## Лист1
Информация
об итогах выполнения целевой программы за 1 квартал 2014 года
№ п/п | Показатель ЦП
| Наименование | 2014 год (план) | 1 кв 2014 год (факт) | % исполнения | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Кол-во экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек города на 1 тыс. жителей города | не менее 90 ед. | 7.3 | 8.1 | приобретено 2,317 тыс экзэ книг,среднегодовая численность населения на 2014 год-317,73 данные управления экономической политики
2 | Объем электронного каталога (тыс. библиографических записей) | 260 | 230.5 | 88.6538
3 | Доля библиотек города, имеющих доступ к сети Интернет, % | 100 | 100 | 100 | *
4 | Количество зарегистрированных пользователей городских библиотек,чел. | 145000 | 57975 | 39.9828
5 | Объем собственной полнотекстовой электронной библиотеки(кол-во названий) | 350 | 102 | 29.1429
6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности,% | 42 | 84.21 | 200.5 | ОКН на территории города -19 в т.ч.в удовлетворительном состоянии- 16
7 | Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предме-тов, нуждающихся в реставрации в город-ских музеях,% | 0.04 | 0 | 0 | число музейных предметов нуждающихся в реставрации в городских музеях -67 471.
8 | Число посещений экспозиций, выставок ,ед. | 200 | 49.7 | 24.85 | *
9 | Коэффициент посещаемости муниципальных учреждений культуры | 5.9 | 1.19 | 20.1695
10 | Число посещений городских культурно-массовых мероприятий,тыс.посещений | 45.2 | 0.688 | 1.5221
11 | Число посещений спектаклей, концертов, представлений и т.п., проводимых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, театрально-концертными организациями города,тыс.посещений | 1060 | 185.3 | 17.4811
12 | Количество участников клубных формирований города,чел. | 18300 | 14174 | 77.4536 | *
13 | Удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры ,% | 72 | * | * | показатель годовой
14 | Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п,ед. | 3 | 17 | 566.6667 | *
15 | Доля конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов,% | 82 | 93.2 | 113.6585 | всего конкурсов,в которых приняли участие учащиеся школ-73 ед.,число конкурсов, в которых обучающиеся муниципальных учреждений дополнительного образования достигли повышенных результатов (лауреаты)-68 ед.
16 | Количество обучающихся – лауреатов и дипломантов город-ских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей и олимпиад,чел. | 350 | 368 | 105.1429 | *
17 | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию,чел. | 4400 | 4661 | 105.9318 | *
18 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий,балл. | 74 | * | * | показатель годовой
19 | Доля новых постановок, представленных в отчетном году, от общего числа спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ отчетного года,% | 9.3 | 18.5 | 198.9247 | кол-во новых постановок-209 ед.,общее число спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ-2044 ед.
20 | Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда,% | 6.1 | 3.1 | 50.8197 | 14867 муз предметов в экспозиции,всего музейных предметов-472587. В связи с низким %% реставрации предметов,многие предметы не экспонируются
21 | Динамика количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | 3.3 | -9.78 | -296.3636 | кол-во посещений библиотек ( с учетом посещения электронного каталога)1 кв 2013 - 140,205, кол-во посещений библиотек 1 кв 2014 - 129,499
22 | Доля работников библиотек, повысивших квалификацию,% | 2 | 0 | 0 | Кол-во работников МОБ повысивших свою квалификацию- 0 чел, кол-во работников подлежащих повышению квалификации-25 чел.
23 | Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения ,% | 100 | 100 | 100
24 | Количество обученных ремесленным специальностям, чел./год | 360 | * | 0 | годовой
25 | Количество мероприятий, связанных с сохранением традиционной народной культурой ,ед | 230 | 29 | 12.6087
Номер целевого показателя | Мероприятия ЦП, выполненные в 2014 году с нарастающим итогом | ГРБС и(или) орган мэрии, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Исполнитель мероприятия - учреждение | Источник финансирования | Функциональная классификация расходов (Р, ПР) | Финансирование ЦП, тыс. руб. |  |  | Примечание (обоснование изменения показателей ЦП, причины низкого % выполнения или невыполнения мероприятий, отклонений от плана реализации ЦП)
[6 empty] | План расходов на 2014 год | Кассовые расходы на 01.012014 с нарастающим итогом | % исполнения от плана расходов на 2013 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
* | Раздел 1. Сохранение и развитие творческого потенциала города
11,13,19 | 1.1.Работа над созданием новых спектаклей, концертов, концертных программ, цирковых номеров (программ) и иных зрелищных программ, в т.ч.:
| Постановка новых разножанровых театрализованных постановок, концертных программ и номеров : Изготовление и приобретение костюмов,обуви,реквизита,бутафории,оформление одежды сцены,приобрпетение музыкальных инструментов и оборудования,оплата за написание сценарие,аранжировку,постановку | УДК | МБУК "ДК "Химиков" | ГБ | 808.0804. | 450 | 61.29 | 13.62 | исполнение контракта апрель 2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 50 | 37.4 | 74.8 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  | МАУК "Камерный театр " | ГБ | 808.0804. | 612 | 52.59 | 8.5931
ИТОГО по п.1.1: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 1062 | 113.88 | 10.7232
|  |  | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 50 | 37.4 | 74.8
14 | 1.2.Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских ,региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах в целях поднятия имиджа города как культурного центра
| Участие в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах | УДК | МБУК "ГФС" | ГБ | 808.0804. | 160 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 80 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
ИТОГО по п.1.2: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 160 | 0 | 0
|  |  | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 80 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 1: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 1222 | 113.88 | 9.3191
|  |  | * | Внебюджетные средства | 808.0801. | 130 | 37.4 | 28.7692
* | Раздел 2. Создание условий для улучшения доступа граждан города к информации и знаниям
2.1. Проведение мероприятий, презентаций, создание выставок, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры
8,10,18,20,23 | Мероприятия, посвященные памяти Александра Башлачева : Аренда звукового оборудования, транспортные услуги, оплата по договорам за выступления артистов, реклама и информационное обеспечение фестиваля, проведение мероприятия, техническое обслуживание | УДК | МБУК "ДК "Химиков" | ГБ | 808.0804. | 2000 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 2500 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Эксплуатация фонтана в дни общегородских мероприятий,в праздничные и выходные дни :Оплата коммунальных услуг | УДК | МБУК"ДМ" | ГБ | 808.0804. | 100 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 0 | 0 | 0
| Организация выставки работ академика Е.И. Столицы | УДК | МБУК"ЧерМО" | ГБ | 808.0804. | 152 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 0 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Организация выставки, посвященной 100-летию первой мировой войны | УДК | МБУК"ЧерМО" | ГБ | 808.0804. | 118 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 0 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Организация и проведение мероприятия "Ночь в музее" | УДК | МБУК"ЧерМО" | Внебюджетные средства | 808.801 | 56 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Городской открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства "Мир танца" | УДК | МБУК "ДК "Химиков" | ГБ | 808.0804. | 250 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 500 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Фестиваль снежных и ледовых фигур | УДК | МБУК "ДК "Химиков" | ГБ | 808.0804. | 220 | 0 | 0 | исполнено за счет субсидии,выделенной на выполнение Муниципального Задания, экономия средств
ИТОГО по п.2.1: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 2840 | 0 | 0
|  | УДК | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 3056 | 0 | 0
24.25 | 2.2.Приобщение населения города к народным традициям, старинному быту и обычаям русского народа), организация и проведение конкурсов, фестивалей и смотров самодеятельного художественного творчества, выставок
| Открытый городской конкурс по керамике "Гончары Вологодчины" | УДК | МБОУДОД "Детская художественная школа №1» | ГБ | 808.0709. | 76 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.0709. | 50 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Развитие ремесел - направление "Вологодское кружево" | УДК | МБУК"ДМ" | ГБ | 808.0804. | 50 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 100 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Приобретение оборудования для проведения занятий с инвалидами | УДК | МБУК"ДМ" | ГБ | 808.0804. | 57 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
ё |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 183 | 0 | 0
|  | УДК | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 150 | 0 | 0
1.4 | 2.3.Комплектование библиотечных фондов
| Пополнение библиотечных фондов популярной юридической, художественной, научной и другой литературой (Комплектование библиотек книжными фондами) | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 1000 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801 | 0 | 0 | 0
| Пополнение библиотечных фондов детской литературой | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 300 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
ИТОГО по п.2.3: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 1300 | 0 | 0 | *
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801. | 0 | 0 | 0
2,5,21 | 2.4.Предоставление пользователям информационных продуктов
| Подписка на печатные периодические издания | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 221 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Подписка на электронные справочно-информационные базы данных "Издания по общественным и гуманитарным наукам" и др. профессиональные издания | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 390 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Подключение к сети Интернет, абонентская плата за пользование услугами Интернета | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 600 | 56.76 | 9.46 | оплата производится ежемесячно
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.0801. | 0 | 0 | 0
| Приобретение серверов | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 200 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Приобретение компьютеров стандартных | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 250 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Приобретение орг. техники | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 40 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Предоставление доступа и техническая поддержка сайта учреждения | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 42 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Приобретение комплектующих для ПК | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 130 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
| Приобретение программного обеспечения, не входящего в комплект поставки компьютеров | УДК | МБУК"ОБ" | ГБ | 808.0804. | 270 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
ИТОГО по п.2.4: |  | УДК |  | ГБ | 808.0804 | 2143 | 56.76 | 0
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.0801 | 0 | 0 | 0
22 | 2.5 Сохранение и укрепление кадрового состава библиотек
| Профессиональная переподготовка библиотечных сотрудников | УДК | МБУК"ОБ" | Внебюджетные средства | 808.0801 | 25 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3,4кв.2014г.
ИТОГО по п.2.5: |  | УДК | * | Внебюджетные средства | 808.0804. | 25 | 0 | 0 | *
ИТОГО по разделу 2: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 6466 | 56.76 | 0.87782 | *
|  |  | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 3231 | 0 | 0 | *
* | Раздел 3. Мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
13 | 3.1.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
| Приобретение светового, звукового оборудования | УДК | МБУК "ГФС" | ГБ | 808.0804. | 200 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
|  |  | МАУК «Камерный театр» | ГБ | 808.0804. | 1100 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
| Выполнение текущего ремонта памятников, не являющихся объектами культурного наследия | УДК | МБУК "ЧерМО" | ГБ | 808.0804. | 112 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3кв.2014г.
| Устройство системы кондиционирования | УДК | МБУК "ЧерМО" | ГБ | 808.0804. | 300 | 0 | 0 | планируемые расходы 2кв.2014г.
ИТОГО по п 3.1: |  |  | * | ГБ | 808.0804. | 1712 | 0 | 0 | *
|  |  |  | Внебюджетные средства | 808.801. | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу 3: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 1712 | 0 | 0 | *
|  |  | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 0 | 0 | 0
* | Раздел 4. Мероприятия по ремонту, реставрации и эффективному использованию объектов культурного наследия
4.1. Ремонт и организация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
6 | Ремонт объектов культурного наследия | УДК | МБУК "ЧерМО" | ГБ | 808.0804. | 100 | 0 | 0 | планируемые расходы 2,3кв.2014г.
|  |  | * | ГБ | 808.0804. | 100 | 0 | 0
Всего по ГРБС: |  | УДК | * | ГБ | 808.0804. | 9500 | 170.64 | 1.7962 | *
|  |  | * | Внебюджетные средства | 808.801. | 3361 | 37.4 | 1.1128 | *
Менеджер ведомственной ЦП (руководитель ведомственной ЦП), тел. |  |  | Л.В.Лавров
518020