## Лист1
Информация
об итогах выполнения целевой программы за 2014 год
"Спортивный город" на 2012-2014 годы
наименование целевой программы
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
№ п/п | Показатель ЦП
| Наименование | 2014 год (план) | 2014 год (факт) на 01.01.2015 | % исполнения | Примечание (причины невыполнения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. | Организация открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (хоккейные площадки): (предоставление в пользование жителям города открытых и закрытых хоккейных площадок) всего, из них | 18 | 17 | 94.44% | В связи с сокращением финансирования программы на 2014 год и оптимизацией средств исключено финансирование на изготовление и монтаж хоккейной площадки
| открытые хоккейные площадки (ед.) | 15 | 14 | 93.33%
| крытые хоккейные площадки (ед.) | 3 | 3 | 100%
1.2. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (хоккеем) (чел.) | 320 | 320 | 100%
| Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (хоккей) (команд) | 20 | 20 | 100%
1.3. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом (чел./команд) (детей в САНО "ХК "Северсталь") | 730/10 | 981/12 | 100%
1.4. | Содействие в организации тренировочного процесса и проведении городских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд (чел./команд) | 700/30 | 756/26 | 100%
2.1. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (футболом) (чел.) | 360 | 360 | 100%
| Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (футбол) (команд) | 24 | 24 | 100%
2.2. | Участие команды города в первенстве и Кубке России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских клубов по футболу (чел./команд) | 22/1 Занятие не ниже 6 места | 22/1 7 место
| Участие в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги | Занятие не ниже 8 места | Предварительный этап - 2 место, финальный этап - 6 место | 100%
3.1. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (волейболом) (чел.) | 120 | 144 | 120%
| Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (волейбол) (команд) | 8 | 8 | 100%
3.2. | Участие команды во всероссийских соревнованиях по волейболу (чел./команд) | 27/2 Занятие призового места | 1 команда - 3 место в высшей лиге "А"; 2 команда - 2 место в I лиге, выход в высшую лигу "Б" | 100%
4.1. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом по месту жительства (баскетболом) (чел.) | 128 | 155 | 121.1%
| Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (баскетбол) (команд) | 8 | 8 | 100%
4.2. | Организация и проведение городских соревнований по баскетболу "Кубок пятиклассника" среди школьных детских команд по баскетболу (11-13 лет) (чел./команд) | 324/27 | 190/18 | 58,6%/66,7% | На участие в соревнованиях заявилось меньшее количество команд в связи с совпадением с мероприятиями методсовета учителей школ
4.3. | Организация и проведение чемпионата школьной баксетбольной лиги "КЭС - Баскет" (чел./команд) | 552/46 | 528/44 | 95,7 %/95,7% | Две команды заявились после проведения судейской коллегии, в связи с чем было отказано в участии в чемпионате
4.4. | Организация и проведение городских соревнований по уличному баскетболу "Оранжевое настроение" (чел./команд) | 152/38 | 197/45 | 129,6%/118,4%
4.5. | Участие в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу (чел./команд) | Занятие места не ниже 10 | н/д |  | В связи с ликвидацией БК "Северсталь" и пропуском одного из этапов федерация баскетбола сняла команду с соревнований
5.1. | Материальная поддержка спортивного роста молодых спортсменов | Успешное участие во всероссийских и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, закрепление в составе сборных команд СЗФО и России |  |  | Финансирование на 2014 год не запланировано
6.1. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства (чел.) | 715 | 739 | 103.4%
6.2. | Организация физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства (команд) всего, в том числе | 42 | 42 | 100%
6.2.1. | секции по адаптивной физической культуре | 15 | 15 | 100%
7.1. | Предоставление жителям города открытых и закрытых универсальных спортивных площадок (лыжные трассы, тропы здоровья, веломаршруты, уличные тренажерные комплексы, спортивные площадки и залы (ед.) | 7 | 7 | 100%
7.2. | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  | Выполнено

## Лист2
Номер целевого показателя | Мероприятия ЦП, выполненные в отчетном периоде с нарастающим итогом | ГРБС и (или) орган мэрии, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Исполнитель мероприятия - учреждение | Источник финанси-рования | Функциональная классификация расходов (Р, ПР) | Финансирование ЦП, тыс. руб. |  |  | Примечание (обоснование изменения показателей ЦП, причины низкого % выполнения или невыполнения мероприятий, отклонений от плана реализации ЦП) | Полученный эффект от реализации ЦП
[6 empty] | План расходов на 2014 год | Кассовые расходы на 01.01.2015 | % исполнения от плана расходов на текущий финансовый год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Содержание и обслуживание открытых хоккейных площадок города - оплата услуг по обслуживанию хоккейных площадок, коммунальных услуг, обеспечение горюче-смазочными материалами снегоуборочной техники | Комитет по физической культуре и спорту | МАУ "Физкультура и спорт" | ГБ | 1101 | 1839.3 | 1773.49 | 96.42% | Экономия средств по оплате коммунальных услуг в связи с неблагоприятными погодными условиями для заливки хоккейных площадок в 1 и 4 кварталах 2014 года. Экономия средств по оплате по договорам по содержанию и обслуживанию хоккейных площадок в связи с их фактически меньшим количеством от запланированного. | Организация 14 открытых хоккейных площадок, за каждой закреплены спортивные организаторы по хоккею. Организация 20 детских хоккейных дворовых команд с участием 320 детей. С января по март проведено Первенство города по хоккею с шайбой среди детских дворовых команд "Золотая шайба". Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва; увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
1.2. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведения городских соревнований среди детских команд по хоккею с шайбой - оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору; оплата спортивным судьям и обслуживающему персоналу при проведении соревнований, медицинское обеспечение соревнований, услуги раздевалки, изготовление фотографий, услуги по страхованию участников соревнований, обеспечение питанием спортсменов, награждение участников соревнований, заказ автобуса для перевозки спортсменов |  | МАУ "Физкультура и спорт" |  | 1101 | 1134.5 | 1083.88 | 95.54% | Расходы по страхованию участников соревнований в рамках Программы не осуществлены в связи с тем, что изменения в Программу были приняты 26.03.2014 г., а необходимость в страховании была в феврале. Экономия средств при заключении договоров по оплате услуг по проведению физкультурно-оздоровительных занятий в связи с недоукомплектованностью одной команды в 4 квартале.
| Материальное обеспечение физкультурно-спортивной работы и проведения соревнований по хоккею с шайбой среди детских команд |  |  |  | 1101 | 387.6 | 387.6 | 100% | Эффект от коммерческого предложения при приобретении хоккейной экипировки.
1.3. | Материальное обеспечение тренировочного процесса юношеских команд по хоккею с шайбой города |  | Спортивная некоммерческая организация | Средства спортивной некоммерческой организации | X | X | X | X |  | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков; создание условий для их самореализации в спорте
1.4. | Организация тренировочных мероприятий и проведение городских спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд |  | Спортивная некоммерческая организация | ГБ | 1101 | 300 | 300 | 100%
2.1. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведения городских соревнований по футболу среди детских команд | Комитет по физической культуре и спорту | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2" | ГБ | 0709 | 1157 | 849.95 | 73.46% | Наличие свободных тарифных ставок организатов занятий в 1-3 кварталы 2014 года. Количество занятий проведено меньше от максимально запланированного. | Организация 24 детских футбольных дворовых команд с участием 360 детей. Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, а также населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
| Материальное-техническое обеспечение организации физкультурно-оздоровительной секционной работы с детьми по футболу |  |  |  |  | 100 | 99.6 | 99.6% | Эффект от коммерческого предложения при приобретении мячей футбольных.
2.2. | Обеспечение участия любительских команд города в первенстве и Кубке России межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" - взнос на участие в соревнованиях, питание, проживание, оплата судейства, инспектирования, транспортные расходы, приобретение инвентаря и формы, зарплата внештатных сотрудников с начислениями, аренда спортивных сооружений, тренировочная работа, средства восстановления, командировочные расходы |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2" |  | 0709 | 1640.2 | 1459.27 | 88.97% | Экономия при осуществлении транспортных расходов, выезд на мероприятия осущствлялся своими силами. | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков; создание условий для их самореализации в спорте
| Материальное обесспечение участия в турнирах и первенствах Детской футбольной лиги среди детских команд (до 14 лет) |  |  |  |  | 100 | 99.98 | 99.98% | Экономия средств при проведении турнира ДФЛ.
3.1. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение соревнований по волейболу среди детских команд - оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору | Комитет по физической культуре и спорту | МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу" | ГБ | 0709 | 280.7 | 274.79 | 97.89% | Наличие свободных тарифных ставок организатов занятий в 1 квартале 2014 года. | Организация 8 детских волейбольных дворовых команд с участием 144 детей. Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, а также населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
| Материальное-техническое обеспечение организации секционной работы и участия в соревнованиях по волейболу |  |  |  | 0709 | 96.2 | 64.97 | 67.54% | Не принимали участия во всероссиийских соревнованиях в связи с отсутствием кандидатов для участия.
3.2. | Материальное обесспечение участия команды в чемпионате России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А" и чемпионате России 1 лиги |  | Спортивная некоммерческая организация |  | 1101 | 30000 | 30000 | 100% |  | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды зани-мающихся массовым спортом большего количества населения города, преиму-щественно детей и подростков; создание условий для само-реализации в спорте
4.1. 4.2. 4.3. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение соревнований по баскетболу среди детских команд - оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору | Комитет по физической культуре и спорту | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 3" | ГБ | 0709 | 695.7 | 608.2 | 87.42% | Наличие свободных тарифных ставок организатов занятий в 1 полугодии 2014 года. Экономия средств при проведении городских соревнований по баскетболу среди школьных команд в связи с меньшим количеством команд-участников от запланированного. Экономия средств при приобретении мячей и наградной продукции по результатам проведения электронного аукциона. | Организация 8 детских баскетбольных дворовых команд с участием 155 детей. Увеличение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в пришкольных секциях по баскетболу; развитие досуговой деятельности детей и подростков. Уукрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подоготовка, отбор спортивного резерва. Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
4.4. | Организация и проведение городских соревнований |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 3" |  | 0709 | 80 | 80 | 100% | Экономия средств при приобретении наградной продукции, мячей по результатам проведения электронного аукциона.
| Материальное-техническое обеспечение организации проведения соревнований по уличному баскетболу |  |  |  | 0709 | 140 | 129.07 | 92.19%
4.5. | Обеспечение участия команды города в первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги среди любительских клубов по баскетболу |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 3" |  | 0709 | 161.2 | 0 | 0% | В связи с ликвидацией БК "Северсталь" и пропуском одного из этапов федерация баскетбола сняла команду с соревнований
5.1. | Материальное обеспечение тренировочного и соревновательного процесса молодых спортсменов по олимпийским видам спорта |  | Спортивная некоммерческая организация | ГБ | 1101 | 0 | 0 | 0% | Финансирование на 2014 год не запланировано. | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в ряды занимающихся спортом большего количества детей и подростков; поддержка и развитие спортивных традиций в городе; создание условий для самореализации
6.1. | Организация секционной физкультурно-спортивной работы с населением - оплата услуг привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по гражданско-правовому договору | Комитет по физической культуре и спорту | МАУ "Физкультура и спорт" | ГБ | 1101 | 1289.2 | 1275.3 | 98.92% | Наличие свободных тарифных ставок организатов занятий в 1 квартале 2014 года. | Приобщения населения, особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья; развитие досуговой деятельности детей и подростков. Увеличение численности населения поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
6.2. | Материальное-техническое обеспечение организации проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства |  |  |  | 1101 | 100 | 100 | 100%
7.1. | Содержание и обслуживание лыжных трасс и троп здоровья - оплата услуг по обслуживанию лыжных трасс и троп здоровья, обеспечение горюче-сазочными материалами для снегоходов | Комитет по физической культуре и спорту | МАУ "Физкультура и спорт" | ГБ | 1102 | 614.9 | 565.9 | 92.03% | Экономия средств по приобретению ГСМ в связи с неблагоприятными погодными условиями для заливки хоккейных площадок в 1 и 4 кварталах 2014 года. | Увеличение численности горожан, особенно детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; укрепление здоровья. Увеличение численности населения, поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта
7.2. | Выполнение текущих ремонтов | Комитет по физической культуре и спорту | МАОУ ДОД "ДЮСШ боевых искусств" |  | 0709 | 830.5 | 828.14 | 99.72% | Эффект от коммерческого предложения. | Содействие в функционировании объекта массового спорта и увеличение количества жителей, занимающихся массовым спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1" |  |  | 294.4 | 287.07 | 97.51% | Эффект от коммерческого предложения. Экономия средств по результатам проведения электронного аукциона.
|  |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2" |  |  | 359.8 | 359.7 | 99.97%
|  |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 3" |  |  | 320.4 | 318.4 | 99.38%
|  |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 4" |  |  | 1100.7 | 1100.7 | 100%
|  |  | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 9 по конному спорту" |  |  | 196.4 | 196.4 | 100%
|  |  | МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу" |  |  | 100 | 98 | 98% | Эффект от коммерческого предложения.
ИТОГО: | [5 empty] | 43318.7 | 42340.41 | 97.74%
в том числе по ГРБС: | [5 empty] | 43318.7 | 42340.41 | 97.74%
Председатель комитета |  |  |  |  | В.С. Соколов
Исполнитель: главный специалист |  |  |  |  | Т.В. Кузнецова | тел. 57-86-45