## Лист1
Информация
об итогах выполнения целевой программы за 1 квартал 2015 года
"Спортивный город" на 2015-2017 годы
наименование целевой программы
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
№ п/п | Показатель ЦП
| Наименование (ед. измерения) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) на 01.04.2015 | % исполнения | Примечание (причины невыполнения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. | Количество объектов спорта в т.ч.: | 28 | 26 | 92.86%
| - спортивные площадки, ед | 14 | 14 | 100%
| - спортивные объекты массовой доступности, ед. | 14 | 12 | 85.71% | Установка 2 гимнастических (тренажерных) комплексов запланирована на 2 квартал 2015 года.
2.1. | Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства, ед. | 20 | 19 | 95% | Организация 20 команд (320 человек) запланирована на 4 квартал 2015 года.
2.2. | Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства, чел. | 320 | 304 | 95%
2.3. | Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой, ед. | 30 | 26 | 86.67% | Занимается регулярно 26 команд по 20 человек.
2.4. | Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой, чел. | 700 | 520 | 74.29%
3.1. | Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства, ед. | 26 |  | 0% | Реализация мероприятий по разделу программы "Развитие футбола" начнется во 2 квартале 2015 года. На основании Постановления мэрии от 20.03.2015 № 1838 "О внесении изменений в Постановление мэрии города от 10.10.2014 № 5484" исполнитель мероприятий по разделу 3 "Развитие футбола" изменится с МАУ "Физкультура и спорт" на МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2".
3.2. | Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства, чел. | 390 |  | 0%
3.3. | Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет", ед. | 2 |  | 0%
3.4. | Количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд), ед. | 1 |  | 0%
4.1. | Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства, ед. | 8 | 8 | 100%
4.2. | Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу по месту жительства, чел. | 120 | 133 | 110.8%
4.3. | Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу, ед. | 2 | 2 | 100%
5.1. | Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства, ед. | 8 | 8 | 100%
5.2. | Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства, чел | 128 | 155 | 121.1%
5.3. | Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ, ед. | 3 | 0 | 0% | Сроки проведения соревнований 2, 3, 4 квартал 2015 года.
6.1. | Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства, ед. | 34 | 31 | 91.18% | Организация 34 секций запланирована на 3 квартал 2015 года.
6.2. | Секции по адаптивной физической культуре, ед. | 15 | 15 | 100%
6.3. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства, чел. | 715 | 715 | 100%

## Лист2
Информация об итогах выполнения ведомственной целевой программы «Спортивный город» на 2015-2017 годы за 1 квартал 2015 года
Номер целевого показателя | Мероприятия ЦП, выполненные в 1 квартале 2015 года с нарастающим итогом | ГРБС и (или) орган мэрии, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Исполнитель мероприятия - учреждение | Источник финансирования | Функциональная классификация расходов (Р, ПР, ЦСР) | Финансирование ЦП, тыс. руб. |  |  | Примечание (обоснование изменения показателей ЦП, причины низкого % выполнения или невыполнения мероприятий, отклонений от плана реализации ЦП) | Полученный эффект от реализации ЦП
[6 empty] | План расходов на 2015 год | Кассовые расходы на 01.04.2015 | % исполнения от плана расходов на текущий финансовый год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1. | Обустройство новых спортивных площадок, обустройство новых объектов спорта массовой доступности и установка гимнастических и тренажерных комплексов | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МАУ "Физкультура и спорт" | ГБ | 1102 031 0000 | 700 | 0 | 0% | Приобретение и установка гимнастических и тренажерных комлпексов запланирована на 2 квартал 2015 года. | Организация открытых хоккейных площадок с закреплением ответственных за обслуживание и спортивных организаторов, организация спортивных объектов массовой доступности.
| Содержание и обслуживание спортивных площадок и объектов спорта массовой доступности - оплата услуг по обслуживанию хоккейных площадок, лыжных трасс и троп здоровья, коммунальных услуг, обеспечение горюче-смазочными материалами и запчастями снегоуборочной техники и снегоходов. |  |  |  |  | 2359.1 | 619.8 | 26.27% | Расходы будущих периодов.
2.1., 2.2. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведения городских соревнований среди детских команд по хоккею с шайбой - оплата услуг по проведению физкультурно-оздоровительных занятий, перевозке участников соревнований, услуг раздевалки, услуг по изготовлению фотографий, страхованию участников соревнований, обеспечению питанием спортсменов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, награждению участников соревнований. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МАУ "Физкультура и спорт" | ГБ | 1101 031 0000 | 1157.9 | 417.3 | 36.04% | Расходы будущих периодов. | Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, систематически занимающихся физкультурой и спортом и поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.
| Материальное обеспечение физкультурно-спортивной работы |  |  |  |  | 300 | 0 | 0% | Приобретение хоккейной экипировки и инвентаря запланировано на 3 квартал 2015 года.
2.3., 2.4. | Организация тренировочных мероприятий и проведение городских спортивных соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд |  | Спортивная некоммерческая организация | [6 empty] | Вовлечение в занятия массовым спортом большего количества населения города, создание условий для самореализации в спорте.
3.1., 3.2. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение городских соревнований по футболу среди детских команд | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2" | ГБ | 1101 031 0000 | 1244.7 | 0 | 0% | Реализация мероприятий по разделу программы "Развитие футбола" начнется во 2 квартале 2015 года. На основании Постановления мэрии от 20.03.2015 № 1838 "О внесении изменений в Постановление мэрии города от 10.10.2014 № 5484" исполнитель мероприятий по разделу 3 "Развитие футбола" изменится с МАУ "Физкультура и спорт" на МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2".
| Материально-техническое обеспечение организации физкультурно-оздоровительной секционной работы с детьми по футболу |  |  |  |  | 50 | 0 | 0%
3.3. | Организация и проведение турниров по дворовому футболу |  |  |  |  | 348 | 0 | 0%
| Материально-техническое обеспечение турниров |  |  |  |  | 652 | 0 | 0%
3.4. | Обеспечение участия любительских команд в Кубке и первенстве России МФФ "Золотое кольцо" | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 2" | ГБ | 1101 031 0000 | 2100 | 0 | 0%
4.1., 4.2. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение соревнований по волейболу среди детских команд - оплата услуг по проведению физкультурно-оздоровительных занятий. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МБОУ ДОД "СДЮСШОР по волейболу" | ГБ | 0709 031 0000 | 328.9 | 59.6 | 18.12% | Расходы будущих периодов. | Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом и поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта.
| Материально-техническое обеспечение организации секционной работы и участия в соревнованиях по волейболу - приобретение мячей. |  |  |  |  | 18 | 8 | 44.44%
4.3. | Материальное обеспечение подготовки и участия команды в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд - выплаты сотрудникам и спортсменам по контрактам с начислениями, банковские услуги. |  | Спортивная некоммерческая организация | ГБ | 1101 031 0000 | 30000 | 7500 | 25% | Расходы будущих периодов. | Повышение спортивного имиджа города; вовлечение в занятия массовым спортом большего количества населения города, преимущественно детей и подростков; создание условий для самореализации в спорте.
5.1., 5.2. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы и проведение соревнований по баскетболу среди детских команд - оплата услуг по проведению физкультурно-оздоровительных занятий. | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 3" | ГБ | 0709 031 0000 | 315.7 | 61.4 | 19.45% | Расходы будущих периодов. | Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва. Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.
| Материально-техническое обеспечение организации физкультурно-оздоровительной работы - приобретение мячей. |  |  |  |  | 10 | 10 | 100%
5.3. | Организация и проведение городских соревнований по баскетболу "Кубок пятиклассника" | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МБОУ ДОД "ДЮСШ № 3" | ГБ | 0709 031 0000 | 80 | 0 | 0% | Проведение соревнований запланировано на 2 квартал 2015 года.
| Организация и проведение чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" - приобретение наградной продукции. |  |  |  |  | 220 | 14.6 | 6.636% | Проведение соревнований запланировано на 4 квартал 2015 года.
| Организация и проведение городских соревнований по уличному баскетболу "Оранжевое настроение" - приобретение наградной продукции |  |  |  |  | 80 | 12.1 | 15.12% | Проведение соревнований запланировано на 3 квартал 2015 года.
| Материально-техническое обеспечение соревнований по баскетболу - приобретение мячей, спортивного оборудования (стрелки поочередного владения, указатели). |  |  |  |  | 50 | 50 | 100%
6.1., 6.2., 6.3. | Организация секционной физкультурно-спортивной работы с населением - оплата услуг по проведению физкультурно-оздоровительных занятий по шахматам, скандинавской ходьбе, городошному спорту | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца | МАУ "Физкультура и спорт" | ГБ | 1101 031 0000 | 1635.7 | 391.7 | 23.95% | Расходы будущих периодов. | Организация секционной физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства с целью приобщения населения, особенно детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Увеличение численности населения, в том числе детей и подростков, систематически занимающихся физкультурой и спортом и поддерживающего свое здоровье средствами физической культуры и спорта.
| Материально-техническое обеспечение организации проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства |  |  |  |  | 50 | 0 | 0% | Приобретение инвентаря запланировано на 3 квартал 2015 года.
ИТОГО: | [5 empty] | 41700 | 9144.5 | 21.93%
в том числе по ГРБС: | [5 empty] | 41700 | 9144.5 | 21.93%