ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2015 № 6416

О внесении изменений

в  постановление

мэрии города

от 17.06.2013 № 2739

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О Мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, во исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)», постановления Правительства Вологодской области от 25.02.2013 № 204 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 17.06.2013 № 2739 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности              и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Череповца (2013 – 2018 годы)» следующее изменение:

1.1. В пункте 2.2 слова «не позднее 5-го числа» заменить словами «не позднее 3-го числа».

1.2. В Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Череповца (2013 - 2018 годы)», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1.2.1. В разделе 1 «Общее описание «дорожной карты»:

1.2.1.1. В абзаце втором пункта 1 слова «обеспечение взаимодействия с органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями в решении вопросов в сфере социальной поддержки населения; участие в реализации областных целевых программ» заменить словами «обеспечение взаимодействия с органами исполнительной государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями в решении вопросов в сфере социальной защиты населения; реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы».

1.2.1.2. Абзац третий пункта 3 изложить в новой редакции:

«повышение в 2017 году средней заработной платы социальных работников до 100 % от средней заработной платы в Вологодской области;».

1.2.1.3. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году до 100 % от средней заработной платы в Вологодской области.

Одним из источников финансового обеспечения повышения уровня оплаты труда социальных работников должны стать, в том числе средства, полученные в качестве экономии при осуществлении закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.1.4. Пункты 5,6 изложить в новой редакции:

«5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны контрольные показатели по региону, разработанные Департаментом социальной защиты населения Вологодской области:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги на дому, в общем числе граждан, имеющих право на получение социальных услуг, обратившихся в учреждение социального обслуживания населения, оказывающее социальные услуги на дому | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Показатели повышения заработной платы социальных работников муниципального образования «Город Череповец» представлены в приложении               к «дорожной карте».

1.2.2. Раздел II «План мероприятий» изложить в новой редакции (приложению 1 к настоящему постановлению).

1.2.3. Дополнить приложением к «дорожной карте» (приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.

4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца.

| Мэр города | Ю.А. Кузин |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению мэрии города

08.12.2015 № 6416

от                    №

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения с целью выявления неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений | Оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения, объединение профильных функций и исключение мало востребованных социальных услуг. Передача муниципальных бюджетных учреждении социального обслуживания населения в ведомственное подчинение Вологодской области | 2014 – 2018 годы 2016 год | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.2. | Оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе хозяйственных служб) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций | При обосновании экономической выгоды перевод части хозяйственных служб на условия аутсорсинга | 2014 – 2018 годы | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.3. | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению выявленных недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | Подготовка аналитической записки и предоставление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области; обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждений социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества; охват обследованиями по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100% учреждений социального обслуживания населения; своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.4. | Составление сведений о текущей и перспективной потребности в кадрах (2013-2018 годы) в подведомственных учреждениях социального обслуживания населения | Подготовка предложений в Департамент для формирования социального заказа на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в профессиональных образовательных организациях области | 1 квартал, ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.5. | Развитие наставничества в учреждениях социального обслуживания населения | Реализация мероприятий по наставничеству в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения | постоянно | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
|  |  | Предоставление аналитической информации по развитию наставничества в комитет социальной защиты населения города | ежегодно, IV квартал |  |
| 1.6. | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому качеством, предоставляемых социальных услуг | Подготовка предложений о мерах, необходимых для доведения уровня удовлетворенности граждан качеством получения социальных услуг к 2018 году не менее 95 % | ежегодно, I квартал | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.7. | Анализ качества предоставляемых социальных услуг в соответствии с установленными в муниципальных заданиях показателями, характеризующими качество социальных услуг | Оценка качества фактически предоставляемых социальных услуг во всех учреждениях социального обслуживания населения – (100 %) | ежегодно, март | Комитет социальной защиты населения города |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение и применение в работе нормативных правовых актов Вологодской области, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания населения в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», утвержденным распоряжением Губернатора Вологодской области от 11.03.2013 № 512-р | Приведение нормативных правовых актов мэрии города в соответствие с нормативными правовыми актами Вологодской области, регулирующими правоотношения в сфере социального обслуживания населения | после вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов Вологодской области | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 2.2. | Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения | Увеличение объемов оказания социальных услуг, снижение очередности на предоставление социальных услуг | 2014-2018 годы | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 2.3. | Ведение учета по предоставлению социальных услуг с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) – Единый социальный регистр населения Вологодской области (ЕСРН) | Создание реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг | 2015 – 2018 годы | Комитет социальной защиты населения города |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Обобщение и анализ результатов реализации подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 -2018 годы», включенной в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2018 годы | Направление информации о ходе реализации подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 -2018 годы», включенной в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2018 годы, в Департамент социальной защиты населения Вологодской области | с января 2014 года, ежеквартально | Комитет социальной защиты населения города |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | Обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе полный охват мало мобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | ежегодно | МБУ «КЦСОН «Забота» |
| 3.3. | Участие в реализации соглашения от 01.09.2011 № 357, заключенного между Департаментом социальной защиты населения Вологодской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Вологодской области в части оказания социальных услуг гражданам, освободившихся из мест лишения свободы | Предоставление социальных услуг гражданам, обратившимся в учреждения социального обслуживания населения | ежегодно | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 3.4. | Организация деятельности постоянно действующих общественных советов с участием руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития отрасли в целом | Выработка мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города |
| 3.5. | Подготовка предложений о присвоении статуса опорно-экспериментальных учреждений Департамента социальной защиты населения Вологодской области учреждениям социального обслуживания населения | Направление материалов в Департамент социальной защиты населения Вологодской области | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| - Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения | Подготовка и направление предложений в Департамент социальной защиты населения Вологодской области | до 2015 года | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 4.2. | Реализация закона Вологодской области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» | Предоставление возможности проживания недееспособным гражданам в привычных домашних условиях, сокращение очереди в психоневрологические интернаты | постоянно | Комитет социальной защиты населения города |
| 4.3. | Обучение в «Школе по уходу за пожилыми людьми» родственников и волонтеров | Привлечение к уходу за гражданами на дому не менее 10 обученных родственников и добровольцев (волонтеров) | постоянно | МБУ «КЦСОН «Забота» |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, на основе критериев контроля качества социального обслуживания, установленных Департаментом социальной защиты населения области | Обеспечение соответствия качества предоставляемых услуг учреждениями социального обслуживания населения критериям контроля качества социального обслуживания, установленных Департаментом социальной защиты населения области | ежегодно | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 5.2. | Создание попечительских советов в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | Привлечение попечительских советов муниципальных учреждений социального обслуживания населения к оценке качества их работы | 2014 год | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 5.3. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг, по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в СМИ и на официальных интернет-сайтах; - актуализация информации на официальном интернет-сайте комитета социальной защиты населения города; - проведение телефонных «горячих линий» об условиях предоставления социальных услуг; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания услугах (дни «открытых дверей», социальная реклама и др.) | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания, оказываемых социальных услугах, обеспечение доступности для различных категорий населения информации о предоставляемых социальных услугах, публикация в СМИ (в том числе сети Интернет) не менее 170 новостных информационных сообщений ежегодно | постоянно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 5.4. | Привлечение к участию в проведении независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, социально-ориентированных некоммерческих организаций | Повышение качества предоставляемых населению социальных услуг | 2014 – 2017 годы | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| - Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения (курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, семинары, конференции, стажировки), в том числе специалистов, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда | Обеспечение соответствия работников современным квалификационным требованиям | постоянно к 2018 году | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.2. | Участие в организации и проведении 1 этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания | Повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников сферы | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.3. | Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения области профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания населения, применение квалификационных характеристик должности «социальный работник» | Повышение качества социального обслуживания населения | 2014 – 2015 годы | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.4. | Подготовка расчета потребности средств на повышение средней заработной платы работников в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | Направление информации в Департамент социальной защиты населения Вологодской области для учета при формировании проекта закона области «Об областном бюджете на текущий год и плановый период» | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.5. | Повышение мотивации руководителей учреждений социального обслуживания населения в части достижения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | Установление стимулирующих выплат руководителям учреждений социального обслуживания населения по результатам выполнения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | ежегодно начиная с 2014 года | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.6. | Разработка (внесение изменений) показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 31.07.2013 № 293 «Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников» | Актуализация показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения | 2014 год | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.7. | Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры (заключение новых трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания населения в части приведения трудовых договоров в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, и установления показателей эффективности деятельности («эффективный контракт») в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | Приведение трудовых договоров в соответствие с утвержденной формой и включение в трудовые договоры показателей эффективности деятельности руководителей учреждений – 100 % | 2014 год далее ежегодно по мере необходимости | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.8. | Аттестация специалистов учреждений социального обслуживания населения с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при ведении эффективного контракта» | Разработка Положений о проведении аттестации специалистов учреждений социального обслуживания населения; проведение аттестации специалистов учреждений социального обслуживания населения; включение в трудовые договоры показателей эффективности деятельности специалистов учреждений | 2014 – 2017 годы | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.9. | Проведение мероприятий по организации работы по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также гражданами, замещающими указанные должности | Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 100 % размещение сведений в сети Интернет | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.10. | Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанные должности | Профилактика коррупционных правонарушений руководителей учреждений социального обслуживания населения | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.11. | Организация и проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры (заключение новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания населения в части установления показателей эффективности деятельности (введение «эффективного контракта») в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам в части включения показателей эффективности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения – 100 % | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.12. | Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения социального обслуживания населения до размера не более 40 % в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2008 № 2084 | Поддержание доли труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения социального обслуживания населения не более 40 % | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.13. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | Поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | ежегодно | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.14. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 597 | Формирование отчетности по формам статистического наблюдения № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала» отдельно по каждому учреждению | ежеквартально | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.15. | Внедрение системы нормирования труда в учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Повышение качества социального обслуживания населения | ежегодно | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.16. | Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения профессиональных стандартов в сфере социального обслуживания населения | Повышение качества социального обслуживания населения | ежегодно начиная с 2015 года | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.17. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | Проведение контрольных мероприятий | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.19. | Совершенствования системы оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения, уточнения предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения к средней заработной плате работников учреждения (не превышающего более чем в 8 раз) | Поддержание предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения к средней заработной плате работников учреждения (не превышающего более чем в 8 раз) | постоянно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.20. | Оказание методической помощи учреждениям социального обслуживания населения при внесении изменений в Положения об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения области в связи с внесением изменений нормативные правовые акты области | Оказание необходимой методической помощи учреждениям социального обслуживания населения при внесении ими изменений в положения об оплате труда | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города |
| 6.21. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, о должностях, подпадающих по действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» | Проведение совещаний с руководителями учреждений социального обслуживания населения; организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений | ежегодно | Комитет социальной защиты населения города Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |

Приложение 2

к постановлению мэрии города

от 08.12.2015 № 6416

от                    №

Приложение

к «дорожной карте»

- Показатели повышения заработной платы социальных работников муниципального образования «Город Череповец»

| № п/п | Наименование показателей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норматив числа получателей социальных услуг на 1 социального работника | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Вологодской области, % | 43,2 | 58,2 | 56,4 | 79,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 16,5 | 32,7 | 38,3 |
| 4. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение заработной платы, % | 0,0 | 40,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от реструктуризации сети, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. | 0,0 | 1,4 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Число получателей социальных услуг, чел. | 806 | 809 | 929 | 957 | 975 | 1 003 |
|  | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 106 | 88 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|  | Численность населения муниципального образования области, чел. | 315 738 | 316 758 | 317 778 | 318 798 | 319 818 | 320 838 |
|  | Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию области, руб. | 24 944,3 | 26 745,3 | 27 997,0 | 32 455,0 | 36 479,4 | 40 747,5 |
|  | Приведенная заработная плата социальных работников, руб. | 12 265,0 | 15 799,3 | 15 799,3 | 25 639,5 | 36 479,4 | 40 747,5 |
|  | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | Объем средств, направленных на повышение заработной платы социальных работников за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, млн. руб. | 0,0 | 1,4 | 2,4 | 16,5 | 32,7 | 38,3 |