Проект

# 

# ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

**РЕШЕНИЕ**

Об итогах выполнения Программы

социально-экономического развития

города Череповца 2015 год

Рассмотрев отчет мэрии города об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2015 год, Череповецкая городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 2015 год.

2. Снять с контроля решения Череповецкой городской Думы от:

15.12.2014 № 241 «О Программе социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

09.04.2015 №  53 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

06.07.2015 № 121 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

06.10.2015 № 161 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

24.11.2015 № 203 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

25.12.2015 № 222 «Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города Череповца за 9 месяцев 2015 года»;

02.02.2016 № 12 «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от №

ОТЧЕТ

об итогах выполнения Программы социально-экономического

развития города Череповца за 2015 год

### 1. Предварительные итоги социально-экономического развития

### города за 2015 год[[1]](#footnote-1)

Промышленность

За 2015 год крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 398 413,6млн. руб., что на 19,3% больше, чем за 2014 год[[2]](#footnote-2) (диаграмма 1).

Динамика объемов отгрузки в денежном выражении и производства основных видов продукции крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 г. к 2014 г., в % |
| Металлургическое производство |  |
| 1. Объем отгруженной продукции | 116,1 |
| 1. Производство основных видов продукции: |  |
| - трубы стальные | 103,3 |
| - чугун | 101,8 |
| - сталь | 100,7 |
| - прокат готовый черных металлов | 99,8 |
| - прокат листовой | 98,7 |
| - проволока из железа или нелегированной стали | 88,0 |
| Химическое производство |  |
| 1. Объем отгруженной продукции | 154,0 |
| 1. Производство основных видов продукции: |  |
| - кислота фосфорная (ортофосфорная экстракционная) | 110,1 |
| - кислота серная, олеум | 108,0 |
| - удобрения минеральные или химические (в пересчете на  100% питательных веществ) | 106,2 |
| - аммиак безводный | 97,1 |
| Производство машин и оборудования |  |
| 1. Объем отгруженной продукции | 31,6 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |
| 1. Объем отгруженной продукции | 112,4 |
| 1. Производство основных видов продукции: |  |
| - плиты древесностружечные и аналогичные плиты из  древесины и других одревесневших материалов | 97,1 |
| - фанера клееная, состоящая только из листов древесины | 95,5 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |  |
| 1. Объем отгруженной продукции | 45,3 |
| 1. Производство основных видов продукции: |  |
| - кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона  или искусственного камня | 88,6 |
| - конструкции и детали сборные железобетонные | 86,2 |
| Производство пищевых продуктов |  |
| 1. Объем отгруженной продукции | 106,1 |
| 1. Производство основных видов продукции: |  |
| - хлеб и хлебобулочные изделия | 108,2 |
| - кондитерские изделия | 100,1 |
| - изделия колбасные | 91,5 |
| - масло сливочное и пасты масляные | 90,0 |
| - цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | 83,4 |

Индекс производства продукции за 2015 год составил 100,1%, в том числе по видам деятельности (представлен в таблице 2):

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | ИФО  промышленного производства | в том числе по видам деятельности: | | |
| добыча полезных  ископаемых | обрабатывающие производства | производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| 2015 | 100,1 | 153,8 | 99,9 | 104,6 |

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за 2015 год составил 5 212,2млн. руб., или 75,6% к уровню 2014 года в текущих ценах, 70,7% - в сопоставимых ценах (2014 год – 6 893,2 млн. руб.).

Информация о вводе жилых домов представлена ниже (Таблица 3):

Таблица 3

Ввод жилых домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2014 | 2015 | 2015 г. к 2014 г. | |
| в единиц. | в % |
| Квадратных метров общей площади | 138 507 | 168 462 | 29 955 | 121,6 |
| Индивидуальными застройщиками построено: | | | | |
| Квадратных метров общей площади | 11 536 | 12 429 | 893 | 107,7 |
| Удельный вес индивидуального жилищного строительства, % | 8,3 | 7,4 | х | х |

Обороты розничной торговли, общественного питания, реализация платных услуг населению

Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2015 год составил 50 655,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 94,7% к уровню 2014 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена ниже в таблице 4:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли | | Из оборота розничной торговли | | Из оборота розничной торговли:  товары | |
| всего,  млн. руб. | в % к 2014 году в сопоставимых ценах | оборот торгующих организаций | оборот рынков и ярмарок | пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия | непродовольственные |
| 50 655,1 | 94,7 | 50 324,6 | 330,5 | 27 946,7 | 22 708,4 |
| удельный вес в обороте  розничной торговли, % | | 99,3 | 0,7 | 55,2 | 44,8 |

Оборот общественного питания за 2015 год составил 2 323,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 102,6% к уровню аналогичного периода прошлого года.

За 2015 год предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 20 636,6 млн. руб., в том числе бытовых – на 2 247,4 млн. руб. (10,9% от объема платных услуг).

Городской бюджет[[3]](#footnote-3)

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2016 года выполнена на 98,4% к годовому плану и составила 7 037,3 млн. руб., что на 3,5% больше уровня 2014 года (6 802,2 млн. руб.).

Структура доходной части городского бюджета в 2015 году представлена в диаграмме 2.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составили налог на доходы физических лиц (1 193,9 млн. руб. или 48,3% суммы налоговых доходов) и земельный налог (858,9 млн. руб. или 34,8% суммы налоговых доходов).

Неналоговые доходы бюджета на 1 января 2016 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (598,2 млн. руб. или 73,3% суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (125,8 млн. руб. или 15,4% суммы неналоговых доходов).

Расходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2016 года выполнена на 92,8% к годовому плану и составила 6 737,9 млн. руб., что на 1,9% меньше уровня 2014 года (6 866,2 млн. руб.).

В структуре расходов наибольший удельный вес составили расходы на образование – 3 268,1 млн. руб. (48,5%), расходы на социальную политику – 1 214,8 млн. руб. (18,0%) и расходы на национальную экономику – 1 059,5 млн. руб. (15,7%).

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за 2015 год составило 299,4 млн. руб. Результатом исполнения бюджета за 2014 год был дефицит в размере 64,0 млн. рублей.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за 2015 год сложился в сумме 70 726,6 млн. руб.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий составила 71 738,5 млн. руб., что в 8,9 раз больше уровня прошлого года. С прибылью в 2015 году работало 72,3% предприятий из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в 2014 году с прибылью работало 69,9% предприятий.

В городе на 1 января 2016 года насчитывалось 27,7% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий (в 2014 году – 30,1%), общая сумма убытка составила 1 011,9 млн. руб., что на 97,8% меньше уровня 2014 года.

Информация в разрезе основных видов деятельности представлена в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наменование | Cальдо  прибылей  и убытков (-) | | Прибыль | | Убыток | |
| тыс. руб. | в % к  2014г. [[4]](#footnote-4) | тыс. руб. | в % к  2014г. | тыс. руб. | в % к  2014г. |
| Всего | 70726604 | - | 71738546 | в 8,9р. | 1011942 | 2,2 |
| Добыча полезных ископаемых | ...[[5]](#footnote-5) | - | - | - | ... | 55,3 |
| Обрабатывающие производства | 68872939 | - | 69158591 | в 14,7р. | 285652 | 0,6 |
| из них:  производство пищевых  продуктов, включая напитки | 92506 | 152,7 | 115575 | 94,4 | 23069 | 37,3 |
| обработка древесины и  производство изделий из дерева, кроме мебели | ... | 97,0 | ... | 97,0 | - | - |
| химическое производство | ... | - | ... | в 18,6р. | - | - |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 54324 | 142,8 | 68987 | 181,3 | 14663 | - |
| металлургическое производство | 47616977 | - | 47644085 | в 42,0р. | 27108 | 0,1 |
| производство готовых  металлических изделий | 480844 | в 10,0р. | 614178 | в 4,8р. | 133334 | 165,9 |
| производство машин и  оборудования | 59827 | 11,7 | 125438 | 24,5 | 65611 | - |
| Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды | -365473 | - | 86705 | 31,8 | 452178 | в 5,8р. |
| Строительство | 355636 | 65,4 | 502742 | 76,6 | 147106 | 130,4 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 966621 | 90,9 | 971564 | 91,3 | 4943 | в 5,1р. |
| Гостиницы и рестораны | ... | - | - | - | ... | в 6,4р. |
| Транспорт и связь | 753768 | 74,3 | 826327 | 75,8 | 72559 | 94,9 |
| Финансовая деятельность | ... | в 3,2р. | ... | в 3,2р. | - | - |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 69428 | 80,7 | 90037 | 76,0 | 20609 | 63,7 |
| Образование | 1444 | 30,8 | 1636 | 34,9 | 192 | - |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4788 | - | 5806 | 126,4 | 1018 | 13,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 76106 | 68,4 | 76106 | 66,9 | - | - |

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 января 2016 года составила 78 422,1 млн. руб., выросла по сравнению с 2014 годом на 5,7%. Из общей суммы дебиторской задолженности 11,5% (9 056,6 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 61,9 % (48 575,4 млн. руб.).

Кредиторская задолженность на 1 января 2016 года составила 61 987,3 млн. рублей, что на 3,9% меньше уровня 2014 года. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2016 года 2 722,1 млн. рублей (4,4%) - задолженность по платежам в бюджеты.

Доходы населения

За 2015 год средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города[[6]](#footnote-6) составила 39 710 рублей, что по сравнению с уровнем 2014 года на 0,9 % больше.

Реальная заработная плата за 2015 год составила 87,5%.

Размер средней заработной платы за 2015 год в металлургическом производстве составляет 54 351 руб., в химическом производстве - 52 086 руб.

Среднемесячная заработная плата (руб.) одного работника по видам экономической деятельности за 2015 год представлена в таблице 6:

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | 2015 г. | Темп роста к 2014 г. |
| Всего | 39 710 | 100,9 |
| Обрабатывающие производства | 47 537 | 95,8 |
| в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки | 23 893 | 97,7 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 38 525 | 107,7 |
| химическое производство | 52 086 | 120,3 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 38 124 | 98,4 |
| металлургическое производство | 54 351 | 88,4 |
| производство готовых металлических изделий | 33 917 | 106,6 |
| производство машин и оборудования | 49 231 | 97,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 35 872 | 102,8 |
| Строительство | 38 039 | 100,4 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 25 726 | 97,6 |
| Гостиницы и рестораны | 20 605 | 103,0 |
| Транспорт и связь | 30 174 | 105,7 |
| Финансовая деятельность | 53 641 | 109,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг[[7]](#footnote-7) | 60 408 | 144,1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 40 565 | 99,5 |
| Образование | 21 187 | 100,7 |
| в том числе  деятельность в области начального, основного общего и среднего  (полного) общего образования | 25 097 | 100,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 24 641 | 108,2 |
| Деятельность в области культуры и искусства | 18 690 | 107,0 |

По состоянию на 1 января 2016 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 2 предприятия на сумму 22 362 тыс. руб. перед 453 работниками.

По состоянию на 1 января 2015 года от организаций по г. Череповцу сведений о просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) не поступало.

За 4 квартал 2015 года по социально-демографическим группам населения

установлены следующие величины прожиточного минимума (таблица 7):

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория | Величина прожиточного минимума, руб. в месяц | |
| по Вологодской области | по городу Череповцу |
| В среднем на душу населения | 9 678 | 9 746 |
| Трудоспособное население | 10 455 | 10 376 |
| Пенсионеры | 7 975 | 8 220 |
| Дети | 9 412 | 9 598 |

Средний размер назначенной пенсии по г. Череповцу за 2015 год составил 13 134,56 руб., что на 1 299,33 руб. (11,0%) больше, чем за 2014 год (за 2014 год – 11 835,23 руб.).

За 2015 год индексация страховых пенсий проведена 01.02.2015[[8]](#footnote-8) (коэффициент индексации 1,114), индексация государственных пенсий проведена 01.04.2015 (коэффициент индексации 1,103).

Занятость населения

Среднесписочная численность работников[[9]](#footnote-9) крупных и средних предприятий[[10]](#footnote-10) города за 2015 год составила 88 002 человека, уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 2,6%; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства[[11]](#footnote-11) составила 40 683 человека или 46,2% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основных видов деятельности за 2015 год представлен в таблице 8.

Таблица 8

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних

организаций г. Череповца по видам экономической деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | 2015 г. | Темп роста  к 2014 г. |
| Всего | 88 002 | 97,4 |
| Обрабатывающие производства | 37 559 | 91,4 |
| в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки | 2 090 | 89,9 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 1 734 | 94,2 |
| химическое производство | 3 303 | 76,3 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 937 | 89,3 |
| металлургическое производство | 13 158 | 86,7 |
| производство готовых металлических изделий | 2 536 | 96,6 |
| производство машин и оборудования | 10 348 | 99,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3 124 | 98,6 |
| Строительство | 4 544 | 97,3 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,  мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3 559 | 112,0 |
| Гостиницы и рестораны | 1 092 | 99,5 |
| Транспорт и связь | 4 078 | 99,5 |
| Финансовая деятельность | 2 064 | 83,3 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4 921 | 164,6 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 4 751 | 96,3 |
| Образование | 10 177 | 98,3 |
| в том числе деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2 865 | 96,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9 086 | 99,9 |
| Деятельность в области культуры и искусства | 1 249 | 90,3 |

Также рынок труда в 2015 году имел следующие тенденции[[12]](#footnote-12) (таблица 9):

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | 2015 г. к 2014 г. | |
| в единицах | темп роста (сниж.), % |
| Численность безработных граждан на конец отчетного периода | 1 759 | 2 220 | 461 | 126,2 |
| Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода | 3 137 | 3 618 | 481 | 115,3 |
| Уровень безработицы, % | 1,07% | 1,36% | 0,29 п.п. | х |

Демография, движение населения

Информация по движению населения г. Череповца представлена в Таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | 2015 г. к 2014 г. | |
| 2014 | 2015 | в единицах | темп роста (сниж.), % |
| Родившиеся | 4 172 | 4 662 | 490 | 111,7 |
| Умершие | 4 062 | 4 093 | 31 | 100,8 |
| Естественный прирост(+), убыль(-) | 110 | 569 | 459 | в 5,2 р. |
| Прибыло | 7 397 | 6 686 | -711 | 90,4 |
| Выбыло | 6 158 | 6 826 | 668 | 110,8 |
| Миграционный прирост(+), убыль (-) | 1239 | -140 | х | х |

Численность населения города за 2015 год увеличилась на 429 человек и составила на 1 января 2016 года 318 536 человек[[13]](#footnote-13), а среднегодовая численность населения – 318 322 человека.

Количество муниципальных предприятий на 01.01.2016 – 13[[14]](#footnote-14), что на 1 предприятие меньше, чем на 01.01.2015.

Количество муниципальных учреждений социальной сферы согласно таблице 11.

Таблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера[[15]](#footnote-15) | на 01.01.2016 | на 01.01.2015 | 2015 г. к 2014 г.,  в единицах |
| Образование, в т.ч.: | 127 | 132 | -5 |
| школы | 44[[16]](#footnote-16) | 45 | -1 |
| учреждения доп.образования | 3 | 3 | 0 |
| детские сады | 80[[17]](#footnote-17) | 84 | -4 |
| Культура | 15 | 15 | 0 |
| Физическая культура и спорт | 9 | 9 | 0 |
| Социальная защита | 6 | 6 | 0 |

Выводы

Таким образом, в городе в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдались следующие положительные тенденции: выросли показатели объема отгруженных товаров промышленного производства, средней заработной платы работников крупных и средних предприятий города, доходной части городского бюджета, ввода жилых домов, численности населения, прибыли прибыльных крупных и средних предприятий, оборота общественного питания в сопоставимых ценах, снизилась кредиторская задолженность крупных и средних предприятий;

негативные тенденции: снизились показатели объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, выросли показатели дебиторской задолженности крупных и средних предприятий, количества безработных.

Предварительные итоги социально-экономического развития города

за 2015 год по показателям

1. Показатели развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства (число малых предприятий, количество индивидуальных предпринимателей)

По данным Межрайонной ИФНС № 12 по Вологодской области, показатели развития малого и среднего бизнеса следующие:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2014 г. | |
| в ед. | темп роста, % |
| 1 | Количество субъектов малого предпринимательства, вновь зарегистрированных в течении периода, единиц | 3097 | 2898 | -199 | 93,6% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество малых предприятий | 1358 | 941 | -417 | 69,3% |
| 1.2. | Количество ИП | 1739 | 1957 | 218 | 112,5% |
| 2 | Количество субъектов малого предпринимательства прекративших свою деятельность в отчетный период, единиц | 3138 | 2181 | -957 | 69,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество малых предприятий | 1016 | 515 | -501 | 50,7% |
| 2.2. | Количество ИП | 2122 | 1666 | -456 | 78,5% |

2. Экономически активное население[[18]](#footnote-18) на 01.01.2016 составило 163 589 чел.

3. Показатели социальной инфраструктуры (количественные показатели, отражающие развитие муниципальной социальной сферы)

По данным органов мэрии, состояние социальной инфраструктуры в 2015 году характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2015 | 2014 | 2015 г. к 2014 г. | |
| в единицах | темп роста (сниж.), % |
| Фактические данные | | | |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел | 7 155[[19]](#footnote-19) | 7 058 | 97 | 101,4% |
| Число мест в дошкольных учреждениях | 21 680[[20]](#footnote-20) | 20 212[[21]](#footnote-21) | 1 468 | 107,3% |
| Среднегодовая численность учащихся по программам общего образования, чел | 33 412[[22]](#footnote-22) | 32 513 | 899 | 102,8% |
| Численность обучающихся в детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств, в учреждении дополнительного образования детей «ДДиЮ «Дом знаний»[[23]](#footnote-23), чел | 5 054[[24]](#footnote-24) | 4 977 | 77 | 101,5% |

Сравнительные данные прогнозных[[25]](#footnote-25) и фактических значений основных показателей социально-экономического развития за 2015 год

| Показатель | Прогноз  2015 года | Факт[[26]](#footnote-26)  2015 года | Отклонение факта от прогноза (+/-) в | | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| соотв.ед.измерения | % |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 348 073,6 | 398 413,6 | 50 340 | 14,5% | - Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании  (- прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года;  - факт 2015 года – также оперативные данные статистики)  - Прогнозные данные ряда предприятий;  - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов;  - Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области. |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 20 155,9 | 20 636,6 | 480,7 | 2,4% | - Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании  (- прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года;  - факт 2015 года – также оперативные данные статистики);  - С января 2015 года статистическая информация предоставляется с учетом данных Вологодского регионального отделения Северо-Западного ФЛ ОАО «Мегафон»;  - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов;  - Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области. |
| Оборот розничной торговли,  млн. руб. | 47 552,6 | 50 655,1 | 3 102,5 | 6,5% | - Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании  (- прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года;  - факт 2015 года – также оперативные данные статистики);  - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов;  - Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области. |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 1 776,0 | 2 323,9 | 547,9 | 30,9% | - Уточнение оперативных данных статистики, использованных при прогнозировании  (- прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года;  - факт 2015 года – также оперативные данные статистики);  - Изменение с 2015 года перечня объектов статистического учета по КСП с включением предприятий закрытой сети общественного питания, осуществляющих свою деятельность на крупных производственных предприятиях города, и имеющих гарантированные объемы оборота общественного питания;  - Сценарные условия Минэкономразвития, рекомендуемые для разработки прогнозов;  - Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области. |
| Численность населения города, тыс. чел | 319,118 | 318,538 | -0,580 | -0,18% | Отчетные данные статистики – особенности статистического учета:  - прогноз 2015 года проводился на основе оценки за 2014 год, которая, в свою очередь, учитывала и отчетные данные статистики за 8 мес. 2014 года, являющиеся оперативными и уточняющиеся в течение 2015 года;  - факт 2015 года – также оперативные данные статистики |
| Среднегодовая численность населения города, тыс. чел. | 318,517 | 318,323 | -0,194 | -0,06% |

2. Направления финансирования Программы социально-экономического

развития города на 2015 год

| Направление финансирования | Сумма на 2015 год,  тыс. руб. | Исполнено на 01.01.2016 г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5 315,3 | 5 315,3 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 5 315,3 | 5 315,3 | 100,0 |
| Основные средства | 5 315,3 | 5 315,3 | 100,0 |
| Приобретение основных средств | 5 315,3 | 5 315,3 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 808 759,7 | 512 075,8 | 63,3 |
| Транспорт | 75 954,2 | 75 954,2 | 100,0 |
| Основные средства | 75 954,2 | 75 954,2 | 100,0 |
| Приобретение автобусов в муниципальную собственность (по договору лизинга) | 18 724,9 | 18 724,9 | 100,0 |
| Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети города, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга) | 57 229,3 | 57 229,3 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 427 023,9 | 425 917,4 | 99,7 |
| Основные средства | 1 016,0 | 1 016,0 | 100,0 |
| Обустройство автобусных остановок павильонами/навесами для ожидания автобуса | 896,0 | 896,0 | 100,0 |
| Оборудование автобусных остановок павильонами с дополнительной комплектацией для нужд инвалидов-колясочников в рамках софинансирования государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
| Основные средства | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт объектов | 24 110,4 | 24 068,8 | 99,8 |
| Ремонт улично-дорожной сети города | 20 308,8 | 20 308,8 | 100,0 |
| Обследование Октябрьского моста | 3 801,6 | 3 760,0 | 98,9 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 275 118,1 | 275 118,1 | 100,0 |
| Капитальный ремонт объектов | 275 118,1 | 275 118,1 | 100,0 |
| Субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 275 118,1 | 275 118,1 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 11 852,5 | 10 787,6 | 91,0 |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | 1 943,3 | 1 943,3 | 100,0 |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова - ул. Ленинградская | 3 670,8 | 2 932,5 | 79,9 |
| Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | 3 129,4 | 3 129,4 | 100,0 |
| Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | 733,6 | 623,6 | 85,0 |
| Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой | 642,0 | 450,3 | 70,1 |
| Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | 1 732,7 | 1 707,8 | 98,6 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 114 646,9 | 114 646,9 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 114 646,9 | 114 646,9 | 100,0 |
| Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 114 646,9 | 114 646,9 | 100,0 |
| Связь и информатика | 1 595,8 | 677,7 | 42,5 |
| Основные средства | 1 595,8 | 677,7 | 42,5 |
| Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города | 1 595,8 | 677,7 | 42,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 304 185,8 | 9 526,5 | 3,1 |
| Прочие капитальные расходы | 5 809,8 | 2 792,0 | 48,1 |
| Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца | 3 500,0 | 1 500,0 | 42,9 |
| Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы) | 1 292,0 | 1 292,0 | 100,0 |
| Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и застройки города Череповца | 1 017,8 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 29 584,4 | 1 734,5 | 5,9 |
| Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы") | 25 316,7 | 1 734,5 | 6,9 |
| Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | 4 267,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 268 791,6 | 5 000,0 | 1,9 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 268 791,6 | 5 000,0 | 1,9 |
| Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" (для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма в рамках государственной программы "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы") | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории (реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах (средства от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов») | 263 791,6 | 0,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 56 993,9 | 45 564,8 | 79,9 |
| Жилищное хозяйство | 39 296,7 | 29 649,6 | 75,5 |
| Капитальный ремонт объектов | 2 934,3 | 1 428,7 | 48,7 |
| Снос объектов муниципальной собственности | 881,7 | 776,1 | 88,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (доля муниципалитета как собственника жилых помещений при 100% оплате населением) | 652,6 | 652,6 | 100,0 |
| Капитальный ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов в части приобретения и сооружения детских площадок | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие капитальные расходы | 36 362,4 | 28 220,9 | 77,6 |
| Взносы в фонд капитальных ремонтов в части муниципальных помещений | 36 362,4 | 28 220,9 | 77,6 |
| Коммунальное хозяйство | 5 830,1 | 4 900,9 | 84,1 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 3 500,0 | 2 570,8 | 73,5 |
| Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2 | 1 000,0 | 280,9 | 28,1 |
| Реконструкция кладбища № 4 | 2 500,0 | 2 289,9 | 91,6 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 2 330,1 | 2 330,1 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 2 330,1 | 2 330,1 | 100,0 |
| Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | 2 330,1 | 2 330,1 | 100,0 |
| Реконструкция кладбища № 4 | 2 330,1 | 2 330,1 | 100,0 |
| Благоустройство | 11 867,1 | 11 014,3 | 92,8 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 11 867,1 | 11 014,3 | 92,8 |
| Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | 4 797,4 | 4 797,3 | 100,0 |
| Пешеходные дорожки возле МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" (ул. Олимпийская, 59) | 1 000,0 | 964,3 | 96,4 |
| Детские площадки и комплексы | 4 400,0 | 3 768,2 | 85,6 |
| Туристско-рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Благоустройство территории (площадка для традиционных народных игр) | 1 669,7 | 1 484,5 | 88,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 122 352,3 | 116 559,4 | 95,3 |
| Дошкольное образование | 1 124,0 | 1 040,0 | 92,5 |
| Капитальный ремонт объектов | 1 124,0 | 1 040,0 | 92,5 |
| МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 15" (ул. Рыбинская, 26) | 1 124,0 | 1 040,0 | 92,5 |
| Общее образование | 5 659,1 | 5 643,5 | 99,7 |
| Капитальный ремонт объектов | 5 659,1 | 5 643,5 | 99,7 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | 3 169,3 | 3 153,7 | 99,5 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | 2 489,8 | 2 489,8 | 100,0 |
| Дополнительное образование | 413,0 | 413,0 | 100,0 |
| Основные средства | 413,0 | 413,0 | 100,0 |
| Металлодетекторы в целях обеспечения необходимой антитеррористической защищенности объектов спорта | 413,0 | 413,0 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 5 158,2 | 5 045,0 | 97,8 |
| Капитальный ремонт объектов | 3 717,2 | 3 604,0 | 97,0 |
| Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки ("Жемчужина Мологи") | 3 104,0 | 3 104,0 | 100,0 |
| Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" ООО "Детский оздоровительный центр "Акварели" | 613,2 | 500,0 | 81,5 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 1 441,0 | 1 441,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт объектов | 1 441,0 | 1 441,0 | 100,0 |
| Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" | 1 441,0 | 1 441,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 109 998,0 | 104 417,9 | 94,9 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 30 323,4 | 25 257,2 | 83,3 |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | 1 149,1 | 1 138,9 | 99,1 |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | 21 053,9 | 21 053,8 | 100,0 |
| Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад | 21,3 | 21,2 | 99,5 |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16 а под детский сад | 21,3 | 21,2 | 99,5 |
| Пришкольные стадионы | 6 165,6 | 1 109,9 | 18,0 |
| Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30" | 1 912,2 | 1 912,2 | 100,0 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 25 408,2 | 25 408,2 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 25 408,2 | 25 408,2 | 100,0 |
| Субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | 25 408,2 | 25 408,2 | 100,0 |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | 21 053,8 | 21 053,8 | 100,0 |
| Пришкольные стадионы | 4 354,4 | 4 354,4 | 100,0 |
| Ведомственные целевые программы | 54 266,4 | 53 752,5 | 99,1 |
| «Одаренные дети» на 2014-2016 годы | 1 500,0 | 1 499,7 | 100,0 |
| «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2015 - 2017 годы | 47 269,1 | 47 106,8 | 99,7 |
| «Спортивный город» на 2015-2017 годы | 5 497,3 | 5 146,0 | 93,6 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 29 576,3 | 25 379,9 | 85,8 |
| Культура | 6 791,1 | 6 530,3 | 96,2 |
| Основные средства | 994,7 | 884,8 | 89,0 |
| Изготовление и установка сцены в парке | 895,0 | 785,1 | 87,7 |
| Информационный стенд к Памятнику медицинским сестрам на территории привокзального сквера | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
| Прочие капитальные расходы | 5 796,4 | 5 645,5 | 97,4 |
| Установка ограждения в парке имени Ленинского Комсомола | 500,0 | 349,4 | 69,9 |
| Установка наружного освещения в парке культуры и отдыха "Соляной сад" | 5 296,4 | 5 296,1 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 785,2 | 18 849,6 | 82,7 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 22 785,2 | 18 849,6 | 82,7 |
| Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | 8 822,8 | 8 822,8 | 100,0 |
| Парк Победы | 13 962,4 | 10 026,8 | 71,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 286,3 | 22 286,0 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 22 286,3 | 22 286,0 | 100,0 |
| Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 22 286,3 | 22 286,0 | 100,0 |
| Прочие капитальные расходы | 22 286,3 | 22 286,0 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 12 098,3 | 12 098,3 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", в соответствии с законом области от 6 апреля 2009 года № 1985-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10 188,0 | 10 187,7 | 100,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 38 429,3 | 38 227,9 | 99,5 |
| Физическая культура | 33 143,6 | 33 059,9 | 99,7 |
| Ведомственные целевые программы | 33 143,6 | 33 059,9 | 99,7 |
| «Спортивный город» на 2015-2017 годы | 33 143,6 | 33 059,9 | 99,7 |
| Массовый спорт | 3 059,1 | 2 941,5 | 96,2 |
| Ведомственные целевые программы | 3 059,1 | 2 941,5 | 96,2 |
| «Спортивный город» на 2015-2017 годы | 3 059,1 | 2 941,5 | 96,2 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2 226,6 | 2 226,5 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 2 226,6 | 2 226,5 | 100,0 |
| Строительство спортивных площадок и комплексов | 2 226,6 | 2 226,5 | 100,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 581,2 | 1 441,5 | 91,2 |
| Периодическая печать и издательства | 1 581,2 | 1 441,5 | 91,2 |
| Основные средства | 1 581,2 | 1 441,5 | 91,2 |
| Автомашина "Лада Ларгус" для МКУ "ИМА "Череповец" | 581,2 | 540,5 | 93,0 |
| Оборудование для организации выездных Интернет-трансляций заседаний Череповецкой городской Думы и различных мероприятий органов местного самоуправления | 1 000,0 | 901,0 | 90,1 |
| Итого  в том числе | 1 085 294,3 | 766 850,6 | 70,7 |
| основные средства | 86 870,2 | 85 702,5 | 98,7 |
| капитальный ремонт объектов | 37 545,0 | 35 785,0 | 95,3 |
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 112 139,2 | 72 440,5 | 64,6 |
| ведомственные целевые программы | 90 469,1 | 89 753,9 | 99,2 |
| прочие капитальные расходы | 47 968,6 | 36 658,4 | 76,4 |
| субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня | 710 302,2 | 446 510,3 | 62,9 |
| Кроме того, расходы городского бюджета, осуществленные за счет резервного фонда мэрии города | 5 102,7 | 5 102,7 | 100,0 |

1. По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат) [↑](#footnote-ref-1)
2. Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за 2015 год и темпе роста к 2014 году [↑](#footnote-ref-2)
3. По данным финансового управления мэрии (официальный интернет-сайт мэрии города Череповца (вкладка «Городской бюджет» - «Сведения об исполнении городского бюджета»)) [↑](#footnote-ref-3)
4. темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного года по сравнению с предыдущим годом рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др., в соответствии с методикой бухгалтерского учета. Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых годах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат. [↑](#footnote-ref-4)
5. …- здесь и далее, данных не имеется или информация не публикуется Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5, ст.9 п. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. По «чистым» видам экономической деятельности (в зависимости от фактической деятельности подразделений (цехов, участков) организации, производящих преимущественно однородную продукцию) [↑](#footnote-ref-6)
7. В том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (далее – НИ), сдача внаем собственного НИ, предоставление посреднических услуг, связанных с НИ, аренда машин и оборудования, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки, предоставление пр. видов услуг [↑](#footnote-ref-7)
8. Коэффициент индексации: страховые пенсии – 1,114, фиксированная выплата – 1,114 [↑](#footnote-ref-8)
9. Без внешних совместителей [↑](#footnote-ref-9)
10. По «чистым» видам экономической деятельности [↑](#footnote-ref-10)
11. Информация представлена по обрабатывающим производствам и производству и распределению электроэнергии, газа и воды [↑](#footnote-ref-11)
12. По данным КУ ВО «Центра занятости населения города Череповца и Череповецкого района» [↑](#footnote-ref-12)
13. Численность постоянного населения на 01.01.2015 – 318 107 человек [↑](#footnote-ref-13)
14. МУП города Череповца «Жемчужина Мологи» ликвидировано (постановление мэрии г. Череповца от 10.11.2014 № 6020) [↑](#footnote-ref-14)
15. Данные представлены без учета централизованных бухгалтерий. По сфере «Здравоохранение» все муниципальные учреждения с 01.10.2012 переданы в область. [↑](#footnote-ref-15)
16. Изменение количества образовательных учреждений произошло по причине реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида № 58» к муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограничен-ными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат I вида». [↑](#footnote-ref-16)
17. Изменение количества образовательных учреждений произошло по причине реорганизации в форме присоединения муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад № 100» к МБДОУ «Детский сад № 21»; МБДОУ «Детский сад № 108» к МБДОУ «Детский сад № 127»; МБДОУ «Детский сад № 66» к МБДОУ «Детский сад № 90»; МБДОУ «Детский сад № 27» к МБДОУ «Детский сад № 29»; МБДОУ «Детский сад № 53» к МБДОУ «Детский сад № 86» и открытия МБДОУ «Детский сад № 58» на 240 мест (11 групп) в Индустриальном районе. [↑](#footnote-ref-17)
18. По данным КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района» [↑](#footnote-ref-18)
19. По данным Комитета по физической культуре и спорту увеличение связано с популяризацией спорта, как на платной, так и на бесплатной основах. [↑](#footnote-ref-19)
20. По данным Управления образования увеличение числа мест в дошкольных учреждениях в 2015 году произошло за счет:

    -развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и создания 655 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста;

    -проведения мониторинга площадей групповых (игровых) комнат групп общеразвивающей направленности, в связи с внесением изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 20 июля 2015 года, и включением 813 мест, которые ранее эксплуатировались, но не учитывались при расчете. [↑](#footnote-ref-20)
21. По данным Управления образования: проведена корректировка показателя за 2014 год, дополнительно включено 52 места:

    (МБС(К)ОУОВОВЗ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида № 58» – 50 мест; МАДОУ «Детский сад № 33» - 2 места). [↑](#footnote-ref-21)
22. По данным Управления образования увеличение численности учащихся по программам общего образования произошло за счет увеличения контингента школьников, в особенности учащихся 1 классов. [↑](#footnote-ref-22)
23. Дети в возрасте от 2 до 18 лет [↑](#footnote-ref-23)
24. По данным Управления по делам культуры увеличение показателя было связано с открытием новых развивающих программ и классов на внебюджетном отделении для детей до 6 лет в ДШИ «Гармония», в структурном подразделении ДШИ клуб «Атлант». [↑](#footnote-ref-24)
25. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов [↑](#footnote-ref-25)
26. Оперативные статистические данные [↑](#footnote-ref-26)