Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы

«Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы

Ответственный исполнитель: отдел по делам архивов управления делами мэрии

Отчетная дата: 01.01.2016

Дата составления отчета: январь-февраль 2016 года

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по делам архивов управления делами мэрии | Фокина Елена Витальевна | тел. 24-05-54, EFokina@cherepovetscity.ru |

Начальник отдела по делам

архивов управления делами мэрии                        				 Е.В.Фокина

Результаты

реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы

Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы (далее – Программа)  утверждена   постановлением  мэрии  города  от  10.10.2012 № 5369 (в редакции постановлений от 13.02.2013 №606, 08.10.2013 №4727, 11.11.2013 №532, 23.07.2014 №3972, 10.10.2014 №5462, 26.11.2014 №6396, 26.01.2015 №239,11.08.2015 №4354, 09.10.2015 №5371, 24.11.2015 №6144).

Деятельность архивной службы города Череповца, представленной отделом по делам архивов управления делами мэрии (до 01.01.2016 отделом по делам архивов мэрии) и МКАУ «Череповецкий центр хранения документации», направлена на достижение основной цели, определенной в муниципальной программе «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы: обеспечение гарантированной сохранности документального наследия города, удовлетворяющее существующую и потенциальную потребность граждан, общества и государства в ретроспективной информации.

Программа призвана содействовать реализации государственной политики в сфере архивного дела на территории муниципального образования «Город Череповец».

Задачи Программы определены в соответствии с основными полномочиями муниципального образования в области архивного дела, закрепленными в Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», и направлены на выполнение задач по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

Задачи Программы:

1. Формирование определенного законодательством единого подхода в архивах организаций города к учету, хранению и использованию информации.

2. Обеспечение нормативных условий хранения документов.

3. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов.

Для реализации поставленных задач Программой определено достижение следующих целевых показателей:

| Показатели | Ед. изм. | 2012* | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных организаций, имеющих утвержденные номенклатуры дел и описи дел по личному составу, от общего количества | % | - | 48 | 60 | 100 | 100 |
| Доля документов Архивного фонда и других архивных документов, которым обеспечена сохранность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля архивохранилищ муниципального архива, соответствующих нормативным требованиям | % | 50 | 67 | 78 | 78 | 78 |
| Процент наличия фонда пользования особо ценных архивных документов | % | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 4,7 |
| Процент заполнения БД «Архивный фонд» на уровне фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля информации, внесенной на уровне дела, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве | % | 2 | 2 | 8,2 | 12,5 | 21,8 |
| Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент использования Архивного фонда города | % | 15 | 14,6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 |
| Процент освоения проектной мощности (% загрузки архивохранилищ) | % | 75 | 75,1 | 76,2 | 77,8 | 79,3 |

*Год, предшествующий началу реализации Программы.

Результатами реализации Программы в  2015 году стало достижение следующих результатов:

1. В 96 % муниципальных организаций имеются утвержденные номенклатуры дел, Положения об архиве и экспертной комиссии (60% - 2014 г., 65% - на 01.07.2015).

По результатам защиты ДРОНДа распоряжением мэрии города от 01.10.2015 №582-р было определено муниципальным предприятиям и учреждениям города в срок до 1 декабря 2015 года представить на согласование ЭМК при отделе по делам архивов мэрии номенклатуры дел, Положения об архиве и экспертной комиссии. 8 организаций не выполнили распоряжение мэрии, им дополнительно направлены письма, ведется работа. Плановый показатель расходится с фактическим на 4%.

2. 100% документов Архивного фонда и другим архивным документам обеспечена сохранность. Плановые и фактические значения показателя совпадают.

3.  78 % архивохранилищ соответствуют нормативным требованиям. Плановые и фактические значения показателя совпадают.

4. До 3,8% увеличен фонд  пользования особо ценных архивных документов.   Фактическое значение совпадает с  плановым.

5.Обеспечено 100-процентное заполнение БД «Архивный фонд» на уровне фонда. Плановые и фактические значения показателя совпадают.

6. Увеличение доли информации, внесенной на уровне дела, от общего количества дел, находящихся на хранении – до 12,5 %. Фактическое значение совпадает с плановым.

7. Все социально-правовые и тематические запросы исполняются своевременно – 100%. Плановые и фактические значения показателя совпадают.

8. Увеличение процента  использования Архивного фонда города – не менее 6% (факт на 31.12.2015 - 14%). Фактические значения превышают плановые (не менее 6).

9. Освоение проектной мощности (% загрузки архивохранилищ)  в 2015 году  - 75,3%, что  меньше планового на 2,5% (77,4%). Процент загрузки архивохранилищ на 2015 год был рассчитан  исходя из количества дел постоянного хранения, подлежащих плановому приему, так как этот расчет можно сделать достаточно точно.  Труднее спрогнозировать прием документов по личному составу и документов, хранящихся на платной основе. Уменьшение заполнения архивохранилищ свидетельствует об увеличении резервных площадей, что при существующих темпах прироста архивного фонда   позволит производить прием документов  в течении более длительного периода.

Значительных отклонений  по достижению показателей (индикаторов) программы нет.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в Приложении 1 к Отчету.

Оценка достижения плановых значений показателей Программы

1. Доля муниципальных организаций, имеющих утвержденные номенклатуры дел и описи дел по личному составу, от общего количества.

## Дмо  = Кф / Кмо × 100 %, где:

## Дмо  - значение показателя 1;

Кф  - количество муниципальных организаций, имеющих утвержденные номенклатуры дел и описи дел по личному составу;

Кмо -  общее количество муниципальных организаций.

на 31.12.2015:  Дмо  = 183/191 × 100% = 96% .

Периодичность сбора данных: по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Статистическая отчетность о работе экспертно-методической комиссии при отделе по делам архивов управления делами мэрии.

2. Доля документов Архивного фонда и других архивных документов, которым обеспечена сохранность.

## Днорм  = Кнорм / Кобщ × 100%, где:

Д норм - значение показателя 2;

Кнорм - количество единиц хранения, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение;

Кобщ - общее количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве.

на 31.12.2015:  Днорм = 382 540  /382 540  × 100% = 100% .

Периодичность сбора данных: ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Паспорт муниципального архива на 1 января года, следующего за отчетным.

3. Доля архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям.

## Днорм  = Хнорм / Хобщ × 100 %, где:

Д норм - значение показателя 3;

Хнорм - количество архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям;

Хобщ - общее количество архивохранилищ.

на 31.12.2015:  Днорм = 7/9 × 100% = 78%;

Периодичность сбора данных: ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Паспорт архивохранилища на 1 января года, следующего за отчетным.

4. Процент наличия фонда пользования особо ценных архивных документов.

## Доц  = Коц / Кобщ × 100 %, где:

Доц- значение показателя 4;

Коц - количество особо ценных дел, на которые создан фонд пользования;

Кобщ - количество особо ценных дел, хранящихся в муниципальном архиве.

На 31.12.2015:  Дщц  = 211/ 5564× 100% = 3,8%.

Периодичность сбора данных: на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Годовая статистическая отчетность муниципального  архива.  Паспорт муниципального архива на 1 января года, следующего за отчетным.

5. Процент заполнения БД «Архивный фонд» на уровне фонда.

Да= Абд/ Аобщ× 100 %, где:

Дa - значение показателя 5;

Абд - количество архивных фондов муниципального архива, описания которых внесены в базу данных «Архивный фонд»;

Аобщ - общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном  архиве.

на 31.12.2015:  Да  = 2 095/2 095× 100% = 100%;

Периодичность сбора данных: по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Годовая статистическая отчетность муниципального архива.  Паспорт муниципального архива на 1 января года, следующего за отчетным.

6. Доля информации, внесенной на уровне дела, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

## Да=К/Кобщ× 100 %, где:

Да- значение показателя 6;

К - количество единиц хранения, внесенных на уровне дела в базу данных «Архивный фонд»;

Кобщ - общее количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве.

на 31.12.2015:  Да = 47738/382 540  × 100% = 12,5%.

Периодичность сбора данных: ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в муниципальном архиве за отчетный год. Паспорт муниципального архива на 1 января года, следующего за отчетным.

7. Общее количество/доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов.

## Дуз=Оз/Ообщ× 100 %, где:

Дуз- значение показателя 7;

Оз – количество исполненных социально-правовых и тематических запросов;

Ообщ - общее количество социально-правовых и тематических запросов, поступивших в муниципальных архив за отчетный период и подлежащих исполнению в установленные сроки.

на 31.12.2015:  Дуд  =5881/5881 × 100% = 100%.

Периодичность сбора данных: ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в муниципальном архиве за отчетный год. Годовая статистическая отчетность муниципального архива.

8. Процент использования Архивного фонда города.

## Дисп = Квыд /Кобщ  × 100 %, где:

Д исп - значение показателя 8;

Кобщ - общее количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве.

Кнорм - количество единиц хранения, выданных из архивохранилищ.

на 31.12.2015:  Дисп  = 53 627/382 540  × 100% = 14%.

Периодичность сбора данных: ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Отчет о выполнении основных показателей развития архивного дела в муниципальном архиве за отчетный год. Паспорт муниципального архива на 1 января года, следующего за отчетным.

9. Процент освоения проектной мощности  (% загрузки архивохранилищ).

А = В/С × 100%

Д=В/Н

С= Д×Е, где:

А – значение показателя 9 (степень загруженности архивохранилищ);

В – количество ед. хр., хранящихся в муниципальном архиве;

С – расчетная вместимость  архивохранилищ;

Д – количество ед. хр., хранящихся на 1 погонном метре стеллажей;

Е – общее количество погонных метров стеллажей архивохранилищ;

Н – количество погонных метров стеллажей, заполненных архивными документами.

на 31.12.2015:

А = 382 540  /508 195 × 100%=75,3%;

Н=5 725 погонных метров заполнено архивными документами;

В=382 540  ед. хр. на 31.12.2015;

Д=382 540  /5 725=67 ед. хр., хранящихся на 1 погонном метре стеллажей;

С=67×7585=508 195 ед. хр. - расчетная вместимость архивохранилищ.

Периодичность сбора данных: ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.

Источник данных: Паспорт муниципального архива на 1 января года, следующего за отчетным.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

Для достижения поставленных целей и выполнения задач Программой определено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 - организация и координация архивного дела на территории города:

организация работы совета по архивному делу;

обследование организаций города по вопросам документационного обеспечения управления (далее – ДОУ) и обеспечения сохранности документов;

консультирование организаций по вопросам ДОУ и обеспечения сохранности документов;

проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам ДОУ и архивного дела;

организация работы экспертно-методической комиссии.

Основное мероприятие 2 -  обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации:

специальная обработка документов;

картонирование документов;

восстановление затухающих текстов;

выявление и описание особо ценных документов;

создание страхового фонда и фонда пользования;

проверка наличия и состояния дел;

подготовка  описей на утверждение и согласование ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

поддержание нормативных режимов хранения документов;

выдача документов;

прием документов;

исполнение запросов;

создание информационно-поисковых систем и ведение баз данных.

Ответственным исполнителем основного мероприятия 1 является отдел по делам архивов мэрии. В рамках исполнения основного мероприятия Программы проведено следующее:

1.  Подготовлены и проведены  4 заседания совета по архивному делу на следующие темы:

28.01.2015  - «Об итогах развития архивного дела в городе за 2014 год»;

22.04.2015  - «О внедрении в практику рекомендаций совещания работников архивных учреждений Вологодской области»;

30.09.2015 – «Организация работы читального зала»;

25.11.2015 - «О программе развития архивной службы города на 2016 год»

2. Обследовано 48 организаций по вопросам документационного обеспечения управления (ДОУ) и обеспечения сохранности документов.

3. По вопросам ДОУ и обеспечения сохранности документов проконсультирована 323 организация  (413 обращений).

4. Проведены 2 обучающих семинара  (10.11.2015 и 17.11.2015) по вопросам ДОУ и архивного дела для организаций, не являющихся источниками комплектования городского архива (в семинаре приняли участие 34 представителя от 33 организаций).

5. Проведены в соответствии с графиком проведения и Положением об экспертно-методической комиссии (ЭМК) проведены 14 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 323 документа от 242 организаций.

Ответственным исполнителем основного мероприятия 2 является муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения документации». В рамках исполнения основного мероприятия Программы проведено следующее:

1. Подшито 1 390 ед. хр. - документы фондов, которые используются при исполнении запросов, выдаются пользователям информации в читальный зал;

2. Закартонировано 3 206 дел. Закартонированы все вновь принятые дела постоянного хранения и по личному составу.

3. Восстановлено 46 листов особо ценных документов архивного фонда № Р-5 Череповецкий районный Совет народных депутатов;

4. В 2014-2015 гг. работа по выявлению и описанию особо ценных документов не планировалась.

5. Создан фонд пользования на 43 дела архивного фонда №Р-25 Мэрия города Череповца;

6. На 2015 проверка наличия не планировалась, т.к. в 2014 году завершена проверка наличия (периодичность проведения плановой проверки – 1 раз в 10 лет).

7. Подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии Департамента культуры и туризма Вологодской области:

84 описи на 2841 дело постоянного срока хранения 61 организации;

77 описей на 5 822 единиц по личному составу 41 организаций.

8. В течение отчетного периода соблюдались правила пожарной безопасности, требования охранного режима, поддерживались оптимальные режимы хранения документов.

9. Из архивохранилищ выдано 53 627 ед.хр., в том числе 2 996 дел – пользователям  информации в читальный зал;

10. В 2015 году принято на хранение:

2 148 дел управленческой документации;

798 дел по личному составу;

160 документов личного происхождения.

11. Исполнено 5 881 запрос, из них:

социально-правовых – 5 187 (в том числе: положительных – 3 652, отрицательных - 808; бесфондовых - 727);

тематических 694 (в том числе: положительных - 540;отрицательных - 127; бесфондовых – 27).

12. В четвертую версию ПК «Архивный фонд» внесена информация по  новым 17 фондам  28 описям и 14 301 ед.хр.

Все намеченные программные мероприятия выполнены в полном объеме, отклонения незначительные.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы представлены в Приложении 2 к Отчету.

3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств, фактические расходы за отчетный  финансового год представлены в приложениях 3,4 к Отчету.

Финансирование МКАУ «ЧЦХД» проводилось согласно утвержденной смете доходов и расходов на 2015 год. Средства городского бюджета (план – 12 691,1тыс.руб., факт  - 11 588,7 тыс.руб.) освоены на 91,3%. Экономия денежных средств, полученная в результате проведения электронного аукциона на услуги по физической охране здания архива, и экономия оплаты за потребляемые энергоресурсы (электо- и теплоэнергия) в связи с неисправностью контроллера установки вентиляции и кондиционирования воздуха не были разрешены к использованию на другие нужды учреждения. Субвенции, выделенные на исполнение отдельных полномочий, в сумме 714,7 тыс.руб. освоены на 100%.

Объем финансового обеспечения программы на 2015 год запланирован в сумме 13 405,8 тыс. руб.; израсходовано  за 2015 год 12 303,4 тыс. руб., из них средства, выделяемые из городского бюджета при выполнении условий, составили 203 579,81 руб. или 48,5 % от запланированных в связи с отсутствием заявок на оказание платных услуг.

Смета по субвенциям из областного бюджета на 2015 была запланирована в сумме 952,9 тыс. руб. Фактическое финансирование  составило 714,7 тыс. руб. или 75 %  от запланированного на 2015 год.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в Приложении 3 к Отчету.

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы представлена в Приложении 4 к Отчету.

Муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов было сформировано в соответствии с  утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МКАУ «ЧЦХД» в сфере архивного дела, который включает в себя две услуги и пять работ.  В целом муниципальное задание выполнено.

.

Приложение 1 к Отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | отчетный год (2015 год) | текущий год (2016 год) |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля 2016 года | ожидаемое значение на конец 2016 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных организаций, имеющих утвержденные номенклатуры дел, Положения об архиве и экспертной комиссии, от общего количества | % | 60 | 100 | 96 |  |  |  | 8 муниципальных организаций не представили своевременно документы на согласование ЭМК, не выполнив тем самым распоряжение мэрии города от 01.10.2015 №582-р «О предоставлении номенклатур, Положений об архиве и экспертной комиссии муниципальными организациями города» |
| 2 | Доля документов Архивного фонда и других архивных документов, которым обеспечена сохранность | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Доля архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям | % | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |
| 4 | Процент наличия фонда пользования особо ценных архивных документов | % | 2,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |
| 5 | Процент заполнения БД «Архивный фонд» на уровне фонда | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Доля информации, внесенной на уровне дела, от общего количества дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве | % | 8,2 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |
| 7 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Процент использования Архивного фонда города | % | 16,6 | не менее 6 | 14,0 |  |  |  | Большой процент использования Архивного фонда города связан с увеличением количества ликвидированных организаций, передавших документы в МКАУ «ЧЦХД», которые использовались для исполнения запросов |
| 9 | Процент освоения проектной мощности (% загрузки архивохранилищ) | % | 82,0 | 77,8 | 75,3 |  |  |  | Уменьшение количества хранящихся документов за счет выбытия дел: - принятых на временное хранение; - по актам о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; - переданных фондообразователю. |

Приложение 2 к Отчету

Сведения о степени выполнения в 2015 году основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы |
| 1 | Основное мероприятие 1 – Организация и координация архивного дела на территории города | Отдел по делам архивов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы совета по архивному делу | Отдел по делам архивов | 4 заседания | 4 заседания |  |  |  |  |
| 1.2 | Обследование организаций города по вопросам документационного обеспечения управления (далее – ДОУ) и обеспечения сохранности документов | Отдел по делам архивов | 50 организаций | 48 организаций | Объединение учреждений образования |  |  |  |
| 1.3 | Консультирование организаций по вопросам ДОУ и обеспечения сохранности документов | Отдел по делам архивов | Не менее 250 организаций | 323 организации |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам ДОУ и архивного дела | Отдел по делам архивов | 2 семинара | 2 семинара |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация работы экспертно-методической комиссии | Отдел по делам архивов | 14 заседаний | 14 заседаний |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 - обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации | МКАУ «ЧЦХД» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение физического состояния документов | МКАУ «ЧЦХД» | 1 400 ед.хр. | 1 390 ед. хр. | Подшиты все дела, требующие улучшения физического состояния |  |  |  |
| 2.2 | Картонирование документов | МКАУ «ЧЦХД» | 3 800 ед.хр. | 3 206 ед. хр. | Закартонированы все вновь принятые дела постоянного хранения и по личному составу |  |  |  |
| 2.3 | Восстановление затухающих текстов | МКАУ «ЧЦХД» | 40 листов | 46 листов |  |  |  |  |
| 2.4 | Выявление и описание особо ценных документов | МКАУ «ЧЦХД» | Работа не планировалась | - |  |  |  |  |
| 2.5 | Создание страхового фонда и фонда пользования | МКАУ «ЧЦХД» | 42 дела (фонд пользования) | 43 дела (фонд пользования) |  |  |  |  |
| 2.6 | Проверка наличия и состояния дел | МКАУ «ЧЦХД» | проверка наличия не планировалась | - | в 2014 году завершена проверка наличия (периодичность проведения плановой проверки – 1 раз в 10 лет). |  |  |  |
| 2.7 | Подготовка описей на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии Департамента культуры и туризма Вологодской области | МКАУ «ЧЦХД» | 3 400 дел п/х 7 000 дел л/с | 2841 дело п/х 5822 дела л/с | Несоблюдение сроков предоставления описей организациями-источниками комплектования; изменение списка источников комплектования |  |  | . |
| 2.8 | Поддержание нормативных режимов хранения документов | МКАУ «ЧЦХД» | Постоянно, в течение года | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |
| 2.9 | Выдача документов | МКАУ «ЧЦХД» | 45 000 ед.хр. | 53 627 ед. хр. |  |  |  |  |
| 2.10 | Прием документов | МКАУ «ЧЦХД» | 3 800ед.хр. (2 800 дел п/х; 1 000 дел л/с) | 2 946 ед.хр. (2 148 дел п/х; 798 дел л/с) | Прием документов по личному составу ликвидированных организаций спрогнозировать сложно. Нарушение организациями-источниками комплектования сроков передачи документов в архив |  |  |  |
| 2.11 | Исполнение запросов | МКАУ «ЧЦХД» | 5 200 запросов | 5 881 запрос |  |  |  |  |
| 2.12 | Создание информационно-поисковых систем и ведение баз данных | МКАУ «ЧЦХД» | В БД «Архивный фонд» внести информацию по 21 фонду, 21 описям, 9 600 ед. хр. | В БД « Архивный фонд» внесена информация по 17 фондам, 28 описям, 14 301 ед. хр. | Внесена информация по всем новым фондам |  |  |  |

Приложение 3 к Отчету

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы | всего | x | x | x | x | 13 644,0 | 13 405,8 | 12 303,4 |  |  |  |
|  |  | Мэрия города (отдел по делам архивов) | 801 | x | x | x | - | - | - |  |  |  |
|  |  | МКАУ «ЧЦХД» | 801 | x | x | x | 13 644,0 | 13 405,8 | 12 303,4 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | всего | 801 | 0113 | 0400002,0407219 | 110,240,850 | 13 644,0 | 13 405,8 | 12 303,4 |  |  |  |
|  |  | Мэрия города (отдел по делам архивов) | 801 | 0113 | 0400002,0407219 | 110,240,850 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | МКАУ «ЧЦХД» | 801 | 0113 | 0400002,0407219 | 110,240,850 | 13 644,0 | 13 405,8 | 12 303,4 |  |  |  |
|  | ДЦП | исполнитель долгосрочной целевой программы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 4 к Отчету

Информация о расходах в 2015 году городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2013-2018 годы | всего | 13 405,8 | 12 303,4 | 91,78 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет <9> | 12 691,1 | 11 588,7 | 91,31 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 714,7 | 714,7 | 100 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <10> |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 | всего | 13 405,8 | 12 303,4 | 91,78 |  |  |  |
|  |  | городской бюджет | 12 691,1 | 11 588,7 | 91,31 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 714,7 | 714,7 | 100 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЦП | всего | x | x | x | x | x | x |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |