## Исполняющий обязанности

## начальника департамента

жилищно-коммунального хозяйства

_________________/О.К. Красников/

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы

(далее - Программа)

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления отчета: февраль 2016 года

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Соловьева Алена Александровна | 50-40-26, analitik4.djkh@cherepovetscity.ru |

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2015 год

# Основными ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

# Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов.

Энергетический паспорт - обязательный официальный документ, являющийся результатом энергетического обследования и содержащий сведения об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении, о показателях энергетической эффективности, о величине потерь переданных энергетических ресурсов и о потенциале энергосбережения.

К концу 2015 года энергетические паспорта имеются во всех организациях с участием муниципального образования (за исключением вновь созданных).

# Сокращение потребления энергоресурсов и воды.

К концу 2015 года в результате реализации Программы  удалось достичь следующих результатов:

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009-2015 годы

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления электрической энергии МО | тыс. кВтч | 594 660,000 | 601 074,570 | 586 292,000 | 611 435,000 | 619 947,000 | 615 939,036 | 606 244,379 |
| Объем потребления тепловой энергии МО | тыс. Гкал | 2 475,660 | 2 701,174 | 2 519,319 | 2 596,424 | 2 479,859 | 2 295,939 | 2 311,938 |
| Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 44 315,960 | 42 201,462 | 39 010,889 | 37 233,500 | 35 481,499 | 33 953,700 | 36 287,026 |
| Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м. | 322 074,000 | 341 906,700 | 323 175,849 | 318 959,05 | 255 071,889 | 308 764,883 | 294 311,419 |

Очевидно снижение потребления тепловой энергии, воды и газа (в сравнении со значениями 2009 года). Рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением количества доведенной до конечного потребителя электроэнергии в связи с использованием АИИС КУЭ нижнего уровня.

В 2015 году бюджетными учреждениями выполнялись технические мероприятия, рекомендованные энергоаудиторами по результатам проведения обязательного энергетического обследования, но уже вне рамок Программы, преимущественно при проведении капитального ремонта.

- Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.

Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, используемых для размещения органов местного самоуправления, а также жилых домов города приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды является одним из обязательных требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

К концу 2015 года все здания, находящиеся в муниципальной собственности, используемые для размещения органов местного самоуправления, оснащены приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды.

В части же жилого фонда данное мероприятие к концу 2015 года осталось невыполненным.

На 1 января 2016 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила:

- общедомовыми: электрической энергии – 100 %, по холодной воде – 99,9 %, по тепловой энергии – 73,8 %;

- индивидуальными: по электрической энергии – 95,5 %, по холодной воде – 79,6 %, по газу – 39,6 %.

Динамика потребления воды и электрической энергии жилищным фондом за 2009-2015 годы

| Наименование ресурса | Объемы потребления по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 258 091,81 | 259 485,26 | 255 214,00 | 263 214,00 | 251 277,85 | 244 709,897 | 243 296,737 |
| Вода, тыс. куб.м | 29 998,87 | 28 578,05 | 25 169,48 | 23 081,33 | 20 497,35 | 20 023,87 | 18 536,865 |

Средства на реализацию мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии муниципальных жилых помещений из городского бюджета начали выделяться только в 2014 году. За 2014 год индивидуальными приборами учета воды оснащено 103 жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. Количество установленных индивидуальных приборов учета воды – 260 шт. За 2015 год 221 индивидуальный прибор учета воды установлен в  85 жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилищному фонду города.

Результативность реализации Программы оценивается посредством целевых показателей. Перечень целевых показателей Программы регламентирован Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399. Сведения о достижении значений целевых показателей Программы за 2015 год представлены в таблице 1.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм Программы представлено в таблице 2.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя на конец 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,605 | 98,600 | 99,686 | 98,700 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 71,598 | 68,000 | 72,503 | 70,000 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,000 | 99,480 | 99,643 | 99,500 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 88,877 | 89,000 | 90,763 | 91,000 | - | - | Решение об оснащении жилых домов города приборами учета принимается собственниками помещений МКД, ИЖД. |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 35,483 | 37,249 | 34,875 | 37,249 | - | - | Влияние погодных факторов |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,224 | 0,237 | 0,215 | 0,237 | - | - | Влияние погодных факторов |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 50,719 | 48,457 | 51,642 | 48,457 | - | - | При расчете учитывается количество работников, а не посетителей учреждений - основных потребителей коммунального ресурса |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,884 | 1,961 | 1,007 | 1,961 | - | - | Учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию департамента здравоохранения области |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой плани-руется в результате реализации энергосервисных догово-ров (контрактов), заключенных органами местного само-управления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,233 | 0,262 | 0,239 | 0,255 | - | - | Влияние погодных факторов |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 65,562 | 65,064 | 60,641 | 63,429 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 31,459 | 33,919 | 31,413 | 33,067 | - | - | Влияние погодных факторов |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,019 | 0,021 | 0,014 | 0,021 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/ чел. | 0,118 | 0,142 | 0,101 | 0,142 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,039 | 0,044 | 0,039 | 0,043 | - | - | Экономия энергоресурсов после установки приборов учета в помещениях МКД |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ млн.Гкал | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | - | - |  |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1525 | 0,1547 | 0,1525 | 0,1547 | - | - |  |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,324 | 0,333 | 0,324 | 0,333 | - | - |  |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 18,696 | 15,692 | 16,474 | 15,692 | - | - | Необходимость выполнения технологического переоснащения с применением энергосберегаю-щих технологий |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,098 | 12,000 | 10,091 | 11,891 | - | - |  |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,1498 | 0,1688 | 0,1425 | 0,1690 | - | - |  |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,000115 | 0,00014 | 0,000116 | 0,00014 | - | - |  |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,748 | 1,769 | 1,737 | 1,769 | - | - |  |

Исполняющий обязанности начальника департамента ЖКХ мэрии  ____________________   О.К. Красников

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2015 год |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2016 год по состоянию на 1 июля |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Энергосберегающие мероприятия МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты ПВХ | Произведена замена 12 оконных блоков | - | Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты ПВХ | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Энергосберегающие мероприятия МУП «Банно-прачечное хозяйство» | МУП «Банно-прачечное хозяйство» | Замена окон на плас-тиковые с многокамерными стеклопакетами; замена дверей; установка частотных преобразователей на системе вентиляции; ремонт фасада здания; замена ВРУ системы электроснабжения бани; ремонт кровли здания. | Произведена замена 2-х окон в помещении солярия на ПВХ, входной двери запасного выхода, 2-х вентиляторов на вытяжной системе вентиляции, ВРУ-3 в тепловом пункте на ЩУ; произведен ремонт фасада здания, кровельного покрытия здания АБК, бани №4. | - | Замена окон на плас-тиковые с многока-мерными стеклопа-кетами; ремонт фасада здания; ремонт кровли здания; установка термоизоляции стен парильных отделений; замена электрооборудования ЩУ и РУ | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Энергосберегающие мероприятия МУП «Специализированная ритуальная служба» | МУП «Специализированная ритуальная служба» | Утепление входных дверей в зданиях | Утеплены входные двери в зданиях по адресам: ул. Чкалова,6 и ул.Коммунистов,37 | - | Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях; проведение инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии | - | - |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Энергосберегающие мероприятия МУП «Городское жилищное хозяйство» | МУП «Городское жилищное хозяйство» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Энергосберегающие мероприятия МУП «Санаторий «Адонис» | МУП «Санаторий «Адонис» | Обучение, повышение квалификации; установка теплоотражающих экранов за приборами отопления; замена электрооборудования щитков; замена светильников | Произведена замена светильников и электрооборудования щитков | Выполнение части мероприятий перенесено на более поздние периоды | Замена светильников | - | - |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.1.6. Энергосберегающие мероприятия МТПП «Фармация» | МТПП «Фармация» | - | - | - | Установка пластиковых окон с тройным остеклением | - | - |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.1.7. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электросвет» | МУП «Электросвет» | Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления; установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Произведен монтаж 14 автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления, 72 кв.м. теплоотражающего материала (пенофол) за радиаторами отопления | - | Замена окон на пластиковые | - | - |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.1.8. Энергосберегающие мероприятия МУП «Электротранс» | МУП «Электротранс» | Замена, поверка приборов учета; замена ламп накаливания; утепление дверей, ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка доводчиков на входные двери; замена окон; замена секций водоподогревателя, смесителей, арматуры; ремонт кровли; ремонт системы вентиляции; переход на светодиодное освещение салона вагона; замена на статические преобразователи ПБ-3Г-102, БПЛ-11; контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | Произведена замена прибора учета воды, поверка прибора учета тепловой энергии; замена ламп накаливания на энергосберегающие; нанесена изоляция на трубопроводы; установлены пластиковые окна; произведен ремонт кровли, систем вентиляции, отопления и водоснабжение; произведен переход на светодиодное освещение салона вагона, на статические преобразователи ПБ-3Г-102, БПЛ-11; ведется контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | - | Замена, поверка приборов учета; замена ламп накаливания; утепление дверей, ворот, замена дверей; нанесение изоляции на трубопроводы; установка доводчиков на входные двери; замена окон; замена секций водоподогревателя, смесителей, арматурыремонт системы вентиляции; переход на светодиодное освещение салона вагона; контроль за работой автоматики в тепловых пунктах | - | - |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.1.9. Энергосберегающие мероприятия ЧМП «Спецавтотранс» | ЧМП «Спецавтотранс» | Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами; установка узла учета тепловой энергии на здание н. Гаражи; замена освещения производственного корпуса на энергосберегающие светильники; установка системы транспортного мониторинга; замена кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый с автоматикой | Произведена замена окон на пластиковые, замена освещения производственных зданий на энергосберегающие светильники, установка теплового счетчика (здание н. Гаражи), установка системы «Глонасс» | - | Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники; утепление гаражных боксов; капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах | - | - |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Энергосберегающие мероприятия МУП «Жемчужина Мологи» | МУП «Жемчужина Мологи» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО" | Управление по делам культуры мэрии | - | - | - | Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Установка в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в количестве 315 шт. (103 квартиры) и электрической энергии - 30 шт. | Индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения оснащено 85 жилых помещений, относящихся к муниципальному жилищному фонду города. Количество установленных индивидуальных приборов учета воды – 221 шт. | В течение года была блокировка расходов из городского бюджета. | Установка в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в количестве 315 шт. (103 квартиры) и электрической энергии - 30 шт. | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | МУП «Теплоэнергия» | Реконструкция котлоагрегата ДКВР котельной «Жемчужина Мологи»; текущий ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА котельной «Жемчужина Мологи» | Разработан проект реконструкции котла котельной «Жемчужина Мологи»; произведен закуп оборудования и материалов для текущего ремонта технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА котельной «Жемчужина Мологи» | - | На котельной «Жемчужина Мологи»: реконструкция котлоагрегата, текущий ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА, техническое перевооружение системы приготовления горячей воды, монтаж системы сбора и возврата конденсата от теплообменного оборудования, замена редукционных установок пара | - | - |
|  |  | МУП «Водоканал» | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции «КорунД»; замена системы отопления с использованием электродных котлов «Галан» | Произведена замена ламп и светильников на энергосберегающие на КОСК, КВОС, производственной базе; замена изоляции на тепловых узлах; замена электродных котлов на КНС, ПНС | - | Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники; замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции «КорунД»; автоматизация и модернизация тепловых пунктов; модернизация воздуходувного оборудования | - | - |
|  |  | МУП «Электросеть» | Техническое перевооружение и реконструкция; создание систем телемеханики и связи; новое строительство; приобретение автотранспорта. | Реконструировано ТП10/0,4 кВ (50 ед.), РП 10 кВ (2 ед.), ВЛ-0,4 кВ (17 м); выполнена модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня; построено КЛ-10кВ (11,922 км), КЛ-0,4кВ (8,023 км), ВЛ-0,4кВ (4,024 км) и прочее; приобретен автотранспорт | - | Техническое перевооружение и реконструкция; создание систем телемеханики и связи; новое строительство; приобретение автотранспорта. | - | - |
|  |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Внедрение систем частотного регулирования электроприводами; замена ламп накаливания, ламп ДРЛ на энергосберегающие | Замена ламп накаливания на энергосберегающие – 959 шт., светильников – 3025 шт. | Отсутствие источника финансирования |  | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | МУП «Электросвет» | Реконструкция сетей наружного освещения | Замена существующих 365 светильников на светильники ЖКУ-33 мощностью 100 Вт с лампами ДНаЗ; 33 светильников на светодиодные (60-90 Вт) | - | Реконструкция сетей наружного освещения | - | - |

Исполняющий обязанности начальника департамента ЖКХ мэрии  ____________________   О.К. Красников

3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2015 год

Основные источники реализации Программы – средства городского бюджета и внебюджетные средства (собственные средства муниципальных учреждений и предприятий, средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах).

Таблица 3

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы | всего |  |  |  |  | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 1392,7 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1520100000 | 240 | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | - | - |
|  |  | УДК | УДК | 0801 | 1510100000 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - | - |
|  |  | УДК | УДК | 0801 | 1510100000 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - | - |
|  |  | УДК | УДК | 0801 | 1510100000 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего |  |  |  |  | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1520100000 | 240 | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | всего |  |  |  |  | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | - | - |
|  |  | ДЖКХ | ДЖКХ | 0501 | 1520100000 | 240 | 892,7 | 892,7 | 490,97 | 892,7 | - | - |

Исполняющий обязанности начальника департамента ЖКХ мэрии  ____________________   О.К. Красников

Таблица 4

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2015 год, (тыс.руб.) |  |  | Расходы за 2016 год, (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец на 2014-2018 годы | всего | 42 608,8 | 128 037,47 | 300,5 | 57 986,7 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 1 392,7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 41 716,1 | 127 546,5 | 305,7 | 56 594,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования | всего | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 633,2 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | - | 500,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 133,2 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования | всего | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 633,2 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | - | 500,0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 2 119,7 | 1 686,7 | 79,6 | 2 133,2 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | всего | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 892,7 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 892,7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду | всего | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 892,7 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 892,7 | 490,97 | 55,0 | 892,7 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 6 | Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | всего | 39 596,4 | 125 859,8 | 317,9 | 54 460,8 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 39 596,4 | 125 859,8 | 317,9 | 54 460,8 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города | всего | 37 734,8 | 123 964,0 | 328,5 | 53 160,8 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 37 734,8 | 123 964,0 | 328,5 | 53 160,8 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения | всего | 1 861,6 | 1 895,8 | 101,8 | 1 300,0 | - | - |
|  |  | городской бюджет | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 1 861,6 | 1 895,8 | 101,8 | 1 300,0 | - | - |

Исполняющий обязанности начальника департамента ЖКХ мэрии  ____________________   О.К. Красников

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными.

Расчет степени достижения целевых показателей Программы путем сопоставления их фактических значений с плановыми представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 план | 2015 факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 98,600 | 99,686 | 101,1 |
| 1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 68,000 | 72,503 | 106,6 |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,480 | 99,643 | 100,2 |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | % | - | - | - |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 89,000 | 90,763 | 102,0 |
| 1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 37,249 | 34,875 | 106,8 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,237 | 0,215 | 110,5 |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 48,457 | 51,642 | 93,8 |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,961 | 1,007 | 194,7 |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,262 | 0,239 | 109,5 |
| 3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | 65,064 | 60,641 | 107,3 |
| 3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м./чел. | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 33,919 | 31,413 | 108,0 |
| 3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/ кв.м | 0,021 | 0,014 | 146,3 |
| 3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/чел. | 0,142 | 0,101 | 140,5 |
| 3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,044 | 0,039 | 112,5 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0,1547 | 0,1525 | 101,4 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,333 | 0,324 | 102,8 |
| 4.4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15,692 | 16,474 | 95,3 |
| 4.5. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12,000 | 10,091 | 118,9 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ тыс.куб.м | 0,1688 | 0,1425 | 118,5 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВтч/ куб.м | 0,000140 | 0,000116 | 120,2 |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/кв.м | 1,769 | 1,737 | 101,8 |
| Степень достижения показателей эффективности реализации Программы (Пэф) |  |  |  |  | 112,4 |

*Расчет показателей 1.4, 2.4 и 3.3, определенных Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», не производился в связи с отсутствием на территории города ресурса - горячей воды (готовится непосредственно в тепловом пункте здания с использованием воды и тепловой энергии).

Уровень выполнения мероприятий Программы (Nвып) расчитан путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными (отношение количества мероприятий, выполненных в срок за отчетный период, к количеству мероприятий, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации):

Nвып  = 39∗100%/44=88,6%

Уровень эффективности реализации муниципальной программы составляет 100,5% (высокий):

Эпр=Пэф+Nвып2=112,4+88,62=100,5%

4. Предложения по дальнейшей реализации Программы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

- В связи с тем, что муниципальные учреждения здравоохранения перешли под юрисдикцию Департамента здравоохранения области необходимо внести корректировки в плановые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2016-2018 годы:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 45,797 | 37,249 | 37,249 | 37,249 | 34,875 | 34,875 | 34,875 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,242 | 0,244 | 0,237 | 0,237 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 2,314 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |

- Внести корректировки в характеристику мероприятий Подпрограммы 2 в части исключения необходимости утверждения правовыми актами мэрии города адресного перечня жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии в текущем финансовом году.

Адресный перечень формируются департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии на основании заявлений нанимателей жилых помещений на установку приборов учета. На основании выписок из реестра муниципального имущества Комитета по управлению имуществом города жилые помещения исключаются из данного перечня, заявителю отказывается в установке приборов учета. В связи с актуальной на сегодняшний день приватизацией муниципальных жилых помещений  возникнет необходимость частой корректировки адресного перечня (выписки поступают на ежемесячной основе). Жилые помещения, подлежащие оснащению приборами учета, определяются по очередности поступления заявлений нанимателей, зафиксированных в Журнале регистрации заявлений на установку индивидуальных приборов учета воды и электрической энергии.

В 2015 году в постановление мэрии города от 26.07.2010 № 2850 «О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2018 годы» внесены корректировки в объемы финансирования муниципальной программы в связи с поступлениям заявок об изменении планов по реализации энергосберегающих мероприятий на 2015-2018 годы от участников Программы.