**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы**

**за 2015 год.**

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии города Череповца.

Отчетная дата: 2016 год.

Дата составления отчета: 19 февраля 2016 года.

Непосредственный исполнитель: главный специалист отдела по реализации социальных программ В.В. Завитухина,

тел. 50 03 76, zavituhinavv@cherepovetscity.ru

Начальник отдела по реализации программ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Султанова

**Отчет о реализации муниципальной программы «Здоровый город на 2014-2022 годы»**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации программы «Здоровый город» мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 10.10.2014 № 5467, от 07.04.2015 № 2152, от 10.07.2015 №3876, от 09.10.2015 №4805).

Программа создана с целью увеличения доли горожан, ведущих здоровый образ жизни, и реализуется в период с 2014 по 2022 год.

Задачами Программы:

1. Развивать механизм межведомственного взаимодействия в создании условий для ведения здорового образа жизни и формирования потребности населения города вести здоровый образ жизни.

2. Повысить грамотность населения в вопросах здорового образа жизни и способствовать формированию у жителей города ответственного отношения к своему здоровью.

3. Проводить мониторинг поведенческих факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья горожан.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

**Результаты реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2015 год**

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

По результатам социологических исследований доля горожан, ведущих здоровый образ жизни, достаточно стабильно составляет порядка 58% от опрошенных, что свидетельствует об общей эффективности стратегических решений местного органа самоуправления в сфере общественного здоровья. Необходимо отметить долгосрочный эффект от действующей до 2013 года ДЦП «Здоровый город», реализация которой базировалась на приоритетности вопросов здоровья в планировании деятельности всех сфер и продвижении межведомственного подхода к решению поставленных стратегических задач.

В представлении горожан укрепилось мнение, что главными факторами отрицательного влияния на здоровье являются вредные привычки и отсутствие внимания к своему здоровью. Причем за последние 7 лет осознание значения вредных привычек значительно повысилось: с 35% в 2008 году до 70% в 2014 году, теперь этот фактор занимает первую позицию по степени риска. Показательно, что укрепляется мнение об ответственности самого человека за состояние своего здоровья: в 2008 году так считали 29% опрошенных, в 2014 году – 41%.

Осознание необходимости отказа от вредных привычек прослеживается и в снижении доли школьников и взрослого населения, утвердительно отвечающих на вопросы о курении и употреблении алкоголя. Значение показателя «Доля школьников, употребляющих алкоголь» в 2014 г. составило 22,3%, что на 7,7% меньше значения 2008 года (30%). Относительно взрослого населения снижение за аналогичный период составило 11 %: в 2008 г. – 30%, в 2014 г. – 19%.Конечно, нельзя не исключать желание части респондентов дать социально одобряемый ответ, но, тем не менее это свидетельствует о формировании в обществе устойчивого негативного отношения к данным вредным привычкам. Важную роль играет и усиление административных мер, связанных с ограничением продажи и потребления алкоголя и табачных изделий. На снижение в 2014 г. показателей «Доля курильщиков из числа школьников» до 9,0% с 13 % (2008 г.) и «Доля курящего взрослого населения» до 32 % с 36 % (2008 г.) также повлияла реализация мер нового антитабачного законодательства (федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака).

В целом, показатели (индикаторы) Программы выполнены: общее значение доли жителей города, принявших участие в мероприятиях программы за 2015 год, превысило плановый показатель 12,5% и составило 13,6%, что обусловлено ростом числа горожан, проявивших желание участвовать в мероприятия.

Степень достижения запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2014 год показана в Приложении 1.

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за 2015 год позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы»:

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно скажется на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

26 февраля 2015 года Череповец принимал участие в деятельности рабочей группы при комиссии социальной платформы ВПП «Единая Россия» по разработке организационных и правовых механизмов обеспечения ответственности всех уровней власти, включая муниципальный, за создание единого профилактического пространства в РФ (мероприятие проходило в Государственной Думе ФС РФ, г. Москва).

В России 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно*-*сосудистыми заболеваниями*.* 9-11 апреля 2015 года Череповец принимал участие в IX Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», организованном Министерством здравоохранения Российской Федерации для привлечения внимания населения к проблемам укрепления здоровья в области борьбы с сердечно–сосудистыми заболеваниями. Форум является крупнейшим межведомственным мероприятием, посвященным вопросам охраны здоровья и формирования здорового образа жизни у населения России. На этой авторитетной площадке обсуждались важнейшие проблемы в сфере здравоохранения, улучшения демографической ситуации, популяризации физической культуры и спорта, охраны окружающей среды.

25 мая 2015 года город Череповца принял участие в III городской конференции по вопросам формирования здорового образа жизни «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья жителей города», проводимой в рамках XIV Международного конгресса «Доказательная медицина – основа современного здравоохранения» в г. Хабаровске.

В 2015 году в рамках работы Ассоциации ведется активная политика по реализации антитабачного законодательства (обмен опытом между городами, издание информационных материалов). 29 мая в Москве прошел V Всероссийский форум "Здоровье или табак", в котором приняли участие представители мэрии города Череповца. В ходе работы были подведены итоги работы в 2013-2014 годах Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" № 15-ФЗ. Участники обменялись опытом работы ведомств, регионов, общественных организаций по реализации положений закона, а также наметили перспективы развития законодательства в области защиты населения от табачного дыма.

Результаты работы города Череповца по вопросам пропаганды здорового образа жизни, по снижению распространенности курения и обеспечению соблюдения федерального закона № 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма» были успешно представлены на конференции «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья жителей города» 27-28 мая 2015 года в г. Хабаровске.

5 июня 2015 года опыт города Череповца по семейно-демографической политике был представлен на форуме «Крепка семья – сильна Россия», который был организован в рамках реализации Проекта «Консолидация усилий гражданского общества и органов местного самоуправления по развитию и совершенствованию семейной и демографической политики «Крепка семья – сильна Россия» в г. Димитровграде Ульяновской области.

24-26 июня 2015 года Череповец, как член Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки", принял участие в ежегодной международной конференции европейской сети ВОЗ "Здоровые города" в городе Куопио (Финляндия), в рамках которой обсуждались возможности сотрудничества, распространения управленческой, методологической и практической модели проекта ВОЗ в городах-участниках, аккредитованных в сети Всемирной организации здравоохранения. По итогам конференции Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» получила сертификат, удостоверяющий членство города Череповца в сети проекта «Здоровые города» Всемирной организации здравоохранения в VI фазе проекта (2014-2018 гг.). Кроме того, Череповец вошел в сборник, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения, который включает данные о городах-участниках VI этапа реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города».

В октябре 2015 года город Череповец принимал участие в международной научно-практической конференции «Здоровье города в условиях кризиса: новые вызовы - новые возможности» в г.Ставрополь.

В ноябре 2015 года в рамках взаимодействия с Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» мэрия города Череповца принимала участие в конференции «Здоровые города, районы и посёлки», посвященной 5-летнему юбилею Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки».

7-8 декабря 2015 года состоялся Международный Форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь», в которой участвовала делегация Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» с презентациями опыта работы города Череповца по данному направлению.

Ежегодно отделом по реализации программы «Здоровый город» проводится мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий: в мае 2015 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью, Интернет- и компьютерной зависимости». Выборка составила 1200 человек. По результатам подготовлены аналитические отчеты, два показателя из которых входят в сбалансированную систему целевых показателей развития города Череповца на среднесрочную и долгосрочную перспективу: Ч 2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы)» и «Ч 2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы)».

В марте 2015 года проведено социологическое исследование «Изучение отношения жителей города Череповца к своему здоровью и основным факторам риска» (выборка 645 человек). Подготовлен аналитический отчет. Результаты социологического исследования были представлены на совещании по реализации сводного плана информирования населения города по основным направлениям ведения здорового образа жизни в 2015 году под председательством мэра города (протокол № 2 от 24.04.2015 г.), опубликованы на официальном сайте города Череповца (cherinfo.ru), и явились основой для принятия мер в области пропаганды здорового образа жизни в городе Череповце.

По основному мероприятию 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»:

11-12 сентября 2015 г. проведена выставка «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». Продвижение услуг в сфере спорта, образования и культуры в таком формате важно как для организации досуга детей и молодежи, так и для использования имеющихся возможностей внеурочной деятельности, способных оказать положительное влияние на физическое, психологическое и социальное благополучие подрастающего поколения. За три дня выставку посетили 6716 человек. В работе сферы физической культуры и спорта приняли участие 30 учреждений и организаций различных форм собственности (8 – муниципальной, 22 – других форм собственности), в том числе:

- 8 детско-юношеских спортивных школ, из них 7 муниципальной собственности и школа хоккейного клуба «Северсталь»;

- 22 организации (других организационно правовых форм): физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные клубы, фитнес центры.

Традиционно среди участников выставки три муниципальные образовательные учреждения (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей», МБОУ ДО «Центр детского творчества и десять муниципальных методического обеспечения», МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения») и десять муниципальных учреждений, предоставляющие услуги в сфере культуры.

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

Месячник мероприятий, посвященных ежегодному Всемирному дню здоровья, стал для города Череповца традиционным. В апреле 2015 года (в соответствии с постановлением мэрии города от 25.03.2015 № 1899) прошел традиционный праздник, в который вошли: городской конкурс творческих работ учащихся школ «Я отвечаю за свое здоровье», фестиваль «Будьте здоровы!» для учащихся начальных классов, первые городские открытые соревнования по фрироупу и городские скиппинг-соревнования. Помимо этого в общий план были включены мероприятия, реализуемые учреждениями культуры, образования и спорта в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, открытие выставки открытого детского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России», акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона. 7 апреля 2015 г.прошла интерактивная игра «Мы – здоровое поколение»,в которой приняли участие 240учеников начальных классов школ города. 11 апреля 2015 г. в парке Ленинского комсомола прошел фестиваль «Мы – за здоровый образ жизни». Всего в мероприятии приняли участие 46 команд и около 3000 жителей и гостей города.

В соответствии с постановлением мэрии города от 19.02.2015 № 1108 подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:

* Буклет «Жизнь без стресса», тираж 9 000 экз.
* Буклет «Здоровый образ жизни: профилактика диабета», тираж – 4 000 экз.
* Буклет «Сердечно-сосудистые заболевания: профилактика в действии», тираж -4 000 экз.
* Буклет «Жизнь в условиях города», тираж – 10 000 экз.
* Памятка «Контрацепция», тираж - 10 000 экз.
* Памятка «Двигательная активность», тираж – 10 000 экз.

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МБУ «Череповецкий молодежный центр».

В качестве альтернативных носителей действует реклама по пропаганде ЗОЖ, размещенная на 3-х автобусах и 1-м трамвае, 448 магнитах, а также медиапродукция (видеоролик).

Проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация – 2015»: в нем приняло участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал) составило 11343 человека. Конкурс способствовал пропаганде здорового образа жизни среди учащихся, стимулированию двигательной активности, раскрытию творческого потенциала, организации внеурочной деятельности и сплочению классных коллективов. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение полимерной пленки на бортах трамвая, выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса.

В рамках Всемирного дня отказа от курения с 18 по 31 мая 2015 г. проведена акция виртуальный флеш-моб «Я не курю!» для работников учреждений и организаций города, учащихся образовательных учреждений. 31 мая 2015 г. организован городской фестиваль «Город без табака» в рамках Всемирного дня отказа от курения в парке Ленинского комсомола, в рамках мероприятия функционировали интерактивные площадки «кроссфит», «горизонтальная переправа», «паутина», спортивно-развлекательная программа для детей и подростков «Здоровым быть здорово!», дартс-площадка «Курить – здоровью вредить», конкурс рисунков на асфальте, приуроченный к теме фестиваля, «Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит», тематические викторины и акции.

На компьютерных курсах обучено 20 пожилых людей, что является важным условием повышения их социальной активности путем приобретения новых знаний и навыков в работе с компьютером.

По основному мероприятию 4 «Здоровье на рабочем месте»:

В апреле 2015 года организован и проведен «круглый стол», посвященный Всемирному дню охраны труда. В процессе проведения круглого стола участники обсудили вопросы, затрагивающие совершенствование законодательства в области условий и охраны труда в современных условиях и проведен обмен опытом по практике проведения специальной оценки условий труда. Мероприятие привлекло 34 активных участника.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достичь ожидаемых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Здоровый город» за 2015 год (приложение 1) .

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы отражены в Приложении 2.

**Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие размещен в Приложении 3. Выделенные средства городского бюджета распределены по мероприятиям и соисполнителям Программы в разрезе органов мэрии и подведомственных муниципальных учреждений.

По причине отсутствия средств федерального и областного бюджетов, а также привлеченных внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город», таблица «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» не заполняется.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы в 2015 году**

В плане реализации программы на 2015 год акцент сделан на увеличение количества мероприятий, пропагандирующий здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек в молодежной среде. Также запланирована работа по актуальному направлению «Здоровье на рабочем месте». В 2016 году планируется изменить формат муниципальной программы «Здоровый город», скорректировав цель, основные задачи и показатели программы. В муниципальной программе на 2016 год и плановый период акцент сделан на увеличение доли череповчан, ответственно относящихся к своему здоровью. Муниципальная программа структурно состоит из нескольких блоков, которые входят в понятие «здоровый образ жизни»: физическая активность (занятие спортом), здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактика заболеваний.

В рамках каждого блока запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание устойчивой системы улучшения состояния здоровья жителей города Череповца.

Объем бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением мэрии на 2016 год и плановый период, распределен на мероприятия программы, которые являются наиболее приоритетными и эффективными в процессе приобщения горожан к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Прежде всего, это мероприятия, ставшие уже традиционными для города: городской открытый чемпионат молодежи по лайфрестлингу, конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация», мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.

Кроме того, ряд мероприятий будет реализовываться в рамках текущей деятельности ответственных исполнителей без выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Выбор мероприятий для реализации в рамках муниципальной программы осуществляется на основе их приоритетности и значимости для города с позиции укрепления здоровья, профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.

В 2016 году на базе МБУК «Дом музыки и кино» будет организована работа информационно-просветительского клуба «Здоровые привычки - с детства», клуба «Здоровый город», кроме того в течение учебного года для школьников запланирована программа с элементами интерактивной игры «Курение - не тема для общения».

Ряд мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, будет реализован на базе библиотек города, ДК «Строитель»: городская акция «Молодежь за жизнь», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, «Веселые минутки здоровья» - детская программа с эстафетами (по сюжетам русских народных сказок), посвященная Всемирному Дню здоровья, конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».

Приоритетным направлением в профилактической работе станет проведение лекций и бесед о вреде курения, алкоголя и наркотиков. В частности, на базе МБУК «Дворец химиков» планируется проведение лекций-бесед "Мы против", а также лекций "Продли линию жизни" (профилактика СПИДа), посвященных Всемирному Дню памяти жертв СПИДа. В рамках текущей деятельности специалистами отдела по реализации программы «Здоровый город» запланировано проведение лекций в вузах и учреждениях СПО города Череповца.

Новым мероприятием Программы станет реалити-шоу по пропаганде физкультуры и спорта среди жителей города Череповца, организованное отделом по реализации программы «Здоровый город» в рамках сотрудничества с МКУ «ИМА «Череповец».

Тематика ресурсов социальной рекламы запланирована, исходя из наиболее актуальных проблем и негативных тенденций в области состояния здоровья жителей города Череповца.

В 2015 году функционал отдела по реализации программы «Здоровый город» значительно расширился. Помимо деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди населения города, повышения грамотности в вопросах ЗОЖ, мониторинга поведенческих факторов риска, в компетенцию отдела входит информационный обмен данными с Департаментом здравоохранения Вологодской области, сбор и анализ данных, характеризующих доступность и качество оказания медицинской помощи, заключение и исполнение договоров пожизненного содержания с иждивением, организация работы в сфере социальной поддержки семьи и несовершеннолетних в части организации отдыха и оздоровления детей, организация проведения значимых городских мероприятий для граждан пожилого возраста города, организация работы с инвалидами города, осуществление работы с гражданами в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области». Расширение функционала отдела способствует увеличению возможностей профилактики заболеваний и вредных привычек, а также пропаганде здорового образа жизни среди населения города.

**Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы «Здоровый город»**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)на конец 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год[[1]](#footnote-2) | 2016 год[[2]](#footnote-3) |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города  | % | 8,8 | 12,5 | 13,6 | 13,0 |  |  | Расчетный показатель доли населения города, охваченного мероприятиями программы к общей численности жителей города |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 18715 | 23564 | 23024 | 24350 |  |  | Снижение финансирования мероприятий Программы в связи с перераспределением средств для уплаты целевого взноса для участия в Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 2730 | 10870 | 10710 | 6440 |  |  | Снижение финансирования мероприятий Программы в связи с перераспределением средств для уплаты целевого взноса для участия в Ассоциации "Здоровые города, районы и поселки" |
| 5 | Количество активных коллективов-участников | ед. | 54 | 278 | 278 | 339 |  |  |  |
| 6 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 6586 | 9000 | 9471 | 10000 |  |  |  |
| 10 | Количество изданного раздаточного материала  | шт. | 32000 | 47000 | 47000 | 66000 |  |  |  |
| 11 | Количество баннеров | шт. | 112 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |
| 12 | Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы  | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 13 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | шт. | 30 | 45 | 45 | 52 |  |  |  |
| Начальник отдела по реализации социальных программ И.С. Султанова |  |

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Здоровый город»**

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия.  | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2014 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за 2015 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы» | Отдел по реализации социальных программ  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. Социологические исследования в сфере общественного здоровья  | Отдел по реализации социальных программ  | Проведение двух социологических опросов жителей города (учащихся 6-11 классов СОШ и взрослого населения старше 18 лет) по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. Подготовка аналитических отчетов.  | В соответствии с распоряжением мэрии города от 30.04.2014 №269-р, в мае и ноябре 2014 г. проведены два социологических исследования поведенческих факторов риска (учащихся 6-11 классов СОШ г. Череповца и взрослого населения старше 18 лет). Подготовлены аналитические отчеты.  |  | Проведение двух социологических опросов жителей города (учащихся 6-11 классов СОШ и взрослого населения старше 18 лет) по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. Подготовка аналитических отчетов. | В марте 2015 г. проведено социологическое исследование «Изучение отношения жителей города Череповца к своему здоровью и основным факторам риска» (выборка 645 человек). Подготовлен аналитический отчет. В апреле-мае 2015 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью, интернет- и компьютерной зависимости» (выборка 1200 человек). Подготовлен аналитический отчет. |  |
| 3 | 1.2. Техническая поддержка сайта "Здоровый город" | Отдел по реализации социальных программ  |  |  |  | Сопровождение сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни. | Заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке сайта «Здоровый город» (контракт №63/01-01-39 от 22 апреля 2015 года).На сайт еженедельно выкладываются новости и информационные материалы по тематике здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. |  |
| 3 | 1.3. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Отдел по реализации социальных программ  | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города».  | Город Череповец получил официальную аккредитацию участника VI этапа реализации проекта ВОЗ «Здоровые города». Произведена оплата ежегодная взноса.  |  | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта "Здоровые города". Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети "Здоровые города" в ВОЗ. | Произведена оплата взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ "Здоровые города". Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». |  |
| 4 | 1.4. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Отдел по реализации социальных программ  | Участие в мероприятиях Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в сфере охраны и укрепления общественного здоровья |  Участие в мероприятиях проекта «Здоровые города без табака», реализованного городами-членами Ассоциации: Международный Форум Здоровья в г. Санкт-Петербурге (15-16 октября), межведомственная конференция «Проект «Здоровые города, районы и поселки» как инновационный подход к улучшению качества жизни населения» (16 октября, г. Устюжна), 45-я международная конференция Союза по здоровью легких (г. Барселона27-31 октября 2014). 26-27 ноября в г. Череповце состоялся межрегиональный семинар «Разработка единых подходов муниципальной политики, направленной на сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации законодательства в сфере охраны здоровья на местном уровне», организованный 01.01.2015 количество городов-членов Ассоциации увеличилось до 30 участников.  |  | Участие в мероприятиях Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в сфере охраны и укрепления общественного здоровья. | В рамках работы Ассоциации 26 февраля 2015 года Череповец принимал участие в деятельности рабочей группы при комиссии социальной платформы ВПП «Единая Россия» по разработке организационных и правовых механизмов обеспечения ответственности всех уровней власти ьза создание единого профилактического пространства в РФ. 9-11 апреля 2015 года Череповец принимал участие в IX Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». 25 мая 2015 года город Череповец принял участие в III городской конференции по вопросам формирования здорового образа жизни «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья жителей города». 29 мая в Москве прошел V Всероссийский форум "Здоровье или табак", в котором приняли участие представители мэрии города Череповца. 5 июня 2015 года опыт города Череповца по семейно-демографической политике был представлен на форуме «Крепка семья – сильна Россия». 24-26 июня 2015 года Череповец, как член Ассоциации, принял участие в ежегодной международной конференции европейской сети ВОЗ "Здоровые города" в г. Куопио (Финляндия).  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии, мэрия(МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1. Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») | Управление образования мэрии  | Увеличение охвата детей спортивно-оздоровительной работой. Организация преемственности в работе с детьми при переходе из дошкольных учреждений в общеобразовательные  | В 2014 году программа реализовывалась в 18 дошкольных и 6 общеобразовательных учреждениях, что позволило организовать преемственность в работе с детьми и охватить спортивно-оздоровительной работой 600 воспитанников МБДОУ и 300 учащихся МБОУ.  |  | Программа направлена на увеличение охвата детей спортивно-оздоровительной работой, организацию преемственности в работе с детьми при переходе из дошкольных учреждений в общеобразовательные; создание условий для повышения уровня здоровья и образованности в области физической культуры и спорта детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста за счет приобщения их к занятиям командными спортивно-игровыми видами спорта. | За первое полугодие 2015 года программа реализована в 18 МБДОУ (№№4, 8, 13, 22, 24, 27, 36, 67, 76, 80, 81, 98, 110, 113, 119, 121, 124, 125) и 6 МБОУ (№№10, 16, 19, 22, 32, 39). Программой охвачено 900 воспитанников образовательных учреждений города.  |  |
| 7 | 2.2. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Отдел по реализации социальных программ, управление по делам культуры, управление образования, управление по работе с общественностью, комитет по физической культуре и спорту | Повышение информированности населения города о способах организации досуга детей и молодежи | 4-6 сентября 2014 г. проведена выставка. За три дня выставку посетили порядка 6000 человек.  |  | Повышение информированности населения города о способах организации досуга детей и молодежи | 11-12 сентября 2015 г. проведена выставка. Мероприятие посетили 6716 человек. |  |
| 8 | 2.3. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В соответствии с постановлением мэрии города от 29.08.2014 №4719, 26-27 ноября 2014 г. прошел VI городской открытый чемпионат молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь), в котором приняло участие большее количество участников по сравнению с прошлым годом (450 чел. и 300 чел.), что позволяет говорить об увеличении количества молодежи умеющей оказывать первую медицинскую помощь |  | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с перераспределением средств внутри муниципальной программы «Здоровый город» мероприятие не было реализовано ввиду отсутствия финансирования. Мероприятие запланировано на ноябрь 2016 года. |  |
| 9 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр»), Отдел по реализации социальных программ, Комитет социальной защиты населения города |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | Мероприятия по популяризации здорового образа жизни были проведены в рамках Всемирного дня здоровья в апреле и октябре 2014 г. (постановление мэрии города от 02.04.2014 № 1858 в редакции постановления мэрии города от 15.12.2014 №1858). Количество участников массовых мероприятий составило 1948 чел.  |  | Привлечение жителей города к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. | В соответствии с постановлением мэрии города от 25.03.2015 № 1899 в апреле 2015 года был организован ряд мероприятий. В парке им. Ленинского комсомола 7 апреля прошла интерактивная игра «Мы – здоровое поколение». 11 апреля 2015 г. в парке Ленинского комсомола прошел фестиваль «Мы – за здоровый образ жизни». Количество участников массовых мероприятий составило 3400 человек. |  |
| 11 | 3.2. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город – здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни | В 2014 г. реализовано 9 проектов, направленных на продвижение ЗОЖ (постановление мэрии города от 22.08.2014 №4547): «Душевная радость», «Быть донором – значит быть добрым», «Праздники во все дворы», «Быстрее, выше, сильнее», «Зоотерапия», «Ледовое побоище», «ЗОЖ-фест», «Журавлик», «Городское ускорение». Общее количество участников составило 6589 чел. |  | Профилактика негативных явлений в молодежной среде, развитие и поддержка детских и молодежных общественных организаций. Стимулирование проектной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни | Мероприятие не было реализовано в связи с блокировкой средств (протокол совещания по по проведению мероприятий по оптимизации и блокировке расходов городского бюджета от 08.02.2015) |  |
| 12 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни.  | Отдел по реализации социальных программ  | Выпуск запланированного количества раздаточного материалов, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В соответствии с распоряжением мэрии города от 15.05.2014 № 289-р:- размещены два баннера 3\*6 м, по профилактике курения и распространения ВИЧ-инфекции;- изготовлены и распространены баннеры (594х841 мм) по антитабачной тематике (112 шт.); - изготовлена и распространена полиграфическая продукция: буклеты 16 полос – «Иные зависимости» (нехимические виды зависимости), тираж -4 000 экз.; евробуклеты – «Жизнь только начинается» (для лиц пожилого возраста), тираж – 9 000 экз.; евробуклеты – «Дворовые игры для детей» (активные игры, в которые можно играть во дворе), тираж – 9 000 экз.; памятки – профилактика ВИЧ/СПИД, тираж – 10 000 экз. В качестве альтернативных носителей: реклама на 3-х автобусах, и 1-м трамвае, изготовлено 448 магнитов.  |  | Выпуск запланированного количества раздаточного материалов, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В соответствии с постановлением мэрии города от 19.02.2015 № 1108 подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:Буклет «Жизнь без стресса», тираж 9 000 экз.Буклет «Здоровый образ жизни: профилактика диабета», тираж – 4 000 экз.Буклет «Сердечно-сосудистые заболевания: профилактика в действии», тираж -4 000 экз.Буклет «Жизнь в условиях города», тираж – 10 000 экз.Памятка «Контрацепция», тираж 10 000 экз.Памятка «Двигательная активность», тираж – 10 000 экз.Распространение изготовленной полиграфической продукции через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МБУ «Череповецкий молодежный центр». |  |
| 13 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Отдел по реализации социальных программ  | Увеличение численности и количества  | Конкурс проведен. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал) составило 9728 чел.  |  | Стимулирование двигательной активности детей и молодежи, пропаганда ЗОЖ | Конкурс проведен. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал) составило 11343 чел.  |  |
| 14 | 3.11. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Повышение социальной активности пожилых людей, в том числе, путем приобретения новых знаний и навыков в работе с компьютером | Организованы занятия на компьютерных курсах для 20 пожилых людей.  |  | Х | Х |  |
|  | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Объединение библиотек") | Х | Х |  | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | На базе детско-юношеской библиотеки проведено 11 мероприятий по тематике здорового образа жизни. Количество участников – 260 чел. |  |
| 15 | 3.3. Открытый городской конкурс "Здоровые города России" | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД "Детская художественная школа N 1") | Х | Х |  | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | Учащимся выполнили рисунки по тематике одной из пяти номинаций (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего на конкурс поступило 808 работ.  |  |
| 16 | 3.4. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Дом музыки и кино") | Х | Х |  | Приобретение лицензий и копий социальных фильмов для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Лицензии и копии социальных фильмов не приобретались из-за неготовности копий. Выпуск перенесен на 3 квартал 2015 года.  |  |
| 17 | 3.5. Городской конкурс "Мировой парень" | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Дворец культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева) | Х | Х |  | Пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи, патриотическое воспитание молодежи, развитие творческих способностей | В ходе конкурса каждый юноша презентовал собственные навыки и умения, которые характеризуют его как человека, ведущего здоровый образ жизни и имеющего активную социальную позицию. Количество активных участников – 40 чел., количество участников массовых мероприятий - 715 чел. |  |
| 18 | 3.6. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ "Череповецкий молодежный центр") | Х | Х |  | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | С 18 по 31 мая 2015 г. проведена акция «Я не курю!» для работников учреждений и организаций города, учащихся образовательных учреждений.31 мая 2015 г. организован городской фестиваль «Город без табака» в рамках Всемирного дня отказа от курения в парке Ленинского комсомола. Всего в мероприятии приняли участие 1150 человек. |  |
| 19 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Объединение библиотек") | Х | Х |  | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках. | Мастер-классы для садоводов «Дачка», кружки по ручному творчеству «Фабрика рукоделий», занятия в клубах при Центральной городской библиотеке. Общее количество активных участников – 350 чел. |  |
| 20 | Основное мероприятие 4 "Здоровье на рабочем месте" |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4.1. Проведение "круглого стола", посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Х | Х |  | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | В процессе проведения круглого стола участники обсудили вопросы, затрагивающие совершенствование законодательства в области условий и охраны труда в современных условиях и проведен обмен опытом по практике проведения специальной оценки условий труда. Количество активных участников -34 человека. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела по реализации социальных программ  | И.С. Султанова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровый город» на 2014-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель\* | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный год | текущий год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2016 года | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» | Всего | х | х | х | х | 1185,4 | 3185,4 | 3175,2 | 462,4 |  |  |
| Отдел по реализации социальных программ | 801 | х | х | х | 566,2 | 3004,3 | 2994,5 | 314,5 |  |  |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 801 | х | х | х | 332,9 | 72,9 | 72,5 | 70,0 |  |  |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 801 | х | х | х | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 |  |  |
| Управление образования мэрии | 805 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Комитет социальной защиты населения | 810 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление муниципальной службы и кадровой политики | 801 | х | х | х | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление по делам культуры мэрии | 808 | х | х | х | 148,4 | 108,2 | 108,2 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 Организационно-методическое обеспечение Программы. | Всего  | х | х | х | х | 276,9 | 2823,4 | 2823,4 | 145,4 |  |  |
| Отдел по реализации социальных программ | 801 | х | х | х | 276,9 | 2823,4 | 2823,4 | 145,4 |  |  |
| 3 | 1.1. Социологические исследования в сфере общественного здоровья  | Отдел по реализации социальных программ | 801 | 0113 | 1000001 | 244 | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | 1.2. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Отдел по реализации социальных программ | 801 | 0113 | 1000001 | 244 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 5 | 1.3. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Отдел по реализации социальных программ | 801 | 0113 | 1000001 | 862 | 130,0 | 142,2 | 142,2 | 142,2 |  |  |
| 6 | 1.4. Целевой взнос мэрии города, связанный с участием в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Отдел по реализации социальных программ | 801 | 0113 | 1000001 | 852 | 0,0 | 2 678,0 | 2 678,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | Всего | х | х | х | х | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 |  |  |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 801 | х | х | х | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 |  |  |
| Управление образования мэрии | 805 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Отдел по реализации социальных программ | 801 | х | х | х | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | 2.1. Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») | Управление образования мэрии | 805 | 0709 | 1000002 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 805 | 0709 | 1000002 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | 2.2. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры "Здоровый город. Твой выбор в мире открытий" | Отдел по реализации социальных программ | 801 | 0113 | 1000002 | 244 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | 2.3. Организация и проведение городского проведение открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 801 | 0309 | 1000002 | 244 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни | Всего  | х | х | х | х | 738,6 | 362,0 | 351,8 | 239,1 |  |  |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 801 | х | х | х | 332,9 | 72,9 | 72,5 | 70,0 |  |  |
| Комитет социальной защиты населения | 810 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Отдел по реализации социальных программ | 801 | х | х | х | 257,3 | 180,9 | 171,1 | 169,1 |  |  |
| Управление по делам культуры | 808 | х | х | х | 148,4 | 108,2 | 108,2 | 0,0 |  |  |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья  | Управление по делам культуры (МБУК «Дом музыки и кино») | 808 | 0804 | 1000003 | 805 | 70,0 | 65,2 | 65,2 | 0,0 |  |  |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 801 | 0707 | 1000003 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |  |
| 13 | 3.2. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения «Город без табака» | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 801 | 0707 | 1000003 | 612 | 72,9 | 72,9 | 72,5 | 0,0 |  |  |
| 14 | 3.3. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности в библиотеках города | Управление по делам культуры (МБУК «Объединение библиотек») | 808 | 0804 | 1000003 | 612 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |  |  |
| 15 | 3.4. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ средствами кино | Управление по делам культуры (МБУК «Дом музыки и кино») | 808 | 0804 | 1000003 | 805 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 16 | 3.5. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры («Дворец культуры «Строитель») | 808 | 0804 | 1000003 | 612 | 32,4 | 32,0 | 32,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город – здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 801 | 0707 | 1000003 | 612 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 18 | 3.7. Организация творческой активности ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина | Управление по делам культуры (МБУК «Объединение библиотек») | 808 | 0804 | 1000003 | 612 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии | 801 | 0113 | 1000003 | 244 | 194,5 | 118,1 | 113,6 | 118,1 |  |  |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Отдел по реализации социальных программ | 801 | 0113 | 1000003 | 244 | 62,8 | 62,8 | 57,5 | 51,0 |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 4. Здоровье на рабочем месте. | Всего  | х | х | х | х | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Управление муниципальной службы и кадровой политики | 801 | 0113 | 1000004 | 244 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 23 | 4.1. Проведение городского конкурса «лучшая организация по обеспечению безопасности труда и сохранению здоровья на рабочем месте» среди бюджетных учреждений | Управление муниципальной службы и кадровой политики | 801 | 0113 | 1000004 | 244 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| \*В отчете отражены ответственные исполнители и соисполнители по мероприятиям муниципальной программы «Здоровый город», на которые выделено финансирование в 2015 и 2016 году. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом по реализации социальных программ И.С. Султанова |  |

**Пояснительная записка**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2014 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2015 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановление мэрии города от 10.07.2015 №3876), на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



 - совокупная эффективность реализации мероприятий программы;

Пф1 - фактическое значение показателя «Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города»;

Пп1- плановое значение показателя «Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города»;

Пф2 - фактическое значение показателя «Количество участников массовых мероприятий»;

Пп2 - плановое значение показателя «Количество участников массовых мероприятий»;

Пф3- фактическое значение показателя «Количество активных участников»;

Пп3 - плановое значение показателя «Количество активных участников»;

Пф4 - фактическое значение показателя «Количество активных коллективов-участников»;

Пп4 - плановое значение показателя «Количество активных коллективов-участников»;

Пф5 - фактическое значение показателя «Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;

Пп5 - плановое значение показателя «Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;

Пф6 - фактическое значение показателя «Количество изданного раздаточного материала»;

Пп6 - плановое значение показателя «Количество изданного раздаточного материала»;

Пф7 - фактическое значение показателя «Количество баннеров»;

Пп7- плановое значение показателя «Количество баннеров»;

Пф8- фактическое значение показателя «Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы»;

Пп8 - плановое значение показателя «Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы».

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2014 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Э с =(13,6/12,5+23024/23564+10710/10870+278/278+9471/9000+47000/47000+95/95+3/3+45/45)/9\*100%=101,01%

В целом, показатели (индикаторы) Программы выполнены: общее значение доли жителей города, принявших участие в мероприятиях программы за 2015 год, превысило плановый показатель 12,5% и составило 13,6%, что обусловлено ростом числа горожан, проявивших желание участвовать в мероприятия. План реализации мероприятий Программы в 2015 году выполнен в полном объеме, что обеспечило достижение показателя совокупной эффективности реализации мероприятий программы на уровне 101,14%. Реализация программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 90%.

1. Информация о показателях Программы представлена в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца от 10.10.2014 N 5467 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4805". [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация о показателях Программы представлена в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца от 07.04.2015 N 2152 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 N 4805". [↑](#footnote-ref-3)