Отчет

 о реализации муниципальной программы

за 2015 год

Муниципальная программа

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель:

жилищное управление мэрии

Дата составления мониторинга реализации муниципальной программы, принятой к реализации с 2014 года, за 2015 год: 15 февраля 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственныйисполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон,электронный адрес |
| Начальник отдела по реализации жилищных прав граждан жилищного управления мэрии | Боричева Елена Юрьевна | 57 86 21E\_Boricheva@cherepovetscity.ru |

**1. Результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

**на 2014-2020 годы, достигнутые за 2015 г., сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с указанием**

**сведений о расчете целевых показателей (индикаторов)**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4807 (в редакции от 05.02.2016).

Основной целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям; работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца (далее - бюджетные учреждения здравоохранения); ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее - ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов).

Программа направлена на решение следующих задач:

- предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на приобретение жилья;

- оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья привлеченным на вакантные места врачам в бюджетные учреждения здравоохранения;

- создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья;

- создание условий для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения;

- предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы».

Программа реализуется посредством двух подпрограмм и основного мероприятия:

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» (далее – Подпрограмма 2);

Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие).

*Подпрограмма 1*

В рамках Подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты (таблица № 1):

- 8 молодых семей, были признанны получателями социальных выплат в 2015 г.;

- 5 молодых семей улучшили жилищные условия.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 за 2015 г. исполнены на 100%, в том числе:

**«Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году»**

# Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): количество молодых семей, включенных в список претендентов на получение социальных выплат в текущем году (далее – Список претендентов).

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): выписка, сформированная и направленная Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области (далее – Департамент) в мэрию города.

В Список претендентов, сформированный Департаментом на 2015 г. и направленный в мэрию города, включено 8 молодых семей.

**«Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году»**

Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): количество молодых семей, использовавших социальную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году.

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): ежемесячная отчетность о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; информация банков, отобранных для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.

На основании информации банков, сформирована отчетность о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, согласно которой 5 молодых семей приобрели жилые помещения.

**«Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в текущем году»**

Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): отношение количества молодых семей, включенных Департаментом в Список претендентов, к количеству молодых семей - участников Подпрограммы, включенных в список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в очередном году (далее - Список молодых семей – участников Подпрограммы), сформированный на 1 сентября года, предшествующего очередному.

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): Список молодых семей – участников Подпрограммы, Список претендентов.

В Список претендентов включено 8 молодых семей.

В Список молодых семей – участников Подпрограммы на 2015 г. по г. Череповцу, сформированный на 01.09.2014, включено 593 молодых семей.

Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 2015 г. составила 1,3%.

*Подпрограмма 2*

В рамках Подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты (таблица № 1):

- 8 врачей в результате оказания социальной помощи на приобретение жилья по ипотечному кредиту (займу) привлечены на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения;

- 8 работников бюджетных учреждений здравоохранения, получили социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) и прибрели жилые помещения;

- 18 работников бюджетных учреждений здравоохранения, получают социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу).

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 за 2015 г. исполнены на 100%, в том числе:

**«Количество врачей, привлеченных на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, в результате оказания социальной помощи на приобретение жилья по ипотечному кредиту (займу)»**

**«Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу)»**

За отчетный период с заявлениями о признании права на предоставление социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) за счет средств городского бюджета и назначении единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) обратилось 8 врачей.

Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): количество принятых положительных решений по вопросу рассмотрения заявлений о признании права на предоставление социальных выплат и назначении единовременной социальной выплаты для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) за прошедший период.

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): ежемесячная отчетность по предоставлению социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) работникам бюджетных учреждений (далее – Отчетность по предоставлению социальных выплат); ежемесячная отчетность о расходовании средств на предоставление социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) работникам бюджетных учреждений здравоохранения (далее - Отчетность о расходовании средств).

Согласно указанной отчетности 8 врачам, обратившимся за признанием права на предоставление социальных выплат и назначением единовременной социальной выплаты, на лицевые счета перечислена единовременная социальная выплата.

**«Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу)»**

Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): количество врачей бюджетных учреждений здравоохранения, которым назначены социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу).

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): Отчетность по предоставлению социальных выплат, Отчетность о расходовании средств.

Согласно указанной отчетности количество врачей, которым назначена и перечисляется ежемесячная социальная выплата - 18, в том числе: в 2013 г. выплата назначена 3 врачам, в 2014 г. – 7 врачам, в 2015 г. – 8 врачам.

*Основное мероприятие*

В рамках Основного мероприятия достигнуты следующие результаты (таблица № 1):

**-** 27 граждан, включены в список претендентов на получение социальных выплат в 2015 г. (далее – Список претендентов на получение ЕДВ) и получилиСвидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета (далее – Свидетельство), в том числе: 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 4 ветерана боевых действий и 15 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- 25 граждан приобрели жилые помещения, в том числе: 6 граждан, получивших Свидетельство в 2014 г., 19 граждан, получивших Свидетельство в 2015 г.

Целевые показатели (индикаторы) Основного мероприятия за 2015 г. исполнены на 100%, в том числе:

**«Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»**

Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): количество ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, включенных в Список претендентов на получение ЕДВ в текущем году.

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): постановления мэрии города «Об утверждении списка граждан - претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем».

Согласно постановлениям мэрии в Списки претендентов на получение ЕДВ по категории ветеранов Великой Отечественной войны включено 8 чел., по категории ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – 19 чел.

**«Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»**

Алгоритм (механизм) расчета показателя (индикатора): количество ветеранов Великой Отечественной войны; ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, использовавших единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в текущем году.

Источник данных для расчета значения показателя (индикатора): ежемесячная отчетность по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; информация кредитных организаций, заключивших соглашение с мэрией города.

На основании информации кредитных организаций, сформирована ежемесячная отчетность, согласно которой 25 граждан приобрели жилые помещения, в том числе: 6 граждан, получивших Свидетельство в 2014 г., и 19 граждан, получивших Свидетельство в 2015 г.

Учитывая изложенное, можно сказать, что целевые показатели (индикаторы) Программы исполнены в полном объеме (таблица № 1).

За отчетный период в рамках Программы достигнуты следующие результаты:

- предоставлены социальные выплаты для обеспечения жильем 43 семьям, признанным получателями социальных выплат в 2015 г.;

- улучшили жилищные условия 38 семей, признанных получателями социальных выплат в 2014 и 2015 гг.

**2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных**

**и не выполненных (с указанием причин) за 2015 г.**

Для достижения установленной цели Программы необходима реализация комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи при приобретении жилья молодым семьям, работникам бюджетных учреждений здравоохранения, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (таблица № 2).

Исполнение основного мероприятия Подпрограммы 1 «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями» зависит от поступления денежных средств областного и федерального бюджетов в бюджет города.

Ассигнования бюджетов вышестоящих уровней поступили в мэрию г. Череповца лишь в конце ноября 2015 г.

Выдано 7 Свидетельств, из 8 молодых семей, включенных в Список претендентов в 2015 г., сформированный Департаментом.

В результате реализации основного мероприятия Подпрограммы 1 за 2015 г.:

- улучшили жилищные условия 5 молодых семей;

- привлечено средств банков и собственных средств граждан в сумме 5 395,6 тыс. руб.;

- освоено бюджетных средств в общей сумме 3 714,4 тыс.руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 1 093,1 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета - 1 400,9 тыс. руб.;

за счет средств городского бюджета - 1 220,4 тыс. руб.

В связи с тем, что перечисление социальных выплат на банковские счета молодых семей осуществляется только после оформления свидетельства о праве собственности приобретенного жилого помещения и представления соответствующих документов в банк, выполнение основного мероприятия на 31.12.2015 составило 57,23 %.

Неосвоенные денежные средства возвращены в бюджет субъекта Российской Федерации в 2015 г.

Молодые семьи, включенные в Список претендентов в 2015 г. и не реализовавшие Свидетельство в 2015 г., смогут воспользоваться бюджетными средствами в 2016 г. после доведения Департаментом лимитов бюджетных обязательств федерального и областного бюджета.

В результате выполнения основного мероприятия Подпрограммы 2 «Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных учреждений здравоохранения» и комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи при приобретении жилья работникам бюджетных учреждений здравоохранения, в отношении обратившихся в жилищное управление мэрии работников здравоохранения, достигнуты следующие результаты:

- признано право на предоставление социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) за 8 врачами;

- назначена и предоставлена единовременная социальная выплата для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) 8 врачам;

- назначена на финансовый 2015 г. и предоставлена ежемесячная социальная выплата для оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 18 врачам;

- улучшили жилищные условия 8 врачей;

- привлечено дополнительных средств организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья в общей сумме 4 096,0 тыс. руб.;

- освоено бюджетных средств в сумме 3 518,0 тыс. руб.

Выполнение основного мероприятия Подпрограммы 2 на составило 100 %.

В результате реализации Основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»:

 - предоставлена государственная поддержка 27 гражданам из числа отдельных категорий граждан, в том числе: 8 ветеранам Великой Отечественной войны, 19 ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- улучшили жилищные условия 25 граждан, в том числе: 6 граждан, получивших Свидетельство в 2014 г., 19 граждан, получивших Свидетельство в 2015 г.;

- освоено бюджетных средств в сумме 22 286,0 тыс.руб.

Выполнение основного мероприятия и комплекса мер, направленных на оказание социальной помощи при приобретении жилья ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, составило 100 %.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета**

**и иных средств на реализацию Программы за 2015 г.**

Запланированные объемы бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы за 2015 г., а также фактические расходы представлены в таблицах №№ 3, 4.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы - 29 518,33 тыс. руб., что составляет 94,1% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств:

- городского бюджета – 4 738,4 тыс. руб. (89%);

- областного бюджета – 1 400,9 тыс. руб. (67%);

- федерального бюджета – 23 379,0 тыс. руб. (98%).

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы**

**и информация о внесенных в 2015 г. изменений в Программу**

Несмотря на то, что запланированные целевые показатели (индикаторы) Программы исполнены в полном объеме запланированный объем бюджетных ассигнований освоен на 94,1 %.

Это связано с тем, что освоение бюджетных средств по Подпрограмме 1 зависит от поступления денежных средств областного и федерального бюджетов в бюджет города.

Ассигнования бюджетов вышестоящих уровней на оказание социальной помощи молодым семьям поступили в мэрию г. Череповца в конце отчетного года.

Информация о внесенных изменениях в Программу

1. Постановлением мэрии города от 26.01.2015 № 236 внесены изменения в Программу связанные с принятием Закона Вологодской области от 12.12.2014 № 3531-ОЗ «О внесении изменений в Закон области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Указанным законом внесены поправки в части распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий в соответствии с законом области от 06.04.2009 № 1985-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на 2014 год.

 2. Постановлением мэрии города от 29.07.2015 № 4187 внесены изменения в Программу связанные с внесением изменений в Закон Вологодской области от 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Законом Вологодской области от 23.04.2015 № 3628-ОЗ «О внесении изменений в Закон области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» внесены поправки в части распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий в соответствии с законом области от 06.04.2009 № 1985-ОЗ на 2015 год.

3. Постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5380 после рассмотрения и согласования доклада жилищного управления мэрии «О результатах и основных направлениях деятельности» (протокол № 10 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города от 17.09.2015) Программа изложена в новой редакции.

4. Постановлением мэрии города от 20.11.2015 № 6064 внесены изменения в Программу с учетом проекта Закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2016 год», а также доведенных финансовым управлением мэрии объемов бюджетных ассигнований на 2016 год.

5. Постановлением мэрии города от 18.12.2015 № 6655 изменения в Программу внесены с учетом изменений подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденной [постановлением](#sub_0) Правительства области от 28.10.2013 № 1105.

6.Постановлением мэрии города от 05.02.2016 № 471 внесены изменения в Программу связанные с корректировкой значений показателей (индикаторов) количества молодых семей, граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году, за 2015, 2016 гг.

**5. Результаты оценки эффективности Программы за 2015 г.**

**(с приведением алгоритма расчета)**

 1. Показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(43/43)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(38/38)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Подпрограммы 1:*

(8/8)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Подпрограммы 1:*

(5/5)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Подпрограммы 1:*

(1,3/1,3) \*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Подпрограммы 2:*

(8/8)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Подпрограммы 2:*

(8/8)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3 Подпрограммы 2:*

(18/18)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Основного мероприятия 1:*

(27/27)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Основного мероприятия 1:*

(25/25)\*100% = 100% - эффективное выполнение показателя.

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

Эс = , где

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Зф1 – фактическое значение показателя 1;

Зп1 – плановое значение показателя 1;

Зф2 – фактическое значение показателя 2;

Зп2 – плановое значение показателя 2;

Зфn – фактическое значение показателя n;

Зпn – плановое значение показателя n;

n – количество показателей.

Для достижения цели Программы при реализации Подпрограмм и основного мероприятия предусматривается достижение 10 показателей (индикаторов).

Расчет показателя:

(43/43+38/38) + (8/8+5/5+1,3/1,3) + (8/8+8/8+18/18) + (27/27+25/25) / 10 \* 100% = 100%

Реализация Программы эффективна.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы,

о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в целом по дальнейшей реализации Программы

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий подпрограмм, основного мероприятия Программы, в настоящее время отсутствуют.

Жилищным управлением мэрии планируется продолжить реализацию двух Подпрограмм и Основного мероприятия Программы.

**7. Информация из государственных программ Российской Федерации и Вологодской области в части,**

**касающейся сферы реализации Программы (с указанием реквизитов, участии в подпрограммах, основных мероприятиях**

**государственных программ, объемах финансирования в разрезе источников и ожидаемых результатах**

**по итогам участия в реализации государственных программ)**

# Подпрограмма 1 Программы осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, а также в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма 2 Государственной программы), утвержденной [постановлением](#sub_0) Правительства области от 28.10.2013 № 1105.

# Основное мероприятие Программы «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» осуществляется в рамках Подпрограммы 2 Государственной программы.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 Государственной программы:

- основное мероприятие 1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц»;

- основное мероприятие 2 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

- основное мероприятие 3 «Предоставление субсидий молодым семьям».

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 Государственной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе:

- собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета);

- безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов.

Объем софинансирования на реализацию Подпрограммы 1 Программы в рамках Подпрограммы 2 Государственной программы в 2015 г. составило:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 1 639,6 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета в сумме 2 101, 3 тыс.руб.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы за 2015 год | Обоснование отклонениязначения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижение планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы** |
| 1. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семей | 43 | 43 | \_ |
| 2. | Количество молодых семей; семей работников бюджетных учреждений здравоохранения; семей из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия, в текущем году | семей | 38 | 38 | \_ |
| **Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| 1. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в текущем году | семей | 8 | 8 | \_ |
| 2. | Количество молодых семей, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших жилищные условия в текущем году | семей | 5 | 5 | \_ |
| 3. | Доля молодых семей, признанных получателями социальных выплат, от количества семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в текущем году | % | 1,3 | 1,3 | \_ |
| **Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту»** |
| 1. | Количество врачей, привлеченных на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения, в результате оказания социальной помощи на приобретение жилья по ипотечному кредиту (займу) | чел. | 8 | 8 | \_ |
| 2. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) | чел. | 8 | 8 | \_ |
| 3. | Количество работников бюджетных учреждений здравоохранения, получивших социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) | чел. | 18 | 18 | \_ |
| **Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответст-вии с федеральным и областным законодательством»** |
| 1. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных в текущем году получателями социальных выплат с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 27 | 27 | \_ |
|   | ветеранов Великой Отечественной войны | чел. | 8 | 8 | \_ |
|   | ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | чел. | 19 | 19 | \_ |
| 2. | Количество граждан из числа отдельных категорий граждан, признанных получателями социальных выплат в предыдущем и текущем годах и улучшивших в текущем году жилищные условия с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, в том числе: | чел. | 25 | 25 | \_ |
|   | ветеранов Великой Отечественной войны | чел. | 8 | 8 | \_ |
|   | ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | чел. | 17 | 17 | \_ |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,ведомственной целевой программы,основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятиядолгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочнойцелевой программы),мероприятия | Ответственныйисполнитель | Результат от реализации мероприятияза отчетный 2015 год | Причины невыполнениямероприятия,проблемы, возникшие в ходе реализациимероприятия |
|  | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| 1 | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | Улучшение жилищных условий 5 молодых семей; привлечение средств банков и собственных средств граждан в сумме 10 347,2 тыс. руб., освоение бюджетных средств в общей сумме 5 571,6 тыс.руб. и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Жилищные условий улучшили 5 молодых семей; привлечено средств банков и собственных средств граждан в сумме 5 395, 6 тыс.руб., освоено бюджетных средств в общей сумме 3 714,4 тыс.руб. Денежные средства на лицевые счета получателей социальной выплаты перечислены своевременно  | В 2015 г. в Список претендентов в 2015 г. включены 8 молодых семей. Из 8 семей, включенных в Список претендентов, 7 семей получили Свидетельства, 5 семей, получивших Свидетельства, воспользовались выплатой в 2015 г. В связи с тем, что срок действия Свидетельства составляет 7 месяцев с даты его выдачи, 3 молодые семьи смогут воспользоваться выплатой в 2016 г. после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств от Департамента. Неосвоенные в 2015 г. средства федерального и областного бюджетов на предоставление субвенций молодым семьям возвращены в бюджет субъекта Российской Федерации.  |
| 2 | Организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование молодых семей об условиях участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" и порядке получения социальных выплат на приобретение жилья путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-сайта мэрии г.Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, размещения информационных буклетов в местах для всеобщего обозрения жилищного управления мэрии, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии. Включение молодых семей в Список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2015 г. по г. Череповцу  | На странице жилищного управления мэрии интернет-сайта мэрии г.Череповца информация об условиях участия в подпрограмме обновляется ежемесячно, в жилищном управлении мэрии информационные буклеты размещены в местах для общего обозрения. Проведено 499 устных консультаций. Список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 г. по г. Череповцу, в который включена 491 молодая семья, сформирован по состоянию на 01.09.2015 и направлен в Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области.  | - |
| 3 | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"; формирование списка молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" | Жилищное управление мэрии | Признание молодых семей:- нуждающимися в жилых помещениях,- имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,- участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище".Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 г. по городу Череповцу | За 2015 г. признано молодых семей:- нуждающимися в жилых помещениях - 8,- имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты - 4, участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" - 6. Отказано в признании нуждающимися в жилих помещениях 9 молодым семьям. На 01.09.2015 сформирован Список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году по г. Череповцу, в который включена 491 молодая семья  | - |
| 4 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Жилищное управление мэрии | Улучшение жилищных условий 5 молодых семей, признанных получателями социальных выплат в 2015 г., освоение выделенных бюджетных средств на общую сумму 5 571,6 тыс. руб. | За 2015 г. улучшили жилищные условия 5 молодых семей, признанных получателями социальных выплат в 2015 г.; Свидетельства выданы 7 молодым семьям, включенным в Список претендентов 2015 г.; освоено выделенных бюджетных средств на общую сумму 3 714,4 тыс. руб. | 1 молодая семья, получит Свидетельство в 2016 г., так как Департаментом внесены изменения в Список претендентов на 2015 г. в январе 2016 г. Срок действия Свидетельства составляет 7 месяцев с даты его выдачи. 3 молодые семьи смогут воспользоваться выплатой в 2016 г. после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств от Департамента. Неосвоенные в 2015 г. средства федерального и областного бюджетов на предоставление субвенций молодым семьям возвращены в бюджет субъекта Российской Федерации. |
| 5 | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации Программы | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации подпрограммы 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации подпрограммы 1 | Для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства постановлениями мэрии города от 26.02.2015 № 1367, 13.05.2015 № 2784, 15.07.2015 № 3927, 19.11.2015 № 6041 утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по г. Череповцу на 1, 2, 3, и 4 кв. | - |
| **Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту»** |
| 1 | Основное мероприятие: Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных учреждений здравоохранения | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | Оказание 8 врачам социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья привлеченным на вакантные места врачам в бюджетные учреждения здравоохранения.Улучшение жилищных условий 8 работников сферы здравоохранения, привлечение дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья в сумме 4 096,0 тыс.руб., освоение выделенных бюджетных средств в сумме 3 518,0 тыс.руб. | Признано право на предоставление социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) за 8 врачами. Назначена и предоставлена единовременная социальная выплата для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) 8 врачам. Назначена на финансовый 2015 г. ежемесячная социальная выплата для оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 18 врачам. Улучшили жилищные условия 8 врачей. Привлечены дополнительные средства организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья, в общей сумме 4096,0 тыс. руб. Освоено бюджетных средств 3 518,0 тыс. руб. | - |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы на освещение целей и задач подпрограммы 2 | Жилищное управление мэрии | Информирование работников сферы здравоохранения об условиях и порядке получения социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-сайта мэрии г. Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии.Привлечение 8 врачей на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения | Информация на официальном интернет-сайте мэрии г. Череповца, а также в местах общего обозрения в жилищном управлении мэрии размещена. Проведено 142 устные консультации, подготовлен 1 информационный повод. Привлечено 8 врачей на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения  | - |
| 3 | Утверждение постановлениями мэрии города перечня наименований должностей работников учреждений для заполнения вакансий для учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца | Жилищное управление мэрии | Учет потребности бюджетных учреждений здравоохранения в кадровом обеспечении, обеспечение целевого предоставления социальных выплат | Постановлением мэрии города от 26.12.2014 № 7038 на 2015 г. утвержден Перечень наименования должностей работников бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца Вологодской области (далее - Перечень должностей), постановлением мэрии города от 28.04.2015 № 2538 внесены изменения в указанной перечень. Постановление мэрии города от 08.12.2015 № 6412 утвержден Перечень должностей на 2016 г. Предоставленные социальные выплаты работникам здравоохранения направлены ими на приобретение жилых помещений.  | - |
| 4 | Признание работников бюджетных учреждений здравоохранения, имеющими право на предоставление мер социальной помощи в соответствии с Порядком | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья 8 врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения.Создание условий для привлечения дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья | За 8 врачами признано право на предоставление социальных выплат и предоставлена единовременная социальная выплата, с использованием которой они приобрели жилые помещения | - |
| 5 | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации подпрограммы 2 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации подпрограммы 2, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации подпрограммы 2 | Постановлениями мэрии города от 10.02.2015 № 815, 11.06.2015 № 3382, 08.09.2015 № 4842 внесены изменения в Порядок; постановлением мэрии города от 26.12.2014 № 7038 утвержден Перечень должностей на 2015 г., в который постановлением мэрии города от 28.04.2015 № 2538 внесены изменения. Постановлениями мэрии от 17.12.2014 № 6840, 11.12.2015 № 6485 утверждены размеры социальных выплат на 2015, 2016 гг. Постановлением мэрии от 08.12.2015 № 6412 утвержден Перечень должностей на 2016 г. | - |
| **Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»** |
| 1 | Основное мероприятие 1 Программы: Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством | Жилищное управление мэрии | Оказание социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее - ЕДВ) 27 гражданам. Улучшение жилищных условий 25 граждан. Освоение бюджетных средств в общей сумме 22 286,3 тыс.руб. и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | ЕДВ предоставлена 27 гражданам из числа отдельных категорий граждан, в том числе: 8 ветеранам Великой Отечественной войны, 19 ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Улучшили жилищные условия 25 граждан, в том числе: 6 граждан, получивший Свидетельство в 2014 г., 19 граждан, получивший Свидетельство в 2015 г. Бюджетные средства в сумме 22 286,0 тыс.руб. перечислены на лицевые блокированные счета граждан своевременно. | - |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Информирование граждан из числа отдельных категорий граждан об условиях и порядке получения государственной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством путем размещения информации в СМИ, на странице жилищного управления мэрии официального интернет-сайта мэрии города Череповца, подготовки информационных поводов для выступлений, проведение консультаций специалистами жилищного управления мэрии.Формирование списков:- ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда,- ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 | Информация на странице жилищного управления мэрии официального интернет-сайта мэрии г.Череповца обновляется ежемесячно. Проведено 319 устных консультаций. Сформированы и направлены в Департамент социальной защиты населения Вологодской области списки по состоянию на 01.08.2015:- ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005. Ежемесячно в Департамент направляются списки ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда.  | - |
| 3 | Формирование списков претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем.Выдача свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | Улучшение жилищных условий 25 граждан из числа отдельных категорий граждан с использованием государственной поддержки на приобретение жилья в соответствии с федеральным и областным законодательством, освоение бюджетных средств на общую сумму 22 286,3 тыс.руб. и своевременное исполнение обязательств по перечислению бюджетных средств | Постановлениями мэрии города от 14.04.2015 № 2299, 15.06.2015 № 3409 (с изменениями) утверждены Списки претендентов на получение ЕДВ в 2015 г. Выдано 27 Свидетельств. Улучшили жилищные условия 25 граждан, в том числе: 6 граждан, получивший Свидетельства в 2014 г., 19 граждан, получивший Свидетельства в 2015 г. Освоено бюджетных средств 22 286,0 тыс. руб. | - |
| 4 | Формирование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации основного мероприятия 1 | Жилищное управление мэрии | Создание правовой основы для реализации основного мероприятия 1, своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирование правоотношений в процессе реализации основного мероприятия 1 | Постановлениями мэрии города от 28.10.2015 № 5701, 08.12.2015 № 6417 внесены изменения в постановления мэрии 20.08.2009 № 2946, 12.03.2010 № 801 | - |

Таблица 3

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Расходы (тыс.руб.) |
| 2015 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | 31 375,9 | 29 518,3 |
| Средства городского бюджета |
| 5 348,6 | 4 738,4 |
| Средства областного бюджета |
| 2 101,3 | 1 400,9 |
| Средства федерального бюджета |
| 23 925,9 | 23 379,0 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | 5 571,6 | 3 714,4 |
| Средства городского бюджета |
| 1 830,7 | 1 220,4 |
| Средства областного бюджета |
| 2 101,3 | 1 400,9 |
| Средства федерального бюджета |
| 1 639,6 | 1 093,1 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» Основное мероприятие: Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных учреждений здравоохранения | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | 3 518,0 | 3 518,0 |
| Средства городского бюджета |
| 3 518,0 | 3 518,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»  | Жилищное управление мэрии, централизованная бухгалтерия мэрии | 22 286,3 | 22 286,0 |
| Средства федерального бюджета |
| 22 286,3 | 22 286,0 |

Таблица 4

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммымуниципальнойпрограммы, ведомственнойцелевой программы,основного мероприятия,долгосрочнойцелевой программы | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за отчетный год. (руб.) | Примечание |
| План | Фактические расходыпо состоянию на 31.12.2015 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы | Всего | 45 819 055,1 | 39 009 954,2 | 85,1 | - |
| Городской бюджет | 5 348 648,8 | 4 738 429,7 | 88,6 | - |
| Федеральный бюджет | 23 925 931,3 | 23 379 049,5 | 97,7 | - |
| Областной бюджет | 2 101 275,0 | 1 400 850,0 | 66,7 | - |
| Внебюджетные источники | 14 443 200,0 | 9 491 625,0 | 65,7 | - |
| 2. | Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей» Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодыми семьями | Всего | 15 918 762,9 | 9 110 000,0 | 57,2 | Ассигнования бюджетов вышестоящих уровней поступили в мэрию г. Череповца в конце ноября 2015 г. В связи с тем, что перечисление социальных выплат на банковские счета молодых семей осуществляется после оформления свидетельства о праве собственности приобретенного жилого помещения и предоставления соответствующих документов в банк, только 5 молодых семей, получивших Свидетельства, смогли реализовать свое право на социальные выплаты и приобрести жилые помещения. Неосвоенные денежные средства возвращены в бюджет субъекта Российской Федерации. |
| Городской бюджет | 1 830 656,6 | 1 220 437,5 | 66,7 |
| Федеральный бюджет | 1 639 631,3 | 1 093 087,5 | 66,7 |
| Областной бюджет | 2 101 275,0 | 1 400 850,0 | 66,7 |
| Внебюджетные источники | 10 347 200,0 | 5 395 625,0 | 52,1 |  Расчет размера внебюджетных источников был произведен на основании расчета бюджетных ассигнований для обеспечения молодых семей социальными выплатами |
| 3. | Подпрограмма 2: «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» Основное мероприятие: Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных учреждений здравоохранения | Всего | 7 613 992,2 | 7 613 992,2 | 100,0 | Объем бюджетных средств реализован в полном объеме |
| Городской бюджет | 3 517 992,2 | 3 517 992,2 | 100,0 | Объем бюджетных средств реализован в полном объеме |
| Внебюджетные источники | 4 096 000,0 | 4 096 000,0 | 100,0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1: «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»  | Всего | 22 286 300,0 | 22 285 962,0 | 100,0 | Объем бюджетных средств реализован в полном объеме |
| Федеральный бюджет | 22 286 300,0 | 22 285 962,0 | 100,0 | Объем бюджетных средств реализован в полном объеме |
| Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |

Начальник жилищного управления мэрии А.В. Дорофеева