ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

НА 2013-2022 ГОДЫ ЗА 2015 ГОД

ОТВЕТСВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ ГОРОДА

ОТЧЕТНАЯ ДАТА:  				31.12.2015

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 	28.03.2016

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник отдела реализации

экологических программ

Степанова Варвара Андреевна

Председатель комитета

Фадеев Антон Михайлович

Город Череповец

2016

Итоги выполнения муниципальной программы

В  2015 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы выполнялись мероприятия  целевых блоков Комплексного плана «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду» и «Профилактика и оздоровление населения»  до 2015 года.

В целом динамика изменения значения целевых показателей муниципальной   программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 год связана с увеличением  объемов производства на промышленных предприятиях города (объем отгруженных товаров промышленного производства в 2015 году увеличился на 18,9 % к уровню 2014 года).

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году по сравнению со значениями целевых показателей (индикаторов) в 2014 году:

- объем валовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от стационарных источников увеличился  на  3,1  тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом;

- сброс сточных вод в природную среду по отношению к  предыдущему периоду увеличился на 6,64 млн. м3.  Увеличение объемов сбора сточных вод связано с увеличением сброса у ПАО «Северсталь» на 5,89 тыс. м3  и АО «ФосАгро-Череповец» на 0,61 млн.м3;

- масса сброса загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в природные водные объекты, увеличилось  на 5,94 тыс. тонн в связи с увеличением объемов сбрасываемых сточных вод от ПАО «Северсталь» и  АО «ФосАгро-Череповец»;

-  объемы образования и размещения промышленных отходов увеличились на 126,35  тыс. тонн  и на 21,45  тыс. тонн  соответственно;

- объем размещаемых на городском полигоне отходов уменьшился на 3,52 тыс. тонн, что связано с ростом объемов переработки отходов от населения.

-  результаты экологического мониторинга, проводимого федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Вологодской области, показывают, что   по итогам 2015 года  в городе уровень загрязнения воздуха – повышенный. ИЗА равен 4,5 единиц (определен по концентрациям бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, взвешенных веществ, аммиака). Уровень загрязнения атмосферы в 2015 году относительно 2014 года (3,9) несколько повысился по причине роста содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. Среднегодовые концентрации выше 1 ПДКс.с.  наблюдались по формальдегиду и диоксиду азота. За период 2011-2015 годы ИЗА снизился с 9,9 до 4,5 единиц.

- в 2015 году качество воды Рыбинского водохранилища  по показателю УКИЗВ выше Череповца улучшилось (значение УКИЗВ в 2015 году 3,55) в пределах  категории 3Б «очень загрязненная», и соответственно ниже города остается в категории 4А «грязная».  Качество воды в реке Ягорба осталась в пределах категории 4А «грязная». Качество воды реки Кошта в черте города ухудшилось с переходом из категории 4Б «грязная» в  категорию 4В «очень грязная».

-  экстремально высокие уровни  загрязнения водных объектов, зафиксированных в 2015 году  в черте города Череповца  отмечались на реке Кошта – 7 раз.

Результаты проведения в Череповце эколого-просветительных  мероприятий и мероприятий по формированию здорового образа жизни, в том числе определенных в муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы,  были оценены  в  2015 году  на уровне Вологодской области.

Областным организационным комитетом Всероссийской акции «Дни защиты от  экологической опасности-2015» был объявлен ряд номинаций конкурсов:

1. Среди учреждений образования -  на лучшую организацию проведения акции  «Дни защиты от экологической опасности- 2015».

Результат – дипломом  победителя и ценным призом награждены: МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №39», МБОУ ДОУ «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18».

В областном конкурсе детской рукописной книги «Удивительный мир Вологодчины» в своих номинациях победителями стали 8 работ учащихся и воспитанников   МБДОУ  «Детский сад №№ 5, 73, 106, 114, 125, 132».

Участие делегации МОУДОД "ДДиЮТ им. А.А. Алексеевой" секции «Экология и биология» НОУ "Молодая наука" в XX Международном молодежном Биос-форуме и Биос-олимпиаде 2015, результат: получено 2 диплома 1 степени и 2 диплома 2 степени.

Итогом реализации программы является улучшение и  сохранение в городе в целом стабильного состояния окружающей среды, с улучшением ряда целевых показателей (индикаторов), значения которых приведено в таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году составляет 109,9%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г. (при наличии) | Источник информации для расчета показателя, формула расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному* | Отчетный 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели (индикаторы): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По улучшению качества окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Положительная динамика: |  |  |  |  |  |  |
|  | - в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | 313,7 | <330,0 | 316,8 (Значение показателя соответствует данным по количеству валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. Описание положительной динамики снижения приведено в описании отклонения значения показателя). | Уровень показателя в 2015 году достигнут. Значение показателя в 2015 году выше (на 3,1 тыс. тонн) значения в предыдущем периоде в связи с ростом объемов производства на крупных промышленных предприятиях города. | Формула расчета: Vп-1 - Vп Данные по значению показателя предоставлены Департаментом природных ресурсов и охрану окружающей среды Вологодской области, а также территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области после обработки статистической информации по форме 2 ТП (воздух) |
|  | - в снижении объемов водопотребления | млн. м3 | 113,2 | <107,9 | 109,7 (Значение показателя соответствует данным по объему водопотребления из поверхностных источников за отчетный год. Описание положительной динамики снижения приведено в описании отклонения значения показателя) | Показатель выше запланированного значения на 1,79 млн. м3, так как, не смотря на то, что снегозапасы в январе-феврале 2015 года превышали норму на 16-19%, ранняя весна с продолжительным возвратом холодов привела к большим потерям воды при снеготаянии на увлажнение и просачивание воды в почву. В период прохождения половодья также наблюдался дефицит осадков и, как следствие, необходимостью подпитки водооборотных систем предприятий из природных источников. | Формула расчета: Кп-1 - Кп Данные по значению показателя предоставлены Федеральным агентством водных ресурсов Двинско-Печорское БВУ после обработки статистической информации по форме 2 ТП (водхоз) |
|  | - в снижении объемов водоотведения | млн. м3 | 68,5 | <79,0 | 75,14 (Значение показателя соответствует представленным данным по объему сброшенных сточных вод в водные объекты города за отчетный год. Описание положительной динамики снижения приведено в описании отклонения значения показателя) | В 2015 году объем водоотведения по городу Череповцу увеличился на 6,64 млн м3. Увеличение объемов водоотведения в 2015 году связано с увеличением сброса у ПАО «Северсталь» на 5,89 млн. м3 и АО «ФосАгро-Череповец» на 0,61 млн.м3. На МУП «Водоканал» объем сброса сточных вод уменьшился на 0,157 млн м 3. Значение запланированного показателя в 2015 году достигнуто. | Формула расчета: Оп-1 - Оп Данные по значению показателя предоставлены Федеральным агентством водных ресурсов Двинско-Печорское БВУ после обработки статистической формы 2 ТП – водхоз |
|  | - в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты | тыс. тонн | 25,0 | 31,5 | 30,94 (Значение показателя соответствует данным по массе загрязняющих веществ поступивших в водные объекты. Описание положительной динамики снижения приведено в описании отклонения значения показателя) | Масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты в 2015 году составила 30,94 тыс. т, что по сравнению с 2014 годом выше на 5,94 тыс. т. Масса загрязняющих веществ в 2015 году выросла в связи с увеличением объема отводимых сточных вод на крупных предприятиях города. Значение показателя достигнуто. | Данные по значению показателя предоставлены Федеральным агентством водных ресурсов Двинско-Печорское БВУ |
| 1.2 | Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения) | единиц | 3,9 | <9,0 | 4,5 | В 2015 году ИЗА составил 4,5 и характеризовался как «повышенный». Уровень загрязнения атмосферы в 2015 году относительно 2014 года (3,9) несколько повысился по причине роста содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. | Данные по значению показателя предоставлены Департаментом природных ресурсов и охрану окружающей среды Вологодской области |
| 1.3 | Увеличение доли уловленных и обезвреженных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух | % | 96,1 | 83,0 | 96,0 (1037,78/1081,49*100%) | Уровень показателя в 2015 году выше запланированного значения на 13%, ввиду того что в целом по городу Череповцу увеличилось количество загрязняющих веществ направленных на очистные сооружения, а также увеличился объем уловленных и обезвреженных выбросов. | Формула для расчета: Vуо /Vотх х100% Данные по значению показателя предоставлены Департаментом природных ресурсов и охрану окружающей среды Вологодской области, а также территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области после обработки статистической информации по форме 2 ТП (воздух) |
| 1.4 | Увеличение доли очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод | % | 99,16 | 82,0 | 99,16 (74508,86/75140,54*100%) | С 2015 года расчет ведется по показателю «Доля очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод» (данные показателя представлены отделом водных ресурсов по Вологодской области «Двинско-Печорского бассейнового водного управления»). | Формула для расчета Vо/Vозх х100% Данные по значению показателя предоставлены Федеральным агентством водных ресурсов Двинско-Печорское БВУ |
| 1.5 | Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых бытовых отходов | % | 49,7 | 49,0 | 50,95 (0,967 (переработанные и использованные предприятия)+0,0523% (переработанные и использованные население)/2*100%) | В 2015 году увеличилась доля использованных и переработанных отходов от населения города и составила 5,23% (в 2014 доля использованных и переработанных отходов от населения города составила 2,5%) и как следствие увеличился общий объем переработанных отходов по городу. Значение показателя достигнуто. | Формула для расчета Ои/Ообр х100% Данные для расчет показателя предоставлены Федеральной службой в сфере природопользования по Вологодской области (Росприроднадзор), а также основным крупными промышленными предприятиями города «ПАО «Северсталь», АО «ФосАгро-Череповец», МУП «Водоканал», организацией эксплуатирующей полигон ТБО ООО «ЭкоТрансСервис», организациями принимающими отходы от населения города. |
| 1.6 | Сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов | % | 100 | 100 | 100 |  | Данные предоставляются МУП «Водоканал» |
| 1.7 | Сохранение соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам (ГН) | оценок | Соответствие ГН | Соответствие ГН | Соответствие ГН |  | Данные предоставляются МУП «Водоканал» |
| 1.8 | Достижение охвата наблюдениями не менее 9 факторов окружающей среды | штук | 1 | - | - | Контракты с филиалом ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» не заключены, финансирование приостановлено (причина - отсутствие соответствующих полномочий у органов местного самоуправления). |  |
| 1.9 | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | - | - | - |  |  |
| 1.10 | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | млн. руб. | - | - | - |  |  |
| 2 | По сохранению и улучшению здоровья населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Положительная динамика по уровню первичной заболеваемости населения | чел./на 100 тыс. населения | 94954,2 | <93363,6 | 103100,2 | Плановое значение показателя в 2015 году не достигнуто, ввиду того что в 2015 году отмечалась нестабильная эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в городе. Вместе с тем отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, энтеровирусной инфекцией, педикулезом. | Данные для расчета показателя предоставлены Департаментом здравоохранения Вологодской области |
| 2.2 | Охват в обеспечении МБДОУ: - бактерицидными лампами, - фитобарами / запасом лекарственных травяных и плодовых сборов к ним, - организацией приема кислородных коктейлей | % | 39 - - | 39 - - | 48,3 (42/87) - - | Плановое значение показателя на 2015 год снижено в связи с блокировкой расходов городского бюджета (в соответствии с протоколом совещания от 04.02.2015). Разблокировка средств произведена 28 октября 2015. В 2015 году для 6 МБДОУ были закуплены бактерицидные лампы. Всего за период действия муниципальной программы приобретено для 42 МБДОУ приобретены бактерицидные лампы. | Формула для расчета: До/Добщ х100% До - количество МБОДУ обеспеченных бактерицидными лампами Добщ - общее количество МБОДУ С 2011 по 2014 – 92 МБДОУ В 2015 году - 87 МБДОУ |
| 2.3 | Охват общеобразовательных учреждений созданием и функционированием "школ укрепления здоровья" | % | 0 | 0 | 0 | Мероприятие по созданию «школ укрепления здоровья» в общеобразовательных школах города запланировано с 2020 года | Формула для расчета: Дош/Добщ х100% Дош - количество ОУ с функционированием "школ укрепления здоровья"; Добщ - общее количество ОУ Данные по значению показателя предоставляет Управление образования |
| 3 | По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение уровня экологической культуры детей и подростков: высокий уровень средний уровень низкий уровень | % | 32 56 12 | 25 61 14 | 25 61 14 | Показатель снижен, в связи с тем, что на период проведения мероприятия в 2015 году бюджетные средства были зарезервированы (протокол совещания по проведении мероприятий по оптимизации и блокировке расходов городского бюджета от 04.02.2015). Значение показателя в 2015 году достигнуто. | Данные по значение показателя предоставляет Управление образования после проведения экологического мониторинга |
| 3.2 | Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, в том числе активных | тыс. чел/год | 100,5/21 | 68/10 | 68/10 | Значение показателя в 2015 году по сравнению с 2014 годом занижено в связи с тем, что момент проведения мероприятий средств были зарезервированы (протокол совещания по проведении мероприятий по оптимизации и блокировке расходов городского бюджета от 04.02.2015). Значение запланированного показателя достигнуто. | Данные по значению показателя получает комитет, после подсчета абсолютного суммарного значения участников мероприятий, акций экологической направленности |
| 3.3 | Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов | объектов | 24 | Не менее 24 | 24 | Значение показателя достигнуто | Данные по значению показателя представляет управление образования мэрии |
| 3.4 | Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся | чел./год | 16 | Не менее 4 | 4 | Показатель снижен в связи с тем, что средства на период проведения мероприятия в 2015 году были зарезервированы (протокол совещания по проведении мероприятий по оптимизации и блокировке расходов городского бюджета от 04.02.2015). Значение показателя в 2015 году достигнуто. | Данные по значению показателя представляет управление образования мэрии |
| 3.5 | Выполнение плана деятельности комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города | % | - | 100 | 100 (выполнение плана деятельности комитета осуществляется на основании ежемесячных планов работы комитета и отчетов о выполнении плана работы комитета, подписанных заместителем мэра города, курирующим городское хозяйство) | Значение показателя достигнуто | Формула для расчета: Рф/Рп х100% Рф - количество выполненных мероприятий в текущем году Рп - количество мероприятий, запланированных к реализации в текущем году |
| Комплексный план действий по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения до 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | 17 | 18 | 17 | Количество предприятий снизилось до 17 в связи с реорганизацией группы предприятий ОА «ФосАгро-Череповец» |  |
| 2 | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | млн. руб. | 5135,4 | 2100,0 | 3120,5 | В 2015 году предприятиями города выполнены крупные мероприятия по охране окружающей среды, наиболее значимые мероприятия: 1) по улучшению состояния водного бассейна: - реконструкция единой фильтровальной станции ПАО «Северсталь»; - реконструкция комплекса городских очистных сооружений канализации МУП «Водоканал». 2) по снижению объемов размещения промышленных отходов и снижения негативного воздействия на окружающую среду: - второй этап строительства объединенного шламонакопителя фосфогипса АО «ФосАго-Череповец»; - комплексная переработка отходов производства ПАО «Северсталь»; 3) по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: - реконструкция аспирационной установки от корпуса коксовых дробилок и шихтового отделения АГЦ-2, ремонт систем газоочистки и аспирации в сталеплавильном производстве на ПАО «Северсталь»; - замена фильтровальных рукавов системы аспирации «Штейнеманн» ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»; - реконструкция системы вентиляции медницкого участка с целью повышения ее эффективности, списание автобусов с экологическим классом Евро-3 МУП «Автоколонна 1456»; - установка системы аспирации сталеплавильных печей и машин центробежного литья заготовок ОАО «Череповецкий литейно-механический завод». |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты от реализации мероприятия за 2015 год |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения | Ответственный исполнитель: комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города (КООС) | Получение оперативных, ежедневных, ежемесячных, по итогам года информационно-аналитических материалов об уровне загрязнения атмосферы в городе, доступ к базам данных автоматизированной системы наблюдения для подготовки карт загрязнения селитебной территории и оперативного принятия управленческих решений. Обеспечение мэра города, КООС, ДЖКХ ежедневными гидрометеорологическими бюллетенями, информацией о фактической и прогнозной метеоситуации, о предупреждениях об НМУ, прогнозами о НЯ, изменении уровня Рыбинского водохранилища |  | Контракты с филиалом ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» не заключены, финансирование приостановлено (причина - отсутствие соответствующих полномочий у органов местного самоуправления). |
| 2 | Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Соисполнитель: - управление образования мэрии (УО) и подведомственные образовательные учреждения (МБОУ) - управление по делам культуры мэрии (УК) и подведомственные учреждения культуры (МБУК) | Увеличение охвата детей и подростков организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, расширение видов досуговой деятельности учащихся. Изменение потребительского отношения подрастающего поколения к окружающей среде. Издание брошюр и распространение среди образовательных учреждений опыта работы по экологическому воспитанию. Разработка и внедрение новых технологий познания окружающего мира для повышения уровня экологической культуры учащихся, проведение мониторинга экологической культуры детей и подростков. Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира. Проведение ежегодной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (с 1 марта по 5 июня), фестиваля детских экологических театров, обеспечение деятельности экоотрядов. Обеспечение проведения полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участия членов научного общества учащихся в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях федерального и международного уровней. | Совместно с управлением образования, управлением по делам культуры: 1. В рамках Акции « Дни защиты от экологической опасности»: учащиеся самостоятельно вырастили и высадили 749 корней рассады цветов. Организовали социально - оправданную природоохранную деятельность детей: благоустроили клумбы, газоны на площади 870 м2, обрезали, окапывали кусты, белили деревья, убирали мусор с пришкольной территории на площади 7 га. Оформили 28 зеленых уголков. Организовали мероприятия в рамках Экологического календаря в количестве 320. Выпустили 228 листовок, 30 стенгазет, аншлагов, плакатов. 2. В рамках городского экологического проекта «Наш общий дом» проведены: - городской конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» на базе МБОУ «НОШ №39»: участники – 33 школы, школьный этап – 2009 учеников, городской этап – 73 ученика (1-4 классы); - городская конференция «Юный исследователь» на базе МБОУ «НОШ № 41»: участвовало 18 школ, представлено 34 проекта и исследовательские работы; - городская конференция «Развитие экологической культуры учащихся начальной школы во внеурочной деятельности» на базе МБОУ «СОШ № 2»: при подготовке конференции – научное консультирование 9 педагогов к.п.н., директором Образовательного центра ВИРО Е.Ю. Ногтевой; - городская передвижная фотовыставка «Цветущие комнатные растения и домашний дизайн», организатор МБОУ «СОШ № 33»: участвовало 13 образовательных учреждений, представлено 50 фоторабот. На открытии выставки присутствовали 72 человека. Выставка проходила в библиотеках №№ 4,8,1,14 МБУК «Объединение библиотек». Посетили выставки - 660 горожан; - городской конкурс поделок из природного материала и вторичного сырья «Природа и фантазия», базовая школа МБОУ «СОШ № 18» . Участники конкурса - 139 человек; на выставке присутствовали 147 горожан. - смотр – конкурс «Создание эколого – развивающей среды образовательных организаций». Участники смотра-конкурса – 461 человек из 24 образовательных организаций. Представлен 61 объект (зеленые уголки, комнаты природы, оранжерея, школьные аквариумы). - V городской Слет экологических отрядов (в слете участвовало 10 отрядов с презентациями практической, информационно - просветительской деятельности, 67 участников). 3. XII городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая волна». Участники фестиваля – 369 человек из 21 ОУ. Организовано 2 заезда эколого-краеведческого экспедиционного лагеря в д. Владимировка в июне и декабре 2015 года. Общее количество участников - 55 человек. Организовано участие делегации НОУ «Молодая наука» в заочном этапе Российской открытой конференции учащихся «Юность, Наука, Культура-Север» (г.С.-Петербург). Участвовало 29 человек. Результаты не подведены. Организовано участие делегации НОУ «Молодая наука» в XX Международном молодежном Биос-форуме и Биос-олимпиаде 2015. Результат: 2 Диплома 1 степени, 2 Диплома 2 степени. Реализованы проектные технологии по созданию школьного интерьера и созданию зеленых уголков в школьных интерьерах (36 з.у. ). Все зеленые уголки представлены на городском смотре-конкурсе. В рамках реализации проекта «Школьные экотряды – городу» 116 членов экологических отрядов выполнили следующие мероприятия: убрали территорию площадью 8055 кв.м. (сквер им. Н.В. Гоголя и памятник «Штыки», пришкольные участки, берег реки Шексны); посадили 79 комнатных растений, ухаживали за 109 растениями, создали 4 зеленых уголка, высадили 1643 корня рассады на клумбы, рабатки. Собрали 1584,2 кг макулатуры и 136,3 кг корма для животных (акция «Пес и кот»), в рамках акции «Помоги птицам» изготовили и развесили 72 кормушки, изготовили и распространили 817 листовок, оформили 28 плакатов, 55 памяток и рекомендаций. Создали 22 дневника наблюдений, 10 буклетов, 46 книжек – малышек, 16 фотоколлажей, 2 стенгазеты, оформили 6 стендов, подготовили и показали в разных коллективах 12 презентаций |  |
| 3 | Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | Соисполнитель: УО, МБОУ | Снижение уровня заболеваемости детей и подростков повышением иммунитета детей, снижением уровня заболеваемости за счет повышения сопротивляемости детского организма воздействующими на него негативными факторами окружающей среды | Приобретены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и поверхностей в групповых помещениях 6 МДОУ (№№ 16,60, 107, 115,126,130) |  |
| - 4 | Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами | Соисполнитель: ДЖКХ | Ежегодное предоставление субсидий на сбор, транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих отходов от населения в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы | На сегодняшний день заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не поступало. Специалистами ДЖКХ 3 раза было размещено информационное сообщение о приеме заявок на предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения. |  |
| - 5 | Мероприятия по снижению загрязнения - атмосферного воздуха | - Соисполнители: ОАО «Северсталь», группа предприятий ОАО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ССМ-Тяжмаш», ОАО «ЧЛМЗ, ЗАО «ЧФМК», МУП «Водоканал», МУП «Автоколонна №1456», МУП «Теплоэнергия», ООО «Вологдагазпромэнерго», ОАО «Череповецкий мясокомбинат», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ООО «Экотранссервис», ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест», ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ЧМП «Спецавтотранс» и др. | Привлечение предприятий города к решению вопросов в сфере охраны окружающей среды и достижению показателей муниципальной программы и Стратегии развития города до 2022 года. Реализация основных мероприятий предприятиями города за счет собственных средств будет способствовать: - снижению объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - снижению объемов водопотребления, - снижению объемов водоотведения, - сокращению массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты, - снижению индекса загрязнения атмосферы, - снижению загрязнения территории города отходами производства и потребления, - сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов, - сохранению соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам, - снижению рисков влияния факторов окружающей среды на здоровье населения | С начала 2015 года промышленными предприятиями выполнено 38 мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха. Наиболее значимые мероприятия: ПАО «Северсталь» - реконструкция аспирационной установки от корпуса коксовых дробилок и шихтового отделения АГЦ-2, ремонт систем газоочистки и аспирации в сталеплавильном производстве. МУП «Автоколонна 1456» - реконструкция системы вентиляции медницкого участка с целью повышения ее эффективности, списание автобусов с экологическим классом Евро-3. ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» - замена фильтровальных рукавов системы аспирации "Штейнеманн". ОАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» - разработка проекта нормативов. ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» - установка системы аспирации сталеплавильных печей и машин центробежного литья заготовок. |  |
| - 6 | - Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон |  |  | К решению задач, определенных муниципальной программой, привлечено 17 предприятий – основных природопользователей. Для 62 предприятий и организаций города согласованы в установленном порядке проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ). Всеми предприятиями выполняются мероприятия: - по осуществлению производственного экологического контроля (проводится контроль за соблюдением нормативов ПДВ, НДС, ПДК на границе СЗЗ). |  |
| - 7 | Мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения |  |  | МУП города Череповца «Водоканал» в 2015 году продолжается реконструкция водоочистных сооружений с переходом на двухступенчатую схему очистки воды (строительство и ввод в эксплуатацию 1 ступени ВОС №2), реконструкция и модернизация комплекса водоочистных сооружений (модернизация насосной станции 2 подъема №1, модернизация ББС-2, модернизация контрольных осветлителей), модернизация водоочистной станции №3, в т.ч.внедрение микрофильтрации |  |
| - 8 | Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-бытовой канализации |  |  | МУП города Череповца «Водоканал» проводит выполнение работ по 2 направлениям: - реконструкция канализационных насосных станций (устройство песколовки на КНС-1), переключение ливневого выпуска № 29, 11, 13,14 в хозяйственно-бытовую сеть. Строительство и реконструкция хозбытовой и дождевой канализации (Реконструкция напорного коллектора в парке Победы ул. Парковая. Вынос хозбытового коллектора и прокладка 2-ой нитки, реконструкция напорного коллектора КНС №5 и КНС №2). - реконструкция комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) - внедрение доочистки (Реконструкция сооружений биологической очистки ПБУ КОСК 1 и 2 очереди ЛБУ КОСК. Внедрение технологии удаления биогенных элементов). Организация, модернизация системы сооружений правобережного и левобережного участков КОСК для приема и очистки сточных вод общесплавной системы канализации (модернизация и реконструкция аэротенка, монтаж канализационных решеток). |  |
| - 9 | Строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города |  |  |  |  |
| - 10 | Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды |  |  | На 2 предприятиях действует установки дополнительной очистки воды, на 9 предприятиях закупается бутилированная вода |  |
| - 11 | Выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами |  |  | С начала 2015 года промышленными предприятиями выполняется 56 водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами. Наиболее значимые мероприятия: ПАО «Северсталь» - реконструкция единой фильтровальной станции, техническое перевооружение башенной градирни №1 насосной станции №18 (сталеплавильное производство), замена коллектора градирен № 4-5 н.ст. № 12А (цех водоснабжения), ремонт коммуникаций и оборудования водооборотного цикла ГКЦ (КХ) (газокислородный цех). ОАО «ФосАгро-Череповец» - строительство водоотводного коллектора сточных вод в Рыбинское водохранилище (фосфорный комплекс). ОАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» - очистка производственных сточных вод на очистных сооружениях, подготовка станции ливнестоков к запуску, укрепление участка берега р. Ягорба. ОАО «Северсталь-метиз» - Кристаллизаторы №№1,2,3,4 (энергетический цех). Восстановление эмалированного покрытия методом химической защиты. АО «Череповецкий мясокомбинат» - ликвидация выпуска №1 сброс ливневых сточных вод в реку Серовка. |  |
| - 12 | Осуществление производственного экологического контроля |  |  | Промышленными предприятиями осуществляются лабораторные исследования производственных и ливневых стоков, контроль за выбросами на границе санитарно-защитной зоны, на источниках выбросов, контроль состава отходов производства |  |
| - 13 | Мероприятия по снижению объемов размещения отходов |  |  | С начала 2015 года промышленными предприятиями выполняется 27 мероприятий по снижению объемов размещения отходов. Наиболее значимые мероприятия: ОАО «ФосАгро-Череповец» - реконструкция цеха фтористого алюминия с увеличением мощности до 35 тыс. тонн в год. - 2 этап, строительство объединенного шламонакопителя фосфогипса - 2 этап. |  |
| - 14 | Реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-курортного лечения |  |  | Санаторными путевками обеспечены 4352 работников промышленной сферы |  |
| - 15 | Реализация мероприятий по улучшению условий труда работающих на муниципальных и промышленных предприятиях |  |  | На 15 промышленных предприятиях выполняются мероприятия по обеспечение спецпитанием работающих во вредных условиях, капремонты бытовых помещений, устройство, установка и ремонт систем вентиляции в производственных помещениях. |  |
| - 16 | Организация работ по реализации целей, задач комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | КООС | Обеспечение выполнения муниципальной программы и функциональных обязанностей комитета с целью достижения значений целевых показателей (индикаторов), запланированных муниципальной программой, Стратегией развития города Череповца до 2012 года, системой сбалансированных целевых показателей | Финансовое обеспечение деятельности комитета в 2015 году было направлено на решение вопросов местного значения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, осуществление контроля за соблюдением и выполнением Правил благоустройства и содержания территорий города Череповца, оперативное и перспективное управление реализацией экологических программ и природоохранных мероприятий, реализуемых в г. Череповце, администрирование поступлений доходов в городской бюджет. 1) По выполнению отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды, переданных органам местного самоуправления законом Вологодской области проведены 242 проверки по соблюдению на территории города природоохранного законодательства, в том числе: 6 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый период; 10 объездов по садоводческим кооперативам, 48 объездов по выявлению захламления, сжигания отходов, мойки автотранспорта на территории города, 19 выездов по контролю недопущения возгорания полигона ТБО, 4 административных расследования по жалобам жителей города, 9 проверок совместно с прокуратурой г. Череповца. Составлено 109 протоколов об административных правонарушениях для привлечения к административной ответственности лиц, допустивших нарушения природоохранного законодательства. Сформированы отчеты и Доклад об осуществлении регионального государственного экологического надзора по переданным полномочиям на территории г. Череповца и об эффективности такого контроля. 2) По решению вопросов местного значения в части организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа разработан перечень мероприятий на 2015 год по достижению показателей муниципальной программы: - привлечено к участию в реализации муниципальной программы 17 предприятий города – основных природопользователей, которыми за счет собственных средств выполнено 121 мероприятие по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду города; - подготовлена информация «О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности в городе, реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2014 году» с презентацией представлена на заседании Череповецкой городской Думы; - подготовлен экологический календарь на 2015 год (размещен на официальном городском сайте) с основными направлениями действий при проведении акции в Череповце; - совместно с управлением образования мэрии в рамках реализации МП «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы проведены: 12-й фестиваль детских экологических театров, 5-й городской Слет школьных экологических отрядов. - обеспечено сотрудничество в реализации городского экологического проекта конкурса поделок из природного материала и вторичного сырья «Природа и фантазия»; - принято участие в конференции «Экологические проблемы города Череповца: пути их решения». Результаты проведения в Череповце природоохранных, и эколого-просветительных мероприятий и мероприятий по формированию здорового образа жизни, в том числе определенных в муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы, были оценены в 2015 году на уровне Вологодской области. 3) По осуществлению контроля за соблюдением и исполнением физическими и юридическими лицами Правил благоустройства города Череповца: проведено 1719 мероприятий (рейды, плановые и внеплановые осмотры); проверено 13 516 объектов и прилегающих к ним территорий; выдано 827 разрешений на производство земляных работ; выдано 56 согласований на размещение отходов в окружающей среде; рассмотрено 90 заявок на обследование зеленых насаждений; составлен 5601 протокол об административном правонарушении. |  |

Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и текущего финансового года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | За 2015 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы | Всего: |  |  |  |  | 17 147,9 | 13 092,30 | 11 926,10 |
|  |  | Ответственный исполнитель: комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды | 840 | 0605 | 0500001 | 240 | 16 607,2 | 12 551,60 | 11 470,37 |
|  |  | Соисполнитель 1: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения | 805 | 0709 | 0500002 | 610 | 485,00 | 485,00 | 455,73 |
|  |  | Соисполнитель 2: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры | 808 | 0804 | 0500002 | 602 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель 3: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 803 | 0605 | 0500006 | 810 | 35,70 | 35,70 | 0,00 |
| 1 | Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения | Ответственный исполнитель: комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды | 840 | 0605 | 0500001 | 240 | 4 794,40 | 794,40 | 0,00 |
| 2 | Организация работ по реализации целей, задач комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы |  | 840 | 0605 | 00500018 | 120 240 850 | 11 812,8 | 11 757,20 | 11 470,37 |
| 3 | Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Соисполнитель 1: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения | 805 | 0709 | 0500002 | 610 | 455,00 | 455,00 | 425,73 |
| 4 | Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Соисполнитель 2: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры | 808 | 0804 | 0500002 | 610 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5 | Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | Соисполнитель 1: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения | 805 | 0709 | 0500004 | 610 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | Соисполнитель 3: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 803 | 0605 | 0500006 | 810 | 35,70 | 35,70 | 0,00 |

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2015 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения |
|  | Муниципальная «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы, в том числе, долгосрочная целевая программа «Экология города» на 2009-2015 годы, Комплексный план действий по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения до 2015 года | всего | 2 114 795,8 | 3 134 153,9 | 148,2 |
|  |  | городской бюджет | 13 092,30 | 11 926,10 | 91,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 703,50 | 1 703,50 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 10 0000,0 | 3 120 524,3 | 148,6 |
|  | Основные мероприятия | всего |  |  |  |
| 1 | Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения | городской бюджет | 794,40 | 0,00 | 0 |
|  | Организация работ по реализации целей, задач комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | городской бюджет | 11 757,20 | 11 470,37 | 97,6 |
|  |  | областной бюджет | 1 703,50 | 1 703,50 | 100 |
| 2 | Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | городской бюджет | 475,00 | 425,73 | 89,6 |
| 3 | Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | городской бюджет | 30,00 | 30,00 | 100 |
| 6 | Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | городской бюджет | 35,70 | 0,00 | 0 |
| 8 | Мероприятия по снижению загрязнения - атмосферного воздуха | - Внебюджетные источники (ОАО «Северсталь», группа предприятий ОАО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ССМ-Тяжмаш», ОАО «ЧЛМЗ, ЗАО «ЧФМК», МУП «Водоканал», МУП «Автоколонна №1456», МУП «Теплоэнергия», ООО «Вологдагазпромэнерго», ОАО «Череповецкий мясокомбинат», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ООО «Экотранссервис», ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест», ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ЧМП «Спецавтотранс» и др.) | 2 100 000,0 | 3 120 524,3 | 148,6 |
| 9 | - Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |  |
| 10 | - Мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | - Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |
| 12 | - Строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города |  |  |  |  |
| 13 | - Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды |  |  |  |  |
| 14 | - Выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами |  |  |  |  |
| 15 | Осуществление производственного экологического контроля |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятия по снижению объемов размещения отходов |  |  |  |  |
| 17 | Реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-курортного лечения |  |  |  |  |
| 18 | Реализация мероприятий по улучшению условий труда работающих на муниципальных и промышленных предприятиях |  |  |  |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за отчетный финансовый год (2015 год)

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

- П = Зф/ Зп× 100 %, где:

- П – степень достижения планового значения показателя;

- Зф – фактическое значение показателя;

- Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 100 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

100 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

- Исключение составляют показатели по улучшению качества окружающей среды (пункт 1.1 приложения 3 к муниципальной программе), достижение которых обусловлено положительной динамикой:

- - в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- - в снижении объемов водопотребления;

- - в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты.

Степень достижения плановых значений показателей в данном случае оценивается в соответствии со следующими критериями:

100 % и менее – эффективное выполнение показателей муниципальной программы;

свыше 100 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

Эс = Пф1Пп1+Пф2Пп2+...+ПфnПпnn×100%,

Где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

ф1 – фактическое значение показателя № 1;

Пп1 – плановое значение показателя № 1;

Пф2 – фактическое значение показателя № 2;

Пп2 – плановое значение показателя № 2;

Пф2 – фактическое значение показателя № n;

Пп2 – плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

| № | Наименование показателя | Ед. изм | 2015 план | 2015 факт | Эффективность, % | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели (индикаторы): |  |  |  |  |  |
| 1 | По улучшению качества окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Положительная динамика: |  |  |  |  |  |
|  | - в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. тн | <330,0 | 316,8 | 104,2 | Эффективное выполнение |
|  | - в снижении объемов водопотребления | млн. м3 | <107,9 | 109,7 | 98,4 | Неэффективное выполнение Показатель выше запланированного значения, так как, не смотря на то, что снегозапасы в январе-феврале 2015 года превышали норму на 16-19%, ранняя весна с продолжительным возвратом холодов привела к большим потерям воды при снеготаянии на увлажнение и просачивание воды в почву. В период прохождения половодья также наблюдался дефицит осадков и, как следствие, необходимостью подпитки водооборотных систем предприятий из природных источников. |
|  | - в снижении объемов водоотведения | млн. м3 | <79,0 | 75,4 | 104,8 | Эффективное выполнение |
|  | - в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты | тыс. тонн | 31,5 | 30,9 | 101,9 | Эффективное выполнение |
| 1.2 | Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения) | единиц | <9,0 | 4,5 | 200 | Эффективное выполнение |
| 1.3 | Увеличение доли уловленных и обезвреженных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух | % | 83,0 | 95,9 | 115,5 | Эффективное выполнение |
| 1.4 | Увеличение доли нормативно-очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод | % | 82,0 | 99,16 | 120,9 | Эффективное выполнение |
| 1.5 | Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых бытовых отходов | % | 49,0 | 50,95 | 104 | Эффективное выполнение |
| 1.6 | Сохранение 100% объема сточных вод городских 28ОС28юлизационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов | % | 100 | 100 | 100 | Эффективное выполнение |
| 1.7 | Сохранение соответствия 28Очества питьевой воды гигиеническим нормативам | оценок | Соответствие ГН | Соответствие гигиеническим нормативам | 100 | Эффективное выполнение |
| 1.8 | Достижение охвата 28ОС28ююдениями не менее 9 факторов окружающей среды | штук | - | - | - |  |
| 1.9 | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | 18 | 17 | 94,4 | Неэффективное выполнение Количество предприятий снизилось до 17 в связи с реорганизацией группы предприятий ОА «ФосАгро-Череповец» |
| 1.10 | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | Млн. руб. | 2100,00 | 3120,5 | 148,6 | Эффективное выполнение |
| 2 | По сохранению и улучшению здоровья населения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Положительная динамика по уровню первичной заболеваемости населения | чел./на 100 тыс. населения | <93363,6 | 103100,2 | 90,6 | Неэффективное выполнение Плановое значение показателя в 2015 году не достигнуто, ввиду того что в 2015 году отмечалась нестабильная эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в городе. Вместе с тем отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии, энтеровирусной инфекцией, педикулезом. |
| 2.2 | Охват в обеспечении МБДОУ: - бактерицидными лампами, - фитобарами / запасом лекарственных травяных и плодовых сборов к ним, - организацией приема кислородных коктейлей | % | 39 - - | 48,3 - - | 123,8 - - | Эффективное выполнение |
| 3 | По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение уровня экологической культуры детей и подростков: высокий уровень средний уровень низкий уровень | % | 25 61 14 | 25 61 14 | 100 100 100 | Эффективное выполнение |
| 3.2 | Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности | тыс. чел/год | 68/10 | 68/10 | 100 | Эффективное выполнение |
| 3.3 | Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов | объектов | 24 | 24 | 100 | Эффективное выполнение |
| 3.4 | Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся | чел./год | Не менее 4 | 4 | 100 | Эффективное выполнение |
| 4 | Выполнение плана деятельности комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города | % | 100 | 100 | 100 | Эффективное выполнение |

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы: 109,9 %.

Предложения об изменении форм и методов реализацией муниципальной программы

(о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, долгосрочном прекращении и в целом по дальнейшей реализации программы)

Изменения в программе:

1)  произведена корректировка показателей (индикаторов) в приложение 3 к муниципальной программе «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, долгосрочной целевой программы «Экология города» на 2009-2015 годы, Комплексного плана действий по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения до 2015 года, их значениях»:

- по показателю «Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов)» - количество предприятий снизилось до 17 в связи с реорганизацией группы предприятий АО «ФосАгро Череповец»;

- по показателю «Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов)»  – объем средств внебюджетных источников (средства предприятия) снижены (с 2100, 00 млн. руб. до 1000,00 млн. руб.), так как с 2016 года финансирование на предприятиях города  будет в основном направлено на поддержание мероприятий проводимых до 2015 года;

2)  отклонения от плана бюджетных ассигнований в 2015 году в приложении 4 к программе:

- финансирование по основному мероприятию 1 «Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения» в 2015 году уменьшено на 4000,0 тыс. руб. и  приостановлено в 2016-2022 годах по причине отсутствия соответствующих полномочий у органов местного самоуправления по проведению мониторинга атмосферного воздуха в городе.

- уменьшение  финансирования основного мероприятия 18 «Организация работ по реализации целей, задач комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» в размере 55,6 тыс. руб. в связи выведением из комитета с 01.12.2015 года 4 штатных единиц (распоряжение мэрии «О внесении изменений в штатное расписание комитета по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды города» от 30.11.2015 № 732-рк, решение Череповецкой городской Думы № 220 от 23.12.2015 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской думы от 15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1)  по показателю «Положительная динамика в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий  в природные водные объекты» приложение 3 к программе (в соответствии с рекомендациями Департамента Природных ресурсов Вологодской области от 17.12.2014 №35-26/2909) значение показателя в муниципальной программе снизить,  в соответствии со  значением целевого показателя водной стратегии Российской Федерации, по которой масса сбрасываемых загрязняющих веществ  в поверхностные объекты должна быть снижена  в 1,7 раз. Значение показателей с учетом эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы (оценка).

| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностный объект | Тыс. т | 32 | 31,5 | 31,5 | 31,0 | 25,0 | 21,0 | 18,8 | Не более 18,8 | Не более 18,8 |

2)  по показателю «Доля использованных и переработанных отходов  в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых бытовых» изменить методику расчета значений целевых показателей (индикаторов муниципальной программы (приложение 4 к постановлению мэрии города от 10.10.2014 №5463).

| Показатель | Формула расчета | Наименование переменной | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный показатель доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых бытовых отходов | (Опр.*Ппр.+ Он.*Пн.)/ (Опр.+Он.) х100% | Опр - количество образовавших отходов от предприятий города | ДПР ВО. Рассчитывается по итогам года после предоставления природопользователями в государственные органы государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП «отходы» (годовая) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления». |
|  |  | Он. – количество образовавшихся отходов от населения |  |
|  |  | П пр.- процент переработанных отходов от предприятий города |  |
|  |  | Пн. – процент переработанных отходов от населения |  |

3)  Изменить задачи муниципальной программы, текст в новой редакции:

1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды и здоровье населения, с учетом возрастающего влияния автотранспорта на среду обитания.

2. Привлечение предприятий к совместному решению вопросов по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

3. Совершенствование системы экологического воспитания и образования населения, формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения, экологически ответственного поведения.

4. Информирование населения о состоянии окружающей среды в городе на основании мониторинга окружающей среды, проводимого федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

5.  Консолидация населения города вокруг проблем сохранения и  улучшения социоприродной среды.

6.  Выработка необходимых нормативно-правовых, экономических и  этических механизмов в вопросах устойчивого экологического развития города.

Задачи «Улучшение обеспечения населения города качественной питьевой водой» и «Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов» исключаются, т.к. в соответствии с Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, утвержденном решением Череповецкой городской Думы от 31.03.2014 №58 (п.п.2.1 и 2.3 соответственно) реализация данных задач находятся в компетенции департамента ЖКХ.

Задача «Разработка и реализация здоровьесберегающих технологий в сфере образования, внедрение в муниципальных общеобразовательных учреждениях методов и средств для сохранения и укрепления здоровья учащихся через создание «школ укрепления здоровья» исключается, т.к. реализация мероприятий в соответствии с данной задачей осуществляется в рамках текущего содержания образовательных учреждений.

Задачи «Улучшение условий жизнеобеспечения детей в образовательных учреждениях» и «Организация социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни, пропаганда медико-санитарных знаний через средства массовой информации, организация консультационных пунктов, клубов для родителей по здоровому образу жизни» выполнены в 2013 году.

4) Включить мероприятия в муниципальную программу

«Количество проведенных экологических акций, в том числе  по сбору ртутьсодержащих отходов, ед.» на 2017- 2022 год по 8 акций ежегодно (2 раза в квартал)»;

«Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов потребления, обладающих опасными свойствами, в том числе  ртутьсодержащих отходов, бытовых химических источников питания (батареек)».