Приложение

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы за 2015 год в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города**

**(таблицы 17-20 приложения к Методическим указаниям)**

**I. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, за полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (с изменениями – постановления мэрии города от 26.02.2015 № 1368, от 17.08.2015 № 4479, 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление административных отношений мэрии. Соисполнителями муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цели муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2015 год составил 12 млн. 159,8 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано – 12 млн. 073,3 тыс. рублей.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы представлена в прилагаемой таблице.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год  |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля  | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2266 | 2234 | 2064 | 2255 | 1051 | 2388 | Несмотря на увеличение количества зарегистрированных преступлений на 15,9% (с 6547 до 7590), рост преступности наблюдается за счет преступлений, инициативно выявляемых правоохранительными органами, в т.ч. преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (увеличение на 20,8%), экономической направленности (увеличение на 49%). При этом сократилось количество преступлений, непосредственно влияющих на состояние оперативной обстановки: убийств (с 24 до 20, -16,7%), причинений тяжкого вреда здоровью (с 81 до 66, - 18,5%), изнасилований (с 4 до 2), краж из гаражей (с 75 до 60, -20%), уголовно наказуемых хулиганств (с 51 до 35, -31,4%), угонов (с 92 до 65, -29,3%), поджогов (с 41 до 32, -22%). Количество грабежей осталось на уровне 2014 года (302).Принятые меры позволили добиться снижения в 2015 году количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (с 1108 до 1103, -0,5%), ранее совершавшими преступления (с 2094 до 2049, -2,1%), находящимися в состоянии опьянения (с 1328 до 1269, - 4,4%), в сфере семейно-бытовых отношений (с 438 до 373, -14,8%).В 2015 г. не удалось стабилизировать оперативную обстановку по кражам, их количество возросло с 2532 до 3041, и мошенничествам (рост с 487 до 827). Рост наблюдается в связи с новыми правилами учета таких преступлений, совершенных дистанционным способом (через Интернет, банкоматы, мобильную связь). В 2014 г. указанные преступления расследовались по месту снятия денежных средств, т.е. как правило, в г. Москва, Санкт-Петербург, ряде других городов. В 2015 г. такие преступления расследовались по месту жительства потерпевших, в результате количество краж, совершенных дистанционным способом, увеличилось в 31 раз (с 8 до 248), мошенничеств – в 18,3 раза (с 27 до 495). Для расследования таких преступлений в УМВД создана специальная группа. |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | В 2015 г. расследовано 216 преступлений, совершенных несовершеннолетними (2014г. – 197, +9,6%). В 2015 году на 44,4% (с 9 до 5) сократилось количество угонов авто – мототехники, вымогательств с 2 до 1 (в 2 раза), число мошенничеств осталось на уровне прошлого года (5), не допущено убийств, угроз убийством, изнасилований, истязаний, причинений тяжкого вреда здоровью, хулиганств. Увеличилось количество краж совершенных несовершеннолетними с 91 до 101 (+11%), грабежей с 14 до 18 (+28,6%), на 62,5% (с 16 до 26) возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. |
| 1.3. | Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,5 | 5,5 | 4,3 | 5,4 | 3,2 | 2,8 | Значение показателя достигнуто |
| 1.4. | Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города | % | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -9,5 | За 2015 год диспансерная группа уменьшилась на 9,5%, т.е. рост равен 0%.Значение показателя выполнено  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |
| 2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | - | 53 | 55 | 50 | 15 | 37 | Значение показателя достигнуто |
| 2.2. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 144 | 143 | 107 | 142 | 59 | 102 | Значение показателя достигнуто |
| 2.3. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5268 | 5400 | 5424 | 5450 | 2074 | 5474 | Значение показателя достигнуто |
| 2.4. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя достигнуто |
| 2.5. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 25 | 27 | 37 | 29 | 14 | 37 | Органами мэрии постоянно ведется работа по увеличению количества и повышению качества проводимых мероприятий. |
| 2.6. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах  | Ед. | 305 | 305 | 556 | 305 | 313 | 542 | Данные по фактическим показателям предоставляет УМВД. Превышение связано с увеличение количества введенных в эксплуатацию в 2015 году обзорных видеокамер в общественных местах (оборудование приобретено в 2014году).  |
| 2.7. | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 28,1 | 28,0 | 18,4 | 28,0 | 18,8 | 18 | Значение показателя достигнуто |
| 2.8. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1474 | 1477 | 1569 | 1480 | 223 | 1027 | Значение показателя не достигнуто. Основная причина: уменьшение количества народных дружинников. На 31.12.2015 свою деятельность осуществляют 25 народных дружин, в их составе 288 дружинников (2014г. - 377), что для города с численностью населения свыше 318 тысяч человек недостаточно (для сравнения в 2007 году численность НД была 1300 человек, 2010 год – 1200 человек). |
| 2.9. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 6830 | 10000 | 10061 | 12000 | 7079 | 11077 | Значение показателя достигнуто |
| 2.10. | Количество человеко/ выходов членов добровольных народных дружин | Ед. | 7715 | 5000 | 4208 | 5000 | 2140 | 4209 | Значение показателя не достигнуто. Основная причина: уменьшение количества народных дружинников в городе, а также ограничение со стороны руководства ПАО «Северсталь» количества НД, выходящих на дежурство не более 5 человек на 1 микрорайон, ранее такого ограничения не было |
| 2.11. | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 8031 | 15900 | 19967 | 16000 | 5386 | 8021 | Значение показателя не достигнуто. Изменены формы работы сотрудников ЦПП с населением города, от профилактических акций перешли к рейдовым мероприятиям. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |
| 3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | Тыс. нарушений | 50,0 | 50,0 | 99,1 | 50,0 | 70,5 | 97,7 | Данные по фактическим показателям предоставляет ГИБДД. Превышение связано с увеличение количества введенных в эксплуатацию в 2014 году камер фото-видеофиксации (оборудование приобретено в 2013 году).  |
| 3.2. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 3.3. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | - | 7 | Показатель введен в МП с 2015 года | 2 | - | 2 \* | \*- места совершения ДТП: 1) пр.Победы,131, 2) ул.Суворова,5 |
| 3.4. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | - | 1,6 | Показатель введен в МП с 2015 года | 1,2 | - | 0,45 | Значение показателя достигнуто. Общее снижение количества ДТП по городу |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца»  |
| 4. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 4.2. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 800 | 800 | 731 | 800 | 264 | 339 | Значение показателя не достигнуто. Субъекты профилактики недостаточно освещают в СМИ вопросы, направленные на противодействие распространению психоактивных веществ. |

**II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм**

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

Основные мероприятия, включенные в состав подпрограммы, не являются единственным и исчерпывающим комплексом мер, влияющим на значения показателей, так как помимо органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на уровень преступности в первую очередь влияет деятельность правоохранительных органов. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством использование городских ресурсов в решении данных вопросов – это одно из обязательных условий для создания и поддержания безопасной и комфортной среды на территории города.

Ответственным исполнителем подпрограммы, управлением административных отношений мэрии, организуется комплексная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, так как на базе управления в рамках реализации отдельных государственных полномочий функционирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП).

Одной из важнейших составляющих подпрограммы является развитие системы видеонаблюдения на территории города. Денежные средства, заложенные в подпрограмме – субсидии из областного бюджета и софинансирование из городского бюджета. Реализация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» способствует оперативному реагированию на совершающиеся преступления и правонарушения в общественных местах и на улице.

Рядом мероприятий подпрограммы предусмотрено создание условий для увеличения роли общественности в вопросах участия в обеспечении правопорядка. Усовершенствована система показателей деятельности Центра профилактики правонарушений, направленная на своевременное выявление правонарушений на территории города и на активизацию и привлечение общественности к работе в данном направлении. Продолжена реализация общегородского проекта «Народный контроль", в рамках которого общественность имеет возможность самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства территории города, направлять их в проект, а затем с помощью координатора контролировать устранение нарушений.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце».

Подпрограммой предусмотрена реализация системы фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах города.

Образовательные учреждения, реализующие программы с изучением правил дорожного движения, по итогам отчетного года были оснащены необходимыми наглядными пособиями.

Особое внимание муниципальной программой уделяется вопросу построения системы профилактической работы, направленной на формирование навыков безопасного поведения подрастающего поколения на дороге. Образовательными учреждениями обеспечивается полный охват обучающихся по данному направлению.

В 2015 году подпрограмма 2 дополнена мероприятием 2.3. «Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения». В рамках данного мероприятия установлена новая искусственная неровность для принудительного снижения скорости автотранспорта.

Подпрограмма «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

В состав подпрограммы входят два основных мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по противодействию распространению психоактивных вещества на территории города, и на обеспечение информационной поддержки. В комплекс мероприятий вошло функционирование совещательных межведомственных органов, организация участия в различных мероприятиях, носящих профилактический характер, и организуемых на федеральном, областном и городском уровнях, а также повышение уровня осведомленности населения города о работе, которая проводится на городском уровне, в целях недопущения увеличения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный 2015 год представлена в прилагаемой таблице.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2014 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за отчетный год  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<8>](#Par1106) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних  |  | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Предусмотренный перечень мероприятий способствовал недопущению роста уровня преступности среди несовершеннолетних. |  | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | Предусмотренный перечень мероприятий выполнен, однако допущен рост уровня преступности среди несовершеннолетних на 9,6%. | Запланированные мероприятия выполнены |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). | Начальник управления по работе с общественность мэрии | Планировалось изготовить памятки информационные памятки профилактической тематики | 175 памяток для родителей выпускников 9, 11 классов общеобразовательных школ города. 250 листовок для продавцов торговых предприятий города, в которых реализуется алкогольная продукция.35 листовок для родителей малолетних детей по профилактике детского травматизма.  |  | Планировалось изготовить памятки информационные памятки профилактической тематики | 175 памяток для родителей выпускников 9, 11 классов общеобразовательных школ города. 100 листовок для продавцов торговых предприятий города, в которых реализуется алкогольная продукция.100 флайеров – «Зона отдыха – зона культуры» |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.2Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей, представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций | Начальник управления по работе с общественность мэрии | Оповещение максимально большего количества несовершеннолетних, родителей (законных представителей), представителей торговых предприятий о предусмотренной ответственности. | Печатная продукция профилактического характера распространена в рамках общегородского родительского собрания по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер» - 350 штук.Во время реализации информационной кампании «Зона отдыха – зона культуры» распространено 350 штук.Также информация о предусмотренной ответственности была размещена на официальных сайтах ОУ.  |  | Планировалось распространение изготовленных информационных материалов среди горожан. | Печатная продукция профилактического характера распространена в рамках общегородского родительского собрания по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер» - 175 штук.Во время реализации информационной кампании «Зона отдыха – зона культуры» распространено 100 штук.Информация о предусмотренной ответственности была размещена на официальных сайтах ОУ.КДНиЗП города разработала и направила во все учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: формы информации о выявлении несовершеннолетнего и семьи, находящихся в СОП, комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и семьей, находящимися в СОП, согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных данных сына (дочери).Памятки для родителей «Как общаться с ребёнком без ссор и запретов?», «Точка возврата, или что делать родителям, чтобы ребёнок не ушёл из дома», «Детско-родительские отношения», «Как предупредить уходы и побеги подростков из дома». В школах распространено 1169 памяток среди учащихся о телефонах доверия, службах социально-психологической помощи. |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.3. Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности | Начальник управления административных отношений мэрии | Планировалось организовать и провести не менее 3-х общегородских акций и операций, направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних. | В 2014 году проведены профилактические акции и операции: «Зимние каникулы», «Гражданская смена», «Безопасное лето». Обеспечено участие в областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в городе Череповце».Во всех указанных акциях и операциях обеспечено участие представителей городской межведомственной системы профилактики. |  | Планировалось организовать и провести не менее 3-х общегородских акций и операций, направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних. | В отчетном периоде 2015 года проведены акции и операции:«Зимние каникулы», «Череповец – территория закона», «Безопасное лето»,Обеспечено участие в областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в городе Череповце». По предварительным итогам в день проведения «Последнего звонка» 22.05.2015 задержаны в состоянии алкогольного опьянения 8 выпускников 9-х классов, что составляет 0,18% (АППГ – 0%) от общего количества выпускников.  |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.4. Реализация пилотного проекта «Сопровождение». | Начальник управления административных отношений мэрии | В рамках проекта под руководством комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города осуществляется процесс сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | В течение 2014 года в рамках проекта было организовано сопровождение в отношении 47 несовершеннолетних указанной категории. Осуществлялся контроль за получением образования, выполнением ограничений суда, организацией досуга и т.д. |  | Продолжение процесса сопровождения несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | Процесс сопровождения несовершеннолетних указанной категории продолжается в рамках Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 22.12.2014. За 2015 год вынесено 24 постановления об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений. |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.5. Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется трудоустроить 199 несовершеннолетних в период с мая по сентябрь 2014 года. | Трудоустроено 78 подростков. Через Центр занятости трудоустроено 245 подростков. |  | Планируется трудоустроить 234 несовершеннолетних в период с мая по сентябрь 2015 года. | На базе МБУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 2015 года организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В течение данного периода трудоустроено 232 несовершеннолетних. КДНиЗП города, УМВД России по г. Череповцу, комитету социальной защиты населения города, учреждениям системы среднего профессионального образования предоставлены квоты на трудоустройство несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в объеме 95 рабочих мест. |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.6. Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью. | Начальник управления образования мэрии | Запланировано систематическое осуществление мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет. | Мониторинг осуществляется в 45 общеобразовательных учреждениях. Нарушений не выявлено. Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях города. |  | Продолжить систематическое осуществление мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет. | Мониторинг осуществлялся в рамках плана контрольных мероприятий на 2014-2015 учебного года. Контентная фильтрация работает во всех общеобразовательных учреждениях города. |  |
| 8. | Мероприятие 1.1.7.Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  | Начальник управления административных отношений мэрии | Планировалось проведение рейдовых мероприятий по контролю за реализацией федерального закона № 436-ФЗ в кинотеатрах и предприятиях торговли, реализующих книжную продукцию. | Проведены рейдовые мероприятия по реализации федерального закона № 436-ФЗ в кинотеатрах и предприятиях торговли, реализующих книжную продукцию (24.07.2014, 14.08.2014). Организовано рабочее с участием представителей книжных магазинов по обсуждению выявленных несоответствий. |  | Планировалось проведение рейдовых мероприятий по контролю за реализацией федерального закона № 436-ФЗ в кинотеатрах и предприятиях торговли, реализующих книжную продукцию. | В целях организации мониторинга реализации Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – ФЗ-436) ответственным секретарем КДНиЗП 23.07.2015 проведено рейдовое мероприятие по организации контроля продажи информационной продукции в книжных магазинах и предприятиях, реализующих видео-, аудио- продукцию и электронные игры.В ходе рейдового мероприятия обследованы 6 торговых предприятий. |  |
| 9. | Мероприятие 1.1.8. Организация и проведение городских родительских собраний. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планировалось проведение городских родительских собраний по потребности образовательных учреждений в рамках организации работы в области профилактики правонарушений. | Организовано и проведено 7 родительских собраний в образовательных учреждениях. |  | Планировалось проведение городских родительских собраний по потребности образовательных учреждений в рамках организации работы в области профилактики правонарушений. | В отчетном периоде принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних. |  |
| 10. | Мероприятие 1.1.9.Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планировалось принять участие в реализации 3-х проектов. | Организовано участие в 3 городских проектах:- «Общественная приемная по правам ребенка», - «Подросток»;- «Служба поддержки ребенка в семье». |  | Продолжить участие в реализации 3-х городских проектов. | КДНиЗП города активно взаимодействует и принимает участие в городских проектах:«Общественная приемная по правам ребенка», который направлен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;«Подросток», направленный на профилактику совершения несовершеннолетними повторных общественно опасных деяний и правонарушений;«Служба поддержки ребенка в семье», ориентированный на работу с семьями, находящимися в кризисных ситуациях, в том числе на семьи, в которых воспитанием несовершеннолетних занимаются «прародители». |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.2.Участие в профилактике терроризма и экстремизма. |  | Обеспечить участие органов мэрии, муниципальных учреждений в недопущении террористических актов и снижении проявлений экстремизма. |  Обеспечено участие органов мэрии, муниципальных учреждений в недопущении террористических актов и снижении проявлений экстремизма. |  | Обеспечить участие органов мэрии, муниципальных учреждений в недопущении террористических актов и снижении проявлений экстремизма. | Обеспечено участие органов мэрии, муниципальных учреждений в недопущении террористических актов и снижении проявлений экстремизма. |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.1.Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии. | Начальник управления административных отношений мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма в рамках функционирования городской антитеррористической комиссии. | В 2014 году проведено пять заседаний городской антитеррористической комиссии. Решения, принятые на заседаниях, выполнены полностью и в срок. При выполнении решений обеспечена скоординированная деятельность всех представителей профилактической и правоохранительной системы. |  | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику терроризма в рамках функционирования городской антитеррористической комиссии. | В 2015 году проведено восемь заседаний городской антитеррористической комиссии. |  |
| 13. | Мероприятие 1.2.2.Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения. | Заведующий отделом транспортаНачальник управления экономической политики мэрииНачальник управления образования мэрииНачальник управления по делам культуры мэрииПредседатель комитета по физической культуре и спорту мэрииПредседатель комитета социальной защиты населения города | Обеспечение участия соисполнителей муниципальной программы, как органов мэрии и подведомственных им муниципальных учреждений в реализации требуемого комплекса профилактических мероприятий на каждом объекте с массовым пребыванием людей для недопущения причин и условий террористической деятельности. | Соисполнителями мероприятия муниципальной программы обеспечивается участие в различных профилактических мероприятиях, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей для устранения причин и условий террористической деятельности. Полный перечень проведенных мероприятий приведен в отчете за 2014 год. |  | Обеспечение участия соисполнителей муниципальной программы, как органов мэрии и подведомственных им муниципальных учреждений в реализации требуемого комплекса профилактических мероприятий на каждом объекте с массовым пребыванием людей для недопущения причин и условий террористической деятельности. | Соисполнителями муниципальной программы и/или под руководством и при участии соисполнителей обеспечивается комплекс мер на каждом из подведомственных объектов, относящихся к объектам с массовым пребыванием людей для обеспечения антитеррористической безопасности. Полный перечень проведенных мероприятий за отчетный период изложен в отчете. |  |
| 14. | Мероприятие 1.2.3.Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения (загородные оздоровительные лагеря). | Начальник управления административных отношений мэрии | Изучить состояние антитеррористической защищенности отдельных объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с намеченным планом. Проанализировать положение дел по данному направлению, направить рекомендации, проконтролировать их выполнение и учет в дальнейшей работе | Январь 2014 года -изучение состояния антитеррористической защищенности Автовокзала г. Череповца. Результаты признаны удовлетворительными, даны рекомендации.Март 2014 года - изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей (развлекательных центров: РК «Шторм», РЦ «Победа», РЦ «Изумруд»). Даны рекомендации.Май 2014 года - изучение состояния антитеррористической защищенности объектов летнего оздоровительного отдыха с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ. Результаты удовлетворительные, даны рекомендации. |  | Изучить состояние антитеррористической защищенности отдельных объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с намеченным планом. Проанализировать положение дел по данному направлению, направить рекомендации, проконтролировать их выполнение и учет в дальнейшей работе | Февраль 2015 года - изучение состояния антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта, мест массового пребывания людей (МУП аквапарк «Радужный», СК «Юбилейный», СКЗ «Алмаз», МАУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств»). Итоги признаны удовлетворительными, даны рекомендации. Май 2015 года - изучение состояния антитеррористической защищенности объектов летнего оздоровительного отдыха с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ в г. Череповце и загородных оздоровительных лагерей. Состояние признано удовлетворительным, даны рекомендации.В августе обследовано 3 учреждения и среднего профессионального образования. Состояние признано удовлетворительным, даны рекомендации.В октябре обследовано 6 образовательных организаций, подведомственных управлению образования мэрии. Состояние признано удовлетворительным, даны рекомендации. В ноябре обследовано 3 медицинских учреждения, осуществляющих свою деятельность на территории г. Череповца По результатам изучения сделан вывод о недостаточной антитеррористической защищенности указанных учреждений по причине отсутствия (либо частичного отсутствия) физической охраны зданий, системы видеонаблюдения, целостности ограждения прилегающей территории.В декабре обследовано 4 учреждения образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, охрану в которых осуществляют:- ООО «Частное охранное предприятие «Дозор» - МБОУ «СОШ № 18», БУЗ ВО «Череповецкая я городская больница № 2».- ООО «Частное охранное агентство «Баярд» - Дворец Химиков, МБОУ ДОД «СДЮСШОР по волейболу».По результатам обследований даны рекомендации. |  |
| 15. | Мероприятие 1.2.4. Организация обучения руководителей, сотрудников и персонала муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты населения города, направленного на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий. | Начальник управления административных отношений мэрии | Совершенствование уровня знаний руководителей и персонала учреждений, а также степени готовности коллективов к противодействию террористическим угрозам. | Вопросы обучения работников действиям в чрезвычайных ситуациях, возникающим при угрозе и совершении террористических актов, включены в программу обучения работников мэрии города в области безопасности жизнедеятельности на 2014 год. Согласно расписанию занятий за 2014 год занятия проводились в десяти действующих группах.  |  | Совершенствование уровня знаний руководителей и персонала учреждений, а также степени готовности коллективов к противодействию террористическим угрозам. | Помимо реализации специальной обучающей программы, 22.01.2015 проведено совещание по организации паспортизации объектов физической культуры и спорта, на котором был проведен инструктаж ответственных за подготовку паспортов антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта. |  |
| 16. | Мероприятие 1.2.5.Организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей. | Начальник управления образования мэрииНачальник управления по делам культуры мэрииПредседатель комитета по физической культуре и спорту мэрииПредседатель комитета социальной защиты населения города | Совершенствование умений и навыков руководителей и персонала учреждений, а также степени готовности коллективов к противодействию террористическим угрозам и отработке действий на случай возникновения террористической опасности. | Учреждения образования - проведено 185 тренировочных занятий в 130 образовательных учреждениях.Учреждения культуры – тренировочные занятия во всех учреждениях культуры.Учреждения физической культуры и спорта - тренировочные занятия проведены во всех учреждениях.В учреждениях социальной защиты населения города проведено 37 тренировочных эвакуаций.В июле 2014 года проведена командно-штабная тренировка по обеспечению антитеррористической защищенности в ТЦ «Северо-Западный». Даны рекомендации. |  | Совершенствование умений и навыков руководителей и персонала учреждений, а также степени готовности коллективов к противодействию террористическим угрозам и отработке действий на случай возникновения террористической опасности. | 14.01.2015 проведено тренировочное занятие по эвакуации посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании торгового центра «Новый век». Даны рекомендации.18.05.2015 проведено тренировочное занятие по эвакуации посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации в МУП аквапарк «Радужный». Даны рекомендации.18.06.2015 проведено тренировочное занятие на базе здания, где размещены органы мэрии города Череповца. Даны рекомендации.19.08.2015 на территории Вологодской области национальным антитеррористическим комитетом были проведены учения. 15.09.2015 проведены пожарно-тактические учения на БПУО ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова», расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Труда, д. 1. |  |
| 17. | Мероприятие 1.2.6. Организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. | Начальник управления административных отношений мэрии | Обеспечить обязательное наличие на базе каждого объекта с массовым пребыванием людей Паспортов антитеррористической защищенности. | В апреле 2014 года утверждены паспорта антитеррористической защищенности объектов (зданий), находящихся в пользовании органов местного самоуправления города.Во втором полугодии 2014 года продолжена работа по разработке паспортов антитеррористической защищенности (далее – паспорт АТЗ) муниципальных учреждений, подведомственных органам мэрии города. По состоянию на ноябрь 2014 года:– управление образования мэрии - паспорта АТЗ разработаны во всех 147 учреждениях;– управление по делам культуры мэрии – паспорта АТЗ разработаны во всех 16 учреждениях;– комитет социальной защиты населения города – паспорт АТЗ разработан в одном учреждении, в 4 разработаны паспорта комплексной безопасности;– комитет по физической культуре и спорту мэрии – паспорта в 5 учреждениях из 17.Учреждения здравоохранения - во всех 24 учреждениях паспорта АТЗ в наличии.  |  | Обеспечить обязательное наличие на базе каждого объекта с массовым пребыванием людей Паспортов антитеррористической защищенности, в особенности в учреждениях физической культуры и спорта. | Разработано и утверждено 17 Паспортов антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта. |  |
| 18. | Мероприятие 1.2.7. Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. | Начальник управления по работе с общественность мэрии | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма в рамках функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. | В 2014 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. 31.12.2014 мэром города утверждены План работы межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории города Череповца на 2015 год и План мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории города Череповца на 2015 год. |  | Обеспечение скоординированной деятельности представителей профилактической и правоохранительной системы, направленной на профилактику экстремизма в рамках функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. | 31.12.2014 г. мэром города Череповца Ю.А. Кузиным утверждены план работы комиссии по противодействию экстремисткой деятельности на территории г. Череповца на 2015 год; план мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности на территории г. Череповца на 2015 год. В 2015 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. |  |
| 19. | Мероприятие 1.2.8. Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца. | Начальник управления по работе с общественность мэрии | Обеспечение реализации Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца в полном объеме. | В марте 2014 года в План внесены изменения, количество мероприятий дополнено до 37. Все мероприятия в течение года реализованы. |  | Обеспечение реализации Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца в полном объеме. | План мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца реализуется в требуемом режиме. |  |
| 20. | Мероприятие 1.2.9. . Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму | Начальник управления по работе с общественность мэрии | Запланировано систематическое проведение мониторинга политических, социальных и экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму. | Проводится еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности. По результатам еженедельных анализов устанавливаются наиболее активные группы. Проводится анализ общения групп, в том числе на предмет планируемых акций.  |  | Систематическое проведение мониторинга политических, социальных и экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму. | Еженедельный анализ сайтов, которые могут содержать информацию экстремистской направленности продолжен. Итоговая информация направляется руководству города для принятия решения в дальнейшей работе. |  |
| 21. | Мероприятие 1.2.10. Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности. | Начальник управления по работе с общественность мэрии | Планируется систематическая работа с представителями национальных объединений, религиозных и общественных организаций, в том числе на предмет выявления новых организаций. | Проведен круглый стол между представителями национальных диаспор, представителями мэрии города. Проведено 5 встреч с представителями национальных диаспор и религиозных объединений по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, недопущения проявления экстремизма.Оказано содействие Воскресенскому Архиерейскому подворью г. Череповца в проведении традиционных крестных ходов.  |  | Систематическая работа с представителями национальных объединений, религиозных и общественных организаций, в том числе на предмет выявления новых организаций продолжена. | В течение года проведено 18 встреч с представителями национальных диаспор и религиозных объединений по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, недопущения проявления экстремизма в их деятельности, по вопросам проведения публичных мероприятий. Оказана помощь представителям Череповецкой и Белозерской Епархии по организации и проведению на территории города Череповца Пасхального форума, осеннего дня «Семьи, любви и верности».Оказана помощь в организации проведения ярмарки «Православная станица».Проведены иные мероприятия. |  |
| 22. | Основное мероприятие 1.3.Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах. |  | Внедрение АПК «Безопасный город» позволяет правоохранительным органам использовать ресурс видеонаблюдения для поиска виновных лиц и раскрытия преступлений и првонарушений. | Внедрение АПК «Безопасный город» осуществляется в рамках выделения финансирования из бюджета области и городского софинансирования. |  | Внедрение АПК «Безопасный город» позволяет правоохранительным органам использовать ресурс видеонаблюдения для поиска виновных лиц и раскрытия преступлений. | Внедрение АПК «Безопасный город» осуществляется в рамках выделения финансирования из бюджета области и городского софинансирования. |  |
| 23. | Мероприятие 1.3.1.Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью. | Директор МБУ «ЦМИРИТ»  | В рамках мероприятия осуществляется модернизация имеющегося оборудования и его систематическое техническое обслуживание. | В 2014 году установлены две камеры высокого разрешения на площади Химиков. Модернизирован объект «Сквер Милютина», установлены две камеры высокого разрешения. Установлены две камеры высокого разрешения на пл. Революции. На данный момент обслуживается 48 камер обзорного видеонаблюдения. |  | В рамках мероприятия осуществляется модернизация имеющегося оборудования и его систематическое техническое обслуживание. | Установлена камера высокого разрешения на пл. Металлургов;Установлена камера высокого разрешения на Советском пр. с направлением на нерегулируемый пешеходных переход у магазина «Каравай»;Полностью восстановлено аналоговое видеонаблюдение на привокзальной площади, добавлены 3 камеры;Проведена поверка прибора «Кордон»;Установлена камера высокого разрешения в Привокзальном сквере с направлением на памятник военным медицинским сёстрам.Проведены работы по организации видеонаблюдения в Парке Победы, смонтированы 3 видеокамеры высокого разрешения с выводом изображения на пульт охраны в парке;Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».На данный момент обслуживается 52 камер обзорного видеонаблюдения. |  |
| 24. | Мероприятие 1.3.2.Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах. | Директор МБУ «ЦМИРИТ» | Жители города проинформированы обо всех местах установки камер видеонаблюдения. | Актуальная информация регулярно направляется в ИМА "Череповец", размещается для общественного обозрения. |  | Жители города проинформированы обо всех местах установки камер видеонаблюдения. | Актуальная информация регулярно направляется в ИМА "Череповец", размещается для общественного обозрения. |  |
| 25. | Мероприятие 1.3.3Онлайн-трансляция обзорных камер на городских интернет-ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер. | Директор МБУ «ЦМИРИТ» | Онлайн-трансляции с обзорных камер на городских интернет-ресурсах обеспечены. | В 2014 году онлайн-трансляции осуществлялись с 20 обзорных камер. Доступен архив записей с 10 камер, глубиной 10 суток. |  | Онлайн-трансляции с обзорных камер на городских интернет-ресурсах обеспечены. | Ведется онлайн-трансляция с 25 обзорных камер. Доступен онлайн архив записей с 23 камер, глубиной 60 суток. |  |
| 26. | Основное мероприятие 1.4.Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. |  | Обеспечение участия в соответствии с имеющейся компетенцией в мероприятиях, направленных на снижение рецидивной преступности. | Реализуемый при участии ответственного исполнителя муниципальной программы комплекс мероприятий, в том числе способствовал снижению доли ранее судимых лиц, совершивших в течение 2014 года преступления с 28,1 до 18,4. |  | Обеспечение участия в соответствии с имеющейся компетенцией в мероприятиях, направленных на снижение рецидивной преступности. | По итогам отчетного периода предусмотренный комплекс реализовывался в плановом режиме, увеличение плановых показателей по рецидивной преступности не наблюдается. |  |
| 27. | Мероприятие 1.4.1. Осуществление мониторинга процесса социального сопровождения лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, в том числе посредством АИС «Сопровождение». | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется осуществление мониторинговых мероприятий относительно всех лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы и прибывших в город Череповец. | За 2014 год в АИС «Сопровождение» занесена информация относительно 539 лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. В отношении каждого разработаны и проводятся мероприятия в рамках реализации программ социального сопровождения. |  | Мониторинговые мероприятия в отношении лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы и прибывших в город Череповец продолжены. | За 12 месяцев 2015 года в АИС «Сопровождение» занесена информация относительно 388 лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. В отношении каждого разработаны и проводятся мероприятия в рамках реализации программ социального сопровождения. |  |
| 28. | Мероприятие 1.4.2. Содействие трудоустройству граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется систематическая организация содействия в вопросах трудоустройства сопровождаемых лиц. | Содействие трудоустройству граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы, проводится совместно в КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района». За 2014 год по вопросу трудоустройства обратились 58 человек; трудоустроено – 15 человек. | Основные проблемы в нежелании лиц указанной категории трудоустраиваться. Обращение в ЦЗН зачастую преследует цель получения соответствующего статуса и пособия по безработице. | Планируется систематическая организация содействия в вопросах трудоустройства сопровождаемых лиц. | Содействие трудоустройству граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы, проводится совместно в КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района. За 12 месяцев 2015 года по вопросу трудоустройства обратились 25 человек; трудоустроено – 6 человек. | Основные проблемы в нежелании лиц указанной категории трудоустраиваться. Обращение в ЦЗН зачастую преследует цель получения соответствующего статуса и пособия по безработице. |
| 29. | Мероприятие 1.4.3. Разработка информационно-справочных памяток и иных информационных материалов по вопросам решения социальных проблем для лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. | Начальник управления административных отношений мэрии | Информационные материалы разрабатывать при возникновении необходимости при поступлении актуальной информации.  | В 2014 году была разработана памятка «Информация о социальной поддержке и трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы». Памятка вручалась членам семей граждан (всего 506 памяток), отбывших наказание в местах лишения свободы, уполномоченными по работе с населением Центра профилактики правонарушений. |  | Информационные материалы разрабатывать при возникновении необходимости при поступлении актуальной информации.  | Разработана памятка «Информация о социальной поддержке и трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы». Памятка вручается членам семей граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы, уполномоченными по работе с населением Центра профилактики правонарушений.Разработана памятка лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, уроженцам города Череповца и Череповецкого района, планирующим прибыть в город Череповец на постоянное место жительства. Данная памятка направляется в исправительные учреждения УФСИН России в помощь лицам, освобождающихся из мест лишения свободы и планирующим прибыть в город Череповец на постоянное место жительства свободы вместе с ответом на их запрос. |  |
| 30. | Мероприятие 1.4.4. Организация проверки запросов из исправительных колоний Федеральной службы исполнения наказаний о проверке лиц, освобождающихся условно-досрочно и направляемых в город Череповец. | Начальник управления административных отношений мэрии | Обеспечение проверок по направляемым запросам в полном объеме. | В течение 2014 года исполнено 506 запросов из исправительных колоний Федеральной службы исполнения наказаний о проверке лиц, освобождающихся условно-досрочно и направляемых в город Череповец. |  | Обеспечение проверок по направляемым запросам в полном объеме. | За 2015 год организована проверка 472 запроса из исправительных колоний Федеральной службы исполнения наказаний о проверке лиц, освобождаемых условно-досрочно и направляемых в город Череповец. |  |
| 33. | Основное мероприятие 1.5.Привлечение общественности к охране общественного порядка. |  | Обеспечение участия жителей города в составе народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка, а также отдельных инициативных граждан в профилактике правонарушений на территории города. | В течение 2014 года ответственным исполнителем муниципальной программы обеспечивалась реализация мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин на территориях всех микрорайонов города с учетом требований нового законодательства, а также реализация городских проектов для активизации участия инициативных горожан в профилактике правонарушений. |  | Обеспечение участия жителей города в составе народных дружин в мероприятиях по охране общественного порядка, а также отдельных инициативных граждан в профилактике правонарушений на территории города. | В течение 2015 года ответственным исполнителем муниципальной программы продолжена реализация мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин на территориях всех микрорайонов города, а также городских проектов для активизации участия инициативных горожан в профилактике правонарушений. |  |
| 34. | Мероприятие 1.5.1.Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан. | Директор МКУ «ЦЗНТЧС»  | Обеспечение эффективности профилактической работы по месту жительства граждан благодаря функционированию Центра профилактики правонарушений. | Организована деятельность 25 филиалов Центра профилактики правонарушений, которые располагаются в каждом микрорайоне города. За 2014 г. уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 13485 нарушений, в т.ч. направлено материалов для принятия мер в ОМС – 10061. Рассмотрено административных протоколов на административной комиссии – 5475. Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП -1485, проведено 3808 профилактических бесед. УРН за 2014 на филиалах ЦПП принято 2653 граждан. По линии ГО и ЧС проводились занятия на УКП, прошли обучение - 2799 человек, распространено памяток по линии ГО и ЧС- 6420. |  | Обеспечение эффективности профилактической работы по месту жительства граждан благодаря функционированию Центра профилактики правонарушений. | Организована деятельность 25 филиалов Центра профилактики правонарушений, которые располагаются в каждом микрорайоне города. За 12 мес. 2015 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 15083 нарушений (АППГ – 13485), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в ОМС – 11077 (АППГ – 10061). Рассмотрено административных протоколов на административной комиссии – 6237 (АППГ – 5475). Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2410 (АППГ – 1485), проведена 3899 профилактическая беседа (АППГ – 3808). Уполномоченными по работе с населением за 12 мес. 2015 года принято на филиалах ЦПП 2709 граждан (АППГ – 2653). По линии ГОиЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 2867 гражданин (АППГ – 2799), распространено памяток по ГОиЧС 10981 (АППГ – 8956). |  |
| 35. | Мероприятие 1.5.2. Обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. | Начальник управления административных отношений мэрии | Деятельность Советов профилактики правонарушений микрорайонов обеспечивается в постоянном режиме, с учетом ежеквартальных заседаний. В работе наиболее актуальные проблемы с учетом специфики микрорайонов. | За 2014 год проведено 81 заседание Советов профилактики правонарушений микрорайонов. Информация о рассмотренных вопросах и решенных проблемах в аналитических справках руководства ЦПП. |  | Деятельность Советов профилактики правонарушений микрорайонов обеспечивается в постоянном режиме, с учетом ежеквартальных заседаний. | За 2015 год проведено 97 Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы:- работа членов Совета профилактики с различными категориями граждан, состоящих на профилактических учетах;- обеспечение общественного порядка и требований безопасности на детских площадках микрорайона и др.  |  |
| 36. | Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан. | Начальник управления административных отношений мэрии | Обеспечение всего спектра рейдовых мероприятий по выявлению административных правонарушений на территории города. | В 2014 году проведено 560 рейдовых мероприятий, в ходе которых зафиксировано 10 061 правонарушений (АППГ – 3 302). Проведено 13 рейдов по паркам города (парк КиО, парк 200-летия Череповца, парк Ленинского комсомола). Проведено 7 рейдов по муниципальным парковкам, 4 рейда по соблюдению правил выгула собак. Проведено 46 рейдовых мероприятий по территориям микрорайонов города на предмет выявления нарушений на территориях детских площадок. |  | Обеспечение всего спектра рейдовых мероприятий по выявлению административных правонарушений на территории города. | Рейдовые мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений на территориях микрорайонов города проводятся еженедельно в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан на 2015 год. Всего проведено 34 рейда. Кроме того члены НД 3, 7, 9 25 микрорайонов принимали участие в профилактической акции «Познакомь питомца с Чистым городом», в рамках которой распространено 644 информационные листовки о правилах выгула домашних питомцев. |  |
| 37. | Мероприятие 1.5.4. Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин. | Начальник управления административных отношений мэрии | Обеспечение функционирования городского штаба народных дружин как координирующего органа деятельности народных дружин. | Заседания организованы в течение 2014 года в ежеквартальном режиме. Всего 4 заседания. Информация о принятых и выполненных решениях в информационной справке, подготовленной секретарем городского штаба народных дружин. |  | Обеспечение функционирования городского штаба народных дружин как координирующего органа деятельности народных дружин. | В отчетном периоде проведено пять заседаний городского штаба народных дружин. |  |
| 38. | Мероприятие 1.5.5. Координация деятельности добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется систематическая координация деятельности народных дружин в соответствии с действующим законодательством и поручениями городского штаба народных дружин и УМВД России по г. Череповцу. | Координация деятельности народных дружин осуществлялась городским штабом народных дружин, сотрудниками ЦПП, уполномоченными участковыми полиции.По итогам 2014 года на территории микрорайонов города осуществлено 4208 человеко/выходов дружинников на дежурство. - выявлено 9527 нарушений в сфере благоустройства города;- вручено 4800 памяток пожарной безопасности населению по месту жительства под роспись;- вручено 4314 повесток, уведомлений, определений и предупреждений;- посещено 15519 объектов при выполнении заданий;- проведено 6708 беседы с населением;- доведено до населения 17921 различная информация;- осуществлено 151 совместный выход с сотрудниками полиции. |  | Планируется систематическая координация деятельности народных дружин в соответствии с действующим законодательством и поручениями городского штаба народных дружин и УМВД России по г. Череповцу. | Координация деятельности народных дружин осуществлялась городским штабом народных дружин, сотрудниками ЦПП, уполномоченными участковыми полиции.На 31.12.2015 на территории города осуществляли деятельность 25 народных дружин, из них на территориях микрорайонов города – 24, а также народная дружина по содействию в обеспечении безопасности дорожного движения.В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2015 члены ДНД каждого микрорайона совместно с сотрудниками ППС УМВД России по г. Череповцу, уполномоченными по работе с населением ЦПП и сотрудниками управления административных отношений мэрии принимают участие в еженедельных в рейдовых мероприятиях в парках и скверах. Всего проведено 34 рейда. Кроме того члены ДНД 3, 7, 9 25 микрорайонов принимали участие в профилактической акции «Познакомь питомца с Чистым городом», в рамках которой распространено 644 информационные листовки о правилах выгула домашних питомцев. С 17.09. по 27.09.2015 года была проведена Декада добровольных дружин. |  |
| 39. | Мероприятие 1.5.6. Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется ежегодная выплата социальной поддержки членам народных дружин. | В 2014 году единовременные выплаты в рамках социальной поддержки за счет средств городского бюджета получили 68 человек. |  | Планируется ежегодная выплата социальной поддержки членам народных дружин. | В 2015 году социальную поддержку получили 106 народных дружинников на основании распоряжения мэрии города от 16.10.2015 № 613-р «Об осуществлении социальной поддержки членам народных дружин города». Социальная поддержка членам народных дружин осуществлена в объеме 186,0 тыс. руб. |  |
| 40. | Мероприятие 1.5.7.Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение ежегодных мероприятий по развитию добровольного движения по охране общественного порядка. | В 2014 году проведены городские конкурсы «Лучшая добровольная народная дружина», «Лучший дружинник», декада народных дружин. |  | Планируется проведение ежегодных мероприятий по развитию добровольного движения по охране общественного порядка. | 29 января 2015 года в мэрии города проведен III городской слет народных дружин города Череповца. К слету изготовлена печатная продукция: резолюции, программы, приглашения, блокноты, ручки. |  |
| 41. | Мероприятие 1.5.8. Организация обучения членов добровольных народных дружин, оперативных молодежных отрядов. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется организация обучения членов народных дружин в соответствии в утвержденным городским штабом народных дружин учебным планом занятий. | В 2014 году проведено 9 занятий, в том числе 3 выездных: на базе ООО «Сталь-Эмаль», ОАО «Сталь-Метиз», МБУ «Череповецкий молодежный центр». |  | Планируется организация обучения членов народных дружин в соответствии в утвержденным городским штабом народных дружин учебным планом занятий. | Организовано: - обучение народных дружинников по оказанию первой помощи (4 занятия), - по самообороне на базе УМВД России по г. Череповцу (3 занятия);- нормативно-правовая основа деятельности членов НД, административное законодательство в сфере благоустройства территорий города Череповца (1 занятие);- профилактика зависимости от психоактивных веществ. Признаки употребления психоактивных веществ (2 занятия);- основы законодательства об участии граждан в охране общественного порядка;- спортивные соревнования для членов ОСОД «ДОМ»;-сборы для членов ОС ОД «ДОМ»;- еженедельные занятия для членов ОСОД «ДОМ». |  |
| 42. | Мероприятие 1.5.9. Изготовление удостоверений народных дружинников и организация их выдачи. | Начальник управления административных отношений мэрии | Мероприятие запланировано на 2015 год. |  |  | Спланировано изготовление 400 штук удостоверений народных дружинников. | Удостоверения изготовлены, организован процесс их выдачи. |  |
| 43. | Мероприятие 1.5.10.Организационное обеспечение реализации проекта «Народный контроль». | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется организация функционирования проекта «Народный контроль» в постоянном режиме. | За 2014 год в проект «Народный контроль» принято **3238** обращений граждан, в том числе: - вопросы благоустройства территории города – 1762;- нарушение правил уборки территории в зимний период – 380;- содержание кровель зданий и сооружений – 33;- несанкционированные надписи, хулиганского и экстремистского содержания – 137 и т.д.Поступившая информация направляется в соответствующие органы мэрии для устранения. |  | Планируется организация функционирования проекта «Народный контроль» в постоянном режиме. | За 2015 год в проект поступило 5149 обращений: 2682 нарушений устранено, 352 не устранено по различным причинам, 59 находятся в работе, 2056 обработаны координатором проекта (повторные обращения, обращения с техническими ошибками, не включенные в задачи проекта, даны письменные или устные разъяснения по проблеме). Количество отработанных обращений (по органу мэрии): Департамент ЖКХ – 1776; КООС – 842; управление административных отношений – 38; управление экономической политики 16, управление архитектуры и градостроительства – 7, КУИ – 2; управление по делам культуры отработано 1. |  |
| 44. | Основное мероприятие 1.6.Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе. |  | Повышение правовой осведомленности населения города | В 2014 году предусмотренный спектр мероприятий выполнен в полном объеме. |  | Повышение правовой осведомленности населения города | В 2015 году предусмотренный спектр мероприятий выполнялся в спланированном объеме. |  |
| 45. | Мероприятие 1.6.1.Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства. | Начальник контрольно-правового управления мэрии | Планируется систематическое оказание бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства. | Бесплатная юридическая помощь оказана 17 гражданам, из них: малоимущих -10, инвалидов 1 и 2 групп – 3, гражданам, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с законом субъектов РФ – 4.Мэрией города постоянно размещаются материалы по правовому информированию и правовому просвещению: в средствах массовой информации – 6, в сети «Интернет»-43, издано брошюр, памяток – 333, и иными способами – 119. |  | Планируется систематическое оказание бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства. | За 12 месяцев 2015 года за бесплатной юридической помощью обратилось 92 гражданина. Оказано правовое консультирование в устной форме - 86 чел., в письменной - 6 чел. Количество размещенных материалов по правовому информированию: размещено в СМИ – 236, в сети Интернет – 74, издано памяток, брошюр – 2866, иным способом – 653. |  |
| 46. | Мероприятие 1.6.2. Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение 3-4 профилактических акций в рамках года. | В отчетном периоде 2014 года проведены акции: «Парковка по правилам», «Встречай весту с Чистым городом», «Познакомь питомца с Чистым городом». |  | Планируется проведение 3-4 профилактических акций в рамках года. | В 2015 году проведены профилактические акции «Наша парковка», «Познакомь питомца с Чистым городом», «Парк – место отдыха». |  |
| 47. | Мероприятие 1.6.3.Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии. | Начальник управления по работе с общественностью мэрии | Планируется организация систематических приемов граждан. | За 2014 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии было проведено 647 приемов населения. В ходе приемов принято 2 тыс. 48 человек, в том числе:- мэром города Кузиным Ю.А. проведено 19 приемов, принято 112 человек;- первым заместителем мэра города Сергушевым А.С. проведено 17 приемов, принято 67 человек; - заместителями мэра города проведено 112 приемов, принято 416 человек;- руководителями органов мэрии проведено 499 приемов населения, принято 1 тыс. 453 чел. |  | Планируется организация систематических приемов граждан. | За 2015 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии было проведено 585 приемов граждан, из них – 206 выездных приемов в филиалах Центра профилактики правонарушений (в филиалах ЦПП за год принято 1548 человек). Всего в ходе приемов за 2015 год принято 2095 человек, в том числе:- мэром города Кузиным Ю.А. проведено 20 приемов, принято 111 чел.;- первым заместителем мэра города Сергушевым А.С. проведено 13 приемов, принято 32 чел.; - заместителями мэра города проведено 77 приемов граждан, принято 362 чел.;- руководителями органов мэрии проведено 475 приемов населения, принято 1590 чел. |  |
| 48. | Мероприятие 1.6.4.Организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение приемов в ежемесячном режиме. Уполномоченными по работе с населением проводится ежедневный прием населения. | В 2014 году уполномоченными по работе с населением принято 2653 гражданина, руководителями органов мэрии - 1505 человек, 224 гражданина было принято представителями федеральных органов и структур. |  | Планируется проведение приемов в ежемесячном режиме. Уполномоченными по работе с населением проводится ежедневный прием населения. | Уполномоченными по работе с населением за 12 мес. 2015 года принято на филиалах ЦПП 2709 граждан (АППГ – 2653). |  |
| 49. | Мероприятие 1.6.5.Обеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детей. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение приемов в течение года. | Организовано 4 приёма: 19.02.2014 помощником прокурора города Макштаревой Н.В. (принято 18 граждан), 23.04.2014 начальником управления образования мэрии Н.В. Стрижовой (10 граждан), консультантом УОМП по г. Череповцу ДЗ ВО Л.С. Дубовенко (6 граждан), председателем комитета социальной защиты населения города Е.А. Спиваком (4 граждан). |  | Планируется проведение приемов в течение года. | Организовано 3 приёма: 28.01.2015 заместителем мэра города, председателем КДНиЗП города Самчук Н.Е. (принято 5 граждан), 26.03.2015 помощником прокурора города Швед Н.И. (принято 14 граждан), 25.06.2015 заведующим подростковым отделением БУЗ Вологодской области «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» Толмачевой М.С. и сотрудником Череповецкого межрайонного отдела Управления ФСКН России по Вологодской области Швецовой Л.В. (принято 6 граждан). |  |
| 50. | Мероприятие 1.6.6. Организация медийных проектов по освещению деятельности в сфере профилактики правонарушений. | Директор МКУ «ИМА «Череповец» | Планируется систематическое освещение в СМИ деятельности в сфере профилактики правонарушений | За 2014 год в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 1800 сообщений, направленных на профилактику правонарушений. |  | Планируется систематическое освещение в СМИ деятельности в сфере профилактики правонарушений | За отчетный период 2015 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 2060 сообщений, направленных на профилактику правонарушений. |  |
| 51. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |
| 52. | Основное мероприятие 2.1Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения. |  | Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Реализации запланированного способствует систематическое поддержание работоспособности камер фото и видео-фиксации. |  | Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов | Реализации запланированного способствует систематическое поддержание работоспособности камер фото и видео-фиксации. |  |
| 53. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение текущего содержания и эксплуатации видеокамер автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения, находящихся на территории городского округа.  | Директор МБУ «ЦМИРИТ»  | Планируется систематическое обеспечение текущего содержания и эксплуатации видеооборудования, фиксирующего нарушения ПДД. | Организована постоянная связь с комплексом фиксации нарушений ПДД на Северном мосту. На протяжении 2014 года обслуживалось 28 комплексов фиксации нарушений ПДД. |  | Планируется систематическое обеспечение текущего содержания и эксплуатации видеооборудования, фиксирующего нарушения ПДД. | Проведена ежегодная обязательная поверка прибора «Кордон». На данный момент обслуживается 28 комплексов фиксации нарушений ПДД. |  |
| 54. | Основное мероприятие 2.2.Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. |  | Повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях города по профилактике ДДТТ. | В учреждениях системы образования организован системный процесс изучения требований Правил дорожного движения с использованием различных форм, в том числе инновационных.  |  | Повышение качества образовательного процесса в образовательных учреждениях города по профилактике ДДТТ. | В учреждениях системы образования организован системный процесс изучения требований Правил дорожного движения с использованием различных форм, в том числе инновационных.  |  |
| 55. | Мероприятие 2.2.1.Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города. | Начальник управления образования мэрии | Планируется систематическое проведение профилактических мероприятий в области ПДД. | Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с совместным планом отдела пропаганды ГИБДД по г. Череповцу и управления образования.Проведено:городские соревнования «Золотой ролик, Безопасное колесо»; городской фестиваль «Дорога без опасности»;городской конкурс видеороликов «Жизнь без риска»;городская игра среди отрядов ЮИД «Академия ЮИД».Всего городскими мероприятиями охвачено 977 учащихся.- акция «Отряд ЮИД в действии», «Внимание дети». Проведено 97 мероприятий.Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для детей, посещающих городские лагеря с дневным пребыванием детей.Совместно с ОГИБДД организовано посещение и выступление с информацией на родительских собраниях – более 900 собраний.- анкетирование учащихся 5 - 8 и 9 - 11 классов ОУ.На 2014-2015 учебный год сформирован план совместных мероприятий управления образования, ОГИБДД, ОУ. В настоящее время совместно с ОГИБДД проводится акция «Внимание дети!». 1 сентября 2014 года во всех общеобразовательных учреждениях проведены уроки по ПДД и правилам поведения на дорогах.В системе в соответствии с приказами руководителей в образовательных учреждениях проводятся классные часы, пятиминутки, посвященные правилам дорожного движения, на которых обеспечивается 100% охват обучающихся. |  | Планируется продолжить систематическое проведение профилактических мероприятий в области ПДД. | Организация работы по данному направлению осуществлялась в сотрудничестве с ОГИБДД г. Череповца, в соответствии с планом мероприятий на 2014-2015 и 2015-2016 уч. годы.В системе в соответствии с приказами руководителей в образовательных учреждениях проводятся классные часы, пятиминутки, посвященные правилам дорожного движения, на которых обеспечивается 100% охват обучающихся. |  |
| 56. | Мероприятие 2.2.2. Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов. | Начальник управления образования мэрии | Создание условий для развития наиболее активных форм обучения несовершеннолетних вопросам безопасного поведения на дороге. | Всего действует – 28 отрядов ЮИД.(22 отряда – ОУ, 6 отрядов клуб «Перекресток»)Всего участвуют – 575 учащихся.  |  | Создание условий для развития наиболее активных форм обучения несовершеннолетних вопросам безопасного поведения на дороге. | Всего действует – 36 отрядов ЮИД.(32 отряда – ОУ, 4 отряда - клуб «Перекресток»)Всего участвуют – 587 учащихсяВсего по итогам 2015 года информационно-пропагандистскими и профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения профилактике ДДТТ охвачено 33588 учащихся образовательных учреждений города. |  |
| 57. | Мероприятие 2.2.3. Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением Правил дорожного движения, наглядными пособиями. | Начальник управления образования мэрии | Планируется приобретение наглядных пособий для повышения качества образовательного процесса и совершенствования материально-технической базы ОУ.  | Приобретено 30 устройств стационарных держателей – наглядных пособий по изучению ПДД (СОШ №№ 31, 12, 39). |  |  | Мероприятие реализовывалось в течение 2014 года. |  |
| 58. | Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения. |  |  | Мероприятие спланировано на 2015 год. |  | Повышение безопасности передвижения участников дорожного движения. | По итогам 2015 года отмечено общее снижение количества ДТП по городу |  |
| 59. | Мероприятие 2.3.1. Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта. | Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  | Мероприятие спланировано на 2015 год. |  | Установка искусственной неровности в одном из районов города. | Установлена искусственная неровность напротив здания Женской гуманитарной гимназии (Металлургов, 40) |  |
| 60. | Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |
| 61. | Основное мероприятие 3.1.Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города. |  | Обеспечение проведения спланированного количества мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, в том числе с участием жителей города в полном объеме.  | Спланированный комплекс мероприятий проведен. |  | Обеспечение проведения спланированного количества мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, в том числе с участием жителей города в полном объеме. | Спланированный комплекс мероприятий проведен. |  |
| 62. | Мероприятие 3.1.1. Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение заседаний в ежеквартальном режиме. | В 2014 году проведены 4 (четыре) заседания городской антинаркотической комиссии. |  | Планируется проведение заседаний в ежеквартальном режиме. | В 2015 году проведено пять заседаний городской антинаркотической комиссии. |  |
| 63. | Мероприятие 3.1.2. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение заседаний в ежеквартальном режиме.  | В 2014 году проведены 3 (три) заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. |  | Планируется проведение заседаний в ежеквартальном режиме. | Проведены 4 заседания рабочей группы. |  |
| 64.  | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется проведение систематических мониторинговых мероприятий.  | Всего в 2014 году с участием членов рабочей группы проведено 45 рейдов (АППГ-40) по мониторингу продаж алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним. Обследовано 287 торговых предприятий (АППГ-231). В 76 торговых предприятиях (26,48% от количества обследованных точек) алкоголь и сигареты несовершеннолетним были проданы (АППГ-105 и 45,45%). |  | Планируется проведение систематических мониторинговых мероприятий. | С участием членов рабочей группы проведено 29 рейдов по мониторингу продаж алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним (АППГ – 45). Обследовано 186 торговых предприятий на предмет установления фактов продажи алкоголя и табачных изделий детям (АППГ – 287). В 37 торговом предприятии (19,9% от количества обследованных точек) алкоголь несовершеннолетним был продан (АППГ – 76 торговых предприятиЙ, 26,48% от количества обследованных точек).15.01.2015 ТОУ Роспотребнадзор направил материалы в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции юридического лица ООО «Каравелла» (магазины «Десяточка»), в отношении которого вступило в законную силу решение суда о привлечении его к ответственности.Из Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) поступило решение от 19.03.2015 № Р-774/11-01 об аннулировании лицензии во внесудебном порядке на право розничной продажи алкогольной продукции выданной ООО «Каравелла». Решение вступило в законную силу 19.04.2015. |  |
| 65. | Мероприятие 3.1.4. Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных Международному дню борьбы с наркоманией. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется обеспечение участия максимального количества учреждений системы профилактики в организации и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. | Утвержден План проведения профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, в городе Череповце Вологодской области 27.05.2014.В реализации мероприятий Плана приняло участие более 30 субъектов профилактической работы. Всего в мероприятиях приняли участие порядка 4,6 тыс. чел. |  | Планируется обеспечение участия максимального количества учреждений системы профилактики в организации и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией. | План проведения в городе Череповце в 2015 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня, утвержден на заседании городской антинаркотической комиссии 28.05.2015.В реализации мероприятий Плана приняло участие более 35 участников (органы мэрии города, муниципальные бюджетные учреждения, организации, общественные и волонтерские объединения, правоохранительные органы, прокуратура города и т.д.).Основные мероприятия – профилактические беседы, практические занятия, библиотечные часы, часы здоровья, лектории, круглые столы, линейки, устные журналы, спортивно-массовые мероприятия, городские акции, флеш-мобы и пр. |  |
| 66. | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и других мероприятиях, организуемых по инициативе УФСКН. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется обеспечение участия в оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» органов мэрии и муниципальных учреждений. | В рамках проводимой оперативно-профилактической операции «МАК» организовано информирование общественности. Материалы о проведении операции размещены (опубликованы) в печатных и электронных СМИ.Комитет по управлению имуществом города Череповца, муниципальные служащие которого уполномочены на проведение муниципального земельного контроля, уведомлен о необходимости своевременного информирования Череповецкого межрайонного отдела УФСКН России по Вологодской области обо всех случаях выявления очагов дикорастущих наркосодержащих растений.В период с 17 по 28 марта 2014 года на территории Вологодской проводился I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которого поступило 10 сообщений от граждан.В мае-июне 2014 года в рамках подготовительного этапа проводимой оперативно-профилактической операции «МАК» организовано информирование общественности о целях и задачах операции, а также о мерах ответственности за культивирование наркосодержащих растений.  |  | Планируется обеспечение участия в оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» органов мэрии и муниципальных учреждений. | Мероприятия оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» органами мэрии и муниципальными учреждениями реализованы в полном объеме. |  |
| 67. | Мероприятие 3.1.6. Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце. | Начальник управления административных отношений мэрии | Планируется обеспечение участия максимального количества учреждений системы профилактики в организации и проведении мероприятий, включенных в план. | Постановлением мэрии города 11.04.2013 № 1579 утвержден Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2013-2016 годы.План утвержден в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец».  |  | Планируется обеспечение участия максимального количества учреждений системы профилактики в организации и проведении мероприятий, включенных в план. |  Постановлением мэрии города 11.04.2013 № 1579 утвержден Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2013-2016 годы.План утвержден в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец».Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана, но с учетом возможностей города и объективно складывающейся ситуации. |  |
| 68. | Основное мероприятие 3.2. Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города. | Начальник управления административных отношений мэрии | Освещение в средствах массовой информации материалов проводимых мероприятий в области противодействия распространению психоактивных веществ. | Информация о проводимых мероприятиях размещалась в средствах массовой информации. |  | Освещение в средствах массовой информации материалов проводимых мероприятий в области противодействия распространению психоактивных веществ. | Информация о проводимых мероприятиях размещалась в средствах массовой информации |  |
| 69. | Мероприятие 3.2.1.Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах. | Начальник управления административных отношений мэрии | Освещение в средствах массовой информации материалов проводимых мероприятий в области противодействия распространению психоактивных веществ. | Всего было размещено 731 материалов, из них, по противодействию распространению алкоголя - 388, табакокурения – 174, наркотических средств – 169 |  | Освещение в средствах массовой информации материалов проводимых мероприятий в области противодействия распространению психоактивных веществ. | Информационные материалы размещаются на постоянной основе, из них за 12 месяцев 2015 года по теме противодействие распространению ПАВ - 339 сообщений. |  |

**III. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за полугодие текущего финансового года.**

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- функционирование филиальной сети Центра профилактики правонарушений – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения, установленной в рамках АПК «Безопасный город» (областной бюджет и софинансирование из городского бюджета);

- приобретение наглядных пособий в учреждения образования, реализующие образовательные программы по правилам дорожного движения;

- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;

- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;

- изготовление удостоверений членам народных дружин города;

- установку новой искусственной неровности для принудительного снижения скорости автотранспорта.

Данные по целевому использованию выделенного финансирования представлены в прилагаемых таблицах.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | текущий год |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы | всего | x | x | x | x | 9768,6 | 10116,1 | 10029,6 |  |  |  |
| Управление административных отношений мэрии | 801 | x | x | x | 136,5 | 222,5 | 222,5 |  |  |  |
| МКУ «ЦЗНТЧС» | 801 | x | x | x | 9632,1 | 9422,3 | 9335,8 |  |  |  |
| МБУ «ЦМИРИТ» | 801 | х | х | х |   | 371,3 | 371,3 |  |  |  |
| Управление образования мэрии | 805 | х | х | х |   |  |  |  |  |  |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  | х | х | х |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | всего | 801 | x | x | x | 9768,6 | 10016,1 | 9929,6 |  |  |  |
| Управление административных отношений мэрии | 801 | x | x | x | 136,5 | 222,5 | 222,5 |  |  |  |
| МКУ «ЦЗНТЧС» | 801 | x | x | x | 9632,1 | 9422,3 | 9335,8 |  |  |  |
| МБУ «ЦМИРИТ» | 801 | х | х | х |   | 371,3 | 371,3 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ «ЦМИРИТ» | 801 | 0410 | 2410003, 2417106 | 612 |   | 371,3 | 371,3 |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.5.Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление административных отношений мэрии | 801 | 0113,1003 | 2410005 | 244,360 | 136,5 | 222,5 | 222,5 |  |  |  |
| МКУ «ЦЗНТЧС» | 801 | 0309 | 2410005 | 111,244,851 | 9632,1 | 9422,3 | 9335,8 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего | 805 | х | х | х |   | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| Управление образования мэрии | 805 | х  | х | х |   |  |  |  |  |  |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | 805 | 0709 | 2420003 | 612 |   |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

\*Финансирование учтено в подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце»

на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы | всего  | 12159,8 | 12073,3 | 99,3 |  |  |  |
| городской бюджет <9> | 10116,1 | 10029,6 | 99,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 2043,7 | 2043,7 | 100,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники <10> |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | всего  | 12059,8 | 11973,3 | 99,3 |  |  |  |
| городской бюджет | 10016,1 | 9929,6 | 99,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 2043,7 | 2043,7 | 100,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего  | 2415,0 | 2415,0 | 100,0 |  |  |  |
| городской бюджет | 371,3 | 371,3 | 100,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 2043,7 | 2043,7 | 100,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.5.Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 9644,8 | 9558,3 | 99,1 |  |  |  |
| городской бюджет | 9644,8 | 9558,3 | 99,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | всего  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

\*Финансирование учтено в подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»

**Информация о внесении изменений в муниципальную программу в 2015 году**

В 2015 году были внесены 4 изменения в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:

***Постановление мэрии города от 26.02.2015 № 1368 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Постановление мэрии города подготовлено во исполнение требований, изложенных в Правилах предоставления и расходования субсидий на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1108 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 19.05.2014 № 400), где указано, что обязательным условием предоставления субсидии из областного бюджета на внедрение и/или эксплуатацию АПК «Безопасный город» является долевое финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования расходных обязательств по указанному направлению установлен в размере: 95 % - средства областного бюджета, 5 % - средства муниципального образования (г. Череповца).

По итогам проведенного анализа, руководством города принято решение о перераспределении денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы, путем снятия денежной суммы 123,8 тыс. рублей (требуемая доля софинансирования) с исполнителя МКУ «ЦЗНТЧС» и передачи указанной денежной суммы исполнителю МБУ «ЦМИРИТ».

С учетом вышеизложенного, приложения 7, 8 к муниципальной программе, содержащие сведения о выделенном финансировании, изложены в новой редакции.

Приложение 9 к муниципальной программе также изложено в новой редакции, ввиду его несоответствия требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города, утвержденного постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (в редакции постановления мэрии города 26.06.2014 № 3500).

***Постановлением мэрии города от 17.08.2015 № 4479 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730» утверждена муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы в новой редакции***, в том числе с внесением изменений в части мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на дорогах города.

Постановление мэрии города разработано в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 №120 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Постановление мэрии города включает в себя изменения в муниципальной программе «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа) по трем позициям:

**1.** На основании решения, принятого на рабочем совещании от 29.10.2014 по обсуждению итогов реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2014 года, проведенного под председательством первого заместителя мэра города А.С. Сергушева. В ходе данного совещания было указано на недостаточность перечня мероприятий, содержащихся в подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы. В соответствии с выводом департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии (ДЖКХ) дано поручение подготовить предложения в проект постановления мэрии о внесении изменений в муниципальную программу.

На основе предоставленного ДЖКХ проекта подпрограммы управлением административных отношений мэрии (ответственный исполнитель муниципальной программы) подготовлено соответствующее постановление.

Основные изменения, предусмотренные постановлением:

- в подпрограмму 2 внесена дополнительная задача «Обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения».

- в перечень основных мероприятий подпрограммы 2 включено основное мероприятие «Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения». В рамках данного мероприятия планируется установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта.

Включены новые показатели с методиками расчета:

- количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей;

- доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий.

**2.** Необходимость внесения изменения в подпрограмму 1 связана с проведением мероприятий по организации видеонаблюдения в Парке Победы (далее – парк), в частности, установки трех камер высокого разрешения с выводом изображения на пульт охраны в парке.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» парк относится к объекту второй категории мест массового пребывания людей. В связи с этим парк в обязательном порядке должен быть оборудован системой видеонаблюдения для предотвращения правонарушений и сохранности объектов экспозиций.

По согласованию с мэром города Ю.А. Кузиным и финансовым управлением мэрии выделение денежных средств на проведение мероприятий по оснащению системами видеонаблюдения экспозиции военной техники в парке в размере 247,5 тыс. руб. запланировано за счет уменьшения бюджетных ассигнований по муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонтов». Вопрос о перераспределении денежных средств рассмотрен на заседании экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе (протокол от 03.06.2015 № 5) и положительно рассмотрен Череповецкой городской Думой.

На основании вышеизложенного, в муниципальную программу внесено изменение по увеличению ресурсного обеспечения основного мероприятия 1.3 «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах города» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» на сумму 247,5 тыс. руб.

**3.** В подпрограмме 1 произведено увеличение финансирования социальной поддержки членам народных дружин на 86,0 тыс. рублей за счет уменьшения суммы, выделяемой на содержание Центра профилактики правонарушений. Заявка на указанный перерасчет согласована с мэром города Ю.А. Кузиным.

***Постановление мэрии города от 09.10.2015 № 5390 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Постановления мэрии города подготовлено в соответствии с поступившими прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2016 – 2018 годы по следующим мероприятиям:

- «Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью»;

- «Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан»;

- «Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка»;

- «Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений».

В финансирование мероприятий, касающихся АПК «Безопасный город», внесена корректировка в соответствии с внесенными в закон области от 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изменениями в части уменьшения суммы субсидии на внедрение и/или эксплуатацию АПК «Безопасный город» на 308,8 тыс. рублей.

Уточнено наименование целевого показателя муниципальной программы «Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца» и исправлена нумерация пунктов в приложении 4 к муниципальной программе, изложенном в постановлении мэрии города от 17.08.2015 № 4479 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730» (устранены технические ошибки).

Приложения 7, 8 к муниципальной программе изложены в новой редакции.

Приложение 9 к муниципальной программе исключено на основании постановления мэрии города от 02.09.2015 № 4738 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645».

 ***Постановление мэрии города от 25.11.2015 № 6197 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730»***.

В муниципальную программу внесены следующие изменения: согласно прогнозу объема бюджетных ассигнований на 2016 год городу Череповцу на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2016 году выделено 2565,3 тыс. руб., по причине чего увеличивается размер субсидии из областного бюджета на внедрение и (или) эксплуатацию АПК «Безопасный город» до 135,0 тыс. руб. (увеличение софинансирования осуществляется за счет уменьшения финансирования по основному мероприятию 1.5 муниципальной программы на 11,2 тыс. руб. без изменения общей суммы по муниципальной программе).

Постановления мэрии города подготовлено в соответствии с рекомендацией финансового управления мэрии в связи с поступлением сведений о сумме субсидии, предусмотренной в проекте областного бюджета на 2016 год, направленной городскому округу «Город Череповец», на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Согласно прогнозу объема бюджетных ассигнований на 2016 год (прилагается) городу Череповцу на вышеуказанные цели в 2016 году выделено 2 565,3 тыс. рублей. В связи с этим требуется увеличение в 2016 году объемов софинансирования по субсидии из областного бюджета на внедрение и/или эксплуатацию АПК «Безопасный город» до 135 тыс. руб. Увеличение софинансирования осуществляется за счет уменьшения финансирования по основному мероприятию 1.5 муниципальной программы на 11,2 тыс. руб. без изменения общей суммы по муниципальной программе.

В связи с этим потребовалось внесение изменений в финансовую составляющую муниципальной программы, а именно в общий объем финансирования муниципальной программы и подпрограммы № 1 муниципальной программы.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп x 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 89% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

90% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

П1 = 2255 / 2388 х100% = 94,4%

П2 = 1,7 / 1,8 х100% = 94,4%

П3 = 5,4 / 2,8 х100% = 192,6%

П4 = 9,5 / 3,0 х100% = 316,7%

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

 Пф1 Пф2 Пфn

 ---- + ---- + ... + ----

 Пп1 Пп2 Ппn

 Эс = --------------------------------- x 100%, где:

 N

Эс - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1 - фактическое значение показателя № 1;

Пп1 - плановое значение показателя № 1;

Пф2 - фактическое значение показателя № 2;

Пп2 - плановое значение показателя № 2;

Пфn - фактическое значение показателя № n;

Ппn - плановое значение показателя № n;

N - количество показателей.

 2255 1,7 5,4 9,5

 ------ + --- ---- + ----

 2388 1,8 2,8 3,0

Эс =--------------------------------------------- х 100% = **175%, т.е. эффективное выполнение показателей муниципальной программы**

 4

Для определения базовых значений целевых показателей (индикаторов) используются статистические данные Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу, формируемые в соответствии с совместным приказом Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства юстиции, Федеральной службы безопасности, Минэкономразвития, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399.

1. Целевой показатель (индикатор) «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения» рассчитывается по формуле:

 Nзп \* 100000

 I1 = ------------------------- , где:

 Nнас

Nзп - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце;

Nнас - общее количество населения города в отчетном году.

Источник данных: статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу.

Определение: расчетный показатель уровня преступности по количеству зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, совершенных в городе Череповце, по отношению к общему количеству населения города.

Единица измерения: единицы (ед.).

Периодичность сбора данных: ежеквартально.

1. Целевой показатель (индикатор) «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет» рассчитывается по формуле:

 Nнcп \* 100 %

 I2 = ------------------------- , где:

 Nнесов

Nнсп – количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города;

Nнесов - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году.

Источник данных: статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу.

Определение: расчетный показатель доли несовершеннолетних, достигших 14 лет и совершивших преступление, по отношению к общему количеству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Единица измерения: проценты (%).

Периодичность сбора данных: ежеквартально.

1. Целевой показатель (индикатор) «Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)» рассчитывается по формуле:

 Rі \* 100

 I3= ------------------------- , где:

 Rі + Mі

Rі – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году;

Mі – количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году.

Источник данных: статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу.

Определение: расчетный показатель тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в зависимости от количества лиц, погибших или раненных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Единица измерения: единицы (ед.).

Периодичность сбора данных: ежеквартально.

1. Целевой показатель (индикатор) «Динамика снижения злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца» рассчитывается по формуле:

 (N t+N p+A t+A p)

 I4= ----------------------------- \* 100% - 100 , где:

 (N t1+N p1+A t1+A p1)

N t – число лиц с диагнозом «наркомания», состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в текущем году;

N p – число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году;

A t - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в текущем году;

A p – число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году;

N t1 – число лиц с диагнозом «наркомания», состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в предшествующем текущему году;

N p1 – число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году;

A t1 - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в предшествующем текущему году;

A p – число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году.

 Источник данных: статистика БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2».

Определение: расчетный показатель динамики снижения злоупотребления психоактивными веществами населением города, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения.

Единица измерения: проценты (%).

Периодичность сбора данных: ежеквартально.

**IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (2016 год) и плановый период.**

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2015 год предлагается:

- подготовить внесение изменений в подпрограмму 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» в части включения мероприятий по выполнению работы по нанесению линий дорожной разметки «желтые линии разметки 1.14.1 «Пешеходный переход».

- проработать вопрос изменения формы учета мероприятий муниципальной программы 1.6.2. «Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства» и 3.2.1. «Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах» для обеспечения выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы: «Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города», «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ».

- проработать вопрос о корректировке наименований целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, в части реализации основного мероприятия 1.3 муниципальной программы «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» и приведения их в соответствие с государственной программой «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»

- исключить из подпрограммы 1 муниципальной программы мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия, по причине закрытия проекта «Общественная приемная по защите прав детей»:

1.6.5. Обеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детей.

- исключить из подпрограммы 1 муниципальной программы мероприятия, планируемые к реализации в 2016 году и 2020 году в рамках основного мероприятия, по причинам ликвидации комитета социальной защиты населения города, отсутствия в функционале управления административных отношений с 01.01.2016 данных полномочий:

1.4.5. Проведение организационных мероприятий по созданию в городе Череповце специализированного центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы;

1.4.6. Реализация проекта «Равный равному».

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника управленияадминистративных отношений мэрии,начальник отдела профилактической работы | О.Н. Ларионова |