ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной

привлекательности города Череповца на 2015 - 2018 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 1-е полугодие 2016 года

Дата составления отчета – июль 2016 года

Непосредственный исполнитель:

Оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2018 годы)

Генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреева Оксана Рудольфовна, 57-02-55, or@ia-cher.ru

Генеральный директор

АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» О.Р. Андреева

Начальник управления

экономической политики мэрии В.В. Субботин

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1-е полугодие 2016 года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.**

В 2016 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2018 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2018 годы).

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Фактические данные по целевым показателям за 1 полугодие 2016 года отражены в Таблице 1.

**2.** **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

С 2016 года реализация Программы обеспечивается исполнением мероприятий.

Описание результатов проведения мероприятий за 1 полугодие 2016 года представлены в таблице 3.

**3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных**

**средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2016 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 6367,5 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 5188,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 1179,1 тыс. руб.

Процент исполнения за 1 полугодие 2016 года составил 52 % от плана за год.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений.**

Постановлением № 1671 от 28.04.2016 внесены изменения по увеличению значений показателей (индикаторов) Программы и ресурсному обеспечению на 2016 год, в том числе в Паспорт Программы, разделы 3, 7, 8 Программы, а также в приложения 1, 3, 4 к Программе.

Изменения осуществлялись в соответствии с протоколом от 02.02.2016 № 2 экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе. Было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму 471,7 тыс.руб. в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2018 годы на реализацию мероприятия 2 «Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом» основного мероприятия 2 «Комплексное сопровождение инвестиционных проектов» Программы. Данные средства направлены на содействие в реализации крупного значимого инвестиционного проекта, инициируемого городом, «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура»

В результате реализации данного мероприятия ожидается увеличение к концу 2016 года следующих показателей (индикаторов) Программы:

- «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» до 220 000 тыс. руб.;

- «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» до 35000 тыс. руб.;

- «Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» до 20 ед.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2014 год  факт | 2015 год | | 2016 год | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 218353,4 | 570 000,00 | 1 172 500,0 | 220 000,00 | 1 661 880,0 | 2 200 000 | Перевыполнение показателя в 2015 г в 2 раза, за 1 полугодие 2016 г. в 7,5 раз связано с привлечением в 2015 г. внебюджетных средств на реализацию программы в размере 4500 тыс.руб. | Э 2.1. «Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) участниками инвестиционного процесса на территории города» |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 21647,7 | 29 500 | 162173,00 | 35 000,0 | 72 400,0 | 77 400,0 | Перевыполнение показателя в 2015 г. в 6 раз, за 1 полугодие 2016 г. в 2,1 раза связано с привлечением в 2015 г. внебюджетных средств на реализацию программы в размере 4500 тыс.руб. |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 203 | 290 | 394 | 370 | 134 | 370 | 2015 год - перевыполнение показателя на 62 % связано с привлечением в 2015 г. внебюджетных средств на реализацию программы в размере 4500 тыс.руб. |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | ед. | 25 | 18 | 21 | 25 | 24, в т.ч. 9 проектов (2014 г.)  12 проектов (2015 г.)  3 проекта (2016) | 25 | 2015 год - перевыполнение показателя на 16,6 % связано с привлечением в 2015 г. внебюджетных средств на реализацию программы в размере 4500 тыс.руб. | Э 2.3. «Количество проектов, находящихся в стадии реализации"  оличество предлагаемых городом инвестиционных площадок» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития. | шт./год | - | 12 | 26 | 12 | 12 | 16 | 2015 год - перевыполнение показателя в 2,2 раза связано с привлечением в 2015 г. внебюджетных средств на реализацию программы в размере 4500 тыс.руб. | Э 2.5. «Организация и участие в выставках, форумах и других имиджевых инвестиционных мероприятиях» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок. | шт. | 49 | 18 | 71 | 20 | 70 | 70 | 2015 год - перевыполнение показателя в 3,9 раза, за 1 полугодие 2016 г. - перевыполнение показателя в 3,5 раза связано привлечением в 2015 г. внебюджетных средств на реализацию программы в размере 4500 тыс.руб. | Э 2.2. «Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | шт./год | 4 | >1 | 4 | >1 | 4 | 4 | Данный показатель перевыполнен в связи с право применением в целях усовершенствования существующей нормативно-правовой базы города регламентирующую инвестиционную деятельность. | Э 2.1. «Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) участниками инвестиционного процесса на территории города» |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | 2016  год  план | 1 полугодие 2016 года  факт | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. |  |  | 1 661 880,00 - суммарный объем инвестиций, заявленных инвестором, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 220 000,00 | 1 661 880,00 | 4 профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 35 000,00 | 72 400,00 | 72 400,00 - суммарный объем налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 370 | 134 | 134 - Суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | ед. | 25 | 24 | 24 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года. | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 профиль инвестиционного проекта | протоколы заседаний инвестиционного совета мэрии города Череповца, | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития. | шт./год | 12 | 12 | 12 - суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 приказы оператора инвестиционного процесса | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок. | шт. | 20 | 70 | 70 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | шт./год | >1 | 4 | 4 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |

Приложение 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  за текущий год по состоянию на 1 июля | | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| запланированный | достигнутый | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.  Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 1.1 Проведение систематического анализа существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью.  1.2. Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования «Город Череповец».  1.3. Формирование предложений по совершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность.  1.4. Создание условий для осуществления государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов города. | Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:  - постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.  Усовершенствование нормативно-правовой базы регулирующую инвестиционную деятельность:  На муниципальном уровне:  Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:  - постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.  *Разработаны и утверждены:*  1. утверждено постановление мэрии города от 27.01.2016 №316 «О несении изменений в постановление мэрии города от  14.11.2014 №6177» (в положение о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Череповец» в части дополнения состава рабочей группы и полномочий на основании подписанного соглашения о софинансировании строительства инфраструктуры  индустриального парка)  2. утверждено постановление мэрии от 02.02.2016 №341 о внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 №815 (состав Инвестиционного совета мэрии, согласование со структурами)  3. утверждено постановление мэрии от 29.06.2016 №2878 о внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2016 №815 (Положение об инв. деятельности, раб. группе, положение об инвестиционном совете утверждены в новых редакциях)  4. разработано, согласовано в системе «Летограф» со всеми уполномоченными структурами и направлено в адрес уполномоченного лица на проведение конкурса «Положение о проведении конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на заключение инвестиционного контракта по продаже объекта недвижимости» (проект постановления мэрии города «Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на заключение инвестиционного контракта по продаже объекта недвижимости». На сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» размещено 4 объекта недвижимости, передача которых возможна на основе концессионного соглашения. | |  | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность;  Количество проектов, принятых к реализации;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.  Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 2.1. Организация заседаний инвестиционного совета мэрии города Череповца.  2.2. Участие в подготовке материалов к заседаниям инвестиционного совета мэрии города Череповца.  2.3. Координация и сопровождение подготовки инвестиционных проектов к заседаниям инвестиционного совета мэрии города Череповца, в том числе проектов, претендующих на статус приоритетного. | 02 февраля 2016 г. на инвестиционном совете мэрии города приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - Строительство ритуального похоронного комплекса;  - Многофункциональный медицинский центр, ул. Архангельская 7 Б»;  - Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (проекту присвоен статус приоритетного проекта); | |  | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность;  Количество проектов, принятых к реализации;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.  Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3.1. Мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.  3.2. Взаимодействие с органами мэрии города Череповца по подготовке паспортов инвестиционных площадок для привлечения инвесторов. | На постоянной основе проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов находящихся в муниципальной собственности города Череповца (работа с КУИ проводится еженедельно).  Разработан план по развитию промышленности и привлечению внимания инвесторов к городу Череповцу (профили территорий и программа продвижения согласованы с мэром города Череповца)  В рамках создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) («Южный технологический кластер») с площадью до 300 га АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнило следующие мероприятия:  - сформирована концепция с направлениями развития данной территории;  - выполнена оценка бюджетной эффективности (рабочие места, количество предприятий);  - подготовлено обоснование территории размещения;  - проработана бизнес идея для последующего привлечения инвесторов. Данная работа по данному направлению будет продолжена в последующий период.  На данной территории планируется к реализации инвестиционный проект «Технопарк».  В рамках развития территории военного городка по Кирилловскому ш. 55 на инвестиционном совете мэрии принят к реализации инвестиционный проект «Череповецкий тепличный комплекс «Новый».  По состоянию на 01.07.2016 г в рамках инструмента «Инвестиционный компас» на портале ia-cher.ru размещено 84 инвестиционных предложения с общим объемом инвестиций 7686 млн.руб.  По состоянию на 01.07.2016 г. на инвестиционной карте размещено 70 муниципальных инвестиционных площадок. | |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.  Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 1.4.1 Участие в продвижении механизмов: залогового фонда муниципального образования «Город Череповец», упрощенного порядка предоставления земельных ресурсов для реализации приоритетных инвестиционных проектов города, процедур сопровождения инвестиционных проектов.  1.4.2. Проведение мониторинга существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.  1.4.3. Оказание содействия при получении инвестором финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.  1.4.4. Взаимодействие с банковскими организациями, институтами развития (ВЭБ, МСП, АИЖК, АКГ и др.) по привлечению финансовых средств и условиям кредитования инвестиционных проектов города.  1.4.5. Участие в привлечении внешних инвестиций в инвестиционные проекты города, включая средства фондов, грантов, федеральных и региональных программ, в том числе в качестве софинансирования проектов комплексного развития территорий города. | Проводился мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях:  Проведен мониторинг и подготовлена сводная справочная информация по программам финансирования и поддержки инвесторов:  1) «Заемное финансирование стадий завершения разработки нового продукта гражданского назначения и разработки технико-экономического обоснования проектов, планируемых к реализации при поддержке коммерческих банков («Проекты добанковского финансирования»);  2) «Заемное финансирование стадий завершения разработки нового продукта гражданского назначения и разработки технико-экономического обоснования проектов, планируемых к реализации при основном объеме финансирования со стороны крупных институтов развития, ориентированных на поддержку стратегических проектов, а также частных стратегических инвесторов («Проекты прединвестиционного финансирования»);  3) «Заемное финансирование проектов консорциумов предприятий и инжиниринговых компаний по разработке перспективных технологий, учитывающих принципы наилучших доступных технологий, с дальнейшим внедрением разработанных технологий на предприятиях («Проекты консорциумов и инжиниринга»);  4) Заемное финансирование лизинговых проектов, направленное на поддержку технологического перевооружения и/или модернизацию основных производственных фондов российских субъектов деятельности в сфере промышленности ("Лизинговые проекты");  5) Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности (Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214);\  6)Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044);  7) Механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) (постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708);  8) Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;  9) Программа федерального центра проектного финансирования: финансирование подготовки проектов.  10) Программы МСП Банка:  -Поддержка субъектов МСП на территории моногородов I категории;  -Поддержка субъектов МСП, осуществляющих экспортные операции;  -Финансовая поддержка субъектов МСП через банки-партнеры;  -Гарантийная поддержка субъектов среднего предпринимательства;  - Каталог кредитных продуктов МСП Банка;  11) Региональные программы поддержки субъектов МСП:  - Предоставление поручительств по кредитным договорам и договорам финансовой аренды (лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства Гарантийным фондом ВО;  - Субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;  - Субсидии на развитие лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;  - Налоговые льготы для субъектов МСП;  - Инвестиционный налоговый кредит.  Проведен мониторинг и анализ документов по созданию территорий опережающего социально-экономического развития, включая:  - Анализ Постановления Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 614 "Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)"  - Анализ Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"  - Мониторинг новостей в сфере федеральной поддержке моногородов и ТОСЭР  В рамках взаимодействия с банковскими организациями, институтами развития (ВЭБ, МСП, АИЖК, АКГ и др.) по привлечению финансовых средств и условиям кредитования инвестиционных проектов города:  - осуществлено взаимодействие по программам финансирования с консультантами Фонда развития промышленности по программам «Проектное финансирование», «Импортозамещение».  Проведена работа по привлечению финансирования Центра кластерного развития Вологодской области в проект Технопарк высоких технологий в сфере ЛПК и деревообработки в городе Череповце:  - принято участие в ВКС с руководителем Центра А.О. Сапоговым по защите финансируемых мероприятий;  Проведены переговоры с Ассоциацией Дженерал Финланд на предмет финансирования инвестиционных проектов в городе Череповце и Вологодской области.  Проведена встреча с китайской компанией MCCI по вопросу участия в инвестиционных проектах города.  - Проведен мониторинг новостей в сфере федеральной поддержке моногородов и ТОСЭР  - Осуществлено взаимодействие с представителями ПАО «Сбербанк» по вопросу заемного финансирования инвестиционных проектов;  - Осуществлено взаимодействие по программам финансирования с консультантами Фонда развития промышленности по программам «Проектное финансирование», «Импортозамещение».  - Подготовлен запрос в НО «Фонд развития моногородов» по вопросам предоставления банковских гарантий по займам Фонда, а также по порядку финансирования проекта путем участия Фонда в Уставном капитале компании;  - Подготовлен перечень программ по финансированию инфраструктурных проектов.  - Проведены переговоры с руководителями ПАО «Банк СГБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Промсвязьбанк» по вопросу финансирования проекта «Строительство логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции»;  - Подготовлена информация для инвестора по заявочным документам в ПАО «Банк СГБ» на кредитование юридических лиц.  - Осуществлено взаимодействие с Торговым представительством Российской Федерации в Финляндии в рамках развития производственных территорий (проработан вопрос о возможности выезда в Торговое представительство РФ в Финляндии (г. Хельсики) с целью презентации инвестиционных возможностей города. | |  | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность;  Количество проектов, принятых к реализации;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 1.5 | Мероприятие 1.5.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 1.5.1.Сбор и анализ информации о тенденциях развития экономических ниш и необходимости развития города, создания новых видов производств.  1.5.2.Формирование предложений по развитию производственных предприятий, использующих современные технологии. | - Осуществлен сбор информации по существующим на территории РФ кластерам в лесной и мебельной сфере;  - Проведен сбор информации о предоставлении поддержки Фондом развития моногородов для инвестиционных проектов, данная информация распространена по медиа-базе;  - Подготовлены предложения по развитию территории «Центральная городская набережная» по средством проведения конкурса среди жителей города Череповца.  - Подготовлена справка с программами и источниками финансирования основных инфраструктурных проектов.  - Проведен мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности  Актуализирована информация по инвестиционным предложениям в рамках инструмента «Инвестиционный компас» на портал ia-cher.ru. | |  | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность;  Количество проектов, принятых к реализации;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 1.6 | Мероприятие 1.6.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 1.6.1 Сбор и анализ информации о тенденциях развития экономических ниш и необходимости развития города, создания современных форматов торговли и услуг.  1.6.2.Формирование предложений по развитию объектов торговли и услуг на территории города | - Проведен мониторинг и экспертиза бизнес идей в приоритетных направлениях экономического развития города, информация размещена на портале ia-cher.ru в рамках интерактивного инструмента «Инвестиционный компас». | |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | | | | | | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  Количество заявленных к созданию рабочих мест;  Количество проектов, принятых к реализации |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.  Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 2.1.1. Первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта, предварительная оценка возможности реализации проекта (оценка репутации инвестора; планируемый экономический и (или) социальный эффект; возможные риски).  2.1.2. Структурирование проекта – подготовка профиля инвестиционного проекта (обоснование, необходимые ресурсы, предварительная финансовая и правовая модель).  2.1.3. Проведение ресурсного анализа (подбор земельных участков; согласование технических условий подключения к инженерным сетям, стоимости ресурсов; организация работы Рабочей группы по реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Череповец»).  2.1.4. Подготовка инвестиционного проекта к рассмотрению на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:  - «Строительство логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции»;  - «Строительство завода по переработке ПЭТ-бутылок»;  - Строительство теплиц на территории города Череповца компания ООО «Череповецкий тепличный комплекс Новый»;  - Строительство логистического центра в Индустриальном парке г. Череповца;  - Строительство объектов жилой инфраструктуры с передачей жилых площадей для муниципальных нужд;  - «Комплексное развитие территории к востоку от ул. Олимпийской, бывшие военные городки Питино»:  - Центр восстановительной медицины на условиях концессии, Металлургов 5б;  - Организация пищевого производства на территории города Череповца;  - «Строительство ритуального похоронного комплекса».  На сопровождение у АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» находятся 38 (приложение 4) инвестиционных проектов из которых комплексные проекты:  1. Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»  - оформлен Сводный план развития Кластера, согласован и утвержден Правительством Вологодской области направлен в Росстуризм;  - проект включен в программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Постановление Правительства РФ от 11.06.2016 г. №534)  - согласованы приоритеты развития Набережной в соответствии со Сводным планом развития Кластера;  - подготовлены и согласованы в раках Рабочих групп сводные графики строительства обеспечивающей инфраструктуры и объектов частных инвесторов;  - подготовлено обоснование разработки до конца 2016 г. проектно-сметной документации на строительство участка Набережной от ул. Ленина до ул. Университетской, инициирована корректировка городского бюджета по включению затрат на подготовку МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»».  -подготовлены предложения по источникам финансирования разработки проектно-сметной документации на строительство;  - подготовлены предложения по условиям реализации проектов частных инвесторов на участке Набережной от ул. Ленина до ул. Университетской.  - установлена возможность корректировки проекта планировки территории по инициативе заинтересованного инвестора;  2. Индустриальный парк «Череповец»  - Подготовлена и представлена Заявка на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях в НО «Фонд развития моногородов».  - Выполнен раздел земельного участка и постановка на кадастровый учет;  - В рамках Наблюдательного Совета принято положительное решение о выделении софинансировании в размере 879 млн. руб. на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;  - Подписано Соглашение о софинансировании расходов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;  Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса и отраслей обрабатывающей промышленности:  - определены предварительные потребности в энергоресурсах (расход тепла, водопотребления, электрических нагрузок), направлены запросы в ресурсные организации для определения возможности подключения и точек подключения |  | |
| 2.2 | Мероприятие 2.2.  Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 2.2.1. Проведение экспертной оценки состояния отдельных сфер экономической деятельности с целью выработки предложений по приоритетным направлениям развития городской экономики.  2.2.2. Предварительная оценка возможности реализации проектов, инициируемых городом (оценка планируемых экономических и (или) социальных эффектов; возможные риски).  2.2.3. Участие в подготовке рабочих материалов по инвестиционным проектам, инициируемых городом. | - В рамках формирования концепции развития Южного технологического кластера г. Череповца проведен анализ производственных направлений и предприятий по отраслям:  - средние машиностроительные предприятия, производство электрооборудования;  - легкая промышленность;  - пищевая промышленность;  - обрабатывающая промышленность;  - фармацевтическая и химическая промышленность и сопутствующие производства;  -инженерно-транспортная инфраструктура.  - Подготовлен презентационный материал по перспективным инвестиционным проектам на территории северного въезда в г. Череповец.  - Обновлена общая информация в презентации в рамках инвестиционного проекта «Организация ремонта судов на базе ОАО «Череповецкий порт»;  - Проведена работа по оценке состояния отдельных сфер экономической деятельности с целью выработки предложений по приоритетным направлениям развития городской экономики; |  | | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  Количество заявленных к созданию рабочих мест;  Количество проектов, принятых к реализации |
| 2.3 | Мероприятие 2.3.  Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 2.3.1. Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.  2.3.2. Подготовка наглядных карт (схем) освоения отдельных территорий города.  2.3.3. Участие в организации адресной работы с инвестором. | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.  -Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:  - Актуализирован профиль;  - проведены информационные мероприятия по информированию инвесторов о наличии сводных площадок в границах Кластера;  - инициирована подготовка материалов по параметрам речной инфраструктуры для участия в саммите мэров прибрежных городов, расположенных вдоль круизных маршрутов: «Города на речных маршрутах, зоны роста»  «Индустриальный парк «Череповец»:  - Подготовлена и представлена Заявка на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях в НО «Фонд развития моногородов».  - Выполнен раздел земельного участка и постановка на кадастровый учет;  - В рамках Наблюдательного Совета принято положительное решение о выделении софинансировании в размере 879 млн. руб. на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;  - Подписано Соглашение о софинансировании расходов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры;  «Южный технологический кластер города Череповца»  - Обновлена информация в презентационных материалах для участия руководителя в совещании по финансированию инфраструктурных проектов;  - Подготовлена презентация по развитию Южного технологического кластера для участия в совещании с ресурсно-снабжающими организациями.  - Проведена оценка перспектив развития легкой промышленности на территории города Череповца на основе аналитической статьи «Эксперт Северо-запад»  Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса и отраслей обрабатывающей промышленности:  - Обновлена информация в презентационных материалах;  - На Градостроительном совете презентован проект «Технопарк высоких технологий в сфере ЛПК и отраслей обрабатывающей промышленности»;  - Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» и Технопарком города Йоэнсуу.  В рамках продвижения данных проектов  Подготовлена презентация и речь «Инвестиционные возможности Череповца» для встречи с консулом Польши.  - Подготовлена презентация и речь «Инвестиционные возможности Череповца» для встречи с консулом Индии в Санкт-Петербурге.  Презентован инвестиционный потенциал муниципального образования город Череповец на русском и английском языках в рамках бизнес-миссии в Финляндию. |  | | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца;  Количество заявленных к созданию рабочих мест;  Количество проектов, принятых к реализации |
| 3. | Основное мероприятие 3. Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | | | | | | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 3.1 | Мероприятие 3.1.  Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3.1.1. Организация подготовки информационно-справочных материалов, посвященных инвестиционным возможностям города Череповца.  3.1.2. Организация инвестиционных конференций, семинаров, рабочих совещаний, круглых столов и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца.  3.1.3. Подготовка презентационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца. | Организация инвестиционных конференций, семинаров, рабочих совещаний, круглых столов и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца.  (см. Приложение № 3).  Актуализированы справочные и презентационные материалы по комплексному проекту «Туристко-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»; «Индустриальный парк «Череповец»  Подготовлено 26 презентационных материалов (приложение 5), посвященный вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца.  Обновлена информация в каталоге «Инвестиционные возможности города Череповца» |  | |
| 3.2 | Мероприятие 3.2.  Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3.2.1. Мониторинг и оценка имиджевых мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города Череповца.  3.2.2. Участие в организации взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области, а также с федеральными, региональными институтами развития, в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности».  3.2.3. Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными институтами развития и общественными организациями. | В рамках взаимодействия с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности»:  - создана дискуссия в системе «Диалог» по информированию о проекте «Электронная бизнес-кооперация»;  - создана дискуссия в системе «Диалог» по обсуждению механизма строительства объектов местного значения.  - изучены материалы дискуссии в системе «Диалог» по обсуждению порядка мер, направленного на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.  - изучены материалы дискуссии в системе «Диалог» по обсуждению порядка мер, направленного на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.  В рамках реализации практики Атласа АСИ № 24 «Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов»:  -   разработан и направлен на согласование проект Положения о проведении конкурса по отбору юридического лица имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения  - разработано и находится на согласовании Положение о проведении конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на заключение инвестиционного контракта по продаже объекта недвижимости с муниципальным унитарным предприятием города Череповца  разработан и направлен на согласование в соответствующие структуры Стандарт сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец» по заключению договоров аренды земельных участков по результатам проведения аукциона.  - разработан и направлен на согласование в соответствующие структуры Стандарт сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец» по заключению концессионных соглашений (строительство и реконструкция).  - разработан и направлен на согласование в соответствующие структуры Стандарт сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», при реализации которых инициатором заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве на строительство и (или) реконструкцию объекта недвижимости, является частный партнер.  - осуществлено взаимодействие с Департаментом экономического развития Вологодской области по включению муниципальных практик из Атласа в новую Дорожную карту на 2016 г.;  - разработано техническое задание по функциональному усовершенствованию программного продукта «Система мониторинга инвестиционных проектов»;  - подготовлена сводная информация по реализуемым муниципальным практикам в инвестиционной сфере.  В рамках взаимодействия с НО «Фонд развития моногородов»:  - подготовлен паспорт мер поддержки моногородов по инвестиционным проектам г. Череповца, претендующих на федеральное финансирование. |  | | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 3.3 | Мероприятие 3.3.  Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3.3.3. Информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций.  3.3.2. Информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио. | Информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций.  - Информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио.  - За отчетный период размещено 415, информационных сообщения на ТВ, радио, печать, электронные СМИ, мониторинг/аналитика, продвижение инвестиционных возможностей города. |  | | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития;  Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок  площадок |
| 3.4 | Мероприятие 3.4.  Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | Управление экономической политики мэрии, участник Программы - оператор инвестиционного процесса города Череповца | 3.4.1. Организация работы специализированного двуязычного инвестиционного интернет-портала оператора инвестиционного процесса города Череповца.  3.4.2. Администрирование интерактивной инвестиционной карты города Череповца, размещенной в открытом доступе на инвестиционном интернет-портале оператора инвестиционного процесса города Череповца. | Проводится постоянное обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города, актуализация информации в рамках инструмента «Инвестиционный компас» на портал ia-cher.ru |  | |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), 2015 год | | | Расходы (тыс. руб.), 2016 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего |  |  |  | 9433,0 | 9904,70 | 5188,40 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |  |  |  | 9433,0 | 9904,70 | 5188,40 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего |  |  |  | 3939,0 | 3939,00 | 1969,60 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |  |  |  | 3939,0 | 3939,00 | 1969,60 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего |  |  |  | 2036,7 | 2508,40 | 1490,10 |
| Управление экономической политики мэрии |  |  |  | 2036,7 | 2508,40 | 1490,10 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего |  |  |  | 3457,3 | 3457,30 | 1728,70 |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |  |  |  | 3457,3 | 3457,30 | 1728,70 |

Приложение 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий 2015 год, (тыс. руб.) | | | Расходы за текущий 2016 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего |  |  |  | 12262,90 | 6367,50 | 51,9 % |
| городской бюджет |  |  |  | 9904,70 | 5188,40 | 52,4 % |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 2358,20 | 1179,10 | 50 % |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего |  |  |  | 4923,70 | 2462,00 | 50 % |
| городской бюджет |  |  |  | 3939,00 | 1969,60 | 50 % |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 984,70 | 492,40 | 50 % |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего |  |  |  | 3017,60 | 1744,70 | 57,8 % |
| городской бюджет |  |  |  | 2508,40 | 1490,10 | 59,4 % |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 509,20 | 254,60 | 50 % |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего |  |  |  | 4321,60 | 2160,80 | 50 % |
| городской бюджет |  |  |  | 3457,30 | 1728,70 | 50 % |
| федеральный бюджет |  |  |  | х | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | х | х | х |
| внебюджетные источники\* |  |  |  | 864,30 | 432,10 | 50 % |

\* внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств и (или) средств, привлекаемых из иных источников