ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце

на 2013- 2017 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 1-е полугодие 2016 года

Дата составления отчета – июль 2016 года

Непосредственный исполнитель:

Директор НП «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-25, or@agr-city.ru

Директор НП «Агентство Городского Развития» О.Р. Андреева

Начальник управления

экономической политики мэрии В.В. Субботин

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1-е полугодие 2016 года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года.**

В 2016 году действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2017 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с последующими изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы**  - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец»

**Участники Программы** - НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития»

**Цель муниципальной программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развитияэкономики города.

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

По целевым показателям, отражающим экономическое состояние сферы МСП, данные не могут быть предоставлены за первое полугодие, поскольку они формируются на основании информации, предоставляемой МИФНС России №12 по Вологодской области, и появятся за 2016 год не ранее июля 2017 года. Остальные показатели отражены в Таблице 1.

**2.** **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

С 2015 года реализация Программы обеспечивается исполнением следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.

Цель – развитие деятельности НП «Агентство Городского Развития», реализующего комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Мероприятие 1**. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес.

* 1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.
  2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг.

За отчетный период оказано 1241 консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать свой бизнес.

**Мероприятие 2**. Организация мероприятий, направленных на содействие и созданию и развитию бизнеса.

2.1. Организация образовательных и деловых мероприятий.

Проведено 65 образовательных и деловых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- Курсы «Основы предпринимательской деятельности»;

- Курс «Стратегия бизнеса: антикризисное мышление и новые возможности»;

- Семинары, мастер-классы, бизнес-интенсивы и др.

- IV Международная конференция по деревянному домостроению и деревообработке;

- Круглый стол «Женщины в меняющейся экономике. Новые возможности и вызовы»;

- Круглый стол «Привлечение финансирования в социальные проекты» в рамках Международного дня социального предпринимательства и др.

Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела за первое полугодие – 62 человека, количество прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса – 222..

2.2. Организация мероприятий, направленных на усиление рыночных позиций МСП, развитие партнерских отношений, кооперационных связей и расширение рынков сбыта.

Проведено 8 мероприятий, в том числе:

- Реализация проекта «Электронная бизнес-кооперация» (на постоянной основе);

- Практикум для МСП с ПАО «Северсталь» по обучению работе с ЭТП компании;

- Участие в подготовке заседаний Совета по кооперации при Департаменте экономического развития области, подбор участников;

- Консультационный пункт по участию в госзакупках;

- Встреча череповецких предпринимателей с финской компанией КОЯ по вопросам сотрудничества 12 мая 2016г.;

- Торгово-экономическая встреча в рамках визита делегации Баварского объединения производителей, торговцев древесиной и поставщиков услуг для лесного хозяйства 25 мая

2.3. Информационная поддержка деятельности субъектов МСП и мероприятий по поддержке МСП, пропаганда предпринимательской деятельности.

Организована деятельность по подготовке пресс-релизов с дальнейшим размещением в СМИ, проводятся выступления на различных мероприятиях, осуществляются выезды руководства города , АГР и СМИ на предприятия МСП, проведен торжественный прием мэром города в честь Дня российского предпринимательства, организовано информирование через прямую ссылку, ведется поддержка портала МСП (регулярное наполнение информацией)

2.4. Оказание услуг бизнес-инкубирования.

Услуги оказываются на постоянной основе.

Мероприятие 3. Мониторинг сферы МСП, взаимодействие с институтами развития.

3.1. Проведен мониторинг ситуации в сфере МСП за 2015 г., за 1. Кв. 2016 г.

3.2. Участие в мероприятиях по обмену опытом, повышению квалификации, реализации государственных, областных, муниципальных программ и других, направленных на поддержку и развитие МСП.

Мероприятие 4. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти.

- Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства;

- Встреча заместителя мэра М.А. Ананьина с руководителями общественного питания в рамках мероприятия по награждению победителей конкурса «Череповец выбирает»;

- ДЕЛОвой разговор с мэром;

- Круглый стол по проблемным вопросам обеспечения прав предпринимателей;

- Разработаны предложения в области регулирования государственной кадастровой оценки по Вологодской области. Направлено на депутатов Городской думы.

Мероприятие 5. Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациями инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе).

В 2016 году помещения для учреждений предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе).

В перечень помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП, в 1 полугодии 2016 г были внесены изменения в связи:

- с появлением новой организации АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства», располагающейся по адресу: г. Череповец, б. Доменщиков, 32;

- уточнением площади помещения, предоставленного ЧНОУ «Агентство Городского Развития»,

- на площадях ранее занимаемых НП «Агентство Городского Развития».

Основное мероприятие 2. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос).

Срок окончания реализация мероприятия – 2014 год.

Основное мероприятие 3.Финансовая поддержка субъектов МСП.

Срок окончания реализация мероприятия – 2014 год.

Основное мероприятие 4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП.

НП «Агентство Городского Развития» является учредителем ЧНОУ «Агентство Городского Развития», которое оказывает образовательные и консультационные услуги.

В результате реализации программы в 1-м полугодии 2016 года Агентством Городского Развития проведено **188** мероприятий, направленных на развитие бизнеса, в том числе образовательные, деловые, информационно-пропагандистские мероприятия, направленных на усиление рыночных позиций МСП, развитие партнерских отношений, кооперационных связей и расширение рынков сбыта и других.

Субъекты МСП получили **1241** консультаций и услуг по актуальным вопросам ведения бизнеса. В 2016 году благодаря реализации программы поддержки МСП в Череповце появилось 30 новых субъекта малого бизнеса, 110 новых рабочих мест.

Описание результатов проведения мероприятий представлены в таблице 2, перечень проведенных мероприятий представлен в Приложении 1 к настоящему отчету.

**3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных**

**средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2016 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах №№ 3, 4.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 1557,6 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений на данный период, 50% от плана за год.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений.**

Постановлением № 203 от 22.01.2016 внесены изменения:

- с целью устранения нарушений и недостатков, выявленных проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы и по итогам заключения по результатам финансово-экономической экспертизы Программы контрольно-счетной палатой города Череповца. Программа дополнена разделом 11 «Порядок предоставления и возврата субсидии из городского бюджета некоммерческим организациям на осуществление мероприятий по реализации муниципальной программы». Порядок внесен в соответствии с предложениями контрольно-счетной палатой города Череповца.

- в целях приведения Программы в соответствии с требованиями постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (в ред. от 02.09.2015 №4738) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города». Внесены изменения редакционного характера - таблица 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы» приложения 1 Программы изложена в новой редакции.

Постановлением № 2487 от 15.06.2016 внесены изменения в Приложение 2 к муниципальной программе, в котором содержится перечень помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП, в связи:

- с появлением новой организации АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства», располагающейся по адресу: г. Череповец, б. Доменщиков, 32;

- уточнением площади помещения, предоставленного ЧНОУ «Агентство Городского Развития»,

на площадях ранее занимаемых НП «Агентство Городского Развития».

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| 2015 год | 2016 год | 2016 год | Расчет целевых показателей |
| факт | план | факт за 1-е полугодие | за 2015 год |
| 1.1 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в городской бюджет | Млн. руб. | 441,5 | 529,7 | Нет данных | 438,8 (объем налогов от МП) + 2,7 (объем налогов от СБ) | Периодичность сбора данных: по итогам полугодия - в срок до 1 октября отчетного года |
| 1.2 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах бюджета города | % | 17,9 | 29,9 | Нет данных | (438,8 (объем налогов от МП) + 2,7 (объем налогов от СБ))/ 2469,8 (объем налогов. доходов в ГБ) \* 100% | Периодичность сбора данных: по итогам полугодия - в срок до 1 октября отчетного года |
| 1.3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. индивидуальных предпринимателей | Чел. | 40451 | 50626 | Нет данных | 24055 (МП) + 5533 (ИП) +  622 (СБ) + 10241 (число ИП) | Периодичность сбора данных: по итогам года в срок до 10 июля года, следующего за отчетным |
| 1.4 | Количество субъектов малого предпринимательства, вновь зарегистрированных в течение отчетного периода (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Ед. | 2898 | 2926 | Нет данных | 941 (МП) + 1957 (ИП) | Периодичность сбора данных: по итогам полугодия - в срок до 1 октября отчетного года |
| 1.5 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере услуг | % | 22,1 | 26,8 | Нет данных | 4347 (число субъектов МСП, работающих в сфере услуг) /19676 (общее число субъектов МСП) \* 100% | Периодичность сбора данных: по итогам года в срок до 10 июля года, следующего за отчетным |
| 1.6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере производства | % | 5,6 | 5,5 | Нет данных | 1108 (число субъектов МСП, работающих в сфере производства) /19676 (общее число субъектов МСП) \* 100% | Периодичность сбора данных: по итогам года в срок до 10 июля года, следующего за отчетным |
| 1.7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание и развитие бизнеса | Ед. | 311 | 250 | 188 | Количество мероприятий, организованных НП «АГР» и ЧНОУ «АГР» |  |
| 1.8 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | 1684 | 2400 | 1241 | Количество консультаций и услуг, оказанных НП «АГР» |  |
| 1.9 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП в городе, вышедших в СМИ | Ед. | 2177 | 1100 | 1079 | Количество информационных сообщений в СМИ, обеспеченных МКУ «ИМА «Череповец» |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия за 2016 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый на 01.07.2016 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Управление экономической политики мэрии, НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития» | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП | Организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП через осуществление деятельности НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского Развития».  Приложение 1 к отчету. |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.  Всего оказано 1241 услуг и консультаций. |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на содействие созданию и развитию МСП | НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства, расширение рынков сбыта МСП | Организованы мероприятия:   1. по повышению уровня грамотности бизнеса и деловые – 65 мероприятий; 2. по усилению рыночных позиций МСП, расширению рынков сбыта МСП – 8 мероприятий; 3. по информационной поддержке МСП и мероприятий по поддержке МСП, пропаганде предпринимательской деятельности – 102 мероприятия; 4. по бизнес-инкубированию – 1 мероприятие.   Подробнее в Приложении 1 к отчету. |
| 1.3 | Мониторинг сферы МСП, взаимодействие с институтами развития | НП «Агентство Городского Развития», ЧНОУ «Агентство Городского Развития» | Наличие оперативной информации о ситуации в МСП, позволяющей оценивать складывающуюся ситуацию в сфере и реагировать на ее изменения | Проведен ежеквартальный мониторинг ситуации в сфере МСП за 2015 год, 1 квартал 2016 г.  Принято участие в мероприятиях по обмену опытом, повышению квалификации.  Подробнее в Приложении 1 к отчету. |
| 1.4 | Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти | Управление экономической политики мэрии, НП «Агентство Городского Развития» | Оперативное решение проблем, возникающих в предпринимательской среде, снижение административных барьеров, формирование условий для диалога бизнеса и власти | Организовано 4 мероприятия, способствующие развитию диалога между бизнесом и властью, в т.ч. Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, на котором обсуждались вопросы изменения системы кадастровой оценки.  Подробнее в Приложении 1 к отчету. |
| 1.5 | Использование нежилых помещений, предоставляющих органами местного самоуправления организациями инфраструктуры поддержки МСП | НП «Агентство Городского Развития». «ЧНОУ «Агентство Городского Развития» | Осуществление деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП | Помещения предоставлены, осуществляется деятельность (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе):  НП "АГР" - б. Доменщиков, 32 - 293,7 кв.м.,  НП "АГР" - Клубный проезд, 17А- 326,1 кв. м.,  НП "АГР" - ул. Пионерская, 19А - 300,8 кв. м,  Торгово-промышленная палата г. Череповца -ул. Ленина, 74 -444,7 кв. м,  ЧНОУ "АГР"- б. Доменщиков, 32, - 51,7 кв.м,  АНО Центр гарантийного обеспечения МСП - б. Доменщиков, 32 - 56,0 кв.м,   * деятельность организаций осуществляется |
| 2 | **Основное мероприятие 2.**  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Управление экономической политики мэрии | Членство в палате, возможность участия в деловых мероприятиях и организации мероприятий областного и российского уровня на территории города | Срок окончания реализации мероприятия - 2014 год. |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**  Финансовая поддержка субъектов МСП | Управление экономической политики мэрии | Появление новых субъектов МСП, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней | Срок окончания реализации мероприятия - 2014 год. |
| 3.1. | Мероприятие 3.1  Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Управление экономической политики мэрии | Появление новых субъектов МСП, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней |
| 3.2. | Мероприятие 3.2  Субсидирование части затрат по лизинговым платежам | Управление экономической политики мэрии | Обновление материально- технической базы субъектов МСП, повышение качества производства и услуг |
| 4 | **Основное мероприятие 4.**  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 1079 ед. информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.  Информирование велось в печатных и электронных СМИ. |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы за 1-е полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс.руб.), 2015 год | | | Расходы (тыс.руб.), 2016 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | Муниципальная программа  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2017 годы" | Всего: |  |  |  | 3115,0 | 3115,0 | 1557,6 |
| Управление экономической политики |  |  |  | 3115,0 | 3115,0 | 1557,6 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Управление экономической политики, НП «АГР» |  |  |  | 3115,0 | 3115,0 | 1557,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Управление экономической политики |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» |  | | | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления | | |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Расходы за 2015 год, (тыс. руб.) | | | Расходы за 2016 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 01.07.2016 | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2017 годы" | Всего |  |  |  | 6 275,0 | 3137,6 | 50,4 |
| Городской бюджет. |  |  |  | 3 115,0 | 1557,6 | 50 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 3 160,0 | 1580,0 | 50 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего |  |  |  | 6 275,0 | 3137,6 | 50,4 |
| Городской бюджет |  |  |  | 3 115,0 | 1557,6 | 50 |
| Областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 3 160,0 | 1580 | 50 |
| 1.3 | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего |  |  |  | Осуществление мероприятий в пределах деятельности органов местного | | |
| Городской бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |

**Приложение 1**

**Отчет о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка и развитие МСП в городе Череповце на 2013 – 2017 годы»,**

**организованных НП «Агентство Городского Развития» за 1-е полугодие 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия Программы** | **Проведенные мероприятия** | **Количество мероприятий** |
| **Количество оказанных консультаций и услуг** | | **1241** |
| 1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. |  | **1241** |
| 2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг. |
| **Количество проведенных мероприятий, направленных на создание и развитие бизнеса** | | **185** |
| **2. Организация мероприятий, направленных на содействие созданию и развитию МСП** |  | **172** |
| 2.1. Организация образовательных и деловых мероприятий | **Курс** «Основы предпринимательской деятельности» (25.01.2016-03.03.2016, 01.03.2016- 28.04.2016) (25.04.2016-08.06.2016 | 3 |
| **Семинары**  «Оспаривание кадастровой стоимости» (26.02.2016)  **Вебинар** «Иностранные работники в российских компаниях. Все изменения 2015-2016 гг. Практические советы профессионала» (28.01.2016)  **Курс** «Стратегия бизнеса: антикризисное мышление и новые возможности (15.02.2016-22.04.2016)  **Мастер-класс** по описанию бизнес-процессов в малом бизнесе (19.02.2016)  **Бизнес-интенсив** «Частный детский сад с чего начать и как преуспеть?» (02.02.2015)  **Игра «**Бережный старт бизнеса (PLAYING LEAN)» (11.03.2016)  **Мастер –класс** «Масштабирование бизнеса (01.03.2016)  **Мастер –класс «**Построение отдела продаж» (15.03.2016)  **Мастер-класс «**Ораторское мастерство» (29.03.2016)  **Практический семинар**: «Менеджмент персонала: от интуитивного управления сотрудниками к эффективным техникам и приемам» (07.04.2016)  **Семинар:** «Актуальные вопросы оспаривании результатов определения кадастровой стоимости*»* (14.04.2016)  **Бизнес-мастерская** (workshop) на тему: «Франчайзинг- успешная бизнес-модель Вашего будущего» (22.04.2016)  **Цикл семинаров** «Женщина в бизнесе: свой подход» (09.06.2016, 16.06.2016, 21.06.2016, 27.06.2016)  **Семинар:** Поддержка начинающих фермеров г. Череповца  (14.06.2016)  **Интенсив** «Конструктор социального бизнеса» в рамках Международного дня социального предпринимательства (28.06.2016) | 18 |
| **Клуб начинающих предпринимателей:**  Деловая игра «Клиенториетированность» (20.01.2016) | 1 |
| 1. День бесплатных юридических консультаций (январь)  2. Консультационный пункт по вопросам социального обслуживания населения 8.04  3. IV Международная конференция по деревянному домостроению и деревообработке (13-14 апреля 2016 года)  4. Круглый стол «Женщины в меняющейся экономике. Новые возможности и вызовы» в рамках городского форума женщин (21 апреля 2016 года)  5. Круглый стол «Привлечение финансирования в социальные проекты» в рамках Международного дня социального предпринимательства (29.06.2016)  6. «Горячая линия» по приобретению социальных франшиз  (30.06.2016) | 6 |
| Совместные мероприятия:  ООО «Информационный центр «Гарантия» Всероссийские онлайн-семинары:  14.01.2016 – Тема мероприятия: "Недвижимость и иные объекты гражданских прав. Новеллы и судебная практика";  19.01.2016 - Тема мероприятия: ''Защита прав кредиторов при ликвидации юридических лиц в свете реформы ГК РФ''  21.01.2016 - Тема мероприятия: ''Изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве с 01.01.2016 года''  03.02.2016 – Тема мероприятия: «Изменения в налоговом законодательстве в 2016 году»  10.02.2016 – Тема мероприятия: " [Интернет-семинар "Исполнение обязательств, ответственность по обязательствам: новеллы 42-ФЗ, правовые позиции Верховного Суда РФ"](http://vs.garant.ru/video/668625/);  17.02.2016 – Тема мероприятия: Федеральный закон от 08.05.2010 83-ФЗ - практика реализации, развитие нормативной и методологической базы в 2016 году».  18.02.2016 - Тема мероприятия: Управление государственными и муниципальными закупками".  25.02.2016 - Тема мероприятия: [«Вопросы гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств».](http://vs.garant.ru/video/675808/)  03.03.2016 – ["Нормирование в контрактной системе. Учет требований по энергоэффективности при осуществлении закупок".](http://vs.garant.ru/video/675810/)  10.03.2016 – Тема мероприятия: " ["Заключение договора и преддоговорные отношения: переговоры, заверения, осмотрительность сторон, требования к форме договора и государственной регистрации".](http://vs.garant.ru/video/678431/)  17.03.2016 – Тема мероприятия:["УСН. Сюрпризы законодательства в 2016 году".](http://vs.garant.ru/video/678437/)**.**  23.03.2016 - Тема мероприятия: ["Годовой отчет по налогу на прибыль за 2015 год. Актуальные изменения в налогообложении прибыли".](http://vs.garant.ru/video/678434/)  06.04.2016 – [«НДС: Актуальные проблемы в 2016 году»;](http://vs.garant.ru/video/675810/)  13.04.2016 – Тема мероприятия: "[Перемена лиц в обязательстве. Новые возможности ГК РФ";](http://vs.garant.ru/video/678431/)  28.04.2016 – Тема мероприятия: «[Актуальные и сложные вопросы регулирования отношений"](http://vs.garant.ru/video/678437/);  29.04.2016 – Тема мероприятия: «[Актуальные вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства"](http://vs.garant.ru/video/678437/)  11.05.2016 – Тема мероприятия: **«**[Актуальные и сложные вопросы регулирования трудовых отношений".](http://vs.garant.ru/video/692080/)  17.05.2016 – [Тема мероприятия: [«Актуальные вопросы ответственности за нарушение бюджетного законодательства».](http://vs.garant.ru/video/692081/)](http://vs.garant.ru/video/692081/)  19.05.2016 – Тема мероприятия: «[Правовое регулирование сделок по отчуждению недвижимого имущества».](http://vs.garant.ru/video/696239/)  26.05.2016 – Тема мероприятия: **«**Профессиональные стандарты: к чему готовиться работодателям и работникам».  02.06.2016 – Тема мероприятия:[Интернет-семинар «Прекращение обязательств (зачет, отступное, новация и др.)»](http://vs.garant.ru/video/696241/)  08.06.2016 – [Тема мероприятия: [«Профессиональные стандарты: к чему готовиться работодателям и работникам»](http://vs.garant.ru/video/696242/)](http://vs.garant.ru/video/692081/).  15.06.2016 – Тема мероприятия: «[[Разъяснения ключевых изменений земельного и смежного законодательства](http://vs.garant.ru/video/709004/)».](http://vs.garant.ru/video/696239/)  22.06.2016 – Тема мероприятия: ["Подготовка к полугодовой отчетности. Новации в учете бюджетных, казенных и автономных учреждений".](http://vs.garant.ru/video/718440/)  ЗАО «ВЕЛЮКС», тема мероприятия: «Обучение технике продаж продукции» (02.03.2016)  ООО «2X2», тема мероприятия: «ЕГАИС в рознице: проблемы и решения» (28.02.2016)  ООО Туристическая компания «Перекресток», тема мероприятия: «Презентация туристической компании» (01.03.2016)  ИП Столупин Александр Владимирович, тема мероприятия: «Антикризисные продажи в рознице» (24.03.2016)  ООО «Онлайн-Сервис», тема мероприятия: «Федеральный семинар «1с-битрикс»: веб для бизнеса» (31.03.2016)  ООО «ВНЕДВИЖКЕ». Тема мероприятия: Конференция, посвященная изменениям в законодательстве при совершении сделок с недвижимым имуществом и сдаче отчетности»  ООО «Госэксперт», тема мероприятия: «Всероссийский семинар по программе ГОРСТРОЙСМЕТА» (08.04.2016)  ИП Туник Константин Владимирович, тема мероприятия: «Презентация для от ООО «Онлайн-Сервис». Тема мероприятия: «Сайт медицинской организации» (12 мая 2016 года). «Презентация для отдела продаж» (15.04.2016)  ООО «Онлайн-Сервис», Тема мероприятия: «Интернет технологии для бизнеса» (02 июня 2016 года).  ООО «Центр Бухгалтерского Учета», Тема мероприятия: «Налоги и налогообложение с учетом изменений в налоговом законодательстве на 2016-2017 гг.» (23 июня 2016 года). | 34 |
| 2.2 Организация мероприятий, направленных на усиление рыночных позиций МСП, развитие партнерских отношений, кооперационных связей и расширение рынков сбыта. |  | **8** |
| 1. Размещение информации в базе «ЭБК» (на постоянной основе)  2.Практикум с ПАО «Северсталь» по обучению работе с ЭТП компании, МСП, 27 января, 9 февраля, 4 апреля  3. Участие в подготовке заседаний Совета по кооперации при Департаменте экономического развития области, подбор участников 12 февраля  4. Консультационный пункт по закупкам, 18 марта 2016 года  5. Встреча череповецких предпринимателей с финской компанией КОЯ по вопросам сотрудничества 12 мая 2016.  6. Торгово-экономическая встреча в рамках визита делегации Баварского объединения производителей, торговцев древесиной и поставщиков услуг для лесного хозяйства 25 мая | 8 |
| 2.3. Информационная поддержка деятельности субъектов МСП, и мероприятий по поддержке МСП, пропаганда предпринимательской деятельности |  | **102** |
| Подготовка пресс-релизов (с дальнейшим размещением в СМИ, на портале АГР) | 80 |
| Выступления на мероприятиях:  1. Ярмарка вакансий рабочих мест в КУ ВО «ЦЗН города Череповца и Череповецкого района» (2)  2. Заседание череповецкого отделения Общероссийской общественной организации МСП «Опора России»  3. Выступление на семинаре «Поддержка малого и среднего бизнеса. Федеральные и региональные приоритеты в 2016 году» с темой «Формы поддержки бизнеса». | 4 |
| Организация выездов руководства города, АГР и СМИ на предприятия МСП:  1. Выезд на НП «Центр высококординационных видов спорта «Школа чемпионов» с представителями мэрии и ПАО «Северсталь», 25 февраля 2016;  2. Выезд в ООО «Гритинская горка» с представителями мэрии, 26 февраля 2016  3. Выезд на ООО «Техносвет-групп»  4. Выезд на ООО «БиН» с администрацией города 10 мая. | 4 |
| Организация экономического пресс-брифинга, 22 января  Информационно-консультационный день на тему размещения аттракционов в летнем сезоне 2016 г. 2 июня.  Информирование о всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".  Информирование о семинаре «Налоги и налогообложение с учетом изменений в налоговом законодательстве на 2016 год-2017 год» 23 июня. | 4 |
| Награждение участников конкурса «Череповец выбирает» среди предприятий общественного питания, 29 января  Торжественный прием мэром в честь Дня российского предпринимательства (18 мая 2016 года) | 2 |
|  | 1. Информирование о вебинаре «Участие в закупках «малого объема» в системе «Электронный магазин» поставщиков государственных и муниципальных услуг среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Дата проведения 03.02.2016  2. Информирование предпринимателей через электронную рассылку о возможности организации рабочих мест для инвалидов за счет федеральных средств 02.2016 года. Комитетом государственного заказа Вологодской области  3. Рассылка памятки «Защити свои права при проведении органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок»  4. Рассылка предложения ООО «Детская школа» 5 мая.  5. Рассылка о профориентационных экскурсиях на предприятия МСП – 31 мая | 5 |
|  | Участие в мероприятии «День карьеры в Череповецком государственном университете» | 1 |
|  | Поддержка работы сайтa www.agr-city.ru | 1 |
| 2.4. Услуги бизнес-инкубирования | Работает бизнес-инкубатор. | **1** |
| **3. Мониторинг сферы МСП, взаимодействие с институтами развития** |  | **9** |
| 3.1.Проведение ежеквартального мониторинга ситуации в сфере МСП | Мониторинг МСБ – 2015 год, 1 кв. 2016 г. | 2 |
| 3.2. Участие в мероприятиях по обмену опытом, повышению квалификации, реализации государственных, областных, муниципальных программ и других, направленных на поддержку и развитие МСП. | 1. Участие в стратегической сессии на тему: «Основные результаты и ключевые факторы успеха пилотной апробации Атласа муниципальных практик. Перспективы и вызовы на будущее», 19 января 2016  2. 17 февраля 2016 Научно-практическая конференция «Социальное предпринимательство: вопросы, требующие изучения» (г. Череповец, МБУК «Дом музыки и кино»), г. Череповец  3. 18 февраля 2016 участие в конференции «Бизнес-перспективы Вологодской области», г. Вологда  4. 29 февраля 2016 года «Практика применения Закона Вологодской области «О внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций» (г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.7 (конференц-зал)  5. Заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Опыт проблемы и перспективы развития Центров инноваций социальной сферы в субъектах Российской Федерации (07 апреля 2016 года)  6. 26 мая 2016 – Участие в Дне российского предпринимательства в ЦВК «Экспоцентр», Москва.  7. 27 мая 2016 – Работа на выставке в рамках V Ассамблеи предпринимателей Вологодской области, Вологда. | 7 |
| **4. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти** |  | **4** |
| 4.1. Организация мероприятий, способствующих развитию диалога между бизнесом и властью, в т.ч. организационное обеспечение деятельности Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. Содействие в работе комиссии по рассмотрению индивидуальных проблем и конфликтных ситуаций бизнеса. | Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 29.03 | 1 |
| 1. \*Встреча заместителя мэра М.А. Ананьина с руководителями общественного питания в рамках мероприятия по награждению победителей конкурса «Череповец выбирает»  2. ДЕЛОвой разговор с мэром, 24.03  3. Круглый стол по проблемным вопросам обеспечения прав предпринимателей 26.04.  4. Разработаны предложения в области регулирования государственной кадастровой оценки по Вологодской области. Направлено на депутатов Городской думы. | 3 |

\*Мероприятия посчитаны в другом разделе

**Отчет о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка и развитие МСП в городе Череповце на 2013 – 2017 годы»,**

**организованных ЧНОУ «Агентство Городского Развития» за 1-е полугодие 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия Программы** | **Проведенные мероприятия** |  |
| **1.Организация образовательных мероприятий** | Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» (17.02.2016-20.04.2016; 19.05.2016 – 14.07.2016) | **2** |
| Дистанционное обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности»  (Репин Максим Николаевич, г. Череповец) | **1** |

Таблица 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на 2016 г.  план | Фактическое значение за первое полугодие 2016 г. | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в городской бюджет | Млн. руб. | 529,7 | Нет данных | Абсолютное числовое значение, данные, представляемые Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области по запросу мэрии города. | по итогам полугодия - в срок до 1 октября отчетного года, по итогам года - в срок до 10 июля года, следующего за отчетным | 4сбор отчетных сведений налоговых деклараций и отчетности ЮЛ МИФНС №12 по Вологодской области | Информация МИФНС №12 по Вологодской области | МИФНС №12 по Вологодской области и УЭП мэрии |
| 1.2 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах бюджета города | % | 29,9 | Нет данных | ДН = НСМСП / НДГБ x 100, где:  ДН - доля налоговых поступлений от субъектов МСП в налоговых доходах бюджета города, %;  НСМСП - налоговые поступления от субъектов МСП, тыс. руб.;  НДГБ - налоговые доходы бюджета города, тыс. руб. | по итогам полугодия - в срок до 1 октября отчетного года, по итогам года - в срок до 10 июля года, следующего за отчетным | 4сбор отчетных сведений налоговых деклараций и отчетности ЮЛ МИФНС №12 по Вологодской области | Информация МИФНС №12 по Вологодской области | МИФНС №12 по Вологодской области и УЭП мэрии |
| 1.3 | Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. индивидуальных предпринимателей | Чел. | 50626 | Нет данных | Абсолютное числовое значение, данные, представляемые Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области по запросу мэрии города. | по итогам года - в срок до 10 июля года, следующего за отчетным | 4сбор отчетности ЮЛ МИФНС №12 по Вологодской области | Информация МИФНС №12 по Вологодской области | МИФНС №12 по Вологодской области и УЭП мэрии |
| 1.4 | Количество субъектов малого предпринимательства, вновь зарегистрированных в течение отчетного периода (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Ед. | 2926 | Нет данных | Абсолютное числовое значение, данные, представляемые Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Вологодской области по запросу мэрии города. | по итогам полугодия - в срок до 1 октября отчетного года, по итогам года - в срок до 10 июля года, следующего за отчетным | 4сбор отчетных сведений налоговых деклараций и отчетности ЮЛ МИФНС №12 по Вологодской области | Информация МИФНС №12 по Вологодской области | МИФНС №12 по Вологодской области и УЭП мэрии |
| 1.5 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере услуг | % | 26,8 | Нет данных | ДУ = У / О x 100, где:  ДУ - доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг, %;  У - количество субъектов МСП, работающих в сфере услуг, ед.;  О - общее количество субъектов МСП, ед. | по итогам года - в срок до 10 июля года, следующего за отчетным | 4сбор отчетных сведений налоговых деклараций и отчетности ЮЛ МИФНС №12 по Вологодской области | Информация МИФНС №12 по Вологодской области | МИФНС №12 по Вологодской области и УЭП мэрии |
| 1.6 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере производства | % | 5,5 | Нет данных | ДП = П / О x 100, где:  ДП - доля субъектов МСП, работающих в сфере производства, %;  П - количество субъектов МСП, работающих в сфере производства, ед.;  О - общее количество субъектов МСП, ед. | по итогам года - в срок до 10 июля года, следующего за отчетным | 4сбор отчетных сведений налоговых деклараций и отчетности ЮЛ МИФНС №12 по Вологодской области | Информация МИФНС №12 по Вологодской области | МИФНС №12 по Вологодской области и УЭП мэрии |
| 1.7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание и развитие бизнеса | Ед. | 250 | 188 | 188 - суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития", структурными подразделениями мэрии. | 2 раза в год | Протоколы мероприятий, заверенные руководителем, отчеты о мероприятиях, договоры, скриншоты и др., отчеты НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития" | Полугодовые и годовые отчеты НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития" | НП «АГР» |
| 1.8 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | 2400 | 1241 | 1241 - суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития" | 2 раза в год | Договоры, карточки регистрации обращения, скриншоты и др., отчеты НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития" | Полугодовые и годовые отчеты НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития" | НП «АГР» |
| 1.9 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП в городе, вышедших в СМИ | Ед. | 1100 | 1079 | 1079 (392 – интернет  - 240 – пресса  - 278 – радио  - 169 - ТВ  - суммарное количество информационных сообщений о мероприятиях органов местного самоуправления по развитию МСП в г. Череповце, вышедших в СМИ, (данные МКУ «ИМА «Череповец») | 2 раза в год | Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты НП "Агентство Городского Развития", ЧНОУ "Агентство Городского Развития" | МКУ «ИМА «Череповец», НП «АГР» |