ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

НА 2013-2022 ГОДЫ

ЗА 1 – Е ПОЛУГОДИЕ 2016

ОТВЕТСВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

КОМИТЕТ ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЭРИИ

ОТЧЕТНАЯ ДАТА:  				11.07.2016

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 	30.06.2016

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник отдела организации и

реализации мероприятий по охране

окружающей среды

Степанова Варвара Андреевна

Председатель комитета

Фадеев Антон Михайлович

Город Череповец

2016

Информация о ходе реализации муниципальной программы

за первое полугодие 2016

Постановлением мэрии № 2782  от 24.06.2016 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5370» внесены изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы.

Внесение изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5370 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы (далее - Программа) обусловлено следующим:

1. Отдельные положения Программы приведены в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города, утвержденного постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 (в редакции постановления мэрии города от 15.04.2016 № 1498) (далее – Порядок).

2. В соответствии решением Череповецкой городской Думы от 05.04.2016 №66 «О Положении о комитете охраны окружающей среды мэрии города Череповца» утверждено новое положение, а также  определены основные задачи и функции комитета охраны окружающей среды мэрии.

3. В соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 05.05.2016 №82 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» была уменьшена сумма на выполнение мероприятия 18 «Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» на 2016 год  и  определена в размере 7704,7 тыс. руб. В связи с этим в муниципальную программу «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы  были внесены следующие изменения:

3.1. В Паспорт муниципальной программы в части объема финансового обеспечения и бюджетных ассигнований муниципальной программы:

- Строки  «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» изложены в новой редакции:

| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы | Всего по муниципальной программе: 16 963 997,9 тыс. руб., в том числе: 1 этап: 9 858 706,8 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 5 638 575,9 тыс. руб., 2014 г. - 2 105 335,1 тыс. руб. 2015 г. - 2 114 795,8 тыс. руб. 2 этап: 7 105 291,1 тыс. руб., в том числе: 2016 г. - 1 008 191,9 тыс. руб., 2017 г. - 1 014 091,7тыс. руб., 2018 г. - 1 014 091,7 тыс. руб., 2019 г. - 1 014 205,2 тыс. руб., 2020 г. - 1 016 915,2 тыс. руб., 2021 г. – 1 018 720,2 тыс. руб. 2022 г. – 1 019 075,2 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета | Всего по муниципальной программе средства городского бюджета: 117 781,7 тыс. руб., в том числе: 1 этап: 24 415,1 тыс. руб., в том числе: 2013 г. - 5 987,7 тыс. руб. 2014 г. - 5 335,1 тыс. руб., 2015 г. - 13 092,3 тыс. руб., 2 этап: 93 366,6 тыс. руб., в том числе: 2016 г. – 6 488,4 тыс. руб., 2017 г. – 12 388,2 тыс. руб., 2018 г. – 12 388,2 тыс. руб., 2019 г. – 12 501,7 тыс. руб., 2020 г. – 15 211,7 тыс. руб., 2021 г. – 17 016,7 тыс. руб., 2022 г. – 17 371,7 тыс. руб. |

3.2. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе за счет средств городского бюджета»:

## - Слова «16 969 921,9  тыс. руб.», «123 705,7 тыс. руб.», заменить словами «16 963 997,9 тыс. руб.», «117 781,7 тыс. руб.», соответственно.

- После слов «Поэтапное распределение средств городского бюджета»   слова муниципальной программы  изложить в новой редакции:

«2 этап: 93 366,6тыс. руб.,

в том числе:

2016 г. – 6 488,4 тыс. руб.,

2017 г. – 12 388,2 тыс. руб.,

2018 г. – 12 388,2  тыс. руб.,

2019 г. – 12 501,7 тыс. руб.,

2020 г. – 15 211,7 тыс. руб.,

2021 г. – 17 016,7 тыс. руб.

2022 г. – 17 371,7  тыс. руб.».

3.3. Произведена корректировка показателей объемов бюджетного финансирования в приложении 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета)» и изложено в новой редакции.

3.4. Произведена корректировка показателей объемов финансирования в приложении 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы города» и изложено в новой редакции.

4. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" формулировка «твердые бытовые отходы исключена», в настоящее время указанным законом предложено наименование «твердые коммунальные отходы».

В проекте муниципальной программы наименование показателя «Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых бытовых отходов» переименовано в «Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых коммунальных отходов».

В целом значение основных показателей (индикаторов) муниципальной программы будут получены по итогам 2016 года после предоставления природопользователями государственной статистической отчетности в контролирующие органы.

По итогам первого полугодия 2016 года на уровне Вологодской области  были оценены  эколого-просветительные  мероприятия  и мероприятия по формированию здорового образа жизни, в том числе определенных в муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы:

Диплом 1 степени в 10 областном фестивале детский экологических театров – МБОУ «СОШ №13»;

Победитель конкурса на получение премий (грантов) Департамента природных ресурсов – МБОУ «СОШ №13»;

Дипломы победителей областного конкурса экологического плаката и экологических листовок «Дети в защиту природы» - 4 учащихся МБОУ «СОШ № 11,19,39»  и  1 воспитанник МБДОУ «Детский сад № 132».

Результаты  проведения в Череповце эколого-просветительных  мероприятий и мероприятий по формированию здорового образа жизни в рамках  Всероссийской акции «Дни защиты от  экологической опасности-2016» будут подведены в августе 2016 года.

В рамках программы в 1 полугодии профинансировано одно мероприятие - Российская  открытая конференция учащихся «Юность. Наука. Культура-Север» (г. С.-Петербург) - участие делегации МОУДОД "ДДиЮТ им. А.А. Алексеевой" секции «Экология и биология», с возможностью участия только 4 учащихся и сопровождающего педагога. Результаты участия в конференции 2 диплома 1 степени и 2 диплома 2 степени.

Итогом реализации программы является улучшение и  сохранение в городе в целом стабильного состояния окружающей среды, с улучшением ряда целевых показателей (индикаторов), значения которых приведено в таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный 2015 год |  | текущий 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | По улучшению качества окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Положительная динамика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | 313,7 | <330,0 | 316,8 | <330,0 | По итогам года | <330,0 |  |
|  | - в снижении объемов водопотребления | млн. м3 | 113,2 | <107,9 | 109,7 | <105,5 | По итогам года | <105,5 |  |
|  | - в снижении объемов водоотведения | млн. м3 | 68,5 | <79,0 | 75,14 | <78,0 | По итогам года | <78,0 |  |
|  | - в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты | тыс. тонн | 25,0 | 31,5 | 30,94 | 31,5 | По итогам года | 31,5 |  |
| 1.2 | Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения) | единиц | 3,9 | <9,0 | 4,5 | <9,0 | По итогам года | <9,0 |  |
| 1.3 | Увеличение доли уловленных и обезвреженных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух | % | 96,1 | 83,0 | 96,0 | 83,0 | По итогам года | 83,0 |  |
| 1.4 | Увеличение доли очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод | % | 99,16 | 82,0 | 99,16 | 82,0 | По итогам года | 82,0 |  |
| 1.5 | Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых коммунальных отходов | % | 49,7 | 49,0 | 50,95 | 49,5 | По итогам года | 49,5 |  |
| 1.6 | Сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.7 | Сохранение соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам (ГН) | оценок | Соответствие ГН | Соответствие ГН | Соответствие ГН | Соответствие ГН | Соответствие ГН |  |  |
| 1.8 | Достижение охвата наблюдениями не менее 9 факторов окружающей среды | штук | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 1.9 | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | - | - | - | 17 | 17 |  |  |
| 1.10 | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | млн. руб. | - | - | - | 1000,0 | 901,315 | Не менее 1000,0 |  |
| 2 | По сохранению и улучшению здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Положительная динамика по уровню первичной заболеваемости населения | чел./на 100 тыс. населения | 94954,2 | <93363,6 | 103100,2 | <93363,6 | По итогам года | <93363,6 |  |
| 2.2 | Охват в обеспечении МБДОУ: - бактерицидными лампами, - фитобарами / запасом лекарственных травяных и плодовых сборов к ним, - организацией приема кислородных коктейлей | % | 39 - - | 39 - - | 48,3 | 39,0 | 48,3 |  | Расчет показателя по охвату МБДОУ бактерицидными ведется с нарастающим итогом. На территории города Череповца 87 МБДОУ, по итогам 2015 года 42 учреждения обеспечены бактерицидными лампами (48,3%) Поскольку в 2016 году финансирование мероприятия не предусмотрено, значение показателя установлено на уровне 2015 года |
| 2.3 | Охват общеобразовательных учреждений созданием и функционированием "школ укрепления здоровья" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия запланировано к выполнению с 2020 года |
| 3 | По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение уровня экологической культуры детей и подростков: высокий уровень средний уровень низкий уровень | % | 32 56 12 | 25 61 14 | 25 61 14 | 30 60 10 | 25 62 13 |  | Промежуточный этап (в рамках Дней защиты от экологической опасности): у 87% детей преобладают ценности восстановления и сохранения окружающей среды, у 13% - ценности потребления. По плану УО в октябре 2016 года будет проведен итоговый этап мониторинга с большим количеством детей. |
| 3.2 | Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, в том числе активных | тыс. чел/год | 100,5/21 | 68/10 | 68/10 | 93/20 | 116,5/56,04 |  | По итогам проведения в 1 полугодии 2016 организационно-массовых мероприятий экологической направленности в них приняли участие (тыс. чел.): 98,11 – от управления образования мэрии, 12,50 – от управления по делам культуры мэрии, 1,83 – от промышленных предприятий и организаций, 0,08 – от общественных молодежных движений и 3,97 – от ДЖКХ. В рамках муниципальной программы профинансировано мероприятий, в которых приняли участие 56,04 тыс. чел. |
| 3.3 | Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов | объектов | 24 | Не менее 24 | 24 | Не менее 26 | 26 |  | Школы и ДОУ - 24, ДДиЮТ, 1 учреждения управления культуры (ЦДЮБ) |
| 3.4 | Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся | чел./год | 16 | Не менее 4 | 4 | Не менее 10 | 15 |  | В рамках муниципальной программы профинансированы: 1) Российская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. Культура-Север» (г. С.-Петербург). Получены 4 диплома: 2 диплома первой степени, 2 диплома второй степени. 2) 10-ый областной фестиваль детских экологических театров. Получен диплом первой степени (МБОУ «СОШ №13»). Дополнительно по итогам первого полугодия достигнуты результаты: 1) Конкурс на получение премий (грантов) Департамента природных ресурсов. Победитель – МБОУ «СОШ №13». 2) Областной конкурс экологического плаката и экологических листовок «Дети в защиту природы». Получено 5 дипломов победителей: 4 учащихся МБОУ «СОШ № 11,19,39» и 1 воспитанник МБДОУ «Детский сад № 132». 3) Проведение Всероссийского экоурока «Хранители воды». Получены 3 диплома (МБОУ «СОШ №18»). 4) Конкурс юннатов имени профессора П.А. Мантейфеля за лучшую исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой природы. Получен диплом 2 степени ГАУ «Московский зоопарк» (учащаяся МБОУ «СОШ №1»). |
| 3.5 | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии | % | - | 100 | 100 | 100 | По итогам года | 100 |  |
| Комплексный план действий по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения до 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | 17 | 18 | 17 | - | - | - |  |
|  | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | млн. руб. | 5135,4 | 2100,0 | 3120,5 | - | - | - |  |

Таблица 17А

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 | По улучшению качества окружающей среды Положительная динамика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | <330,0 | 316,8 (Значение показателя соответствует данным по количеству валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. Данные по значению показателя предоставлены Департаментом природных ресурсов и охрану окружающей среды Вологодской области, а также территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области после обработки статистической информации по форме 2 ТП (воздух)) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года | Формула расчета: Vп-1 – Vп, показатель характеризует общий объем валовых выбросов загрязняющих веществ поступающих в атмосферный воздух | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "воздух" (годовая) "Сведения об охране атмосферного воздуха" | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (далее по тексту ДПР ВО) | КООС |
|  | - в снижении объемов водопотребления | млн. м3 | <107,9 | 109,7 (Значение показателя соответствует данным по объему водопотребления из поверхностных источников за отчетный год. Данные предоставлены после обработки статистической информации по форме 2 ТП (водхоз)) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года | Формула расчета: Кп-1 – Кп, значение показателя характеризует объем водопотребления из природных источников для питьевого и хозяйственного бытового водоснабжения | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "водхоз" (годовая) "Сведения об использовании воды" | ДПР ВО | КООС |
|  | - в снижении объемов водоотведения | млн. м3 | <79,0 | 75,14 (Значение показателя соответствует данным по объему водопотребления из поверхностных источников за отчетный год. Данные предоставлены после обработки статистической информации по форме 2 ТП (водхоз)). Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года | Формула расчета: Оп-1 – Оп, значение показателя характеризует общий объем водоотведения в поверхностные водные объекты города | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "водхоз" (годовая) "Сведения об использовании воды" | ДПР ВО | КООС |
|  | - в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты | тыс. тонн | 31,5 | 30,94 (Данные по значению показателя предоставлены Федеральным агентством водных ресурсов Двинско-Печорское БВУ) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года после обработки статистической информации | Формула расчета: Мп-1 – Мп, показатель характеризует общую массу загрязняющих веществ поступающих в поверхностные источниками со сточными водами. | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "водхоз" (годовая) "Сведения об использовании воды" | Федеральное агентство водных ресурсов Двинско-Печорское бассейновое водное управление, отдел водных ресурсов Вологодской области | КООС |
| 1.2 | Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения) | единиц | <9,0 | 4,5 (Данные по значению показателя предоставлены Департаментом природных ресурсов и охрану окружающей среды Вологодской области) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года | Формула расчета:, расчетный комплексный показатель степени загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей, представляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы) | Годовая | Ведомственная ДПР ВО на основании данных мониторинга атмосферного воздуха, проводимого филиалом ФГБУ Северное УГМС "Гидрометеорологическое бюро Череповец". | ДПР ВО | КООС |
| 1.3 | Увеличение доли уловленных и обезвреженных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух | % | 83,0 | 96,0 (1037,78/1081,49*100%) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года после обработки статистической информации | Формула расчета: Vуо /Vотх х100%, значение показателя определяется как отношение объема уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ к общему объему загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "воздух" (годовая) "Сведения об охране атмосферного воздуха" | ДПР ВО | КООС |
| 1.4 | Увеличение доли очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод | % | 82,0 | 99,16 (74508,86/75140,54*100%) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года после обработки статистической информации | Формула расчета Vо/Vозх х100%, Определяется как отношение объема сброса очищенных сточных вод к общему объему сточных вод поступивших в поверхностные источники | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "водхоз" (годовая) "Сведения об использовании воды" | Федеральное агентство водных ресурсов Двинско-Печорское бассейновое водное управление, отдел водных ресурсов Вологодской области | КООС |
| 1.5 | Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых коммунальных отходов | % | 49,0 | 50,95 (0,967 (переработанные и использованные предприятия)+0,0523% (переработанные и использованные население)/2*100%) Значение показателя за 2016 год будет получено по итогам года после обработки статистической информации | Формула расчета: Ои/Ообр х100%, значение показателя определяется как отношение количества использованных и переданных отходов в общему количеству образовавшихся отходов в течение года | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2-ТП "отходы" (годовая) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления". | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Вологодской области | КООС |
| 1.6 | Сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов | % | 100 | 100 | Формула расчета: Vо/Vз х100%, расчетный показатель доли сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов | Годовая | Официальная статистическая информация по форме №2ТП "водхоз" (годовая) "Сведения об использовании воды" | ДПР ВО | КООС |
| 1.7 | Сохранение соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам (ГН) | оценок | Соответствие ГН | Соответствие ГН | Оценочное значение по соответствию или несоответствию | Годовая | Ведомственная отчетность | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Ка-дуйском, Устюженском, Чаго-дощенском, Бабаевском районах | КООС |
| 1.8 | Достижение охвата наблюдениями не менее 9 факторов окружающей среды | штук | 0 | 0 | Абсолютный показатель равный как арифметическому значению количества наблюдаемых факторов с нарастающим итогом | Годовая | Определяется комитетом охраны окружающей среды мэрии (далее по тексту КООС) | - | КООС |
| 1.9 | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | - | - По итогам первого полугодия 2016 - 17 предприятий привлечены к решениям поставленных задач | Абсолютный показатель равный арифметическому значению количества привлеченных предприятий | Годовая | Определяется КООС |  | КООС |
| 1.10 | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | млн. руб. | - | - По итогам первого полугодия 2016 – общий объем финансирования направленный из внебюджетных источников на реализацию природоохранных мероприятий составил - 901,315 млн. руб. | Абсолютный показатель равный арифметическому значению суммы средств, направленных предприятиями - основными природопользователями на реализацию мероприятий для достижения установленных показателей (индикаторов) | Годовая | Определяется КООС на основании отчетных данных предприятий города | - | КООС |
| 2 | По сохранению и улучшению здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Положительная динамика по уровню первичной заболеваемости населения | чел./на 100 тыс. населения | <93363,6 | 103100,2 Данные по значению показателя определяет Департамент здравоохранения Вологодской области на основании мониторинга заболеваемости населения. Значение показателя за 2016 год будет представлено по итогам года. | Абсолютное значение на основании мониторинга заболеваемости населения | Годовая | Определяет Департамент здравоохранения Вологодской области на основании мониторинга заболеваемости населения | Департамент здравоохранения Вологодской области на основании мониторинга заболеваемости населения | КООС, департамент здравоохранения ВО |
| 2.2 | Охват в обеспечении МБДОУ: - бактерицидными лампами, - фитобарами / запасом лекарственных травяных и плодовых сборов к ним, - организацией приема кислородных коктейлей | % | 39 - - | 48,3 (42/87*100%) - - | Формула расчета: До/Добщ х100% До - количество МБОДУ обеспеченных бактерицидными лампами Добщ - общее количество МБОДУ С 2011 по 2014 – 92 МБДОУ В 2015 году - 87 МБДОУ | Годовая | Определяется КООС на основании данных предоставленных управление образования мэрии | Управление образования | КООС, УО |
| 2.3 | Охват общеобразовательных учреждений созданием и функционированием "школ укрепления здоровья" | % | 0 | 0 | Дош/Добщ х100%, Дош - количество ОУ с функционированием "школ укрепления здоровья", Добщ - общее количество ОУ | Годовая | Определяется управлением образования мэрии города | Управление образования | КООС, УО |
| 3 | По формированию экологической культуры и экологически ответственного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Достижение уровня экологической культуры детей и подростков: высокий уровень средний уровень низкий уровень | % | 25 61 14 | 25 61 14 Значение показателя за 1 полугодие 2016 года 25 62 13 (Данные по значению показателя предоставляет управление образования мэрии города) | Расчетный показатель доли детей и подростков, соответствующих высокому, среднему и низкому уровню экологический культуры на основании мониторинговых исследований, проводимых в муниципальных учебных учреждениях 1 раз в 2 года в соответствии с учебно-методическим пособием «Основы мониторинга экологической культуры учащихся», разработанным ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» (автор Е.Ю. Ногтева, к.п.н.) |  | Определяется управлением образования мэрии на основании мониторинговых исследований, проводимых в муниципальных учебных учреждениях 1 раз в 2 года в соответствии с учебно-методическим пособием «Основы мониторинга экологической культуры учащихся», разработанным ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» (автор Е.Ю. Ногтева, к.п.н.) | Управление образования | КООС, УО |
| 3.2 | Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, в том числе активных | тыс. чел/год | 68/10 | 68/10 По итогам первого полугодия 2016 года значение показателя составляет 116,5/56,04 | Абсолютное суммарное значение участников мероприятий |  | Определяется КООС на основании отчетных данных участников мероприятий экологической направленности | Управление образования, управление по делам культуры мэрии города, предприятия и организации города, общественные организации | КООС, УО, УДК |
| 3.3 | Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира, объектов | объектов | Не менее 24 | 24 По итогам первого полугодия 2016 года значение показателя составляет 26 (Школы и ДОУ - 24,ДДиЮТ, 1 учреждение управления по делам культуры - ЦДЮБ) | Абсолютное суммарное значение количества объектов и площадок с нарастающим итогом |  | Определяется управлением образования мэрии города | Управление образования | КООС, УО |
| 3.4 | Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся | чел./год | Не менее 4 | 4 По итогам первого полугодия 2016 года 15 (суммарное значение дипломантов) | Абсолютное суммарное значение количества дипломантов |  | Определяется управлением образования мэрии города | Управление образования | КООС, УО |
| 3.5 | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии | % | 100 | 100 | Формула расчета: Рф/Рп х100% Расчетное значение доли выполненных от количества запланированных | Годовая | Определяется КООС в соответствии с планом деятельности комитета | - | КООС |
| Комплексный план действий по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения до 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество предприятий – основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов) | предприятий | 18 | 17 | Абсолютный показатель равный арифметическому значению количества привлеченных предприятий | Годовая | Определяется КООС | Предприятия города | КООС |
| 2 | Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) | млн. руб. | 2100,0 | 3120,5 | Абсолютный показатель равный арифметическому значению суммы средств, направленных предприятиями - основными природопользователями на реализацию мероприятий для достижения установленных показателей (индикаторов) | Годовая | Определяется КООС на основании данных представленных предприятиями города | Предприятия города | КООС |

Таблица 18

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (8) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения | Ответственный исполнитель: комитет охраны окружающей среды мэрии (КООС) | Получение оперативных, ежедневных, ежемесячных, по итогам года информационно-аналитических материалов об уровне загрязнения атмосферы в городе, доступ к базам данных автоматизированной системы наблюдения для подготовки карт загрязнения селитебной территории и оперативного принятия управленческих решений. Обеспечение мэра города, КООС, ДЖКХ ежедневными гидрометеорологическими бюллетенями, информацией о фактической и прогнозной метеоситуации, о предупреждениях об НМУ, прогнозами о НЯ, изменении уровня Рыбинского водохранилища |  | Контракты с филиалом ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» не заключены, финансирование приостановлено (причина - отсутствие соответствующих полномочий у органов местного самоуправления). | 1. Достижение охвата наблюдениями не менее 1 фактора окружающей среды. 2. Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения). |
| 2 | Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Соисполнитель: - управление образования мэрии (УО) и подведомственные образовательные учреждения (МБОУ) - управление по делам культуры мэрии (УК) и подведомственные учреждения культуры (МБУК) | Увеличение охвата детей и подростков организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, расширение видов досуговой деятельности учащихся. Изменение потребительского отношения подрастающего поколения к окружающей среде. Издание брошюр и распространение среди образовательных учреждений опыта работы по экологическому воспитанию. Разработка и внедрение новых технологий познания окружающего мира для повышения уровня экологической культуры учащихся, проведение мониторинга экологической культуры детей и подростков. Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира. Проведение ежегодной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (с 1 марта по 5 июня), фестиваля детских экологических театров, обеспечение деятельности экоотрядов. Обеспечение проведения полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участия членов научного общества учащихся в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях федерального и международного уровней. |  |  | 1. Достижение уровня экологической культуры детей и подростков: высокий уровень средний уровень низкий уровень. 2. Охват организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности. 3. Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников город ского научного общества учащихся. 4. Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира |
| 2.1. | Проведение организационно-массовых образовательных мероприятий, акций, конференций, развитие сети детских экологических театров, в том числе участие в областных, межрайонных экологических мероприятиях |  |  | 1.Акция «Дни защиты от экологической опасности»: - Оформлена фотовыставка «Растения и животные Вологодской области» в МБОУ «СОШ № 1»; приобретены и оформлены экологические стенды МБОУ «СОШ № 1» («Дни защиты от экологической опасности»), МБОУ «СОШ № 32» (экологический проект «Наш общий дом»); МБОУ «СОШ № 18» - конкурс плакатов «Цветущая Земля»- 20 плакатов; МБОУ «СОШ № 19» - конкурс плакатов «Дети в защиту природы» -11 плакатов, конкурс листовок «В защиту растений и животных» - 15 листовок; экологическая игра к Дню Птиц, школьный этап фотовыставки «Лианы в домашнем интерьере»; МБОУ «НОШ № 39»: проведена Неделя экологии (конкурс листовок-80 шт., рисунков -100 шт., выпуск 8 стенгазет, моделирование 40 экологических знаков); Приобретены и высажены кусты: МБОУ «СОШ № 2» -35, МБОУ «СОШ № 13» -115 кустов. - Акция «Чистый школьный двор»: МБОУ «СОШ № 6» (5803 кв. м), МБОУ «ОЦ № 11» (23581 кв. м), МБОУ «НОШ № 39» (500кв. м), МБОУ «НОШ № 43» (12900 кв. м). Посажена цветочная рассада на пришкольной территории: МБОУ «СОШ № 6»-100 корней; МБОУ «СОШ № 10» -120 корней; МБОУ «СОШ № 13» –из семян выращено и высажено 300 корней рассады; МБОУ «СОШ № 14» -200 корней + из семян – 950 корней; МБОУ «СОШ № 21»-100 корней, МБОУ «СОШ № 25» -120 корней, МБОУ «СОШ № 27» -100 корней; МБОУ «СОШ № 28»-40 корней, МБОУ «СОШ № 29» –из семян выращено и высажено 250 корней цветов; МБОУ «СОШ № 32»-высажено 200 корней цветочной рассады, выращено из семян и посажено 900 корней рассады в ассортименте, МБОУ «СОШ № 33» -210 корней рассады, МБДОУ «ДС № 132» – 128 корней. Всего: 3718 корней цветочной рассады Побелка деревьев: № 14 - 25 деревьев; - Сформирован 1 зеленый уголок в рекреации 4 этажа в МБОУ «СОШ № 6». Всего участников акции, задействованных в профинансированных мероприятиях – 3754 человек. 2. В рамках городского экологического проекта «Наш общий дом»: - городской конкурс моделей «Экомода: красивые и нужные вещи из вторсырья»: 37 учащихся из 14 образовательных организаций. - городской конкурс практико - ориентированных проектов для учащихся 5-9 классов «Мир, в котором я живу» на базе МБОУ «СОШ № 29». Представлено 8 экологических проектов 21 учащимся под руководством 12 педагогов. Партнер – ЧГУ; - городской семинар – практикум для педагогов «Организация внеурочной исследовательской деятельности с учащимися 5-11 классов» на базе МБОУ «СОШ № 32». Участвовали 24 педагога. Партнер – ЧГУ. - городской конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» на базе МБОУ «НОШ № 39». Участники – 32 школы, школьный этап – 918 учащихся, городской этап – 63 ученика 1-4 классов; - городская фотовыставка «Лианы в домашнем интерьере», организатор – МБОУ «СОШ № 33». Представлено 34 фотоработы. Участники: 11 образовательных организаций. На открытии и защите фоторабот присутствовали 63 человека. Посетили – 430 человек. Партнеры - библиотека № 4 МБУК «Объединение библиотек», МБОУ ДО «ДДиЮТ» (натур. центр «Радуга» и объединение «ФотикПРО»). Всего участников в рамках проекта - 1568 человека. 3. XIII городской фестиваль детских экологических театров «Зеленая волна»: 378 человек, 27 коллективов из 21 организации на базе МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «НОШ № 43», ЦДЮБ. МБОУ «НОШ № 43» из ткани сшиты 2 костюма «Дерево». Всего участников - 378 человек. Управлением по делам культуры показаны экологические спектакли: «Брысь!» - 5 мер., 271 чел.; «Лесные чудеса» - 2 мер., 65 чел.; «Волшебные лапти» - 24 чел.; «Поле чудес «Наши друзья птицы» - 2 мер., 48 чел.; экологический турнир «Вода - источник жизни на Земле» - 1 мер, 16 чел., экологический конкурс «Войди в природу другом» - 11 мер., 186 чел.- всего 20 мероприятий, в которых участвовало 610 человек. 4. Участие в областном фестивале детских экологических театров: театральный коллектив МБОУ «СОШ № 13» – Диплом I степени в категории «Драматический спектакль». Участники: 7учащихся+ 2 взрослых + 1 актриса (подготовка). Итого 10 человек. |  |  |
| 2.2. | Реализация экологически значимых проектов по направлениям: «Наш общий дом», «Школа-центр воспитания экологической культуры», «Школьные экоотряды – городу» |  |  | 1. Экологически значимый проект «Наш общий дом» (практическая деятельность): - МБОУ «СОШ № 1»: проект «Школьная клумба» - выращено из закупленных семян и высажено 300 корней рассады, приобретено и высажено 28 петуний ампельных. МБОУ «СОШ № 2» (2 проекта): проект «Школьный двор – территория радости»- высажено 200 шт. цветочной рассады, обрезано 24 кустарника, подкормлены цветы и кусты на площади 64 кв. м; проект «Формирование социо - культурной среды ОУ: создание зеленого уголка в рекреации 1 этажа»: создан 1 зеленый уголок. МБОУ «СОШ № 13»: проект «Озеленение библиотеки»- 1 зеленый уголок в библиотеке. МБОУ «СОШ № 14»: проект «Озеленение рекреации 2 этажа»: 2 детских проекта по теме, 1 проект реализован (общий). МБОУ «СОШ № 18»: проект «Зеленая школа»- оформление 2 зеленых уголков в рекреации 3 этажа. МБОУ «СОШ № 19»: проект «Цветущая школа»: пересадка и подкормка комнатных растений в зеленом уголке рекреации 1 этажа; выращивание из семян и посадка рассады 300 шт. бархатцев; покупка и высаживание 80 корней цветов (40 астры, 40 петуньи). МБОУ «СОШ № 29»: проект «Школа – парк»: высажено 10 саженцев рябины, 100 корней цветочной рассады. МБОУ «СОШ № 33» (2 проекта): цветочное оформление композиции во дворе школы «Завалинка» (68 корней цветов высажено в кашпо), «Создание и цветочное оформление композиции «Мельница» (построена мельница и рядом высажено 50 корней цветочной рассады). МБОУ «НОШ № 39»: проект «Цветочно-декоративное оформление пришкольной территории» - высажено 15 кустов барбариса и 50 корней астр. МБОУ «НОШ № 43»: проект «Пришкольная территории»- на клумбы - 80 корней цветочной рассады. МБДОУ «ДС № 13»: высажено 140 корней цветочной рассады, организован конкурс рисунков «Наша планета – Земля» в праздник «День Земли». МБДОУ «ДС № 16»: проект «Еловый сад»- высадка горной сосны и голубой ели (8 штук), кедра (1). МБДОУ «ДС № 60»: проект «Оформление рокария» - посадка 6 декоративных хвойников и10 кустов спиреи. Всего реализовано 15 проектов. Всего участников - 535 человек. 2. Проект «Школьные экологические отряды - городу»: - экологический отряд МБОУ «СОШ № 2»: перекопка клумб S=48 кв. м, уборка мусора с S=350 кв. м, удаление сорняков между бетонными плитами S= 200 кв. м. Участники - 16 человек; - экологический отряд МБОУ «СОШ № 10»: вырастили из семян цветочную рассаду и посадили на клумбы 87 корней, убрали территорию на ул. Краснодонцев 106 кв.м. Участники – 16 человек; - экологический отряд МБОУ «СОШ №14»: отряд «Спасатели», 33 участника в школьном этапе; приобретение футболок (10 шт.) для трудового десанта «Мусор Земле не к лицу»- убрана пришкольная территория площадью 100 кв. м; - экологический отряд МБОУ «СОШ № 18» «ЭКО-Радуга»: высажено 10 саженцев сирени, 100 корней рассады. Организовали акцию «Сезон рассады» (2500 корней). Убраны территории по берегу реки Шексны и вокруг мемориала воинской славы «Штыки» общей площадью 800 кв. м. Участники: 17, привлечено 310, итого 327. - экологический отряд МБОУ «СОШ № 27»: выращена рассада из семян -89 корней, убрана территория у школы площадью 320 кв.м. Участники – 15 человек. - экологический отряд МБОУ «СОШ № 28»: изготовлены 50 экземпляров листовок «Правила поведения в природе» для родителей и учащихся начальных классов, 1 фотоальбом «Летопись деятельности экоотряда «Зеленая планета», организован конкурс плакатов «Земля – наш общий дом»(10 плакатов). Организована фотовыставка «Фотообъектив». Участников: 7 человек - экоотряд, привлечены – 861 человек. -экологический отряд МБОУ «СОШ № 29» (2 отряда): акция по уборке пришкольной территории (20 мешков мусора по 100 л) , проведена интерактивная беседа в 23 классах «Мусор вокруг нас. Быть или не быть?», сформирован фотостенд и фотоальбом «Летопись экологических отрядов» Участники: 20 человек активные, 462 получили информацию. Всего членов экоотрядов – 124 человека, привлеченных «отрядовцами» -1650 чел. |  |  |
| 2.3. | Повышение уровня экологического просвещения детей и школьников за счет внедрения новых технологий познания окружающего мира |  |  | МБОУ «СОШ № 2»: школьный смотр – конкурс проектов реализационного типа «Зеленый уголок как показатель проектирования мероприятий по улучшению экологической среды школы» - 9 проектов, 9 зеленых уголков, 94 участника. МБОУ «СОШ № 14»: представлено 5 проектов, создан 1 зеленый уголок, 27 участников. МБОУ «СОШ № 18»: школьный конкурс экологических проектов «Островок радости»: представлено 12 проектов, участники - 21 человек. МБОУ «СОШ № 19»: представлены 20 проектов, реализован 1 коллективный проект (1 зеленый уголок), 30 участников. МБОУ «СОШ № 21»: 1 зеленый уголок в рекреации 3 этажа. 9 человек. МБОУ «СОШ № 29»: переоформление 4 зеленых уголков (205 цветов), 26 участников. Организован городской мониторинг для определения уровней экологической культуры -Технология РЭК: 13 школ, 431 участник (высокий уровень–творчески –восстановительный 25%, средний уровень- ценности сохранения (сбережения) природы -63%, низкий уровень – потребительский -13 % учащихся). МБОУ «СОШ № 32»: представлено на школьный конкурс «Зеленый уголок рекреации 3 этажа» 13 проектов, создан 1 зеленый уголок «Оазис» (коллективный), 50 участников. МБОУ «СОШ № 33»: обновлено 3 зеленых уголка (1 этаж, библиотека, комната релаксации), 16 участников. МБОУ «СОШ № 34»: на конкурс проектов представлены 32 проекта, созданы 2 уголка, 35 участников. МБОУ «НОШ № 39»: экологическая практика во внеурочной деятельности для изучения экологического сообщества «ЛЕС» для 2 классов. Участники – 130 человек. МБОУ «НОШ № 43»: переоформлен 1 зеленый уголок в рекреации 2 этажа, 26 человек. МБДОУ «Детский сад № 9»: посадка, выращивание, наблюдение за ростом 26 растений. Участники - 27 человек. МБДОУ «Детский сад № 73»:посадка, наблюдение 10 комнатных растений. Участники – 31 человек. ИТОГО: разработан 91 проект, оформлены 25 зеленых уголков, экологическая практика-5 занятий. Всего: 962 участника. |  |  |
| 2.4. | Развитие в МБОУ ДОД "ДДиЮТ им. А.А. Алексеевой" секции «Экология и биология» городского научного общества учащихся, в том числе проведение полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участие в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях областного, федерального и международного уровней |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация участия делегации НОУ «Молодая наука» в заочном этапе Российской открытой конференции учащихся «Юность, Наука, Культура-Север» (г. С.-Петербург) |  |  | По результатам заочного конкурса в очной конференции участвовали 4 учащихся и сопровождающий педагог. Получены 2 диплома 1 степени и 2 диплома 2 степени. |  |  |
| 2.4.2 | Организация и проведение эколого - краеведческого экспедиционного лагеря в деревне Владимировка, Череповецкого района |  |  | Общее количество участников - 24 человека. Проведена санитарная чистка парка усадьбы, убраны сухие ветви и сучья. Сделан покос газона и уборка травы, уход за цветниками. Проведена акция «Экоштурм» по уборке территории усадьбы и побережья рек Суда и Кемза в пределах территории усадьбы. Продолжена работа по созданию экологической тропы на территории парка. Собраны полевые материалы по гидробиологии, энтомологии, орнитологии, ботанике, данные по мониторингу окружающей среды для исследовательских работ учащихся. Подготовлен материал для 1 регионального конкурса-выставки экологических проектов. Для систематизации материалов по организации и проведению эколого – краеведческого лагеря и оформлению исследовательских работ учащихся приобретены канцтовары и проведена заправка картриджей. |  |  |
| 3 | Оборудование основных помещений МБДОУ бактерицидными лампами | Соисполнитель: УО, МБОУ | Снижение уровня заболеваемости детей и подростков повышением иммунитета детей, снижением уровня заболеваемости за счет повышения сопротивляемости детского организма воздействующими на него негативными факторами окружающей среды | Мероприятие по оборудованию основных помещений МБОУ в 2016 году не финансируется | За истекший период бактерицидные лампы МБДОУ не приобретались | Положительная динамика по уровню первичной заболеваемости населения. Охват в обеспечении МБДОУ бактерицидными лампами |
| ### 4 | Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами | Соисполнитель: ДЖКХ | Ежегодное предоставление субсидий на сбор, транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих отходов от населения в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы | На сегодняшний день заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не поступало. Специалистами ДЖКХ 1 раз (09.03.2016) было размещено информационное сообщение о приеме заявок на предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от населения. |  | Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых коммунальных отходов |
| ## 5 | Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха | ### Соисполнители: ОАО «Северсталь», группа предприятий ОАО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ССМ-Тяжмаш», ОАО «ЧЛМЗ, ЗАО «ЧФМК», МУП «Водоканал», МУП «Автоколонна №1456», МУП «Теплоэнергия», ООО «Вологдагазпромэнерго», ОАО «Череповецкий мясокомбинат», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ООО «Экотранссервис», ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест», ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ЧМП «Спецавтотранс» и др. | Привлечение предприятий города к решению вопросов в сфере охраны окружающей среды и достижению показателей муниципальной программы и Стратегии развития города до 2022 года. Реализация основных мероприятий предприятиями города за счет собственных средств будет способствовать: - снижению объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - снижению объемов водопотребления, - снижению объемов водоотведения, - сокращению массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты, - снижению индекса загрязнения атмосферы, - снижению загрязнения территории города отходами производства и потребления, - сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов, - сохранению соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам, - снижению рисков влияния факторов окружающей среды на здоровье населения | С начала 2016 года выполняется 30 воздухоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в соответствии с утвержденными проектами, наиболее значимые из них: ПАО «Северсталь»- капитальный ремонт дверей коксовых печей в КЦ № 1, КЦ № 2; ремонт и осаживание газоотводящих стояков КЦ № 1, КЦ № 2; ремонт кладки обогревательных простенков коксовых батарей в КЦ № 2 (к.б. № 8, 10); техническое обслуживание и ремонт установок очистки газов (газоочистки и аспирации). ОАО «Северсталь-метиз» - ремонт вентиляции на участке термообработки и горячего оцинкования металла. АО «ФосАгро-Череповец» - Замена насадки и патронов брызготуманоуловителей в моногидратном абсорбере 1-ой ступени. СК-600/1; СК-600/2. ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» - замена фильтровальных рукавов системы аспирации "Штейнеманн", "Консар", "Бизон", немецкого фильтра "Диффенбахер". АО «Череповецкий мясокомбинат» - Замена вентиляционной системы в МЖЦ (мясо-жировой цех). |  | 1. Положительная динамика: - в снижении объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - в снижении объемов водопотребления, - в снижении объемов водоотведения, - в сокращении массы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами промышленных предприятий в природные водные объекты. 2. Достижение индекса загрязнения атмосферного воздуха в диапазоне от 5 до 7 единиц (повышенный уровень загрязнения). 3. Увеличение доли уловленных и обезвреженных веществ от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный воздух. 4. Увеличение доли нормативно очищенных сточных вод в объеме сброса загрязненных сточных вод. 5. Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых коммунальных отходов. 6. Сохранение 100% объема сточных вод городских канализационных сооружений, обеззараженных без применения хлорсодержащих реагентов. 7. Сохранение соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам. 8. Количество предприятий - основных природопользователей, привлеченных к решению поставленных задач и достижению целевых показателей (индикаторов). 9. Объем средств внебюджетных источников (средства предприятий), направленных на реализацию мероприятий по основным направлениям и целевым блокам для достижения установленных показателей (индикаторов) |
| ## 6 | ## Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон |  |  | ### Для 62 предприятий и организаций города, согласованы в установленном порядке проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ). |  |  |
| ## 7 | Мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения |  |  | ### Предприятием МУП «Водоканал» в 2016 году реализуются мероприятия по модернизации комплекса водоочистных сооружений (модернизация насосной станции 2 подъема №1, модернизации водоочистной станции №3, в т.ч. внедрение микрофильтрации. |  |  |
| ## 8 | Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-бытовой канализации |  |  | ### Также проводится модернизация и реконструкция очистных сооружений – внедрение доочистки. Ведется разработка предпроектной документации автоматизации системы управления. Организации и модернизация системы сооружений ПБУ и ЛБУ КОСК для приема и очистки сточных вод общесплавной системы канализации: монтаж и реконструкция аэротенка, монтаж канализационных решеток. |  |  |
| ## 9 | Строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города |  |  | ### Проводятся мероприятия по организации и модернизации сооружений для транспортировки сточных вод: монтаж решеток-дробилок на КНС № 1,2,4,5,6; переключение ливневых выпусков № 21,30,32 в хоз. бытовую сеть; реконструкция сетей канализации. |  |  |
| ## 10 | Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды |  |  | ### На предприятиях города действуют установки дополнительной очистки воды, приобретается бутилированная вода для работников. |  |  |
| ## 11 | Выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами |  |  | ### С начала 2016 года промышленными предприятиями выполняется 50 водоохранных мероприятия, наиболее значимые их них: ### ПАО «Северсталь» - Реконструкция единой фильтровальной станции; техническое перевооружение на насосной станции № 18 и башенной градирни № 6; замена реактора для очистки сточных вод №3; техническое обслуживание и ремонт водоочистного оборудования н/ст 18 и УПШ КС; замена водовода №1 Ду 600мм на купоросную установку ПХП. ### АО «ФосАгро-Череповец» - Строительство и ввод в эксплуатацию новых биолого-химических очистных сооружений произв. 10 000 м3 в сутки, работы по строительству водоотводного коллектора сточных вод в Рыбинское водохранилище. |  |  |
| ### 12 | Осуществление производственного экологического контроля |  |  | ### Проводится контроль за соблюдением нормативов ПДВ, НДС, ПДК на границе СЗЗ |  |  |
| ### 13 | Мероприятия по снижению объемов размещения отходов |  |  | ### С начала 2016 года промышленными предприятиями выполняется 22 мероприятия по снижению объемов размещения отходов, наиболее значимые из них: ### ПАО «Северсталь» - разработка проектной документации для площадки складирования цинкосодержащего доменного шлама. ### ООО "ЭкоТрансСервис" - приобретение и доставка изолирующего материала (песка щебня, пустой породы) для полигона ТБО. ### ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» - разработка проекта обустройства "Полигон промышленных отходов" ### ОАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» - получение лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности. |  |  |
| ### 14 | Реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-курортного лечения |  |  | ### Санаторными путевками обеспечены 3004 работников промышленной сферы |  |  |
| ### 15 | Реализация мероприятий по улучшению условий труда работающих на муниципальных и промышленных предприятиях |  |  | ### Выполняется обеспечение спецпитанием работающих во вредных условиях, капремонты бытовых помещений, устройство и ремонт систем вентиляции в производственных помещениях |  |  |
| ### 16 | Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | КООС |  | ### Финансовое обеспечение деятельности комитета направлено на решение вопросов местного значения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, оперативное и перспективное управление реализацией экологических программ и природоохранных мероприятий, реализуемых в г. Череповце, администрирование поступлений доходов в городской бюджет. |  | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии города Череповца |

Таблица 19

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За 2016 год |  |  |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | Кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы | Всего: | 12 412,4 | 6 488,4 | 3 433,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: комитет охраны окружающей среды мэрии | 11 925,2 | 6 001,2 | 3 051,4 |
|  |  | Соисполнитель 1: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения | 435,0 | 435,0 | 374,8 |
|  |  | Соисполнитель 2: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры | 16,5 | 16,5 | 7,0 |
|  |  | Соисполнитель 3: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35,7 | 35,7 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Соисполнитель 1: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения | 435,0 | 435,0 | 374,8 |
|  |  | Соисполнитель 2: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры | 16,5 | 16,5 | 7,0 |
| 3 | Основное мероприятие 6. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) | Соисполнитель 3: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 35,7 | 35,7 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 18. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель: комитет охраны окружающей среды мэрии | 11 925,2 | 6 001,2 | 3 051,4 |

Таблица 20

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2016 год (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
|  | Муниципальная «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы | всего | 1 008 191,9 | 905 279,2 | 89,8 |
|  |  | городской бюджет | 6 488,4 | 3 433,2 | 52,9 |
|  |  | областной бюджет | 1 703,5 | 531,5 | 31,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 000 000,0 | 901 314,5 | 90,1 |
|  | Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | всего | 451,5 | 381,8 | 84,6 |
|  |  | городской бюджет | 451,5 | 381,8 | 84,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 6. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) | всего | 35,7 | 0,0 | 0 |
|  |  | городской бюджет | 35,7 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 7. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха | ### Внебюджетные источники (ОАО «Северсталь», группа предприятий ОАО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Северсталь-метиз», ООО «ССМ-Тяжмаш», ОАО «ЧЛМЗ, ЗАО «ЧФМК», МУП «Водоканал», МУП «Автоколонна №1456», МУП «Теплоэнергия», ООО «Вологдагазпромэнерго», ОАО «Череповецкий мясокомбинат», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО», ООО «Экотранссервис», ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест», ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ЧМП «Спецавтотранс» и др.) | 1 000 000,0 | 901 314,5 | 90,1 |
| 2 | Основное мероприятие 8. Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 9. Мероприятия по улучшению состояния питьевого водоснабжения |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 10. Мероприятия по улучшению состояния хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция сетевого хозяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки ливневых сточных вод, поступающих с территории города |  |  |  |  |
| 9 | ## Основное мероприятие 12. Обеспечение дополнительной очистки питьевой воды |  |  |  |  |
| 10 | ## Основное мероприятие 13. Выполнение водоохранных мероприятий, в том числе по достижению нормативов предельно-допустимых сбросов (НДС) в соответствии с утвержденными проектами |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 14. Осуществление производственного экологического контроля |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 15. Мероприятия по снижению объемов размещения отходов |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 16. Реабилитация взрослого населения, обеспечение профилактического и санаторно-курортного лечения |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 17. Реализация мероприятий по улучшению условий труда работающих на муниципальных и промышленных предприятиях |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 18. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | всего | 7 704,7 | 3 582,9 | 46,5 |
|  |  | городской бюджет | 6 001,2 | 3 051,4 | 50,8 |
|  |  | областной бюджет | 1 703,5 | 531,5 | 31,2 |

Предложения об изменении форм и методов реализации муниципальной программы

(о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, долгосрочном прекращении и в целом по дальнейшей реализации программы)

Изменения в программе:

1)  произведена корректировка финансирования  мероприятия 18 «Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы», внесены изменения в   приложение 4  к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета)»  и  в приложении 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы города»:

-  в соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 05.05.2016 №82 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»  уменьшена сумма на выполнение мероприятия 18 «Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы» на 2016 год  и  определена в размере 7704,7 тыс. руб.

2)  по тексту муниципальной программы наименование показателя «Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых бытовых отходов» переименовано в «Увеличение доли использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе и твердых коммунальных отходов» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» формулировка «твердые бытовые отходы исключена», в настоящее время указанным законом предложено наименование «твердые коммунальные отходы».

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1)  Переименовать основное мероприятие 1 «Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды и оценка их влияния на здоровье населения, в том числе: проведение мониторинга атмосферного воздуха в селитебной части города» на основное мероприятие 1 «Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды в городе Череповце», поскольку в соответствии со  статьей  5 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» организация и финансирование государственного мониторинга атмосферного воздуха, обеспечение его проведения  не является вопросом местного значения, не подлежит финансированию за счет средств городского бюджета, и  относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.  Предусмотреть финансирование основного мероприятия 1  на 2017,2018,2019  и последующие годы для подготовки годового отчета о состоянии окружающей среды (справка Гидромет по итогам года) за счет средств городского бюджета.

| Мероприятие |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок реализации мероприятия 2017-2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Основное мероприятие 1 Сбор и анализ информации о факторах окружающей среды в городе Череповце |  | 960,701 | 1047,164 | 1141,409 | 1244,136 | 1356,108 | 1478,157 |

2)  по основному мероприятию 7   «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» предусмотреть разбивку финансирования мероприятия на бюджетные и внебюджетные источники, поскольку комитетом планируется к защите на докладе «О результатах и основных