ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы

за 1 полугодие 2016 года

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии города

Отчетная дата: 1 полугодие 2016 года

Дата составления отчета: 08 июля 2016 г.

Непосредственный исполнитель: главный специалист отдела по реализации социальных программ мэрии В.В. Завитухина, тел. 50 03 76, [zavituhinavv@cherepovetscity.ru](mailto:zavituhinavv@cherepovetscity.ru)

Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Султанова

**Отчет о реализации муниципальной программы «Здоровый город на 2014-2022 годы» за 1 полугодие 2016 года**

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 09.10.2015 №5377).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Развивать механизм межведомственного взаимодействия в создании условий для ведения здорового образа жизни и формирования потребности населения города вести здоровый образ жизни.

2. Повысить грамотность населения в вопросах здорового образа жизни и способствовать формированию у жителей города ответственного отношения к своему здоровью.

3. Проводить мониторинг поведенческих факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья горожан.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Расходы городского бюджета на реализацию Программы в 2015 году составили 3 185,4 тыс. руб., в 2016 году – 462,4 тыс.руб. Выделенные средства городского бюджета распределены по мероприятиям и соисполнителям Программы в разрезе муниципальных учреждений.

**Результаты реализации муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие 2016 года.**

Степень достижения запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы за первое полугодие 2016 года показана в Приложении 1.

В 2016 году активизирована работа по новым направлениям, актуальным для города Череповца: мероприятия по снижению детского дорожного травматизма и гибели несовершеннолетних пешеходов в городе Череповце, а также мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости среди школьников.

Оценка эффективности реализации Программы будет проведена на основании анализа достижения конечных результатов Программы по итогам календарного года её реализации.

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за 1 полугодие 2016 года позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы»:

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно скажется на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

#### 4 июня 2016 года представители мэрии города Череповца приняли участие в III Международном Форуме социальных инноваций. Форум «Социальные инновации. Формула активности» собрал в Вологде более 300 гостей из 40 регионов России. Его темой станут практики формирования в городах особой здоровой культуры жизни. Участиники форума от мэрии города Череповца представили успешные муниципальные практики в ходе работы 4 тематических секций.

#### В рамках работы Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 7 июня 2016 года в Пскове прошла межрегиональная конференция «Здоровые города. Здоровье детей - основа демографической политики муниципалитета». Участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться с практиками муниципалитетов по формированию профиля здоровья.

10 июня 2016 года в городе Вологда прошло заседание круглого стола для представителей муниципальных образований области, членов российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», под руководством заместителя Губернатора Олега Васильева. Муниципальные образования области поделились опытом развития одноименного проекта. В свою очередь, представители Моравско-Силезского края озвучили принципы здоровых городов и регионов в условиях Чешской Республики. Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии представила доклад «Опыт города Череповца в реализации стратегии общественного здоровья на муниципальном уровне».

16-17 июня 2016 года в Клинском муниципальном районе прошло заседание круглого стола на тему: «Здоровое городское планирование». Организатором выступила Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». Здоровое городское планирование призвано содействовать внедрению таких подходов, которые оказывают положительное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни людей.

- Проводится мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий.

Отделом по реализации социальных программ мэрии в период с 01.10.2015 по 30.11.2015 года проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце» в целях выявления проблем, возникающих у жителей города при получении ими медицинской помощи в медицинских учреждениях (стационарах). Выборка составила 1640 человек.

В апреле-мае 2016 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). По результатам подготовлен аналитический отчет.

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

**1.** В соответствии с постановлением мэрии города №1500 от 15.04.2016 в апреле-мае 2016 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.

16 апреля 2016 года на пл. Металлургов было организовано массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. В программу мероприятия вошли велопробег, посвященный открытию велосезона, флеш-моб «Череповец - горячее сердце Русского Севера» (запуск красных шаров в форме символического «Сердца»), старт реализации в городе Череповце проекта «0-5-30», массовая зарядка, интерактивная спортивно-развлекательная игра для школьников «Готов к труду и обороне» (место проведения - Комсомольский парк), консультации врачей и специалистов для горожан (место проведения - ДМиК «Комсомолец»), награждение победителей городского конкурса фотографий «Вкусно, здорово, полезно!», вручение первых серебряных значков современного этапа ГТО, выступление творческих коллективов. Общее количество участников мероприятия – 4600 человек.

Помимо этого в общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона.

7 апреля 2016 года вТРЦ «Макси» специалистами отдела по реализации социальных программ совместно с отделом медицинской профилактики по городу Череповцу БУЗ ВО "Вологодский областной центр медицинской профилактики» были организованы консультации специалистов по основным аспектам ведения здорового образа жизни «От дня здоровья к здоровому образу жизни». В рамках Всемирного дня здоровья специалисты отдела медицинской профилактики провели консультации по основным аспектам ведения здорового образа жизни: измерение артериального давления, определения индекса массы тела, определение степени табачной зависимости, выявление привычек здорового питания, степени риска сердечно-сосудистых заболеваний.

24 мая 2016 года на базе СК «Юбилейный» состоялось интегрированное семейно-спортивное мероприятие «Наравных». Мероприятие организовано ЧГОО «Спортивный клуб инвалидов города Череповца, БУСО ВО РЦ «Преодоление» совместно с отделом по реализации социальных программ мэрии, комитетом по физической культуре и спорту мэрии. Мероприятие представляет собой семейно-спортивное соревнование, которое объединяет семьи с ребенком-инвалидом и семьи со здоровыми детьми.

**2.** В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:

* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 100 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 305 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика туберкулеза» - 101 экз.

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр».

**3.** В соответствии с постановлением мэрии города от 29.04.2016 №1707, распоряжением мэрии города от 18.05.2016 №444-р в течение 2015-2016 учебном года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация – 2016». 2016 год стал юбилейным для конкурса «Танц-плантация» (5 лет реализации в городе Череповце). Кроме того, у конкурса расширилась география и количество участников, что, несомненно, подтверждает успешность мероприятия и положительно влияет на имидж мэрии города. В мероприятии приняли участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал составило 11 943 человека. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ.

**4.** 16 января на Гритинской горке в Череповце состоялся спортивный фестиваль «Зимняя энергия молодых», в рамках которого специалисты отдела по реализации социальных программ мэрии организовали работу площадки «Здоровый город». Мероприятие организовано Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Региональная общественная организация «Ассоциация воздушно-спортивного эквилибра и воркаута Вологодской области» совместно с отделом по реализации социальных программ мэрии. Участникам марафона предлагалось ответить на вопросы и узнать много интересной информации о здоровом образе жизни. Общее количество участников мероприятия – 1500 чел.

**5.** С целью формирования у детей понятия о здоровом и правильном питании, закрепления знаний школьников о полезных продуктах отедлом по реализации социальных программ мэрии в марте 2016 года была организована интерактивно-познавательная игра на базе МБОУ «СОШ №1» в рамках мероприятия «Декады Здоровья в школах города Череповца», декада «Здоровое питание». Общее количество участников интерактивно-познавательной игры - 76 человек.

**6.** В рамках мероприятия Программы «Организация и проведение тематических семинаров по здоровому образу жизни для учителей и учащихся школ, учреждений СПО и ВУЗов города Череповца» в июне 2016 года специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии проведены 2 профилактические беседы о вреде наркотиков в образовательных учреждениях города (МБУ СОШ №18, МБУ СОШ №34), 2 интерактивно-познавательные игры для школьников (МБОУ «СОШ №1», МБОУ ДО «ЦДЮТ»). Общее количество участников – 229 человек.

**7.** В сентябре 2015 г. – апреле 2016 г. традиционно был организован межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Учредителями конкурса являются отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии города Череповца, Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", управление по делам культуры мэрии города Череповца, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская художественная школа № 1» города Череповца. 2016 год стал юбилейным для конкурса. За 5 лет реализации в конкурсе «Здоровые города России» приняли участие 2 710 юных художников из 35 городов России. С каждым годом география конкурса расширяется. Проект выходит на международный уровень. Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2016 году на конкурс поступило 543 работы. 6 апреля 2016 года по результатам голосования жюри, лауреатами конкурса, занявшими 1-3 места, стали 121 человек, почетными дипломами поощрены 54 участника. 26 апреля в Камерном театре подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России».

**8.** В рамках муниципальной программы «Здоровый город» в библиотеках города организуются интерактивные медиа-беседы, познавательные игры по ЗОЖ, тематические книжные выставки и полки. На базе ДМиК «Комсомолец» регулярно проходят киноуроки, кинолекториев для родителей, предсеансовых программыс показом фильмов, социальных роликов и видеорядов «ВИЧ не передается через дружбу».

**9.** С 10 по 20 мая 2016 года во всех регионах страны проходила Всероссийская акция, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи. Город Череповец присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Дню памяти умерших от СПИДа, цель которой - привлечь внимание студенческой молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, помочь молодым людям активную гражданскую позицию в отношении предотвращения распространения ВИЧ-инфекции профилактика распространения вируса иммунодефицита человека в молодежной среде. В рамках акции было организовано распространение информационных листовок на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Кроме того, мэрия города Череповца активно сотрудничает с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» в реализации различных мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции путем повышения информированности населения о данной проблеме. В частности, 13 мая 2016 года отдел по реализации социальных программ мэрии принимал участие в информационном семинаре по профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках которого обсуждались проблемы информирования населения о мерах профилактики заболевания и методы его диагностики. Также в рамках семинара все желающие могли сдать кровь на ВИЧ в университетском медкабинете.

18 мая 2016 года для сотрудников мэрии города Череповца был проведен информационный семинар по вопросам ВИЧ-инфекции, организованный Вологодским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями при поддержке отдела по реализации социальных программ мэрии. Подобные информационные семинары, проводимые для сотрудников предприятия с целью повышения уровня знаний о ВИЧ-инфекции, рисках инфицирования и способах защиты, запланированы и реализуются во многих учреждениях и организациях города Череповца.

**10.** С целью координации деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения на территории города Череповца нехимических видов зависимости было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по профилактике нехимических видов зависимости (постановление мэрии города от 13.07.2016 № 3057). В состав рабочей группы вошли должностные лица и специалисты органов исполнительной власти, органов мэрии города, представителей общественных объединений, учреждений и организаций.

В рамках деятельности по профилактике нехимических видов зависимости в первом полугодии был реализован ряд мероприятий:

9 февраля 2016 года специалисты отдела по реализации социальных программ совместно с заведующим детским отделением БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1» Ю.В. Афанасьевым приняли участие в ежегодном круглом столе «Безопасный интернет для всех» в г. Рязань и в рабочей встрече, направленной на обмен опытом по снижению негативного влияния IT на детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

24 мая 2016 года в управлении образовании мэрии состоялся обучающий семинар для педагогов-психологов и инспекторов по охране детства на тему «Профилактика нехимических видов зависимости. IT безопасность для дошкольников». Следует отметить, что в городе Череповце ведется активная информационная работа по профилактике нехимических видов зависимости, однако, на уровне дошкольных образовательных учреждений подобная встреча прошла впервые. На мероприятии перед сотрудниками дошкольных учреждений выступил заведующий детским отделением БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 1" Ю.В. Афанасьев и психолог программы «Дорога к дому» Е.Н. Левинцева.

В апреле-мае 2016 года совместно со специалистами МКУ «Череповецкий молодежный центр» был реализован проект «Молодежные батлы» на тему «Нехимические виды зависимости» на базе БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». Студенты - участники проекта предварительно самостоятельно изучали тему  «Нехимические виды зависимости», обращая внимание на актуальность проблемы в современном обществе, виды  зависимостей и их распостранненость,  основные угрозы и опасности, которые подстерегают в виртуальном мире, основные правила пользования техническими средствами (телефон, компьютер, смартфон, планшеты и др.), основы безопасного поведения в Интернете, в социальных сетях, способы технического контроля безопасности. Каждая команда готовила творческое задание – презентацию, в которой освещалась данная проблема. Подведение итогов проделанной работы прошло в форме игры-соревнования. Насколько молодым людям удалось разобраться в вопросе, оценивали члены компетентного жюри.

**11.** В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведена познавательно-игровая программа «Если хочешь быть здоров - укрепляй иммунитет»; познавательная программа «Без вредных привычек жить здорово!»; час информации «Путь к здоровью»; час здоровья «Враг здоровью - сигарета! Дети, помните об этом!»; информационно-игровой час «Румяные щечки»; урок – игра «Зимние виды спорта», игровые программы «Я здоровье берегу», «Путешествие в Оздоровляндию»; урок здоровья «Расти здоровым»; праздник здоровья «Как Баба-Яга здоровье покупала»; медиабеседа «Я буду здоровым»; викторина к Дню здоровья «Мы за здоровый образ жизни»; информационный час «Сигарета под запретом»; познавательная игровая программа «Пейте, дети, молоко»; урок – предостережение «Сделай выбор» (о вреде курения); конкурсная командная игра «Наше здоровье в наших руках»; вечер вопросов и ответов «Как стать Неболейкой»; информационная беседа «За жизнь без табака» (к Всемирному дню без табака). Итого проведено 56 мероприятий для детей (1 032 чел.); подготовлено 14 тематических книжных выставок с проведением книжных обзоров; выдано 3 500 книг, периодики, электронных документов по теме пропаганды ЗОЖ и семейных ценностей.

**12.** С целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены лектории: «Здоровая семья», «Мой православный университет», «Моя Вологодчина», клуб «Здоровье»; просветительские программы - лекции по изобразительному искусству и историческому краеведению, лекции по садоводству-огородничеству. Организованы заседания клуба ветеранов-читателей "Верные друзья": вечер "Новогоднее настроение", вечер к 23 февраля "Защита народа - священный долг", поэтический вечер к 8 Марта "Милая, добрая, нежная"; литературный вечер "Подвигу жить в веках». Проведено 42 мероприятия для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. ВВ Верещагина (823 человек).

**13.** В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ (« Кто крикнет: «Брось!», «Исход»); предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья». Всего за 1 полугодие 2016 года проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 3550 чел.

По основному мероприятию 4 «Здоровье на рабочем месте»:

В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» было запланировано проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда.

26 апреля 2016 года отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города было организовано проведение «круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда».

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы:

- реализация законодательства о специальной оценке условий труда, проблемы, пути решения;

- порядок проведения специальной оценки условий труда;

- порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда;

- основные виды нарушений, допускаемых организациями, осуществляющими проведение специальной оценки условий труда;

- государственная экспертиза специальной оценки условий труда;

- улучшение условий и охраны труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Состав участников и приглашенных в работе круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений сферы образования города. Всего в работе круглого стола приняли участие 144 человека.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы отражены в Приложении 2.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2016 год, выполнение мероприятий продолжится во втором полугодии 2016 года:

**По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы»:**

* В декабре 2016 года в рамках взаимодействия с Ассоциацией «Здоровые города, районы и поселки» планируется участие в секционном заседании «Здоровые города» в рамках Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора.
* 14-16 октября 2016 года запланировано участие представителей мэрии города Череповца в Петербургском Международном Форуме Здоровья.
* 5-6 декабря 2016 года запланировано участие мэрии города Череповца в XXI Форуме по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» в г. Москва.
* В ноябре 2016 года при получении необходимого финансирования (перенос лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг.) запланирована модернизация сайта «Здоровый город» в сети Интернет (комплекс работ по частичному или полному изменению структуры, функционала, дизайна сайта, переносу его на другую CMS, реструктуризации, добавлению новых функций и сервисов).

**По основному мероприятию 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»:**

- Во втором полугодии 2016 года продолжится реализация оздоровительной программы для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол»).

- В сентябре 2016 года планируется проведение городской выставки услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий».

**По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:**

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (декабрь 2016 года) отделом по реализации социальных программ мэрии запланировано распространение информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде ЗОЖ, в т.ч. буклетов, брошюр, социальной рекламы в печатном виде и посредством сайтов образовательных учреждений, учреждений, официального сайта мэрии города Череповца, социальных сетей, стендов. Кроме того, совместно с Вологодским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями планируется проведение специальных мероприятий (лекций, семинаров, тренингов) для руководителей и работников учреждений города (директоров, работников, психологов, преподавателей и др.) с целью обобщения передового опыта, обучения современным технологиям, передовым формам и методам работы, взаимодействию с родителями при решении актуальных вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа.

В рамках Всемирного дня отказа курения (ноябрь 2016 года) планируется проведение акции «Я не курю!» для работников учреждений и организаций города, а также учащихся образовательных учреждений.

В сентябре 2016 года будут подведены итоги городского конкурса «Лучшая методическая разработка по профилактике нехимических видов зависимости в образовательных учреждениях города». Конкурс призван создать условия для выявления творческих разработок и проектов педагогов и более эффективного их использования в учебно-воспитательном процессе в образовательных учреждениях города Череповца.

Во втором полугодии 2016 года продолжится разработка и реализация мероприятий по снижению детского дорожного травматизма и гибели несовершеннолетних пешеходов в городе Череповце, а также мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости среди школьников.

В рамках ресурса социальной рекламы запланирован выпуск памяток, буклетов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний, а также светоотражающей продукции для распространения среди обучающих образовательных учреждений города Череповца.

**Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие размещен в Приложении 3. Общий процент освоения средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы, составил 26,05 % (120,45 тыс. руб.).

По причине отсутствия средств федерального и областного бюджетов, а также привлеченных внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город», таблица «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» не заполняется.

Приложение 1.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | | | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец т.г. | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | | 2016 год | | | | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | | ожидаемое значение на конец года | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города | | | % | 8,8 | 12,5 | 13,6 | 20,0 | 14,37 | | 22,6 | | | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности жителей города. | | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).  Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы). | | |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | | | чел. | 18715 | 23564 | 23024 | 43800 | 23241 | | 43800 | | | Увеличение количества активных участников массовых мероприятий связано с ростом числа жителей города, желающих принять участие в мероприятиях программы (конкурс «Танц-плантация», мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья) | |
| 3 | Количество активных участников | | | чел. | 2730 | 10870 | 10710 | 9930 | 13295 | | 16000 | | | Увеличение количества активных участников массовых мероприятий связано с ростом числа жителей города, желающих принять участие в мероприятиях программы. | |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | | | ед. | 54 | 278 | 278 | 125 | 292 | | 292 | | | Планируемое значение показателя было снижено ввиду недостаочности финансирования мероприятия «Танц-плантация» в 2015-2016 г. Однако во многом успешное проведение мероприятия было обеспечено за счет предприимчивости, активности и вложения личных средств организаторов конкурса. Конкурс приобрел значительную популярность среди школьников, о чем говорит большое количество заявок на участие. | |
| 5 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | | | чел. | 6586 | 9000 | 9471 | 10000 | 9237 | | 12000 | | | Во втором полугодии 2016 г. запланирована модернизация сайта «Здоровый город» в сети Интернет (комплекс работ по частичному или полному изменению структуры, функционала, дизайна сайта, реструктуризации, добавлению новых функций и сервисов), что повлечет увеличение количества посетителей сайта. | |
| 6 | Количество изданного раздаточного материла | | | шт. | 32000 | 47000 | 47000 | 56900 | 0 | | 56900 | | | Выпуск раздаточного материла (социальная реклама ЗОЖ) запланирован во 2 полугодии 2016 г. | |
| 7 | Количество баннеров | | | шт. | 112 | 95 | 95 | 95 | 0 | | 95 | | | Выпуск баннеров (социальная реклама ЗОЖ) запланирован во 2 полугодии 2016 г. | |
| 8 | Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы | | | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | | 3 | | | Выпуск альтернатичных носителей социальной рекламы запланирован на 2 полугодие 2016 г. | |
| 9 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | | | шт. | 30 | 45 | 45 | 52 | 45 | | 52 | | |  | |
|  |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Здоровый город" на 2014-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города | % | 20,0 | 14,37 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где  n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,  n2 – количество активных участников, чел.,  n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,  Р – среднегодовая численность населения города, чел.  (23241+13295+9237)/318536\*100%=14,37 | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 43800 | 23241 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы.  4600+6716+7343+1032+3550=23241, где  4600 - количество участников мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья;  6716 - количество посетителей городской выставки услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «здоровый город. Твой выбор в мире открытий»;  7343 - количество участников (в т.ч. болельщиков) конкурса танцевального мастерства «Танц-плантация»;  1032 - количество участников й пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города;  3550 - количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 9930 | 13295 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год.  4600+543+7185+823+144 = 13245, где  4600 - количество активных участников конкурса танцевального мастерства «Танц-плантация»;  543 - количество активных участников открытого городского конкурса "Здоровые города России";  7185 - количество участников мероприятий в рамках Всемирного дня отказа от курения;  823 - количество участников мероприятий по организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина;  144 - количество участников "круглого стола", посвященного Всемирному дню охраны труда. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | 125 | 292 | абсолютный показатель коллективов, принимающих участие в реализации мероприятий программы.  270+22=292, где  270 - количество команд, принявших участие в конкурсе танцевального мастерства "Танц-плантация";  22 - количество команд, принявших участие в интерктивной игре в рамках Всемирного дня здоровья. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 10000 | 9237 | абсолютный показатель посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год.  8048+1189+3589=9237  , где  8048 - количество посетителей сайта "Здоровый город";  1189 - количество посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;  3589 - количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» (по состоянию на 08.07.2016). | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с сайта «Здоровый город» (количество пользователей);  - статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;  - статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество изданного раздаточного материла | шт. | 56900 | 0 | Σ(n1 n2 n3 nn), где  n1 –тираж (количество изданных) памяток, шт.,  n2 – тираж (количество изданных) буклетов, шт.,  n3 – тираж (количество изданных) евробуклетов, шт.,  nn – тираж (количество изданных) прочих видов раздаточной продукции, шт. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | муниципальные контракты на изготовление данного раздаточного материала (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни»). | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Количество баннеров | шт. | 95 | 0 | абсолютный показатель, равный количеству изготовленных баннеров. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | муниципальные контракты на изготовление данного раздаточного материала (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни»). | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 3 | 0 | абсолютный показатель, равный количеству видов альтернативных носителей социальной рекламы, используемых в отчетном финансовом году. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | муниципальные контракты на изготовление данного раздаточного материала (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни»). | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | шт. | 52 | 45 | сумма муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации в отчетном периоде. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | протоколы Общего собрания Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». | отдел по реализации социальных программ мэрии |

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг.**

| № п/п | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия. | Ответственный исполнитель | | | | Результат от реализации мероприятия за 2015 год | | | | | | | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | | | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | | | | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | | | | достигнутый | | | | запланированный | | | достигнутый | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 |
| 1 | | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы» | Отдел по реализации социальных программ | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 2 | | 1.1. Социологические исследования в сфере общественного здоровья | Отдел по реализации социальных программ | | | | Проведение двух социологических опросов жителей города (учащихся 6-11 классов СОШ и взрослого населения старше 18 лет) по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. Подготовка аналитических отчетов. | | | | В марте 2015 г. проведено социологическое исследование «Изучение отношения жителей города Череповца к своему здоровью и основным факторам риска» (выборка 645 человек). Подготовлен аналитический отчет.  В апреле-мае 2015 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью, интернет- и компьютерной зависимости» (выборка 1200 человек). Подготовлен аналитический отчет. | | | |  | | | Проведение социологических опросов жителей города (учащихся 6-11 классов СОШ и взрослого населения старше 18 лет) по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. Подготовка аналитических отчетов. | | | С 01.10.2015 по 30.11.2015 года проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце». Выборка составила 1640 человек.  В апреле-мае 2016 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). Подготовлен аналитический отчет. | |  |
| 3 | | 1.2. Техническая поддержка сайта "Здоровый город" | Отдел по реализации социальных программ | | | | Сопровождение сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни. | | | | Заключен контракт на оказание услуг по технической поддержке сайта «Здоровый город» (контракт №63/01-01-39 от 22 апреля 2015 года).  На сайт еженедельно выкладываются новости и информационные материалы по тематике здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. | | | |  | | | Сопровождение сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни. | | | Еженедельно на сайте «Здоровый Череповец», официальной странице «Здоровый город» в сети Вконтакте размещается информация по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний (более 150 информационных сообщений). | |  |
| 3 | | 1.3. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Отдел по реализации социальных программ | | | | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта "Здоровые города". Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети "Здоровые города" в ВОЗ. | | | | Произведена оплата взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ "Здоровые города". Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». | | | |  | | | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта "Здоровые города". Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети "Здоровые города" в ВОЗ. | | | Оплата взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ "Здоровые города" запланирована на второе полугодие 2016 года. | |  |
| 4 | | 1.4. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Отдел по реализации социальных программ | | | | Участие в мероприятиях Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в сфере охраны и укрепления общественного здоровья. | | | | В рамках работы Ассоциации 26 февраля 2015 года Череповец принимал участие в деятельности рабочей группы при комиссии социальной платформы ВПП «Единая Россия» по разработке организационных и правовых механизмов обеспечения ответственности всех уровней власти ьза создание единого профилактического пространства в РФ. 9-11 апреля 2015 года Череповец принимал участие в IX Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».  25 мая 2015 года город Череповец принял участие в III городской конференции по вопросам формирования здорового образа жизни «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья жителей города». 29 мая в Москве прошел V Всероссийский форум "Здоровье или табак", в котором приняли участие представители мэрии города Череповца.  5 июня 2015 года опыт города Череповца по семейно-демографической политике был представлен на форуме «Крепка семья – сильна Россия».  24-26 июня 2015 года Череповец, как член Ассоциации, принял участие в ежегодной международной конференции европейской сети ВОЗ "Здоровые города" в г. Куопио (Финляндия). | | | |  | | | Участие в мероприятиях Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в сфере охраны и укрепления общественного здоровья. | | | В рамках работы Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 7 июня 2016 года в Пскове прошла межрегиональная конференция «Здоровые города. Здоровье детей - основа демографической политики муниципалитета».10 июня 2016 года в городе Вологда прошло заседание круглого стола для представителей муниципальных образований области, членов российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», под руководством заместителя Губернатора Олега Васильева. 16-17 июня 2016 года в Клинском муниципальном районе прошло заседание круглого стола на тему: «Здоровое городское планирование» | |  |
| 5 | | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии, мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 6 | | 2.1. Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») | Управление образования мэрии | | | | Программа направлена на увеличение охвата детей спортивно-оздоровительной работой, организацию преемственности в работе с детьми при переходе из дошкольных учреждений в общеобразовательные; создание условий для повышения уровня здоровья и образованности в области физической культуры и спорта детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста за счет приобщения их к занятиям командными спортивно-игровыми видами спорта. | | | | За 2015 год программа реализована в 18 МБДОУ (№№4, 8, 13, 22, 24, 27, 36, 67, 76, 80, 81, 98, 110, 113, 119, 121, 124, 125) и 6 МБОУ (№№10, 16, 19, 22, 32, 39). Программой охвачено 900 воспитанников образовательных учреждений города. | | | |  | | | Программа направлена на увеличение охвата детей спортивно-оздоровительной работой, организацию преемственности в работе с детьми при переходе из дошкольных учреждений в общеобразовательные; создание условий для повышения уровня здоровья и образованности в области физической культуры и спорта детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста за счет приобщения их к занятиям командными спортивно-игровыми видами спорта. | | |  | |  |
| 7 | | 2.2. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Отдел по реализации социальных программ, управление по делам культуры, управление образования, управление по работе с общественностью, комитет по физической культуре и спорту | | | | Повышение информированности населения города о способах организации досуга детей и молодежи | | | | 11-12 сентября 2015 г. проведена выставка. Мероприятие посетили 6716 человек. | | | |  | | | Повышение информированности населения города о способах организации досуга детей и молодежи | | | Проведение выставки запланировано на сентябрь 2016 года. | |  |
| 8 | | 2.3. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | | | | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | | | | В связи с перераспределением средств внутри муниципальной программы «Здоровый город» мероприятие не было реализовано ввиду отсутствия финансирования. | | | |  | | | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | | | В связи с недосточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | | Недостаточное финансирование |
| 9 | | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), Отдел по реализации социальных программ | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 10 | | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр») | | | | Привлечение жителей города к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. | | | | В соответствии с постановлением мэрии города от 25.03.2015 № 1899 в апреле 2015 года был организован ряд мероприятий.  В парке им. Ленинского комсомола 7 апреля прошла интерактивная игра «Мы – здоровое поколение». 11 апреля 2015 г. в парке Ленинского комсомола прошел фестиваль «Мы – за здоровый образ жизни». Количество участников массовых мероприятий составило 3400 человек. | | | |  | | | Привлечение жителей города к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. | | | В соответствии с постановлением мэрии города №1500 от 15.04.2016 в апреле-мае 2016 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.  16 апреля 2016 года на пл. Металлургов было организовано массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. В программу мероприятия вошли велопробег, посвященный открытию велосезона, флеш-моб «Череповец - горячее сердце Русского Севера», старт реализации в городе Череповце проекта «0-5-30», массовая зарядка, интерактивная спортивно-развлекательная игра для школьников «Готов к труду и обороне», консультации врачей и специалистов для горожан и др. Общее количество участников мероприятия – 4600 человек. | |  |
| 11 | | 3.2. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город – здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | | | | Профилактика негативных явлений в молодежной среде, развитие и поддержка детских и молодежных общественных организаций. Стимулирование проектной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни | | | | Мероприятие не было реализовано в связи с блокировкой средств (протокол совещания по по проведению мероприятий по оптимизации и блокировке расходов городского бюджета от 08.02.2015) | | | |  | | | Профилактика негативных явлений в молодежной среде, развитие и поддержка детских и молодежных общественных организаций. Стимулирование проектной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни | | | Мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования | |  |
| 12 | | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни. | Отдел по реализации социальных программ | | | | Выпуск запланированного количества раздаточного материалов, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | | | | В соответствии с постановлением мэрии города от 19.02.2015 № 1108 подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:  Буклет «Жизнь без стресса», тираж 9 000 экз.  Буклет «Здоровый образ жизни: профилактика диабета», тираж – 4 000 экз.  Буклет «Сердечно-сосудистые заболевания: профилактика в действии», тираж -4 000 экз.  Буклет «Жизнь в условиях города», тираж – 10 000 экз.  Памятка «Контрацепция», тираж 10 000 экз.  Памятка «Двигательная активность», тираж – 10 000 экз.  Распространение изготовленной полиграфической продукции через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МБУ «Череповецкий молодежный центр». | | | |  | | | Выпуск запланированного количества раздаточного материалов, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | | | Подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции (распространение в печатном и электронном виде):  Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 100 экз.  Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 305 экз.  Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика туберкулеза» - 101 экз.  Выпуск памяток, буклетов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний, запланирован на 2 полугодие 2016 г. | |  |
| 13 | | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Отдел по реализации социальных программ | | | | Стимулирование двигательной активности детей и молодежи, пропаганда ЗОЖ | | | | Конкурс проведен. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал) составило 11343 чел. | | | |  | | | Стимулирование двигательной активности детей и молодежи, пропаганда ЗОЖ | | | В конкурсе приняли участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий составило 11 943 человека. | |  |
| 14 | | 3.11. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | | | | Х | | | | Х | | | |  | | | Х | | | Х | |  |
|  | | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Объединение библиотек") | | | | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | | | | На базе детско-юношеской библиотеки проведено 11 мероприятий по тематике здорового образа жизни. Количество участников – 260 чел. | | | |  | | | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | | | Проведено 56 мероприятий для детей (1 032 чел.); подготовлено 14 тематических книжных выставок с проведением книжных обзоров; выдано 3 500 книг, периодики, электронных документов по теме пропаганды ЗОЖ и семейных ценностей. | |  |
| 15 | | 3.3. Открытый городской конкурс "Здоровые города России" | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД "Детская художественная школа N 1") | | | | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | | | | Учащимся выполнили рисунки по тематике одной из пяти номинаций (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего на конкурс поступило 808 работ. | | | |  | | | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | | | Всего на конкурс поступило 543 работы. 6 апреля 2016 года по результатам голосования жюри, лауреатами конкурса, занявшими 1-3 места, стали 121 человек, почетными дипломами поощрены 54 участника. | |  |
| 16 | | 3.4. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Дом музыки и кино") | | | | Приобретение лицензий и копий социальных фильмов для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | | | | Лицензии и копии социальных фильмов не приобретались из-за неготовности копий. | | | |  | | | Показ фильмов и проведение программ по пропаганде здорового образа жизни. | | | Показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ; предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья».  Итого: 26 мероприятий - 3 550 чел. | |  |
| 17 | | 3.5. Городской конкурс "Мировой парень" | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Дворец культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева) | | | | Пропаганда здорового образа жизни среди учащейся молодежи, патриотическое воспитание молодежи, развитие творческих способностей | | | | В ходе конкурса каждый юноша презентовал собственные навыки и умения, которые характеризуют его как человека, ведущего здоровый образ жизни и имеющего активную социальную позицию. Количество активных участников – 40 чел., количество участников массовых мероприятий - 715 чел. | | | |  | | | Х | | | Х | |  |
| 18 | | 3.6. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ "Череповецкий молодежный центр") | | | | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | | | | С 18 по 31 мая 2015 г. проведена акция «Я не курю!» для работников учреждений и организаций города, учащихся образовательных учреждений.  31 мая 2015 г. организован городской фестиваль «Город без табака» в рамках Всемирного дня отказа от курения в парке Ленинского комсомола. Всего в мероприятии приняли участие 1150 человек. | | | |  | | | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | | | В рамках Всемирного дня отказа от курения организованы и проведены с участием управления по делам културы мэрии, управления образования в образовательных учреждениях города акции, конкурсы. | |  |
| 19 | | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Объединение библиотек") | | | | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках. | | | | Мастер-классы для садоводов «Дачка», кружки по ручному творчеству «Фабрика рукоделий», занятия в клубах при Центральной городской библиотеке. Общее количество активных участников – 350 чел. | | | |  | | | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках. | | | Проведено 42 мероприятия для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. ВВ Верещагина (823 чел.). | |  |
| 20 | | Основное мероприятие 4 "Здоровье на рабочем месте" |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 21 | | 4.1. Проведение "круглого стола", посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | | | | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | | | | В процессе проведения круглого стола участники обсудили вопросы, затрагивающие совершенствование законодательства в области условий и охраны труда в современных условиях и проведен обмен опытом по практике проведения специальной оценки условий труда. Количество активных участников -34 человека. | | | |  | | | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | | | 26 апреля 2016 года отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города было организовано проведение «круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда».  Всего в работе круглогостола приняли участие 144 человека. | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| Заведующий отедлом по реализации социальных программ | | | | | | | | | | | | | | | И.С. Султанова | | | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |

**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровый город» на 2014-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель\* | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год | | | текущий год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 года | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2016 года | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» | Всего | 1185,4 | 3185,4 | 3175,2 | 462,4 | 462,4 | 120,45 |
| Отдел по реализации социальных программ | 566,2 | 3004,3 | 2994,5 | 314,5 | 314,5 | 50,45 |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 332,9 | 72,9 | 72,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальной службы и кадровой политики | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 148,4 | 108,2 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Организационно-методическое  обеспечение Программы. | Всего | 276,9 | 2823,4 | 2823,4 | 145,4 | 145,4 | 0,0 |
| Отдел по реализации социальных программ | 276,9 | 2823,4 | 2823,4 | 145,4 | 145,4 | 0,0 |
| 3 | 1.1. Социологические исследования в сфере общественного здоровья | Отдел по реализации социальных программ | 143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1.2. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Отдел по реализации социальных программ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| 5 | 1.3. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Отдел по реализации социальных программ | 130,0 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 142,2 | 0,0 |
| 6 | 1.4. Целевой взнос мэрии города, связанный с участием в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Отдел по реализации социальных программ | 0,0 | 2 678,0 | 2 678,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | Всего | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 77,9 | 0,0 |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 77,9 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по реализации социальных программ | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 2.1. Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») | Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 2.2. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры "Здоровый город. Твой выбор в мире открытий" | Отдел по реализации социальных программ | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2.3. Организация и проведение городского проведение открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 77,9 | 77,9 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 738,6 | 362,0 | 351,8 | 239,1 | 239,1 | 120,45 |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 332,9 | 72,9 | 72,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Комитет социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по реализации социальных программ | 257,3 | 180,9 | 171,1 | 169,1 | 169,1 | 50,45 |
| Управление по делам культуры | 148,4 | 108,2 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по делам культуры (МБУК «Дом музыки и кино») | 70,0 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 13 | 3.2. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения «Город без табака» | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 72,9 | 72,9 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 3.3. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности в библиотеках города | Управление по делам культуры (МБУК «Объединение библиотек») | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 3.4. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ средствами кино | Управление по делам культуры (МБУК «Дом музыки и кино») | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 3.5. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры («Дворец культуры «Строитель») | 32,4 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город – здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 3.7. Организация творческой активности ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина | Управление по делам культуры (МБУК «Объединение библиотек») | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии | 194,5 | 118,1 | 113,6 | 118,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Отдел по реализации социальных программ | 62,8 | 62,8 | 57,5 | 51,0 | 51,0 | 50,45 |
| 22 | Основное мероприятие 4. Здоровье на рабочем месте. | Всего | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальной службы и кадровой политики | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 4.1. Проведение городского конкурса «лучшая организация по обеспечению безопасности труда и сохранению здоровья на рабочем месте» среди бюджетных учреждений | Управление муниципальной службы и кадровой политики | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий отделом по реализации социальных программ И.С. Султанова |  |

**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2015 год (тыс. руб.) | | | Расходы за 2016 год (тыс. руб.) | | |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» | всего | 3185,4 | 3175,2 | 99,7 | 462,4 | 120,45 | 26,05 |
| городской бюджет | 3185,4 | 3175,2 | 99,7 | 462,4 | 120,45 | 26,05 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое  обеспечение Программы. | всего | 2823,4 | 2823,4 | 100,0 | 145,4 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 2823,4 | 2823,4 | 100,0 | 145,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.  Пропаганда здорового образа жизни. | всего | 362,0 | 351,8 | 97,2 | 239,1 | 120,45 | 50,38 |
| городской бюджет | 362,0 | 351,8 | 97,2 | 239,1 | 120,45 | 50,38 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4.  Здоровье на рабочем месте. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
| Заведующий отделом по реализации программы «Здоровый город» И.С. Султанова | |  | |