**Отчет о ходе реализации муниципальной программы: «**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца**» на 2014-2018 годы**

**Субъект бюджетного планирования:** город Череповец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Наименование муниципальной программы:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2018 годы

**Постановление мэрии, утвердившее муниципальную программу (с изменениями)** от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2018 годы» (в редакции постановления мэрии города от 27.04.2016 № 1664)

**Цель муниципальной программы:** Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и

качества жизни населения города.

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному7 | отчетный год\* (2015г.) | | текущий год \* (2016г.) | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 51  39  12 | 32  28  4 | 39  33  6 | 42  28  14 | 1  1 | 42  28  14 |  | Т 4 Объем бюджетных инвестиций в развитие городской инженерной инфраструктуры;  Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;  Т 1.8 Количество транспортных развязок |
| 2 | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: | штук | 16 | 20 | 25 | 16 |  | 16 |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 3 | 7 | 7 | 5 |  | 5 |  |
| - образование | штук | 5 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| - физическая культура и спорт | штук | 6 | - | 5 | - |  | - |  |
| - культура | штук | - | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| -благоустрой­ство | штук | 1 | 8 | 8 | 7 |  | 7 |  |
|  | -связь и информатика | штук | 1 | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам: | штук | 9 | 4 | 6 | 12 | 1 | 12 |  |
| -образование | штук | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 3 | - | - | - |  | - |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | - | - | 1 |  | 1 |  |
| - культура | штук | - | - | - | 4 |  | 4 |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 76,2 | 100 | 125 | 100 | 0 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | % | 81,8 | 100 | 150 | 100 | 7,7 | 100 |  |

7 Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.

(\*\*) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города Е.Е. Шумаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 17а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_6666) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_9999) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 42  28  14 | 1  1 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к вводу в эксплуатацию на конец ее реализации | ежеквартально, ежегодно  ежеквартально, ежегодно  ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: заявки учреждений, протоколы заседаний и совещаний по вопросам планирования объектов строительства и капитальных ремонтов, перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: | штук | 16 |  | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, которые планируется к сдаче в эксплуатацию в текущем году | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 5 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 3 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 1 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 7 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -связь и информатика | штук | - |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам: | штук | 12 | 1 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых выполнение капитального ремонта в текущем году перешло в стадию «завершения» | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -образование | штук | 5 | 1 | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 4 |  | ежеквартально, ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 |  | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 1), умноженному на 100% | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: план реализации муниципальной программы, разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема- передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | % | 100 | 7,7 | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) значение показателя 1), умноженному на 100% | ежеквартально, ежегодно | Бухгалтерская и финансовая отчетность; прочие: план реализации муниципальной программы, разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема- передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |

(\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке значений целевого показателя (индикатора).

(\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

(\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города Е.Е. Шумаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год\* | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля\* | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | | | | | | | | |
| 1 | **Основное**  **мероприятие 1:**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию 16 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство - 5 объектов,  - образование - 3 объектов (школьных образовательных учреждений – 3),  - культура –  1 объект,  - благоустрой­ство − 7 объектов;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  |  |  |  |  | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году |  |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году | Погашение  кредиторской задолженности |  |
| 1.2 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году |  |  | Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2015 году | Погашение  кредиторской задолженности |  |
| 1.3 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул.Рыбинской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения |  |  | Выполнение проектных работ по установке светофорного объекта на перекрестке Октябрьский пр. - ул. Монтклер, проведение проверки достоверности сметной стоимости проекта | Выполнены проектные работы по установке светофорного объекта на перекрестке Октябрьский пр. - ул. Монтклер и проведена проверка достоверности сметной стоимости проекта |  |
| 1.4 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Реконструкция моста |  |  |  |  | Прорабатывается вопрос о заключении долгосрочного муниципального контракта на 2016-2017 годы |
| 1.5 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города |  |  | Выполнение проектных работ по объекту наземный переход с устройством светофорного объекта | Выполнены проектные работы по объекту наземный переход с устройством светофорного объекта |  |
| 1.6 | Улица Надежды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда в шлаковом исполнении | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству проезда в шлаковом исполнении | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 15.07.2016 |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Разработка ПСД на установку светофорного объекта |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 20.07.2016 |
| 1.8 | Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 30.07.2016 |
| 1.9 | Участки для многодетных семей | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам |  |  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по устройству проездов на участках для многодетных семей: в 128-129 микрорайонах, к земельному участку с кадастровым номером 35:21:0504007:181 и по ул. Южной. | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по устройству проездов на участках для многодетных семей: в 128-129 микрорайонах, к земельному участку с кадастровым номером 35:21:0504007:181 и по ул. Южной. | Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам 30.07.2016 |
| 1.10 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обустройство пешеходных дорожек, парковок, озеленение территории в районе Усадьбы Гальских населения |  |  |  |  | Во исполнение протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 09.06.2016 № 4 средства направлены на выполнение проектно-изыскательских работ и прохождение государственной экспертизы (участок от ул. Ленина до ул. Университетской)  Проведение работ запланировано на 2 полугодие |
| 1.11 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ и на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству. Выполнение СМР согласно графика выполнения работ | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнены работы: по устройству фундаментов насосной станции, павильона для прибора учета, коммуникационной эстакады; по электроснабжению понизительной станции (ПС-110/10кВ); общестроительные павильона для прибора учета; по устройству тротуаров и благоустройству территории. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству:  - наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации;  - наружных сетей электроснабжения;  - комплектной трансформаторной подстанции КТП-1;  - понизительной подстанции ПС-110/10 кВ |  |
| 1.12 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города |  |  | Провести аукционные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству тротуаров с плиточным покрытием, оплатитьуслуги по технологическому присоединение к электрическим сетям | Объявлен аукцион по выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству тротуаров с плиточным покрытием. Оплачены услуги по технологическому присоединение к электрическим сетям | Проведение работ запланировано на 2 полугодие |
| 1.13 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий горожан Зашекснинского района города |  |  | Выполнение работ по устройству тротуаров с плиточным покрытием и благоустройству территории и поставку малых архитектурных форм скамеек, урн) | Работы выполнены и частично оплачены по устройству тротуаров с плиточным покрытием и благоустройству территории, заключен муниципальный контракт на поставку малых архитектурных форм (скамеек, урн) | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 12.07.2016 |
| 1.14 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству комплексной площадки и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ: по устройству площадки с полимерным наливным покрытием, по устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием, по благоустройству территории и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм: спортивного комплекса из семи турников, шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев, турников для отжимания, гимнастических колец, скамьи на металлических ножках, урны металлическая с окрашенной вставкой, информационного щита. | Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам: СМР - 10.08.2016, поставка спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 20.07.2016 |
| 1.15 | Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству комплексной площадки и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по: устройству тренажерной площадки с полимерным наливным покрытием, устройству тротуаров с плиточным покрытием, устройству детской площадки с песчаным покрытием, благоустройству территории и поставку спортивного оборудования, детского игрового оборудования и малых архитектурных форм: спортивного комплекса из пяти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг"; спортивного комплекса из трех турников, двух скамеек для пресса и шведской стенки; трех скамеек на металлических ножках; урны металлической; трех информационных щитов; качелей на металлических стойках; детского игрового комплекса; песочницы; качалки-балансир; счетов на столбах; качалки на пружине "Мотоцикл"; двух урн деревянных на железобетонном основании. Детская площадка имеет ограждение с калиткой | Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам: СМР - 10.08.2016, поставка спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 20.07.2016 |
| 1.16 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству комплексной площадки и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по: устройству площадки с полимерным наливным покрытием, устройству тротуаров с асфальтобетонным покрытием, благоустройству территории и поставку спортивного оборудования и малых архитектурных форм: спортивного комплекса из пяти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг"; спортивного комплекса из трех турников, шведской стенки, скамьи для пресса и турника для отжиманий; рукохода двойного, двухуровневого и шесть турников; двух скамеек на железобетонных ножках; двух урн ; двух информационных щитов | Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам: СМР - 10.08.2016, поставка спортивного оборудования и малых архитектурных форм - 20.07.2016 |
| 1.17 | Берегоукрепление р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | ПСД, изыскания, экспертиза |  |  | Заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий (защита от размыва прилегающей территории. Укрепление береговой полосы и благоустройство прилегающей территории от Курсантского бульвара до автомобильного моста). Заключен договор на предоставление информационно-консультационных услуг (составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и рыбопромысловых участков высшей рыбохозяйственной категории протяженности до 0,5 км (р. Ягорба) | Завершение работ запланировано на 2 полугодие |
| 1.18 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | ПСД, изыскания, экспертиза |  |  | Заключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий (защита от размыва территории усадьбы и сохранения зданий и сооружений ансамбля усадьбы Гальских) | Завершение работ запланировано на 2 полугодие |
| 1.19 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Экспертиза проектной документация, завершение общественных слушаний, экологическая экспертиза |  |  |  | Выполнены по разработке мероприятий по защите территории данного объекта от возможной аварии на ГТС гидрозолошламонакопителя № 2 за р.Кошта (ЗШН № 2) ПАО "Северсталь" | Выполнение работ запланировано на 2 полугодие |
| 1.20 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2 этап - асфальтирование новых проездов, устроенных |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству асфальтового покрытия проездов и тротуаров по выполненному основанию | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству асфальтового покрытия проездов и тротуаров по выполненному основанию |  |
| 1.21 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | ПСД (силами МКУ «УКСиР»), изыскания |  |  |  |  | Решается вопрос по переводу земельного участка в муниципальную собственность |
| 1.22 | Парк имени 200-летия Череповца | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сетей наружного освещения по центральной дорожке парка |  |  |  |  | Во исполнение протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 09.06.2016 № 4 средства направлены на выполнение работ по объекту "Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 2 " (ул. Олимпийская, 59)" |
| 1.23 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Начало строительства |  |  | Подготовка пакета документов для проведения аукциона | Готовится пакет документов для проведения аукциона (объявление аукциона 08.07.2016) | Выполнение работ запланировано на 2 полугодие |
| 1.24 | МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам  СанПина |  |  | Начало выполнения строительно-монтажных работ по ограждению территории школы | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ограждению территории школы | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016 |
| 1.25 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Завершение работ, начатых в 2015 году по пришкольным стадионам на территории МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 21» и МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «СОШ № 27» |  |  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по пришкольным стадионам и начало выполнения СМР | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по пришкольным стадионам:  - МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ «СОШ № 21» (площадка для игры в волейбол; яма для прыжков с дорожкой для разбега; площадка для игры в баскетбол; тренажерный комплекс; устройство наружного освещения);  - МБОУ «СОШ № 26» и МБОУ «СОШ № 27» (Футбольное поле - укладка искусственного травяного покрытия, нанесение разметки, ограждение по всему периметру; устройство асфальтобетонного покрытия вокруг футбольного поля; устройство асфальтового покрытия тротуаров; благоустройство территории) | Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам 30.07.2016 |
| 1.26 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение экспертизы проекта |  |  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Заключен и оплачен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Выполнение работ 2 полугодие |
| 1.27 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение экспертизы проекта |  |  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Заключен и оплачен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Выполнение работ 2 полугодие |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение экспертизы проекта |  |  | Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Заключен и оплачен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | Выполнение работ 2 полугодие |
| 1.29 | МБУК «Дворец Химиков» (пр. Победы, 100). Реконструкция | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Устройство лифта для маломобильных групп |  |  |  |  | На экспертный совет по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, который состоялся 09.06.2016 была направлена заявка на изменение видов работ, но была отклонена. В данный момент вопрос прорабатывается |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Завершить работы 12 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 5 объектов (школьных образовательных учреждений – 3, молодежная политика и оздоровление детей - 2), * жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта, * культура – 4 объекта; * другие общегосударственные вопросы – 1 объект;   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  |  | Выполнение работ по 2 объектам, в том числе по сферам:   * образование - 2 объектов (молодежная политика и оздоровление детей - 2), | Выполнены работы по 1 объекту, в том числе по сферам:   * образование - 1 объектов (молодежная политика и оздоровление детей - 1), | По объекту «Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» будут применены штрафные санкции за срыв сроков выполнения работ (срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 15.06.2016) | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Череповце" | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по въезду к зданию с ул. Бардина |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по устройству проезда |  |
| 2.2 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение проектно-изыскательских работ, прохождение экспертизы |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ и инженерных изысканий | Получены технические условия для разработки проекта, заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту :  1 этап - 26.09.2016 (обследование, инженерные изыскания, проектная документация); 2 этап - 20.12.2016 (рабочая документация) |
| 2.3 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Снос жилых домом по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24 |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по сносу жилых домом | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу жилых домом по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24 | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 30.07.2016 |
| 2.4 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт мягкой кровли |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту мягкой кровли | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту мягкой кровли | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016 |
| 2.5 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" (Советский пр., 60а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории |  |  | Заключить муниципальный контракт на выполнение СМР по капитальному ремонту крыльца, входной группы и благоустройству территории | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыльца, входной группы и благоустройству территории | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016 |
| 2.6 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20"  (ул. Ленина, 111) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт жесткой кровли |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение СМР по капитальному ремонту жесткой кровли | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту жесткой кровли | Срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 10.08.2016 |
| 2.7 | Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей |  |  | Капитальный ремонт жесткой кровли | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту жесткой кровли в корпусах № 3, 4, 5, работы выполнены частично | Будут применены штрафные санкции за срыв сроков выполнения работ (срок окончания выполнения работ по муниципальному контракту 15.06.2016) |
| 2.8 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей |  |  | Капитальный ремонт мягкой кровли | Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кровель корпусов с № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и здания лицея |  |
| 2.9 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Ремонтно-реставрационные работы |  |  | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации | объявлен конкурс по выбору подрядной организации 22.06.2016 для заключения долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ с длительным производственным циклом по выполнению ремонтно-реставрационных работ (2016-2018 годы) |  |
| 2.10 | КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт санузлов и главного крыльца |  |  | Капитальный ремонт санузлов и главного крыльца | Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту санузлов и главного крыльца |  |
| 2.11 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт фасада и теплоизоляции |  |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, заключен муниципальный контракт на выполнение СМР | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (утепление чердачного перекрытия над концертным залом и кинозалом, разработана проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада в рамках заключенного муниципального контракта | Срок окончания СМР по контракту 30.07.2016 |
| 2.12 | МБУК "Дворец Химиков" (пр. Победы, 100) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Капитальный ремонт мягкой  кровли |  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение СМР по капитальному ремонту кровли | Заключен муниципальный контракт на выполнение СМР по капитальному ремонту кровли | Срок окончания выполнения работ 10.08.2016 |
| 2.13 | МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр. 35а) | КУИ  (МКУ «УКСиР» | Капитальный ремонт внутренней канализации и санузлов |  |  | Проведение аукционных процедур | Объявлен аукцион на капитальный ремонт внутренней канализации и санузлов | Выполнение работ 2 полугодие |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | * достижение   100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);  - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муници |  |  | Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | Выполняется контроль за проведением работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |  | Показатель  1 - 5 |

[8](#Par1106)  В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города Е.Е. Шумаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 19

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы\*

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год\*\* | | | текущий год\*\* | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние | сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на  1 июля | кассовое исполнение по состоянию на  1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | Всего | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047,7 | 181 313,5 | 206 068,1 | 49 613,8 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047,7 | 181 313,5 | 206 068,1 | 49 613,8 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 174196,6 | 171 879,7 | 129 047,7 | 181 313,5 | 206 068,1 | 49 613,8 |
| 1 | **Основное**  **мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего  КУИ  МКУ "УКСиР» | 114 552,0 | 112 139,2 | 72 440,5 | 95 263,4 | 107 987,6 | 22 368,2 |
| 1.1 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 944,0 | 1 943,3 | 1 943,3 | 6 091,1 | 2 633,9 | 2 633,9 |
| 1.2 | Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 1 000,0 | 280,9 | 2 647,1 | 2 647,1 | 95,0 |
| 1.3 | Детский сад № 27  в 115 мкр. | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 42 107,7 | 21 053,9 | 21 053,8 |  |  |  |
| 1.4 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 25 316,7 | 1 734,5 | 3 538,1 | 3 538,1 |  |
| 1.5 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 5 000,0 | 4797,4 | 4797,3 |  |  |  |
| 1.6 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 1 149,1 | 1 138,9 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство спортивных площадок и комплексов | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 2 226,6 | 2 226,5 |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция помещений МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"  (ул. Сталеваров, 24) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 10 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 8 822,8 | 8 822,8 | 8 822,8 |  |  |  |
| 1.10 | Парк Победы | КУИ  (МКУ УКСиР») | 15 840,0 | 13 962,4 | 10 026,9 |  |  |  |
| 1.11 | Детские площадки и комплексы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 4 400,0 | 4 400,0 | 3 768,2 |  |  |  |
| 1.12 | Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 670,8 | 3 670,8 | 2  932,5 |  |  |  |
| 1.13 | Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 | 1 000,0 | 964,2 |  |  |  |
| 1.14 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 559,9 | 3 129,4 | 3 129,4 |  |  |  |
| 1.15 | Внутриквартальный проезд по ул.  Цветочной | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 870,0 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Внутриквартальный проезд Цветочный | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 836,8 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 000,0 |  |  | 1 750,7 | 1 750,7 |  |
| 1.18 | Реконструкция кладбища № 4 | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 289,9 | 2 222,9 | 1 823,5 |  |
| 1.19 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 10 000,0 | 6 165,6 | 1 109,8 | 5 286,7 | 8 440,1 | 286,0 |
| 1.20 | «Туристско - рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 669,7 | 1 484,5 |  |  |  |
| 1.21 | Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Городошный корт | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Парк имени Ленинского Комсомола | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 732,7 | 1 707,8 |  |  |  |
| 1.24 | Внутриквартальный проезд по  ул.Каштановой | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 642,0 | 450,3 |  |  |  |
| 1.25 | Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 733,6 | 623,6 |  |  |  |
| 1.26 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 4 267,7 |  | 17 400,6 | 21 499,7 | 2 086,1 |
| 1.27 | Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30" | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 1 912,2 | 1 912,2 |  |  |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 21,3 | 21,24 |  |  |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 21,3 | 21,24 |  |  |  |
| 1.30 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 0,7 | 0,7 | 12  947,6 | 14 738,5 | 14 738,5 |
| 1.31 | МБУК «Дворец Химиков» (пр. Победы, 100). Реконструкция. |  |  |  |  | 2 379,0 | 2 379,0 |  |
| 1.32 | Парк имени 200-летия Череповца |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.33 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |
| 1.34 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |
| 1.35 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 4,5 |
| 1.36 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ  № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 1.37 | Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 1.38 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской |  |  |  |  | 8 049,3 | 4 493,0 | 407,7 |
| 1.39 | Реконструкция моста через реку Кошту |  |  |  |  | 4 444,4 | 555,6 |  |
| 1.40 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта |  |  |  |  | 4 595,6 | 4 595,6 | 355,8 |
| 1.41 | Участки для многодетных семей |  |  |  |  | 3 920,4 | 6 645,4 |  |
| 1.42 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды по ул. Кольцевой |  |  |  |  | 1 008,5 |  |  |
| 1.43 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды по ул. Южной |  |  |  |  | 1 210,2 |  |  |
| 1.44 | МБОУ "СОШ № 31" (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы |  |  |  |  | 1 829,5 | 1 829,5 |  |
| 1.45 | Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление |  |  |  |  | 4 008,3 | 4 008,3 |  |
|  | Берегоукрепление р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста |  |  |  |  | 2 057,8 | 2 057,8 |  |
| 1.46 | Улица Надежды |  |  |  |  | 475,6 | 688,8 |  |
| 1.47 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева |  |  |  |  | 378,0 | 103,8 |  |
| 1.48 | Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского |  |  |  |  | 4 122,0 | 3 548,0 |  |
| 1.49 | Ритуальный центр |  |  |  |  |  | 13 706,0 |  |
| 1.50 | Реконструкция здания по адресу: пр.Строителей, 9 под детский сад |  |  |  |  |  | 496,5 | 445,5 |
| 1.51 | Реконструкция здания по адресу: ул.Ленина, 124 под детский сад |  |  |  |  |  | 521,3 | 467,7 |
| 1.52 | Реконструкция здания по адресу: ул. Металлургов, 47 под детский сад |  |  |  |  |  | 387,4 | 347,5 |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего  КУИ МКУ «УКСиР» | 7 568,9 | 7 664, 8 | 7 459,6 | 36 896,9 | 47 086,0 | 3 889,0 |
| 2.1 | Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 500,0 | 881,7 | 776,1 |  | 490,5 |  |
| 2.2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный  стадион | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 3 169,3 | 3 153,7 |  |  |  |
| 2.3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  | 2 489,8 | 2 489,8 |  |  |  |
| 2.4 | МУП города Череповца «Жемчужина  Мологи» | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 3 104,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №66"  (ул. К. Маркса,74б) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 2 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего  вида № 15"  (ул. Рыбинская,26) | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 1 964,9 | 1 124,0 | 1 040,0 |  |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 2.8 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 14 633,1 | 14 633,1 |  |
| 2.9 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 10 000,0 | 7 705,1 |  |
| 2.10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
| 2.11 | КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 966,0 | 876,6 |  |
| 2.12 | МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" (Советский пр, 35а ) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 497,8 | 497,8 |  |
| 2.13 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22 а) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 4 500,0 | 4 500,0 |  |
| 2.14 | МБУК «Дворец Химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  | 3 000,0 | 2 508,0 |  |
| 2.15 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  |  | 4 035,8 | 3 875,4 |
| 2.16 | Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  |  | 941,4 |  |
| 2.17 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  |  | 4 617,7 | 13,6 |
| 2.18 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" (ул. Ленина, 111) | КУИ  (МКУ«УКСиР») |  |  |  |  | 2 980,0 |  |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ«УКСиР») | 52  075,7 | 52  075,7 | 49  147, 6 | 49 153,2 | 50 994,5 | 23 356,6 |

(\*)Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.

(\*\*)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: отчетный финансовый годили первое полугодие текущего финансового года.

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города Е.Е. Шумаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46

Таблица 20

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.)\* | | | Расходы за текущий год, (тыс.руб.)\* | | |
| План | Факт | % освоения | План  (2016 год) | Факт по состоянию на  1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2018 годы» | всего | 583 056,5 | 276 432, 9 | 47,4 | 1 081531,7 | 145 951,8 | 13,5 |
| городской бюджет9 | 171 879,7 | 129 047, 7 | 75,1 | 206 068,1 | 49 613,8 | 24,1 |
| федеральный бюджет | 378 438,5 | 114 646,9 | 30,3 | 716 262,2 | 39 636,3 | 5,5 |
| областной бюджет | 32 738,3 | 32 738,3 | 100,0 | 159 201,4 | 56 701,7 | 35,6 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1** Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 523 316,0 | 219 825,7 | 42,0 | 983 451,2 | 118 706,2 | 12,1 |
| городской бюджет | 112 139,2 | 72 440,5 | 64,6 | 107 987,6 | 22 368,2 | 20,7 |
| федеральный бюджет | 378 438, 5 | 114 646,9 | 30,3 | 716 262,2 | 39 636,3 | 5,5 |
| областной бюджет | 32 738, 3 | 32 738,3 | 100,0 | 159 201,4 | 56 701,7 | 35,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 7 664, 8 | 7 459,6 | 97,3 | 47 086,0 | 3 889,0 | 8,3 |
| городской бюджет | 7 664, 8 | 7 459,6 | 97,3 | 47 086,0 | 3 889,0 | 8,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 52 075,7 | 49 147, 6 | 94,4 | 50 994,5 | 23 356,6 | 45,8 |
| городской бюджет | 52 075,7 | 49 147, 6 | 94,4 | 50 994,5 | 23 356,6 | 45,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

9 Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.

10 Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.

(\*) Таблицу к отчету рекомендуется формировать в формате Excel.

(\*\*) Сведения указываются за отчетный период: отчетный финансовый год или первое полугодие текущего финансового года.

Исполняющий обязанности председателя комитета по управлению имуществом города Е.Е. Шумаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы(Ф.И.О.) (подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| Директора МКУ "УКСиР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.П. Антонов | | |  | | |

Исп. Т.П. Аксенова

30-17-46