Приложение

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы за 1 полугодие 2016 года

Субъект бюджетного планирования: городской и областной бюджет.

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы.

Постановление мэрии, утвердившее муниципальную программу (с изменениями) постановление мэрии от 8 октября 2013 г. N 4730 «Об утверждении муниципальной программы: «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы (в ред. постановлений мэрии г. Череповца от 11.11.2013 N 5331, от 10.10.2014 N 5480, от 01.12.2014 N 6513, от 26.02.2015 N 1368, от 17.08.2015 N 4479, от 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197, от 06.07.2016 № 2977).

Цель муниципальной программы: Повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Информация о внесении изменений в муниципальную программу в 1 полугодии 2016 года

В 1 полугодии 2016 года внесено 1 изменение в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:

Постановление мэрии города от 06.07.2016 № 2977 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730»

Постановление мэрии города подготовлено в связи с поступлением сведений из:

- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» об увеличении расходов по МКУ «ЦЗНТЧС» на сумму 1 183,0 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда в сумме 1 171,8 тыс. рублей и на услуги связи – 11,2 тыс. рублей;

- департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о выделении средств из городского бюджета в сумме 4 041,1 тыс. рублей на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета;

- уменьшением бюджетных ассигнований на 2016 год МКУ «ЦЗНТЧС» в связи с изъятием из оперативного управления помещения по адресу: Любецкая, д. 15 с передачей МКУ «Спецавтотранс» (протокол № 4 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, утвержденный мэром города 16.06.2016) в сумме 23,0 тыс. рублей.

В связи с этим потребовалось внесение изменений в муниципальную программу в части изменения объемов финансирования муниципальной программы из средств городского бюджета, а также включения нового мероприятия в подпрограмму 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» - нанесение горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета и соответственно целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 по данному мероприятию.

Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2015 год и 1 полугодие 2016 года предлагается:

- исключить из подпрограммы 1 муниципальной программы мероприятие, реализуемое в рамках основного мероприятия, по причине закрытия проекта «Общественная приемная по защите прав детей»:

1.6.5. Обеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детей.

- исключить из подпрограммы 1 муниципальной программы мероприятия, планируемые к реализации в 2016 году и 2020 году в рамках основного мероприятия, по причинам ликвидации комитета социальной защиты населения города, отсутствия в функционале управления административных отношений с 01.01.2016 данных полномочий:

1.4.5. Проведение организационных мероприятий по созданию в городе Череповце специализированного центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы;

1.4.6. Реализация проекта «Равный равному».

Отклонения от плана мероприятий муниципальной программы в 1 полугодии 2016 года отсутствуют.

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2064 | 2255 | 2388 | 2250 | 1227 | 2250 | Значение показателя достигнуто | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
| 3 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | Значение показателя достигнуто | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
| 4 | Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 4,3 | 5,4 | 2,8 | 5,4 | 1,9 | 5,4 | Значение показателя достигнуто | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 5 | Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города | % | -7,9 | 3,0 | -9,5 | 2,5 | -1,7 | 2,5 | В настоящее время наблюдается не снижение темпов роста потребления ПАВ, а снижение (уменьшение) диспансерной группы потребителей ПАВ, поэтому значение показателя со знаком минус. Снижение диспансерной группы связано с увеличением снятия с учёта в связи с ремиссией и в связи с отсутствием сведений. | X |
| 6 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 55 | 50 | 37 | 48 | 34 | 48 | Значение показателя достигнуто | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
| 8 | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 107 | 142 | 102 | 141 | 60 | 141 | Значение показателя достигнуто | X |
| 9 | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5424 | 5450 | 5474 | 5550 | 2115 | 5550 | Значение показателя достигнуто | X |
| 10 | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя достигнуто | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 11 | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 37 | 29 | 37 | 31 | 14 | 31 | Значение показателя достигнуто | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 12 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 556 | 305 | 542 | 305 | 270 | 305 | Значение показателя достигнуто | Доля правонарушений, выявленных с помощью средств фото- и видеофиксации |
| 13 | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 18,4 | 28 | 18 | 28,0 | 37,2 | 37,2 | Значение показателя не достигнуто. УМВД России по г. Череповцу проводились отработки города, направленные на выявление профилактических составов преступлений, совершенных ранее судимыми. За 6 месяцев 2016г. выявлено 104 таких преступления (6 мес. 2015 – 80, +30%), и как следствие увеличилось количество лиц их совершивших и доля | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 14 | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1569 | 1480 | 1027 | 1483 | 198 | 1483 | Значение показателя достигнуто | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 15 | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 10061 | 10 000 | 11077 | 12100 | 17715 | 20000 | Перевыполнение за 1 полугодие 2016 года обусловлено наделением УАО и ЦПП новым полномочием по осуществлению мониторинга территорий города. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 16 | Количество человеко-выходов членов ДНД | Ед. | 4200 | 5 000 | 4209 | 5000 | 1923 | 5000 | Значение показателя достигнуто | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 17 | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 19967 | 16 000 | 8021 | 16100 | 14164 | 16100 | Значение показателя достигнуто | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 18 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | Ед. (тыс.) | 99,1 | 50 | 97,7 | 50,0 | 30 | 50,0 | Значение показателя достигнуто | Доля правонарушений, выявленных с помощью средств фото- и видеофиксации |
| 20 | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто | X |
| 21 | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | Введен в 2015 году | 2 | 2* | 0 | 1* | 1 | Краснодонцев, 70 – 12.05.2016 наезд на пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения* | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 22 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Введен в 2015 году | 1,2 | 0,45 | 0 | 0,59* | 0,59 | Краснодонцев, 70 – 12.05.2016 наезд на пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения* | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 23 | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Ед. | Введен в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2016 года | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 24 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | Введен в 2016 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2016 года | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 25 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 27 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 731 | 800 | 339 | 800 | 247 | 800 | Значение показателя достигнуто | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2250 | 1227 | - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце; - общее количество населения города в отчетном году. Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
| 2 | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,7 | 1,2 | - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города; - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году. Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 3 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,4 | 1,9 | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году; - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году. Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 4 | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца | % | 2,5 | -1,7 | - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в текущем году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году; - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в текущем году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году; - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в предшествующем текущему году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году; - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в предшествующем текущему году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году. Статистика БУЗ ВОНД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | Статистика БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер N 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер N 2" |
| 5 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 48 | 34 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 6 | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 141 | 60 | Абсолютный показатель количества общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 7 | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5550 | 2115 | Абсолютный показатель количества профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | ежеквартально | Статистическая информация | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
| 8 | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества фактов терроризма на территории города | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 9 | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 31 | 14 | Абсолютный показатель количества проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | ежеквартально | Статистическая информация | управление по работе с общественностью мэрии | управление по работе с общественностью мэрии |
| 10 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 305 | 270 | Абсолютный показатель количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 11 | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 28,0 | 37,2 | - количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в отчетном году; - общее число ранее судимых лиц, состоящих на контроле в органах внутренних дел в отчетном году. Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 12 | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1483 | 198 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 13 | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 12100 | 17715 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
| 14 | Количество человеко-выходов членов ДНД | Ед. | 5000 | 1923 | Абсолютный показатель количества человеко-выходов членов ДНД | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
| 15 | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 16100 | 14164 | Абсолютный показатель количества граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
| 16 | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | Ед. (тыс.) | 50,0 | 30,0 | Абсолютный показатель количества нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 17 | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений. Статистика УО предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | Статистическая информация | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
| 18 | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 0 | 1 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 19 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0,59 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей; - общее количество дорожно-транспортных происшествий. Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 20 | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 21 | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета; - общее количество дорожно-транспортных происшествий. Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 22 | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 6 По =---- Х100%=100% 6 | 1 раз в полугодие | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
| 23 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 800 | 247 | Абсолютный показатель количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | 1 раз в полугодие | Статистическая информация | Информационное мониторинговое агентство "Череповец" | Информационное мониторинговое агентство "Череповец" |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия(8) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце" на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца |
| 2 | Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  |  |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | УАО, УРсО, УО, |  |  |  | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию Участие в проведении городских родительских собраний Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Изготовлены и распространены в образовательные организации города информационных материалов профилактического характера. Проведены городская межведомственная операция «Зимние каникулы», акция «Здоровое поколение», мероприятие празднования Последнего звонка для выпускников 9-х классов образовательных организаций «Ветер перемен». Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в объеме 200 рабочих мест. Проведен мониторинг доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью. Проведен рейд по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 05.05.2016 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних. Организовано взаимодействие с городскими проектами «Подросток», «Точка возврата», «Служба поддержки ребенка в семье». |  | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно. Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет. Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | УАО, УРсО, УО, КФКиС, ОТ, УЭП, УДК |  |  |  | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры Организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности | Проведено четыре заседания антитеррористической комиссии города Череповца. Организована работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, крупных торговых, развлекательных центрах, образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, учреждений культуры. Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан в 2016 году не проводилось. Обучение не проводилось. Разработано 17 паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. Организована реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца. Проведен мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму. Проведено 6 встреч с представителями национальных организаций и объединений, 4 встречи с представителями религиозных организаций и объединений, 4 встречи с представителями политических партий и общественных объединений, 5 встреч с представителями молодежных объединений. |  | Число фактов терроризма на территории города. Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | ЦМИРИТ |  |  |  | Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах Онлайн-трансляция обзорных камер на городских интернет-ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер | Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На данный момент обслуживается 52 камеры обзорного видеонаблюдения. Актуальная информация регулярно направляется в ИМА "Череповец". Ведется онлайн-трансляция с 26 обзорных камер. Доступен онлайн архив записей с 26 камер, глубиной 40 суток. |  | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | УАО |  |  |  | Осуществление мониторинга процесса социального сопровождения лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, в том числе посредством АИС "Сопровождение" Содействие трудоустройству граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы Разработка информационно-справочных памяток и иных информационных материалов по вопросам решения социальных проблем для лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы Проведение организационных мероприятий по созданию в городе Череповце специализированного центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы Реализация проекта "Равный равному". | В АИС «Сопровождение» занесена информация относительно 67 лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. Всего в АИС «Сопровождение» содержится информация о 967 лицах данной категории. Разработаны и вручены памятки «Информация о социальной поддержке и трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы», памятки лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, уроженцам города Череповца и Череповецкого района, планирующим прибыть в город Череповец на постоянное место жительства. Отработаны 199 запросов из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний о проверке лиц, освобождаемых условно-досрочно и направляемых в город Череповец. | Проведение организационных мероприятий по созданию в городе Череповце специализированного центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы не проводилось в связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения города. | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел. |
| 7 | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | УАО, ЦЗНТЧС |  |  |  | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан Обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан Организационное обеспечение деятельности городского штаба добровольных народных дружин Координация деятельности добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений Организация обучения членов добровольных народных дружин, оперативных молодежных отрядов Изготовление удостоверений народных дружинников и организация их выдачи Организационное обеспечение реализации проекта "Народный контроль" | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений. За 6 месяцев 2016 г. уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено нарушений 14141 (АППГ - 7079), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в ОМС – 12101 (АППГ-5117). Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП - 799 (АППГ - 1120), проведено 1346 профилактических бесед (АППГ - 2001). УРН за 6 месяцев 2016 на филиалах ЦПП принято 875 граждан (АППГ - 1313). По линии ГО и ЧС проводились занятия на УКП, прошли обучение - 938 человек (АППГ-1481), распространено памяток по линии ГО и ЧС- 8778 (АППГ- 6565). проведено 42 Совета профилактики правонарушений микрорайонов города. Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2016 год. Проведено 2 заседания городского штаба НД. В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 148 рейдовых мероприятий, составлено 67 административных протоколов, проведено 548 профилактических бесед. Приобретены 250 брошюр (Журналы учета деятельности народных дружин). Проведены 6 УМЗ для народных дружинников. В проект «Народный контроль» поступило 930 обращений: 454 нарушения устранено, 81 не устранено по различным причинам, 132 находятся в работе, 263 обработаны координатором проекта. | Осуществление социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка запланировано во 2 полугодии 2016 года | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности. Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города. Количество человеко-выходов членов ДНД. |
| 8 | Основное мероприятие 1.6 Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | УАО, УРсО, КПУ, ИМА «Череповец» |  |  |  | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии Организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур Обеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детей Организация медийных проектов по освещению деятельности в сфере профилактики правонарушений | Оказана бесплатная юридическая помощь 88 гражданам. Проведены профилактические акции «Газон – не место для парковки», «Прогулка с питомцем по правилам». За I полугодие 2016 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 328 приемов граждан, из них – 110 выездных приемов в филиалах Центра профилактики правонарушений. Уполномоченными по работе с населением принято 430 граждан. В эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 934 сообщения, направленных на профилактику правонарушений. | Функционирование Общественной приемной по защите прав детей не проводилось в связи с ликвидацией проекта в БФ «Дорога к дому» | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
| 9 | Подпрограмма 2 Безопасность дорожного движения в городе Череповце |  |  |  |  |  |  |  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | ЦМИРИТ |  |  |  | Обеспечение текущего содержания и эксплуатации видеокамер комплексов автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения, находящихся на территории городского округа | Обслуживается 26 комплексов фиксации нарушений ПДД. |  | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото – видеофиксации. |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | УО |  |  |  | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями | Проведены тематические, информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия по БДД с обучающимися всех образовательных учреждений города. функционируют 33 отряда ЮИД. (29 отряда – ОУ, 4 отряда - клуб «Перекресток») Всего участвуют – 583 учащихся. | Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями не проводилось | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 12 | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения движения на улицах города участников дорожного движения | ДЖКХ |  |  |  | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета |  | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта, нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета не проводились. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей. Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. |
| 13 | Подпрограмма 3 Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца |  |  |  |  |  |  |  | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | УАО |  |  |  | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" и других мероприятиях, организуемых по инициативе УФСКН Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Проведено 2 заседания городской антинаркотической комиссии. Проведено 2 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. Рабочей группой проведен мониторинг 65 торговых предприятий, в 11 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему (16,9%; АППГ: 130 торговых объектов, 22 продажи, 16,9% %). С 01.06.2016 – 30.06.2016 проведен комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2016 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). Проведен 1 этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Проведены мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей». Постановлением мэрии города 11.04.2013 № 1579 утвержден Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2013-2016 годы. Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана. |  | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 15 | Основное мероприятие 3.2 Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | ИМА «Череповец» |  |  |  | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлены и размещены 247 информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах, из них: алкоголь – 123; табак –44; наркотики – 80. |  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |

- Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год** 2015 |  |  | текущий год** 2016 |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2015 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2015 г. | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | всего |  |  |  | 9423,9 | 14648,0 | 4203,6 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии |  |  |  | 206,0 | 206,0 | 20,0 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" |  |  |  | 8661,9 | 9844,9 | 4183,6 |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" |  |  |  | 556,0 | 556,0 | - |
|  |  | Управление образования мэрии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  | - | 4041,1 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  | 9423,9 | 10606,9 | 4203,6 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии |  |  |  | 206,0 | 206,0 | 20,0 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" |  |  |  | 8661,9 | 9844,9 | 4183,6 |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" |  |  |  | 556,0 | 556,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" |  |  |  | 556,0 | 556,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего |  |  |  | 8867,9 | 10050,9 | 4203,6 |
| 5 |  | Управление административных отношений мэрии |  |  |  | 206,0 | 206,0 | 20,0 |
| 6 |  | МКУ "ЦЗНТЧС" |  |  |  | 8661,9 | 9844,9 | 4183,6 |
| 7 | Подпрограмма 2 | Всего |  |  |  |  | 4041,1 | - |
| 8 |  | МБУ "ЦМИРиТ"* |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Управление образования мэрии |  |  |  | - | - | - |
| 10 |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  | - | 4041,1 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | МБУ "ЦМИРиТ"* |  |  |  | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии |  |  |  | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |  |  |  | - | 4041,1 | - |

- Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)* |  |  | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | всего |  |  |  | 17213,3 | 4694,4 | 27,3 |
|  |  | городской бюджет(9) |  |  |  | 14648,0 | 4203,6 | 28,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 2565,3 | 490,8 | 19,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  | 13172,2 | 4694,4 | 35,6 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 10606,9 | 4203,6 | 39,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 2565,3 | 490,8 | 19,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 | всего |  |  |  | 3121,3 | 490,8 | 15,7 |
| 4 |  | городской бюджет |  |  |  | 556,0 | - | - |
| 5 |  | федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |
| 6 |  | областной бюджет |  |  |  | 2565,3 | 490,8 | 19,1 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5 | всего |  |  |  | 10050,9 | 4203,6 | 41,8 |
| 8 |  | городской бюджет |  |  |  | 10050,9 | 4203,6 | 41,8 |
| 9 |  | федеральный бюджет |  |  |  | - | - |  |
| 10 |  | областной бюджет |  |  |  | - | - |  |
| 11 | Подпрограмма 2 | всего |  |  |  | 4041,1 | - | - |
| 12 |  | городской бюджет |  |  |  | 4041,1 | - | - |
| 13 |  | федеральный бюджет |  |  |  | - | - |  |
| 14 |  | областной бюджет |  |  |  | - | - |  |