**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы за 1 полугодие 2016 года**

В 1 полугодии 2016 году внесены изменения следующими документами:

Постановление мэрии города от 11.02.2016 № 551:

Уменьшение расходов на 20,0 тыс.рублей в 2015 году по подпрограмме 1, основному мероприятию 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в МКУ «Центр комплексного обслуживания».

Постановление мэрии города от 18.03.2016 № 1047:

 1. Изменения типа муниципального учреждения с бюджетного на казенное с «МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» на «МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования».

2. Частичного распределения плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» по управлению образования в 2016 году, запланированных в сумме 472,0 тысяч рублей по следующим учреждениям:

МБДОУ «Детский сад № 1» - 11,0 тыс.рублей.

МБДОУ «Детский сад № 13» - 7,0 тыс.рублей.

МБДОУ «Детский сад № 29» - 16,0 тыс.рублей.

МБДОУ «Детский сад № 80» - 150,0 тыс.рублей.

МБДОУ «Детский сад № 83» - 11,2 тыс.рублей.

 МБДОУ «Детский сад № 126» - 7,7 тыс.рублей.

 Итого : 202,9 тыс.рублей

Постановление мэрии города от 30.05.2016 № 2265:

 1. Изменения наименования учреждения с «МБОУ «Школа-интернат 1 вида» на «МБОУ «Центр образования № 44». (Основание: Постановление мэрии от 18.12.2015 № 6605 «О переименовании и внесении изменений в устав МБОУ «Центр образования № 44»).

 2. Распределение остатка плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» по управлению образования в 2016 году, на сумму 269,1 тысяч рублей МБОУ «Центр образования № 44».

 До конца текущего финансового года планируется увеличение финансирования по основному мероприятию 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС подпрограммы 2.

 Приложения:

- таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 4 листах;

- таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 8 листах;

- таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 3 листах;

**-** таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе.

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конецт.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  |
| 1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  | шт. | 4[[1]](#footnote-2) | 0 | 0 | 0 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 65 | 88 | 34,5 | 88 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 54 | 57 | 45 | 58 |  | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 4 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 78 | 82 | 92 | 92 | Отклонение по показателям 2.7; 2.8 | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 25 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2016 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 26 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2016 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | 0 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2016 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 28 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2016 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения  | % | 57,67 | 57 | 57,67 | 57,67 | В связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий по установке ППО согласно выполненному расчету по ТЗ | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 6 | 15 | 21 | 25 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 51,52 | 56 | 51,52 | 51,52 | В связи со списанием имущества выслужившего сроки хранения. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) | % | 100 | 100 | 50 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Х |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 41 | 51 | 80 | 80 | В связи с приобретением водолазного снаряжения за счет субсидии на иные цели и за счет приносящей доход деятельности | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 94 | 94 | 96 | 96 | В связи с приобретением аварийно-спасательного оборудования за счет средств от приносящей доход деятельности. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |

 Гришин Э.В. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2016 год | Факт за 1 полугодие 2016 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  | шт. | 0 | 0 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 0. | Месячная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | ГУ МСЧ по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 88 | 34,5 | Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный период – 1 полугодие 2016 года к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.Пок=69/200=0,345=34,5 % | Месячная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 57 | 45 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);Г1 =57,67+21+51,52+50=45 | Месячная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 4 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 82 | 92 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).Г2 = 100+80+96/3= 92 % | Месячная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 1.1 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 25 | Процент исполнения от плана расходов за отчетный период%исп.= Ф Х 100 / П = 740,1 х 100/2938,9 = 25 % | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.2 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 26 | Процент исполнения от плана расходов за отчетный период%исп.= Ф Х 100 / П = 144,8 х 100/549,8 = 26 % | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 0 | Процент исполнения от плана расходов за отчетный период%исп.= Ф Х 100 / П = 170,0 х 100/170,0 = 0 % | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города | Комитет по физической культуре и спорту мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 28 | Процент исполнения от плана расходов за отчетный период%исп.= Ф Х 100 / П = 31,0 х 100/108,5 = 28 % | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения  | % | 57 | 57,67 | СОиИН = (Офакт / N + Инфакт / N) x 100%СО - система оповещения (высчитывается из расчета погрешности 30%);ИН - информирование населения (принимается из расчета погрешности 20%);Офакт - количество фактически оповещенных людей (доведение сигнала);Инфакт - количество фактически проинформированного населения (телевидение, радио, билборды, все доступные способы);N - количество населения города;СОиИН принимаются как равнозначные величины (при процентном соотношении 50/50).Офакт = S x qОфакт - количество фактически оповещенных людей (доведение сигнала);S - площадь оповещаемой территории;q - количество населения, проживающего в данном секторе (данные на основании паспорта территории - плотность населения - чел./кв. км).S = S1 + S2 + ... + Sn1, 2... n - количество секторов оповещения.Sn = Rn x Rn x z x 3.14Sn - площадь оповещаемой территории;Rn - радиус действия элемента оповещения (паспортные данные);z - количество элементов одного типа (одинаковый радиус оповещения).  | Квартальная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 15 | 21 | Обуч. - доля обученных (с нарастающим итогом);Обуч.2013, ...Обуч.2018 - количество обученных в 2014... 2018 годах;Nобщ - общее количество по списку подлежащих обучению. | Квартальная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 56 | 51,52 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;Упрод. - укомплектованность продовольствием;Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости;Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом;Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);Устр.рес. - строительные материалы;Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами. | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) | % | 100 | 50 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:ВОМ - выполнение ежегодного плана основных мероприятий;Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных ("да") пунктов ежегодного Плана основных мероприятий;Nобщ - количество пунктов ежегодного плана основных мероприятий. | Квартальная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | Определяется по запросу МБУ "ЦМИРиТ" и носит оценочный характер. | Квартальная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами. | Квартальная (за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 51 | 80 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения. | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 94 | 96 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС". | Квартальная (за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |

 Гришин Э.В. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2016 года | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС» в 6 учреждениях управления образования. |  |
| Управление образования мэрии | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре» в 6 учреждениях управления образования. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Управление образования мэрии | Провести перезарядку огнетушителей в 65 учреждениях управления образования. | Проведена перезарядка огнетушителей в 65 учреждениях управления образования. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | Провести ремонт эвакуационных путей зданий в 28 учреждении управления образования. | Проведен ремонт эвакуационных путей зданий в 1 учреждении управления образования. | Ремонт в остальных 27 учреждениях запланирован в 3 квартале 2016 г. |
| Управление по делам культуры мэрии | Провести ремонт эвакуационных путей зданий в МБУК «Дом музыки и кино» и МБУК «Объединение библиотек» | Проведен ремонт эвакуационных путей здания в эвакуационных путей зданий в МБУК «Дом музыки и кино» |  Ремонт эвакуационных путей зданиях в эвакуационных путей зданий в МБУК «Объединение библиотек» запланированы на 2 полугодие 2016 г. |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий в МБУК «Объединение библиотек» |  | Запланировано на 2 полугодие 2016 г. |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц в 13 учреждении управления образования. |  | запланировано в 3 квартале 2016 г. |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 1 учреждении управления образования. |  | запланировано в 3 квартале 2016 г. |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление образования мэрии | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций здания в 45 учреждениях управления образования. | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания в 13 учреждениях управления образования  | В 23 учреждениях запланировано в 3 квартале 2016 г. |
| Управление по делам культуры мэрии | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение». | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение». |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2014 году |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности водолазов для выполнения подводных работ МБУ «СпаС» | Приобретено водолазное оборудование и снаряжение для МБУ «СпаС», за счет субсидии на иные цели и средств от приносящей доход деятельности |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2015 году |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») |  Не планировалось | Приобретены точильно-шлифовальная машинка; насос осушительный средств за счет средств от приносящей доход деятельности |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Улучшение материально-техническая база курсов ГО на базе МКУ «ЦЗНТЧС» для обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Осуществляется работа курсов ГО на базе МКУ «ЦЗНТЧС» | Основные расходы запланированы на 2 полугодие 2016 года. |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Мэрия(МКУ «ЦЗНТЧС»МБУ «СпаС») | Выполнение плана основных мероприятий | Мероприятия выполняются в соответствии с графиком в плане основных мероприятий |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Выполнение плана основных мероприятий | Мероприятия выполняются в соответствии с графиком в плане основных мероприятий |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия (МБУ «СпаС») | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |

 подпрограмм и ведомственных целевых программ

 Гришин Э.В. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.)1 полугодие 2016 года  |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа****«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | всего | **50 554,7** | **50 554,7** | **20 764,8** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 281,4 | 25 281,4 | 10 657,3 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 2 938,9 | 2 938,9 | 740,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 549,8 | 144,8 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 21 614,6 | 21 614,6 | 9 222,6 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | всего | **3 767,2** | **3 767,2** | **915,9** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 108,5 | 31,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 2 938,9 | 2 938,9 | 740,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 549,8 | 144,8 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 108,5 | 31,0 |
| Управление образования мэрии | 472,0 | 472,0 | 202,9 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 110,0 | 110,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Управление образования мэрии | 360,9 | 360,9 | 295,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | 984,0 | 984,0 | 39,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 355,3 | 355,3 | 17,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 66,7 | 66,7 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | 216,5 | 216,5 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Управление образования мэрии | 895,5 | 895,5 | 202,3 |
| **2** | **Подпрограмма 2** **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | всего | **46 787,5** | **46 787,5** | **19 848,9** |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 172,9 | 25 172,9 | 10 626,3 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 21 614,6 | 21 614,6 | 9 222,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 167,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия (МБУ «СпаС») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 167,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия (МБУ «СпаС») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 455,0 | 455,0 | 255,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение создания условий для реализации подпрограммы 2 | Мэрия(МКУ «ЦЗНТЧС»МБУ «СпаС») | 44 304,7 | 44 304,7 | 19 374,8 |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Текущее содержание учреждения | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22 863,7 | 22 863,7 | 10 319,2 |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением города | Мэрия (МБУ «СпаС») | 21 441,0 | 21 441,0 | 9 055,6 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 51,3 |

Гришин Э.В. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.) |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы | всего | **53 996,5** | **22 334,8** | 41,4 |
| городской бюджет | 50 554,7 | 20 764,8 | 41,1 |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| областной бюджет |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| внебюджетные источники | 3 441,8 | 1 570,0 | 45,6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | всего | **3 767,2** | **915,9** | 24,3 |
| городской бюджет | 3 767,2 | 915,9 | 24,3 |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| областной бюджет |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| внебюджетные источники |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | **50 229,3** | **21 418,9** | 42,6 |
| городской бюджет | 46 787,5 | 19 848,9 | 42,4 |
| федеральный бюджет |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| областной бюджет |  0,0 |  0,0 |  0,0 |
| внебюджетные источники | 3 441,8 | 1 570,0 | 45,6 |

 Гришин Э.В. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

1. 21.01.2015 года г. Череповец, ул. Юбилейная, д.26 МБУ СО ЦПД «Наши дети» загорание сушильной машины в прачечном помещении. Повреждена сушильная и стиральная машина, три помещения закопчены. Причиной пожара послужило короткое замыкание в сушильной машине.

15.09.2015 в 10.42 ул. Ломоносова, 53 детский сад № 57 возгорание на крыше 2х этажного кирпичного здания. Произведена эвакуация, 102 ребёнка и 40 работников дошкольного учреждения. Самовозгорание внутри короба вентиляции.

15.09.2015 18.24 пр. Строителей, 13а д/с 55 Неэксплуатируемый. Поджог.

16.12 в 14.52 возгорание в спортивном зале школы МБОУСОШ № 13 по ул. Пионерская, 11. Возгорание произошло под потолочным перекрытием в спортивном зале правого крыла на втором этаже, общая площадь зала 9 х 18 м, высотой 6 м. Причина пожара - замыкание в лампе дневного освещения. В результате пожара огнем повреждены потолочные перекрытия на площади 1 м2. Не застраховано. Жертв и пострадавших нет. [↑](#footnote-ref-2)