Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы»

Ответственный исполнитель: Управление по делам культуры

Отчетная дата: 1 полугодие 2016 года

Дата составления отчета: июль 2016 года

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | тел. 51 80 20 udk-cher @yandex.ru |

Начальник управления	                                                                         И.Н.Лобанов

- Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, за полугодие текущего финансового года

- Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы утверждена постановлением мэрии города о от 09.10.2015 № 5369 (с изменениями).

Программа включает в себя следующие Подпрограммы:

«Наследие»

«Искусство»

«Досуг»

«Туризм»

Ответственный исполнитель Программы  - Управление по делам культуры

Соисполнители Программы- Учреждения культуры, подведомственные управлению по делам культуры мэрии

Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению по делам культуры мэрии

МКУ «ЦБ ОУК»

МКУ ИМА «Череповец»

Участники Программы - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Учреждения, подведомственные управлению образования мэрии

Управление по работе с общественностью мэрии

Управление архитектуры и градостроительства мэрии

Комитет по управлению имуществом города

МКУ «УКСиР»

Цель муниципальной программы: Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

Задачи: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры;

- развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его качества и доступности для населения г. Череповца;

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;

- создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

- - создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и въездного туризма города

Целевые показатели (индикаторы) Программы.

Показатели отражены в Таблице 1

2. Результаты основных мероприятий муниципальной программы

Программа в первом полугодии 2016 года выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации Программы в 1 полугодии 2016 г. установлена низкая степень освоения участниками Программы бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы 1:

-основного мероприятия 1.1. «Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия» (исполнитель-МБУК «Череповецкое музейное объединение»),

- основного мероприятия 1.9. «Развитие библиотечного дела»,

в связи с чем необходимо принять меры по их освоению.

3. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2016 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах №№ 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе составило 253 902,5 тыс. руб. или 47,9 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 163 332,8 тыс. руб., что составляет 48,5 % от утвержденных бюджетных назначений на 01.07.2016 г.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений.

В Программу вносились изменения от 18.02.20116 N 672 в части изменения бюджетных ассигнований по Подпрограмме 4 «Туризм» по получателю-ДЖКХ.

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Таб.1

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г. (при наличии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год (2015) |  | текущий год (2016) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры* Значение уточняется на соответствие с показателем, утвержденным в ПСЭР ( меняется с 5,4 на 6,3) | посещ. на 1 жителя города в год | 5,1 | 6,2 | 6,8 | 6,3* | 3,99 | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 68 | 74 | 66,5 | 76 | х | 76 | показатель годовой |  |  |  |  |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. чел в год | х | х | 417,859 | 454,7 | 219,146 | 454,7 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в том числе туристов | тыс. чел в год | х | х | 71,878 | 80,4 | 35,2 | 80,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | х | х | 14,0 | 10 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,8 | 21 | 26,3 |  |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 36,8 | 21,0 | 26,3 | 21 | 15,8 | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |  |  |  |  |  |
| 7 | количество посещений музеев * Значение уточняется на соответствие с показателем, утвержденным в ПСЭР | тыс. посещений в год | х | 235,0 | 247,3 | 240,0 | 61,8 | 240,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | ед. | х | х | х | 67 449 | 67 450 | 67 449 |  |  |  |  |  |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | х | 6,1 | 3,5 | 6,1 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | количество посещений библиотек* Значение уточняется на соответствие с показателем, утвержденным в ПСЭР | тыс.посещений в год | 552,8 | х | 556,5 | 498,0 | 279,490 | 498,0 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 99,7 | 89,0 | 91,2 | 103,0 | 38,320 | 103,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек* Значение уточняется на соответствие с показателем, утвержденным в ПСЭР | тыс. записей | х | х | 295,795 | 320,0 | 314,7 | 320,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | ед. | х | х | 448,14 | 517,5 | 486,330 | 517,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1тыс. жителей | 9,6 | 2,1 | 3,1 | 2,28 | х | 2,28 | показатель годовой Показатель уровня комплектования рассчитывается по итогам года после сведения информации по закупленным новым книгам, списанию устаревшей и ветхой литературы |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | х | х | 112,1 | 120,2 | 52,1 | 120,2 |  |  |  |  |  |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | х | х | х | 11,1 | х | 11,1 | показатель годовой |  |  |  |  |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | х | х | х | 8,2 | 4,1 | 8,2 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Досуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 17 | число участников клубных формирований** **- вносятся изменения в МП в части уточнения единицы измерения показателя ( с чел. в год на тыс.чел.в год),уточнения планового показателя( с 1.2 на 12,0) | Тыс**. чел. в год | 14,451 | х | 14,937 | 12,0** | 5,4 | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | х | х |  | 724,6 | 333,8 | 724,6 |  |  |  |  |  |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс.посетителей в год | 136 | х | 106 | 94,4 | 84,2 | 94,4 |  |  |  |  |  |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 113 | 58 | 97 | 60,0 | 88 | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 72,4 | 75,0 | 74,3 | 76 | х | 76 | показатель годовой |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| 22 | количество коллективных средств размещения | Ед. | 30,0 | 27,0 | 36,0 | 35 | х | 35 | показатель годовой |  |  |  |  |
| 23 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | х | х | х | 37,9 | х | 37,9 | показатель годовой |  |  |  |  |
| 24 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | х | х | х | 2475 | х | 2475 | показатель годовой |  |  |  |  |
| 25 | количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | х | х | х | 70 | х | 70 | показатель годовой |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 100 | 100 |
| 26 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Таблица 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в городе Череповце»

на 2016- 2022 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | План на 2016 год | Факт за 1 полугодие 2016 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры * | Посец. На 1 жителя города в год | 6,3 | 3,99 | I1 = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / P, где: I1 - количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры; N1 - количество посещений музеев в текущем году (посещ.); N2 - количество посещений библиотек в текущем году (посещ.); N3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа в текущем году (посещ.); N4 - количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.); P - среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (чел.). Показатель рассчитывается по итогам года. | ежегодно | 3 | годовая форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", годовая форма федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938, годовая статистическая форма "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938, отчет театрально-концертных учреждений. | УДК |
|  | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 76 | х | фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований | ежегодно | 4 – прочие (результаты социол. исследование) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
|  | количество туристов и экскурсантов | млн. чел | 454,7 | 219,146 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 |  | УДК |
| 3а | В том числе туристов | Тыс. чел в год | 80,4 | 35,2 | суммарное значение | за квартал, за год | 3 | отчетности управления по делам культуры мэрии | УДК |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 |  | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | приказ начальника управления по делам культуры мэрии об организации и проведении общественно значимых престижных городских мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры и т.п. событийных мероприятий | удк |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 | 15,8 | I5=Nс/ Nобщ х 100 %, где: I5- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Nс– количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены различные виды работ по сохранению в текущем периоде (ед.); Nобщ - общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.). - Источник данных: отчеты учреждений, имеющих в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия. 3 ед. х100/19ед. | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | удк |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 84,2 | 84,2 | I4Nу / Nобщ х 100 %, где: I4-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Nу – количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным; Nобщ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности 16 ед. х 100/19 ед. | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия | удк |
| 7 | количество посещений музеев* | тыс.чел. | 240,0 | 61,8 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67 449 | 67 450 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,1 | 7 | - I9= Nмпэ/ Nобщ x 100%, - где: - I9 –доля музейных предметов; - Nмпэ –количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.); Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.). 16 522 х 100/234 430, где 16522 – число экспонированных МП, 234969-число МП основного фонда | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | удк |
| 10 | количество посещений* библиотек | тыс.посещений в год | 498,0 | 279,490 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 10а | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 103,0 | 38,320 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 320,0 | 314,7 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек | ед. | 517,5 | 486,330 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | удк |
| 13 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 тыс. жителей | 2,28 | х | I11 = П / Фк, где: I11 - уровень комплектования книжных фондов муниципальных библиотек; П - объем поступлений книжных фондов за анализируемый период (экз.); P - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс. чел.). | ежегодно | 1 | статистическая форма N 6-НК (свод) "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938. | удк |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий | Тыс. посещений в год | 120,2 | 52,1 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | Отчет театров, МБУК «ГФС» | удк |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программам дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,1 | х | I14 = (N1 + N2 + ...Nn) / n / P x 100%, где: I14 - детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории численность; N1, N2, Nn - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде. n - количество месяцев в отчетном периоде; P - количество детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании | ежеквартально, ежегодно | 3 | ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | удк |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 4,1 | I15 = R/K х100 % где: I15- доля (процент) детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на отчетный период R – общее число детей, охваченных творческими мероприятиями (чел.): K- общее количество детей в возрасте 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца (чел.). 2 613 чел. х 100/ 63 170чел. | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | удк |
| 17 | число участников клубных формирований** | тыс.чел.в год | 12,0 | 5,4 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1-дворцы культуры | Отчет учреждений клубного типа | удк |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел. | 724,6 | 333,8 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | удк |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий | Тыс.посетителей в год | 94,4 | 84,2 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | удк |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 60,0 | 88 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа,театров, МБУК «ГФС» | удк |
| 21 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 76 |  | фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований | по итогам отчетного года | 4 (социол. исследование) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА "Череповец" |
| 22 | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 35 |  | суммарное значение | на конец отчетного периода, ежегодно | 1 | сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (форма N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения") | удк уэп |
| 23 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | 37,9 |  | суммарное значение | ежегодно | 3 | Информация от коллективных средств размещения г.Череповца | удк |
| 24 | Вместимость коллективных средств размещения | Койко-мест | 2475 |  | суммарное значение | ежегодно | 1 | сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (форма N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения") | удк |
| 25 | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | 70 |  | суммарное значение | ежегодно | 1 | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области | удк |
| 26 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |  | 100 | 100 | суммарное значение 20 мероприятий выполнено х 100/ 20 мероприятий запланировано | по итогам отчетного года | 3 | Ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления по делам культуры мэрии на текущий год | удк |
| 27 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб. | 0 | 0 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 2 | Данные МУК «ЦБ ОУК» | удк |

*- показатель уточнен в соответствии с показателем, утвержденным в ПСЭР( проект постановления о внесении изменений направлен на согласование)

** - вносятся изменения в МП в части уточнения единицы измерения показателя ( с чел. в год на тыс.чел.в год),уточнения планового показателя( с 1.2 на 12,0)

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы

| № по порядку | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2016 года |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД. Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств | 1. Мемориальный дом Верещагиных (Социалистическая, 22) – обследование состояния электропроводки с составлением акта обследования ООО «Агидель»; покраска крыльца (силами учреждения). 2. Работа по внутреннему освещению амбара в ИЭМ «Усадьба Гальских» (силами учреждения). 3. Покраска надгробий комплекса захоронений на площади Революции (средства ГБ) 4. Частичный ремонт фасада здания , Советский пр., 35 а |  | Ч 3.7.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Ч 3.11. Количество туристов, посетивших город |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу музейных предметов в стационарных условиях, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За отчетный период было организовано: - 54 выставки, - 21 виртуальная выставка на официальном сайте МБУК «ЧерМО», - 2 интерактивные экспозиции – в каретном сарае мемориального музея Верещагиных, в амбаре ИЭМ «Усадьба Гальских». Количество посетителей ЧерМО составило 389107 чел., из них туристов – 3987 чел. Число посетителей виртуальных выставок на официальном сайте ЧерМО – 8951 чел. |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев" |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Отреставрирован 1 музейный предмет – икона «Богоматерь Троеручица» 19 в. |  | "Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев", "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда Обеспечение мер по физическому сохранению и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1. Всего поступило музейных предметов 1967, из них: - предметов основного фонда (ОФ) 539 , предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) 1428; занесено в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС) 4182 предмета, оцифровано 743 предмета. 2. Обеспечение пропускного режима в отделе фондов, поддержание в исправном состоянии дверей и окон, чердачных и подвальных люков, запоров и т.п., использование современных технических средств охраны и специального оборудования (увлажнителей, гигрометров, психрометров); проведение инвентаризации фондов; составление описей экспозиций и выставок, систематический осмотр музейных предметов в фондохранилищах, осуществление контроля за температурно-влажностным режимом в фондохранилищах и экспозициях, регулярные осмотры экспозиций для проверки состояния сохранности экспонатов и соблюдения правил экспонирования; проведение плановых инструктажей и тренировок по ПБ |  | "Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации", "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств Создание выставок, разработка дизайн-проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслуживание системы видеонаблюдения | 1. За отчетный период было организовано: - 62 выставки, - 13 виртуальных выставок на официальном сайте МБУК «ЧерМО», - 2 интерактивные экспозиции – в каретном сарае мемориального музея Верещагиных, в амбаре ИЭМ «Усадьба Гальских». 2. Текущего ремонта оборудования в 1 полугодии 2016 г не производилось. 3. На обслуживание систем видеонаблюдения израсходовано из ГБ 23100 руб.; ОС, ПС, СОУЭ – 69300 руб., техобслуживание объектового оборудования – 12000 руб. |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев" |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание не-используемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За 1 полугодие число посещений пользователей составило 279490 , в том числе через сеть Интернет 38320. (посетило библиотеки 241171 раз (55,4% к плану), обратились к сайту учреждения 38320 пользователей ,– те всего посетило библиотеки с виртуальными посетителями -279,94 тыс.чел.) Всего выдано за 1 полугодие по запросам пользователей - 632497 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 33538ед. Количество зарегистрированных пользователей 37509 чел. |  | "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Управление по делам культуры мэрии | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | В электронный каталог, который представлен на официальном сайте учреждения, внесено 18959 библиографических записей, что составило 54,1% от планового показателя 2016г. (35000 записей), объем электронного каталога составил 314736 записей. Количество документов, внесенных в электронный каталог за 1 полугодие 38176 документов, что составило 54,92% от планового показателя. Общее количество внесенных документов 486330 (план 517500). |  | "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек", "Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек" |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Управление по делам культуры мэрии | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки | За 1 полугодие подверглись специальной обработке 538 книг в отделе книгохранения Центральной городской библиотеки |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы "Уровень комплектования книжных фондов библиотек", "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели 1.Комплектование библиотечных фондов 2.Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания 3.Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт кровель, оплата Интернет-услуг, приобретение антивирусной программы | 1. На учет поставлено 4193 экземпляра документов ( Среди них дары, обязательный экземпляр и закупка книг на 500000 рублей, куплено 2131 экз. для взрослых пользователей.) 2. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 273 000 рублей, по подписке библиотеки получат 292 комплекта газет и журналов. Осуществлена подписка на электронные библиотечные системы (База диссертаций РГБ, ЭБС "Юрайт", ЭБС "БиблиоРоссика"). 3. Приобретено 120 лицензий на установку антивирусных программ (Kasperskiy) сроком на 2 года. |  | "Уровень комплектования книжных фондов библиотек", "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек", "Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Искусство» |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ, на выезде и на стационаре, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | количество посещений театрально-концертных мероприятий составило за 1 полугодие -52,1 тысяч посетителей |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений театрально-концертных мероприятий" |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ обеспечение деятельности МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний» | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течение полугодия учреждениями допобразования реализовывались программы художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности , а также реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги – 100%. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении – 99,61%. |  | "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории", "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течение полугодия школами искусств реализовывались программы Хореографическое творчество Народные инструменты Живопись Хоровое пение Фортепиано Декоративно-прикладное творчество Струнные инструменты Духовые и ударные инструменты Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги – 100%. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении – 99,61%. |  | "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории", "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Досуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | Организована работа постоянно действующих клубных формирований во дворцах культуры, библиотеках, в школах, детских садах, в которых получали знания и навыки 5 395 человек. Направленность клубных формирований(любительских объединений,клубов по интересам): художественные, декоративно-прикладные, хореографические, кинокультурные,музыкальные, клуб «Интеллектуал», «Катиш приглашает в музей», клуб любителей японской культуры «Весенний снег», секция верховой езды, клуб любителей лошадей, «Берегиня», клуб пчеловодов, клубы по пропаганде ЗОЖ «Здоровые привычки с детства», «Мифы о табаке», по изучению истории своей родины «Истоки России». число участников клубных формирований -5395 чел. |  | Все показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено 15 городских мероприятий, которые посетило –84,2 тыс. человек Рождественские мероприятия День защитника Отечества Масленица 8 Марта Праздник труда Милютинские дни День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 1 Мая День Победы Дни Славянской письменности День защиты детей Мероприятия к дню рождения А.Башлачева День открытия города День России День памяти и скорби |  | "Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий", "Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий" |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели Укрепление материально-технической базы учреждений клубного типа: ремонт помещений 1 этажа клуба Дворца металлургов, расположенного по адресу ул. Любецкая,29 (переезд из помещений клуба «Феникс») | Мероприятие будет реализовано во 2 полугодии |  | Все показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | число участников культурно-досуговых мероприятий-339,8 тыс. чел. Состоялись концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы,организованные дворцами культуры. Проведено 254 мероприятия |  | "Число участников культурно-досуговых мероприятий", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах | Принятие участия творческих коллективов города в региональных мероприятиях: Межрегиональный военно-патриотический фестиваль «Стать Севера»; - 1 районный фестиваль «Волшебная ниточка» ЦНТ «Феникс» Вологодское кружево 20 чел. - Выставка «Вологодское кружево, ставропольская вышивка…» ЦНТ «Феникс» Вологодское кружево -ХI Областной фестиваль детских фольклорных коллективов "Наследники традиций" фольклорно-этнографическая студия "Феникс" - Всероссийский конкурс детских и юношеских хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк» хореографический коллектив «Фантазия» - Международный конкурс-фестиваль детс-кого и юношеского творчества «Атмосфера» Хореографический коллектив «Фантазия» - Танцевальный конкурс «Золотая Галатея» Хореографический коллектив «Фантазия» - 2-й Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы: Вологда» ансамбль «Камертон» - Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России» ДЮК «Камертон» - Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Малиновый звон Пасхи» Ансамбль «Камертон» - Международный фестиваль «Волшебная феерия», конкурс «Феерия белых ночей» Хореографический коллектив «Фантазия» и др. Проведение для гостей и жителей города культурно-массовых мероприятий, праздников по народному календарю, по пропаганде и поддержке традиционной народной культуры Рождество в вертепном представлении «Широкая масленица на усадьбе Гальских» Праздник праздников «Пасха» Праздничная рождественская программа для воспитанников БУСО ВО «РЦ «Преодоление» В рамках программы «Народный календарь» прошли соревнования по зимней ловле рыбы со льда «Северянинская рыбалка» с участием 100 чел.; «Спортивная масленица Северстали» (ИЭМ «Усадьба Гальских» - «Ремесло не коромысло, плеч не оття-гивает» - фольклорно-этнографические занятия для детей. - «Красны девицы и добры молодцы» - фольклорная программа для детей. - «Масленица» - фольклорные праздники для детей. - «Вся семья вместе – так и душа на месте» - фольклорная программа для семей, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации (Благотворительный фонд «Дорога к дому». - «Вербное воскресенье» - народно-об-рядовые праздники для детей. - «Пасхальная мастерская» - этнографи-ческое занятие для детей-инвалидов по зрению (БУСО ВО «Череповецкий центр помощи детям «Доверие»). - «Дивлюсь тебе, гончар!» - мастер-класс по керамике для детей. - «Утка-утушка Романушка» - мастер-классы по керамике для детей. - «Радоница» фольклорно-этнографи-ческое занятие для детей. - «В каждой избушке свои поскрипуш-ки» фольклорно-этнографическое занятие для детей - «Хоровод круглый год» - фольклорные праздники для детей. - «Жар-птица» - мастер-классы для детей по керамике. - «Как на наши именины» - праздничная фольклорно-игровая программа для школьников и другие. |  | "Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию | Управление по делам культуры мэрии МКУ ИМА «Череповец» | Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | Размещено 622 информационных сообщений на заданную тематику на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ. Выпущено 8 позитивно-нейтральных видеосюжетов о городе Череповец в эфиры федеральных телеканалов. Для привлечения внимания потенциальных туристов в аэропорту города: - размещен имиджевый фильм «Череповец. Горячее сердце Русского Севера»; - подготовлена публикация «Почему Череповец празднует 2 дня города» в журнал «Навигатор». Организована работа интертерактивного справочника города «Весь Череповец: Гид по городу» (http://gid.cherinfo.ru/): 2920 адресов, до 2-3 тыс. просмотров в день. В 2016 году в Череповце установлено 5 знаков туристской навигации с указанием на воинские мемориалы (за счет областных средств) С 2015 года продолжает функционировать рабочая группа по направлению «Повышение уровня навигации в городе Череповце» под председательством заместителя мэра А.С. Сергушева (Состав участников: отдел маркетинга территории, ДЖКХ, УДК, КУИ, УАиГ) издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе В 2016 году отделом маркетинга территории мэрии совместно с УДК, МБУК «ЧерМО», туроператорами Череповца разработан и выпущен туристский буклет «Череповец – горячее сердце Русского Севера. Туристические предложения» (24 стр.) |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4.2.Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 1)11 февраля в Департаменте культуры и туризма ВО для туроператоров Вологды и сотрудников ТИЦ состоялась презентация нового турмаршрута «Череповец – ворота «Железного поля» (приняло участие 20 человек) 2)В период с 17 по 19 февраля 2016 года Вологодскую область посетила экспертная группа по туризму, в состав которой входил эксперт Комитета по импортозамещению Ассоциации туроператоров России (АТОР) - Петрова Ирина Евгеньевна. Объектом исследования группы стал, согласованный Ассоциацией, туристский маршрут «Череповец – горячее сердце Русского Севера», включающий посещение Устюжны, Череповца и Белозерска. Итоговая цель визита – совместные с региональными туроператорами продажи туров по Вологодской области. 18 февраля на протяжении целого дня группа знакомилась с экскурсионной программой и инфраструктурой Череповца. Дополнительно в музее металлургической промышленности была организована встреча экспертов с городскими туроператорами-участниками проекта «Серебряное ожерелье России». По итогам инфотура маршрут получил высокую оценку и был рекомендован АТОР для посещения туристов Организаторы встречи с АТОР: УДК, Вологодский ТИЦ, Департамент культуры и туризма ВО 3) 3-4 марта в Череповце прошел экспертно-образовательный форум «Детский туризм. Образовательные туры». В форуме приняло участие 120 человек (представители сфер туризма, культуры и образования Вологодской, Московской и Новгородской областей) Форум по детскому туризму в Череповце ставил перед собой приоритетную цель: развитие семейного, детского, молодежного туризма в России. Мероприятие направлено на решение следующих задач: - позиционирование Вологодчины на российском рынке туристских услуг как региона с развитой инфраструктурой; - обмен опытом в развитии туризма, специфике формирования и продвижения турпродукта на Северо-Западе; - демонстрация, продвижение и реализация туристского продукта, направленного на детско-юношескую аудиторию; - привлечение туристов из других регионов РФ; -возможность заключения агентских соглашений и контрактов с туроператорами. Также проведение форума направлено на содействие личностному, социальному и профессиональному самоопределению детей и подростков через объекты туристского показа, ориентированных на детско-юношескую аудиторию. В рамках теоретической части форума обсуждались вопросы по развитию детского туризма, формированию и продвижению образовательных туров, безопасности детских перевозок. Практическая часть включала посещение детских интерактивных программ музеев города Череповца, в частности музея металлургической промышленности Организаторы форума: Управление по делам культуры мэрии г. Череповца при поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. 4) 17 мая – встреча первого туристического теплохода с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ» 4) 11 июня состоялся презентационно-информационный тур для представителей федеральных средств массовой информации и туристических операторов Северо-Западного Федерального округа (11 человек). Основными задачами тура являются: - содействие развитию туризма Вологодской области; - продвижение Вологодской области как туристского региона на внешнем рынке; - повышение имиджа области, в частности города Череповца как привлекательного туристского центра; - демонстрация туристских продуктов культурно-познавательного, интерактивного, молодежного и активного туризма; - увеличение объема информационного и новостного потока о Вологодской области на федеральном уровне; - установление партнерских отношений с представителями туристкой и информационной сфер г. Санкт-Петербурга, Москва, Архангельска |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов. Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 1. Разработана интерактивная экскурсия с элементами театрализации «Живые картины» в экспозиции амбара «От Егория на Кузьминки». 2. Открыт новый объект показа в мемориальном музее Верещагиных – каретный сарай – с экспозицией о городской среде провинциального Череповца 19 в. В 1 полугодии были организованы событийные мероприятия - Фестиваль «Стать Севера» (8,9 янв., 3123 чел.) Фестиваль «Стать Севера», приуроченный ко Дню России - Фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков» - в Ледовом дворце; - фестиваль хореографического искусства «Мир танца»; |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрии ДЖКХ | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | С мая 2016 года проходит еженедельный объезд турмаршрутов (по итогам объезда устраняются замечания). Состав участников: УДК, ДЖКХ, МБУК «ЧерМО», ГКДЦ «Единение» Ремонт дороги в исторической части города (Советский проспект) – МКУ «УКСиР» Благоустройство музея военной техники под открытым небом («Парк Победы»): - Приобретение цветочной рассады (МБУК «ЧерМО») - Помывка и покраска военной техники |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление экономической политики | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры | Одной из задач подпрограммы является «создание новых объектов показа». В 1 полугодии 2016 г. был музеефицирован каретный сарай в мемориальном музее Верещагиных»: в нем открылась экспозиция, отражающая особенности городской среды провинциального Череповца 19 века, и концертная площадка. В ИЭМ «Усадьба Гальских» была открыта интерактивная этнографическая экспозиция». |  | «Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение плана деятельности управления | Организована работа по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей |  | "Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии" |  |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности | Управление по делам культуры мэрии | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Качественное выполнение работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности |  | "Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов" |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  | текущий год |  |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля | Исполнение % |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016–2022 годы | всего |  |  |  | 336 656,3 | 335 954,8 | 163 332,8 | 48,6 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 336 656,3 | 335 954,8 | 163 332,8 | 48,6 |
|  |  | ДЖКХ |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего |  |  |  | 105 827,9 | 105 911,6 | 48 697,7 | 46,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 105 827,9 | 105 911,6 | 48 697,7 | 46,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | 33 837,6 | 33 921,3 | 16 200,6 | 47,8 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | 2 372,0 | 2 372,0 | 1 065,3 | 44,9 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | 18 587,1 | 18 587,1 | 8 650,2 | 46,5 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | 469,0 | 469,0 | 67,1 | 14,3 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | МБУК «ОБ» |  |  |  | 40 447,8 | 39 919,5 | 18 399,6 | 46,1 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУК «ОБ» |  |  |  | 3 547,9 | 3 547,9 | 1 574,1 | 44,4 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | МБУК «ОБ» |  |  |  | 4 036,5 | 4 036,5 | 1 779,9 | 44,1 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | МБУК «ОБ» |  |  |  | 2 280,0 | 2 808,3 | 960,9 | 34,2 |
| 12 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего |  |  |  | 110 841,4 | 108 500,5 | 58 647,6 | 54,1 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 110 841,4 | 108500,5 | 58647,6 | 54,1 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МАУК «Камерный театр» |  |  |  | 12 250,3 | 12 250,3 | 7 292,8 | 59,5 |
|  |  | МБУК «Детский музыкальный театр» |  |  |  | 3 241,7 | 3 241,7 | 1 426,4 | 44,0 |
|  |  | МБУК «Городское филармоническое собрание» |  |  |  | 28 513,7 | 26 172,8 | 13 078,0 | 50,0 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний» | Школы искусств |  |  |  | 8 149,6 | 8 149,6 | 4 644,5 | 57,0 |
|  |  | МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний» |  |  |  | 5 422,6 | 5 422,6 | 2 670,3 | 49,2 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | Школы искусств |  |  |  | 53 263,5 | 53 263,5 | 29 535,6 | 55,5 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | МАУК «Камерный театр» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего |  |  |  | 100 328,4 | 100 574,9 | 47 420,9 | 47,1 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 100 328,4 | 100 574,9 | 47 420,9 | 47,1 |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК «Дворец химиков» |  |  |  | 25 082,9 | 25 082,9 | 11 415,3 | 45,5 |
|  |  | МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева |  |  |  | 25 878,8 | 26 196,0 | 12 354,5 | 47,1 |
|  |  | МБУК «Дворец металлургов» |  |  |  | 30 925,9 | 30 925,9 | 14 110,4 | 45,6 |
|  |  | МБУК «Дом музыки и кино» |  |  |  | 10 461,3 | 10 461,3 | 6 426,5 | 61,4 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | учреждения культуры |  |  |  | 6 499,0 | 6 428,3 | 3 114,2 | 48,4 |
| 20 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | МБУК «Дворец металлургов» |  |  |  | 1 480,5 | 1 480,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Подпрограмма 4 «Туризм» | всего |  |  |  | 159,1 | 159,1 | 153,1 | 96,2 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии |  |  |  | 159,1 | 159,1 | 153,1 | 96,2 |
|  |  | ДЖКX |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | МБУК «Дом музыки и кино» |  |  |  | 159,1 | 159,1 | 153,1 | 96,2 |
|  |  | ДЖКX |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | Управление по делам культуры |  |  |  | 9 221,9 | 6 733,7 | 2 445,2 | 36,3 |
| 24 | Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности | МБУ «ЦБ ОУК»* |  |  |  | 10 277,6 | 14 075,0 | 5 968,3 | 42,4 |

Таблица 4

Информация  о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных  источников на реализацию целей

муниципальной программы города

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |  |  | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» на 2016 – 2022 годы | всего |  |  |  | 528 928,3 | 253 902,5 | 48,0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 335 954,8 | 163 332,8 | 48,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 192 973,5 | 90 569,7 | 46,9 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Наследие» | всего |  |  |  | 119 951,0 | 53 434,7 | 44,5 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 105 911,6 | 48 697,7 | 46,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 14 039,4 | 4 737,0 | 33,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | всего |  |  |  | 1 097,3 | 0,0 | 0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 250,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 847,3 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | всего |  |  |  | 43 272,3 | 19 636,2 | 45,4 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 33 921,3 | 16 200,6 | 47,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 9 351,0 | 3 435,6 | 36,7 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | всего |  |  |  | 2 582,9 | 1 097,9 | 42,5 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 2 372,0 | 1 065,3 | 44,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 210,9 | 32,6 | 15,5 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | всего |  |  |  | 19 991,4 | 9 006,9 | 45,1 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 18 587,1 | 8 650,2 | 46,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 1 404,3 | 356,7 | 25,4 |
| 7 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | всего |  |  |  | 469,0 | 67,1 | 14,3 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 469,0 | 67,1 | 14,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | всего |  |  |  | 41 804,8 | 19 267,1 | 46,1 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 39 919,5 | 18 399,6 | 46,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 1 885,3 | 867,5 | 46,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | всего |  |  |  | 3 717,6 | 1 597,4 | 43,0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 3 547,9 | 1 574,1 | 44,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 169,7 | 23,3 | 13,7 |
| 10 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | всего |  |  |  | 4 187,4 | 1 801,2 | 43,0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 4 036,5 | 1 779,9 | 44,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 150,9 | 21,3 | 14,1 |
| 11 | Основное мероприятие 1.9.Развитие библиотечного дела | всего |  |  |  | 2 828,3 | 960,9 | 34,0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 2 808,3 | 960,9 | 34,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Подпрограмма 2 «Искусство» | всего |  |  |  | 162 363,2 | 84 347,5 | 51,9 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 108 500,5 | 58 647,6 | 54,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 53 862,7 | 25 699,9 | 47,7 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего |  |  |  | 59 061,0 | 29 401,8 | 49,8 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 41 664,8 | 21 797,2 | 52,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 17 396,2 | 7 604,6 | 43,7 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ и обеспечение деятельности МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний» | всего |  |  |  | 26 437,9 | 13 663,9 | 51,7 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 13 572,2 | 7 314,8 | 53,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 12 865,7 | 6 349,1 | 49,3 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3 Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ и обеспечение деятельности школ искусств | всего |  |  |  | 76 414,3 | 41 209,8 | 53,9 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 53 263,5 | 29 535,6 | 55,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 23 150,8 | 11 674,2 | 50,4 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | всего |  |  |  | 450,0 | 72,0 | 16 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 450,0 | 72,0 | 16 |
| 17 | Подпрограмма 3 «Досуг» | всего |  |  |  | 223 688,1 | 106 879,9 | 47,8 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 100 574,9 | 47 420,9 | 47,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 123 113,2 | 59 459,0 | 48,3 |
| 18 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | всего |  |  |  | 168 363,5 | 76 849,9 | 45,7 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 92 666,1 | 44 306,7 | 47,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 75 697,4 | 32 543,2 | 43,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | всего |  |  |  | 6 428,3 | 3 114,2 | 48,4 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 6 428,3 | 3 114,2 | 48,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 20 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | всего |  |  |  | 5 202,0 | 1 660,6 | 31,9 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 1 480,5 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 3 721,5 | 1 660,6 | 44,6 |
| 21 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | всего |  |  |  | 35 922,8 | 19 396,5 | 54,0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 35 922,8 | 19 396,5 | 54,0 |
| 22 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | всего |  |  |  | 7 771,5 | 5 858,7 | 75,4 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 7 771,5 | 5 858,7 | 75,4 |
| 23 | Подпрограмма 4 «Туризм» | всего |  |  |  | 2 117,3 | 153,1 | 7,2 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 159,1 | 153,1 | 96,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 1 958,2 |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | всего |  |  |  | 1 182,2 | 0,0 | 0 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 1 182,2 | 0,0 | 0 |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | всего |  |  |  | 935,1 | 827,1 | 88,5 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 159,1 | 153,1 | 96,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 776,0 | 674,0 | 86,9 |
| 26 | Основное мероприятие 5.1. Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей | всего |  |  |  | 6 733,7 | 2 445,2 | 36,3 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 6 733,7 | 2 445,2 | 36,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 27 | Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | всего |  |  |  | 14 075,0 | 5 968,3 | 42,4 |
|  |  | городской бюджет |  |  |  | 14 075,0 | 5 968,3 | 42,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |