Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальнойпрограммы

«Развитие образования» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель: управление образования мэрии

Отчетная дата: 1 полугодие 2016 года

Дата составления отчета: 12.07.2016

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника управления образования мэрии | Коробейникова Лина Валерьевна | (8202) 26 95 41 UO35@cherepovetscity.ru |

Начальник управления						Н.В. Стрижова

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный финансовый год.

За отчетный 2015 год в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателейпо муниципальной сфере дошкольного образования города в 2015 году:

-проведено комплектование 11 групп на 270 мест, открытых в МБДОУ №№1, 6,13, 22 – 2 группы; 53; 78; 83,102,126,132

-проведено комплектование 1 группы кратковременного пребывания детей на 25 мест, открытой в МБДОУ № 110);

-после ремонта и перепрофилирования типового здания (ул.Ленина, 147) открыто МБДОУ «Детский сад № 58» на 240 мест в Индустриальном районе города;

-открыто после ремонта типового здания детского сада (ул. К. Беляева, д.5 )дополнительно 5 группна 120 мест в МБДОУ «Детский сад №110»

Итого: дополнительно создано 655 мест.

В 2016 году для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется реализовать следующие мероприятия:

-реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению:

ул. Металлургов, д.47 - на 75 мест;

пр. Строителей, д.9 - на 120 мест;

ул. Ломоносова, д. 55 -на 120 мест;

ул. Ленина, д. 124 – 100 мест

Итого:415 мест

В целях достижения стратегических показателей, включенных в Стратегию развития города до 2022 года, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (в редакции постановления мэрии города от 30.12.2015 № 6886) для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 106 мкр.);

- комплектование детских садов после реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном районе города;

- открытие дополнительных групп в помещениях функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, используемых в настоящее время для детей, но не по прямому назначению;

- открытие групп кратковременного пребывания (деятельность одной группы позволяет охватить услугами дошкольного образования до 100 детей в возрасте от 10 месяцев до 2 лет):

Реализация мероприятий позволит увеличить к 2017 году охват общественным дошкольным образованием до 91% и сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города.

В целях повышения качества дошкольного образования – организация работы по внедрению ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях начата ссентября 2014 года.К концу первого полугодия 2016 года 90% детских садовсоздали необходимые условия для работы в соответствиис ФГОС ДО,доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО составляет 93%. По результатам федерального мониторинга, оценка степени соответствия дошкольных образовательных учреждений требованиям ФГОС ДО показала, что во всех МДОУ обеспечены нормативно-правовые условия реализации ФГОС (в каждом МДОУ разработана основная образовательная программа и рабочие программы воспитателей и специалистов, приведены в соответствие уставы, локальные акты). Материально-техническое обеспечение улучшилось за счет обновления предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию потребностей воспитанников втворчестве, игре, общении.Педагогические кадры подготовлены к работе в соответствии с ФГОС ДОв результате обучения и переподготовки. На базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на курсах повышения квалификации обучено1016 педагогов и руководителей ДОУ (100% от общего числа нуждающихся в обучении).Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 6 муниципальных ресурсных центров и 15 муниципальных учебно-методических площадок. Проведено 24 теоретических семинара, 46 семинаров-практикумов, 5 мастер-классов для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов ДОУ. Более 80% педагогов и руководителейДОУ оценивают методическое сопровождение как эффективное.

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования по состоянию на 30.06.2016:

- в 9 базовых общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,29,19,27,32», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования № 44»), реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивается совместное обучение детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей, не имеющих нарушений развития;

- системой дистанционного обучения охвачено 100 % от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения;

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам1-5 классы общеобразовательных школ города, 40 шестых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 седьмых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8» и 1 восьмой класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 57,46%;

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- проводится системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения и во всех районах города, в частности, создание условий для развития системы дополнительного образования в Зашекснинском, Северномрайонах города.

Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационнойработе с учащимисяобщеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районов для организации дополнительного образования.

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учрежденийдополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

Развитие системы образования и повышение его качества находятся в прямой зависимости от кадровой политики.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013—2022 годы включает в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы в 1 полугодии 2016 года были проведены следующие мероприятия:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования (приняли участие 101 молодой педагог);

- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 4 430,841 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 9 442,890 тыс.руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 4 112,997 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2016 году и плановый период запланированы:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования;

- городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года";

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце утверждена и действует ведомственная целевая программа«Одаренные дети». За 1 полугодие 2016 года организовано участие в 30 мероприятиях, в 30 учащиеся достигли высоких результатов.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города.

Подпрограммы муниципальной программы и ведомственные целевые

программы (паспорта ведомственных целевых программ)

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Общее исполнение по подпрограмме – 105,9%. Мероприятия подпрограммы «Дошкольное образование» успешно выполнены. По всем показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений.

Для достижения показателей подпрограммы в 2015 году:

-проведено комплектование 11 групп на 270 мест, открытых в МБДОУ №№ 1, 6, 13, 22 – 2 группы; 53; 78; 83,102,126,132;

-проведено комплектование 1 группы кратковременного пребывания детей на 25 мест, открытой в МБДОУ № 110);

-открыто после ремонта типового здания детского сада (ул. К. Беляева, д. 5)  дополнительно 5 групп  на 120 мест в МБДОУ «Детский сад №110»

-после ремонта и перепрофилирования типового здания (ул. Ленина, 147) открыто МБДОУ «Детский сад № 58» на 240 мест в Индустриальном районе города;

Итого открыто дополнительно 655 мест.

В 2016 году для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется реализовать следующие мероприятия:

-реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению:

ул. Металлургов, д.47 - на 75 мест;

пр. Строителей, д.9 - на 120 мест;

ул. Ломоносова, д. 55 -  на 120 мест;

ул. Ленина, д. 124 – на 100 мест

Итого:  415 мест

В целях достижения стратегических показателей, включенных в Стратегию развития города до 2022 года, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (в редакции постановления мэрии города от 11.11.2013 № 5318) для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 106 мкр.);

- комплектование детских садов после реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном районе города.

Реализация мероприятий позволит увеличить к 2017 году охват общественным дошкольным образованием до 91% и сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города.

В целях повышения качества дошкольного образования – организация работы по внедрению ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Общее исполнение по подпрограмме за 1 полугодие 2016 года – 123,2%

Для выполнения показателей подпрограммы:

- в 9 базовых общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,29,19,27,32», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования № 44»), реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивается совместное обучение детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей, не имеющих нарушений развития;

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения и родители (законные представители) выразили такое желание;

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам1-5 классы общеобразовательных школ города, 40 шестых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 седьмых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8» и 1 восьмой класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 57,46%;

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города.

Для достижения показателей вконцу 2016 году запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учрежденийдополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных школ;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Общее исполнение по подпрограмме – 102,7%

Для выполнения показателей в 1 полугодии 2016 года функционировали три учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» и 6 структурных подразделений, МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» и 6 структурных подразделений, МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой» и 3 структурных подразделения. Основные направления указанных учреждений соответствовали социальному заказу.

Для достижения показателей к концу 2016 года запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной  работе с учащимися  общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районов для организации дополнительного образования.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Общее исполнение по подпрограмме – 130,1%. Мероприятия подпрограммы выполнены успешно. По всем показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений, кроме показателей:«Текучесть кадров» (исполнение - 28,9%),«Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников» (исполнение – 72,7%), «Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников» (исполнение показателя - 94%).Неисполнение данных показателей связано с различными причинами: увеличение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи со сменой сферы деятельности, уходом на пенсию и т.д.; уменьшение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учрежденияв связи с оптимизацией штатов и отсутствием вакансий, уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности,в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру.

Для выполнения показателей подпрограммы в 1 полугодии 2016 года были проведены следующие мероприятия:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования (приняли участие 101 молодой педагог);

- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 4 430,841 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 9 442,890 тыс.руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 4 112,997 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2016 году и плановый период запланированы:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования;

- городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года";

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

Подпрограмма 5 «Одаренные дети»

(далее – подпрограмма 5)

Цель подпрограммы 5 - создание оптимальных условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных и талантливых детей в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Задачи:

- создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, освоения обучающимися общеобразовательных школ и воспитанниками учреждений дополнительного образования детей духовных и культурных ценностей, формирования творческой, социальной активности, готовности к профессиональному самоопределению через организацию массовых мероприятий;

- совершенствование системы работы с одаренными детьми;

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей;

- обеспечение участия одаренных и талантливых детей в областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

За 1 полугодие 2016 года организовано участие в 30 мероприятиях, в 30 учащиеся достигли высоких результатов.

Общее исполнение по подпрограмме – 114,3%

В соответствии с программой на 2016 год и плановый период запланировано организовать 40 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней: 21 мероприятие муниципального уровня, 9 мероприятий регионального уровня, 10 мероприятий всероссийского и международного уровней.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Общее исполнение по подпрограмме – 27 %. По всем показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений

Для выполнения показателей подпрограммы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

1. «Текущие ремонты».

В рамках реализации данного мероприятия в 11 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт сантехнического и электромонтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы и т.д.

- 2.«Оборудование, мебель для образовательных учреждений».

В ходе подготовки к новому учебному году в 19 образовательных учреждениях приобретены мебель, торгово-технологическое оборудование взамен вышедшего из строя.

- 3. «Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений» в 2016 году не запланировано

4. «Создание универсальной безбарьерной среды».

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец 2016 года |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 2. | Доля охвата детей дошкольным образованием | % | 89,7 | 89,0 | 89,7 | 89,8 | Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием за счет реализации мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и созданию 655 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста в 2015 году | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1,1 | 2,5 | 0,8 | 0,8 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,0 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,6 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |  | Ч1.4 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 90 | 90 | 90 | 90 | - | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 87,6 | 77,0 | 87,6 | 88,0 |  | Ч2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | % | - | - | - |  | *с 01.01.2015 не является показателем МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы в связи с передачей полномочий в комитет социальной защиты населения | - |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100 | 100 | Вычисляется по итогам года | 100 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 87,4 | 89,0* *планируется внесение изменений в МП «Развитие образования» в соответствии со Стратегией | 87,8 | 90,0 | По состоянию на 01.07.2016 года не во всех группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений реализуется ФГОС дошкольного образования, что оказывает влияние на значение показателя удовлетворенности качеством дошкольного образования. Переход всех групп МДОУ на реализацию ФГОС дошкольного образования планируется завершить к окончанию 2016 года. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет | ед. | 1857 | 2000 | 5494 | 1758 | Процедура комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2016-2017 учебный год завершается ежегодно по состоянию на15 июля. Результаты зачисления детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на новый учебный год подводятся по состоянию на 01.10.2016 года. Показатель имеет статус на снижение | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 988 | 990 | 988 | 990 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 36,0 | 29,5 | 100,0 | 29,5 | Процедура комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2016-2017 учебный год завершается ежегодно по состоянию на 15 июля. Результаты зачисления детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на новый учебный год подводятся по состоянию на 01.10.2016 года. Показатель имеет статус на снижение | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 91,8 | 87,4 | 93,8 | 93,8 | Увеличение доли выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего за счет внедрения ФГОС дошкольного образования и повышения качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,7 | 19,2 | 18,6 | 18,6 | Уменьшение количества пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год за счет реализации в дошкольных учреждений физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 83,1 | 92,0* *планируется внесение изменений в МП «Развитие образования» (изменение показателя с 93,0 на 92,0) в соответствии со Стратегией | Данный показатель предоставляет БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» в ноябре по итогам проводимого мониторинга | 92,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98,9 | 97,5 | 99,2 | 99,2 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 1,9 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | Данный показатель выполнен на 540%, количество выпускников, которые не получили аттестат уменьшилось в 5 раз по сравнению с планом | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 46,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 26,1 | 26,0 | 26,1 | 26,0 | Данные представлены по 2015-2016 учебному году, на 01.09.2016 ситуация изменится | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.10 Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 20,9 | 21,0 | 20,9 | 21,0 | Данные представлены по 2015-2016 учебному году, на 01.09.2016 ситуация изменится | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 29,5 | 49,0 | 29,5 | 49,0 | Данные представлены по 2015-2016 учебному году, на 01.09.2016 ситуация изменится | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | - | 19,3 | - | 19,3 | *Данный показатель был внесен с учетом плана-графика, утвержденного на областном уровне. На текущий момент план на уровне области не исполнен, т.к. на федеральном уровне не утверждены нормативные документы, не организовано обучение педагогических кадров, не утверждены учебно-методические комплекты | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 14. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 91,0 | 97,0 | Данный показатель предоставляет БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» в ноябре по итогам проводимого мониторинга | 97,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90,15 | 90,0 | 96,85 | 96,85 | Увеличение значения показателя за счет открытия дополнительных кружков и секций на базе учреждений дополнительного образования | Ч1.4 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 44 | 45 | 44 | 44 | Количество учреждений уменьшилось за счет реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида № 58» к муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат I вида» | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 11,6 | 9 | 11,6 | 9 | Увеличение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи с оптимизацией штатов | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 1,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | Уменьшение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения в связи с мероприятиями по оптимизации штатных расписаний и отсутствием вакансий | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 16,7 | 13 | - | 13 | Мониторинг данных осуществляется на 1 октября каждого года | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 84,2 | 95 | 84,2 | 95 | Уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 30 | 100 | 100 | - | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 90,6 | 90 | - | 90 | Мониторинг данных осуществляется на 1 октября каждого года | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| Подпрограмма 5 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 77,5 | 70 | 75 | 75 | В 2016 году по программе запланировано проведение 40 мероприятий. За 1 полугодие 2016 года организовано участие в 30 мероприятиях, в 30 учащиеся достигли высоких результатов | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 2. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 64,7 | 25 | 27,7 | 27,7 | С целью поддержки одаренных и талантливых учащихся реализуется комплекс мер по подготовке учащихся к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников через организацию мероприятий городского Центра по работе с одаренными детьми, что позволило увеличить фактическое количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 году по сравнению с планов | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 3. | Количество обучающихся - участников городских массовых мероприятий | чел. | 4489 | 4000 | 1357 | 4000 | Значение показателя будет достигнуто к концу 2016 года | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 4. | Количество обучающихся - участников областных массовых мероприятий | чел. | 326 | 200 | 316 | 330 | На уровне области проведено больше мероприятий, чем запланировано, в которых приняли участие учащиеся г. Череповца | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 5. | Количество обучающихся - участников всероссийских и международных мероприятий | чел. | 191 | 80 | 142 | 150 | На федеральном уровне проведено больше мероприятий, чем запланировано, в которых приняли участие учащиеся г. Череповца | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 6. | Количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях | чел. | 1353 | 750 | 696 | 750 |  | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениямЧ1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | - детские сады | % | 22 | 38* | 8,86 | 38 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 27 | 50* | 9,09 | 50 |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 33 | 33 | - | 33 |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 18 | 20 | - | 20 |  |  |
| 3. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 12 | 18* | 16,46 | 18 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 9 | 23* | 13,64 | 23 |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | 18 | - | - | - |  | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |

- *Данные показатели утверждены в последней редакции ВЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность», внесены изменения в МП «Развитие образования», проект которой находится на согласовании в мэрии города

- Начальник управления						              Н.В. Стрижова

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 где: Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Доля охвата детей дошкольным образованием | % | 89,0 | 89,7 | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая численность детей в возрасте 1-7 лет | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,5 | 0,8 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,3 | 97,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; X – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; N –общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общая численность обучающихся общеобразовательных организаций - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,7 | 65,7 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня; N –общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня - отчетность образовательных учреждений, подтвержденная документально; общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 90 | 90 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях; Шч – штатная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. | 1 раз в год на 1 октября текущего года | официальная статистическая информация, ведомственная отчетность | Статистический отчет РИК-83, ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 77,0 | 87,6 | - Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Бобровницкая Л.Н., специалист I категории отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованнаябухгалерия по обслуживанию учреждений образования» | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | Соколова Е.С., директор МКУ «ЦБ» |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | Показатель не относится к компетенции управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ - отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100 | 100 | Д=КфКп⋅100%, где: Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | Коробейникова Л.В., заместитель начальника |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 89,0 | 87,8 | Y- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; МДОУ% - суммарное количество обобщенных показателей удовлетворенности качеством услуг каждого МДОУ, выраженных в процентах; D- общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений города. | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет | Ед. | 2000 | 5494 | ЗН- количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. З1,5−3- общее количество заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет ЗУ1,5−3-количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Осколкова И.Л., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | Мест на 1000 детей | 990 | 988 | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 29,5 | 100,0 | Y=ЗНЗОбщее⋅100% Y- доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗН- число неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗОбщее- общее число заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Осколкова И.Л., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 93,8 | 93,8 | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе | По итогам учебного года | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Антипова Л.Н., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | Дето-дни | 19,2 | 18,6 | Y=DБСРЧ Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Никанорова А.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 92,0 | Данный показатель предоставляет БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» в ноябре по итогам проводимого мониторинга | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; X – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; N –общее количество участников опроса | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Барабанова М.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 97,5 | 99,2 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 2,7 | 0,5 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 47,0 | 47,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 раз в год, по итогам учебного года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) |  | 26,0 | 26,1 | Y=XN, где: Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 раз в год | Статистическая отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 раз в год | Статистическая отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,4 | 0,4 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 21,0 | 20,9 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования; N –общая численность обучающихся 1-4 классов | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 49,0 | 29,5 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования; N –общая численность обучающихся 5-9 классов | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1; общая численность обучающихся 5-9 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 19,3 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; N –общая численность обучающихся 10-11 классов | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1; общая численность обучающихся 10-11 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОШ-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательных учреждений | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОШ-1. | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,0 | 91,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 14. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; X – количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; N –общее количество общеобразовательных учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с - отчетность общеобразовательных учреждений; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 97,0 | Данный показатель предоставляет БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» в ноябре по итогам проводимого мониторинга | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; X – количество человек, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; N –общее количество участников опроса | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Барабанова М.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90,0 | 96,85 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | Ед. | 45 | 44 | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Коробейникова Л.В., заместитель начальника |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 9 | 11,6 | Тк=КувКпр⋅100%, где: Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. | 1 раз в год на 1 октября текущего года | официальная статистическая информация, ведомственная отчетность | Статистический отчет РИК-83, ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,3 | 1,6 | Дв=КвКпр⋅100%, где: Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | ведомственная отчетность | Ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 13 | 16,7 | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 1 раз в год на 1 октября текущего года | официальная статистическая информация, ведомственная отчетность | Статистический отчет РИК-83, ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 95 | 84,2 | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | ежеквартально | ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 30 | 100 | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 90 | 90,6 | Дпво=КпвоКпр⋅100%, где: Дпво– доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях | 1 раз в год на 1 октября текущего года | официальная статистическая информация, ведомственная отчетность | Статистический отчет РИК-83, ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., ведущий специалист отдела организационно-кадровой работы |
| Подпрограмма 5 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70 | 75 | Y=ТТобщ⋅100, где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов– данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 2. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 25 | 27,7 | Y=ТТобщ⋅100, где: Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников– данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Количество обучающихся - участников городских массовых мероприятий | чел. | 4000 | 1357 | количество участников запланированных городских массовых мероприятий | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество участников запланированных городских массовых мероприятий – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Количество обучающихся - участников областных массовых мероприятий | чел. | 200 | 316 | количество участников запланированных областных массовых мероприятий | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество участников запланированных областных массовых мероприятий – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Департамента образования | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Количество обучающихся - участников всероссийских и международных мероприятий | чел. | 80 | 142 | количество участников запланированных всероссийских и международных мероприятий | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество участников запланированных всероссийских и международных мероприятий – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Департамента образования, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях | чел. | 750 | 696 | количество обучающихся, достигших повышенных результатов в мероприятиях Программы | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество обучающихся, достигших повышенных результатов в мероприятиях различных уровней – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Департамента образования, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: ежегодно | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | - детские сады | % | 38 | 8,86 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 50 | 9,09 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 33 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 20 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: ежегодно | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 3. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене оборудования и мебели и проведена замена аварийного оборудования и мебели | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | Детские сады | % | 18 | 16,46 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 23 | 13,64 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | Не запланировано на 2016 год |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | 19.05.2016 состоялся ежегодный прием мэром города молодых специалистов (в приеме приняли участие 101 молодой педагог). | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием за 1 полугодие 2016 году было обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии | Обеспечение осуществления основных мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию полномочий муниципальных органов в сфере реализации программы | Все образовательные учреждения, обслуживаемые МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию образовательных учреждений», не имеют замечаний и штрафов со стороны контролирующих органов |  | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования | Мероприятие действовало до 01.09.2013 в связи с отменой данной выплаты (выплата включена в должностной оклад) | - | Текучесть кадров |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Все мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2016 года выполнены в срок и без нареканий |  | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 8 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, создание и введение в эксплуатацию 655 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста (2015-2016 учебный год) |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (105, 106, 112, 115 мкр.); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению; проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Создано и введено в эксплуатацию 655 дополнительных мест путем реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующихмуниципальных дошкольных образовательных учреждениях (2015-2016 учебный год). |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях. Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет. |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ. Доля выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.5. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Не запланировано на 2016 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 32424 учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования мэрии | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 1591 учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по адаптированным основным общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18 обучающихся (5 призеров). |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | Занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам1-5 классы общеобразовательных школ города, 40 шестых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 седьмых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8» и один восьмой класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 57,46% |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.5 Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой осуществлялась в соответствии с законодательством области в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.6. Информационное просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | В соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» меры социальной поддержки осуществлялись в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.8. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.9 «Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников |  |  |  |  |
| 23 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались 10076 учащихся, в кружках и секциях, организованных на базе школ – 10256 человек |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено 92 мероприятия различных уровней. |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 26 | - Основное мероприятие 3.3 - Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | В рамках оказания методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, консультации по повышению квалификации педагогов, в том числе по подготовке учащихся к ЕГЭ, реализации ФГОС |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  |  |  |  |
| 27 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 28 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | - | - Выплата городских премий имени И.А.Милютина будет произведена в октябре 2016 года | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | В 1 полугодии 2016 года: - произведены денежные выплаты: - компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 9 442,89 тыс.руб.; - ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 4 430,841 тыс. руб.; - компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 4 112,997 тыс. руб.). | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | - | Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» будет проведен в во 2 полугодии 2016 года | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 31 | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» на 2011-2013 годы, 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» на 2011-2013 годы, 2014-2016 годы |
| 32 | Основное мероприятие 5.1. Организация городских мероприятий с одаренными детьми | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Увеличение количества обучающихся - участников городских мероприятий | За 1 полугодие 2016 года 1357 человек - участников городских массовых мероприятий |  | Увеличение количества призеров олимпиад; удельный вес численности учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности учащихся 9-11 классов; доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей; доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; количество обучающихся - участников городских массовых мероприятий; количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 5.2.Организация участия обучающихся города в реализации областных программ | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Увеличение количества обучающихся - участников областных мероприятий | За 1 полугодие 2016 года 316 человек - участников областных массовых мероприятий (план исполнен на 158%) |  | Увеличение количества призеров олимпиад; удельный вес численности учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности учащихся 9-11 классов; доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей; доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; количество обучающихся - участников областных массовых мероприятий; количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 5.3.Организация участия обучающихся города в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Увеличение количества обучающихся - участников межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов | За 1 полугодие 2016 года 142 человека - участника всероссийских и международных массовых мероприятий (план исполнен на 177%) |  | Увеличение количества призеров олимпиад; удельный вес численности учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности учащихся 9-11 классов; доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей; доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; количество обучающихся -участников всероссийских и международных мероприятий; количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях |  |  |  |  |
| 35 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2012-2014 годы, 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2012-2014 годы, 2015-2017 годы |
| 36 | 6.1.Реализация мероприятий в рамках ВЦП «Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2012 – 2014 годы, 2015-2017 годы | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МБУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МБУ «ЦБ ОУО» | Оснащение учреждений новым технологичным оборудованием, мебелью. Замена аварийного оборудования. Соответствие учреждений нормам СанПиН. | В 30-ти образовательных учреждениях выполнены ремонты. Учреждения оснащены новым технологичным оборудованием, мебелью. Заменено аварийное сантехническое и электромонтажное оборудование. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 37 | 6.1.1 Текущие ремонты | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, БатыроваИ.В., руководитель группы МБУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МБУ «ЦБ ОУО» | Соответствие учреждений нормам СанПиН | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН (план исполнен на 20,4%) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 38 | 6.1.2 Общеобразовательные учреждения, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МБУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МБУ «ЦБ ОУО» | Создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений. |  | Выполнение мероприятий запланировано на второе полугодие 2016 года после внесений изменений в ведомственную целевую программу «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности на 2015-2017годы» | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 39 | 6.1.3 Оборудование, мебель для образовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МБУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МБУ «ЦБ ОУО» | Оснащение учреждений новым технологичным оборудованием, мебелью. Замена аварийного оборудования. | Учреждения оснащены новым технологичным оборудованием, мебелью (план исполненна 73,41%) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования . |  |  |  |  |
| 40 | 6.1.4 Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений |  | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | . |  |  |  |  |

Начальник управления образования:					Н.В.Стрижова

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

- «Развитие образования» на 2013-2022 годы, оценка эффективности и результативности Программы за 1 полугодие 2016 года

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решение задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решение задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

(1) ПДЦОбщ=1nИлобщ, где:

ПДЦОбщ – значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

п– число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ИkОбщ– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

При достижении значения ПДЦОбщ  = 0,95 и выше реализация муниципальной программы является эффективной.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности муниципальной программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

(2)  ПДЦiПр=1nИkПрi, где:

ПДЦiПри– значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

ni – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

ИkПрi– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Информация об участии в государственных программах Российской Федерации.

В 2015 году учреждения образования участвовали в следующих программах:

- программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы» (за счет межбюджетного трансферта, выделенного из областного бюджета на предоставление государственного гранта: МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №18» на сумму 750,0 тыс.руб.)

- государственная программа РФ «Содействие занятости населения» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места) (МБДОУ «ДС №4», МБДОУ «ДС №77», МБДОУ «ДС №83», МБДОУ «ДС №105», МБДОУ «ДС №114», МБДОУ «ДС №115», МБДОУ «ДС №121», МАДОУ «ДС №33», МБОУ «Гимназия №8» на сумму 799,79 тыс.руб., из них 759,59 тыс.руб. - из средств федерального бюджета и 39,9тыс.руб. - из средств областного бюджета)

- государственная программа Вологодской области «Обеспечение населенияВологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» (МБДОУ «ДС №1», МБДОУ «ДС №6», МБДОУ «ДС №13», МБДОУ «ДС №22», МБДОУ «ДС №58», МБДОУ «ДС №78», МБДОУ «ДС №83», МДОУ «ДС №86», МДОУ «ДС №102»; МДОУ «ДС №126»; МДОУ «ДС №132» в сумме 37401,55 тыс.руб. из средств федерального бюджета, финансировались в рамках мероприятий модернизации региональной системы дошкольного образования на проведение текущих ремонтов и оснащение).

Из средств городского бюджета в рамках ВЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2015-2017 годы: МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ №32» в сумме 2 000 000,00руб. МБОУ «Школа-интернат 1 вида» в сумме 3 030 672,00руб. - софинансирование в рамках мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда»; МБДОУ «ДС №1», МБДОУ «ДС №6», МБДОУ «ДС №13», МБДОУ «ДС №22», МБДОУ «ДС №58», МБДОУ «ДС №78», МБДОУ «ДС №83», МДОУ «ДС №86», МДОУ «ДС №102», МДОУ «ДС №126», МДОУ «ДС №132» общей суммой 16 029 240,00руб. софинансирование в рамках мероприятий модернизации региональной системы дошкольного образования на проведение текущих ремонтов и оснащение.

В 2016 году Муниципальное образование «Город Череповец» принимает участие в Государственной программе РФ «Доступная среда», выделенная сумма за счет средств федерального бюджета составляет 7 000,00 тыс. руб., софинансирование за счет средств городского бюджета, в рамках ВЦП «Укреплениематериально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2015-2017 годы - 3 000,0 тыс.руб.

В июле 2016 года в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения.

В соответствии с решениями Череповецкой городской Думы от 02.02.2016  № 11,  24.02.2016 № 40, 05.05.2016 № 82, от 01.07.2016 № 150 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» в паспортах муниципальной программы и подпрограмм 1,2,4,6, приложениях 4, 5 муниципальной программы уточнены объемы финансирования муниципальной программы на 2016 год.

В соответствии с внесенными изменениями в ведомственную целевую программу «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2014 №5485 (в редакции постановления мэрии от 20.02.2016 №721) уточнены целевые показатели в приложении 1 по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности на 2015-2017 годы».

Проект постановления мэрии «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5366» (с изменениями от  30.12.2015 №6886) по состоянию на 13.07.2016 находится на согласовании в мэрии города.