Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель: управление образования мэрии

Отчетная дата: 2016 год

Дата составления отчета: 10.02.2017

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника управления образования мэрии | Коробейникова Лина Валерьевна | (8202) 26 95 41 UO35@cherepovetscity.ru |

Начальник управления						Н.В. Стрижова

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный финансовый год.

За отчетный 2016 год в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере дошкольного образования города с 2013 по 2015 годы реализована система мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за данный период 2617 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечить увеличение охвата дошкольным образованием, который по состоянию на 31.12.2016 года составил 91,6 %.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2016 году:

-перекомплектованы 23 группы общеразвивающей направленности в связи с оттоком детей старшего дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности, дополнительно приняты в детские сады 300 детей раннего и младшего дошкольного возраста;

-перепрофилированы 2 группы компенсирующей направленности  в группы общеразвивающей направленности, дополнительно принято 30 детей раннего возраста.

В целях достижения стратегических показателей, включенных в Стратегию развития города до 2022 года, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (в редакции постановления мэрии города от 30.12.2015 № 6886) для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 106 мкр.);

- комплектование детских садов после реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном районе города.

Реализация мероприятий позволит к 2017 году стабилизировать значение показателя «Доля охвата детей дошкольным образованием» на уровне 91% и сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города.

По итогам работы к концу 2016 года 100 % детских садов города перешли на работу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  Охват воспитанников в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в соответствии с ФГОС ДО  составил 100%. По результатам федерального мониторинга введения ФГОС ДО оценка степени соответствия условий образовательных учреждений требованиям стандарта показала, что в каждом МДОУ разработана основная образовательная программа и рабочие программы воспитателей и специалистов, приведены в соответствие уставы, локальные акты, таким образом обеспечены нормативно-правовые условия реализации ФГОС.

Материально-техническое обеспечение улучшилось за счет обновления предметно-пространственной среды, обеспечивающей реализацию потребностей воспитанников в  творчестве, игре, общении.

Педагогические кадры подготовлены к работе в соответствии с ФГОС ДО  в результате обучения и переподготовки. На базе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на курсах повышения квалификации обучено  2448 педагогов и руководителей ДОУ (100% от общего числа нуждающихся в обучении).

Методическое обеспечение реализации ФГОС осуществлялось в процессе работы 2 областных базовых дошкольных учреждений, 12 муниципальных ресурсных центров и 10 муниципальных учебно-методических площадок. Проведено более 40 мероприятий для заместителей заведующих, воспитателей и специалистов ДОУ.

В дошкольных учреждениях получены положительные результаты в следующих направлениях:

- рост профессионального уровня педагогов. Более 70 % педагогов используют в своей практике развивающие методики и технологии: Монтессори- педагогику, технологию ТРИЗ РТВ, проектный метод, здоровьесберегающие и игровые технологии;

- возросла активность родителей воспитанников как участников образовательного процесса и управления ДОУ. Родители  активно работают в составе некоммерческих партнерств, созданных на базе 5 детских садов, являются инициаторами акций и проектов, реализуемых в дошкольных учреждениях,  оказывают организационную и финансовую поддержку, активно работают в составе городского родительского Совета;

- повысилось качество дошкольного образования, выразившееся в создании условий  для развития  у воспитанников исследовательских умений, творческих  способностей, развития физических качеств и укрепления здоровья, воспитания таких социально значимых характеристик личности как инициативность, самостоятельность, активность. Об этом свидетельствуют результаты проведенных городских конкурсов, олимпиад, фестивалей и смотров для детей дошкольного возраста. В которых приняло участие более 3 тысяч воспитанников ДОУ, 65% из них показали высокий уровень подготовки.

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования по состоянию на 01.01.2017:

- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов набрали 6 выпускников школ города.

- в 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,19,27», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования №№ 29, 32, 44», МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35», МБОУ «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа № 38») и в МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-6 классы общеобразовательных школ города, 40 седьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 восьмых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 девятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 66,75%.

- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- проведен эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2016 году детям от 5 до 18 лет выдан 331 сертификат на дополнительное образование);

- начат процесс создания детского технопарка «Кванториум», открытие которого планируется 1 сентября 2017 года. В детском технопарке предполагается реализация 6 программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей (IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, HiTech квантум, Энерджиквантум, VR квантум), и 3 программ, ориентированных на проведение реальных экспериментов, занимательных опытов по направлениям: механика, гидравлика, акустика.

Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности;

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учрежденийдополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

Развитие системы образования и повышение его качества находятся в прямой зависимости от кадровой политики.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013—2022 годы включает в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы в 2016 году были

- проведены мероприятия:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования (приняли участие 101 молодой педагог);

- городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года";

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

-  обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1879 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 12 269,386 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1624 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 16 714,175 тыс.руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 71 воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 7 543,372 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2017 году и плановый период запланированы:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

С целью поддержки одаренных детей в городе Череповце в 2016 году утверждена и действовала ведомственная целевая программа «Одаренные дети». За 2016 год организовано участие в 40 мероприятиях, в 38 учащиеся достигли высоких результатов.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города.

Подпрограммы муниципальной программы и ведомственные целевые

программы (паспорта ведомственных целевых программ)

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Общее исполнение по подпрограмме – 102,2%. Мероприятия подпрограммы «Дошкольное образование» выполнены. По 6 показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений.

Достижению показателей подпрограммы в 2016 году способствовали следующие мероприятия:

-реализация системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 2013 по 2015 годы, что позволило создать 2617 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечить увеличение охвата дошкольным образованием, который по состоянию на 31.12.2016 года составил 91,6%;

-перекомплектование 23 групп общеразвивающей направленности в связи с оттоком детей старшего дошкольного возраста в группы компенсирующей направленности, что позволило дополнительно принять в детские сады 300 детей раннего и младшего дошкольного возраста;

-перепрофилирование 2 групп компенсирующей направленности  в группы общеразвивающей направленности, что позволило дополнительно принять 30 детей раннего возраста;

-реализация в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях основных общеобразовательных программ дошкольного образовании в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

В 2017 году для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется реализовать следующие мероприятия:

-реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению:

ул. Металлургов, д.47 - на 75 мест;

пр. Строителей, д.9 - на 120 мест;

ул. Ломоносова, д. 55 -  на 120 мест;

ул. Ленина, д. 124 – на 100 мест

Итого:  415 мест

В целях достижения стратегических показателей, включенных в Стратегию развития города до 2022 года, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (в редакции постановления мэрии города от 11.11.2013 № 5318) для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 106 мкр.);

- комплектование детских садов после реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном районе города.

Реализация мероприятий позволит к 2017 году стабилизировать значение показателя «Доля охвата детей дошкольным образованием» на уровне 91% и сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города.

В целях повышения качества дошкольного образования – реализация в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях основных общеобразовательных программ дошкольного образовании в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Общее исполнение по подпрограмме за 2016 год – 102,6%

Для выполнения показателей подпрограммы:

- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов набрали 6 выпускников школ города.

- в 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,19,27», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования №№ 29, 32, 44», МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35», МБОУ «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа № 38») и в МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-6 классы общеобразовательных школ города, 40 седьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 восьмых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 девятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 66,75%.

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

Для достижения показателей на 2017 год запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных школ;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Общее исполнение по подпрограмме – 106,0%

Для выполнения показателей в 2016 году:

- проведена системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения и во всех районах города;

- проведен эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2016 году детям от 5 до 18 лет выдан 331 сертификат на дополнительное образование);

- начат процесс создания детского технопарка «Кванториум», открытие которого планируется 1 сентября 2017 года. В детском технопарке предполагается реализация 6 программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей (IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, HiTech квантум, Энерджиквантум, VR квантум), и 3 программ, ориентированных на проведение реальных экспериментов, занимательных опытов по направлениям: механика, гидравлика, акустика.

Для достижения показателей в 2017 году запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районов для организации дополнительного образования.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Общее исполнение по подпрограмме – 133,7%.

Для выполнения показателей подпрограммы в 2016 году были

- проведены мероприятия:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования (приняли участие 101 молодой педагог);

- городской конкурс профессионального мастерства "Учитель года";

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

-  обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление 1879 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 12 269,386 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду 1624 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 16 714,175 тыс.руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 71 воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 7 543,372 тыс.руб.

Для достижения стратегических показателей в 2017 году и плановый период запланированы:

- ежегодный прием мэром города молодых специалистов, работающих в сфере образования;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Международному Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

Подпрограмма 5 «Одаренные дети»

(далее – подпрограмма 5)

Цель подпрограммы 5 - создание оптимальных условий для выявления, поддержки, сопровождения одаренных и талантливых детей в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Задачи:

- создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, освоения обучающимися общеобразовательных школ и воспитанниками учреждений дополнительного образования детей духовных и культурных ценностей, формирования творческой, социальной активности, готовности к профессиональному самоопределению через организацию массовых мероприятий;

- совершенствование системы работы с одаренными детьми;

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей;

- обеспечение участия одаренных и талантливых детей в областных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

За 2016 год организовано участие в 40 мероприятиях, в 38 учащиеся достигли высоких результатов.

Общее исполнение по подпрограмме – 166%

В соответствии с программой на 2016 год организовано 40 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней: 21 мероприятие муниципального уровня, 9 мероприятий регионального уровня, 10 мероприятий всероссийского и международного уровней.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Общее исполнение по подпрограмме – 114,1 %. По всем показателям подпрограммы достигнута положительная динамика значений

Для выполнения показателей подпрограммы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

1. «Текущие ремонты».

В рамках реализации данного мероприятия в 89 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы и т.д.

- 2. «Оборудование, мебель для образовательных учреждений».

В ходе подготовки к новому учебному году в 69 образовательных учреждениях приобретены мебель, торгово-технологическое оборудование взамен вышедшего из строя.

- 3. «Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений» в 2016 году после проведения корректировки в ноябре 2016 года были выделены средства для вновь открываемых групп на приобретение мебели, посуды, кухонного и мягкого инвентаря.

4. «Создание универсальной безбарьерной среды».

Для реализации программы «Доступная среда» в 3 образовательных учреждениях проведены текущие ремонты помещений, установлены подъемники и пандусы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год план | 2016 факт | % исполнения |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 2. | Доля охвата детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 89,7 | 89,0 | 91,6 | 102,9 | Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием за счет реализации с 2013 по 2015 годы системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и создания 2617 дополнительных мест для детей раннего и дошкольного возраста. | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1,1 | 2,5 | 0,6 | 176,0 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,0 | 97,3 | 98,3 | 101,0 | Создание условий для обучения детей, оснащение образовательных организаций комплектами ФГОС. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,6 | 65,7 | 65,7 | 100 |  | Ч1.4 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 90 | 90 | 82,4 | 91,6 | Снижение показателя связано с оптимизацией численности педагогов, увеличением количества педработников, работающих на 1,5 и более ставки | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 87,6 | 77,0 | 81,72 | 106,1 | В ОУ проводится целенаправленная работа по освещению вопросов здорового питания школьников | Ч2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | % | - | - | - |  | *с 01.01.2015 не является показателем МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы в связи с передачей полномочий в комитет социальной защиты населения | - |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | 15,7 | 15,7 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам, дошкольным образовательным учреждениям |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям | % | 87,4 | 89,0* *планируется внесение изменений в МП «Развитие образования» в соответствии со Стратегией | 95,7 | 107,5 | Повышение значения показателя связано с внедрением ФГОС дошкольного образования и повышением качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет | ед. | 1857 | 2000 | 1759 | 112,1 | Уменьшение количества неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет за счет: -предоставления мест в детских садах других районов города на основании заявлений родителей (законных представителей) детей; -уменьшения общего количества заявлений, зарегистрированных в управлении образования на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 988 | 990 | 976 | 98,6 | Сроки реализации мероприятий по реконструкции (перепрофилированию) 4 типовых зданий под детский сады на 415 мест перенесены на 2017 год в связи с недостаточным финансовым обеспечением мероприятий в 2016 году. | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 36,0 | 29,5 | 33 | 88,1 | Увеличение доли неудовлетворенных заявлений родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по причине: -необеспеченности местом в дошкольных учреждениях по месту проживания ребенка (Зашекснинский район); -отказа родителей, проживающих в Зашекснинском районе, от предоставления места ребенку в детских садах другого района города. | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 91,8 | 87,4 | 93,8 | 107,3 | Увеличение доли выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего за счет внедрения ФГОС дошкольного образования и повышения качества работы педагогов по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 18,7 | 19,2 | 18,5 | 103,6 | Уменьшение количества пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год за счет реализации в дошкольных учреждениях физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | - | 9,5 | 9,5 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | 90,0 | 90,0 | 100 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 83,1 | 92,0 | 87,5 | 95,1 | Отсутствие новой школы в Зашекснинском районе | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98,9 | 97,5 | 99,4 | 101,9 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 1,9 | 2,7 | 0,2 | 192,6 | Изменены подходы к качеству подготовки выпускников к прохождению ГИА. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 46,0 | 47,0 | 46,0 | 97,9 | Некоторое снижение показателя обуславливается началом освоения федерального государственного образовательного стандарта на уровне основного общего образования | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 26,1 | 26,0 | 26,0 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.10 Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 100 |  | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 29,5 | 49,0 | 49,0 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | - | 19,3 | 1,2 | 6,2 | В области введение ФГОС на уроне среднего общего образования (ФГОС СОО) находится в пилотном режиме, на уроне города внедрение ФГОС СОО осуществляется в одном классе МБОУ «Гимназия № 8». Переход на ФГОС СОО в пилотном режиме в 2017/2018 учебном году планируется в 10 пилотных школах города. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 90,0 | 91,0 | 88,3 | 97 | Основная причина не выполнения показателя – отсутствие безбарьерной среды в 100% ОУ и в 1 ОУ требуется проведение капитального ремонта. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 14. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 15. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | - | - | - | - | Показатель программы «Одаренные дети». Вступает в действие с 01.01.2017. | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 16. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | - | - | - |  | Показатель программы «Одаренные дети». Вступает в действие с 01.01.2017. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 17. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | 25,0 | 25,0 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 18. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | - | 98,0 | 98,0 | 100 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 19.. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | 34,0 | 54,0 | 158,8 | Показатель перевыполнен за счет участия Гимназии № 8 в вебинарах «Преподавание по межпредметным технологиям», данные вебинары проводились по заказу МБОУ «Гимназия № 8» экспертами, имеющими необходимую квалификацию. Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС СОО. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 91,0 | 97,0 | 89,4 | 92,2 | Отсутствие выбора кружков и секций в Зашекснинском районе. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90,15 | 90,0 | 90,0 | 100 |  | Ч1.4 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 44 | 45 | 44 | 97,8 | В декабре 2015 года проведена процедура реорганизации в форме присоединения МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV вида № 58» к МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат I вида» | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | - | - | - | - | Показатель программы «Одаренные дети». Вступает в действие с 01.01.2017. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | - | 40,0 | 40,0 | 100 |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | - | 8 | 12,17 | 152,1 | Увеличение охвата обеспечено за счет расширения перечня программ технической направленности | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 7. | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | - | Не менее 2 | 2 | 100 |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 8. | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | - | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 11,6 | 9 | 9,6 | 93,3 | Увеличение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи с оптимизацией численности | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 65,2 | Уменьшение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения в связи с мероприятиями по оптимизации штатных расписаний и отсутствием вакансий | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 16,7 | 13 | 17,1 | 131,5 | Увеличение количества педработников, имеющих стаж работы до 5 лет и уменьшение количества фактически работающих педагогов | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 84,2 | 95 | 81,2 | 85,5 | Уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 100 | 30 | 100 | 333,3 | В связи с изменившимся законодательством, требуется корректировка показателя либо в части формулировки либо в части цифровых значений | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 90,6 | 90 | 84 | 93,3 | Снижение показателя связано с оптимизацией численности педагогов | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| Подпрограмма 5 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 95 | 70 | 95 | 135,7 | В 2016 году по программе запланировано проведение 40 мероприятий. В 38 мероприятиях учащиеся достигли высоких результатов | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 2. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 64,7 | 25 | 27,7 | 110,8 | С целью поддержки одаренных и талантливых учащихся реализуется комплекс мер по подготовке учащихся к региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников через организацию мероприятий городского Центра по работе с одаренными детьми, что позволило увеличить фактическое количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 году по сравнению с планом | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 3. | Количество обучающихся - участников городских массовых мероприятий | чел. | 4489 | 4000 | 4829 | 120,7 | За счет увеличения квоты на участие школьников в массовых мероприятиях увеличилось количество участников | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 4. | Количество обучающихся - участников областных массовых мероприятий | чел. | 326 | 200 | 351 | 175,5 | На уровне области проведено больше мероприятий, чем запланировано, в которых приняли участие учащиеся г. Череповца | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 5. | Количество обучающихся - участников всероссийских и международных мероприятий | чел. | 191 | 80 | 196 | 245,0 | На федеральном уровне проведено больше мероприятий, чем запланировано, в которых приняли участие учащиеся г. Череповца | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| 6. | Количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях | чел. | 1353 | 750 | 1515 | 202,0 | По причине увеличения количества участников массовых мероприятий, реализации городских планов мероприятий, осуществления консультативной услуги увеличилось количество результативных участий школьников | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников направленных от г. Череповца |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | По причине выделение дополнительных финансовых средств на основании протокола №9 от 15 ноября 2016 года заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениямЧ1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | - детские сады | % | 22 | 51,9 | 58,23 | 112,2 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 27 | 90,91 | 93,18 | 102,5 |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 33 | 66,67 | 66,67 | 100,0 |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 18 | 25 | 25 | 100,0 |  |  |
| 3. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 12 | 37,97 | 50,63 | 133,34 |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 9 | 59,09 | 63,64 | 107,7 |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | - | 33,33 | 33,33 | 100,0 |  |  |
| 4. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | 18 | 8,86 | 13,92 | 157,11 |  | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |

- Начальник управления						              Н.В. Стрижова

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (год) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 где: Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет Расчет: 100 % = 17560 / 17560 * 100 % | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Доля охвата детей дошкольным образованием | % | 89,0 | 91,6 | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая численность детей в возрасте 1-7 лет Расчет: 91,6 % = 22915 (среднегодовое) / 25007 * 100% | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,5 | 0,6 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» Расчет: 0,6=9 / 1402*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,3 | 98,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; X – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; N –общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. Расчет: 98,3=33507 / 34101*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общая численность обучающихся общеобразовательных организаций - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,7 | 65,7 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня; N –общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. Расчет: 67,5=20638/30575*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня - отчетность образовательных учреждений, подтвержденная документально; общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 90 | 82,4 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях; Шч – штатная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Расчет: 82,4% = 4521/5487,46 * 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 77,0 | 81,72 | - Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ Расчет: 81,72=(13193+12779+2862)/35285*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Бобровницкая Л.Н., специалист I категории отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100 | 100 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованнаябухгалерия по обслуживанию учреждений образования» Расчет: 100% = 121 /121 * 100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | Соколова Е.С., директор МКУ «ЦБ» |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | Показатель не относится к компетенции управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет Расчет: 100%= 45500/45500*100 | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ - отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100 | 100 | Д=КфКп⋅100%, где: Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии Расчет: 100=185/185*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | Коробейникова Л.В., заместитель начальника |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 15,7 | 15,7 | Y=A*100%/Q, где: Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. Расчет: 15,7%= 19/121*100 |  |  |  | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 89,0 | 95,7 | Y- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; МДОУ% - суммарное количество обобщенных показателей удовлетворенности качеством услуг каждого МДОУ, выраженных в процентах; D- общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений города. Расчет: 95,7 % = 7656 % / 80 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет | Ед. | 2000 | 1759 | ЗН- количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. З1,5−3- общее количество заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет ЗУ1,5−3-количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет Расчет: 1759 = 5262 - 3503 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Осколкова И.Л., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | Мест на 1000 детей | 990 | 976 | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях Расчет: 976 мест = 22343 / 22900 * 1000 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 29,5 | 33,0 | Y=ЗНЗОбщее⋅100% Y- доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗН- число неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗОбщее- общее число заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет Расчет: 33,0 % = 1759 / 5262 * 100 % | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Осколкова И.Л., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 93,8 | 93,8 | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе Расчет: 93,8 % = 3645 / 3886 * 100 % | По итогам учебного года | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Антипова Л.Н., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | Дето-дни | 19,2 | 18,5 | Y=DБСРЧ Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. Расчет: 18,5 д/д = 423087 / 22915 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Никанорова А.В., ведущий специалист отдела дошкольного образования |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 9,5 | 9,5 | %, где: Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций Расчет: 9,5 % = 7 / 74 * 100 % | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Никанорова А.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90,0 | 90,0 | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100% Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием ; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. Расчет: 90,0 % = 273 / 245 * 100 % | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | Никанорова А.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 92,0 | 87,5 | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; X – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; N –общее количество участников опроса Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Барабанова М.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 97,5 | 99,4 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» Расчет: 99,4=1393 / 1402*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 2,7 | 0,2 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» Расчет: 0,2%=2/1331*100 | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 47,0 | 46,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 46%= 13257/28951*100 | 1 раз в год, по итогам учебного года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) |  | 26,0 | 26,0 | Y=XN, где: Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 26= 33325/1294 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 100% =5699/5699*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,4 | 0,4 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 0,4=18/ 5124*100 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 21,0 | 21,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 21%= 6858/33322*100 | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования; N –общая численность обучающихся 1-4 классов Расчет: 100%=15384/15384*100 | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 49,0 | 49,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования; N –общая численность обучающихся 5-9 классов Расчет: 49%=8156/16766*100 | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 5-9 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 19,3 | 1,2 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; N –общая численность обучающихся 10-11 классов Расчет: 1,2%=1624/19*100 | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 10-11 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 12. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100%=44/44*100 | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,0 | 88,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 14. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; X – количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100%=44/44*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с - отчетность общеобразовательных учреждений; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 15 | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | - | - | , где: Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 16 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | - | - | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,0 | %, где: Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций Расчет: 25%=11/44*100 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 18 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 98,0 | 98,0 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста Расчет: 98%=587/599*100 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 19 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | 34,0 | 54,0 | %, где: Y - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; X – численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе; N – общая численность учителей в общеобразовательных учреждениях. Расчет: 54%=12/22*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 97,0 | 89,4 | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; X – количество человек, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; N –общее количество участников опроса Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Барабанова М.Г., начальник отдела общего и дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 90,0 | 90,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет Расчет: 90%=40950/45500*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | Ед. | 45 | 44 | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Коробейникова Л.В., заместитель начальника |
| 4 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | - | - | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 40,0 | 40,0 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет Расчет: 40%=286/715*100 | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 8 | 12,17 | %, где: Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования Расчет: 12, 17%=1199/9850 *100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | статистические отчеты на 15 октября каждого года | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7 | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | Не менее 2 | 2 | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований, рассчитывается как сумма негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8 | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | %, где: Y - доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей X – численность организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей; N – общая численность организаций дополнительного образования Расчет: 100%=3/3*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 9 | 9,6 | Тк=КувКпр⋅100%, где: Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 9,6% = 436/4521* 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,3 | 1,5 | Дв=КвКпр⋅100%, где: Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 1,5% = 66/4521* 100% | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 13 | 17,1 | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 17,1% = 773/4521* 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 95 | 81,2 | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 81,2% = 3669/4521* 100% | ежеквартально | ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 30 | 100 | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 100% = 45214521* 100% | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 90 | 84 | Дпво=КпвоКпр⋅100%, где: Дпво– доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 84% = 3792/4521* 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Шемякина С.Н., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| Подпрограмма 5 «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70 | 95 | Y=ТТобщ⋅100, где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий Расчет: 95=38/40*100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов– данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 2. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 25 | 27,7 | Y=ТТобщ⋅100, где: Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа Расчет: 27,7=5/18*100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников– данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Количество обучающихся - участников городских массовых мероприятий | чел. | 4000 | 4829 | количество участников запланированных городских массовых мероприятий Расчет: Указано фактическое количество участников | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество участников запланированных городских массовых мероприятий – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Количество обучающихся - участников областных массовых мероприятий | чел. | 200 | 351 | количество участников запланированных областных массовых мероприятий Расчет: Указано фактическое количество участников | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество участников запланированных областных массовых мероприятий – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Департамента образования | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Количество обучающихся - участников всероссийских и международных мероприятий | чел. | 80 | 196 | количество участников запланированных всероссийских и международных мероприятий Расчет: Указано фактическое количество участников | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество участников запланированных всероссийских и международных мероприятий – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Департамента образования, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях | чел. | 750 | 1515 | количество обучающихся, достигших повышенных результатов в мероприятиях Программы Расчет: Указано фактическое количество участников | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество обучающихся, достигших повышенных результатов в мероприятиях различных уровней – данные управления образования мэрии, отчетность (приказы), предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Департамента образования, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: ежегодно | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | - детские сады | % | 51,9 | 58,23 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 46/79*100 % =58,23 |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 90,91 | 93,18 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 41/44*100%=93,18 |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 66,67 | 66,67 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. Расчет: 2/3*100%=66,67 |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |  |  |  |  | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: ежегодно | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | - общеобразовательные школы | % | 25 | 25 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 11/44*100%=25 |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 33,33 | 33,33 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество дополнительного образования, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество дополнительного образования, Расчет: 1/3*100=33,33 |  |  |  |  |
| 3. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене оборудования и мебели и проведена замена аварийного оборудования и мебели | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | Детские сады | % | 37,97 | 50,63 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений. Расчет:40/79*100%=50,63 |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | % | 59,09 | 63,64 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 28/44*100%=63,64 |  |  |  |  |
|  | Учреждения дополнительного образования |  | 33,33 | 33,33 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования Расчет: 1/3*100%=33,33 |  |  |  |  |
| 4. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | 8,86 | 13,92 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 11/79*100%=13,92 | Показатель характеризует долю учреждений, в которых в которых открываются дополнительные группы по охвату детей | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2017 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | 19.05.2016 состоялся ежегодный прием мэром города молодых специалистов (в приеме приняли участие 101 молодой педагог). Проведены торжественные совещания, посвященные началу нового учебного года, Дню учителя. Состоялся городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года». Состоялся торжественный прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов). | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в 2016 году было обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии | Обеспечение осуществления основных мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию полномочий муниципальных органов в сфере реализации программы | Все образовательные учреждения, обслуживаемые МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию образовательных учреждений», не имеют замечаний и штрафов со стороны контролирующих органов |  | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования | Мероприятие действовало до 01.09.2013 в связи с отменой данной выплаты (выплата включена в должностной оклад) | - | Текучесть кадров |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Все мероприятия, запланированные на 2016 год выполнены в срок и без нареканий |  | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 8 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация системы мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013-2015 годах. Дополнительный прием детей дошкольные учреждения за счет перекомплетования групп общеразвивающей направленности и перепрофилирования групп компенсирующей направленности. |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (106, 112 мкр.); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению; проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | С 2013 по 2015 годы создано и введено в эксплуатацию 2617 дополнительных мест путем строительства, реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующихмуниципальных дошкольных образовательных учреждениях. В 2016 году за счет перекомплетования и перепрофилирования групп дополнительно принято в дошкольные учреждения 330 детей. |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1,5 до 3 лет. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях. Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет. |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ. Доля выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.5. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год в связи с отсутствием финансирования в части предоставления субсидии из областного |  |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения | Управление образования мэрии | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, ремонт внутренних помещений (в том числе санитарно-гигиенических помещений), проектные работы | Проведены ремонтные работы в 2 школах и 1 учреждении дополнительного образования |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 33770 учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования мэрии | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 1525 учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по адаптированным основным общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18 обучающихся (5 призеров). |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | Занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-6 классы общеобразовательных школ города, 40 седьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 восьмых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 девятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 66,75%. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.5 Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой осуществлялась в соответствии с законодательством области в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.6. Информационное просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | В соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» меры социальной поддержки осуществлялись в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.8. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год в связи с отсутствием финансирования в части предоставления субсидии из областного бюджета. |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.9 «Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год, т.к. на федеральном и областном уровне в 2016 году гранты по данному направлению не предусматривались |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.10 Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.11 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования мэрии | Создание равных условий для получения общедоступного бесплатного общего образования | В 2016 году в двух школах созданы условия для обучения детей-инвалидов |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.12 Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Управление образования мэрии | Поддержка инновационных школ, создание равных возможностей для получения качественного образования всеми обучающимися | В 2016 году в МБОУ «Гимназия № 8» созданы условия, обеспечивающие реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания |  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей |  |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 27 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались 9850 учащихся |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного) | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 150 мероприятий различных уровней. |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 29 | - Основное мероприятие 3.3 - Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | В рамках оказания методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, консультации по повышению квалификации педагогов, в том числе по подготовке учащихся к ЕГЭ, реализации ФГОС |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  |  |  |  |
| 30 | - Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2016 год |  |  | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 31 | - Основное мероприятие 3.5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования мэрии | Создание равных условий для получения дополнительного образования детьми-инвалидами в возрасте от 5 до 18 лет | В 2016 году в одном учреждении дополнительного образования созданы условия для обучения детей-инвалидов |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 32 | - Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Проведен эксперимент по персонифицированному финансированию (331 сертификат выдан учащимся) |  | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 33 | - Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Управление образования мэрии | Создание организационных и содержательных условий для реализации проектных образовательных траекторий (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в области технической и естественнонаучной направленностей, создание новой системы технического образования учащихся, через индивидуальные образовательные траектории, направленные на промышленный сектор экономики | Начато создание детского технопарка «Кванториум» |  | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований. Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
| 34 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 35 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | В октябре 2016 года произведена выплата 10 городских премий имени И.А.Милютина | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | В 2016 году: - произведены денежные выплаты: - компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1624 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 16 714,175 тыс.руб.; - ежемесячного социального пособия на оздоровление 1879 работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 12 269,386 тыс. руб.; - компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 71 воспитателю муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 7 543,372 тыс. руб. | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | За 2016 год 1111 работников сферы образования были представлены к поощрению наградами всех уровней | - | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 38 | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» на 2011-2013 годы, 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» на 2011-2013 годы, 2014-2016 годы |
| 39 | Основное мероприятие 5.1. Организация городских мероприятий с одаренными детьми | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Увеличение количества обучающихся - участников городских мероприятий | За 2016 год 5376 человек - участников городских массовых мероприятий |  | Увеличение количества призеров олимпиад; удельный вес численности учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности учащихся 9-11 классов; доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей; доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; количество обучающихся - участников городских массовых мероприятий; количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 5.2.Организация участия обучающихся города в реализации областных программ | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Увеличение количества обучающихся - участников областных мероприятий | За 2016 год 351 человек - участников областных массовых мероприятий (план исполнен на 176 %) |  | Увеличение количества призеров олимпиад; удельный вес численности учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности учащихся 9-11 классов; доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей; доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; количество обучающихся - участников областных массовых мероприятий; количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях |  |  |  |  |
| 41 | Основное мероприятие 5.3.Организация участия обучающихся города в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования мэрии Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | Увеличение количества обучающихся - участников межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад, конференций, фестивалей, конкурсов | За 2016 год 196 человек - участника всероссийских и международных массовых мероприятий (план исполнен на 245 %) |  | Увеличение количества призеров олимпиад; удельный вес численности учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности учащихся 9-11 классов; доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей; доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; количество обучающихся -участников всероссийских и международных мероприятий; количество обучающихся, достигших повышенных результатов в массовых мероприятиях |  |  |  |  |
| 42 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, БатыроваИ.В., руководитель группы МБУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МБУ «ЦБ ОУО» | Соответствие учреждений нормам СанПиН | Учреждения приведены в соответствие нормам СанПиН (план исполнен на 104,9%) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 45 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель для образовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МБУ «ЦБ ОУО», Веселова Е.В., главный экономист МБУ «ЦБ ОУО» | Оснащение учреждений новым технологичным оборудованием, мебелью. Замена аварийного оборудования. | Учреждения оснащены новым технологичным оборудованием, мебелью (план исполнен на 113,68%) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования . |  |  |  |  |
| 46 | Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений |  | Оснащение вновь открываемых групп дошкольных учреждений оборудованием, мебелью, мягким инвентарем | Вновь открываемые группы в дошкольных учреждения оснащены оборудованием, мебелью, мягким и кухонным инвентарем. (план исполнен на 157,11%) |  | . |  |  |  |  |

Начальник управления образования:					Н.В.Стрижова

|  | Сведения о результатах деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации | Наименование показателя | Единица измерения | По плану |  | Фактически |  |
|  |  |  | количество | сумма, руб | количество | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 0701 01 1 02 00000 | - Услуга по присмотру и уходу за детьми (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 22 180 | - 432 709 700,00 | - 22 915 | - 432 691 655,80 |
| - 0701 0110172010 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа дошкольного образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 15 770 | - 1 043 807 800,00 | - 15 804 | - 1 043 807 800,00 |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная программа дошкольного образования, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 105 |  | - 5 735 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа дошкольного образования, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 322 |  | - 392 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа дошкольного образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 983 |  | - 984 |  |
| - 0701 01 2 07 72020 | - Услуга по содержанию детей (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 305 | - 15 527 900,00 | - 1 369 | - 15 527 900,00 |
| - 0701 |  | - × | - × | - 1 492 045 400,00 | - × | - 1 492 027 355,80 |
| - 0702 01201 00130 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 12 864 | - 231 463 839,00 | - 12 864 | - 231 463 839,00 |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 634 |  | - 634 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 460 |  | - 1 460 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 096 |  | - 5 096 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 |  | - 5 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 7 924 |  | - 7 924 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 11 |  | - 11 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования - образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт - очно-заочная, один обучающийся | - ЧЕЛ | - 130 |  | - 130 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 177 |  | - 177 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 0 |  | - 0 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт , очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 574 |  | - 574 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 920 |  | - 920 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 361 |  | - 1 361 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственные образовательные требования, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 132 |  | - 2 132 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, очно-заочная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 181 |  | - 181 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 3 |  | - 3 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 60 |  | - 60 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 694 |  | - 694 |  |
| - 0702 0120172010 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 12 864 | - 1 021 355 600,00 | - 12 864 | - 1 021 355 600,00 |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 41 |  | - 41 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 634 |  | - 634 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 65 |  | - 65 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 460 |  | - 1 460 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 096 |  | - 5 096 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 27 |  | - 27 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 |  | - 5 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 7 924 |  | - 7 924 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 52 |  | - 52 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 11 |  | - 11 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования - образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт - очно-заочная, один обучающийся | - ЧЕЛ | - 130 |  | - 130 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 177 |  | - 177 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 4 |  | - 4 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Федеральный государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 0 |  | - 0 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт , очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 574 |  | - 574 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 51 |  | - 51 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного общего образования Государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 920 |  | - 920 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 |  | - 1 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 361 |  | - 1 361 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственные образовательные требования, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 132 |  | - 2 132 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 16 |  | - 16 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, очно-заочная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 181 |  | - 181 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, с применением дистанционных образовательных технологий), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 3 |  | - 3 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 60 |  | - 60 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (адаптированная образовательная программа среднего общего образования Государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 6 |  | - 6 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 694 |  | - 694 |  |
|  | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный образовательный стандарт, на дому), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 2 |  | - 2 |  |
| - 0702 01212S9998 | - Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Федеральный государственный образовательный стандарт, очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 118 | - 1 001,00 | - 118 | - 1 001,00 |
| - 0702 01 0 02 00110 | - Работа по организации питания обучающихся, число обучающихся | - ЧЕЛ | - 5 130 | - 4 995 700,00 | - 4 550 | - 4 995 700,00 |
| - 0702 01 0 02 72020 |  | - ЧЕЛ |  | - 19 539 683,00 |  | - 19 539 683,00 |
| - 0702 01 2 07 72020 | - Услуга по содержанию детей (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 1 552 | - 14 284 625,00 | - 1 232 | - 14 284 625,00 |
| - 0702 01 3 01 00000 | - Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очная), число обучающихся | - ЧЕЛ | - 9 519 | - 95 826 000,00 | - 9 520 | - 95 826 000,00 |
| - 0702 01307L4984 |  | - ЧЕЛ |  | - 112 800,00 |  | - 112 800,00 |
| - 0702 01307S4984 |  | - ЧЕЛ |  | - 48 400,00 |  | - 48 400,00 |
| - 0702 |  | - × | - × | - 1 387 627 648,00 | - × | - 1 387 627 648,00 |
| - 0709 01 3 02 00000 | - Работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности , количество мероприятий | - ЕД | - 97 | - 258 000,00 | - 98 | - 258 000,00 |
| - 0709 |  | - × | - × | - 258 000,00 | - × | - 258 000,00 |
|  |  | Итого | × | 2 879 931 048,00 | × | 2 879 913 003,80 |
| Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год |  | × | × | 3 232 236 160,00 | × | 3 218 264 647,21 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы | Всего, в т.ч. | 881 765,40 | 932 816,10 | 919 191,60 |
|  |  | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 881 765,40 | 932 816,10 | 919 191,60 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 3 928,30 | 5 026,30 | 4 995,70 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии, муниципальное учреждение | 59 730,5 | 63 720,30 | 53 240,00 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | Управление образования мэрии |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 21 674,40 | 16 841,20 | 16 585,50 |
| 7 | Основное мероприятие 6 «Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы"» | Управление образования мэрии |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 420 655,80 | 432 709,70 | 432 691,60 |
| 9 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 420 655,80 | 432 709,70 | 432 691,70 |
| 11 | Подпрограмма 2 . «Общее образование» | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 219 495,2 | 232 166,80 | 232 141,90 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 219 037,2 | 231 707,80 | 231 686,90 |
| 13 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 458,00 | 458,0 | 454,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.12. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения |  | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Подпрограмма 3 . «Дополнительное образование» | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 93 811,10 | 96 706,00 | 96 706,0 |
| 17 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 93 553,10 | 95 826,00 | 95 826,00 |
| 18 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 258,0 | 258,0 | 258,0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.3. Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | МБОУ ДО «ЦДТиМО» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения |  | 460,8 | 460,8 |
|  | Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения |  | 161,2 | 161,2 |
| 20 | Подпрограмма 4 . «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 40 450,60 | 39 655,10 | 36 885,0 |
| 21 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 325,5 | 325,5 | 325,5 |
| 22 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 40 092,50 | 39 297,00 | 36 526,90 |
| 23 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Управление образования мэрии | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 24 | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 1 500,0 | 1 500,00 | 1499,9 |
| 25 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 20 426,8 | 44 398,00 | 44 353,30 |

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 | всего | 3 434 609,3 | 3 397 791,0 | 98,9 |
|  |  | городской бюджет | 932 816,10 | 919 191,60 | 98,5 |
|  |  | областной бюджет | 2 251 126,70 | 2 227 932,90 | 99,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 65 666,50 | 65 666,50 | 100,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | городской бюджет | 92,7 | 92,7 | 100,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | городской бюджет | 5026,3 | 4995,7 | 99,4 |
|  |  | областной бюджет | 21 636,30 | 21636,3 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | городской бюджет | 63 720,30 | 53 240,00 | 83,6 |
| 6 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | городской бюджет | 16 841,20 | 16585,5 | 98,5 |
| 7 | Основное мероприятие 6 «Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы"». | городской бюджет |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 1 . «Дошкольное образование» | всего | 1 732 629,60 | 1 732 606,40 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 432 709,70 | 432 691,60 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 114 919,90 | 1 114 914,80 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 185 000,00 | 185000 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | городской бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 043 807,80 | 1043807,8 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | городской бюджет | 432 709,70 | 432691,6 | 100,0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (105, 106, 112, 115 мкр); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению; проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | областной бюджет | 71 112,10 | 71107,0 | 100,0 |
| 13 | Основное мероприятие 1.5. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Всего |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма 2 «Общее образование» | всего | 1 321 997,10 | 1 321 970,50 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет, в т.ч. | 232 166,80 | 232 141,90 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 089 830,30 | 1 089 828,60 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | городской бюджет | 231 707,8 | 231 686,9 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 050 400,80 | 1 050 400,5 | 100,0 |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | городской бюджет |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | городской бюджет | 458,0 | 454,0 | 99,1 |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. Просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | городской бюджет |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | областной бюджет | 38 429,50 | 38 428,1 | 100,0 |
| 20 | Основное мероприятие 2.8. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Всего |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.9 «Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)» | Областной бюджет |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.12 Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и серевых проектов | Всего | 1001,0 | 1001,0 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
| 22 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» | Всего | 180 112,7 | 156 925,7 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 96 706,0 | 96 706,0 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 24 740,20 | 1 553,20 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | 58 666,50 | 58 666,50 | 100 |
| 23 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | городской бюджет | 95 826,00 | 95 826,0 | 100 |
| 24 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | городской бюджет | 258,0 | 258,0 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Всего | 3 460,8 | 3 460,8 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 460,8 | 460,8 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 618,2 | 618,2 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2 381,8 | 2 381,8 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.3.Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Всего | 80567,9 | 57380,9 | 71,2 |
|  |  | городской бюджет | 161,2 | 161,2 | 100 |
|  |  | Областной бюджет | 24 122,0 | 935,0 | 3,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 56 284,7 | 56 284,7 | 100 |
| 26 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | Городской бюджет | 39 655,10 | 36 885,00 | 93,0 |
| 27 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Городской бюджет | 325,5 | 325,5 | 100 |
| 28 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Городской бюджет | 39 297,0 | 36 526,9 | 93,0 |
| 29 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Городской бюджет | 32,6 | 32,6 | 100,0 |
| 30 | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» | Городской бюджет | 1 500,0 | 1499,9 | 100,0 |
| 31 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | Всего | 51 398,00 | 51 353,30 | 99,9 |
|  |  | Городской бюджет | 44 398,00 | 44353,3 | 99,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 7 000,00 | 7000 | 100,0 |

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решение задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решение задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

- П = Зф/ Зп× 100 %, где:

- П – степень достижения планового значения показателя;

- Зф – фактическое значение показателя;

- Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы (подпрограммы);

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы (подрограммы).

Расчет:

- Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования: 100%=100/1100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля охвата детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности: 102,9%=91,6/89,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений: 176%=(2,5-0,6)/2.5*100%+100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся:  101,0%=98,3/97,3*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет: 100%=65,7/65,7*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: 91,6%=82,4/90*100%. Неэффективное выполнение показателя.

- Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием: 106,1%=81,72/77,0*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической): 100%/100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет: 100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Выполнение плана деятельности управления образования мэрии:100%=100/100*100%. Эффективное выполнение показателя.

- Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций: 100%=15,7/15,7*100%. Эффективное выполнение показателя.

(1) ПДЦОбщ=1nИлобщ, где:

ПДЦОбщ – значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

п– число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ИkОбщ– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

ПДЦОбщ до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

ПДЦОбщ 95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Расчет:

107,1%=(100%+102,9%+176%+101,0%+100%+91,6%+106,1%+100%+100%+100%+100%)/11. Эффективное исполнение программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности муниципальной программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

(2)  ПДЦiПр=1nИkПрi, где:

ПДЦiПри– значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

ni – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

ИkПрi– соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Расчет:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».

102,2% = (107,5%+112,1%+98,6%+88,1%+107,3%+103,6%+100%+100%)/8

Подпрограмма 2 «Общее образование»

102,6% = (95,1+101,9%+192,6%+97,9%+100%+100%+100%+100%+100%+100%+ 6,2%+100%+97%+100%+100%+100%+158,8)/17

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

106,0% = (92,2%+100%+97,8%+100%+152,1%+100%+100%)/7

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

133,7% = (93,3%+65,2%+131,5%+85,5%+333,3%+93,3%)/6

Подпрограмма 5 «Одаренные дети»

165,0% = (135,7%+110,8%+120,7%+175,5%+245,0%+202,0%)/6

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность»

114,1% = (112,2%+102,5%+100%+100%+133,34%+107,7%+100%+157,1%)/8.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

- Ид = Брф/ Бп× 100 %, где:

Ид - значение индекса степени достижения запланированного уровня за-трат;

Брф - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализа-ции мероприятий программы;

Бп - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Расчет:

Ид = 3397791 тыс. руб./ 3434609,3 тыс. руб. *100% = 98,9 %. Эффективное использование бюджетных средств.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

Контрольные мероприятия по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательными учреждениями, подведомственными  управлению образования, в 2016 году проводились специалистами планово-экономического отдела, выполняющего функции ГРБС, МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования». В соответствии с планом работы, утвержденным приказом управления образования от 23.12.2015 № 1993, проведены проверки в 10 образовательных организациях. Приказами управления образования плановые проверки в трех образовательных организациях перенесены на 2017 год. Также по официальным запросам внешних организаций и приказам управления образования в 2016 году проведены 11 внеплановых проверок. Результаты проверок  оформлены актами проверок. В целях устранения  выявленных нарушений или недостатков выписаны предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения. Руководителями образовательных учреждений в установленные сроки были представлены письменные информации об исполнении предписаний с приложением подтверждающих исполнение  документов или их копий.

Информация об участии в государственных программах Российской Федерации.

В 2016 году учреждения образования участвовали в следующих программах:

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы Реализация мероприятий направленных на создание, открытие и организацию деятельности детского технопарка за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  (на организацию проведения работ, направленных на создание условий для эффективной организации образовательных пространств в детском технопарке при реализации образовательных траекторий детей (приведение имущественного комплекса в соответствие требованиям Федерального оператора; организацию закупки средств обучения, установки и наладки оборудования, используемого при реализации образовательных траекторий детей; повышение квалификации руководящих и педагогических работников, участвующих в образовательной деятельности на базе детского технопарка; организацию поэтапного оснащения оборудованием детского технопарка с учетом внедрения образовательных программ; реализацию программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности для обучающихся (заработная плата педагогических работников и расходы, связанные с содержанием имущества) МБОУ ДО «ДДЮТ», МБОУ ДО «ЦДТ и МО»  на сумму 57.219,68 тыс.руб. - из них 56.284,68 тыс.руб. средств федерального бюджета и 935,0 тыс.руб. - из средств областного бюджета.

- программа «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы»

Реализация мероприятий по проведению эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций, в том числе: приобретение компьютерного оборудования, оборудования для образовательной робототехники, 3D-моделирования, программного обеспечения, учебно-наглядных пособий и иных материальных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности; материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры системы дополнительного образования области; проведение курсов повышения квалификации, семинаров, совещаний для руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования; обеспечение организационного, информационного и методического со-провождения эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования; обеспечение функционирования оператора персонифицированного финансирования, в том числе на осуществление:

- методичного, информационного сопровождения системы персонифицированного финансирования; проведение добровольной сертификации дополнительных общеобразовательных программ; ведение реестров участников системы персонифицированного финансирования; проведение независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования; осуществление управления системой персонифицированного финансирования), а также обеспечение функционирования уполномоченной организации (ведение реестра детей-участников системы персонифицированного финансирования; осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей-участников системы персонифицированного финансирования и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования) МБОУ ДО «ДДЮТ», МБОУ ДО «ЦДОД», МБОУ ДО «ЦДТ и МО» на сумму 2.910,0 тыс.руб. - из них 2.311,8 тыс.руб. средств федерального бюджета и 598,2 тыс.руб. - из средств областного бюджета.

Государственная программа РФ «Доступная среда»

- создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в части выполнения мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды: проведение текущего ремонта, проектных работ за счет средств городского бюджета, в рамках софинансирования субсидий из федерального бюджета (в рамках ВЦП «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» на 2015-2017 годы) – 3.000,0 тыс.руб.;

- создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов: оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для получения детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств федерального бюджета-7.000,0 тыс.руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В 2016 году в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения:

- в соответствии с решениями Череповецкой городской Думы от 02.02.2016  № 11,  24.02.2016 № 40, 05.05.2016 № 82, от 01.07.2016 № 150 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» в паспортах муниципальной программы и подпрограмм 1,2,4,6, приложениях 4, 5 муниципальной программы уточнены объемы финансирования муниципальной программы на 2016 год;

- в соответствии с внесенными изменениями в ведомственную целевую программу «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2014 №5485 (в редакции постановления мэрии от 20.02.2016 №721) уточнены целевые показатели в приложении 1 по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности на 2015-2017 годы»;

- на основании протоколов Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 06.09.2016 №7 в приложения 4-5 внесены изменения в сторону увеличения бюджетных ассигнований по подпрограммам 1, 2, 3, 4, 6, Протокола №9 заседания внесены изменения в целевые показатели и значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы 1-6 муниципальной программы. Приведены в соответствие с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) утвержденных приказом управления образования №761 от 24.06.2016 наименования мероприятий подпрограмм 1-6;

- на основании письма Департамента образования Вологодской области от 02.09.2016 ИХ №20-5936/16 в муниципальную программу внесены мероприятия и показатели результативности предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды в образовательных учреждениях города, определенных в Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», реализуемых на условиях софинансирования;

- в связи с победой МБОУ «Гимназия №8» в конкурсном отборе на 2016 год среди образовательных организаций, реализующих программы общего образования в целях предоставления грантов в форме субсидии юридическим лицам на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания, в подпрограмму 2 муниципальной программы «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы внесено мероприятие 12 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»;

- в связи с признанием города Череповца пилотным муниципальным районом для участия в эксперименте по персонифицированному финансированию дополнительного образования, а также по реализации мероприятий, направленных на создание, открытие и организацию деятельности детского технопарка, в подпрограмму 3 муниципальной программы внесены: мероприятие 6 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», мероприятие 7 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся»;

- в соответствии с предварительными объемами бюджетных ассигнований согласно проекту закона Вологодской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов», внесением поправок в закон Вологодской области от 16.12.2015 №3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (с изменениями), решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 №218 «О городском бюджете на 2016 год» (с изменениями) в паспортах муниципальной программы, подпрограмм 1-3,4, 6, приложениях 4-6 муниципальной программы уточнены объемы финансирования муниципальной программы на 2016, 2017 год и плановый период 2018-2022 годы;

- в соответствии с письмом заместителя Губернатора Вологодской области О.А.Васильева от 23.11.2016 №01-13795/16 «О финансировании расходов на создание Технопарка» внесены уточнения в объемы финансирования по основному мероприятию 7 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» подпрограммы 3 «Дополнительное образование»;

- на основании Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и мэрией города Череповца, в подпрограмму 2 и 3 муниципальной программы по основному мероприятию 12 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», основному мероприятию 6 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей», основному мероприятию 7 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» внесены изменения в части расшифровки направлений расходования средств, в приложение 1 внесены дополнительные показатели (индикаторы).

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году в муниципальную программу планируется внести ряд корректировок. Значение показателя «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям» подпрограммы 1 «Дошкольное образование» будет скорректировано в соответствии со Стратегией развития города, внесены изменения в значения показателя  «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников» подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» в связи с изменившимся законодательством в сфере образования.

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и управлением образования мэрии. В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.