ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце

на 2013- 2017 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 2016 год

Дата составления отчета – февраль 2017 года

Непосредственный исполнитель:

Директор НП «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-25, or@agr-city.ru

Директор

НП «Агентство Городского Развития» О.Р. Андреева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

экономической политики мэрии В.В. Субботин

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые**

**за 2016 год.**

В 2016 году действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2017 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с изменениями от 22.12.2016 № 5943) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

**Участники Программы** - НП «Агентство Городского Развития» (далее – НП «АГР»), ЧНОУ «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ «АГР»).

**Цель программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города.

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП.

7. Количество получателей финансовой поддержки.

8. Количество рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки.

Информация о достижении значений целевых показателей отражена в Таблице 1, сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы отражены в Таблице 2.

**2.** **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

В 2016 году реализация Программы обеспечивалась исполнением следующих мероприятий:

**Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.**

Цель – развитие деятельности НП «АГР» - организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъектов МСП, реализующей комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего

Мероприятие 1. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес.

1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП;

За отчетный период оказано консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать свой бизнес.

1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования.

За отчетный период оказано 2487 консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать свой бизнес.

Мероприятие 2. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

В 2016 году организовано 77 мероприятий, в которых приняли участие 1302 человека (перечень проведенных мероприятий представлен в Приложении 1 к Отчету), в том числе:

2.1. Организация 8 деловых мероприятий (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.) с участием 303 человек:

- IV Международная конференция по деревянному домостроению и деревообработке (50 участников);

- I Международная конференция «Машиностроение: российско-финская бизнес-кооперация. Локализация производств в Череповце» (41 участник);

- молодежный квест «Бизнес-тропы. Проложи свой путь к успеху» (73 участника);

- круглый стол «Привлечение финансирования в социальные проекты» в рамках Международного дня социального предпринимательства (42 участника) и др.

2.2. Организация 33 образовательных мероприятий с участием 660 человек:

- курс «Основы предпринимательской деятельности» (120 участников);

- курс «Стратегия бизнеса: антикризисное мышление и новые возможности»;

- семинары, мастер-классы, бизнес-интенсивы, бизнес-тренинги и др.

2.3. Организация 11 информационно-консультационных мероприятий:

- консультационный пункт для социальных предпринимателей;

- горячая линия по приобретению франшиз в сфере торговли и услуг;

- консультационный пункт на Ярмарке вакансий рабочих мест в КУ ВО «ЦЗН города Череповца и Череповецкого района» и др.

2.4. Организация 15 мероприятий по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства с участием 215 человек:

- размещение информации в базе «Электронная бизнес-кооперация» на сайте НП «АГР» (на постоянной основе);

- практикумы с ПАО «Северсталь» по обучению работе с электронной торговой площадкой компании, МСП (155 участников);

- встречи череповецких предпринимателей с финскими, чешскими, немецкими компаниями, британскими компаниями;

- деловая миссия в Германию (5 участников);

- переговорная площадка для представителей МСП в рамках проекта «Бизнес-партнерство» (4 участника) и др.

2.5. Организация 6 мероприятий по содействию взаимодействия бизнеса и власти с участием 68 человек:

- 2 координационных совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (23 участника);

- встреча с бизнесом в формате «Деловой разговор с мэром» (14 участников);

- круглый стол по проблемным вопросам обеспечения прав предпринимателей (12 участников) и др.

2.6. Организация 4 мероприятий по мониторингу сферы МСП в городе:

- 3 мониторинга в сфере МСП (2015 год, 1 квартал 2016 года, 2 квартал 2016 года);

- опрос экспертов в сфере развития МСП в городе Череповце.

Мероприятие 3. Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности (перечень проведенных мероприятий представлен в Приложении 1 к Отчету).

3.1. Информационная рассылка для МСП (9 единиц):

- информирование о всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»;

- информирование предпринимателей через электронную рассылку о возможности организации рабочих мест для инвалидов за счет федеральных средств 02.2016 года. Комитетом государственного заказа Вологодской области;

- рассылка памятки «Защити свои права при проведении органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок»;

- рассылка предложения ООО «Детская школа» и др.

3.2. Подготовка и размещение 153 пресс-релизов с дальнейшим размещением в СМИ и на сайте АГР.

3.3.Поддержка работы сайта

3.4. Организация 9 выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ:

- выезд на НП «Центр высококординационных видов спорта «Школа чемпионов» с представителями мэрии и ПАО «Северсталь»;

- выезд в ООО «Гритинская горка» с представителями мэрии;

- выезд на ООО «Техносвет-групп»;

- выезд на ООО «БиН» с администрацией города.

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП:

- награждение участников конкурса «Череповец выбирает» среди предприятий общественного питания, 29 января (15 участников);

- торжественный прием мэром в честь Дня российского предпринимательства (18 мая 2016 года) (11 наград мэра, 41 участник).

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников Программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в 5 мероприятиях, организованных иными организациями:

- участие в работе круглого стола «Практика применения закона Вологодской области «О внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций»;

- выступление на научно-практической конференции «Социальное предпринимательство: вопросы, требующие изучения»;

- выступление на заседании череповецкого отделения Общественной организации «Опора России»;

- участие в конференции «Бизнес-перспективы Вологодской области».

Мероприятие 4. Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП.

В 2016 году предоставлены помещения для организаций инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к Программе):

* НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв. м.;
* НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м.;
* НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м.;
* Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м.;
* ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв. м.;
* АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв. м.

В 2016 году благодаря деятельности Агентство Городского Развития в Череповце появилось 62 новых субъекта малого бизнеса, 178 новых рабочих мест.

Перечень проведенных мероприятий НП «Агентство Городского Развития» представлен в Приложении 1 к настоящему отчету.

**Основное мероприятие 2**. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос)

Срок окончания реализации мероприятия – 2014 год

**Основное мероприятие 3.** Финансовая поддержка субъектов МСП.

Мероприятие 1.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов.

Данное мероприятие в 2016 году не осуществлялось.

**Основное мероприятие 4.** Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП.

Размещено 2259 информационных сообщений в СМИ (по данным МКУ «ИМА Череповец»). Проводится постоянная работа ОМСУ, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, активизацию информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещение информационных поводов о деятельности предпринимателей, генерируемых НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в Таблице 4.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах №№ 5,6.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 3 181,9 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

Контрольно-счетной палатой города Череповца в период с 11.05.2016 по 10.06.2016 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2017 годы».

По итогам заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по теме: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2017 годы» представлены пояснения и предложения по устранению нарушений.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе реализации Программы были перевыполнены целевые показатели, обеспеченные деятельностью НП «Агентство Городского Развития», а именно: количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП; количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП; количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе; количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности; количество оказанных консультаций и услуг. Основным фактором, повлиявшим на данную ситуацию, является эффективная деятельность организации инфраструктуры поддержки МСП НП «Агентство Городского Развития».

Также, постоянная работа ОМСУ, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, активизация информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», а также рост информационных поводов о деятельности предпринимателей, генерируемых НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», привели к росту значения показателя Программы «Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП».

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений в муниципальную программу**

1.Постановлением мэрии № 203 от 22.01.2016 внесены изменения:

- с целью устранения нарушений и недостатков, выявленных проверкой Программы и по итогам заключения по результатам финансово-экономической экспертизы Программы контрольно-счетной палатой города Череповца: Программа дополнена разделом 11 «Порядок предоставления и возврата субсидии из городского бюджета некоммерческим организациям на осуществление мероприятий по реализации муниципальной программы».

- в целях приведения Программы в соответствии с требованиями постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645: внесены изменения редакционного характера - таблица 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы» приложения 1 Программы изложена в новой редакции.

2.Постановлением мэрии № 2487 от 15.06.2016 внесены изменения в Приложение 2 к Программе, в котором содержится перечень помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП, в связи:

- с появлением новой организации АНО «Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства», располагающейся по адресу: г. Череповец, б. Доменщиков, 32;

- уточнением площади помещения, предоставленного ЧНОУ «Агентство Городского Развития», на площадях ранее занимаемых НП «Агентство Городского Развития».

3.Постановлением мэрии № 4511 от 10.10.2016 внесены изменения:

- для устранения замечаний по представлению Прокуратуры города Череповца от 18.08.2016 № 07-12-2016 пересмотрены состав целевых показателей программы, уточнены формулировки наименований основных мероприятий Программы, скорректированы методики расчета целевых показателей, разделы Программы приведены в соответствие с постановлением мэрии города от 10.11.2011 №4645;

- в связи с необходимостью продления сроков реализации Программы на период до 2019 года для приведения в соответствие с п.6 распоряжения мэрии № 582-р от 27.06.2016 «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» уточнены наименование и основные параметры Программы по всему тексту Программы;

- в связи с проработкой вопроса о возможном выделении средств из областного бюджета с 2017 года Программа дополняется Основным мероприятием 3 «Финансовая поддержка субъектов МСП» и соответствующими целевыми показателями Программы «Количество получателей финансовой поддержки» и «Количество рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки» по всему тексту Программы;

- в связи с продлением сроков реализации Программы в таблицы 3-4 по ресурсному обеспечению Программы и в раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» включены объемы финансирования Программы на 2018-2019 годы.

Также в проект постановления мэрии города внесена норма по вступлению в силу с 01.01.2017 п.1.1. постановления мэрии в связи с продлением сроков Программы.

4.Постановлением мэрии № 5267 от 22.11.2016 внесены изменения с целью приведения Программы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Федеральным законом от 29 декабря 2015 г № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г № 209\_ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», направленные на формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Реестр сформирован и вступил в силу с августа 2016 года, размещен на сайте www.nalog.ru . Реестр позволяет автоматически присваивать статус субъекта МСП хозяйствующим субъектам.

Предусматривается, что при обращении за поддержкой субъект МСП подтверждением его статуса является информация в реестре, других документов, подтверждающих его статус не требуется.

Изменения в Программу вносятся также в связи с включением в проект закона области «Об областном бюджете на 2017 год» субсидии бюджету муниципального образования «Город Череповец», вошедшего в список моногородов, на реализацию муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» по 3000,0 тыс.руб. на 2017-2019 г.г.

5.Постановлением мэрии № 5943 от 22.12.2016 внесены изменения в соответствии с решением экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 06.12.2016 об увеличении бюджетных ассигнований в сумме 66,9 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» (мероприятия 2. «Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП»), в связи с расходами, направленными на поддержку организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце.

Кроме того, в соответствии с письмом Департамента экономического развития Вологодской области, в целях участия в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета и подготовки конкурсных заявок в Минэкономразвития России в 2017 году внесены изменения в части софинансирования доли города ежегодно на 2017-2019 г.г. в рамках мероприятия «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов в рамках софинансирования с вышестоящим бюджетом».

Средства перераспределены с основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП в сумме 79,8 тыс. руб. на основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектов МСП», мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов в рамках софинансирования с вышестоящим бюджетом».

Данные расходные обязательства предусмотрены в Программе по следующим детализированным мероприятиям:

1) Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.

2) Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По итогам изменений по целевым показателям Программы: «Количество получателей финансовой поддержки» ожидается не менее 16 единиц субъектов МСП в год, «Количество созданных и сохраненных рабочих мест получателями финансовой поддержки» - не менее 16 единиц в год.

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Ежегодно на реализацию основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы ежегодно выделяется субсидия в размере 3 115,0 тыс.рублей некоммерческому партнерству «Агентство Городского Развития» - организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, за счет создания благоприятных условий для ведения и развития бизнеса на территории города Череповца.

В декабре 2016 года бюджетные ассигнования в размере по 79,8 тыс. рублей ежегодно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов были перераспределены с основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» на основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектов МСП» (мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов в рамках софинансирования с вышестоящим бюджетом») для обеспечения софинансирования доли города в рамках Программы на основании обращения Департамента экономического развития Вологодской области от 13.12.2016 №07-5522/16 (прилагается) с целью участия в конкурсе на получение в 2017 году субсидии из федерального бюджета.

В связи с вышеизложенным, будет вынесен вопрос о восстановлении субсидии в размере по 79,8 тыс. рублей ежегодно на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (общая сумма 239,4 тыс. рублей) на реализацию некоммерческим партнерством «Агентство Городского Развития» основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» и внесены изменения в рамках Программы.

Кроме того, в связи с выделением в 2017 году из федерального бюджета субсидии в размере 4 894,74 тыс. рублей на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей и на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства требуется внести соответствующие изменения в Программу на 2017 год.

**8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. За 2016 год в рамках Программы осуществлялось в соответствии с методикой расчета изменение шести показателей:

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП.

Показатели «Количество получателей финансовой поддержки» и «Количество рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки» запланированы к расчету в 2017 году.

Показатель Программы «Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе» за 2016 год МКУ «ИМА «Череповец» не рассчитывался из-за отсутствия финансирования.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год рассчитывается по шести показателям:

1). Показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(77/65)\*100% =118 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(1302/800)\*100% =162 - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3Программы:*

(102/75)\*100% =136 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:*

(179/135)\*100% = 132% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:*

(2487/2400)\*100% = 103% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:*

(2259/1100)\*100% = 205 - эффективное выполнение показателя

2). Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов Программы и осуществляется по итогам календарного года Программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

- совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

- фактическое значение показателя N 1;

- плановое значение показателя N 1;

- фактическое значение показателя N 2;

- плановое значение показателя N 2;

- фактическое значение показателя N n;

- плановое значение показателя N n;

- количество показателей.

(77/65+1302/800+102/75+ 179/135 + 2487/2400+ 2259/1100 )/6\*100%= **142%**

Реализация Программы считается эффективной, если показатель равен или превышает 100%.

1. Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию Программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно или более 95%.

Расчет значения показателя:

3181,9/3181,9 = 1

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно или более 95%.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями\* |
| 2015 год | 2016 год | |
| факт | план | факт |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | 311 | Не менее 65 | 77 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Показатель не применялся | Не менее 800 | 1302 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;  Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Показатель не применялся | Не менее 75 | 102 |  | Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;  Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Показатель не применялся | Не менее 135 | 179 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | 1684 | Не менее 2400 | 2487 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг |
| 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | 2177 | Не менее 1100 | 2259 | Постоянная работа ОМС, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, активизация информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», а также рост информационных поводов о деятельности предпринимателей, генерируемых НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», привели к росту показателя. | Ч4.3.Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |
| 7. | Количество получателей финансовой поддержки | Ед. | Показатель не применялся | Показатель не применялся | Показатель не применялся |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг |
| 8. | Количество рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки | Ед. | Показатель не применялся | Показатель не применялся | Показатель не применялся |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг |
| 9. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Показатель не применялся | Не менее 45 | Нет данных | Показатель МКУ «ИМА «Череповец» не рассчитывался из-за отсутствия финансирования | Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |

\*При выполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2017 годы» основные показатели организации, являющейся непосредственным исполнителем программы и получающей субсидию из городского бюджета - НП «Агентство Городского Развития» в 2016 году перевыполнены в связи с эффективной деятельностью организации, образующей инфраструктуру поддержки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы   | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2016 год | Факт за 2016 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 65 | 77 | суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» | | 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 800 | 1302 | Суммарное количество участников за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.)  Статус субъектов МСП должен быть подтвержден выпиской из единого реестра субъектов МСП, размещенного на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru/), при участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» | | 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 102 | Суммарное количество обученных за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные договорами, актами выполненных работ. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» | | 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 179 | Суммарное количество мероприятий за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» | | 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 2487 | суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» | | 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1100 | 2259 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП за отчетный период.  (данные МКУ «ИМА «Череповец»)  Пресса – 424 сообщение;  Радио – 610 сообщений;  Телевидение – 361сообщения;  Интернет – 864 сообщений. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Данные МКУ «ИМА «Череповец» по итогам работы ОМС, направленной на развитие МСП, активизации информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещения информационных поводов о деятельности МСП, генерируемых Агентствами. Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» | | 7. | Количество получателей финансовой поддержки | Ед. | Показатель не применялся | Показатель не применялся | суммарное количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки, подтвержденные документально | Отчеты уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки, подтвержденные документально | Управление экономической политики | | 8. | Количество рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки | Ед. | Показатель не применялся | Показатель не применялся | суммарное количество рабочих мест созданных получателями финансовой под-держки за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Данные мониторинга, проводимого уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки | отчеты уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки, | Управление экономической политики | | 9. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | Нет данных | результат проведения социологического исследования МКУ ИМА «Череповец». | По результатам года | Данные МКУ ИМА «Череповец» по результатам проведения социологического исследования | Отчеты МКУ ИМА «Череповец | МКУ «ИМА «Череповец», НП «АГР» |   Таблица 3 2  Сведения о результатах деятельности Форма 0503162 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мэрия г. Череповца |  | | | | Форма по ОКУД | 0503162 |
|  | | | | | | |
| **Сведения о результатах деятельности\*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | | Фактически | |
| количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*Сведения о результатах деятельности не предоставляются, ввиду отсутствия в рамках МП выполнения муниципального задания.

Таблица 4

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия за 2016 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Качественная своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП | Организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП через осуществление деятельности НП «АГР» и ЧНОУ «АГР».  Приложение 1 к отчету. |  | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе;  Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности;  Количество оказанных консультаций и услуг |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.  Всего оказано 2487 услуг и консультаций. |  |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня предпринимательских компетенций, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды | Организованы мероприятия:   1. Деловые – 8; 2. Обучение – 33; 3. Информационно-консультационные – 11; 4. По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 15; 5. По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 6; 6. Мониторинг с сфере МСП – 4.   Подробное описание мероприятий в Приложении 1 к отчету. |  |  |
| 1.3 | Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства | Организованы информационные рассылки – 9;  Подготовлены и размещены пресс-релизы – 153;  Организована поддержка работы сайта НП «АГР» – 1;  Организованы выезды на предприятия с администрацией, НП «АГР», СМИ – 9;  Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 2;  Принято участие в мероприятиях – 5.  Подробнее в Приложении 1 к отчету. |  |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Предоставлены помещения организациям инфраструктуры поддержки МСП (приложение 2 к Программе):   1. НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м., 2. НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м., 3. НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м, 4. Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м, 5. ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м, 6. АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м, |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 4.**  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 2259 ед. информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.  Информирование велось в печатных и электронных СМИ. |  |  |

Таблица 5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) 2016 г. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год\* | | | текущий год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2017 годы» | всего | 3115,0 | 3181,9 | 3181,9 |  |  |  |
| Мэрия города,  НП «АГР» | 3115,0 | 3181,9 | 3181,9 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР» | 3115,0 | 3181,9 | 3181,9 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |  |  |  |

\* Сведения за счет "собственных" средств городского бюджета за отчетный 2016 год .

Таблица 6

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2016 год, (тыс.руб.) | | | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2017 годы» | всего | 6 341,9 | 6341,9 | 100 |  |  |  |
| городской бюджет | 3 181,9 | 3181,9 | 100 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3 160,0 | 3160,0 | 100 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | всего | 6 341,9 | 6 341,9 | 100 |  |  |  |
| городской бюджет | 3 181,9 | 3181,9 | 100 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 3160,0 | 3160,0 | 100 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 1**

**Отчет о мероприятиях муниципальной программы «Поддержка и развитие МСП в городе Череповце на 2013 – 2017 годы»,**

**организованных НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского Развития» за 2016 год**

| №  п/п | Наименование мероприятий, включенных в отчет | Выполненные мероприятия | Количество участников мероприятий | Коли-чество обученных на безвозмездной основе Основам предпри-нима-тельской деятель-ности | Коли-чество меро-прия-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес** | |  |  | 2487 |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования | 1.1.Оказываются консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  1.2. Оказываются услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |  | х | 2487 |
| 2 | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.** | | **1302** | **102** | **77** |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); | IV Международная конференция по деревянному домостроению и деревообработке (13-14 апреля 2016 года) | 50 | х | 1 |
| Круглый стол «Женщины в меняющейся экономике: новые возможности и вызовы» | 21 | х | 1 |
| Круглый стол «Привлечение финансирования в социальные проекты» в рамках Международного дня социального предпринимательства (29.06.2016) | 42 | х | 1 |
| I Международная конференция «Машиностроение: российско-финская бизнес-кооперация. Локализация производств в Череповце» | 41 | х | 1 |
| Круглый стол «Актуальные инструменты поддержки МСП. МФЦ для бизнеса» | 39 | х | 1 |
| Круглый стол «Технопром. Роль кооперации в промышленном развитии Череповца» | 18 |  | 1 |
| Молодежный форум «Большая семерка» (НП «АГР» -соорганизатор в части проведения семинаров-тренингов «Молодежное предпринимательство» для студентов) | 19 |  | 1 |
| Молодежный квест "Бизнес-тропы. Проложи свой путь к успеху" (15.11.2016) | 73 |  | 1 |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.); | **Курс «**Основы предпринимательской деятельности» (25.01.2016-03.03.2016, 01.03.2016- 28.04.2016, 25.04.2016-08.06.2016, 05.09.2016-24.10.2016; 14.11.2016-23.12.2016) | 120 | 102 | 5 |
| **Семинар**  «Оспаривание кадастровой стоимости» (26.02.2016)  **Курс** «Стратегия бизнеса: антикризисное мышление и новые возможности (15.02.2016-  22.04.2016)  **Мастер-класс** по описанию бизнес-процессов в малом бизнесе (19.02.2016)  **Мастер – класс** «Масштабирование бизнеса (01.03.2016)  **Мастер –класс «**Построение отдела продаж» (15.03.2016)  **Практический семинар**: «Менеджмент персонала: от интуитивного управления сотрудниками к эффективным техникам и приемам» (07.04.2016)  **Семинар:** «Актуальные вопросы оспаривании результатов определения кадастровой стоимости*»* (14.04.2016)  **Бизнес-мастерская** (workshop) на тему: «Франчайзинг- успешная бизнес-модель Вашего будущего» (22.04.2016)  **Семинар:** Поддержка начинающих фермеров г. Череповца  (24.06.2016)  **Интенсив** «Конструктор социального бизнеса» в рамках Международного дня социального предпринимательства (28.06.2016)  **Семинар** «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я» (29.07.2016)  **Семинар** для поставщиков по вопросам участия в закупках на поставки продовольственных товаров (19.08.2016)  **Семинар "**Маркетинг услуг для малого бизнеса: Технологии, которые работают " (30.08.2016)  **Клуб начинающих предпринимателей: Деловая игра** «Клиенториетированность» (20.01.2016)  **Семинар** «Возможности субъектов МСП и СО НКО в рамках 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и технология вхождения в реестр поставщиков социальных услуг» с участием Департамента социальной защиты населения (21 сентября 2016 г.)  **Мастер-класс** «Профессиональные переговоры» (27 сентября 2016 года)  **Курс** «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» (17.02.2016-20.04.2016; 19.05.2016 – 14.07.2016; 12.09 -02.11.2016 ; 8.11.2016-17.12.2016 )  **Бизнес-тренинг** «Бизнес в стиле КАЙДЗЕН» (05 октября 2016 года)  **Мастер-класс** «Искусство управления - ситуационное лидерство» (11 октября 2016)  **Мастер-класс** "Интернет-реклама для предпринимателя" (20 октября 2016 года)  **Семинар** «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области» (09.11.2016)  **Цикл 5 семинаров** «Интернет-реклама» (09.11.2016-07.12.2016)  **Мастер-класс** «Эффективная мотивация персонала. Обратная связь» (15 декабря 2016 года)  **Семинар** "Изменения в налоговом и пенсионном законодательстве РФ: чего ждать в 2017 г.?" (23 декабря 2016 года)  **Мастер-класс** "Интернет-реклама для предпринимателя" (19 декабря 2016 года) | 540 | х | 28 |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); | 1.День бесплатных юридических консультаций (январь) | Учтены в консультациях | х | 1 |
| 2. Консультационный пункт по участию в закупках | 1 |
| 3. Консультационный пункт по вопросам социального обслуживания населения (8.04) | 1 |
| 4. Консультационный пункт для социальных предпринимателей (в АГР и в рамах форума «Сообщество») | 2 |
| 5. Горячая линия по приобретению социальных франшиз | 1 |
| 6. Горячая линия по приобретению франшиз в сфере торговли (19 августа) | 1 |
| 7. Консультационный пункт на Ярмарке вакансий рабочих мест в КУ ВО «ЦЗН города Череповца и Череповецкого района» | 3 |
| 8. «Горячая линия» по приобретению франшиз в сфере услуг | 1 |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.); | Размещение информации в базе «Электронная бизнес-кооперация» на сайте АГР (на постоянной основе) |  |  | 1 |
| Практикум с ПАО «Северсталь» по обучению работе с ЭТП компании, МСП, 27 января, 9 февраля, 4 апреля, 14 марта, 9 августа, ноябрь | 155 | 6 |
| Встреча череповецких предпринимателей с финской компанией КОЯ по вопросам сотрудничества 12 мая 2016. | 7 | 1 |
| Торгово-экономическая встреча в рамках визита делегации Баварского объединения производителей, торговцев древесиной и поставщиков услуг для лесного хозяйства 25 мая | 13 | 1 |
| Организация переговорной площадки для представителей МСП в рамках проекта «Бизнес-партнёрство»:  - ООО «ЭТЗ Эльком»;  - ООО «Северный технопарк»  (26.07.2016) | 2 | 1 |
| Организация переговорной площадки для представителей МСП в рамках проекта «Бизнес-партнёрство»: ООО «СпецЭкономЭнерго» - 09.09.2016 | 4 | 1 |
| Встреча предпринимателей с представителями Чехии | 16 | 1 |
|  |  | Прием финской делегации Технопарка г. Йоэнсуу. Переговоры с череповецкими предпринимателями. | 9 |  | 1 |
| Деловая миссия в Германию | 5 |  | 1 |
| Встреча с делегацией Великобритании | 4 |  | 1 |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.). | Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (29.03, 20. 12) | 23 |  | 2 |
| ДЕЛОвой разговор с мэром, 24.03 | 14 | 1 |
| Круглый стол по проблемным вопросам обеспечения прав предпринимателей (26.04). | 12 | 1 |
| Встреча в Клубе деловых под председательством мэра города Череповца Ю.А. Кузина (12 июля ) | 12 | 1 |
| Экспертная рабочая группа по подготовке к Координационному совету (21 ноября) | 7 | 1 |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе. | Мониторинг МСБ – 2015 год, 1 кв. 2016 г., 2 квартал,  Опрос экспертов в сфере МСП (декабрь) |  |  | 4 |
| 3 | Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | |  |  | **179** |
| 3.1 | Информационные рассылки для МСП | 1. Информирование о всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".  2. Информирование предпринимателей через электронную рассылку о возможности организации рабочих мест для инвалидов за счет федеральных средств 02.2016 года. Комитетом государственного заказа Вологодской области  3. Рассылка памятки «Защити свои права при проведении органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок»  4. Рассылка предложения ООО «Детская школа» 5 мая.  5. Рассылка о программе Федеральной корпорации развития МСП «Шесть с половиной»  6. Рассылка «Приглашаем предпринимателей направить замечания и предложения в отношении решения Череповецкой городской Думы от 28 мая 2013 г. N 82»  7. Информирование социальных предпринимателей о Всероссийском слете социальных предпринимателей 24 ноября 2016 года, г. Москва  8. Информирование предпринимателей о зарубежном форуме в Сербии, для принятия участия.  9. Информирование о введении налоговых каникул на территории Вологодской области. |  |  | 9 |
| 3.2 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте АГР | Подготовка пресс-релизов (с дальнейшим размещением в СМИ, на портале АГР) |  |  | 153 |
| 3.3 | Поддержка работы сайта АГР | Поддержка работы сайтa www.agr-city.ru |  |  | 1 |
| 3.4 | Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ | Организация выездов руководства города, АГР и СМИ на предприятия МСП:  1. Выезд на НП «Центр высококординационных видов спорта «Школа чемпионов» с представителями мэрии и ПАО «Северсталь», 25 февраля 2016;  2. Выезд в ООО «Гритинская горка» с представителями мэрии, 26 февраля 2016  3. Выезд на ООО «Техносвет-групп»  4. Выезд на ООО «БиН» с администрацией города 10 мая.  5. Выезд на ООО «Автоспецмаш» 16.08  6. Выезд на ООО «ТПФ «МашТрейд» 18.08  7. Выезд на предприятие «Эльком»  8. Выезд на предприятие «Северный технопарк»  9. Выезд ООО «Академия футбола «Флагман» |  |  | 9 |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП | 1. Награждение участников конкурса «Череповец выбирает» среди предприятий общественного питания, 29 января (15 участников)  2. Торжественный прием мэром в честь Дня российского предпринимательства (18 мая 2016 года)  (11 наград мэра, 41 участник) | 56 |  | 2 |
| 3.6 | Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями | 1. Участие в работе круглого стола «Практика применения закона Вологодской области «О внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций»  2. Выступление на научно-практической конференции «Социальное предпринимательство: вопросы, требующие изучения»  3. Выступление на заседании череповецкого отделения Общественной организации «Опора России»  4. Участие в конференции «Бизнес-перспективы Вологодской области», г. Вологда  5. Участие в стратегической сессии «Создание и развитие Регионального центра инжиниринга Вологодской области, как базового инструмента повышения конкурентоспособности производственных малых и средних предприятий региона» 5.10 |  |  | 5 |
| 4 | **Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП** | |  |  |  |
|  | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к Программе) | Предоставлены помещения организациям инфраструктуры поддержки МСП (приложение 2 к муниципальной программе):  1. НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м.,  2. НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м.,  3. НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м,  4. Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м,  5. ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м,  6. АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м, |  |  |  |