ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной

привлекательности города Череповца на 2015 - 2018 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 2016 год

Дата составления отчета – февраль 2017 года

Непосредственный исполнитель: Управление экономической политики мэрии

Участник муниципальной программы: оператор инвестиционного процесса

города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение

инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2018 годы)

Генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреева Оксана Рудольфовна, 57-02-55, or@ia-cher.ru.

Генеральный директор

АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» О.Р. Андреева

Начальник управления

экономической политики мэрии В.В. Субботин

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.**

В 2016 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2018 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2018 годы) АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.
7. **Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Фактические данные по целевым показателям за 2016 год отражены в Таблице 1, 2.

1. **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2016 год представлены в Таблице 3.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый 2016 год по состоянию на 01.01.2017**

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый 2016 год по состоянию на 01.01.2017 представлены в таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 12 262.9 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 9904.7 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2 358.2 тыс. руб.

Процент исполнения за 2016 год составил 100 % от плана за год.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2016 году изменений.**

1. Постановлением мэрии города от 28.04.2016 № 1671 внесены изменения по увеличению значений показателей (индикаторов) Программы и ресурсному обеспечению на 2016 год, в том числе в Паспорт Программы, разделы 3, 7, 8 Программы, а также в приложения 1, 3, 4 к Программе.

Изменения осуществлялись в соответствии с протоколом от 02.02.2016 № 2 экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе. Было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму 471,7 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2018 годы на реализацию мероприятия 2 «Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом» основного мероприятия 2 «Комплексное сопровождение инвестиционных проектов» Программы. Данные средства направлены на содействие в реализации крупного значимого инвестиционного проекта, инициируемого городом, «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура».

В результате реализации данного мероприятия ожидается увеличение к концу 2016 года следующих показателей (индикаторов) Программы:

- «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» до 220 000 тыс. руб.;

- «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» до 35 000 тыс. руб.;

- «Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» до 20 ед.

2. Постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4502 внесены изменения:

* в соответствии с п. 6 распоряжения мэрии №582-р от 27.06.2016 «О разработке прогноза социально – экономического развития города, проекта городского бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» для приведения сроков реализации муниципальной программы в соответствии с прогнозом городского бюджета на 2017 и плановый период актуализирован временной период реализации муниципальной программы (пролонгирован срок реализации муниципальной программы до 2019 года);
* в приложения 3 и 4 к Программе и по тексту Программы в части увеличения субсидии на реализацию муниципальной программы (с учетом доведенных финансовым управлением мэрии прогнозных объемов финансирования программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по принимаемым и действующим расходным обязательствам), перераспределения средств между «собственными» средствами городского бюджета и внебюджетными источниками финансирования программы на 2017 -2019 годы (в связи с финансированием мероприятий программы за счет внебюджетных источников в 2015 году;
* в целях взаимосвязи показателей Программы и показателей Стратегии развития города в проект постановления включен дополнительный показатель «Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для инвесторов (бизнеса)» и значения по показателю с 2017 по 2019 годы;
* в связи с увеличение субсидии из городского бюджета на реализацию мероприятий Программы увеличены значения на период с 2017 г. по 2019 г. по целевым показателям:

- «Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития» с 2017 года до 25 ед. в год и «Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» с 2017 года до 50 ед. в связи с изменениями значений показателей Стратегии развития города до 2022 года и увеличением субсидии на реализацию программы;

- «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» на 50 000 тыс.руб. ежегодно вследствие ожидаемой реализации инвестиционных проектов с 2017 года для обеспечения повышения доходности городского бюджета и привлечения средств федерального и регионального бюджетов на реализацию проектов;

* с учетом оценки значений до конца текущего года увеличены значения на 2016 г. по целевым показателям Программы: «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» с 35000 тыс.руб. до 40000 тыс.руб., «Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития» с 12 ед./год до 16 ед./год, «Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» с 20 ед. до 50 ед. (накопительным итогом, начиная с 2014 года);
* изменено наименование показателя «Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» на «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и находящихся в стадии реализации» по итогам решения оперативного совета по стратегическому планированию (протокол от 05.04.2016 г. № 6) об изменении наименования показателя Стратегии развития города «Количество проектов, находящихся в стадии реализации» на «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и находящихся в стадии реализации»;
* приведены в соответствие единицы измерения целевых показателей программы;
* внесены изменения в раздел 11.2 «Методика оценки эффективности Программы» в соответствии с нормами, утвержденными постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями);

3. Постановлением мэрии города от 15.12.2016 № 5762 внесены изменения в часим уменьшения объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет внебюджетных источников на 1 179,2 тыс. руб., без изменения объемов финансирования из городского бюджета и существующих показателей муниципальной программы;

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

**Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по формуле:**

ЭЭ = ОИф + ОНф / С, где:

ЭЭ - экономическая эффективность реализации Программы;

ОИф - фактическое значение показателя «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 3010880,0 тыс. руб.;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 128800,0 тыс. руб.;

С - объем средств, затраченных на реализацию Программы - 12262,9 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – реализация Программы экономически неэффективна.

1 и более - реализация Программы экономически эффективна.

**Экономическая эффективность муниципальной программы за 2016 год составила**: 3010880,0+128800,0/12262,9= **256,03** **(**более 1) - реализация программы эффективна.

**Бюджетная эффективность расходования бюджетных средств оценивается по формуле:**

БЭ=ОНф/Сб, где:

БЭ – бюджетная эффективность реализации Программы;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 128800,0 тыс. руб.;

Сб – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде - 9904,7 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – неэффективное расходование бюджетных средств Программы.

1 и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

**Бюджетная эффективность муниципальной программы за 2016 год составила:**

128800,0/9904,7= **13** (более 1) **–** эффективное расходование бюджетных средств.

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:**

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

9 904,7/9 904,7 \* 100% = **100%** - эффективное использование городского бюджета.

**Совокупная эффективность реализации программы оценивается по формуле :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭЭс = | П1+ П2+ Пn (%) | , где |
| n |

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

П1 – степень достижения планового значения показателя 1;

П2 – степень достижения планового значения показателя 2;

Пn- степень достижения планового значения показателя n;

n – количество показателей.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

Совокупная эффективность реализации программы за 2016 год рассчитывалась по 7 показателям и составила**:**

(1368,6%+322%+107%+108%+163%+114%+400%)/7 = 368,9% - (более 95%) – реализация программы эффективна.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2015 год (факт) | 2016 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 1 172 500,0 | 220 000,00 | 3 010 880,00 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, набережной, информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, новые формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. без торгов), развитие северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.1. «Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) участниками инвестиционного процесса на территории города» |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 162173,00 | 40 000,00 | 128 800,00 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, новые формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. без торгов), развитие северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 394 | 370 | 396 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, набережной, информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, новые формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. без торгов), развитие северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 21 | 25 | 27 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, набережной, информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, новые формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. без торгов), развитие северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.3. «Количество проектов, находящихся в стадии реализации"  количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 26 | 16 | 26 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, набережной, информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, новые формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. без торгов), развитие северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.5. «Организация и участие в выставках, форумах и других имиджевых инвестиционных мероприятиях» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 71 | 50 | 57 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, набережной, информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, новые формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. без торгов), развитие северного въезда, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.2. «Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 4 | 1 | 4 | Изменения в федеральном, региональном законодательстве, требующем усовершенствование нормативно – правовой базы МО «Город Череповец» | Э 2.1. «Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) участниками инвестиционного процесса на территории города» |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на отчетный 2016  год | Фактическое значение за отчетный 2016 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | ттыс. руб. |  |  | 3 010 880,00 -  суммарный объём инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца  по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 220 000,00 | 3 010 880,00 | 4 - профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | ттыс. руб. | 40 000,00 | 128 800,00 | 128 800,00 -  суммарный объём налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест | еед. | 370 | 396 | 396 - суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца  по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | еед. | 25 | 27 | 27 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца и находящихся в стадии реализации, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | протоколы заседаний инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | еед./год | 16 | 26 | 26 - суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - приказы оператора инвестиционного процесса | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Шед. | 50 | 57 | 57 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 4 | 4 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и листы согласования). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  **Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»** | | | | | |
| .1. | Мероприятие 1.1.  Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | Управление экономической политики мэрии  АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 1.1 Проведение систематического анализа существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью.  1.2. Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования «Город Череповец».  1.3. Формирование предложений по совершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность.  1.4. Создание условий для осуществления государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов города. | | Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:  - постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.  Усовершенствование нормативно-правовой базы регулирующую инвестиционную деятельность:  На муниципальном уровне:  Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:  - постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.  *Разработаны и утверждены:*  1. постановление мэрии города от 27.01.2016 . №316 «О несении изменений в постановление мэрии города от  14.11.2014 №6177» (в положение о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Череповец» в части дополнения состава рабочей группы и полномочий на основании подписанного соглашения о софинансировании строительства инфраструктуры  индустриального парка)  2. утверждено постановление мэрии от 02.02.2016 №341 о внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 №815 (состав Инвестиционного совета мэрии, согласование со структурами)  3. утверждено постановление мэрии от 29.06.2016 №2878 о внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2016 №815 (Положение об инв. деятельности, раб. группе, положение об инвестиционном совете утверждены в новых редакциях)  4. утверждено постановление мэрии города от 16.11.2016 № 5169  (об утверждении стандарта сопровождения инвестиционных проектов на территории мун. образования «Город Череповец» по заключению договоров аренды земельных участков по результат проведения аукциона)  Создание условий для осуществления государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов города:  в рамках сопровождения 2 инвестиционных проектов Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная», Индустриальный парк «Череповец» продолжить работу в течение последующего периода по привлечению федеральных, региональных средств в рамках софинансирования |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.  Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | Управление экономической политики мэрии | 2.1. Организация заседаний инвестиционного совета мэрии города Череповца.  2.2. Участие в подготовке материалов к заседаниям инвестиционного совета мэрии города Череповца.  2.3. Координация и сопровождение подготовки инвестиционных проектов к заседаниям инвестиционного совета мэрии города Череповца, в том числе проектов, претендующих на статус приоритетного. | | 02 февраля 2016 г. на инвестиционном совете мэрии города приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - Строительство ритуального похоронного комплекса;  - Многофункциональный медицинский центр, ул. Архангельская 7 Б»  - Череповецкий тепличный комплекс «Новый» (проекту присвоен статус приоритетного проекта);  31 августа 2016 г. на инвестиционном совете мэрии города приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - Строительство завода по производству активной минеральной добавки;  - Строительство завода по производству сыров и молочной продукции;  - Строительство завода по производству эмульсолов (проекту присвоен статус приоритетного проекта);  -Строительство Череповецкого логистического центра (проекту присвоен статус приоритетного проекта).  20 октября 2016 г. на инвестиционном совете мэрии города приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  **-**Организация производства домокомплектов из клееного бруса (проекту присвоен статус приоритетного проекта). |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.  Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | Управление экономической политики мэрии | 3.1. Мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.  3.2. Взаимодействие с органами мэрии города Череповца по подготовке паспортов инвестиционных площадок для привлечения инвесторов. | | На постоянной основе проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов находящихся в муниципальной собственности города Череповца (работа с КУИ проводится еженедельно).  Разработан план по развитию промышленности и привлечению внимания инвесторов к городу Череповцу (профили территорий и программа продвижения согласованы с мэром города Череповца)  В рамках развития территории южного технологического кластера АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнило следующие мероприятия:  - сформирована концепция с направлениями развития данной территории;  - выполнена оценка бюджетной эффективности (рабочие места, количество предприятий);  - подготовлено обоснование территории размещения;  - проработана бизнес идея для последующего привлечения инвесторов. Данная работа по данному направлению будет продолжена в последующий период.  На данной территории планируется к реализации инвестиционный проект «Технопарк».  В рамках развития территории военного городка по Кирилловскому ш. 55 на инвестиционном совете мэрии 02.02.2016 г. принят к реализации инвестиционный проект «Череповецкий тепличный комплекс «Новый».  В рамках развития территории Северного въезда (территория напротив поста ГИБДД) на инвестиционном совете мэрии 31.08.2016 г. принят к реализации инвестиционный проект «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции» компанией ООО «Вологодский молочный завод».  В рамках развития территории Северного въезда (территория Кирилловского шоссе) на инвестиционном совете мэрии 20.10.2016 г. принят к реализации инвестиционный проект «Организация производства домокомплектов из клееного бруса» компанией ООО «Завод клееного бруса».  В рамках развития территории Индустриального парка «Череповец» на инвестиционном совете мэрии 31.08.2016 г. приняты к реализации инвестиционные проекты:  - Строительство завода по производству активной минеральной добавки;  - Строительство завода по производству эмульсолов;  -Строительство Череповецкого логистического центра;  По состоянию на 01.01.2017 г в рамках инструмента «Инвестиционный компас» на портале ia-cher.ru размещено 83 предложения с объёмом инвестиций в 7 679 млн. руб.  По состоянию на 01.01.2017 г. на инвестиционной карте размещено 57 муниципальных инвестиционных площадок. |  |
| 14. | Мероприятие 1.4.  Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | Управление экономической политики мэрии | 1.4.1 Участие в продвижении механизмов: залогового фонда муниципального образования «Город Череповец», упрощенного порядка предоставления земельных ресурсов для реализации приоритетных инвестиционных проектов города, процедур сопровождения инвестиционных проектов.  1.4.2. Проведение мониторинга существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.  1.4.3. Оказание содействия при получении инвестором финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.  1.4.4. Взаимодействие с банковскими организациями, институтами развития (ВЭБ, МСП, АИЖК, АКГ и др.) по привлечению финансовых средств и условиям кредитования инвестиционных проектов города.  1.4.5. Участие в привлечении внешних инвестиций в инвестиционные проекты города, включая средства фондов, грантов, федеральных и региональных программ, в том числе в качестве софинансирования проектов комплексного развития территорий города. | | Проводился мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях:  Проведен мониторинг и подготовлена сводная справочная информация по программам финансирования и поддержки инвесторов:  1) «Заемное финансирование стадий завершения разработки нового продукта гражданского назначения и разработки технико-экономического обоснования проектов, планируемых к реализации при поддержке коммерческих банков («Проекты добанковского финансирования»);  2) «Заемное финансирование стадий завершения разработки нового продукта гражданского назначения и разработки технико-экономического обоснования проектов, планируемых к реализации при основном объеме финансирования со стороны крупных институтов развития, ориентированных на поддержку стратегических проектов, а также частных стратегических инвесторов («Проекты прединвестиционного финансирования»);  3) «Заемное финансирование проектов консорциумов предприятий и инжиниринговых компаний по разработке перспективных технологий, учитывающих принципы наилучших доступных технологий, с дальнейшим внедрением разработанных технологий на предприятиях («Проекты консорциумов и инжиниринга»);  4) Заемное финансирование лизинговых проектов, направленное на поддержку технологического перевооружения и/или модернизацию основных производственных фондов российских субъектов деятельности в сфере промышленности ("Лизинговые проекты");  5) Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности (Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214);  6)Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044);  7) Механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) (постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708);  8) Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;  9) Программа федерального центра проектного финансирования: финансирование подготовки проектов.  10) Программы МСП Банка:  -Поддержка субъектов МСП на территории моногородов I категории;  -Поддержка субъектов МСП, осуществляющих экспортные операции;  -Финансовая поддержка субъектов МСП через банки-партнеры;  -Гарантийная поддержка субъектов среднего предпринимательства;  - Каталог кредитных продуктов МСП Банка;  11) Региональные программы поддержки субъектов МСП:  - Предоставление поручительств по кредитным договорам и договорам финансовой аренды (лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства Гарантийным фондом ВО;  - Субсидирование затрат субъектов МСП на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;  - Налоговые льготы для субъектов МСП;  - Инвестиционный налоговый кредит.  - Программа корпорации МСП по финансовой поддержке субъектов МСП;  - Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «ПРОГРАММА 6,5» корпорации МСП.  Проведен мониторинг и анализ документов по созданию территорий опережающего социально-экономического развития, включая:  - Анализ Постановления Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 614 "Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)"  - Анализ Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"  - Мониторинг новостей в сфере федеральной поддержке моногородов и ТОСЭР  В рамках взаимодействия с банковскими организациями, институтами развития (ВЭБ, МСП, АИЖК, АКГ и др.) по привлечению финансовых средств и условиям кредитования инвестиционных проектов города:  - осуществлено взаимодействие по программам финансирования с консультантами Фонда развития промышленности по программам «Проектное финансирование», «Импортозамещение».  Проведена работа по привлечению финансирования Центра кластерного развития Вологодской области в проект Технопарк высоких технологий в сфере ЛПК и деревообработки в городе Череповце:  - принято участие в ВКС с руководителем Центра А.О. Сапоговым по защите финансируемых мероприятий;  Проведены переговоры с Ассоциацией Дженерал Финланд на предмет финансирования инвестиционных проектов в городе Череповце и Вологодской области.  Проведена встреча с китайской компанией MCCI по вопросу участия в инвестиционных проектах города.  - Проведен мониторинг новостей в сфере федеральной поддержке моногородов и ТОСЭР  - Осуществлено взаимодействие с представителями ПАО «Сбербанк» по вопросу заемного финансирования инвестиционных проектов;  - Осуществлено взаимодействие по программам финансирования с консультантами Фонда развития промышленности по программам «Проектное финансирование», «Импортозамещение».  - Подготовлен запрос в НО «Фонд развития моногородов» по вопросам предоставления банковских гарантий по займам Фонда, а также по порядку финансирования проекта путем участия Фонда в Уставном капитале компании;  - Подготовлен перечень программ по финансированию инфраструктурных проектов.  - Проведены переговоры с руководителями ПАО «Банк СГБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Промсвязьбанк» по вопросу финансирования проекта «Строительство логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции»;  - Подготовлена информация для инвестора по заявочным документам в ПАО «Банк СГБ» на кредитование юридических лиц.  - Осуществлено взаимодействие с Торговым представительством Российской Федерации в Финляндии, Торговым представительством РФ в Германии, Генеральным консульством Великобритании в Санкт-Петербурге в рамках развития производственных территорий и презентации инвестиционных возможностей города Череповца. |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | Управление экономической политики мэрии | 1.5.1.Сбор и анализ информации о тенденциях развития экономических ниш и необходимости развития города, создания новых видов производств.  1.5.2.Формирование предложений по развитию производственных предприятий, использующих современные технологии. | | Осуществлен сбор информации по отраслевым объединениям на территории РФ кластерам в лесной и мебельной сфере;  - Проведен сбор информации о предоставлении поддержки Фондом развития моногородов для инвестиционных проектов, данная информация распространена по медиа-базе;  - На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности;  - Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.  - Подготовлена справка с программами и источниками финансирования основных инфраструктурных проектов.  - Актуализирована информация по инвестиционным предложениям в рамках инструмента «Инвестиционный компас» на портал ia-cher.ru. |  |
| 16. | Мероприятие 1.6.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | Управление экономической политики мэрии | 1.6.1 Сбор и анализ информации о тенденциях развития экономических ниш и необходимости развития города, создания современных форматов торговли и услуг.  1.6.2.Формирование предложений по развитию объектов торговли и услуг на территории города | | Проведен мониторинг и экспертиза бизнес идей в приоритетных направлениях экономического развития города, информация размещена на портале ia-cher.ru в рамках интерактивного инструмента «Инвестиционный компас». |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов** | | | | |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.  Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | Управление экономической политики мэрии | 2.1.1. Первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта, предварительная оценка возможности реализации проекта (оценка репутации инвестора; планируемый экономический и (или) социальный эффект; возможные риски).  2.1.2. Структурирование проекта – подготовка профиля инвестиционного проекта (обоснование, необходимые ресурсы, предварительная финансовая и правовая модель).  2.1.3. Проведение ресурсного анализа (подбор земельных участков; согласование технических условий подключения к инженерным сетям, стоимости ресурсов; организация работы Рабочей группы по реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования «Город Череповец»).  2.1.4. Подготовка инвестиционного проекта к рассмотрению на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:  - «Строительство логистического комплекса по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции»;  - «Строительство завода по переработке ПЭТ-бутылок»;  - Строительство теплиц на территории города Череповца компания ООО «Череповецкий тепличный комплекс Новый»;  - Строительство логистического центра в Индустриальном парке г. Череповца;  - Строительство объектов жилой инфраструктуры с передачей жилых площадей для муниципальных нужд;  - «Комплексное развитие территории к востоку от ул. Олимпийской, бывшие военные городки Питино»:  - Центр восстановительной медицины на условиях концессии, Металлургов 5б;  - Организация пищевого производства на территории города Череповца;  - «Строительство ритуального похоронного комплекса».  На сопровождение у АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» находятся 27 инвестиционных проектов из которых комплексные проекты:  1. **Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»**  - оформлен Сводный план развития Кластера, согласован и утвержден Правительством Вологодской области направлен в Росстуризм;  - проект включен в программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Постановление Правительства РФ от 11.06.2016 г. №534)  - согласованы приоритеты развития Набережной в соответствии со Сводным планом развития Кластера;  - подготовлены и согласованы в раках Рабочих групп сводные графики строительства обеспечивающей и туристской инфраструктуры;  - подготовлено обоснование разработки до конца 2016 г. проектно-сметной документации на строительство участка Набережной от ул. Ленина до ул. Университетской, инициирована корректировка городского бюджета по включению затрат на подготовку МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»».  -подготовлены предложения по источникам финансирования разработки проектно-сметной документации на строительство;  - подготовлены предложения по условиям реализации проектов частных инвесторов на участке Набережной от ул. Ленина до ул. Университетской.  - установлена возможность корректировки проекта планировки территории по инициативе заинтересованного инвестора;  **2. Индустриальный парк «Череповец»**  проектирование и строительство объекта до 31.12. 2018 года.  проведены совещания в режиме видеоконференцсвязи с инвестором по вопросам реализации проекта на территории Индустриального парка «Череповец»  подготовлены  и согласованы графики реализации проектов резидентами парка;  осуществлен контроль за процедурой переформирования земельных участков на территории индустриального парка «Череповец».  проработан вопрос посадки железнодорожных путей и организация транспортной логистики, организовано согласование принятых решений с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – УКСиР)  и генподрядчиком ООО «Инвестстрой»;  проработан вопрос организации въездов – выездов на земельном участке  подготовлен отчет по инвесторам Индустриального парка по запросу НО «Фонд моногородов»;  - подготовлен отчет о деятельности резидентов парка в адрес заместителя Губернатора Вологодской области Кожевникова А.В.;  - подготовлен отчет о деятельности резидентов парка в адрес первого  заместителя мэра города Сергушева А.С.;  *-* организовано выездное совещание на территорию парка с участием Правительства ВО и специалистов НО «Фонд развития моногородов» по контролю хода строительства объектов инфраструктуры.  **Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса и отраслей обрабатывающей промышленности:**  **-** определены предварительные потребности в энергоресурсах (расход тепла, водопотребления, электрических нагрузок), направлены запросы в ресурсные организации для определения возможности подключения и точек подключения |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.  Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | Управление экономической политики мэрии | 2.2.1. Проведение экспертной оценки состояния отдельных сфер экономической деятельности с целью выработки предложений по приоритетным направлениям развития городской экономики.  2.2.2. Предварительная оценка возможности реализации проектов, инициируемых городом (оценка планируемых экономических и (или) социальных эффектов; возможные риски).  2.2.3. Участие в подготовке рабочих материалов по инвестиционным проектам, инициируемых городом. | | - В рамках формирования концепции развития Южного технологического кластера г. Череповца проведенанализ производственных направлений и предприятий по отраслям:  - средние машиностроительные предприятия, производство электрооборудования;  - легкая промышленность;  - пищевая промышленность;  - обрабатывающая промышленность;  - фармацевтическая и химическая промышленность и сопутствующие производства;  -инженерно-транспортная инфраструктура.  - Подготовлен презентационный материал по перспективным инвестиционным проектам на территории северного въезда в г. Череповец.  - Обновлена общая информация в презентации в рамках инвестиционного проекта «Организация ремонта судов на базе ОАО «Череповецкий порт»;  - Проведена работа по оценке состояния отдельных сфер экономической деятельности с целью выработки предложений по приоритетным направлениям развития городской экономики; |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | Управление экономической политики мэрии | 2.3.1. Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.  2.3.2. Подготовка наглядных карт (схем) освоения отдельных территорий города.  2.3.3. Участие в организации адресной работы с инвестором. | | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.  -**Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:**  - Актуализирован профиль;  - проведены информационные мероприятия по информированию инвесторов о наличии сводных площадок в границах Кластера;  - инициирована подготовка материалов по параметрам речной инфраструктуры для участия в саммите мэров прибрежных городов, расположенных вдоль круизных маршрутов: «Города на речных маршрутах, зоны роста»  **«Индустриальный парк «Череповец»:**  проектирование и строительство объекта до 31.12. 2018 года.  проведены совещания в режиме видеоконференцсвязи с инвестором по вопросам реализации проекта на территории Индустриального парка «Череповец»  подготовлены  и согласованы графики реализации проектов резидентами парка;  осуществлен контроль за процедурой переформирования земельных участков на территории индустриального парка «Череповец».  проработан вопрос посадки железнодорожных путей и организация транспортной логистики, организовано согласование принятых решений с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – УКСиР)  и генподрядчиком ООО «Инвестстрой»;  проработан вопрос организации въездов – выездов на земельном участке  **Южный технологический кластер города Череповца»**  - Обновлена информация в презентационных материалах для участия руководителя в совещании по финансированию инфраструктурных проектов;  - Подготовлена презентация по развитию Южного технологического кластера для участия в совещании с ресурсно-снабжающими организациями.  - Проведена оценка перспектив развития легкой промышленности на территории города Череповца на основе аналитической статьи «Эксперт Северо-запад»  **Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса и отраслей обрабатывающей промышленности:**  - Обновлена информация в презентационных материалах;  - На Градостроительном совете презентован проект «Технопарк высоких технологий в сфере ЛПК и отраслей обрабатывающей промышленности»;  - Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» и Технопарком города Йоэнсуу.  В рамках продвижения данных проектов  Подготовлена презентация и речь «Инвестиционные возможности Череповца» для встречи с консулом Польши.  - Подготовлена презентация и речь «Инвестиционные возможности Череповца» для встречи с консулом Индии в Санкт-Петербурге.  Презентован инвестиционный потенциал муниципального образования город Череповец на русском и английском языках в рамках бизнес-миссии в Финляндию. |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**  **Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»** | | | | | |
| 31. | Мероприятие 3.1.  Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | Управление экономической политики мэрии | | 3.1.1. Организация подготовки информационно-справочных материалов, посвященных инвестиционным возможностям города Череповца.  3.1.2. Организация инвестиционных конференций, семинаров, рабочих совещаний, круглых столов и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца.  3.1.3. Подготовка презентационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца. | Организация инвестиционных конференций, семинаров, рабочих совещаний, круглых столов и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца.  Актуализированы справочные и презентационные материалы по комплексному проекту «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»; «Индустриальный парк «Череповец»  Подготовлено 40 презентационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца.  Обновлена информация в каталоге «Инвестиционные возможности города Череповца» |  |
| 32. | Мероприятие 3.2.  Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | Управление экономической политики мэрии | | 3.2.1. Мониторинг и оценка имиджевых мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города Череповца.  3.2.2. Участие в организации взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области, а также с федеральными, региональными институтами развития, в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности».  3.2.3. Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными институтами развития и общественными организациями. | В рамках взаимодействия с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности»:  - создана дискуссия в системе «Диалог» по информированию о проекте «Электронная бизнес-кооперация»;  - создана дискуссия в системе «Диалог» по обсуждению механизма строительства объектов местного значения.  - изучены материалы дискуссии в системе «Диалог» по обсуждению порядка мер, направленного на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.  - изучены материалы дискуссии в системе «Диалог» по обсуждению порядка мер, направленного на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях.  В рамках реализации практики Атласа АСИ № 24 «Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов»:  - утвержден Стандарт сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец» по заключению договоров аренды земельных участков по результатам проведения аукциона.  - усовершенствовано Положение об инвестиционной деятельности на территории города  В рамках взаимодействия с НО «Фонд развития моногородов»:  - подготовлен паспорт мер поддержки моногородов по инвестиционным проектам г. Череповца, претендующих на федеральное финансирование. |  |
| 33. | Мероприятие 3.3.  Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | Управление экономической политики мэрии | | 3.3.3. Информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций.  3.3.2. Информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио. | Информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций.  - Информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио.  - За отчетный период размещено 566 информационных сообщения на ТВ, радио, печать, электронные СМИ, мониторинг/аналитика, продвижение инвестиционных возможностей города. |  |
| 34. | Мероприятие 3.4.  Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | Управление экономической политики мэрии | | 3.4.1. Организация работы специализированного двуязычного инвестиционного интернет-портала оператора инвестиционного процесса города Череповца.  3.4.2. Администрирование интерактивной инвестиционной карты города Череповца, размещенной в открытом доступе на инвестиционном интернет-портале оператора инвестиционного процесса города Череповца. | Проводится постоянное обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города, актуализация информации в рамках инструмента «Инвестиционный компас» на портал ia-cher.ru |  |

**Таблица 4**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 2016 год | | | |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 9433,00 | 9904,70 | 9904,70 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 9433,00 | 9904,70 | 9904,70 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 3939,00 | 3939,00 | 3939,00 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3939,00 | 3939,00 | 3939,00 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2036,70 | 2508,40 | 2508,40 | |
| Управление экономической политики мэрии  АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 2036,70 | 2508,40 | 2508,40 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3457,30 | 3457,30 | 3457,30 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3457,30 | 3457,30 | 3457,30 | |

**Таблица 5**

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)[\*](#sub_111101) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 12262,9 | 12262,9 | 100 |
| городской бюджет | 9904,7 | 9904,7 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | 2358,2 | 2358,2 | 100 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 4923,7 | 4923,7 | 100 |
| городской бюджет | 3939,0 | 3939,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 984,7 | 984,7 | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 3017,6 | 3017,6 | 100 |
| городской бюджет | 2508,4 | 2508,4 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 509,2 | 509,2 | 100 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 4321,6 | 4321,6 | 100 |
| городской бюджет | 3457,3 | 3457,3 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 864,3 | 864,3 | 100 |

\*внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств Организации