ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии города

Отчетная дата: 2016 год

Дата составления отчета: 20 февраля 2017 г.

Непосредственный исполнитель: главный специалист отдела по реализации социальных программ мэрии В.В. Завитухина, тел. 50 03 76, zavituhinavv@cherepovetscity.ru

Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Султанова

**Отчет о реализации муниципальной программы «Здоровый город на 2014-2022 годы» за 2016 год**

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 26.12.2016 №5982).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3 .Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Расходы городского бюджета на реализацию Программы в 2016 году – 462,4 тыс.руб. Выделенные средства городского бюджета распределены по мероприятиям и соисполнителям Программы в разрезе муниципальных учреждений.

**Результаты реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2016 год.**

Степень достижения запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год показана в Приложении 1.

В 2016 году активизирована работа по новым направлениям, актуальным для города Череповца: мероприятия по снижению детского дорожного травматизма и гибели несовершеннолетних пешеходов в городе Череповце, а также мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости среди школьников.

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за 2016 год позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы»:

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно скажется на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

#### 4 июня 2016 года представители мэрии города Череповца приняли участие в III Международном Форуме социальных инноваций. Форум «Социальные инновации. Формула активности» собрал в Вологде более 300 гостей из 40 регионов России. Его темой станут практики формирования в городах особой здоровой культуры жизни. Участиники форума от мэрии города Череповца представили успешные муниципальные практики в ходе работы 4 тематических секций.

#### В рамках работы Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 7 июня 2016 года в Пскове прошла межрегиональная конференция «Здоровые города. Здоровье детей - основа демографической политики муниципалитета». Участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться с практиками муниципалитетов по формированию профиля здоровья.

10 июня 2016 года в городе Вологда прошло заседание круглого стола для представителей муниципальных образований области, членов российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», под руководством заместителя Губернатора Олега Васильева. Муниципальные образования области поделились опытом развития одноименного проекта. В свою очередь, представители Моравско-Силезского края озвучили принципы здоровых городов и регионов в условиях Чешской Республики. Заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии представила доклад «Опыт города Череповца в реализации стратегии общественного здоровья на муниципальном уровне».

16-17 июня 2016 года в Клинском муниципальном районе прошло заседание круглого стола на тему: «Здоровое городское планирование». Организатором выступила Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». Здоровое городское планирование призвано содействовать внедрению таких подходов, которые оказывают положительное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни людей.

 - Проводится мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий.

Отделом по реализации социальных программ мэрии в период с 01.10.2015 по 30.11.2015 года проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце» в целях выявления проблем, возникающих у жителей города при получении ими медицинской помощи в медицинских учреждениях (стационарах). Выборка составила 1640 человек.

В апреле-мае 2016 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). По результатам подготовлен аналитический отчет.

По основному мероприятию 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков»:

11-12 сентября 2016 г. проведена выставка «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». Продвижение услуг в сфере спорта, образования и культуры в таком формате важно как для организации досуга детей и молодежи, так и для использования имеющихся возможностей внеурочной деятельности, способных оказать положительное влияние на физическое, психологическое и социальное благополучие подрастающего поколения. За три дня выставку посетили 4600 человек. В работе сферы физической культуры и спорта приняли участие более 30 учреждений и организаций различных форм собственности (8 – муниципальной, 22 – других форм собственности), в том числе:

- 8 детско-юношеских спортивных школ, из них 7 муниципальной собственности и школа хоккейного клуба «Северсталь»;

- 22 организации (других организационно правовых форм): физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные клубы, фитнес центры.

Традиционно среди участников выставки три муниципальные образовательные учреждения (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей», МБОУ ДО «Центр детского творчества и десять муниципальных методического обеспечения», МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения») и десять муниципальных учреждений, предоставляющие услуги в сфере культуры.

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

**1.** В соответствии с постановлением мэрии города №1500 от 15.04.2016 в апреле-мае 2016 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.

16 апреля 2016 года на пл. Металлургов было организовано массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. В программу мероприятия вошли велопробег, посвященный открытию велосезона, флеш-моб «Череповец - горячее сердце Русского Севера» (запуск красных шаров в форме символического «Сердца»), старт реализации в городе Череповце проекта «0-5-30», массовая зарядка, интерактивная спортивно-развлекательная игра для школьников «Готов к труду и обороне» (место проведения - Комсомольский парк), консультации врачей и специалистов для горожан (место проведения - ДМиК «Комсомолец»), награждение победителей городского конкурса фотографий «Вкусно, здорово, полезно!», вручение первых серебряных значков современного этапа ГТО, выступление творческих коллективов. Общее количество участников мероприятия – 4600 человек.

Помимо этого в общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона.

7 апреля 2016 года вТРЦ «Макси» специалистами отдела по реализации социальных программ совместно с отделом медицинской профилактики по городу Череповцу БУЗ ВО "Вологодский областной центр медицинской профилактики» были организованы консультации специалистов по основным аспектам ведения здорового образа жизни «От дня здоровья к здоровому образу жизни». В рамках Всемирного дня здоровья специалисты отдела медицинской профилактики провели консультации по основным аспектам ведения здорового образа жизни: измерение артериального давления, определения индекса массы тела, определение степени табачной зависимости, выявление привычек здорового питания, степени риска сердечно-сосудистых заболеваний.

24 мая 2016 года на базе СК «Юбилейный» состоялось интегрированное семейно-спортивное мероприятие «Наравных». Мероприятие организовано ЧГОО «Спортивный клуб инвалидов города Череповца, БУСО ВО РЦ «Преодоление» совместно с отделом по реализации социальных программ мэрии, комитетом по физической культуре и спорту мэрии. Мероприятие представляет собой семейно-спортивное соревнование, которое объединяет семьи с ребенком-инвалидом и семьи со здоровыми детьми.

**2.** В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции (распространение в печатном и электронном виде):

* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 100 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 305 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика туберкулеза» - 101 экз.
* Плакат «Вакцинация против гриппа» (формат А4) – 300 экз.
* Памятка «Сделай прививку - опереди инфекцию! (формат А5) – 150 экз.
* Буклет «Нехимические виды зависимости» (формат А5) – 1500 экз.
* Буклет «Профилактика употребления психоактивных веществ подростками» (формат А5) – 4050 экз.
* Баннеры «Профилактика нехимических видов зависимости» - 100 экз.
* Кружки с логотипом «0-5-30» - 80 экз.
* Светоотражающие фликеры с логотипом «Здоровый город» – 300 экз.
* Светоотражающие значки с логотипом «Здоровый город» – 300 экз.
* Силиконовые браслеты с логотипом «0-5-30» - 2280 экз.

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр».

**3.** В соответствии с постановлением мэрии города от 29.04.2016 №1707, распоряжением мэрии города от 18.05.2016 №444-р в течение 2015-2016 учебном года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация – 2016». 2016 год стал юбилейным для конкурса «Танц-плантация» (5 лет реализации в городе Череповце). Кроме того, у конкурса расширилась география и количество участников, что, несомненно, подтверждает успешность мероприятия и положительно влияет на имидж мэрии города. В мероприятии приняли участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал составило 11 943 человека. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ.

**4.** 16 января на Гритинской горке в Череповце состоялся спортивный фестиваль «Зимняя энергия молодых», в рамках которого специалисты отдела по реализации социальных программ мэрии организовали работу площадки «Здоровый город». Мероприятие организовано Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Региональная общественная организация «Ассоциация воздушно-спортивного эквилибра и воркаута Вологодской области» совместно с отделом по реализации социальных программ мэрии. Участникам марафона предлагалось ответить на вопросы и узнать много интересной информации о здоровом образе жизни. Общее количество участников мероприятия – 1500 чел.

**5.** С целью формирования у детей понятия о здоровом и правильном питании, закрепления знаний школьников о полезных продуктах отедлом по реализации социальных программ мэрии в марте 2016 года была организована интерактивно-познавательная игра на базе МБОУ «СОШ №1» в рамках мероприятия «Декады Здоровья в школах города Череповца», декада «Здоровое питание». Общее количество участников интерактивно-познавательной игры - 76 человек.

6. В рамках мероприятия Программы «Организация и проведение тематических семинаров по здоровому образу жизни для учителей и учащихся школ, учреждений СПО и ВУЗов города Череповца» в июне 2016 года специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии проведены 2 профилактические беседы о вреде наркотиков в образовательных учреждениях города (МБУ СОШ №18, МБУ СОШ №34), 2 интерактивно-познавательные игры для школьников (МБОУ «СОШ №1», МБОУ ДО «ЦДЮТ»). Общее количество участников – 229 человек.

11 августа 2016 г. на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» проведено мероприятие для детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, по теме «Профилактика наркомании». Общее количество участников – 40 человек.

**7.** В сентябре 2015 г. – апреле 2016 г. традиционно был организован межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Учредителями конкурса являются отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии города Череповца, Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", управление по делам культуры мэрии города Череповца, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская художественная школа № 1» города Череповца. 2016 год стал юбилейным для конкурса. За 5 лет реализации в конкурсе «Здоровые города России» приняли участие 2 710 юных художников из 35 городов России. С каждым годом география конкурса расширяется. Проект выходит на международный уровень. Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2016 году на конкурс поступило 543 работы. 6 апреля 2016 года по результатам голосования жюри, лауреатами конкурса, занявшими 1-3 места, стали 121 человек, почетными дипломами поощрены 54 участника. 26 апреля в Камерном театре подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России».

**8.** В рамках муниципальной программы «Здоровый город» в библиотеках города организуются интерактивные медиа-беседы, познавательные игры по ЗОЖ, тематические книжные выставки и полки. На базе ДМиК «Комсомолец» регулярно проходят киноуроки, кинолекториев для родителей, предсеансовых программыс показом фильмов, социальных роликов и видеорядов «ВИЧ не передается через дружбу».

**9.** С 10 по 20 мая 2016 года во всех регионах страны проходила Всероссийская акция, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи. Город Череповец присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Дню памяти умерших от СПИДа, цель которой - привлечь внимание студенческой молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, помочь молодым людям активную гражданскую позицию в отношении предотвращения распространения ВИЧ-инфекции профилактика распространения вируса иммунодефицита человека в молодежной среде. В рамках акции было организовано распространение информационных листовок на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Кроме того, мэрия города Череповца активно сотрудничает с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» в реализации различных мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции путем повышения информированности населения о данной проблеме. В частности, 13 мая 2016 года отдел по реализации социальных программ мэрии принимал участие в информационном семинаре по профилактике ВИЧ-инфекции, в рамках которого обсуждались проблемы информирования населения о мерах профилактики заболевания и методы его диагностики. Также в рамках семинара все желающие могли сдать кровь на ВИЧ в университетском медкабинете.

18 мая 2016 года для сотрудников мэрии города Череповца был проведен информационный семинар по вопросам ВИЧ-инфекции, организованный Вологодским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями при поддержке отдела по реализации социальных программ мэрии. Подобные информационные семинары, проводимые для сотрудников предприятия с целью повышения уровня знаний о ВИЧ-инфекции, рисках инфицирования и способах защиты, запланированы и реализуются во многих учреждениях и организациях города Череповца.

**10.** С целью координации деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения на территории города Череповца нехимических видов зависимости было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по профилактике нехимических видов зависимости (постановление мэрии города от 13.07.2016 № 3057). В состав рабочей группы вошли должностные лица и специалисты органов исполнительной власти, органов мэрии города, представителей общественных объединений, учреждений и организаций.

В рамках деятельности по профилактике нехимических видов зависимости в первом полугодии был реализован ряд мероприятий:

9 февраля 2016 года специалисты отдела по реализации социальных программ совместно с заведующим детским отделением БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический диспансер №1» Ю.В. Афанасьевым приняли участие в ежегодном круглом столе «Безопасный интернет для всех» в г. Рязань и в рабочей встрече, направленной на обмен опытом по снижению негативного влияния IT на детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

24 мая 2016 года в управлении образовании мэрии состоялся обучающий семинар для педагогов-психологов и инспекторов по охране детства на тему «Профилактика нехимических видов зависимости. IT безопасность для дошкольников». Следует отметить, что в городе Череповце ведется активная информационная работа по профилактике нехимических видов зависимости, однако, на уровне дошкольных образовательных учреждений подобная встреча прошла впервые. На мероприятии перед сотрудниками дошкольных учреждений выступил заведующий детским отделением БУЗ ВО "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 1" Ю.В. Афанасьев и психолог программы «Дорога к дому» Е.Н. Левинцева.

В апреле-декабре 2016 года совместно со специалистами МКУ «Череповецкий молодежный центр» был реализован проект «Молодежные батлы» на тему «Нехимические виды зависимости» на базе БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» и других учреждений среднего профессионального образования. Студенты - участники проекта предварительно самостоятельно изучали тему  «Нехимические виды зависимости», обращая внимание на актуальность проблемы в современном обществе, виды  зависимостей и их распостранненость,  основные угрозы и опасности, которые подстерегают в виртуальном мире, основные правила пользования техническими средствами (телефон, компьютер, смартфон, планшеты и др.), основы безопасного поведения в Интернете, в социальных сетях, способы технического контроля безопасности. Каждая команда готовила творческое задание – презентацию, в которой освещалась данная проблема. Подведение итогов проделанной работы прошло в форме игры-соревнования. Насколько молодым людям удалось разобраться в вопросе, оценивали члены компетентного жюри. С октября 2016-2017 учебного года для учащихся 10-11 классов образовательных учреждений города проводятся «Молодежные батлы по нехимическим видам зависимости» (в 2016 году – МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №17). Мероприятие проводится среди пяти команд учащихся (по 5-6 человек в каждой команде) и проходит в формате групповой дискуссии по заданной ведущим тематике с привлечением эксперта. Количество участников – 120 чел.

С целью поддержки инновационной деятельности педагогов, использующих различные образовательные технологии в образовательном процессе, а также для выявления и распространения эффективного педагогического опыта в создании методических рекомендаций в мае-ноябре 2016 года на базе образовательных учреждений города был реализован городской конкурс «Лучшая методическая разработка по профилактике нехимических видов зависимости в образовательных учреждениях города». Указанный конкурс не только способствовал развитию творческого потенциала педагогов, но и стал основой для организации апробации и внедрения методических разработок среди педагогов образовательных учреждений города, формирования общедоступного банка учебно-методических материалов по теме нехимических видов зависимости. Общее количество участников – 37 чел.

**11.** В рамках мероприятия «Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города» проведена познавательно-игровая программа «Если хочешь быть здоров - укрепляй иммунитет»; познавательная программа «Без вредных привычек жить здорово!»; час информации «Путь к здоровью»; час здоровья «Враг здоровью - сигарета! Дети, помните об этом!»; информационно-игровой час «Румяные щечки»; урок – игра «Зимние виды спорта», игровые программы «Я здоровье берегу», «Путешествие в Оздоровляндию»; урок здоровья «Расти здоровым»; праздник здоровья «Как Баба-Яга здоровье покупала»; медиабеседа «Я буду здоровым»; викторина к Дню здоровья «Мы за здоровый образ жизни»; информационный час «Сигарета под запретом»; познавательная игровая программа «Пейте, дети, молоко»; урок – предостережение «Сделай выбор» (о вреде курения); конкурсная командная игра «Наше здоровье в наших руках»; вечер вопросов и ответов «Как стать Неболейкой»; информационная беседа «За жизнь без табака» (к Всемирному дню без табака). Итого проведено 56 мероприятий для детей (1 032 чел.); подготовлено 14 тематических книжных выставок с проведением книжных обзоров; выдано 3 500 книг, периодики, электронных документов по теме пропаганды ЗОЖ и семейных ценностей.

**12.** С целью организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина проведены лектории: «Здоровая семья», «Мой православный университет», «Моя Вологодчина», клуб «Здоровье»; просветительские программы - лекции по изобразительному искусству и историческому краеведению, лекции по садоводству-огородничеству. Организованы заседания клуба ветеранов-читателей "Верные друзья": вечер "Новогоднее настроение", вечер к 23 февраля "Защита народа - священный долг", поэтический вечер к 8 Марта "Милая, добрая, нежная"; литературный вечер "Подвигу жить в веках». Проведено 42 мероприятия для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. ВВ Верещагина (823 человек).

**13.** В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино проведен показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ (« Кто крикнет: «Брось!», «Исход»); предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья». Всего за 1 полугодие 2016 года проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 3550 чел.

По основному мероприятию 4 «Здоровье на рабочем месте»:

В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» было запланировано проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда.

26 апреля 2016 года отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города было организовано проведение «круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда».

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы:

- реализация законодательства о специальной оценке условий труда, проблемы, пути решения;

- порядок проведения специальной оценки условий труда;

- порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда;

- основные виды нарушений, допускаемых организациями, осуществляющими проведение специальной оценки условий труда;

- государственная экспертиза специальной оценки условий труда;

- улучшение условий и охраны труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Состав участников и приглашенных в работе круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений сферы образования города. Всего в работе круглого стола приняли участие 144 человека.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы отражены в Приложении 2.

**Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие размещен в Приложении 3. Общий процент освоения средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы, составил 99,99 % (462 388,15 руб.).

По причине отсутствия средств федерального и областного бюджетов, а также привлеченных внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город», таблица «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» не заполняется.

Приложение 1.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значениепоказателя | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2015 год (факт) | 2016 год план | 2016 год факт |
|  | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг. |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города | % | 13,6 | 16,1 | 17,3 | Увеличение значения показателя связано с увеличением количества участников массовых мероприятий, активных участников мероприятий программы, а также количества посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы). |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 23024 | 24000 | 24641 | За счет приобретения сувенирной продукции, а также расширения направлений деятельности возросло количество человек, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 10710 | 17280 | 18792 |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | 278 | 292 | 292 |  |
| 5 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | 45 | 52 | 44 | Реализация мероприятий муниципальной программы не оказывает прямого влияния на количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации. Значение данного показателя во многом определяется политикой руководства организации. |
| 6 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 47000 | 5550 | 5550 |   |
| 7 | Количество баннеров | шт. | 95 | 100 | 100 |   |
| 8 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 3 | 4 | 4 |   |
| 9 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 9000 | 10000 | 11614 | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. С 01.09.2016 увеличена доля информационной работы в сети Интернет. |

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Здоровый город" на 2014-2022 гг.**

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города  | % | 16,1 | 17,3 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,n2 – количество активных участников, чел., n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,Р – среднегодовая численность населения города, чел. (24641+18792+11614)/318536\*100%=17,3 | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24000 | 24641 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы.4600+6716+7343+1032+3550+1400=24641, где4600 - количество участников мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья;6716 - количество посетителей городской выставки услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»;7343 - количество участников (в т.ч. болельщиков) конкурса танцевального мастерства «Танц-плантация»;1032 - количество участников пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города;3550 - количество участников мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино;1400 чел. – количество участников мероприятия «Жить здорово» на базе ДМИК «Комсомолец». | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 17280 | 18792 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год.4600+543+7185+1646+144+269+450+160+120+37+290+2498+50+800=18792 , где4600 чел. - количество активных участников конкурса танцевального мастерства «Танц-плантация»;543 чел. - количество активных участников открытого городского конкурса "Здоровые города России";7185 чел. - количество участников мероприятий в рамках Всемирного дня отказа от курения;1646 чел. - количество участников мероприятий по организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина;144 чел. - количество участников "круглого стола", посвященного Всемирному дню охраны труда;269 чел. – количество участников тематических семинаров по здоровому образу жизни для учащихся школ и учреждений СПО города.450 чел. – количество участников мероприятий «Молодежные батлы по нехимическим видам зависимости в учреждениях среднего профессионального образования»;120 чел. – количество участников мероприятий «Батлы по нехимическим видам зависимости в школах города»;160 чел. – количество участников интерктивной спортивно – развлекательной игры «Готов к труду и обороне» в рамках Всемирного дня здоровья;37 чел. – количество участников городского конкурса «Лучшая методическая разработка по профилактике нехимических видов зависимости в образовательных учреждениях города»;290 чел. – количество участников мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 2548 чел. –количество участников мероприятий в рамках «Университета здоровья пожилых людей»;50 чел. – количество участников площадки «Социальное проектировние» в рамках форума «Большая семерка»;800 чел. – количество участников лекций, круглых столов по вопросам профилактики нехимических видов зависимости | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | 125 | 292 | абсолютный показатель коллективов, принимающих участие в реализации мероприятий программы.270+22=292, где270 - количество команд, принявших участие в конкурсе танцевального мастерства "Танц-плантация";22 - количество команд, принявших участие в интерктивной игре в рамках Всемирного дня здоровья. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 10000 | 11614 | абсолютный показатель посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год.8048+3566+3589=11614, где 8048 - количество посетителей сайта "Здоровый город";3566 - количество посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;3589 - количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с сайта «Здоровый город» (количество пользователей);- статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;- статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте». | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество изданного раздаточного материла  | шт. | 5550 | 5550 | Σ(n1 n2 n3 nn), где n1 –тираж (количество изданных) памяток, шт.,n2 – тираж (количество изданных) буклетов, шт., n3 – тираж (количество изданных) евробуклетов, шт., nn – тираж (количество изданных) прочих видов раздаточной продукции, шт.Буклет «Нехимические виды зависимости» (формат А5) – 1500 экз.Буклет «Профилактика употребления психоактивных веществ подростками» (формат А5) – 4050 экз. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | муниципальные контракты на изготовление данного раздаточного материала (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни»).  | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Количество баннеров | шт. | 100 | 100 | абсолютный показатель, равный количеству изготовленных баннеров. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | муниципальные контракты на изготовление данного раздаточного материала (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни»).  | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы  | шт. | 4 | 4 | абсолютный показатель, равный количеству видов альтернативных носителей социальной рекламы, используемых в отчетном финансовом году. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | муниципальные контракты на изготовление данного раздаточного материала (мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни»).  | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | шт. | 52 | 44 | сумма муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации в отчетном периоде. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | протоколы Общего собрания Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». | отдел по реализации социальных программ мэрии |

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг.**

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия.  | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы» | Отдел по реализации социальных программ  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. Социологические исследования в сфере общественного здоровья  | Отдел по реализации социальных программ  | Проведение социологических опросов жителей города (учащихся 6-11 классов СОШ и взрослого населения старше 18 лет) по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью. Подготовка аналитических отчетов. | С 01.10.2015 по 30.11.2015 года проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце». Выборка составила 1640 человек. В апреле-мае 2016 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). Подготовлен аналитический отчет.  |  |  |
| 3 | 1.2. Техническая поддержка сайта "Здоровый город" | Отдел по реализации социальных программ  | Сопровождение сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" как источника дополнительного информирования и канала обратной связи по вопросам ведения здорового образа жизни. | по результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте |  |  |
| 3 | 1.3. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Отдел по реализации социальных программ  | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта "Здоровые города". Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети "Здоровые города" в ВОЗ. | Произведена оплата взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ "Здоровые города". Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». |  |  |
| 4 | 1.4. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Отдел по реализации социальных программ  | Участие в мероприятиях Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в сфере охраны и укрепления общественного здоровья. | В рамках работы Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» 7 июня 2016 года в Пскове прошла межрегиональная конференция «Здоровые города. Здоровье детей - основа демографической политики муниципалитета». 10 июня 2016 года в городе Вологда прошло заседание круглого стола для представителей муниципальных образований области, членов российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», под руководством заместителя Губернатора Олега Васильева. 16-17 июня 2016 года в Клинском муниципальном районе прошло заседание круглого стола на тему: «Здоровое городское планирование» |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии, мэрия(МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  |  |  |
| 6 | 2.1. Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») | Управление образования мэрии  | Программа направлена на увеличение охвата детей спортивно-оздоровительной работой, организацию преемственности в работе с детьми при переходе из дошкольных учреждений в общеобразовательные; создание условий для повышения уровня здоровья и образованности в области физической культуры и спорта детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста за счет приобщения их к занятиям командными спортивно-игровыми видами спорта. | - |  |  |
| 7 | 2.2. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Отдел по реализации социальных программ, управление по делам культуры, управление образования, управление по работе с общественностью, комитет по физической культуре и спорту | Повышение информированности населения города о способах организации досуга детей и молодежи | 10-11 сентября 2016 г. проведена выставка. Мероприятие посетили 4600 человек. |  |  |
| 8 | 2.3. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недосточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Недостаточное финансирование |  |
| 9 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), Отдел по реализации социальных программ |  |  |  |  |
| 10 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр») | Привлечение жителей города к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. | В соответствии с постановлением мэрии города №1500 от 15.04.2016 в апреле-мае 2016 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.16 апреля 2016 года на пл. Металлургов было организовано массовое мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. В программу мероприятия вошли велопробег, посвященный открытию велосезона, флеш-моб «Череповец - горячее сердце Русского Севера», старт реализации в городе Череповце проекта «0-5-30», массовая зарядка, интерактивная спортивно-развлекательная игра для школьников «Готов к труду и обороне», консультации врачей и специалистов для горожан и др. Общее количество участников мероприятия – 4600 человек. |  |  |
| 11 | 3.2. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город – здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Профилактика негативных явлений в молодежной среде, развитие и поддержка детских и молодежных общественных организаций. Стимулирование проектной деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни | Мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования |  |  |
| 12 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни.  | Отдел по реализации социальных программ  | Выпуск запланированного количества раздаточного материалов, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | Подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции (распространение в печатном и электронном виде):Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 100 экз.Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 305 экз.Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика туберкулеза» - 101 экз. Плакат «Вакцинация против гриппа» (формат А4) – 300 экз.Памятка «Сделай прививку - опереди инфекцию! (формат А5) – 150 экз.Буклет «Нехимические виды зависимости» (формат А5) – 1500 экз.Буклет «Профилактика употребления психоактивных веществ подростками» (формат А5) – 4050 экз.Баннеры «Профилактика нехимических видов зависимости» - 100 экз.Кружки с логотипом «0-5-30» - 80 экз.Светоотражающие фликеры с логотипом «Здоровый город» – 300 экз.Светоотражающие значки с логотипом «Здоровый город» – 300 экз.Силиконовые браслеты с логотипом «0-5-30» - 2280 экз. |  |  |
| 13 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Отдел по реализации социальных программ  | Стимулирование двигательной активности детей и молодежи, пропаганда ЗОЖ | В конкурсе приняли участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий составило 11 943 человека.  |  |  |
| 14 | 3.11. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Х | Х |  |  |
|  | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Объединение библиотек") | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Проведено 56 мероприятий для детей (1 032 чел.); подготовлено 14 тематических книжных выставок с проведением книжных обзоров; выдано 3 500 книг, периодики, электронных документов по теме пропаганды ЗОЖ и семейных ценностей. |  |  |
| 15 | 3.3. Открытый городской конкурс "Здоровые города России" | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД "Детская художественная школа N 1") | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | Всего на конкурс поступило 543 работы. 6 апреля 2016 года по результатам голосования жюри, лауреатами конкурса, занявшими 1-3 места, стали 121 человек, почетными дипломами поощрены 54 участника. |  |  |
| 16 | 3.4. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Дом музыки и кино") | Показ фильмов и проведение программ по пропаганде здорового образа жизни. | Показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ; предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья». Итого: 26 мероприятий - 3 550 чел. |  |  |
| 17 | 3.5. Городской конкурс "Мировой парень" | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Дворец культуры "Строитель" имени Д.Н. Мамлеева) | Х | Х |  |  |
| 18 | 3.6. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ "Череповецкий молодежный центр") | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В рамках Всемирного дня отказа от курения организованы и проведены с участием управления по делам културы мэрии, управления образования в образовательных учреждениях города акции, конкурсы. |  |  |
| 19 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК "Объединение библиотек") | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках. | Проведено 42 мероприятия для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. В.В. Верещагина. |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4 "Здоровье на рабочем месте" |  |  |  |  |  |
| 21 | 4.1. Проведение "круглого стола", посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | 26 апреля 2016 года отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города было организовано проведение «круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда». Всего в работе круглогостола приняли участие 144 человека. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Здоровый город» на 2014-2022 годы**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря 2016 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» | Всего | 462,4 | 462,4 | 462,4 |
| Отдел по реализации социальных программ | 314,5 | 392,4 | 392,4 |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальной службы и кадровой политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Организационно-методическое обеспечение Программы. | Всего  | 145,4 | 174,0 | 174,0 |
| Отдел по реализации социальных программ | 145,4 | 174,0 | 174,0 |
| 3 | 1.1. Социологические исследования в сфере общественного здоровья  | Отдел по реализации социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1.2. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Отдел по реализации социальных программ | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1.3. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Отдел по реализации социальных программ | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
| 6 | 1.4. Целевой взнос мэрии города, связанный с участием в Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» | Отдел по реализации социальных программ | 0,0 | 31,8 | 31,8 |
| 7 | Основное мероприятие 2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков | Всего | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по реализации социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 2.1. Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») | Управление образования мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 2.2. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры "Здоровый город. Твой выбор в мире открытий" | Отдел по реализации социальных программ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2.3. Организация и проведение городского проведение открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни | Всего  | 239,1 | 288,4 | 288,4 |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Комитет социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по реализации социальных программ | 169,1 | 218,4 | 218,4 |
| Управление по делам культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья  | Управление по делам культуры (МБУК «Дом музыки и кино») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 13 | 3.2. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения «Город без табака» | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 3.3. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности в библиотеках города | Управление по делам культуры (МБУК «Объединение библиотек») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 3.4. Мероприятия по пропаганде ЗОЖ средствами кино | Управление по делам культуры (МБУК «Дом музыки и кино») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 3.5. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры («Дворец культуры «Строитель») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город – здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 3.7. Организация творческой активности ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина | Управление по делам культуры (МБУК «Объединение библиотек») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии | 118,1 | 167,9 | 167,9 |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Отдел по реализации социальных программ | 51,0 | 50,5 | 50,5 |
| 22 | Основное мероприятие 4. Здоровье на рабочем месте. | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальной службы и кадровой политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 4.1. Проведение городского конкурса «лучшая организация по обеспечению безопасности труда и сохранению здоровья на рабочем месте» среди бюджетных учреждений | Управление муниципальной службы и кадровой политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Здоровый город»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2016 год (тыс. руб.) |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» | всего | 462,4 | 462,4 | 100 |
| городской бюджет  | 462,4 | 462,4 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение Программы. | всего | 174,0 | 174,0 | 100 |
| городской бюджет | 174,0 | 174,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни. | всего | 288,4 | 288,4 | 100 |
| городской бюджет | 288,4 | 288,4 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В течение 2016 года в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» по мере необходимости вносились изменения.

Постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4505 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:

Откорректированы задачи муниципальной программы. В соответствии с направлениями деятельности отдела в задачи Программы входит анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца; развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию; выработку системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Из перечня показателей муниципальной программы в связи с неинформативностью исключен показатель «Количество активных коллективов-участников».

В связи с косвенным влиянием на достижение показателя и неиформативностью показателя «Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» предлагаем заменить его на показатель «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни».

В перечень показателей муниципальной программы включены показатели:

* количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни;
* количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
* доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый;
* доля населения взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы);
* доля курящего взрослого населения / доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы);
* количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия.

 Расчет ожидаемых значений целевых показателей программы произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» внесены изменения в Приложение 1 к Программе - значение показателя в 2017-2022 гг. равно 0.

Решением Череповецкой городской Думы №190 от 03.11.2015 внесены изменения в структуру мэрии города, отдел по реализации программы «Здоровый город» (ответственный исполнитель муниципальной программы) с учетом расширения функционала и передачей ряда полномочий от Комитета социальной защиты населения переименован в отдел по реализации социальных программ, в связи с чем внесены корректировки в паспорт и в текст муниципальной программы в части наименования ответственного исполнителя.

С 01.01.2016 МБУ «Череповецкий молодежный центр» переименован в МКУ «Череповецкий молодежный центр». Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу.

В перечень основных мероприятий муниципальной программы (приложение 2 к Программе) внесены мероприятия «Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей», «Декады здоровья в школах» в связи с тем, что реализация указанных мероприятий оказывает значительное влияние на достижение показателей Программы «Количество активных участников», «Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни», «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни».

Дополнительно, в перечень основных мероприятий муниципальной программы предлагается включить основное мероприятие 5 «Активное долголетие». Целевой группой данного мероприятия являются граждане пожилого возраста. Реализация мероприятия предполагает организацию различных социокультурных мероприятий для граждан пожилого возраста, которые способствуют вовлечению данной категории населения в активную жизнь.

Внесение указанного мероприятия в муниципальную программу обусловлено тем, что в соответствии с положением об отделе по реализации социальных программ мэрии, утвержденного постановлением мэрии от 03.12.2015 № 6334, одной из основных задач деятельности отдела является организация работы с инвалидами и гражданами пожилого возраста, а также с другими категориями граждан с целью решения вопросов местного значения (в частности, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга).

Развитие направления «Активное долголетие» является одной из задач стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей» в рамках направления «Здоровый город». Кроме того, важнейшей задачей социальной политики является увеличение продолжительности жизни. Одним из механизмов увеличения продолжительности жизни является вовлечение граждан в участие в социокультурных мероприятиях, в связи с чем вопросы организации досуга граждан пожилого возраста являются актуальными. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 5. «Активное долголетие», приведен в приложении 2 к Программе.

С целью отражения эффективности реализации мероприятий в рамках направления «Активное долголетие» в муниципальную программу вводится целевой показатель «Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия», который оказывает влияние на достижение стратегического показателя «Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия». Расчет ожидаемых значений целевого показателя программы произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе.

Внесены изменения в раздел 11 «Методика оценки эффективности Программы» в соответствии с нормами утвержденными постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

Кроме того, в сентябре 2016 года при корректировке городского бюджета депутатами Череповецкой городской Думы рассмотрен вопрос о перераспределении ранее запланированных расходов по мероприятию «Организация и проведение городского открытого чемпионата по лайфрестлингу (борьбе за жизнь)» на сумму 77 900 руб. в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. на направление расходов: «Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» (31 800,00 руб.).

Дополнительно, по результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте.

Учитывая данное обстоятельство, предлагаем бюджетные ассигнования, доведенные финансовым управлением мэрии в рамках прогнозных объемов действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по муниципальной программе «Здоровый город» на 2014-2022 годы на мероприятие «Техническая поддержка сайта «Здоровый город» в размере 3200 руб. (основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы»), перераспределить на мероприятие «Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья» в рамках основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни». В связи с этим формулировка показателя «Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» с 2017 года изменена на формулировку «Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте». Расчет значений показателя произведен согласно статистическим данным по посещаемости группы в социальной сети «Вконтакте». Соответствующие изменения внесены в приложения 1,3,4 к Программе, а также в методику расчета значений целевого показателя «Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города» (расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности жителей города).

Постановлением мэрии города от 26.12.2016 № 5983 внесены изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 годы в части корректировки целевых показателей, а также ресурсного обеспечения программы в соответствии с доведенным объемом бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2016 год.

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 02.12.2016 № 236 было произведено перераспределение лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг., в связи с чем в рамках программы запланировано приобретение в 2016 году силиконовых браслетов в качестве 2280 шт. на сумму 52440 рублей для использования на мероприятиях, проводимых специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии.

В связи с вышеуказанным обстоятельством было произведено перераспределение на мероприятие «Социальная реклама здорового образа жизни» в рамках основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни» ранее запланированных расходов по мероприятиям программы, что требует внесения изменений в приложения 3 и 4 к программе:

- ресурсное обеспечение основного мероприятия 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» в 2016 году (ответственный исполнитель – отдел по реализации социальных программ мэрии) снижено на 3 200 руб.;

- ресурсное обеспечение основного мероприятия 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» в 2016 году (ответственный исполнитель – МКУ «ЦЗНТЧС») снижено на 46 100 руб.;

- ресурсное обеспечение основного мероприятия 3 «Пропаганда здорового образа жизни» в 2016 году (ответственный исполнитель – отдел по реализации социальных программ мэрии) увеличено на 49 300 руб.

Кроме того, внесены изменения в значения целевых показателей муниципальной программы:

1. Значение показателя «Количество активных участников» скорректировано с 15000 чел. на 17280 чел. с 2016 г.
2. Значение показателя «Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы» скорректировано с 3 шт. на 4 шт. с 2016 г.
3. Значение показателя «Доля жителей-участников мероприятий к общей численности жителей города» скорректировано с 15,3% на 16,1% с 2016 г.

Изменения, внесенные в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» в течение 2016 года не повлекли за собой увеличения расходов городского бюджета.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год**

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

1. Оценка достижения плановых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя |
|
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города | 107 | эффективное выполнение |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | 103 | эффективное выполнение |
| 3 | Количество активных участников | 109 | эффективное выполнение |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | 100 | эффективное выполнение |
| 5 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | 85 | неэффективное выполнение |
| 6 | Количество изданного раздаточного материала | 100 | эффективное выполнение |
| 7 | Количество баннеров | 100 | эффективное выполнение |
| 8 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | 100 | эффективное выполнение |
| 9 | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | 116 | эффективное выполнение |

Таким образом, болшинство показателей муниципальной программы «Здоровый город» выполняются в полном объеме. Неффективность выполнения отмечается лишь у показателя «Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки»»: при планом значении 52 в 2016 году показатель составил 44. Следует отметить, что реализация мероприятий муниципальной программы не оказывает прямого влияния на количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации. Значение данного показателя во многом определяется политикой руководства организации, а также социально-экономической ситуацией в стране. С 2017 года показатель не будет учитываться в муниципальной программе. С 01.01.2017 муниципальную программу включается показатель «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни», который в большей степени определяет эффективность межведомственного и организационного взаимодествия в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения города Череповца.

1. Совокупная эффективность реализации Программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2016 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановление мэрии города от 26.12.2016 №5983), на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



 - совокупная эффективность реализации мероприятий программы;

Пф1 - фактическое значение показателя «Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города»;

Пп1- плановое значение показателя «Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности жителей города»;

Пф2 - фактическое значение показателя «Количество участников массовых мероприятий»;

Пп2 - плановое значение показателя «Количество участников массовых мероприятий»;

Пф3- фактическое значение показателя «Количество активных участников»;

Пп3 - плановое значение показателя «Количество активных участников»;

Пф4 - фактическое значение показателя «Количество активных коллективов-участников»;

Пп4 - плановое значение показателя «Количество активных коллективов-участников»;

Пф5 - фактическое значение показателя «Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;

Пп5 - плановое значение показателя «Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;

Пф6 - фактическое значение показателя «Количество изданного раздаточного материала»;

Пп6 - плановое значение показателя «Количество изданного раздаточного материала»;

Пф7 - фактическое значение показателя «Количество баннеров»;

Пп7- плановое значение показателя «Количество баннеров»;

Пф8- фактическое значение показателя «Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы»;

Пп8 - плановое значение показателя «Количество видов альтернативных носителей социальной рекламы».

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2016 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Э с =(17,3/16,1+24641/24000+18792/17280+292/292+44/52+5550/5550+100/100+4/4+11614/10000)/9\*100%=102,2%

В целом, показатели (индикаторы) Программы выполнены: общее значение доли жителей города, принявших участие в мероприятиях программы за 2016 год, превысило плановый показатель 16,1% и составило 17,3%, что обусловлено ростом числа горожан, проявивших желание участвовать в мероприятиях. Кроме того, значения целевых показателей муниципальной программы превысили планые значения ввиду приобретения сувенирной продукции, а также расширения направлений деятельности, в связи с чем возросло количество человек, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий Программы. План реализации мероприятий Программы в 2016 году выполнен в полном объеме, что обеспечило достижение показателя совокупной эффективности реализации мероприятий программы на уровне 102,2%. Реализация программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 95%.

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

В соответсвии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ=462388,15/462400\*100%=99,99%

Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» в 2016 году, является эффективным, поскольку значение показателя эффективности превышает значение 95%.