

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы (далее – Программа) разработана управлением по работе с общественностью мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5376 (в редакции постановлений мэрии от 10.10.2013 № 4804, от 11.11.2013 № 5322, от 10.10.2014 № 5466, от 20.01.2015 № 121, от 09.10.2015 № 5376, от 15.04.2016 № 1499, от 23.06.2016 № 2703, от 04.10.2016 № 4387, от 22.11.2016 № 5266, от 21.12.2016 № 5903).

Программа разработана с целью создания социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

Соисполнителем Программы выступает муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр».

Участники Программы: детские и молодежные общественные организации и объединения; ветеранские и воинские общественные организации; образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому района КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» и др.

Реализация Программы рассчитана на период 2013-2018 годов, в 2 этапа по следующим направлениям работы:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

- содействие трудоустройству молодых граждан,

- содействие предпринимательской деятельности молодежи,

- содействие развитию системы профориентации.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения:

- развитие гражданской активности молодежи (поддержка детского и молодежного общественного движения),

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

- содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи,

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде.

В рамках организации работы с детьми и молодежью составляется:

1. Программные продукты, реализуемые МКУ «Череповецкий молодежный центр»:

- программа, направленная на развитие молодежного информационного пространства «Молодежная редакция города Череповца»;

- программа, направленная на развитие клубного семейного движения и социальной поддержки молодых семей «Маленькая страна»;

- программа, направленная на оказание помощи в социализации воспитанникам отделения для молодых инвалидов «Журавлик» БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»;

- программа, направленная на развитие экстремальных видов спортивной активности (на основе деятельности клубного формирования «Туризм»);

- программа, направленная на организацию деятельности оперативного студенческого отряда дружинников «ДОМ» (Дружина, организованная мэрией);

-  Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project».

Также на базе МКУ «ЧМЦ» функционируют следующие секции, кружки, молодежные формирования:

* Лидерский клуб «Муравейник» (25 чел.)
* Jump Style (4 чел.)
* Молодежное объединение «Современная мама» (20 чел.)
* Студия исторических танцев «Ноктюрн» (15 чел.)
* Вологодская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» (12 чел.)
* Шахматный клуб (52 чел.)
* Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project» (28 чел.)
* Молодежное общественное объединение «Клуб сценического боя «Virtus» (13 чел.)
* Клубное формирование «Туризм» (18 чел.)
* Молодежные СМИ (118 чел.)
* ОСОД «ДОМ» (128 чел.)
* Проект «Школа волонтера» (11 чел.)

Итого: 444 чел.

2. Мероприятия по обеспечению организационной поддержки городским проектам, инициированным и реализуемым молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежным инициативным группам);

3. Мероприятия по обеспечению деятельности городских коллегиальных структур:

- Городского координационного совета по делам детей и молодежи;

- Городского координационного совета по патриотическому воспитанию граждан города Череповца.

4. Реализация программы по организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр»;

5. Мероприятия по обеспечению координации организации и подготовки городских мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам регионального значения;

6. Мероприятия по обеспечению привлечения волонтеров из числа молодежи для подготовки и организации крупномасштабных городских проектов и мероприятий:

7. Городские этапы мероприятий областных молодежных структур – управления молодежной политики Департамента внутренней политики Правительства ВО, БУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».

В 2016 году деятельность велась в соответствии с детализированной системой планирования деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр» и сектора по работе с детьми и молодежью с ориентацией на максимальное достижение показателей муниципальной программы.

В рамках приоритетных направлений предприняты следующие меры и достигнуты следующие результаты:

## Духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодежи.

Цель - развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, правосознания как важнейших духовно-нрав­ственных ценностей, формирование у нее социально-значимых качеств, умений и готовности к их активному про­явлению в различных сферах жизни общества.

Патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка молодых граждан к прохождению военной службы являются одними из важнейших направлений деятельности всех структур, которые осуществляют работу с детьми и молодежью.

1) Вместе с тем в с 2013 года в городе Череповце реализуется комплекс мер, направленных на оптимизацию механизма эффективного взаимодействия всех субъектов реализации патриотического воспитания, систематизацию и упорядочивание проводимого в городе массива разрозненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

В целях согласования и координации вопросов патриотического воспитания граждан города с 2013 года в городе Череповце функционирует координационный совет по патриотическому воспитанию граждан города Череповца.

В структуре совета создана рабочая группа по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце, членство представителей 20-ти структур города.

Заседания рабочей группы проходят под председательством Малышева Геннадия Александровича, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Заседания рабочей группы по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце состоялись 16 февраля, 27 апреля, 29 сентября 2016 года.

Всего за 3 совещания рабочей группы в 2016 году было рассмотрено 30 вопросов. Также увеличился численный состав группы на декабрь 2016 года это 28 человек. В течение года в рабочую группу вошли: представители ИМА «Череповец», ВРОО «Ассоциация «Братство Краповых беретов «Витязь», ПО АНО «Зональный центр допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания в ВО общественно-государственной организации «ДОСААФ», ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».

Основной категорией жителей, на которую направлена работа по допризывной подготовка, являются обучающиеся общеобразовательных учреждений и студенты учреждений СПО.

Сравнительный анализ участия образовательных учреждений в областных финалах мероприятий военно-спортивной направленности свидетельствует о стабильности результатов команд в общекомандном зачете на протяжении трех лет.

В городе существует порядка 20 общественных организаций патриотической направленности, среди них: ЧГО ВООВ «Боевое Братство», «Союз Десантников», ВОСВОД и др. Также многие общественные организации выделяют в своей деятельности патриотическое направление. Все указанные организации ежегодно помогают проводить мероприятия данной направленности и выступают на них в качестве волонтеров.

2) Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ в г.Череповце.

В марте 2016 гола в г. Череповце был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к юбилею ВЛКСМ.

Деятельность организационного комитета ориентирована на выстраивание механизма эффективного межведомственного взаимодействия в процессе реализации всех мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия ВЛКСМ.

Основной концепцией мероприятий является идея преемственности поколений. В рамках мероприятий будет организована встреча лидеров и активистов комсомольских организаций города Череповца разных лет, выставки, праздники улиц, установка памятника молодежи и д.р.

Совет создан как коллегиальный орган, в который вошли представители органов исполнительной власти, Череповецкой городской Думы, ветеранских и молодежных общественных организаций.

На декабрь 2016 года состоялось три совещания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея ВЛКСМ, на которых было принято решение организовать: праздники улиц, торжественную церемонию передачи «капсулы» молодому поколению, запланированную в рамках праздника улицы Комсомольской; размещение памятной доски для установки на фасаде здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением различных предметов» по ул. Краснодонцев, д. 66; установку памятника (памятного знака) молодежи и т.д.

На данный момент утверждены:

-распоряжением мэрии города от 08.11.2016 № 1034-р (в редакции распоряжения мэрии города от 23.11.2016 № 1103-р) Состав организационного комитета по подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия ВЛКСМ;

- план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВЛКСМ в г. Череповце на 2016-2018 годы.

3) С сентября 2016 года в городе Череповце стартовало развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. К ноябрю 2016 года было подано более 95 заявок на вступление в ряды юнармейцев.

9 декабря 2016 года в День единых действий в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области в городе Череповце были приняты 56 человек, 14 из которых девушки. Членские билеты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Вологодской области были вручены почетными гостями лично каждому вступающему.

На церемонии состоится процедура передачи знамениВсероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», построение и произнесение торжественной клятвы юнармейца и общее фотографирование.

В декабре Юнармейцы приняли участие в нескольких памятных мероприятиях на территории города.

Данное движение набирает обороты, интерес к нему возрастает. Прием заявлений осуществляется на постоянной основе.

**Выводы по итогам 2016 года:**

По итогам 2016 года можно сделать вывод о том, что патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений, развивающихся на территории города. Взаимодействие администрации и общественных организаций дает возможность появляться новым крупномасштабным городским проектам, востребованным среди молодежи. Межсекторальное и межведомственное взаимодействие позволяет повышать уровень проведения традиционных мероприятий и проектов, а также в кратчайшие сроки реагировать на тот или иной запрос в решении возникающих проблем. Необходимо продолжать развивать данное направление посредством усовершенствования привычных и создания новых форм работы с молодежью.

## Создание условий для развития волонтерского движения в муниципальном районе/городском округе.

Цель - создание условий для системного вовлечения молодежи в социальную практику и развития навыков социально-ответственного поведения через участие в добровольческом движении и волонтерской деятельности.

Задачи:

- дальнейшее осуществление координации деятельности волонтерских отрядов города;

- организация совместных мероприятий для волонтерских отрядов различной направленности;

- оказание возможных мер поддержки волонтерским отрядам города (организационной, обучающей, информационной и т.д.);

- поиск и отработка новых форм работы с волонтерскими отрядами и объединениями города;

-дальнейшая реализация крупных проектов в том числе «Весенняя неделя добра» и «Волонтерский корпус Победы».

Тенденции в развитии волонтерского общественного движения:

*1. Рост популярности волонтерских проектов.*

В рамках акции «Весенняя неделя добра» (муниципальный этап), силами общественных организаций в 2016 году реализовано более 100 новых мероприятий.

Ежегодно растет численность отряда дружинников оперативного студенческого отряда дружинников «ДОМ»: 23 ноября 2016 года 130 студентов учреждений системы среднего профессионального образования города Череповца получили удостоверения дружинников. Документы им выдали в мэрии в торжественной обстановке. Новобранцам предстоит участвовать в охране общественного порядка на улицах города и в студенческих общежитиях.

*2. Расширение молодежной аудитории, участвующей в волонтерской деятельности.*

Необходимо отметить, что в 2016 году члены детских и молодежных общественных объединений, обучающиеся образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, представители молодежи города поддержали масштабные городские проекты и мероприятия, требующие серьезного волонтерского ресурса. «Яркий двор», «Волонтеры Победы», проект «Голоса Победы», общественные субботники и т.д.

**Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан.**

Реализация направления осуществляется в рамках деятельности корпоративного трудового отряда на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» («Трудовой отряд молодежного центра»). В текущем году в данный трудовой отряд было трудоустроено 200 человек.

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 206 | 232 | 200 | 150 | 150 | 150 |

Состав трудового отряда МКУ «ЧМЦ» в течение трудового сезона 2016 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории несовершеннолетних | Июнь | Июль | Август | Итого за год |
| По направлению отдела опеки и попечительства | 9 | 0 | 0 | 9 |
| По направлению КДН и ЗП | 4 | 2 | 0 | 6 |
| По направлению УМВД | 6 | 1 | 1 | 8 |
| По направлению от БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Другие категории | 65 | 79 | 28 | 172 |
| ИТОГО: | 86 | 84 | 30 | 200 |

Несовершеннолетние трудились на территориях поликлиник, школ города, детских садов, музеев, парков, скверов, библиотек и пр. учреждений, которые направили свои заявки в МКУ «ЧМЦ» для оказания им помощи в осуществлении подсобных работ. В 2016 году на Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр») выделено 1208,4 тыс. руб. на выплату заработной платы подросткам и налоги.

По итогам 2015 года программа заняла 2 место в областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд». В 2016 году-1 место.

## Духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи.

Цель – создание условий для всестороннего развития детей и молодежи.

Городской проект развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна» действует на базе МКУ «ЧМЦ» и объединяет деятельность клубов, функционирующих на базе муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и городских семейных клубов, существующих в статусе общественных объединений.

Цель проекта:

социальная поддержка молодых семей и организация семейного досуга; - развитие клубного семейного движения в городе Череповец.

1. Содействие патриотическому воспитанию молодых семей

2. Создание условий для максимального привлечения семейных клубов к занятиям физической культурой;

3. Развитие творческого потенциала молодых семей

4. Содействие укреплению семьи и сохранению семейных ценностей

В 2016 году данной программе исполнилось 6 лет. За период 2014-2016 гг. количество клубов увеличилось с 11 до 16 (368 человек), что является высоким показателем активности молодых семей, их готовности перенимать позитивный опыт, активно изменять свою жизнь и жизнь общества к лучшему. Ежегодно реализуется более 17 мероприятий с общим охватом 1500 человек.

Количество семейных клубов в городе увеличивается благодаря:

- информированию населения о деятельности программы;

- участию семейных клубов в областном фестивале клубов молодых семей «Погода в доме»;

- участию семейных клубов участников программы «Маленькая страна» во встречах с семейными клубами разных уголков Вологодской области в рамках областного проекта «Коммуналка» и др.

**Сектором по работе с детьми и молодежью в 2016 году было поддержано большое количество молодежных инициатив и проектов:**

С целью популяризации активного зимнего отдыха, спортивной деятельности, здорового образа жизни населения, привлечения представителей различных возрастных групп к занятиям физической культурой и спортом и популяризации активного семейного отдыха состоялся большой **спортивный фестиваль «Зимняя энергия молодых»** прошел 16 января на Гритинской горке. Горожанам и участникам марафон предлагалось пройти 24 интерактивные площадки.

Все желающие могли потягаться в гиревом спорте, научиться играть в хоккей — мастер-класс проводили тренер и игроки женской хоккейной команды «Северянка». Самым азартным предлагалось выйти на настоящую охоту на зайцев, правда, стреляли «охотники» шариками с краской, а роль живых мишеней в костюмах исполняли спортсмены пейнтбольного клуба «Адреналин». Проверить себя на меткость, но целясь уже в статичную мишень, можно было на площадке страйкбола.

Всероссийское общество спасения на водах учило оказывать помощь при ЧП на воде и разводить огонь в экстремальных зимних условиях. Участникам марафона предлагали в доме из снега и льда разжечь кусок ваты с помощью огнива.

Программа «Здоровый город» на своей станции провела интеллектуальный конкурс: участники отвечали на вопросы о спорте, здоровье и нехимических видах зависимостей.

Параллельно на главной сцене фестиваля проходили зажигательные тренировки по зумбе — танцевальной фитнес-программе на основе популярных латиноамериканских ритмов. Любители скандинавской ходьбы поделились собственной программой разминки, для юных череповчан организаторы фестиваля провели специальные конкурсы.

В конце фестиваля мэр Череповца Юрий Кузин вручил кубок и грамоты финалистам спортивного марафона, наградил лучшие, по мнению горожан, площадки фестиваля и рассказал о своих предпочтениях в спорте.

26 марта на территории МБУК Дворец культуры «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева состоялся **Финал городского конкурса юных талантов «Большие звезды «Маленькой страны».**

Конкурс представлял собой мероприятие, состоящее из 4 конкурсных заданий: визитка участника; творческий номер; презентация костюма, изготовленного из подручных материалов; конкурс команд семейных клубов – участников Конкурса.

Участниками конкурса выступили дети в возрасте от 4 – 7 лет. Также в мероприятии приняли участие приглашенные коллективы: модельное агентство «MaximaFashion»; студия танца «МанGO» МБУК «Дворец культуры «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева»

В ходе мероприятия определен победитель конкурса. Остальные участники стали победителями в номинациях. Участники конкурса награждены памятными подарками и дипломами.

4 июня на площади Металлургов состоялся **Городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска-2016»**, в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Конкурс нашел широкий отклик у череповчан и стал для Череповца традиционным. Координатором конкурса выступает программа «Укрепление семьи» «Детская деревня-SOS Вологда» при содействии мэрии города, Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области, Управления федеральной миграционной службы по Вологодской области, Администрации Вологодского муниципального района МКУ «Череповецкий молодёжный центр», Молодежного областного центра «Содружество» и других партнеров. В Конкурсе приняли участие 32 семьи (полные и неполные), семьи имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории города Череповца и воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет. Участникам было необходимо оформить детскую коляску, используя любые технологии и дополнительные приспособления, и аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасности для окружающих. С помощью талантливых рук родителей детские коляски превратились в золотую колесницу, камерный театр, московский кремль, ракету, самовар самоварович и многие другие персонажи. Все участники мероприятия были полны положительных эмоций и награждены памятными призами и подарками.

В соответствии с постановлением мэрии города от 29.04.2016 №1707, распоряжением мэрии города от 18.05.2016 №444-р в течение 2015-2016 учебном года проведен **конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация – 2016».** 2016 год стал юбилейным для конкурса «Танц-плантация» (5 лет реализации в городе Череповце). Кроме того, у конкурса расширилась география и количество участников, что, несомненно, подтверждает успешность мероприятия и положительно влияет на имидж мэрии города. В мероприятии приняли участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал составило 11 943 человека. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ.

24 июня на площади Металлургов и в парке имени Ленинского комсомола состоялся городской **Молодежный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня молодежи.** Организаторами городского Молодежного фестиваля выступили сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии города Череповца, МКУ «Череповецкий молодежный центр», общественные организации города.

В парке Ленинского комсомола с 17.00 час. до 21.00 час. работали:

1. Аллея мастер-классов, таких как: карвинг (вырезание фигурок из овощей); выставка лодок; моделирование фигур из шаров (твистинг); изготовление масок героев современных мультфильмов; изготовление магнитов на холодильник из фетра на тему «Космические истории»; создание веера из подручных материалов (одноразовых вилок); создание народных кукол «Барби по-русски» и «Шишкомоделирование»; экологический клуб «Greenколледж»; студия современного парного танца «Эйфория» и др.

2. Интерактивные площадки, такие как: фестиваль воздушных змеев; караоке; фрироуп; большой твистер; рисование мелками; фотозона «Я помог», «Будущее есть»; дерево добра; фотозона «Модно быть трезвым», «Я за трезвый Череповец», «Всегда 0 промилле» и др.

3. Городской конкурс ди-джеев «Я ди-джей!».

4. Фотоконкурс «Город молодых».

На площади Металлургов с 17.00 час. до 19.30 час. на основной сцене выступали лучшие коллективы нашего города.

В 19.40 час. состоялся розыгрыш призов, в котором приняли участие все участники мероприятия

С 19.50 час. до 21.00 час. на пл. Металлургов, состоялась всегородская массовая дискотека при участии известных ди-джеев города и победителей городского конкурса ди-джеев «Я ди-джей!».

10 июля на территории парка имени Ленинского комсомола состоялся **городской конкурс «Парад невест – 2016»**, в рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности.

Цель Конкурса – продвижение традиционных ценностей - семья, брак, замужество, материнство.

Задачи Конкурса: формирование основ культуры семьи; стимулирование интереса молодых людей к созданию стабильных семейных отношений; повышение интереса к свадебному обряду; повышение уровня культуры проведения свадебных торжеств.

Организаторами городского конкурса «Парад невест – 2016» выступили управление по работе с общественностью мэрии города Череповца, МКУ «Череповецкий молодежный центр», АНО по реализации проектов в сфере поддержки семьи и детства «Мамы Череповца рекомендуют», ЧГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Уже в 12.20 час. состоялось торжественное открытие мероприятия. В программе мероприятия было организовано дефиле всех участниц; танцевальные задания для участниц; выступление творческих коллективов города; бросание свадебных букетов.

В 2016 году в параде невест приняли участие невесты не только в традиционных свадебных платьях, были введены и другие номинации: «Все дело в шляпе», «Молодежная невеста», «Буйство красок», «Невеста стран мира», «Невеста-загадка». Также были выбраны невесты с самой ранней, поздней датами регистрации брака и приз зрительских симпатий.

После объявления победительниц в номинациях городского конкурса «Парад невест – 2016» все участницы организовали шествие по улицам города по маршруту (парк имени Ленинского комсомола – ул. М.Горького – ул. Ленина – пл. Милютина).

В 14.00 час. – участницами Парада невест был организован танцевальный флешмоб на площади Милютина у ЗАГСа, фотографирование с ретроавтомобилями и мотоциклами после чего невесты продолжили свой путь по ул. Ленина до теплохода «Петр I». Каждая участница конкурса «Парад невест – 2016» получила дипломы участника и сюрпризы от партнёров.

2 сентября 2016 года на площади Революции был проведен **открытый праздник-соревнование для дошкольников «V городская Беговелогонка».**

Цель мероприятия – организация семейного досуга и популяризация велоспорта среди детей дошкольного возраста.

Задачи мероприятия – демонстрация новых форм организации семейного досуга; повышение престижа семьи, как социального института в молодежной среде; создание условий для физического развития детей.

Организаторами и Беговелогонки выступили управление по работе с общественностью мэрии города Череповца, МКУ «Череповецкий молодежный центр», молодежное общественное объединение «Современная мама».

Участниками Беговелогонки выступили мамы с детьми, участницы молодежного общественного объединения «Современная мама»; представители семейных клубов участников программы «Маленькая страна»; жители города Череповца с детьми в возрасте от 1 года до 6 лет включительно.

Беговелогонка прошла в формате заездов дошкольников на беговелах. К участию в мероприятии были допущены дети в возрасте от 1 года до 6 лет включительно. Так же были проведены заезды на самокатах.

Показать свое мастерство в управлении двухколесным транспортом пришли 160 малышей в возрасте от 1,5 лет до 6. Поддерживали юных спортсменов родители, бабушки и дедушки. Дети показали не только мастерство управления транспортом, но и умение кататься в необычных костюмах. На трассе гоняли пчелки, львята, мишки и мышки, принцессы, зайчики, пираты и бэтмены.

Все участники получили призы, победители были награждены дипломами и памятными подарками.

4 сентября на площади Металлургов и территории парка имени Ленинского комсомола МБУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» был проведен **фестиваль-марафон «Энергия молодых».**

Целью Фестиваля является популяризация активного отдыха, спортивной деятельности, здорового образа жизни населения, развитие спорта и физической культуры, привлечение горожан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие и популяризация детского и молодежного спорта.

Организаторами Фестиваля выступили ЧГО ВОО «Молодая гвардия Единой России», Ассоциация воздушно-спортивного эквилибра и воркаута Вологодской области, общественная организация «Мамы Череповца рекомендуют», «ЭКА» Экологическое альтернативное движение России», открытый молодежный канал «Мотор ТВ» г. Череповца, управление по работе с общественностью мэрии города, управление по делам культуры мэрии.

Участниками марафона выступила активная молодежь города в возрасте от 18 лет.

На Фестивале были представлены 20 различных интерактивных площадок: американский футбол, чирлидинг, воздушно-спортивноый эквилибр

и воркаут, бокс, шахматы, женский хоккей, флорбол, восточные единоборства, танцевальные направления, фреран, паркур, велоспорт, фрироуп и др.

Действие Фестиваля было разделено на две части:

- с 13.00 час. до 19.00 час. на площади Металлургов был организован марафон по площадкам. Участникам марафона (жителям города) в выданные кросслисты вносились полученные баллы за выполнение заданий на площадках. По окончании марафона участники и площадки-победители были награждении памятными подарками.

Во время марафона на сцене площади Металлургов было организовано выступление творческих коллективов и ди-джеев города.

- с 13.00 час. до 19.00 час. на территории парка имени Ленинского комсомола МБУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» была организована работа интерактивных площадок: мастер-классы по йоге, интерактивные фотозоны, мастер-классы по разным танцевальным направлениям, забавы для детей.

С 19.00 час. до 21.00 час. на площади Металлургов состоялся танцевальный марафон «Energy-party» для всех участников Фестиваля.

Муниципальный этап «Творческого направления» фестиваля молодежного актива «Наша территория» состоялся в г. Череповце 13 октября в малом зале МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева».

Творческое направление проходило по следующим номинациям:

1. «Музыка»,

2. «Хореография»,

3. «Театр»,

4. «Оригинальный жанр».

Участниками мероприятия выступили жители города Череповца в возрасте от 18 до 35 лет. Общее количество заявок составило – 30 шт.

**В 2016 году опробованы и отработаны новые формы работы с молодежью:**

В апреле-декабре 2016 года специалистами МКУ «Череповецкий молодежный центр» совместно с отделом по реализации социальных программ мэрии был реализован проект **«Молодежные батлы»** на тему «Нехимические виды зависимости» на базе БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» и др. Студенты - участники проекта предварительно самостоятельно изучали тему  «Нехимические виды зависимости», обращая внимание на актуальность проблемы в современном обществе, виды  зависимостей и их распространенность,  основные угрозы и опасности, которые подстерегают в виртуальном мире, основные правила пользования техническими средствами (телефон, компьютер, смартфон, планшеты и др.), основы безопасного поведения в Интернете, в социальных сетях, способы технического контроля безопасности. Каждая команда готовила творческое задание – презентацию, в которой освещалась данная проблема. Подведение итогов проделанной работы прошло в форме игры-соревнования. Насколько молодым людям удалось разобраться в вопросе, оценивали члены компетентного жюри.

1 апреля сектор по работе с детьми и молодежью запустил **флешмоб-вызов,** посвященный Дню Космонавтики и направленный на повышение осведомлённости молодежи на тему освоения космоса. Основной задачей флешмоба-вызова было записать короткое видео на тему «Космос» и вызвать на спор еще три группы людей. Это могла быть и песня, и стихотворение, и танец, и просто интересный факт. Главное, что бы это было связанно с темой «космонавтики». Записанный видеоролик необходимо было разместить у себя на странице или в группе в социальной сети «В контакте» и продублировать его в группу «Сектора по работе с детьми и молодежью» (https://vk.com/club103307528) и на страницы или в группы тех, кому был отправлен вызов. Участниками флешмоба-вызова стали: Молодежный Парламент города Череповца, Молодежная организация дивизиона «Северсталь Российская сталь», объединенный Совет ЧГУ, Молодая гвардия Единой России, лицей АМТЭК, Молодежный Парламент Череповецкого района, Молодежный Парламент Тарногского района, Кирилловского района, Белозерского, Тотемского, Бабушкинского, Вытегорского районов, реабилитационный центр «Преодоление» и др.

Также в рамках городского проекта «Культурный Череповец» была реализована **городская образовательная игра «Игра по правилам».** Цель игры – выявление самого грамотного предприятия (общественной организации) города.

Участником городской интеллектуально-познавательной игры «Игра по правилам» стали команды, сформированные от предприятия или общественной организации города Череповца в составе 5 (пяти) человек (капитан + 4 члена команды) в возрасте от 18 до 35 лет.

Всего в 2016 году на участие заявилось 18 команд.

В 1 этапе команды соревновались в группах между собой за право выхода в финал.

Командам было представлено игровое поле, в котором по вертикали были отображены темы, а по горизонтали уровень сложности заданий по шкале от 10 до 50 баллов. Количество баллов зависело от сложности вопроса.

Список тем:Устойчивые выражения, Устаревшие слова, Интересные факты, Пословицы и поговорки, Пиши правильно, Говори правильно, Найди ошибку в предложении, Правила русского языка, Известные люди, повлиявшие на развитие русского языка, Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы.

По итогам первого этапа эксперты, основываясь на результатах игры, определили команды, которые прошли в следующий тур. Команды, прошедшие во второй этап получали список вопросов для подготовки к этапу «Дебаты».

2 этап – Круглый стол и дебаты о русском языке «Замолвите слово» прошли 21 апреля 2016 года.

После круглого стола экспертная комиссия определила две лучшие команды, которые встретились на Дебатах.

На «Дебатах» участники заранее знали темы, которые будут обсуждаться.

Путем жеребьевки представители команды выбирали позицию «за» и «против» по каждой теме.

Представители судейской коллегии имели право задавать вопросы участникам дискуссии. Также, вопросы могли задавать зрители мероприятия.

Победила команда, которая по оценке жюри была более убедительной и набрала наибольшее количество баллов.

Всего в городской интеллектуально-познавательной игре «Игра по правилам» приняло участие 130 человек.

22 декабря в рамках городского проекта «Культурный Череповец» было проведено городское мероприятие «**Ответ по правилам**». Формат мероприятия следующий: волонтеры в количестве 6 человек, одетые в футболки с символикой городского проекта «Культурный Череповец» задавали жителям города вопросы на знание правил русского языка с последующим пояснением правильных ответов. Вопросы были разделены на три уровня сложности. Каждый посетитель торгово-развлекательного центра, принявший участие в мероприятии, получил сувенир с символикой городского проекта «Культурный Череповец», исходя из выбранного уровня сложности. Для привлечения внимания посетителей к мероприятию был задействован комплект звукоусилительной аппаратуры. Также состоялось фотографирование жителей города (при их желании) на фоне пресс-волла городского проекта «Культурный Череповец». Для информационной поддержки были привлечены средства массовой информации города Череповца. Всего в мероприятии приняло участие 800 человек.

**Выводы по итогам 2016 года:**

В целом в 2016 году продолжает расти популярность молодежных проектов, направленных на приобщение к духовным ценностям, здоровому образу жизни, физическому развитию молодежи и поддержке талантливой молодежи

Благодаря работе городского координационного совета по делам детей и молодежи, наблюдается тенденция объединения усилий детских и молодежных общественных организаций в реализации социальных проектов.

Молодежь города Череповца ориентируется на самостоятельное привлечение средств грантовой поддержки для реализации своих социальных проектов;

Данные тенденции учитываются при построении работы с молодежью и формировании содержания муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора) на конец т.г.  (при наличии) | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2014 год (факт) | Год, предшествующий отчетному 2015 год (факт) | Отчетный 2016 год | |
| план | факт по состоянию на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа: | | | |  | | | | |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи 64043 чел.) | % | 70 | 98,9 | 60 | 99 | (Данный показатель учитывает не уникальных участников мероприятий)  Фактические значения показателей превышают плановые посредством:  - Реализации системно функционирующих и традиционных проектов по разным направлениям: «Развитие ученического самоуправления в учреждениях системы СПО», развитие молодежной журналистики, развития клубного семейного движения, развитие волонтерского движения, развитие движения юных дружинников и др.  - Поддержки проектов, инициированных молодежью.  - Привлечение детей и молодежи к реализации городских проектов и мероприятий. Ежегодно для участия детей и молодежи предлагаются новые городские проекты и мероприятия.  -В 2016 году большое влияние на данный показатель оказали крупные молодежные мероприятия, проходящие в городе в сентябре 2016 года (Молодежный прогноз, МЫ-За!) | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 52 | 52 | 60 | 60 | В городском перечне состоят 60 детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи 64043 чел.) | % | 16,2 | 19,1 | 19 | 20,2 | Фактические значения показателей несколько превышают плановые. Не смотря на то, что количество ДиМОО и инициативных групп растет, численность молодежи в городе значительно сокращается ежегодно. Так в сравнении с 2015 годом, количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет было сокращено на 4 тысячи человек. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | ед. | 5460 | 13784 | 3000 | 7454 | В связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых организаторами информационных кампаний по привлечению участников на мероприятия, ростом их популярности у молодых череповчан произошло увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |
| 5 | Количество организаций - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 5 | 5 | 5 | 8 | В 2016 году средства на реализацию проектов получили:  - АНО "Центр поддержки гражданских инициатив «Возможность» (Проект «Танц-плантация» 500 000 руб.);  - Молодежный парламент при Череповецкой городской Думе (Городской образовательный проект «Культурный Череповец», Фестиваль хоровых коллективов «Голоса Победы», Областной конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Уникальность 2016», 3 гранта на сумму 180 000 руб.);  - Молодежный совет БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. Ак. И.П. Бардина» (Проект «Greenколледж» 30 000 руб.);  - Совет молодежи ОАО «Северсталь» (Проект «Эстафета доброго ремонта» 25 000 руб.)  - Молодежный совет ЧПОУ «ЧТЭК» (Проект «Пенсионер. Перезагрузка» 97 500 руб.)  - Центр развития студенческих инициатив ФГБОУ ВО «ЧГУ» (Проект «Школа студенческих тренеров» 9 500 руб.)  -Инициативная группа под руководством Парамоновой Евгении (Проект «Стань звездой YouTube» 100 000 руб.)  -Инициативная группа под руководством Пыж Сергея (Проект «KindBrain» 300 000 руб.) | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 6 | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 12 | 15 | 15 | 16 | В 2016 г. реализовались следующие проекты:   1. Фестиваль прикладного творчества «Летние фантазии» 2. Проект «Праволюб» 3. Молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых» 4. Городской образовательный проект «Культурный Череповец» (Интеллектуальная игра «Игра по правилам», городское мероприятие «Ответ по правилам») 5. Молодежный проект «Яркий двор» 6. Открытый городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска» 7. Городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия» 8. Городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи 9. Конференция «Бескрайний космос» 10. Городской конкурс диджеев «Я диджей» 11. Молодежный проект «Танц-плантация» 12. Молодежный фестиваль «Энергия молодых» (летняя) 13. Проект «Молодежный прогноз» 14. Открытый праздник-соревнование для дошкольников «V городская Беговелогонка» 15. Мероприятие в поддержку всероссийской акции «Эстафета доверия» 16. Городской конкурс «Парад невест» | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 7 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 206 | 232 | 200 | 200 | Отклонений нет, источник информации о фактическом значении показателя - список несовершеннолетних, устроенных на работу. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях и инициативах в рамках системы социального партнерства |

Таблица 2

\*Данная таблица заполняется на основании муниципального задания.

Сведения о результатах деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | | Фактически | |
| количество | сумма, руб. | количество | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | |  |  |  |  |
| Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год | | | x |  | x |  |

Таблица 3

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год 2016 | Фактическое значение за отчетный год  2016 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | проценты | 60 | 99 | , где: (63404 /64043)\*100%  Д – доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи);  X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы;  N – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Череповце (по данным ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации») | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие. (за полугодие) | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации». | сектор по работе с детьми и молодежью; МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
|  |  |  |
| 2. | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | единицы | 60 | 60 | P= X1+Х2+…+Хn, где:X1,2…,n – существующие в городе детские и молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы, ведущие деятельность и реализующие социально значимые проекты.  60 – абсолютная величина (фактическое количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, ведущих деятельность и реализующих социально значимые проекты) | определение значений данного показателя осуществляется один раз в полугодие. | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 3. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | проценты | 19 | 20,2 | ,  20,2 = (12946/64043) \*100%  где:Д – доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи); X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп; N – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Череповце (по данным ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»). | определение значений данного показателя осуществляется один раз в полугодие | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»; городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 4. | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | единицы | 3000 | 7454 | 7454 - абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие. | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные, предоставляемые БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив». | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 5. | Количество организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | единицы | 5 | 8 | P = X1+Х2+…+Хn,  8 - абсолютная величина рассчитывается по фактическому количеству детских и молодежных общественных организаций, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки.  где:X1,2…,n – количество детских и молодежных общественных организаций, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально, данные, предоставляемые БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив» | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 6. | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | единицы | 15 | 16 | P= X1+Х2+…+Хn,  16 - абсолютная величина рассчитывается по фактическому количеству городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами).  где:X1,2…,n – городские проекты, инициированные и реализуемые молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами). | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в квартал | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально | Сектор по работе с детьми и молодежью; МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
| 7. | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 200 | 200 | P = Σх,  200- абсолютная величина рассчитывается по фактическому количеству молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  где,X – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время за месяц, чел. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется ежемесячно в период трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | ведомственная и бухгалтерская отчетность | фактические и прогнозные значения показателя формирует МКУ «Череповецкий молодежный центр» на основе направлений на трудоустройство КУ ВО «Центр  занятости населения г. Череповца и Череповецкого района» | МКУ «Череповецкий молодежный центр» |

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы:

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

4.Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015 гг.)

1. Основная цель деятельности молодежных трудовых бригад в рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – обеспечение временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, мобильная помощь в выполнении социальных заявок от учреждений и организаций города. В 2016 году трудоустроено 200 несовершеннолетних.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

На выполнение мероприятия по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета в 2016 году в бюджете города выделено 844,8 тыс. руб.

В перечне мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета мероприятия скомплектованы в соответствии с основными направлениями развития молодежной политики в городе Череповце: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; интеграция молодежи в общественно-политические отношения; интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета на текущий год входят, как правило, итоговые мероприятия проектов, реализуемых на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», которые требуют отдельного финансирования.

Часть мероприятий перечня является ежегодной и традиционной, а часть – постоянно меняющейся в связи с появлением новых форм работы с детьми и молодежью, молодежными инициативами и проектами.

За 2016 год реализовано 27 мероприятий за счет средств городского бюджета:

Направление: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие трудоустройству молодых граждан (в том числе и несовершеннолетних); содействие развитию системы профориентации; содействие предпринимательской деятельности молодежи:

Создание информационного каталога «Лучший выпускник СПО -2016».

Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержку детских и молодежных общественных объединений; формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи:

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;

городское мероприятие «День призывника»;

молодежный бизнес форум;

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

городской смотр - конкурса музеев образовательных учреждений «Бенефис одного экспоната»;

спортивные соревнования ОСОД «ДОМ» «Веселые старты»;

мероприятия, посвященные Дню России;

мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны;

мероприятия, посвященные Дню молодежи;

муниципальный этап областного проекта «Неделя в армии» военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества»;

мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации;

спортивные соревнования ОСОД «ДОМ»;

молодежный фестиваль;

городское мероприятие «День призывника»;

мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах;

городское мероприятие «Ответ по правилам».

Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие развитию молодежного информационного пространства; содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; поддержку молодых семей; профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; формирование толерантности, профилактику экстремизма в молодежной среде:

Конкурс «Большие звезды «Маленькой страны» в рамках программы «Маленькая страна»;

молодежная конференция «Бескрайний космос»;

спортивный праздник, посвященный международному Дню семьи в рамках программы «Маленькая страна»;

всероссийский день единых действий. Соревнования для ДиМОО города;

мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

муниципальный этап областного конкурса «Наша территория»;

мероприятия, посвященные Дню матери;

мероприятия, посвященные Дню отца;

сборы «Нескучные каникулы!» для подростков в социально опасном положении.

Таблица 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год  2016 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Трудоустройство и социализация несовершеннолетних:  - социальная поддержка несовершеннолетних;  - профилактика безнадзорности и правонарушений;  - профориентационная работа;  оперативная помощь в выполнении социальных задач, актуальных для города;  - трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду;  - развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних.  - развитие социальной компетентности подростков, необходимой для продвижения на рынке труда. | В 2016 году трудоустройство осуществляется в период с июня по август.  За летний период на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» трудоустроено 200 несовершеннолетних, из них: 9 – воспитанника детских домов; 19 – по направлению комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, Управления Министерства внутренних дел по городу Череповцу, комитета социальной защиты населения; 10 – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 55-дети, воспитываемые в неполных семьях. В рамках трудоустройства несовершеннолетние оказывают услуги по благоустройству социальным заказчикам - городским учреждениям и организациям, также принимают участие в мероприятиях (профилактических, патриотических и др.). | - | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.  2.1. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству молодых граждан (в том числе и несовершеннолетних); содействие развитию системы профориентации; содействие предпринимательской деятельности молодежи:  Создание информационного каталога «Лучший выпускник СПО -2016». 2.2. Мероприятия, направленные на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержку детских и молодежных общественных объединений; формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;городское мероприятие «День призывника»;молодежный бизнес форум; мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; городской смотр - конкурса музеев образовательных учреждений «Бенефис одного экспоната»; спортивные соревнования ОСОД «ДОМ» «Веселые старты»; мероприятия, посвященные Дню России; мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны; мероприятия, посвященные Дню молодежи; муниципальный этап областного проекта «Неделя в армии» военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества»; мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации; спортивные соревнования ОСОД «ДОМ»; молодежный фестиваль; городское мероприятие «День призывника»;мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах; городское мероприятие «Ответ по правилам».  2.3. Мероприятия, направленные на содействие развитию молодежного информационного пространства; содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; поддержку молодых семей; профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; формирование толерантности, профилактику экстремизма в молодежной среде: Конкурс «Большие звезды «Маленькой страны» в рамках программы «Маленькая страна»;молодежная конференция «Бескрайний космос»;спортивный праздник, посвященный международному Дню семьи в рамках программы «Маленькая страна»; всероссийский день единых действий. Соревнования для ДиМОО города; мероприятия, посвященные Дню защиты детей; муниципальный этап областного конкурса «Наша территория»; мероприятия, посвященные Дню матери; мероприятия, посвященные Дню отца; сборы «Нескучные каникулы!» для подростков в социально опасном положении. | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Создание условий для формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  - Гармонизация наполняемости рынка труда путем преодоления стереотипов о престижных профессиях;  оптимизация процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающейся молодежи и потребностями регионального рынка труда;  популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  - организация участия представителей молодежи в общественной и политической жизни города, осуществлении местного самоуправления на территории городского округа.  - Создание единого информационного пространства для освещения мероприятий, проектов, акций, инициатив в рамках молодежной политики города Череповца; разработка эффективного механизма взаимодействия молодежи, СМИ, органов власти, молодежных и общественных объединений города.  - Укрепление института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;  пропаганда ответственногородительства;  активизация клубного семейного движения в городе Череповце.  - Развитие органов самоуправления образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, стимулирование их деятельности, общественная поддержка активно работающих органов и лидеров самоуправления.  - Трансляция и продвижение положительного имиджа молодежи.  - Всестороннее содействие развитию позитивных молодежных субкультурных проектов; выработка механизма взаимодействия органов местного самоуправления со спортивными и творческими субкультурными молодежными объединениями в целях создания условий для поддержки и развития данных объединений. - Организация досуга подростков, в том числе и из социально незащищенных семей, в период летних каникул.  - Создание условий для раскрытия творческого потенциала студенческой и учащейся молодежи.  - Создание условий для взаимодействия учащейся и студенческой молодежи.  - Популяризация среди молодежи активного и здорового образа жизни.  - Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатских кадров для организации образовательной, оздоровительной, досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков в детских оздоровительно-образовательных лагерях; временная и вторичная занятость студенческой молодежи в период каникул | За счет средств городского бюджета реализовано 27 мероприятий.  Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, посетивших мероприятия, реализованные в рамках перечня мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета (активные участники (10540 чел.), зрители (2951 чел.)) всего- 13491 человек. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  -  Количество участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Объединение и координация усилий муниципальных, общественных, некоммерческих и иных организаций, направленных на реализацию государственной молодежной политики с целью сохранения инновационного, культурного и социально-экономического потенциала молодежи.  - Создание упорядоченной и понятной участникам процесса патриотического воспитания системы межведомственного взаимодействия посредством объединения разрозненных мероприятий в ежегодный Городской патриотический фестиваль.  - Обеспечение координации реализуемой в городе профориентационной работы, разработка системы мер содействия трудоустройству выпускников учебных заведений на предприятия и в организации города;  облегчение процесса вхождения молодежи в трудовую жизнь за счет постепенного преодоления пропасти между вузами и рабочими местами.  - Развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости (безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для  деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию)).  - Выявление, поддержка и продвижение талантливой студенческой и работающей молодежи города.  - Пропаганда культурных ценностей и творческих достижений молодежи города.  - Знакомство и развитие дружеских и деловых отношений между представителями молодежи Череповца и других городов.  - Создание условий для физического развития молодежи города, приобщение к ценностям здорового образа жизни, формирование позитивного отношения к своему здоровью (в т. ч. организация работы тренажерного зала на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр»).  - Безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию).  - Создание условий для эффективного функционирования и развития активов детских и молодежных общественных объединений города.  - Развитие волонтерского движения города, объединение усилий муниципальных и общественных структур в работе с волонтерскими отрядами, с молодыми людьми и инициативными группами, осуществляющими добровольческую деятельность.  - Разработка и внедрение эффективного механизма выявления и поддержки молодежных инициатив, способствующих решению социально-экономических задач города | В реестре насчитывается 60 детских и молодежных общественных организаций, молодежных инициативных групп.  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, клубных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», - 444 человек + 10 молодежных СМИ. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  -  Количество участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |

**Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2016 год.**

Таблица 5

На реализацию муниципальной программы в 2016 году запланировано 8783,4 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 8783,2 тысяч рублей.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| Отчетный 2016 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение за 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | всего | 8301,8 | 8783,4 | 8783,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | О.В. Сотикова, директор МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 792,8 | 1207,6 | 1207,6 |
| 3 | Основное мероприятие 2  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета | О.В. Сотикова, директор МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 844,8 | 844,8 | 844,8 |
| 4 | Основное мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | О.В. Сотикова, директор МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 6664,2 | 6731,0 | 6730,8 |

Таблица 6

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы осуществляется за счет средств городского бюджета.

На реализацию Программы в 2016 году запланировано 8783,4 тыс. рублей, фактические расходы по состоянию на 31.12.2016 составили 8783,2 тыс. руб. Процент освоения – 100%.

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)[\*](#sub_111101) | | |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | всего | 8783,4 | 8783,2 | 100 |
| городской бюджет | 8783,4 | 8783,2 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 1207,6 | 1207,6 | 100 |
| городской бюджет | 1207,6 | 1207,6 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета | всего | 844,8 | 844,8 | 100 |
| городской бюджет | 844,8 | 844,8 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | всего | 6731,0 | 6730,8 | 100 |
| городской бюджет | 6731,0 | 6730,8 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения.**

В 2016 году в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы были внесены следующие изменения:

В апреле 2016 года:

1) В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года в сумме 6 204 рублей в месяц.

В связи с этим количество молодых граждан, которые будут трудоустроены по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» в 2016 году снизилось со 150 человек до 144 человек.

2) В муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы в приложении 1 к Программе «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» в пункте 7 в графе «2016» цифру «150» необходимо заменить цифрой «144».

3) В соответствии с постановлением мэрии от 20.11.2015 № 6070 «Об изменении типа муниципального учреждения» в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы необходимо внести следующие изменения:

Название учреждения МБУ «Череповецкий молодежный центр» (муниципальное бюджетное учреждение «Череповецкий молодежный центр») заменить на название учреждения МКУ «Череповецкий молодежный центр» (муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр») по всему тексту Муниципальной программы.

4) В 1 разделе «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» шестой и шестнадцатый абзацы изложить в новой редакции:

«Настоящая Программа учитывает и стремится предвосхитить грядущие изменения в обществе, в том числе развитие взаимодействия граждан, негосударственных организаций, бизнеса и власти. Программа разработана с учетом анализа позитивных и негативных тенденций в молодежной среде и особенностей молодежи как социально-демографической группы. По данным Федерального Государственного учреждения «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» (отдел статистики) на момент составления Муниципальной программы 01.01.2013, молодежь в возрасте от 14 до 30 лет включительно составляла в г. Череповце 76 128 человек.»

«В городе на протяжении нескольких лет (с 1997 года) ведет свою деятельность Городской координационный совет по делам детей и молодежи, МКУ «Череповецкий молодежный центр» (с 2003 года). На момент составления Муниципальной программы в городском перечне молодежных общественных объединений зафиксировано 52 объединения и молодежные инициативные группы. В их числе студенческие советы учебных заведений, профсоюзные комитеты, молодежные советы и объединения промышленных предприятий и учреждений, творческие коллективы, Молодежный парламент города Череповца, Череповецкое городское отделение Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России» и т.д. При непосредственном участии данных организаций осуществляется реализация основных направлений молодежной политики. Кроме того, в городе создан Городской координационный совет по делам детей и молодежи (ГКС), в состав которого входит 30 детских и молодежных общественных организаций и объединений. Таким образом, реализуется главный принцип работы: делать ставку на социально активную молодежь и через нее оказывать позитивное влияние на общество в целом.»

5) Раздел 3 «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования – основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» изложить в новой редакции:

«Правовой основой разработки Программы являются:

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодежной политики Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 2570-р

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493;

Постановление Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26 «О концепции государственной молодежной политики Вологодской области на 2006-2016 годы»;

Постановление мэрии города от 10.11.2012 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»;

Постановление мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города»;

Постановление мэрии города 08.07.2013 № 3147 «Об утверждении Стратегии развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей»;

Устав муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр», утвержденный постановлением мэрии города от 29.12.2015 № 6853».

6) В разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» первый абзац изложить в новой редакции и далее по тексту изменить формулировки основных мероприятий:

«Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

4. Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015 гг.)».

7) В связи с тем, что с 2016 г. не будет выпущено отдельное Постановление об утверждении плана мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета на 2016 год, в Муниципальную программу в основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» внесен перечень мероприятий на 2016 г.

В раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» пункт «Основное мероприятие 2» и «Основное мероприятие 3» необходимо изложить в новой редакции:

«Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет за счет средств городского бюджета.

Финансирование по направлению «Молодежная политика» в городе Череповце осуществляется через подведомственное учреждение мэрии города – муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр».

В перечне мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета мероприятия скомплектованы в соответствии с основными направлениями развития молодежной политики в городе Череповце: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; интеграция молодежи в общественно-политические отношения; интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета на текущий год входят, как правило, итоговые мероприятия проектов, реализуемых на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», которые требуют отдельного финансирования.

Часть мероприятий перечня является ежегодной и традиционной, а часть – постоянно меняющейся в связи с появлением новых форм работы с детьми и молодежью, молодежными инициативами и проектами.

Направление: «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения».

В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие трудоустройству молодых граждан (в том числе и несовершеннолетних); содействие развитию системы профориентации; содействие предпринимательской деятельности молодежи:

Создание информационного каталога «Лучший выпускник СПО -2016».

Направление: «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения».

В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержку детских и молодежных общественных объединений; формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи:

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;

городское мероприятие «День призывника»;

молодежный бизнес форум;

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

городской смотр - конкурса музеев образовательных учреждений «Бенефис одного экспоната»;

сборы молодежного актива;

мероприятия, посвященные Дню России;

мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны;

мероприятия, посвященные Дню молодежи;

муниципальный этап областного проекта «Неделя в армии» военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества»;

мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации;

спортивные соревнования ОСОД «ДОМ»;

молодежный фестиваль;

городское мероприятие «День призывника»;

мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, региональных конфликтах.

Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие развитию молодежного информационного пространства; содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; поддержку молодых семей; профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; формирование толерантности, профилактику экстремизма в молодежной среде:

Конкурс «Большие звезды «Маленькой страны» в рамках программы «Маленькая страна»;

молодежная конференция «Бескрайний космос»;

спортивный праздник, посвященный международному Дню семьи в рамках программы «Маленькая страна»;

всероссийский день единых действий. Соревнования для ДиМОО города;

мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

муниципальный этап областного конкурса «Наша территория»;

мероприятия, посвященные Дню матери;

мероприятия, посвященные Дню отца».

«Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

В рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» систематически реализуются мероприятия с детьми и молодежью, оказывается поддержка детским и молодежным общественным объединениям, молодежным инициативным группам.

Деятельность учреждения построена на реализации следующих программ, ориентированных на достижение конкретных задач, имеющих свою целевую аудиторию и ответственных координаторов из числа сотрудников учреждения:

- программа, направленная на развитие молодежного информационного пространства «Молодежная редакция города Череповца»;

- программа, направленная на развитие клубного семейного движения и социальной поддержки молодых семей «Маленькая страна»;

- программа, направленная на оказание помощи в социализации воспитанникам отделения для молодых инвалидов «Журавлик» БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»;

- программа, направленная на развитие экстремальных видов спортивной активности (на основе деятельности клубного формирования «Туризм»);

- программа, направленная на организацию деятельности оперативного студенческого отряда дружинников «ДОМ» (Дружина, организованная мэрией);

-  Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project».

В рамках данных программ постоянно реализуются текущие плановые мероприятия (совещания, занятия, встречи, тренировки, конкурсы), которые и входят в структуру текущей деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр».

МКУ «Череповецкий молодежный центр» систематически на безвозмездной основе предоставляет помещения (кабинеты, актовый зал), территорию у здания общественным молодежным объединениям для проведения совещаний, занятий, мероприятий.

Также на базе учреждения на постоянной основе (согласно составленному расписанию) функционируют молодежные общественные объединения и клубные формирования (Волонтерский отряд «Талисман»; Волонтерский отряд «Карандаши»; Лидерский клуб «Муравейник»; Jump Style; Молодежное объединение «Современная мама»; Студия исторических танцев «Ноктюрн»; Вологодская областная организация Общероссийской общественной организации«Всероссийское общество спасания на водах»; Шахматный клуб; Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project»; КФ «Школа русского рукопашного боя «РУСЬ»; Клубное формирование «Туризм»; Молодежные СМИ; ОСОД «ДОМ»; КФ «Тридевятое царство».

Количество постоянных участников общественных объединений и клубных формирований на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» составляет порядка 400 – 600 человек в год.

Для представителей детских и молодежных общественных объединений города существует возможность посещения на бесплатной основе тренажерного зала, расположенного на 1-ом этаже МКУ «Череповецкий молодежный центр».

8) В соответствии с вышеизложенным Приложение 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета», Приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» изложить в новой редакции.

В июне 2016 года:

1.В соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 05.05.2016 № 82 о внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год» была увеличена сумма на выполнение мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2016 год и определена в размере 1099,3 тыс. руб. Расчет данной субсидии на 2016 год проводился при размере МРОТ равном 6204 руб. на 200 человек.

В связи с этим, в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы были внесены следующие изменения:

* 1. В паспорт программы в разделы «Общий объем финансового обеспечения Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет «собственных» средств городского бюджета»

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | 50483,8 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8664,9 тыс. руб.,  2017 – 8273,9 тыс. руб.,  2018 – 8294,0 тыс. руб. |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего – 50483,8 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8664,9 тыс. руб.,  2017 – 8273,9 тыс. руб.,  2018 – 8294,0 тыс. руб. |

1.2. В раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» внесены изменения в первый абзац:

«Общий объем финансирования Программы в 2013-2018 годах предусмотрен в размере 50483,8 тыс. руб.»

1.3. В раздел 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования» внесены изменения во втором и четвертом абзацах:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на весь период реализации Программы запланировано 5820,1 тыс. руб., из них: 2013 год - 620,0 тыс. руб., 2014 год – 1321,5 тыс. руб., 2015 год - 1193,7 тыс. руб., 2016 год –1099,3 тыс. руб., 2017-2018 годы по 792,8 тыс. руб. ежегодно.»

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на весь период реализации Программы запланировано 39592,8тыс. руб., из них: 2013 год – 6158,3 тыс. руб., 2014 год - 6727,3, 2015 год - 6693,7 тыс. руб., 2016 год – 6720,8 тыс. руб., 2017 год – 6636,3 тыс. руб., 2018 год - 6656,4 тыс. руб.».

1.4. В приложении 1 к Программе «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» в пункте 7 в графе «2016» цифра «144» заменена цифрой «200».

1.5. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» в графе «2016»:

в пункте «1» и в пункте «всего» сумма «8301,8» заменена суммой «8664,9»,

в пункте «2» сумма «792,8» заменена суммой «1099,3»,

в пункте «4» сумма «6664,2» заменена суммой «6720,8»,

в пункте «Всего» сумма «8301,8» заменена суммой «8664,9».

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» в графе «2016»:

в пункте «1» «всего» и «городской бюджет» сумма «8301,8» заменена суммой «8664,9»,

в пункте «2» «всего» и «городской бюджет» сумма «792,8» заменена суммой «1099,3»,

в пункте «4» «всего» и «городской бюджет» сумма «6664,2» заменена суммой «6720,8».

1. В целях приведения к единой структуре написания названия мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» были заменены абзацы:

2.1.В разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы»:

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

«Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

«- общий поток несовершеннолетних, желающих трудоустроиться по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». Несовершеннолетние из данной категории самостоятельно обращались в КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца и Череповецкого района» для трудоустройства.»

«Участники программы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» традиционно принимают участие и оказывают помощь в организации мероприятий различной направленности (акции «Выходи играть со мной», «Проведи время с пользой»; единые дни профилактики; экологические акции в рамках проекта «Чистый город»; городские мероприятия, посвященные государственным праздникам РФ (День России, День Государственного флага Российской Федерации и др.).

2.2. В разделе 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования»:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на весь период реализации Программы запланировано 5820,1 тыс. руб., из них: 2013 год - 620,0 тыс. руб., 2014 год – 1321,5 тыс. руб., 2015 год - 1193,7 тыс. руб., 2016 год –1099,3 тыс. руб., 2017-2018 годы по 792,8 тыс. руб. ежегодно.»

2.3. В приложении 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» пункт 1 «Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

2.4. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета (тыс. руб.)» в пункте 2 «Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

2.5. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города (тыс. руб.)» в пункте 2 «Основное мероприятие 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

3. В связи с заменой мероприятия «Сборы молодежного актива» на мероприятие «Веселые старты для ОСОД «ДОМ» в муниципальной программе в разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» и в Приложении 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» в основном мероприятии 2 мероприятие «Сборы молодежного актива» было заменено на мероприятие «Спортивные соревнования ОСОД «ДОМ» «Веселые старты».

В октябре 2016 года:

В соответствии с распоряжением мэрии от 27.06.2016 № 582-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», а также в связи с приведением сроков реализации муниципальных программ в соответствии с прогнозом городского бюджета на 2017 год и плановый период сроки реализации муниципальной программы пролонгированы до 2019 года и в программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы внесены следующие изменения:

1. Внесены изменения в наименование муниципальной программы с «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы на «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы. Данные изменения вступают в силу с 01.01.2017.
2. В паспорте программы:
   1. в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «Программа будет реализована в 2013-2018 годы в два этапа» заменить на слова «Программа будет реализована в 2013-2019 годы в два этапа»; слова «На втором этапе (2016-2018 годы)…» заменить на слова «На втором этапе (2016-2019 годы)…»;
   2. в разделы «Общий объем финансового обеспечения Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы»   
      внесены коррективы с учетом доведенных прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | 59246,9 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8422,9 тыс. руб.,  2018 – 8388,5 тыс. руб.,  2019 – 8401,1 тыс. руб. |
| Объемы бюджетных  ассигнований Программы | Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего – 59246,9 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8422,9 тыс. руб.,  2018 – 8388,5 тыс. руб.,  2019 – 8401,1 тыс. руб. |

* 1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложен в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | К 2019 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей:  1. Обеспечение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) на уровне 58%.  2. Обеспечение количества детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп на уровне 65.  3. Обеспечение доли молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) на уровне 22%.  4. Обеспечение количества молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики – на уровне не менее 4000 человек.  5. Увеличение количества организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки – до уровня 7 к 2019 году.  6. Обеспечение количества городских проектов, ежегодно инициируемых и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами), на уровне 17.  7. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве не менее 150 человек. |

1. В соответствие с паспортом программы в раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «02.07.2012 [№ 3597](consultantplus://offline/ref=CE5D7C8B1B0684ADCC48311AEB04B115F47017EA5AF015A858942C6729A14003910DBF441CDA0F4C04F6DE56K3xEK) "Об утверждении Перечня муниципальных программ города" сектором по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии разработана муниципальная программа "Развитие молодежной политики" на 2013 - 2018 годы, которая призвана определить цель, приоритеты молодежной политики и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития города Череповца. Данная Программа рассчитана на шесть лет и предполагает достижение своей цели к 2018 году» заменить на слова «02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» сектором по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии разработана муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013 - 2019 годы, которая призвана определить цель, приоритеты молодежной политики и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития города Череповца. Данная Программа рассчитана на семь лет и предполагает достижение своей цели к 2019 году.»
2. В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

- абзац «К 2018 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей:» заменить на «К 2019 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей:»;

- абзац «Программа будет реализована в 2013 - 2018 годах в два этапа.» заменить на «Программа будет реализована в 2013 - 2019 годах в два этапа.»;

- абзац «На втором этапе (2016 - 2018 годы) предстоит продолжить реализацию…» заменить на «На втором этапе (2016 - 2019 годы) предстоит продолжить реализацию…»;

- в абзац «К 2019 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей:» внесены соответствующие изменения по показателям программы.

5. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» внесены изменения в первый абзац:

«Общий объем финансирования Программы в 2013-2019 годах предусмотрен в размере 59246,9 тыс. руб.»

6. В разделе 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования» внесены изменения во втором, третьем и четвертом абзацах:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на весь период реализации Программы запланировано 7330,8 тыс. руб., из них: 2013 год - 620,0 тыс. руб., 2014 год – 1321,5 тыс. руб., 2015 год - 1193,7 тыс. руб., 2016 год – 1207,6 тыс. руб., 2017-2019 годы – по 996,0 тыс. руб. ежегодно.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на весь период реализации Программы запланировано 5913,6 тыс. руб., по 844,8 тыс. руб. ежегодно.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на весь период реализации Программы запланировано 46000,4 тыс. руб., из них: 2013 год – 6158,3 тыс. руб., 2014 год - 6727,3, 2015 год - 6693,7 тыс. руб., 2016 год – 6731,0 тыс. руб., 2017 год – 6582,1 тыс. руб., 2018 год – 6547,7 тыс. руб., 2019 год – 6560,3».

7. В разделе 8. «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» в пункт 11 внести изменения 11. Обеспечение инфраструктуры молодежной политики путем организации профессионального обучения специалистов по работе с молодежью по различным направлениям деятельности (планируется обучить 5 специалистов в 2014 году, по 10 специалистов - в 2015 - 2019 годах).

8. В разделе 11. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приведена в соответствие методика «Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы» и включена методика «Оценка степени достижения запланированного уровня затрат».

9. В Приложении 1 Таблица «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» актуализирована на временной период 2019 год.

10. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» в графе «2016»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8664,9» заменена суммой «8783,4»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «1099,3» заменена суммой «1207,6»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6720,8» заменена суммой «6731,0».

В графе «2017»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8273,9» заменена суммой «8422,9»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «792,8» заменена суммой «996,0»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6636,3» заменена суммой «6582,1».

В графе «2018»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8294,0» заменена суммой «8388,5»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «792,8» заменена суммой «996,0»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6656,4» заменена суммой «6547,7».

Таблица актуализирована на временной период 2019 год.

11. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» в графе «2016»:

в пункте «Муниципальная программа» «всего» и «городской бюджет» сум-ма «8664,9» заменена суммой «8783,4»

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «1099,3» заменена суммой «1207,6»,

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6720,8» заменена суммой «6731,0».

В графе «2017»:

в пункте «Муниципальная программа» «всего» и «городской бюджет» сумма «8273,9» заменена суммой «8422,9»,

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «792,8» заменена суммой «996,0»,

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6636,3» заменена суммой «6582,1».

В графе «2018»:

в пункте «Муниципальная программа» «всего» и «городской бюджет» сумма «8294,0» заменена суммой «8388,5»,

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «792,8» заменена суммой «996,0»,

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6656,4» заменена суммой «6547,7».

Таблица актуализирована на временной период 2019 год.

12. Внесены изменения в титульный лист программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| Заведующий сектором по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | Мишкой Екатерина Сергеевна | тел. 51 15 39,  cdm\_uro@mail.ru |

Проект постановления мэрии города «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2012 № 5376» составлен с учетом доведенных принимаемых обязательств.

Принимаемые обязательства 2017 года - 48,0 тыс. руб.

Кронирование деревьев - 18,8 тыс. руб., Необходимость кронирования и спилки деревьев на территории связана с обеспечением безопасности посещающих учреждение, а так же устранением имеющихся на территории аварийных деревьев, создающих угрозу сохранности имущества граждан и препятствующих работе линий электропередач и линий связи

Замена двери запасного выхода – 29,2 тыс. руб. в связи с укреплением конструкций, физическим износом и техническими повреждениями.

В ноябре 2016 года:

В муниципальной программе «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы на реализацию Основного мероприятия 2. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на 2016 год выделено 844,8 тыс. руб. и запланировано к реализации 25 мероприятий. В указанной сумме сформировалась экономия средств за счет повторного запроса коммерческих предложений и уменьшения количества участников военно-патриотических сборов «Урок мужества». Таким образом, на ноябрь 2016 года запланировано к реализации 26-е мероприятие Сборы «Нескучные каникулы!» для подростков, находящихся в социально – опасном положении.

Таким образом, в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы внесены следующие изменения:

В разделе 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» Основное мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет за счет средств городского бюджета» в абзаце «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» внести 17-ое мероприятие «сборы «Не скучные каникулы!» для подростков в социально – опасном положении».

В Приложении 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» в наименование строки 2 «Основное мероприятие 2» в подпункт 2.2. включить 17-е мероприятие «сборы «Не скучные каникулы!» для подростков в социально – опасном положении».

В декабре 2016 года:

В муниципальной программе «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы на реализацию Основного мероприятия 2. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на 2016 год выделено 844,8 тыс. руб. и запланировано к реализации 26 мероприятий.

В указанной сумме сформировалась экономия средств за счет повторного запроса коммерческих предложений по мероприятиям, посвященным Дню матери и спортивным соревнованиям ОСОД «ДОМ» и за счет уменьшения количества участников сборов «Нескучные каникулы!» для подростков в социально-опасном положении.

Таким образом, на декабрь 2016 года запланировано к реализации 27-е мероприятие: городское мероприятие «Ответ по правилам».

В муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы внесены следующие изменения:

В разделе 4 в основном мероприятии 2 в направлении: интеграция молодежи в общественно-политические отношения и в приложении 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» в графе «Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия)» в подпункте 2.2. в связи с уточнением формулировки, изменено название мероприятия «мероприятия, в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах».

В разделе 4 в основном мероприятии 2 в направлении: интеграция молодежи в общественно-политические отношения после абзаца «мероприятия, в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах» дополнить абзацем следующего содержания: «городское мероприятие «Ответ по правилам».

В приложении 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» в графе «Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия)» подпункт 2.2. дополнен словами: «городское мероприятие «Ответ по правилам».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В феврале 2017 года планируется внесение изменений в муниципальную программу по следующим пунктам:

1. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы». Изложение в новой редакции перечня мероприятий, проводимых за счет средств городского бюджета (Основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета»). Актуализация данных по перечню программ и молодежных общественных объединений и клубных формирований, действующих на базе МКУ «ЧМЦ» (Основное мероприятие 3 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр»).
2. Увеличение планового значения показателя «Количество молодых граждан-участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики» с 3000 человек до 4500 человек.
3. Приведение в соответствие с Приложением 1 к Программе «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях графой «Ед. измерения» единиц измерения показателей в разделе 10 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограмм.
4. Актуализация информации о Городском координационном совете по делам детей и молодежи в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития».

В марте 2017 года:

Увеличение количества трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет со 150 человек до 200 человек.

В июле 2017 года:

В связи с увеличением с 01.07.2017 минимального размера оплаты труда с 7500,00 руб. до 7800,00 руб. в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 460-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» будут внесены изменения в расчеты по финансированию деятельности программы временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет.

В сентябре 2017 года:

МКУ «ЧМЦ» будет выходить на корректировку бюджета по увеличению средств на содержание центра в связи с необходимостью энергетического обследования здания. Необходимость проведения энергоаудита связана с тем, что в октябре 2017 года истекает срок действия предыдущего энергетического паспорта.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2018 годы за период 2016 года.

Для оценки эффективности Программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей Программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф– фактическое значение показателя;

Зп– плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) Программы по следующей формуле:

Эс = , где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Пф1 – фактическое значение показателя № 1;

Пп1 – плановое значение показателя № 1;

Пф2 – фактическое значение показателя № 2;

Пп2 – плановое значение показателя № 2;

Пфn– фактическое значение показателя № n;

Ппn– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

Запланированные значения показателей по Программе за отчетный период достигнуты. Показатели, касающиеся конкретных (поддающихся непосредственному учету и прогнозу) индикаторов – количество детских и молодежных общественных объединений; количество организаций - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки; количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами); количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, выполнены в полном объеме.

Показатели, касающиеся объема охваченной молодежи (мероприятиями и проектами Программы; деятельностью детских и молодежных общественных объединений; мероприятиями и конкурсами областного и федерального уровня) в 2016 году также как и в 2015 году превышают запланированные значения, данный показатель можно связать с выполнением программных мероприятий, и с активизацией молодежного движения (ежегодное инициирование новых крупномасштабных общественных проектов, новых проектов областного и федерального уровня).

Интегральный показатель эффективности Программы = (165%+100%+106%+248,5%+160%+106%+100%)/7=140,8 %

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | 165% | 99/60\*100% |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | 100% | 60/60\*100% |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | 106% | 20,2/19\*100% |
| 4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | 248,5% | 7454/3000\*100% |
| 5 | Количество организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | 160% | 8/5\*100% |
| 6 | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | 106% | 16/15\*100% |
| 7 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 100% | 200/200\*100% |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ=8783,2/8783,4\*100%=100% - использование бюджетных средств является эффективным.

В 2016 году участия в подпрограммах, основных мероприятиях государственных программ с получением объемов финансирования в сфере молодежной политики не осуществлялось.

Основными итогами работы в 2016 году являются:

1. Увеличение количества детских и молодежных общественных организаций, взаимодействующих с администрацией города и реализующих совместные проекты.

2. Увеличение количества масштабных городских и региональных проектов, инициированных молодежью города («Голоса Победы», «Танц – плантация», «Зимняя энергия молодых», «Культурный Череповец».

3. Увеличение числа победителей грантовых конкурсов.

4. Активизация Городского координационного совета по делам детей, объединение большего количества активной молодежи и реализация крупных проектов силами нескольких общественных организаций и инициативных групп («День молодежи» и др.)

Основные приоритеты развития на 2017 год:

1.Вовлечение большего количества заинтересованной молодежи в мероприятия патриотической направленности, в том числе во Всероссийское детско - юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области на территории города Череповца.

2.Организация взаимодействия поколений молодежи и ветеранов комсомольского движения, реализация совместных мероприятий.

3.Развитие добровольческого движения, вовлечение большего количества молодежи в мероприятия волонтерской направленности.

4. Работа с молодыми семьями, укрепление института молодой семьи. Создание новых форм работы с молодыми семьями.