УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 14.10.2011 № 4295

Ведомственная целевая программа

«Разработка стратегии развития города на период до 2022 года

и совершенствование системы стратегического управления городом» на 2012 год

(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

1.1. Наименование Программы, срок ее реализации.

Ведомственная целевая программа «Разработка стратегии развития города на период до 2022 года и совершенствование системы стратегического управления городом» на 2012 год.

Срок реализации: с 1 января по 31 декабря 2012 года.

1.2. Цель Программы.

Разработать Стратегию развития города до 2022 года.

1.3. Разработчик Программы.

Разработчик Программы – управление стратегического планирования мэрии.

1.4. Исполнители, участники Программы.

Исполнитель Программы – мэрия города.

Участниками Программы являются мэрия города и органы мэрии с правами и без прав юридического лица, организации, частные лица, общественные организации.

1.5. Ответственные лица.

| Ответственное лицо | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Программы | Кувшинников О.А. | Мэр города | 503948 | mayor@cherepovetscity.ru |
| Менеджер Программы | Леньков Д.П. | Начальник управления стратегического планирования мэрии | 572424 | DP.Lenkov@cherepovetscity.ru |
| Разработчик Программы | Медведева И.З. | Начальник отдела организационного развития управления стратегического планирования мэрии | 571895 | I_Medvedeva@cherepovetscity.ru |

1.6. Объемы финансирования Программы в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств на 2012 год:

| Источник финансирования | Главный распорядитель средств | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Городской бюджет | мэрия города | 723,0 |
| ИТОГО: |  | 723,0 |

1.7. Планируемый эффект от реализации Программы (количественная, качественная характеристика результата).

В результате реализации мероприятий Программы в 2012 году будут разработаны отраслевые стратегии развития города Череповца до 2022 года, что позволит повысить вероятность достижения отраслевых показателей и качество планируемых мероприятий.

2. Цель и задачи Программы

Цель и основные задачи настоящей Программы направлены на разработку и выполнение стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования «Город Череповец».

Другие цели:

- разработать стратегию развития города до 2022 года.

Сопоставление задач Программы с целевыми показателями.

| Задача | Показатель |
| --- | --- |
| Разработать стратегию развития города Череповца до 2022 года | Количество проголосовавших депутатов Череповецкой городской Думы о принятии стратегии развития города Череповца до 2022 года. Утверждение стратегии развития города Череповца до 2022 года Череповецкой городской Думой |

3. Основания для разработки Программы

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и постановлением Правительства Вологодской области от 28.06.2010 № 739 «О стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года» (с изменениями).

2. В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относится организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

3. Отсутствуют утвержденные согласованные цели развития города на долгосрочную перспективу.

4. В 2012 году заканчивается срок действия текущей стратегии развития города Череповца.

4. Показатели эффективности

| Показатель | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Количество проголосовавших депутатов Череповецкой городской Думы о принятии стратегии развития города Череповца до 2022 года | не менее 14 человек |
| Охват органов мэрии, принявших участие в разработке стратегии развития города Череповца до 2022 года | не менее 80% |

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представлен в приложении 1 к Программе. Смета расходов на реализацию мероприятий Программы изложена в приложении 2 к Программе.

Приложение 1

к Программе

Механизм реализации Программы

| № п/п | Показатель Программы | Мероприятие Программы | Срок реализации | Источник финансирования | Финансирование на 2012 год, тыс. руб. | Обоснование необходимых ресурсов | Планируемый эффект реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | 2012 год (план) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проголосовавших депутатов Череповецкого городской Думы о принятии стратегии развития города Череповца до 2022 года | не менее 14 человек | Проведение опроса, направленного на согласование сценариев развития г. Череповца | июнь 2012 г. | - | - |  | Получение согласованной позиции о стратегии развития города |
| 2. | Охват органов мэрии, принявших участие в разработке стратегии развития города Череповца до 2022 года | не менее 80% | Проведение стратегической сессии | апрель 2012 г. | Городской бюджет | 723,0 |  | Обмен опытом, привлечение экспертов из других городов |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 723,0 |  |  |

Приложение 2

к Программе

Смета расходов

на реализацию мероприятий Программы

| Мероприятие Программы | КОСГУ | Расшифровка КОСГУ | Сумма на 2012 год, тыс. руб. | Итого по Программе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение стратегической сессии | 226 | Оплата услуг преподавателя, экспертов и тренеров | 700,0 | 700,0 |
|  | 226 | Изготовление раздаточных материалов для участников стратегической сессии | 23,0 | 23,0 |
| ИТОГО по Программе: | 723,0 | 723,0 |