Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии города Череповца
от 19 декабря 2012 года № 57/443

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Череповецкой городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 13

| Дата официального опубликования постановления территориальной избирательной комиссии города Череповца от 19 декабря 2012 года № 57/441 | 24 декабря 2012 года |
| --- | --- |
| День голосования | 10 марта 2013 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  | Образование избирательных участков | Не позднее 24 января 2013 года | Мэр города Череповца по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Череповца, выполняющей полномочия муниципальной избирательной комиссии города Череповца (далее по тексту – территориальная избирательная комиссия) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 января 2013 года, а в исключительных случаях по согласованию с территориальной избирательной комиссией - не позднее 6 марта 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 28 января 2013 года, а если избирательные участки были образованы позднее срока - не позднее чем через три дня после их образования, но не позднее 9 марта 2013 года | Мэр города Череповца |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 8 января 2013 года | Мэр города Череповца, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление сведений об избирателях в соответствующие участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 16 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 17 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 17 февраля 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее 9 марта 2013года | Соответствующие участковые избирательные комиссии, на основании сведений представляемых руководителем учреждения, в котором избиратель временно пребывает |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 9 марта 2013года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) с сохранением единой нумерации | Не позднее 9 марта 2013года | Председатели участковых избирательных комиссий |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 14 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

|  | Составление, публикация в газете и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «О политических партиях», законом области «Об избирательных системах, применяемых при проведении муниципальных выборов на территории Вологодской области», законом области «О выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, избираемых по смешанной избирательной системе» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 27 декабря 2012 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

|  | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | С 25 декабря 2012 года и не позднее 14 января 2013 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдвижение списка кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам | С 25 декабря 2012 года и не позднее 14 января 2013 года | Избирательные объединения |
|  | Представление документов избирательных объединений и кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам в территориальную избирательную комиссию | С 25 декабря 2012 года и не позднее 14 января 2013 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не ранее 8 января 2013 года и не позднее 28 января 2013 года включительно до 18 часов | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации указанного кандидата | Не позднее чем через семь дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 22 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 4 марта 2013 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 марта 2013 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 4 марта 2013года | Избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 9 марта 2013 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | Избирательные объединения, кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 9 февраля 2013 года и до ноля часов 9 марта 2013 года т.е. за одни сутки до дня голосования | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Предоставление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 30 декабря 2012 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области |
|  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После представления указанного перечня в территориальную избирательную комиссию | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование организацией телерадиовещания и редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 25 января 2013 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем, выполняющим работы или оказывающим услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг этих организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление их в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 25 января 2013 года | Организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее 25 января 2013 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 27 февраля 2013 года | Политическая партия, выдвинувшее кандидатов, который зарегистрированы территориальной избирательной комиссией |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади между зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 6 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия с участием редакции периодического печатного издания, зарегистрированные кандидаты |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания | С 9 февраля 2013 года и до ноля часов 9 марта 2013 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | Организации телерадиовещания |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 9 февраля 2013 года и до ноля часов 9 марта 2013 года, т.е. за одни сутки до дня голосования | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Сообщение в письменной форме соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации, в которой открыт специальный избирательный счет, платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации, в которой открыт специальный избирательный счет, в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о безвозмездном предоставлении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, на установленное территориальной избирательной комиссией время для встреч зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы указанных помещений |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационнной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов | В течении 2 суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 7 февраля 2013 года | Мэрия города Череповца по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 4 марта по 2013 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 20 марта 2013 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения территориальной избирательной комиссией письменного уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении до предоставления документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию | Кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | В трехдневный срок после представления соответствующего уведомления кандидата, но не позднее 28 января 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 27 февраля 2013 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал (отделение филиала) Сберегательного банка Российской Федерации по требованию территориальной избирательной комиссии |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 10 марта 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольные пожертвования поступили в избирательные фонды от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 58 Закона области либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 56 Закона области | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход городского бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |
|  | первый финансовый отчет (по состоянию на дату, которая на пять дней предшествует дате сдачи отчета) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации, в территориальную избирательную комиссию | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, внесшим пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов | В 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В соответствии с бюджетной росписью о распределении расходов городского бюджета |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 17 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета участковой избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов | Не позднее 19 марта 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Череповецкую городскую Думу и передача в СМИ отчета о расходовании средств выделенных из городского бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | Территориальная избирательная комиссия |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа | Не позднее 17 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 17 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 20 февраля 2013года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации и передачи членам территориальной избирательной комиссии, уничтожения избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | После получения из полиграфической организации и не позднее 8 марта 2013 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 17 февраля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 10 марта 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по одномандатному избирательному округу | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона области | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее 23 марта 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Череповецкой городской Думы, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Череповецкой городской Думы, либо копий документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Череповецкой городской Думы | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Череповецкой городской Думы |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 9 апреля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избранного депутата Череповецкой городской Думы и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Череповецкой городской Думы | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, об итогах голосования и о результатах выборов, а также предусмотренные частью 7 статьи 64 Закона области данные обо всех избранных депутатах | В течении двух месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течении трех месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |