Информация об исполнении протокола от 26 ноября 2015 года заседания Комиссии по мониторингу достижения на территории Вологодской области целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации по состоянию на 19.01.2016

п.3. Главам муниципальных образований Бабаевского, Белозерского, Великоустюгского, Верховажского, Вологодского, Кирилловского, Междуреченского, Тотемского, Харовского и г.Череповца обеспечить достижение за 2015 год показателя «численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника», установленного муниципальными «дорожными картами»

По итогам реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы фактическое значение показателя «Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника» за 2015 год составило 10,1 при плановом значении показателя муниципальной «дорожной карты» на 2015 год – 9,9.

В целях обеспечения  значения 10,1 показателя воспитанников организаций дошкольного образования г. Череповца в расчете на 1 педагогического работника в 2015 году реализованы следующие мероприятия:

- проведена оптимизация штатных расписаний муниципальных дошкольных образовательных учреждений по должностям педагогического персонала;

- перепрофилированы 5 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и открыты группы общеразвивающей направленности в МБДОУ №№ 22 (2 группы), 23 (1 группа), 78 (1 группа), 102 (1 группа);

- увеличена численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет реализации мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и созданию 655 дополнительных мест, а также по итогам мониторинга площадей групповых помещений, занимаемых возрастными группами от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проведена реорганизация 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений в   форме   присоединения:

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 100» к МБДОУ «Детский сад №21»;

- МБДОУ «Детский сад № 27» к МБДОУ «Детский сад № 29»;

- МБДОУ «Детский сад № 108» к МБДОУ «Детский сад № 127»;

- МБДОУ «Детский сад № 105» к МБДОУ «Детский сад № 124»;

- МБДОУ «Детский сад № 66» к МБДОУ «Детский сад № 90»;

- МБДОУ «Детский сад № 53» к МБДОУ «Детский сад № 86».

п. 4 «Обеспечить по итогам 2015 года исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 в части заработной платы категорий работников, установленных Указом».

В связи с применением новой методики расчета средней заработной платы до управления образования доведено письмо Департамента образования Вологодской области от 27.11.2015 № 20-8416/15 в  соответствии с которым, на основании внесения на ноябрьской сессии Законодательного собрания области поправок в закон области от 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части уточнения объемов субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях и на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений за 2015 год по городу Череповцу должен быть снижен.

В 2015 году продолжена реализация «майских» указов Президента РФ.

За 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников:

- образовательных учреждений общего образования - доведена до уровня 105,2 % от средней заработной платы в Вологодской области (26 889,4 руб.)  и  составляет  28 291,5 руб. По итогам 2015 года средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составила 27955,5 руб.;

-  дошкольных  образовательных учреждений  составляет  23 259,1 руб. (103,8 % от средней заработной платы в сфере общего образования по Вологодской области  - 22 415,9 руб.).  По итогам 2015 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составила 23 341,6 руб.;

-  образовательных  учреждений  дополнительного образования с учетом педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры мэрии г. Череповца, комитету по физической культуре и спорту,  доведена до уровня 72,2 % от средней  заработной  платы  учителей  в  Вологодской области (27897,8 руб.) и составляет 20136,4 руб. По итогам  2015 года средняя заработная плата составила 21669,1 руб.

п. 6 «Продолжить проведение запланированных оптимизационных мероприятий, закрепленных в подписанных соглашениях, и не допустить снижения по итогам 2015 года средней заработной платы категорий работников, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, № 761, № 1688, ниже уровня, достигнутого в 2014 году, в отношении учреждений, финансируемых из местных бюджетов».

В 2015 году продолжают проводиться мероприятия по оптимизации расходов на оплату труда работников образовательных организаций, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов путем сокращения избыточных штатных единиц и перевода вспомогательного персонала в муниципальные специализированные организации. По состоянию на 01.01.2016 года в образовательных организациях, подведомственных управлению образования мэрии г. Череповца сокращено:

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 163,55 штатных единиц, финансируемых за счет средств областного бюджета, 531,75 штатных единиц, финансируемых за счет средств местного бюджета, переведено в муниципальные специализированные организации 274 штатных единиц вспомогательного персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета;

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 49,60 штатных единиц, финансируемых за счет средств областного бюджета, 187,85 штатных единиц, финансируемых за счет средств местного бюджета, переведено в муниципальные специализированные организации 6 штатных единиц вспомогательного персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета;

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования сокращено 63,88 штатных единиц, финансируемых за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 года в образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры мэрии г. Череповца, проведены оптимизационные мероприятия путем сокращения 106,50 штатных единиц, финансируемых за счет средств местного бюджета.

В образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца, в 2015 году мероприятия по оптимизации расходов не проводились.

Финансирование организаций дополнительного образования,  подведомственных управлению образования мэрии г. Череповца, управлению по делам культуры мэрии г. Череповца, комитету по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца (в том числе и в части расходов на оплату труда работников), осуществляется за счет средств местного  бюджета. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования в организациях, подведомственных управлению образования мэрии  г. Череповца, с учетом  организаций, подведомственных управлению по делам культуры мэрии г. Череповца, комитету по физической  культуре  и  спорту  мэрии  г. Череповца в 2014 году составила  18 039,2 руб. Средняя заработная плата за  2015 год – 21669,1 руб., что не ниже уровня, достигнутого в  2014 году.

п.11. Органам местного самоуправления обеспечить привязку мероприятий, проводимых в рамках продвижения электронных услуг и сервисов электронного государства, к конкретным целевым аудиториям, в том числе активизировать разъяснительную работу по вопросам регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг

В рамках популяризации услуг, преимуществ их получения в электронной форме и регистрации жителей города на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) разработан план мероприятий на 2015-2016 годы, утвержденный заместителем мэра города Авдеевой Е.О. 15.04.2015.

По состоянию на 24.12.2015 реализованы следующие мероприятия, направленные на продвижение электронных услуг и сервисов электронного государства, обеспечивающие привязку к конкретным целевым аудиториям:

1. Организованы и проведены два обучающих семинара по теме «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» в рамках образовательного курса «Основы предпринимательской деятельности НП «Агентство городского развития».

2. В рамках мероприятий ИТ-недели проведено информирование о преимуществах получения услуг в электронном виде. В мероприятиях приняло участие 6 626 человек.

3. Во всех образовательных учреждениях города проведены разъяснительные работы с родителями и учащимися по вопросам предоставления услуг в электронной форме через ЕПГУ с учетом мероприятий, проводимых в рамках областной акции «Электронный дневник – это просто!».

4. Специалистами МБУ «ЦМИРиТ» подготовлены материалы и разработана презентация «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» для проведения уроков в общеобразовательных учреждениях. Проведено 507 уроков в 45 общеобразовательных учреждениях.

5. В управлении образования мэрии города проведен «День открытых дверей» на тему «Получение услуг в электронном виде». В данном мероприятии приняло участие 382 учащихся.

6. В МБУ «Череповецкий молодежный центр» в рамках молодежного форума «Большая семерка» для учащихся общеобразовательных школ и студентов техникумов и колледжей прочитана лекция на тему «Получение услуг через ЕПГУ».В данном мероприятии приняло участие 114 учащихся.

7. В течение года организовано 17 выездных регистраций в ЕСИА, на которых жителей города, в том числе, знакомили с предоставлением услуг в электронном виде с помощью презентации, разработанной МБУ «ЦМИРиТ». По результатам выездных регистраций зарегистрировано 293 человека.

8. Разработан информационный буклет «Личный кабинет на Едином портале Руководство пользователя». Буклет распространяется на выездных регистрациях, в пунктах активации личных кабинетов пользователей ЕСИА, в центрах общественного доступа регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области».

9. Сотрудниками органов мэрии и подведомственных учреждений на постоянной основе проводится информирование заявителей о преимуществах получения услуг в электронном виде.

10. Разработан медиа-план информационной компании по продвижению услуг в электронном виде.

п.13.  Органам местного самоуправления обеспечить развитие инфраструктуры проекта «Электронный гражданин Вологодской области» для решения задач по продвижению электронных услуг и регистрации жителей города на ЕПГУ

В муниципальном образовании «Город Череповец» с 2014 года реализуется региональный проект «Электронный гражданин Вологодской области» (далее – Проект). В городе организована работа 7-ми центров общественного доступа (далее – ЦОД) в различных районах города. В 2014-2015 учебном году в рамках реализации проекта прошло обучение 1 583 слушателей, 9 517 человек зарегистрировано в ЕСИА. По итогам первого семестра 2015-2016 учебного года обучено … человек, зарегистрировано … жителей города.

Для решения задач по продвижению электронных услуг и регистрации жителей города на ЕПГУ в рамках Проекта в текущем году реализованы следующие мероприятия:

1. При подготовке слушателей большое значение уделяется вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в частности, разъяснению порядков предоставления востребованных для данной категории слушателей электронных услуг.

2. По завершению курса подготовки каждый слушатель проходит регистрацию на ЕПГУ, подтверждает учетную запись в ЕСИА и через запрос государственной либо муниципальной услуги активируется на ЕПГУ как пользователь.

3. Организовано 8 пунктов активации личных кабинетов пользователей ЕСИА. Сотрудники пунктов активации информируют посетителей о возможности регистрации в ЕСИА и преимуществах получения услуг в электронном виде.

4. Организованы 9 центров общественного доступа «ЕПГУ» для самостоятельного доступа к услугам, предоставляемым в электронном виде. В ЦОДах «ЕПГУ» гражданам предоставлена техническая возможность сканирования документов, проводится консультационное сопровождение по вопросам регистрации и получения услуг через ЕПГУ обученными ответственными лицами.

5. Установлено 8 сенсорных киосков (инфоматов) для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Разработаны инструкция по использованию сенсорного киоска и информационные листовки, которые размещены в местах установки сенсорных киосков. По состоянию на 01.12.2015 инфоматами воспользовались 5 718 человек.

6. Организована «Горячая линия» по работе ЕПГУ на базе МБУ «МФЦ в г. Череповце».