**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы за 2016 год**

Ответственный исполнитель:

управление административных отношений мэрии

Дата составления отчета: 16.02.2017

Отчет составил:

Заместитель начальника управления административных отношений мэрии,

начальник отдела профилактической работы Д.Н. Ермилов

Тел.50-14-78, эл. адрес: ermilovdn@cherepovetscity.ru

Начальник управления административных отношений мэрии О.Н. Ларионова

**I. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, за полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (в ред. постановлений мэрии г. Череповца от 11.11.2013 № 5331, от 10.10.2014 № 5480, от 01.12.2014 № 6513, от 26.02.2015 № 1368, от 17.08.2015 N 4479, от 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197, от 06.07.2016 № 2977, от 11.10.2016 № 4547, от 22.11.2016 № 5264). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление административных отношений мэрии. Соисполнителями муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цели муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составил 15 млн. 261,4 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано – 14 млн. 670,3 тыс. рублей.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы представлена в прилагаемой таблице.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями[\*\*](#sub_2222220) |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2388 | 2250 | 2044 |  |  |  | Перевыполнение плана связано с проводимой профилактической работой УМВД России по г. Череповцу и органов мэрии города.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
|  | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,8 | 1,7 | 1,6 |  |  |  | Значение показателя достигнуто.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
|  | Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,8 | 5,4 | 1,6 |  |  |  | Значение показателя достигнуто.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города | % | -9,5 | 2,5 | - 2,6 |  |  |  | Значение показателя выполнено. По информации, представленной БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», в связи с изменением законодательства, с 5.04.16 г. вступил в силу Приказ № 1034н и утверждённый им Порядок наблюдения. Срок наблюдения при зависимости от наркотических веществ уменьшился с пяти лет до трёх лет. Снижение диспансерной группы связано с увеличением снятия с учёта в связи с ремиссией и в связи со снятием по отсутствию сведений (осуждены, длительно находятся в МЛС).  | X |
|  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно  | Ед. | 37 | 48 | 56 |  |  |  | Значение показателя не достигнуто. Фактическое количество несовершеннолетних данной категории 46, так как в текущем году дважды расследованы преступления, совершенные 9 несовершеннолетними, трижды – 1 несовершеннолетним.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
|  | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 102 | 141 | 83 |  |  |  | Значение показателя достигнуто.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | X |
|  | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5474 | 5550 | 5567 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | X |
|  | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 37 | 31 | 38 |  |  |  | Перевыполнение плана связано с постоянной работой органов мэрии по увеличению количества и повышению качества проводимых мероприятий. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 542 | 184 | 516 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с большим выявлением правонарушений камер видеонаблюдения АПК Безопасный город. | Доля правонарушений, выявленных с помощью средств фото- и видеофиксации |
|  | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 18 | 28,0 | 24,2 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с проведением профилактической работы УФСИН.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1027 | 1483 | 1633 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с ростом численности народных дружин. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 11077 | 12100 | 37850 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с увеличением количества рейдовых мероприятий. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество человеко-выходов членов ДНД | Ед. | 4209 | 6000 | 6007 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 8021 | 16100 | 17156 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с высокой социальной активностью населения. | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
|  | **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | Ед. (тыс.) | 97,7 | 50,0 | 146 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с увеличением камер фото- видеофиксации. | Доля правонарушений, выявленных с помощью средств фото- и видеофиксации |
|  | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | X |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 2  | 0 | 5 |  |  |  | Значение показателя не достигнуто. Невыполнение плана связано с пренебрежением правил дорожного движения водителями транспортных средств.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0,45 | 0 | 1,25\* |  |  |  | Значение показателя не достигнуто. Невыполнение плана связано с совершением 5 наездов на граждан на улицах города вследствие алкогольного опьянения, не соблюдением правил дорожного движения, отсутствия одной из неровностей и др.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 0 | 16 |  |  |  | Значение показателя не достигнуто. Невыполнение плана связано с пренебрежением правил дорожного движения водителями транспортных средств.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | % | 0 | 0 | 10,3 |  |  |  | Значение показателя не достигнуто. Невыполнение плана связано с пренебрежением правил дорожного движения водителями транспортных средств.Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | **Подпрограмма 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 339 | 800 | 800 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |

**Сведения**

**о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2250 | 2044 |  - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце; - общее количество населения города в отчетном году.Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
|  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) "Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,7 | 1,6 |  - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города; - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году.Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,4 | 1,6 |  - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году; - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году.Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца | % | 2,5 | -2,6 |  - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в текущем году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году; - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в текущем году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году; - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в предшествующем текущему году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году; - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в предшествующем текущему году; - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году.Статистика БУЗ ВОНД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
|  |  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно  | Ед. | 48 | 56 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 141 | 83 | Абсолютный показатель количества общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5550 | 5567 | Абсолютный показатель количества профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | ежеквартально | Статистическая информация | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
|  | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества фактов терроризма на территории города | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 31 | 38 | Абсолютный показатель количества проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | ежеквартально | Статистическая информация | управление по работе с общественностью мэрии | управление по работе с общественностью мэрии |
|  | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 184 | 516 | Абсолютный показатель количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел | % | 28,0 | 24,2 |  - количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в отчетном году; - общее число ранее судимых лиц, состоящих на контроле в органах внутренних дел в отчетном году.Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1483 | 1633 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 12100 | 37850 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество человеко-выходов членов ДНД | Ед. | 6000 | 6007 | Абсолютный показатель количества человеко-выходов членов ДНД | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 16100 | 17156 | Абсолютный показатель количества граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | Ед. (тыс.) | 50,0 | 146 | Абсолютный показатель количества нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото - видеофиксации | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 |  - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений.Статистика УО предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | Статистическая информация | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 0 | 5 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 1,25 |  - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей; - общее количество дорожно-транспортных происшествий.Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 16 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | % | 0 | 10,3 |  - количество дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета; - общее количество дорожно-транспортных происшествий.Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 |  - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. 6По =---- Х100%=100% 6 | 1 раз в полугодие | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 800 | 800 | Абсолютный показатель количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | 1 раз в полугодие | Статистическая информация | Информационное мониторинговое агентство "Череповец" | Информационное мониторинговое агентство "Череповец" |

**II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм**

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

Основные мероприятия, включенные в состав подпрограммы, не являются единственным и исчерпывающим комплексом мер, влияющим на значения показателей, так как помимо органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на уровень преступности в первую очередь влияет деятельность правоохранительных органов. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством использование городских ресурсов в решении данных вопросов – это одно из обязательных условий для создания и поддержания безопасной и комфортной среды на территории города.

Ответственным исполнителем подпрограммы, управлением административных отношений мэрии, организуется комплексная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, так как на базе управления в рамках реализации отдельных государственных полномочий функционирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП).

Одной из важнейших составляющих подпрограммы является развитие системы видеонаблюдения на территории города. Денежные средства, заложенные в подпрограмме – субсидии из областного бюджета и софинансирование из городского бюджета. Реализация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» способствует оперативному реагированию на совершающиеся преступления и правонарушения в общественных местах и на улице.

Рядом мероприятий подпрограммы предусмотрено создание условий для увеличения роли общественности в вопросах участия в обеспечении правопорядка. Усовершенствована система показателей деятельности Центра профилактики правонарушений, направленная на своевременное выявление правонарушений на территории города и на активизацию и привлечение общественности к работе в данном направлении. Продолжена реализация общегородского проекта «Народный контроль", в рамках которого общественность имеет возможность самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства территории города, направлять их в проект, а затем с помощью координатора контролировать устранение нарушений.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце».

Подпрограммой предусмотрена реализация системы фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах города.

В 2016 году подпрограмма 2 дополнена мероприятием 2.3.2 «Нанесение горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета». В рамках данного мероприятия установлены новые пешеходные переходы.

Подпрограмма «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

В состав подпрограммы входят два основных мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по противодействию распространению психоактивных вещества на территории города, и на обеспечение информационной поддержки. В комплекс мероприятий вошло функционирование совещательных межведомственных органов, организация участия в различных мероприятиях, носящих профилактический характер, и организуемых на федеральном, областном и городском уровнях, а также повышение уровня осведомленности населения города о работе, которая проводится на городском уровне, в целях недопущения увеличения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный 2016 год представлена в прилагаемой таблице.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

| Nп/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2016 год | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших)Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города |
| 2 | Подпрограмма 1Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населенияДоля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет |
| 3 | Основное мероприятие 1.1Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | УАО, УРсО, УО,  | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операцийОрганизация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступностиСодействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы времяОрганизация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровьюОрганизация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитиюУчастие в проведении городских родительских собранийУчастие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Изготовлены и распространены в образовательные организации города информационные материалы профилактического характера. В июле 2016 года изготовлены и распространены памятки для родителей о безопасном поведении детей в летний период, в том числе во дворе, в количестве 50 штук. Проведены городская межведомственная операция «Зимние каникулы», акция «Здоровое поколение», мероприятие празднования Последнего звонка для выпускников 9-х классов образовательных организаций «Ветер перемен», областная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в объеме 200 рабочих мест. Проведен мониторинг доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью. Проведен рейд по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 05.05.2016 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних.Организовано взаимодействие с городскими проектами «Подросток», «Точка возврата», «Служба поддержки ребенка в семье». За 2016 года КДНиЗП города вынесено 48 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений. 29.12.2016 обследовано 4 книжных магазина, выявлена книга (ТЦ «Южок») без знака категории информационной продукции «18+» без упаковки рядом с книгой «12+». Даны рекомендации. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет.Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) |
| 4 | Основное мероприятие 1.2Участие в профилактике терроризма и экстремизма | УАО, УРсО, УО, КФКиС, ОТ, УЭП, УДК | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссииУчастие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культурыИзучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культурыОрганизация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людейОрганизационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе ЧереповцеРеализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. ЧереповцаМониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизмуВыявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности | Проведено семь заседаний антитеррористической комиссии города Череповца. Организована работа по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, крупных торговых, развлекательных центрах, образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, учреждений культуры. Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан в 2016 году не проводилось.Ведущий специалист отдела профилактической работы управления административных отношений мэрии принял участие в учебном сборе в г. Калининграде на Базе пограничного института ФСБ России (оказание практической и методической помощи в организации деятельности по про-филактике терроризма).Разработано 37 паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце. Организована реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца. Проведен мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму. Проведено 15 встреч с представителями национальных организаций и объединений, 9 встреч с представителями религиозных организаций и объединений, 12 встреч с представителями политических партий и общественных объединений, 8 встреч с представителями молодежных объединений | Число фактов терроризма на территории города.Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма |
| 5 | Основное мероприятие 1.3Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | ЦМИРИТ | Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностьюИнформирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицахОнлайн-трансляция обзорных камер на городских интернет-ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер | Проведены регламентные работы по обслуживанию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».На данный момент обслуживается 61 камера обзорного видеонаблюдения. Актуальная информация регулярно направляется в ИМА "Череповец". Ведется онлайн-трансляция с 26 обзорных камер. Доступен онлайн архив записей с 26 камер, глубиной 40 суток. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах |
| 6 | Основное мероприятие 1.4Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы | УАО | Осуществление мониторинга процесса социального сопровождения лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, в том числе посредством АИС "Сопровождение"Содействие трудоустройству граждан, отбывших наказание в местах лишения свободыРазработка информационно-справочных памяток и иных информационных материалов по вопросам решения социальных проблем для лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и лиц, отбывших наказание в местах лишения свободыПроведение организационных мероприятий по созданию в городе Череповце специализированного центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободыРеализация проекта "Равный равному". | В АИС «Сопровождение» занесена информация относительно 67 лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. Всего в АИС «Сопровождение» содержится информация о 967 лицах данной категории. Разработаны и вручены памятки «Информация о социальной поддержке и трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы», памятки лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, уроженцам города Череповца и Череповецкого района, планирующим прибыть в город Череповец на постоянное место жительства. Отработаны 199 запросов из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний о проверке лиц, освобождаемых условно-досрочно и направляемых в город Череповец. | Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел. |
| 7 | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | УАО, ЦЗНТЧС | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства гражданОбеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов городаОрганизация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожанОрганизационное обеспечение деятельности городского штаба добровольных народных дружинКоординация деятельности добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов городаСоздание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядкаОрганизация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушенийОрганизация обучения членов добровольных народных дружин, оперативных молодежных отрядовИзготовление удостоверений народных дружинников и организация их выдачиОрганизационное обеспечение реализации проекта "Народный контроль" | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений, которые располагаются в каждом микрорайоне города. Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. За 12 месяцев 2016 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 37850 нарушений (АППГ – 16108), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии – 32274 (АППГ – 12202); посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2411 (АППГ –2384), проведено 5178 профилактических бесед (АППГ – 3893) Уполномоченным и по работе с населением принято на филиалах ЦПП 1922 граждан (АППГ –2674). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 2796 граждан (АППГ – 2727), распространено памяток / листовок / буклетов / флайеров 17156 (АППГ – 10981).Проведено 92 Совета профилактики правонарушений микрорайонов города.Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2016 год.Проведено: 2 заседания городского штаба НД;3 рабочих совещание об организации подготовки народных дружинников по основным направлениям деятельности народных дружин; проведены 2 заседания организационного комитета по проведению IV городского слета народных дружин города Череповца.В рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 390 рейдовых мероприятия, составлено 222 административных протоколов, проведено 1356 профилактических бесед.29.09.2016 проведено совещание по подведению итогов реализации Комплексно-го плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2016 год. Приобретены 250 брошюр (Журналы учета деятельности народных дружин).Проведены 6 УМЗ для народных дружинников.В проект «Народный контроль» поступило 1625 обращений: 838 нарушений устранено, 262 не устранено по различным причинам, 525 обработаны координатором проекта (повторные обращения, обращения с техническими ошибками, не включенные в задачи проекта). Количество обращений (по органу мэрии): Департамент ЖКХ отработано 310; УАО - отработано 527, управление по делам культуры отработано 1. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности.Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города.Количество человеко-выходов членов ДНД. |
| 8 | Основное мероприятие 1.6Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | УАО, УРсО, КПУ, ИМА «Череповец» | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательстваПроведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительстваОрганизация личных приемов населения руководителями органов мэрииОрганизация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структурОбеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детейОрганизация медийных проектов по освещению деятельности в сфере профилактики правонарушений | Оказана бесплатная юридическая помощь 137 гражданам, из них: правое консультирование в устной форме - 83, правовое консультирование в письменной форме - 54Проведены профилактические акции «Газон – не место для парковки», «Прогулка с питомцем по правилам», «Каждой рекламе свое место».За 2016 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 603 приема граждан, из них – 185 выездных приемов в филиалах Центра профилактики правонарушений.Всего в ходе приемов принято 2002 человека, в том числе:- мэром города Кузиным Ю.А. проведено 16 приемов, принято 86 чел.;- заместителями мэра города проведено 87 приемов граждан, принято 355 чел.;-руководителями органов мэрии проведено 500 приемов населения, принято 1561 чел.Уполномоченными по работе с населением принято 430 граждан, руководителями органов мэрии - принято 444 гражданинаВ эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 2024 сообщений, направленных на профилактику правонарушений. | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
| 9 | Подпрограмма 2Безопасность дорожного движения в городе Череповце |  |  |  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) |
| 10 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | ЦМИРИТ | Обеспечение текущего содержания и эксплуатации видеокамер комплексов автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения, находящихся на территории городского округа | Обслуживается 26 комплексов фиксации нарушений ПДД. | Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото – видеофиксации. |
| 11 | Основное мероприятие 2.2Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | УО | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений городаОбеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторовОснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями | Проведены тематические, информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия по БДД с обучающимися всех образовательных учреждений города.Всего действует – 34 отряда ЮИД.(34 отряда – ОУ, 3 отрядов - клуб «Перекресток»)Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях проводились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Всего участвуют – 583 учащихся. Проведено обучений: занятие в рамках реализации программы «Безопасность» - в каждом дошкольном учреждении в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, в (среднем более 200 занятий);- проведение конкурсов и викторин для закрепления знаний о ПДД – в дошкольных учреждениях, по плану ДОУ - организация и проведение городского конкурса творческих работ «Я и мои родители- грамотные пешеходы и водители»- более 400 участников, проведение смотра-конкурса детских агитбригад «Светофор собирает друзей»- 237 участников В рамках декады «Внимание –дети» (1 и 2 этапы), проведено более 300 мероприятий с педагогами, более 400 с родителями и более 500 с детьми- воспитанниками ДОУ | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 12 | Основное мероприятие 2.3Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения движения на улицах города участников дорожного движения | ДЖКХ | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспортаНанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Производилось нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета. (Выполнение - 98,97 %). | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей.Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. |
| 13 | Подпрограмма 3Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов ихзлоупотребления населением города Череповца |  |  |  | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца |
| 14 | Основное мероприятие 3.1Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | УАО | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссииОрганизационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетнимОрганизация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательстваОрганизация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманиейОбеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" и других мероприятиях, организуемых по инициативе УФСКНФормирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии.Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.Рабочей группой проведен мониторинг 131 торгового предприятия, в 28 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему (21,4%; АППГ: 186 торговых объектов, 37 продаж, 19,9%). Материалы направлены в ТОУРоспотребнадзор и УМВД России по г. Череповцу для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.Управлением административных отношений организовано 12 рейдовых мероприятия по проверке исполнения 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Обследовано 28 образовательная организация. Выявлено 5 факта курения на территории образовательных учреждений. С 01.06.2016 – 30.06.2016 проведен комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2016 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня).Проведено 2 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью». Размещены листовки «Сообщи, где торгуют смертью», предоставленные УФСКН по Вологодской области, в салонах общественного транспорта г. Череповца: в автобусах – 220 листовок, в трамваях – 30 листовок.Проведены мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей».Постановлением мэрии города 11.04.2013 № 1579 утвержден Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2013-2016 годы. Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 15 | Основное мероприятие 3.2Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | ИМА «Череповец» | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлены и размещены 401 информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах, из них: Алкоголь – 200;Табак – 61;Наркотики – 92;ГИБДД (происшествия в состоянии алкогольного опьянения) - 48 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |

**III. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за полугодие текущего финансового года.**

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- функционирование филиальной сети Центра профилактики правонарушений – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения, установленной в рамках АПК «Безопасный город» (областной бюджет и софинансирование из городского бюджета);

- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;

- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;

- изготовление удостоверений членам народных дружин города;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета.

Данные по целевому использованию выделенного финансирования представлены в прилагаемых таблицах.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы.

| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год 2016 |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2016 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | всего | 9423,9 | 12887,4 | 12296,3 |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 8661,9 | 9821,9 | 9284,7 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | 556,0 | 556,0 | 525,9 |
| Управление образования мэрии | - | - | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | 2303,5 | 2279,7 |
|  | Подпрограмма 1 | всего | 9423,9 | 10583,9 | 10016,6 |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 8661,9 | 9821,9 | 9284,7 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | 556,0 | 556,0 | 525,9 |
|  | Основное мероприятие 1.3Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | 556,0 | 556,0 | 525,9 |
|  | Основное мероприятие 1.5Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 8867,9 | 10027,9 | 9490,7 |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 8661,9 | 9821,9 | 9284,7 |
|  | Подпрограмма 2 | Всего |  | 2303,5 | 2279,7 |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | - | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | 2303,5 | 2279,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | 2303,5 | 2279,7 |

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы | всего  | 15261,4 | 14670,3 | 96,1 |
| городской бюджет  | 12887,4 | 12296,3 | 95,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  | 2374,0 | 2374,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | всего  | **12957,9** | **12390,6** | 95,6 |
| городской бюджет | **10583,9** | **10016,6** | 94,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  | **2374,0** | **2374,0** | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего  | 2930,0 | 2899,9 | 99,0 |
| городской бюджет | 556,0 | 525,9 | 94,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  | 2374,0 | 2374,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.5.Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 10027,9 | 9490,7 | 94,6 |
| городской бюджет | 10027,9 | 9490,7 | 94,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего  | 2303,5 | 2279,7 | 99,0 |
| городской бюджет | 2303,5 | 2279,7 | 99,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего | 2303,5 | 2279,7 | 99,0 |
| городской бюджет | 2303,5 | 2279,7 | 99,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о внесении изменений в муниципальную программу в 2016 году**

В 2016 году были внесены 3 изменения в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:

***Постановление мэрии города от 06.07.2016 № 2977 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Постановление мэрии города подготовлено в связи с поступлением сведений из:

- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» об увеличении расходов по МКУ «ЦЗНТЧС» на сумму 1 183,0 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда в сумме 1 171,8 тыс. рублей и на услуги связи – 11,2 тыс. рублей;

- департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии о выделении средств из городского бюджета в сумме 4 041,1 тыс. рублей на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета;

- уменьшением бюджетных ассигнований на 2016 год МКУ «ЦЗНТЧС» в связи с изъятием из оперативного управления помещения по адресу: Любецкая, д. 15 с передачей МКУ «Спецавтотранс» (протокол № 4 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, утвержденный мэром города 16.06.2016) в сумме 23,0 тыс. рублей;

В связи с этим потребовалось внесение изменений в муниципальную программу в части изменения объемов финансирования муниципальной программы из средств городского бюджета, а также включения нового мероприятия в подпрограмму 2 муниципальной программы **«**Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце**» -** нанесение горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета и соответственно целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 по данному мероприятию.

***Постановление мэрии города от 11.10.2016 № 4547 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013***

***№ 4730».***

Постановление мэрии города разработано в соответствии с распоряжением мэрии города от 27.06.2016 № 582-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов», поступившими прогнозными объемами действующих и принимаемых бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по следующим мероприятиям:

- «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах» в 2017 году в объеме 135,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан» в 2017 году в объеме 9 717,6 тыс. руб., в 2018 году в объеме 9 764,1 тыс. руб., в 2019 году в объеме 9 807,5 тыс. руб.;

- «Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка» в 2017 году в объеме 186,0 тыс. руб.;

- «Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений» в 2017 году в объеме 20,0 тыс. руб.

По инициативе МКУ ИМА «Череповец» уточнено наименование мероприятия 1.6.6. муниципальной программы: вместо наименования мероприятия «Организация медийных проектов по освещению деятельности в сфере профилактики правонарушений» предлагается «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений**»** в связи с тем, что основным видом деятельности МКУ ИМА «Череповец» в соответствии с Уставом учреждения является информирование жителей города о деятельности органов местного самоуправления.

Также уточнено наименование целевого показателя муниципальной программы «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ».

Согласно постановлению мэрии города от 19.05.2016 № 2054 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 09.12.2015 № 6432 «О положении об управлении административных отношений мэрии» (прилагается) из полномочий управления административных отношений мэрии исключен пункт 4.13 по организации работы по проверке запросов из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний о наличии возможности проживания и регистрации на территории города Череповца лиц, претендующих на условно-досрочное освобождение. На основании вышеуказанного сроки по мероприятию 1.4. «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы» установлены до 2016 года включительно, мероприятия 1.4.5. Проведение организационных мероприятий по созданию в городе Череповце специализированного центра социальной адаптации для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, 1.4.6. «Реализация проекта «Равный равному»» исключены.

По причине закрытия проекта «Общественная приемная по защите прав детей» сроки реализации мероприятия 1.6.5. «Обеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детей» подпрограммы 1 муниципальной программы установить до 2016 года включительно.

В Паспорте подпрограммы 1 слова «добровольных народных дружин» заменены на слова «народных дружин» на основании федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Паспорта муниципальной программы и подпрограммы 1 муниципальной программы приведены в соответствие с Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города".

Приложения 7, 8 к муниципальной программе изложены в новой редакции.

Приложение 9 к муниципальной программе исключено на основании постановления мэрии города от 02.09.2015 № 4738 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645».

По итогам рассмотрения ДРОНД управления административных отношений мэрии 25.08.2016 принято решение о переносе мероприятий и показателей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы в части АПК «Безопасный город» в муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы. После доведения прогнозных бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период, результатов рассмотрения  ДРОНД  планируется дополнительное внесение изменений в  муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы АПК «Безопасный город» с учетом переноса основных мероприятий   «Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах»; «Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» из вышеуказанной программы  в муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы. Рассмотрение переноса связано со стартом реализации Плана мероприятий «Дорожной карты»  проекта АПК «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях области под кураторством  МЧС и включением подобных мероприятий в государственную программу Вологодской области "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы". Будут уточнены целевые показатели.

***Постановление мэрии города от 22.11.2016 № 5264 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Постановления мэрии города подготовлено во исполнение пункта 5 протокола заседания № 7 от 25.08.2016 комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города.

В связи с пересмотром прогнозных значений показателя «Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах и на улице» с 305 до 184, находящихся в муниципальной программе управления административных отношений «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в г. Череповце» на 2014-2020 годы.

Для этого необходимо:

- в разделе 2 «Цель и задачи подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации подпрограммы 1» слова «сохранение уровня 2013 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах» заменить словами «снижение уровня по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах на 59,2% в 2016 году по отношению к 2013 году»;

- пункт 10 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп x 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

1. Расчет показателя «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения» = 2250 / 2044х100% = 110%
2. Расчет показателя «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет» = 1,7 / 1,6 х100% = 106,2%
3. Расчет показателя «Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших)» = 5,4 / 1,6 х100% = 337,5%
4. Расчет показателя «Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города» = 2,6 / 2,5 х100% = 104%
5. Расчет показателя «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно» = 48 / 56 х100% = 85,7%
6. Расчет показателя «Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет» = 141 / 83 х100% = 169,8%
7. Расчет показателя «Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания)» = 5567 / 5550 х100% = 100,3%
8. Расчет показателя «Число фактов терроризма на территории города» (фактов терроризма не допущено) = 100%
9. Расчет показателя «Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма» = 38 / 31х100% = 122,6%
10. Расчет показателя «Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах» = 516 / 184 х100% = 280,4%
11. Расчет показателя «Доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел» = 28 / 24,2 х100% = 115,7%
12. Расчет показателя «Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности» = 1633 / 1483 х100% = 110,1%
13. Расчет показателя «Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города» = 37850 / 12100 х100% = 312,8%
14. Расчет показателя «Количество человеко-выходов членов ДНД» = 6007 / 6000 х100% = 100,1%
15. Расчет показателя «Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города» = 17156 / 16100 х100% = 106,6%
16. Расчет показателя «Количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью камер фото – видеофиксации» = 146 / 50 х100% = 292%
17. Расчет показателя «Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» = 100/100 х100% = 100%
18. Расчет показателя «Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей» = 0 /5 х100% = 0%
19. Расчет показателя «Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий» = 0/ 1,25 х100% = 0%
20. Расчет показателя «Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета» = 0 / 16 х100% = 0%
21. Расчет показателя «Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета» = 0 / 10,3 х100% = 0%
22. Расчет показателя «Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных» = 100/ 100 х100% = 100%
23. Расчет показателя «Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ» = 800 / 800 х100% = 100%

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

 Пф1 Пф2 Пфn

 ---- + ---- + ... + ----

 Пп1 Пп2 Ппn

 Эс = --------------------------------- x 100%, где:

 N

Эс - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1 - фактическое значение показателя № 1;

Пп1 - плановое значение показателя № 1;

Пф2 - фактическое значение показателя № 2;

Пп2 - плановое значение показателя № 2;

Пфn - фактическое значение показателя № n;

Ппn - плановое значение показателя № n;

N - количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эс = | 2250  |  | 1,7 |  | 5,4 |  | 2,6 |  | 48 |  | 141 |  | 5567 |  | 0 |  | 38 |  | 516 |  | 28 |  | 1633 |  | 37850 |  | 6007 |  | 17156 |  | 146 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 800 | х |
| ----- | + | ---- | + | ---- | + | ---- | + | --- | + | ---- | + | ----- | + | -- | + | --- | + | ---- | + | ---- | + | ------ | + | ------- | + | ------ | + | ------- | + | ---- | + | ---- | + | -- | + | --- | + | -- | + | --- | + | -- | + | -- |
| 2044 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 2,5 |  | 56 |  | 83 |  | 5550 |  | 0 |  | 31 |  | 184 |  | 24,2 |  | 1483 |  | 12100 |  | 6000 |  | 16100 |  | 50 |  | 100 |  | 5 |  | 1,25 |  | 16 |  | 10,3 |  | 100 |  | 800 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 23 |

х 100% = **124,08 %, т.е. эффективное выполнение показателей муниципальной программы**

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ = 12296,3 / 12887,4 х 100% = 95,4 % - эффективное использование бюджетных средств Программы.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (2017 год) и**

**плановый период.**

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2016 год предлагается проработать вопрос ресурсного обеспечения мероприятия 1.2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» муниципальной программы (с исполнителем в лице управления по работе с общественностью мэрии).

**VII. Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований**

**на 2016 год по программе**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)2016 год | % исполнения | Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1.3.Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | 556,0 | 525,9 | 94,6 | Отклонение обусловлено возникновением экономией, образовавшейся в результате проведения процедур по закупкам, предусмотренных Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с тем, что бюджетные ассигнования были выделены  в рамках проекта "Народный бюджет" на определенные цели (проведение работ по оборудованию видеонаблюдением детских и спортивных площадок в парке Ленинского комсомола), использовать экономию на другие цели в 2016 году не представлялось возможным. |
| 2. | Основное мероприятие 1.5.Привлечение общественности к охране общественного порядка | МКУ "ЦЗНТЧС"Управление административных отношений мэрии | 10027,9 | 9490,7 | 94,6 | Отклонение обусловлено экономией по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, в связи с переносом уплаты взносов с декабря 2016 года на 10 января 2017 года из-за изменения сроков выплаты заработной платы работникам с 05 числа месяца на 10 число месяца следующего за отчетными, в соответствии с распоряжением мэрии города от 03.02.2016 №70-р О внесении изменений в распоряжение мэрии города от 20.02.2012 № 58-р и экономией по оплате проездных билетов, оплата по фактической потребности. |