ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы – «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет социальной защиты населения города*, мэрия города (отдел по реализации социальных программ).

Отчетная дата: 2016 года.

Наименование должностей, фамилий, имен, отчеств, номеров телефонов и адресов электронной почты непосредственных исполнителей:

Монина Наталья Викторовна*, начальник отдела по назначению и выплате мер социальной поддержки комитета, 52 81 78, Monina@cherepovetscity.ru;

Каневская Елена Юрьевна*, начальник отдела по делам семьи, женщин и детей комитета, 57 32 86, 62 91 68, ElenaKanevskaya@cherepovetscity.ru;

Смирнова Ирина Сергеевна*, начальник организационно-аналитического отдела комитета, 52 24 04, org_zno@cherepovetscity.ru;

Тихомирова Наталия Александровна*, начальник отдела опеки и попечительства комитета, 57 02 51, opeka@cherepovetscity.ru;

Голуб Наталия Викторовна*, начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер комитета, 52 66 49, N_Golub@cherepovetscity.ru;

Югова Елена Сергеевна*, заместитель начальника финансово-экономического отдела комитета, 62 93 01, Yugovaes@cherepovetscity.ru.

Султанова Ирина Сергеевна**, заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии города 50 16 49, sultanovais@cherepovetscity.ru,

Артемова Валентина Евгеньевна**, начальник отдела опеки и попечительства мэрии города, artemova.ve@cherepovetscity.ru.

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год.

Цель программы – повышение качества жизни отдельных категорий граждан и сохранение социальной стабильности в городе путем предоставления гражданам социальной поддержки, социальных услуг, а также создания условий в обеспечении отдыха и оздоровления детей, создание организационно-управленческих условий для обеспечения реализации социальных государственных гарантий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципальной программы:

1. Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях.

2. Участие в создании условий для повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.

3. Содействие в создании условий, способствующих активизации участия пожилых людей, а также других категорий граждан в жизни общества*.

4. Обеспечение эффективной деятельности комитета социальной защиты населения города*.

5. Обеспечение выполнения обязательств муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере организации отдыха детей, и находящиеся в стадии ликвидации***.

6. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Содействие социально-профессиональной адаптации выпускников муниципальных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)*.

8. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. Содействие созданию межведомственной системы профилактики социального сиротства, основанной на раннем выявлении детского и семейного неблагополучия, технологиях раннего вмешательства в семью в целях сохранения семьи для ребенка*.

Муниципальная программа реализуется непосредственно как ответственными исполнителями – комитетом социальной защиты населения города*,   мэрией города, так и соисполнителями. К соисполнителям программы относятся: управление образования мэрии; комитет по физической культуре и спорту мэрии; управление по делам культуры мэрии; департамент жилищно – коммунального хозяйства мэрии; комитет по управлению имуществом города (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – МКУ «УКСиР»).

Информация о достижении значений показателей представлена в таблице «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)», расположенной ниже по тексту.

Мероприятия программы обеспечивают в полной мере реализацию прав социально-незащищенных категорий граждан на предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в соответствии с действующим законодательством федерального, регионального и муниципального уровня.

_____________________

* до 01.03.2016. С 01.03.2016 комитет социальной защиты населения города ликвидирован.

** с 01.03.2016

***до 01.01.2016

**** до 10.09.2014

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) за 2016 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конецт.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год (факт) | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 268 | 385 | 217 | Уменьшение количества заявителей (работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города) по причине ликвидации комитета социальной защиты населения города и изменения статуса учреждений социальной защиты населения (не менее 40 чел.) Сокращение продолжительности 4 смены в ДОЛ «Жемчужина Мологи» (7 дней) способствовало снижению размера компенсации. |  |
| 2 | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб | Не более 1 855 | Не более 2 500 | Не более 2 500 | - Размер частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления утвержден постановлением мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости - путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» |  |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3 130 | 3 130 | 3 130 |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 2 150/ 2150 | 2 030/ 2 030 | 2285/ 2285 | Увеличение в связи с фактическим количеством получателей выплаты |  |
| 2 | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление | % | 10,8 | 9 | 19,3 | Невыполнение показателя связано с тем, что специалисты, имеющие право на получение социальной выплаты трудоустроены в основном на условиях срочных трудовых договоров, имеют возраст 55- 60 лет, увеличением % выхода работников на заслуженный отдых до 23% |  |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 76 | 95 | 96 | Увеличение в связи с фактическим количеством получателей выплаты |  |
| 2 | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 51,1 | 64 | 51,3 | Снижение показателя вследствие увеличения численности специалистов вышедших на пенсию, оптимизации штатных расписаний и численности работников медицинских организаций |  |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 15 | 16 | Увеличение в связи с фактическим количеством получателей выплаты. |  |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | Чел. | 53 | 53 | 43 | Количество пенсионеров уменьшилось в связи со смертью получателей ренты. |  |
| 2 | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | кв.м. | 2 142,0 | 1947,3 | 1720,3 | Количество уменьшилось в связи с передачей жилья в КУИ. |  |
| 3 | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | Руб. | 7213,0 | 8104,8 | 8447,1 | Затраты возросли, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ежеквартальным увеличением среднего прожиточного на душу населения |  |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 30 | 30 | 29 | Уменьшение в связи с фактическим количеством получателей выплаты |  |
| Основное мероприятие 9 «Возмещение затрат, связанных с потреблением: энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность в сфере организации отдыха детей»*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество оздоровительных учреждений, которым производится возмещение затрат, связанных с потреблением: энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | - | - |  |  |
| 2 | Количество мест в оздоровительных учреждениях в течение года, которым производится возмещение затрат, связанных с потреблением: энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения | мест в год | 2 080 | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 10 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (в части статьи 2 закона, за исключением полномочий, указанных в части 2 и пункте 8 части 6 статьи 2)» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10.1. «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, обеспеченных частичной оплатой стоимости путевок в загородные оздоровительные учреждения* | чел. | 3 607 | 0 | - | - |  |
| Мероприятие 10.2. «Частичная оплата стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество детей, которым произведена частичная оплата стоимости питания в лагерях дневного пребывания | чел. | 1 911 | 0 | - | - |  |
| Мероприятие 10.3. «Частичная (полная) оплата стоимости путевок и питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительные учреждения»* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных частичной (полной) оплатой стоимости путевок и питания в оздоровительные учреждения | чел. | 276 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 10.4. «Предоставление государственной социальной помощи»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, получивших государственную социаль-ную помощь | чел. | 2 025 | 209 | 209 |  |  |
| 2 | Доля семей (граждан), получивших государственную социаль-ную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | % | 97 | 98 | 98 |  |  |
| Мероприятие 10.5. «Обеспечение средствами ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество новорожденных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми | чел. | 429 | 91 | 91 |  |  |
| Мероприятие 10.6. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет субвенций»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг | чел. | 101 088 | 100 744 | 100744 |  |  |
| 2 | Доля лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг от числа лиц, имеющих право на ее предоставление | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятие 10.7. «Обеспечение полного и своевременного предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 4 731 | 1 829 | 1829 |  |  |
| 2 | Доля лиц, получивших субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от числа лиц, имеющих право на ее предоставление | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятие 10.8. «Возмещение специализированным службам расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество счетов-фактур, представленных специализированным службам, на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан | ед. | 63 | 17 | 17 |  |  |
| Основное мероприятие 11 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11.1. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (выплата вознаграждения опекунам)»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета* | чел. | 97 | 98 | 98 |  |  |
| Основное мероприятие 13 «Организация работы по реализации целей, задач комитета социальной защиты населения города, выполнение его функциональных обязанностей»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана деятельности комитета в сфере социальной защиты населения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с Днем Победы | ед | - | 3340/3668 | 3340/3668 |  |  |
| Основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области** | % | - | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета** | чел. | - | 98 | 102 | Увеличение количества опекунов, с которыми заключены договоры, произошло по причине увеличения количества опекунов, не являющихся близкими родственниками совершеннолетних граждан. |  |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан** | % | - | 65 | 78,4 | Отклонение в значениях показателя обусловлено тем, что в отчетном периоде значительно увеличилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи за отчетный период; улучшилось качество подготовки кандидатов в приемные родители, увеличилось количество граждан, желающих принять на воспитание в семьи детей. |  |
| 4 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году** | % | - | 5 | 4,4 | Уменьшение количества отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлено тем, что эффективно работает система по сопровождению замещающих семей на базе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* Мероприятие 1 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство)»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан* | % | 52 | 65 | Годовой показатель |  |  |
| 2 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году* | % | 6 | 5 | Годовой показатель |  |  |

Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. | 385 | 217 | Абсолютная величина, определяющая количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города |  | Мэрия города |  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | Не более 2500 | Не более 2500 | Абсолютная величина, позволяющая оценить средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы в текущем финансовом году | По мере внесения изменений в постановление мэрии города, которым утвержден размер компенсации части стоимости путевки | 2 | Постановления мэрии города от 04.03.2014 № 1252 «О частичной оплате (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2014 – 2016 годах»*; 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления»** |  | Мэрия города |  |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Ежегодно | 2 | Отчетность МКУ «УКСиР», оздоровительных учреждений, соглашение о предоставлении субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |  |  | Комитет по управлению имуществом (МКУ «УКСиР») |
| 2. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3130 | 3130 | Абсолютная величина, определяющая количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Ежегодно | 2 | Постановление мэрии города от 09.04.2013 № 1514 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Череповце» (с изменениями) |  |  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 2030/2030 | 2285/2285 | Абсолютная величина, определяющая количество лиц, обратившихся/ получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 4 | Журнал регистрации обращений граждан, база данных получателей мер социальной поддержки 1С |  |  | Мэрия города |
| 2 | Текучесть кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление | % | 9 | 19,3 | Относительная величина, определяющая коэффициент текучести кадров работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление, в течение отчетного периода У; х 100 %=Кт. Сс. У - количество уволенных работников по категориям; Сс- среднесписочная численность работников по категориям; Кт- коэффициент текучести кадров работников по категориям Расчет по данному показателю осуществляет Управление организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области | 2 раза в год | 4 | Информацию предоставляет управление организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |  |  | Управление организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 95 | 96 | Абсолютная величина, определяющая количество лиц, обратившихся/ получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 4 | Журнал регистрации обращений граждан, база данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |  |  |
| 2. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 64 | 51,3 | Относительная величина, определяющая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения в течение отчетного периода У - укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения; Кф; х 100 %=У. Кш. Кф- фактическая численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения, Кш- штатная численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения Расчет по данному показателю осуществляет Управление организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области | 2 раза в год | 4 | Информацию предоставляет управление организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области | управление организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |  |  |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 15 | 16 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом», на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения комитета социальной защиты населения города, мэрии города в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | Мэрия города |  |  |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 9 | 9 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца», на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения комитета социальной защиты населения города, мэрии города в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | Мэрия города |  |  |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. | 53 | 43 | Абсолютная величина, определяющая количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 4 | Договоры пожизненного содержания с иждивением | Мэрия города |  |  |
| 2. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1947,3 | 1720,3 | Абсолютная величина, определяющая количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 4 | Договоры пожизненного содержания с иждивением, свидетельства о праве собственности, технические паспорта на жилые помещения | Мэрия города |  |  |
| 3. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8104,8 | 8447,1 | Абсолютная величина, определяющая затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 4 | Счета за текущее содержание и ремонт жилых помещений от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, счета за оказание ритуальных услуг, распоряжения на ежемесячную денежную выплату, ежегодную денежную социальную выплату, на выплату социального пособия к праздничным датам (Новый год, день рождения, 23 февраля, 8 марта, 9 мая). | Мэрия города |  |  |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | Чел. | 30 | 29 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Ведомость выдачи именных талонов на 50-процентную оплату услуг бани МУП города Череповца «Банно-прачечное хозяйство» | Мэрия города |  |  |
| Основное мероприятие 10 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (в части статьи 2 закона, за исключением полномочий, указанных в части 2 и пункте 8 части 6 статьи 2)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10.4. «Предоставление государственной социальной помощи»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество граждан, получивших государственную социальную помощь | чел. | 209 | 209 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших государственную социальную помощь, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 4 | Заявления граждан на предоставления государственной социальной помощи, распоряжения комитета «О назначении государственной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи» | Комитет социальной защиты населения |  |  |
| 2. | Доля семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | % | 98 | 98 | Относительная величина, определяющая долю семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в течение отчетного периода Д- доля семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации; Ко; х 100 % = Д. Кп. Ко- количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, Кп- количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта. Расчет по данному показателю осуществлял комитет социальной защиты. В связи с ликвидацией комитета социальной защиты население получить сведения о расчете данного показателя не представляется возможным. | Ежегодно | 4 | Социальные контракты, заключенные с получателями государственной социальной помощи, программы социальной адаптации, распоряжения комитета социальной защиты населения города «О назначении государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального контракта» | Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Мероприятие 10.5. «Обеспечение средствами ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество новорожденных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми | чел. | 91 | 91 | Абсолютная величина, определяющая количество новорожденных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 4 | Заявления граждан на получение средств ухода за новорожденными детьми, распоряжения комитета социальной защиты населения города «О выдаче комплектов средств ухода за новорожденными детьми» |  |  |  |
| Мероприятие 10.6. «Оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет субвенций»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг | чел | 100744 | 100744 | Абсолютная величина, определяющая количество получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг на отчетную дату | Ежемесячно | 4 | Заявления граждан на предоставление мер социальной поддержки, данные программы «Комитет» | Комитет социальной защиты населения города |  |  |
| 2. | Доля лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, от числа лиц, имеющих право на ее предоставление | % | 100 | 100 | Относительная величина, определяющая долю лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, от числа лиц, имеющих право на ее предоставление, в течение отчетного периода Д - доля лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, от числа лиц, имеющих право на ее предоставление Кп; х 100 % = Д. Ко. Кп - количество граждан, получивших единовременную денежную компенсацию; Ко- количество обратившихся граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки. 100744 граждан, получивших единовременную денежную компенсацию /100744 количество обратившихся граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки = 100 % | Формируется по мере необходимости | 4 | Заявления граждан на предоставление мер социальной поддержки, данные программы «Комитет» | Комитет социальной защиты населения города |  |  |
| Мероприятие 10.7. «Обеспечение полного и своевременного предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 1829 | 1829 | Абсолютная величина, определяющая количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на отчетную дату | Ежемесячно | 4 | Заявления граждан на получение субсидии, реестр о начислении гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, данные АИС «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» | Комитет социальной защиты населения города |  |  |
| 2. | Доля лиц, получивших субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от числа лиц, имеющих право на ее предоставление | % | 100 | 100 | Относительная величина, определяющая долю лиц, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от числа лиц, имеющих право на ее предоставление, в течение отчетного периода Кп; х 100 %=Д. Ко. Д- доля лиц, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от числа лиц, имеющих право на ее предоставление; Кп- количество граждан, получивших субсидию; Ко- количество обратившихся граждан, имеющих право на получение субсидии 1829 граждан, получивших субсидию/1829 граждан, имеющих право на получение субсидии =100% | Формируется по мере необходимости | 4 | Заявления граждан на получение субсидии, реестр о начислении гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, данные АИС «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» | Комитет социальной защиты населения города |  |  |
| Мероприятие 10.8. «Возмещение специализированным службам расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество счетов-фактур, представленных специализированными службами, на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан | ед. | 17 | 17 | Абсолютная величина, определяющая количество счетов-фактур, представленных МУП города Череповца «Специализированная ритуальная служба», на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан в течение отчетного периода | Формируется по мере необходимости | 4 | Счета-фактуры, предоставляемые МУП «Специализированная ритуальная служба» города Череповца | Комитет социальной защиты населения города |  |  |
| Основное мероприятие 11 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11.1. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (выплата вознаграждения опекунам)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | чел. | 98 | 98 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | Ежеквартально | 3 | Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Основное мероприятие 13 «Организация работы по реализации целей, задач комитета социальной защиты населения города, выполнение его функциональных обязанностей»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение плана деятельности комитета в сфере социальной защиты населения | % | 100 | 100 | Относительная величина, определяющая выполнение плана деятельности комитета в сфере социальной защиты населения в отчетном году Д -доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом деятельности комитета Кф; x 100 % = Д. Кп. в сфере социальной защиты населения; Кф- количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом деятельности комитета социальной защиты населения города в отчетном году; Кп- количество мероприятий, предусмотренных планом работы комитета социальной защиты населения города в отчетном году. Расчет данного показателя осуществлял комитет социальной защиты населения города. В связи с его ликвидацией комитета социальной защиты населения представить расчет по данному показателю не представляется возможным. | Ежегодно | Отчет о деятельности комитета социальной защиты населения города за год | 3 | Комитет социальной защиты населения |  |  |
| Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед | 1 | 1 | Абсолютная величина, определяющая количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей, в течение отчетного периода | Ежеквартально | Распоряжения мэрии города «Об оказании единовременной социальной помощи» | 2 | Мэрия города |  |  |
| Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки, в связи с Днем Победы | чел. | 3340/3668 | 3340/3668 | Абсолютная величина, определяющая количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки, в связи с Днем Победы | Ежегодно, в срок до 1 июля | Отчетность мэрии города | 4 | Мэрия города |  |  |
| Основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | % | 100 | 100 | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области 61 (количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства в отчетном году) /61 (количество мероприятий, предусмотренных планом работы отдела опеки и попечительства в отчетном году) *100=100% Д- доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства; Кф- количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы отдела опеки и попечительства в отчетном году; Кп- количество мероприятий, предусмотренных планом работы отдела опеки и попечительства в отчетном году | Ежегодно | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год | 4 | Мэрия города |  |  |
| 2 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | чел. | 98 | 102 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | Ежеквартально | Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | 4 | Мэрия города |  |  |
| 3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 65 | 78,4 | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан X- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году; X; x 100 % = Y. N. N- общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период; Y- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году 91 (количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году) /116 (общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период) *100=78,4% | Ежегодно | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | 3 | Мэрия города |  |  |
| 4 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5 | 4,4 | X; x 100 % = Y. N. Х- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых отменены решения о передаче на воспитание в семью и осуществлен возврат в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в отчетном году; N- общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году; Y- доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году Относительная величина, определяющая долю фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году 4 (количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых отменены решения о передаче на воспитание в семью и осуществлен возврат в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в отчетном году/91 (общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году) *100=4,4 % | Ежегодно | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | 3 | Мэрия города |  |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство)»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 65 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | Ежегодно | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | 3 | Комитет социальной защиты населения, |  |  |
| 2 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5,3 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая долю фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | Ежегодно | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | 3 | Комитет социальной защиты населения, |  |  |

Таблица 3

Результат реализации основных мероприятий программы

Результаты реализации основных мероприятий программы за 2016 год представлены в таблице «Сведения о степени выполнения основных мероприятии муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», расположенной ниже по тексту.

Сведения о степени выполнения основных мероприятии муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2016 год |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города **в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | 385 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500руб. | 217 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | Уменьшение количества заявителей (работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города) по причине ликвидации комитета социальной защиты населения города и изменения статуса учреждений социальной защиты населения (не менее 40 чел.) Сокращение продолжительности 4 смены в ДОЛ «Жемчужина Мологи» (7 дней) способствовало снижению размера компенсации. |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | В 2 учреждениях ДОЛ «Жемчужина Мологи» и ДОЛ «Искра» (на 3 130 мест в год) планируется работа по укреплению материально- технической базы | В 2 учреждениях ДОЛ «Жемчужина Мологи» и ДОЛ «Искра» (на 3 130 мест в год) планируется работа по укреплению материально- технической базы | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города **в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | 2 030 (количество лиц обратившихся за ежемесячным пособием на оздоровление работников учреждений здравоохранения) /2030 (количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работникам учреждений здравоохранения) | 2285 (количество лиц обратившихся за ежемесячным пособием на оздоровление работников учреждений здравоохранения) /2285(количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работникам учреждений здравоохранения) | Увеличение в связи с фактическим количеством получателей выплаты |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города **в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | Количество лиц, обратившихся ( 95 чел) /получивших ( 95 чел) ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | Количество лиц, обратившихся ( 96 чел) /получивших ( 96 чел) ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения 96 чел. | Увеличение в связи с фактическим количеством получателей выплаты |
| 5. | Основное мероприятие 5«Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города **в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | 15 человек получивших выплату вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом | 16 человек получивших выплату вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом | Увеличение в связи с фактическим количеством получателей выплаты. |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города **в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | 9 чел. получивших выплату вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца | 9 чел. получивших выплату вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города**, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | 53 пенсионера, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | 43 чел. пенсионера, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | Количество пенсионеров уменьшилось в связи со смертью получателей ренты. |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 30 граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | 29 граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | Уменьшение в связи с фактическим количеством получателей выплаты |
| 9 | Мероприятие 10.4. «Предоставле-ние государственной социальной помощи»* | Комитет социальной защиты населения города | 209 человек получивших государственную социальную помощь | 209 граждан, получивших государственную социальную помощь |  |
| 10 | Мероприятие 10.5. «Обеспечение средствами ухода за новорожден-ными детьми из нуждающихся семей»* | Комитет социальной защиты населения города | 91 новорожденных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми | 91 новорожденных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми |  |
| 11 | Мероприятие 10.6. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет субвенций»* | Комитет социальной защиты населения города | 100 744 получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг | 100 744 получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг |  |
| 12 | Мероприятие 10.7. «Обеспечение полного и своевременного предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»* | Комитет социальной защиты населения города | 1829 получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 829 получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 13 | Мероприятие 10.8. «Возмещение специализированным службам расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан»* | Комитет социальной защиты населения города | 17 счетов-фактур, представленных специализированными службами, на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан | 17 счетов-фактур, представленных специализированными службами, на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан |  |
| 14 | Мероприятие 11.1. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (выплата вознаграждения опекунам)»* | Комитет социальной защиты населения города | 98 опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | 98 опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета |  |
| 15 | Основное мероприятие 13 «Организация работы по реализации целей, задач комитета социальной защиты населения города, выполнение его функциональных обязанностей»* | Комитет социальной защиты населения города | 100 % выполнение плана деятельности комитета | 100 % выполнение плана деятельности комитета | - |
| 16 | Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | Комитет социальной защиты населения города*, мэрия города** в соответствии с функциями и сроками, установленными муниципальными правовыми актами | Выплата единовремен-ной социальной помощи 1 семье | Выплата единовременной социальной помощи 1 семье | - |
| 17 | Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток Ветеранам Великой Отечественной Войны в связи с Днем Победы» | Мэрия города | 3340/3668 Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки, в связи с Днем Победы | 3340/3668 Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки, в связи с Днем Победы |  |
| 18 | Основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»** | Мэрия города** | 100% Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | 100% Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 1 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосудар-ственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство)» | Комитет социальной защиты населения города | 65 % Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | Годовой показатель |  |

Таблица 4

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за полугодие текущего финансового года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (2016 год) |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2014- 2019 годы» |  | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города, мэрия города | 47021,0 | 45375,0 | 43757,5 |
|  |  | комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 36,7 | 0,0 | 0 |
|  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 417,6 | 417,6 | 409,2 |
|  |  | управление образования мэрии | - |  | - |
|  |  | комитет по физической культуре и спорту мэрии | - |  | - |
|  |  | управление по делам культуры мэрии | - |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города, мэрия города | 962,5 | 513,8 | 513,8 |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 36,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города, мэрия города | 23276,5 | 21313,6 | 20513,5 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города, мэрия города | 6108,5 | 8071,4 | 7482,5 |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города, мэрия города | 436,4 | 323,0 | 323,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города, мэрия города | 358,6 | 191,0 | 191,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Всего: ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города; мэрия города; департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 16128,6 15782,0 346,6 | 14756,5 14409,9 346,6 | 14531,5 14184,9 346,6 |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 71,0 | 71,0 | 62,6 |
| 9. | Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города | 0,0 | 500,0 | 500,00 |
| 10. | Основное мероприятие 16 «Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города Череповца, осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха детей, на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией указанных предприятий»*** | ответственный исполнитель: комитет социальной защиты населения города | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» | ответственный исполнитель: мэрия города | 96,5 | 52,3 | 48,8 |

Таблица 5

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2018 годы |  | всего | 185 926,8 | 184 210,8 | 99,1 |
|  |  | городской бюджет | 45 792,6 | 44166,7 | 44166,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 20 446,9 | 20446,9 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 119 687,3 | 119597,2 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 513,8 | 513,8 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 513,8 | 513,8 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 21313,6 | 20513,5 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 21313,6 | 20513,5 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 8071,4 | 7482,5 | 92,7 |
|  |  | городской бюджет | 8071,4 | 7482,5 | 92,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 323,0 | 323,0 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 323,0 | 323,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 191,0 | 191,0 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 191,0 | 191,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 14756,5 | 14531,5 | 98,5 |
|  |  | городской бюджет | 14756,5 | 14531,5 | 98,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 71,0 | 62,6 | 88,2 |
|  |  | городской бюджет | 71,0 | 62,6 | 88,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 10 Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (в части статьи 2 закона, за исключением полномочий, указанных в части 2 и пункте 8 части 6 статьи 2)» |  | всего | 106 255,9 | 106 255,9 | 106 255,9 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 20 175,4 | 20175,4 | 20175,4 |
|  |  | областной бюджет | 86 080,5 | 86080,5 | 86080,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 10.4. «Предоставление государственной социальной помощи»* | всего | 596,0 | 596,0 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 596,0 | 596,0 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 10.5. «Обеспечение средствами ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей»* | всего | 110,4 | 110,4 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 110,4 | 110,4 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 11 | Мероприятие 10.6. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет субвенций»* | всего | 100 603,2 | 100603,2 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 20 175,4 | 20175,4 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 80 427,8 | 80427,8 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 10.7. «Обеспечение полного и своевременного предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»* | всего | 4 855,1 | 4855,1 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4 855,1 | 4855,1 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 10.8. «Возмещение специализированным службам расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан»* | всего | 91,2 | 91,2 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 91,2 | 91,2 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 11 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществле-нию деятельности по опеки и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»* |  | всего | 1 024,3 | 1024,3 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 024,3 | 1024,3 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 11.1. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-них граждан (выплата вознаграждения опекунам)»* | всего | 1 024,3 | 1024,3 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1 024,3 | 1024,3 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 13 «Организация работы по реализации целей, задач комитета социальной защиты населения города, выполнение его функциональных обязанностей»* | всего | 13 268,5 | 13178,4 | 99,7 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 271,5 | 271,5 | 100 |
|  |  | областной бюджет | 12 997,0 | 12906,9 | 99,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | всего | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 33. | Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы» | всего | 52,3 | 48,8 | 93,3 |
|  |  | городской бюджет | 52,3 | 48,8 | 93,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 34 Основное мероприятие 20«Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»** |  | всего | 7744,1 | 7744,1 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 7 744,1 | 7 744,1 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* |  | всего | 11 841,4 | 11841,4 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 11 841,4 | 11841,4 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 34. | Мероприятие 1 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство)» | всего | 11 841,4 | 11841,4 | 100 |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 11 841,4 | 11841,4 | 100 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и информацию о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений

В соответствии с Постановлением мэрии от 15.04.2016 № 1495 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729» внесены следующие изменения

1.Бюджетные ассигнования приведены в соответствие с бюджетом на 2015 год.

2. В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения с 1 марта 2016 года в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2015 №217 «О ликвидации комитета социальной защиты населения города Череповца» в паспорте программы мэрия города добавлена в качестве ответственного исполнителя.

В соответствии с Постановлением мэрии от 11.10.2016 № 4548 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4729» внесены следующие изменения

- Продлен срок реализации муниципальной программы до 2019 года.

- Внесены изменения в раздел «Методика оценки эффективности Программы» в соответствии с нормами, утвержденными постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

- Уточнены плановые значения показателей:

  - Плановое значение показателя «Количество лиц обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения» основного мероприятия 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждения здравоохранения» откорректировано в соответствии с фактической численностью получателей данной меры социальной поддержки и прогнозным объемом численности получателей выплаты. На 2017-2019 год прогнозный объем составит 2030 человек.

  - Плановое значение показателя «Количество лиц обратившихся/ получивших социальное пособие за найм / поднайм жилых помещений специалистам здравоохранения» основного мероприятия 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм(поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» откорректировано в соответствии с доведенными финансовым управлением мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы. На 2017-2019 годы указанное значение составит 78 человек.

  - Откорректирован показатель «Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» основного мероприятия 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» откорректировано и составит 16 человек в 2016 году, 16 человек в 2017 году, 17 человек в 2018 году, 18 человек в 2019 году в связи с приведением значения показателя в соответствие с фактической численностью получателей данной меры социальной поддержки и прогнозным объемом численности получателей вознаграждений.

  - Откорректирован показатель «Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» основного мероприятия 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим ' звание «Почетный гражданин города Череповца» откорректировано и составит 9 человек в 2016 году, 9 человек в 2017 году, 10 человек в 2018 году, 11 человек в 2019 году, в связи с приведением значения показателя в соответствие с фактической численностью получателей данной меры социальной поддержки и прогнозным объемом численности получателей вознаграждений, производимым на основании постановления Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 87.

  - Плановое значение показателей «Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением», «Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договору пожизненного содержания с иждивением» в рамках основного мероприятия 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» откорректировано в связи с приведением значения показателя в соответствие с фактической численностью пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением.

  - Плановое значение показателя «Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с днем Победы» откорректировано в соответствии с фактической численностью данной категории населения на 01.07.2016 г. На 2017-2019 годы значение данного показателя составит 3700 человек.

- В муниципальную программу включено основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области».

- В соответствии с постановлением мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления изменена формулировка основного мероприятия 1 (с «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города» на «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений отдыха».

- Приведена в соответствие прогнозная оценка расходов с доведенными финансовым управлением мэрии города прогнозными объемами бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по действующим расходным обязательствам на реализацию основных мероприятий программы.

- В соответствии с  постановлением мэрии от 27.12. 2016 № 6014 приведены в соответствие данные муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4729, и направления расходов областного и городского бюджета.

В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения города с 01.03.2016 мероприятия, отнесенные к областным полномочиям,  были исключены из муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации муниципальной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий. Инструментами контроля эффективности муниципальной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы) эффективности, которые отражают выполнение основных мероприятий муниципальной программы.

Общая эффективность выполнения муниципальной программы складывается из результатов по всем основным мероприятиям.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

- П = Зф/ Зп× 100 %, где:

- П – степень достижения планового значения показателя;

- Зф– фактическое значение показателя;

- Зп– плановое значение показателя.

- Расчет достижения степени достижения планового значения показателя по основным мероприятиям программы:

Основное мероприятие 1 «Частичная оплата стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города»

Степень достижения планового показателя 1: 217 чел. (фактическое количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь)/385 чел. (Плановое количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь) *100%=56,4%.

Степень достижения планового показателя 2: Не более 2500 руб. (фактический показатель среднего размера частичной оплаты стоимости путевки  в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы)/ Не более 2500 руб. (плановый показатель среднего размера частичной оплаты стоимости путевки  в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы)*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 1 составляет 78,2%. (56,4 % (Степень достижения планового показателя 1) + 100%(Степень достижения планового показателя 2)/2=78,2%. Данный показатель не свидетельствует о низкой эффективности данного мероприятия, так как данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»

Степень достижения планового показателя 1: 2 (фактический количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)/2( плановое количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)*100%=100%

Степень достижения планового показателя 2: 3 130 (фактическое количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)/ 3 130 (плановое количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха)*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 2 составляет 100% (100% (Степень достижения планового показателя 1) +100% (Степень достижения планового показателя 2)/2=100%.

Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения»

Степень достижения планового показателя 1: 2285/  2285 (фактическое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)2 030/ 2 030 (плановое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения)/ *100%=112,6%

Степень достижения планового показателя 2: 9 (плановый показатель текучести кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление)/ 19,3(фактический показатель текучести кадров по категориям работников учреждений здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление)*100%=46,6%

Эффективность реализации основного мероприятия 3 составляет 79,6 (112,6% (Степень достижения планового показателя 1) + 46,6%(Степень достижения планового показателя 2)/2=79,6%. Несмотря на то, что эффективность данного мероприятия составляет менее 95%,  данная мера социальной поддержки позволяет  повлиять на  снижение текучести кадров.

Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения»

Степень достижения планового показателя 1:  96 (фактическое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения)/ 95 (плановое количество лиц, обратившихся/получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения*100% = 101, 1%

Степень достижения планового показателя 2: 51,3(фактическая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения / 64 ( плановая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения)*100%= 80,2%

Эффективность реализации основного мероприятия 4 составляет 90,7 (101,1% (Степень достижения планового показателя 1) + 80,2 %( Степень достижения планового показателя 2)/2= 90,7%. Несмотря на то, что эффективность данного мероприятия составляет менее 95%  для работы в учреждениях здравоохранения было привлечено 96 специалистов.

Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»

Степень достижения планового показателя: 16 (фактическое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»)/ 15(плановое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»)*100%=106,7%

Эффективность реализации основного мероприятия 5 составляет 106,7%

Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца».

Степень достижения планового показателя: 9 (фактическое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»)/ 9 (плановое количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца»)*100*=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 6 составляет 100 %.

Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением»

Степень достижения планового показателя 1: 43чел. (фактическое количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с  иждивением)/53 чел. (плановое количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с  иждивением)*100%=81,1%.

Степень достижения планового показателя 2: 1720,3 м 2 (фактическое количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением)/ 1947,3 м2(плановое количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением)  *100%=88,3%.

Степень достижения планового показателя 3: 8447,1 руб. (фактические затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)/ 8104,8 (плановые затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением)*100%=104,2%

Эффективность реализации основного мероприятия 7 составляет 91,2%. (81,1% (Степень достижения планового показателя 1)+ 88,3% Степень достижения планового показателя 2)+ 104,2%(Степень достижения планового показателя 3))/3=91,2%). Эффективность данного мероприятия составляет менее 95%, однако это не свидетельствует о низкой эффективности данного мероприятия, а связано со смертью пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением

Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам»

Степень достижения планового показателя: 29 чел.  (фактическое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам /30 чел. (плановое количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам)*100%=96,7%.

Эффективность реализации основного мероприятия 8 составляет 96,7%.

Основное мероприятие 10 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» (в части статьи 2 закона, за исключением полномочий, указанных               в части 2 и пункте 8 части 6 статьи 2)»

Мероприятие 10.4. «Предоставление государственной социальной помощи»

Степень достижения планового показателя 1 : 209 чел.( фактическое Количество граждан, получивших государственную социальную помощь)/ 209 чел.( фактическое Количество граждан, получивших государственную социальную помощь)/*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 2: 98% ( фактическая доля семей (граждан), получивших государственную социаль-ную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта)/ 98 %(плановая доля семей (граждан), получивших государственную социаль-ную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта)*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 10.4.  составляет 100%. (  100% (Степень достижения планового показателя 1)+ 100% Степень достижения планового показателя 2)/1=100 %).

Мероприятие 10.5. «Обеспечение средствами ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей»

Степень достижения планового показателя: 91 чел. (плановое количество новорожденных детей из семей, находящихся                     в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми)/ 91чел. (фактическое количество новорожденных детей из семей, находящихся                     в трудной жизненной ситуации, обеспеченных средствами ухода за новорожденными детьми)*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 10.5.  составляет 100%.

Мероприятие 10.6. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет субвенций»

Степень достижения планового показателя 1: 100 744 чел. (фактическое количество получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг)/ 100 744чел. ( плановое количество получателей ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг)*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 2:  100% (фактическая доля лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг от числа лиц, имеющих право на ее предоставление)/ 100% (плановая доля лиц, получивших ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг от числа лиц, имеющих право на ее предоставление))*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 10.6  составляет 100%. ( 100% (Степень достижения планового показателя 1)+ 100% Степень достижения планового показателя 2)/2=100%).

Мероприятие 10.7. «Обеспечение полного и своевременного предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Степень достижения планового показателя 1: 1 829чел .(фактическое количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)/ 1 829чел.(плановое  количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 2: 100 % (фактическая доля лиц, получивших субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от числа лиц, имеющих право на ее предоставление)/ 100 % ( плановая доля лиц, получивших субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от числа лиц, имеющих право на ее предоставление)*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 10.7  составляет 100%. (100% (Степень достижения планового показателя 1)+ 100% Степень достижения планового показателя 2)/2=100%).

Мероприятие 10.8. «Возмещение специализированным службам расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан»

Степень достижения планового показателя: 17 ед. (фактическое количество счетов-фактур, представленных специализирован-ным службам, на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан)/ 17 ед. (плановое количество счетов-фактур, представленных специализирован-ным службам, на возмещение расходов по погребению на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг умерших граждан)*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 10.8 равна 100% (

Эффективность реализации основного мероприятия 10 составляет 100% (Эффективность реализации основного мероприятия 10.4 100 %+ Эффективность реализации основного мероприятия 10.5 100%+ Эффективность реализации основного мероприятия 10.6   100% + Эффективность реализации основного мероприятия 10.7  100% + Эффективность реализации основного мероприятия 10.8 100%)/5=100%.

Основное мероприятие 11 «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Мероприятие 11.1. «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (выплата вознаграждения опекунам)»

Степень достижения планового показателя: 98 чел. (фактическое количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств)/ 98 чел. (плановое количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств)*100%=100%

Эффективность реализации основного мероприятия 11  равна 100%.

Основное мероприятие 13 «Организация работы по реализации целей, задач комитета социальной защиты населения города, выполнение его функциональных обязанностей»

Степень достижения планового показателя: 100 (фактическое выполнение плана деятельности комитета в сфере социальной защиты населения)/100(фактическое Выполнение плана деятельности комитета в сфере социальной защиты населения)*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 13 составляет 100%.

Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям»

Степень достижения планового показателя: 1 ед.( фактическое количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей)/ 1 ед.( плановое количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей)*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 15 составляет 100%.

Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы»

Степень достижения планового показателя: 3340/3668 ед  (фактическое количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с Днем Победы)/ 3340/3668ед  ( плановое количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым направлены (для которых изготовлены) открытки в связи с Днем Победы)*100%=100%.

Эффективность реализации основного мероприятия 19 составляет 100%.

Основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»

Степень достижения планового показателя1: 100% ( фактическое выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области)/ 100% (плановое выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области)*100%=100%.

Степень достижения планового показателя 2: 102 (фактическое количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета)/ 98 ( плановое количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета)*100%=104,1%.

Степень достижения планового показателя 3: 78,4  ( фактическая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан) /65(плановая доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан)*100%=120,6%.

Степень достижения планового показателя 4: 5( плановая доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году)/ 4,4 (фактическая доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году)*100%=113,6 %.

Эффективность реализации основного мероприятия 20  составляет 109,6%  (Степень достижения планового показателя 1 (100%)+ Степень достижения планового показателя 2 (104,1%)+ Степень достижения планового показателя 3(120,6%)+ Степень достижения планового показателя 4 (113,6 %)=109,6%.

Эффективность муниципальной программы

- Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Э=(217/385+2500/2500+2/2+3130/3130+2285/2030+9/19,3+96/95+51,3/64+16/15+9/9+43/53+1720,3/1947,3+8447,1/8104,8+29/30+209/209+98/98+91/91+100744/100744+100/100+1829/1829+100/100+17/17+98/98+100/100+1/1+3340/3340+100/100+102/98+78,4/65+5/4,4)/30*100%=(56,4+100+100+100+112,6+46,6+101,1+80,2+106,7+100+81,1+88,3+104,2+96,7+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+104,1+120,6+113,6)/30*100% = 97,1%

За 2016 год эффективность муниципальной программы составила 97,1 %, что соответствует эффективному выполнению муниципальной программы.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

*100%, где:

- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

- лимиты бюджетных обязательств.

ЭБ =184 210,8 тыс руб/185 926,8 тыс. руб. = 99,1 % . Таким образом, использование бюджетных средств является эфффективным.

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения полномочия по выполнению следующих основных  мероприятий программы «Социальная поддержка граждан на 2014- 2019 годы» были преданы в мэрию города:

Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города»

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха»

Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения»

Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм(поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом»

Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца»

Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением»

Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам»

Основное мероприятие 15 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям»

Основное мероприятие 19 «Изготовление и рассылка открыток ветеранам Великой Отечественной войны в связи с Днем Победы»

Основное мероприятие 20 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области».

Реализация  остальных мероприятий программы  «Социальная поддержка граждан на 2014- 2019 годы» прекращена в связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения с 01.03.2016.

В 2017 году планируется объединение муниципальной программы «Здоровый город на 2014-2022 годы» и муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014 – 2019 годы».