УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 09.10.2013 № 4749

(в редакции

постановления мэрии города

от 05.07.2017 № 3188

Муниципальная программа

«Развитие системы комплексной безопасности

жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления проекта: июль 2013 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Директор муниципального казенного учреждения «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций» - далее МКУ «ЦЗНТЧС» | Зуев  Михаил Евгеньевич | т. 77-01-70, zuevme@cherepovetscity.ru |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности**

**жизнедеятельности населения города»**

**на 2014-2019 годы**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |
| Соисполнители  муниципальной  программы | Мэрия города (Муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба» (далее – МБУ «СпаС»), муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (далее – МКУ ИМА «Череповец»), муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания» (далее – МКУ «ЦКО»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (далее – МБУ «ЦМИРиТ»), управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»;  подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе»;  подпрограмма3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и, безопасности людей на водных объектах |
| Задачи  муниципальной  программы | 1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.  2. Повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.  3. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  4.Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год.  2.Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС.  3.Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2019 гг.  Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы | **340 356,1тыс. руб.**  2014 г. – 55055,2 тыс. руб.  2015 г. – 52495,9 тыс. руб.  2016 г. – 57621,0 тыс. руб.  2017 г. – 59 024,3тыс. руб.  2018 г. – 58 114,3тыс. руб**.**  2019 г. – 58 045,4тыс.руб. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Программа реализуется за счет средств городского бюджета в размере **303 919,2тыс. руб.:**  2014 г. – 51105,2 тыс. руб.  2015 г. - 48784,8 тыс. руб.  2016 г. – 52483,1тыс. руб.  2017 г. – 51145,0тыс. руб.  2018 г. – 50235,0тыс. руб**.**  2019 г. –50166,1 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | 1. Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составит 100 %. 2. Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС к концу 2019 года составит 46%.   3.Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС к концу 2019 года составит 94% |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Муниципальная программа реализуется в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности населения города и включает в себя несколько направлений:

обеспечение пожарной безопасности;

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

объединение существующих и планируемых к созданию систем управления, информирования и оповещения в единое информационное пространство для повышения общего уровня комплексной безопасности жизнедеятельности населения области.

Безопасность жизнедеятельности представляет собой комфортное и травмо-безопасное взаимодействие человека со средой обитания. Это составная часть системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. Целью ее является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации или пожара, произошедшей (произошедшего) под влиянием человеческого фактора.

Уверенность каждого конкретного человека в обеспечении его безопасности является одной из важнейших составляющих для обеспечения комфортной и качественной жизни граждан.

**Пожарная безопасность** - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь от пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития как Российской Федерации в целом, так и города Череповца в частности.

Одной из основных составляющих обеспечения пожарной безопасности является выполнение требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города в целях обеспечения защищенности жизни и здоровья посетителей и работников от несчастных случаев, аварий, а также снижение материального ущерба от пожаров.

Для решения рассматриваемой проблемы требуется системная и комплексная модернизация по всем направлениям обеспечения пожарной безопасности.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит снизить риск возникновения пожаров, материальных и человеческих потерь от них.

**Предупреждение чрезвычайных ситуаций** - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

**Ликвидация чрезвычайных ситуаций** - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизней и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

В настоящее время на территории города функционируют 5 потенциально опасных объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а также техногенные аварии являются источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории города осуществляется аварийно-спасательными подразделениями МБУ «СпаС», финансируемыми из бюджета города.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории города, контроль за готовностью объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий, катастроф, стихийных бедствий, угрожающих безопасности людей и окружающей среде, невозможны без надлежащего технического оснащения поисково-спасательных формирований города и обеспечения необходимых условий для работы спасателей.

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе, а также обеспечению пожарной безопасности зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о чрезвычайных ситуациях, пожарах и иных происшествиях.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города к месту события направляется оперативная группа Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Эффективность ее действий зависит от своевременного прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации, что требует наличия средств передвижения, позволяющих передвигаться по любой местности.

**Гражданская оборона** - это осуществление мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей военного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Защита населения, материальных и культурных ценностей от указанных опасностей невозможна без подготовительных мероприятий, направленных на создание и содержание запасов имущества гражданской обороны, обеспечение его сохранности, а также без технического обеспечения управления гражданской обороны города.

В целях обеспечения защищенности населения города, эффективности системы управления гражданской обороной города требуется пополнение запасов имущества гражданской обороны, а также наличие технических средств управления.

В области защиты населения и территорий и гражданской обороны города Череповца в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» деятельность МКУ «ЦЗНТЧС» и МБУ «СпаС» характеризуется степенью реализации уставных функций учреждений через совокупные показатели программы «уровень готовности сил и средств в области ГО и ЧС МКУ «ЦЗНТЧС» и МБУ «СпаС» соответственно. Их состав раскрыт в приложении к настоящей муниципальной программе (таблица 1).

**Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»**реализуется в сфере комплексного обеспечения безопасности населения, включая общественную безопасность, правопорядок и безопасность среды обитания.

Необходимость комплексного подхода к решению проблем обеспечения безопасности населения обусловлена как необходимостью координации действий сил и средств всех органов управления и организаций, участвующих в обеспечении безопасности на отдельно взятой территории, так и необходимостью создания комфортной среды проживания, частью которой является обеспечение безопасности каждого конкретного человека.

Данный комплекс будет состоять из множества сегментов (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", камеры видеонаблюдения в общественных местах, территориальная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны "Маяк" (далее - ТАСЦО ГО "Маяк"),общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (далее - система "ОКСИОН") на региональном уровне.

Преступления, совершаемые на улицах и в других общественных местах, - один из сегментов преступности, требующий особого внимания. Как правило, показатели преступлений данного вида являются яркой характеристикой состояния общественного порядка на территории города. В целях профилактики уличной преступности в Череповце активно внедряются системы видеонаблюдения - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Реконструкция территориальной системы централизованного оповещения "Маяк" позволит в случае введения режимов гражданской обороны или возникновения чрезвычайной ситуации своевременно оповестить максимальное количество населения о возможных угрозах.

Создание сегментов ОКСИОН в местах массового пребывания людей на территории города и сопряжения с уже имеющимися сегментами позволит в первую очередь оповещать лиц с ограниченными возможностями. Одновременно в реальном масштабе времени получать от оперативного дежурного ситуационного центра информацию о чрезвычайных ситуациях и инструкции о порядке действий в конкретных чрезвычайных ситуациях.

**2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели,**

**задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов**

**муниципальной программы, сроков**

**и этапов реализации муниципальной программы.**

**Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы:**

- повышение уровня доходов и качества жизни россиян до показателей, характерных для развитых экономик, что означает в том числе высокие стандарты личной безопасности (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

- сосредоточение усилий и ресурсов на повышении качества жизни граждан путем гарантирования личной безопасности, что невозможно без принятия мер по обеспечению пожарной безопасности, без усилий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и без проведения мероприятий в области гражданской обороны (Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537);

- повышение качества жизни граждан путем гарантирования личной безопасности, которая в свою очередь обусловлена обеспечением пожарной безопасности на территории города и в учреждениях социальной сферы, снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Череповце и необходимостью совершенствования готовности гражданской обороны на территории города (Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее интеграции с аналогичными иностранными системами. В свою очередь решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению риска террористических актов и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 3 сентября 2011 года № Пр-2613, предусматривают:

- совершенствование системы управления гражданской обороны, направленное на обеспечение устойчивого управления мероприятиями гражданской обороны в различных условиях, в том числе развитие пунктов управления гражданской обороны, в том числе мобильных (подвижных), определение предъявляемых к ним требований и оснащение их современными средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных;

- совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Целью муниципальной программы** является: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и, безопасности людей на водных объектах.

**Муниципальная программа имеет следующие задачи:**

- повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города;

- повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

- минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- создание и эксплуатация АПК "Безопасный город" в городе Череповец.

**Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:**

1. Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта на год составит 100 %.

2.Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС к концу 2019 года составит 46%.

3.Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС к концу 2019 года составит 94%.

**Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа рассчитана на 2014 - 2019 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**3. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)**

Федеральный закон от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»

Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов».

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.98 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по ГО».

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.93 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление мэра города от 18.03.2008 № 961 «О своевременном оповещении и информировании населения г. Череповца об угрозе возникновения или возможности ЧС в мирное и военное время».

Постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

Постановление мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города».

Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1220 «О государственной программе Вологодской области «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 – 2020 годы».

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №2446-р.

**4. Обобщенная характеристика, обоснование выделения**

**и включения в состав муниципальной программы подпрограмм.**

Для достижения целей и решения задач в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, комплексного обеспечения безопасности населения, включая общественную безопасность, правопорядок и безопасность среды обитания.

в структуре муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы:

[подпрограмма 1](#Par410) «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» - направлена на снижение риска возникновения пожаров и смягчение их последствий на территории города;

[подпрограмма 2](#Par892) «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Череповце» - направлена на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий на территории города;

подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса Безопасный город на территории города Череповца**.**

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении к муниципальной программе, таблица 2.

Муниципальная программа с 01.01.2017 года включает в себя 2 основных мероприятия и три подпрограммы:

- Основное мероприятие 1. «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС».

- Основное мероприятие 2. «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «Спас».

- Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города». В ее составе 7основных мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

- Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе».В ее составе 5 основных мероприятий, направленных на повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и на минимизацию рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С 01.01.2017 в составеПодпрограммы 2 будут реализованы 4 основные мероприятия.

- Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца». В ее составе 3 основных мероприятия направленных на комплексное обеспечение безопасности населения.

Основные мероприятия муниципальной программы сформированы в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

**6. Информация об участии общественных и иных организаций**

**в реализации муниципальной программы.**

В реализации муниципальной программы общественные и иные организации участия не принимают.

**7. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы.**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет **340 356,1**тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 55055,2 тыс. руб.

2015 г. – 52495,9 тыс. руб.

2016 г. – 57621,0 тыс. руб.

2017 г. – 59024,3тыс. руб.

2018 г. – 58114,3тыс. руб**.**

2019 г. – 58045,4 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы и в разрезе подпрограмм представлена в приложении к муниципальной программе таблица 4.

**8. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского**

**бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования.**

Общий объем финансовых средств городского бюджета, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет **303 919,2** тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 51105,2 тыс. руб.

2015 г. - 48784,8 тыс. руб.

2016 г. – 52483,1 тыс. руб.

2017 г. – 51145,0 тыс. руб.

2018 г. – 50235,0 тыс. руб**.**

2019 г. – 50166,1 тыс. руб.

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены муниципальной программой.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета представлена в приложении к муниципальной программе таблица 3.

**9. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и**

**качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых**

**интересов и потребностей.**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать более комфортные и безопасные условия для проживания горожан, повысить уровень готовности городских сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также минимизировать риски возникновения пожаров в муниципальных зданиях и учреждениях.

**10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид риска | Степень влияния | Вероятность возникновения | Мероприятие по снижению риска |
| Несвоевременное или неполное финансирование | Высокая | Средняя | Реализация только приоритетных направлений |
| Форс-мажорные обстоятельства | Средняя | Низкая | - Принятие превентивных мер в отношении предполагаемых источников возникновения чрезвычайных ситуаций (в т.ч. пропаганда),  - соблюдение четкой дисциплины,  - проведение тренировок, занятий по возможным ситуациям |

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и минимизацией рисков осуществляет заказчик муниципальной программы - мэрия города Череповца. МКУ «ЦЗНТЧС» отвечает за реализацию муниципальной программы в целом: обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из городского бюджета для финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о реализации муниципальной программы по итогам года.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют в МКУ «ЦЗНТЧС» в установленные сроки информацию о реализации мероприятий в части, их касающейся.

**11. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

**1.Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год**

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует степень выполнения плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год (далее - план основных мероприятий)

Алгоритм расчета показателя:

ВОМ= Nфакт.вып./Nобщ\*100%, где:

ВОМ – выполнение плана основных мероприятий;

Nфакт.вып – фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;

Nобщ –количество пунктов плана основных мероприятий.

План основных мероприятий утверждается ежегодно. В план могут быть включены, в том числе мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца МБУ «СпаС». Итоги выполнения запланированных мероприятий подводятся в конце отчетного года и направляются первому заместителю мэра – председателю КЧСиПБ мэрии города Череповца. Подведение итогов осуществляется с учетом вышеуказанного плана мероприятий с оценкой «выполнено» или «не выполнено» по каждому основному мероприятию.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МКУ «ЦЗНТЧС».

**2.Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС**

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует уровень готовности МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС.

Алгоритм расчета показателя:

, где:

Г1 - готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС;

П1 **–** фактическое значение показателя «Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения» (СОиИН);

П2 - фактическое значение показателя «Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ «ЦЗНТЧС» в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Обуч.);

П3 - фактическое значение показателя «Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС» (Угр);

П4 - фактическое значение показателя «Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год» (ВОМ).

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МКУ «ЦЗНТЧС».

**3. Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС**

Единица измерения – проценты

Определение показателя: данный показатель характеризует уровень готовности МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС с целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца

Алгоритм расчета показателя:

, где

Г2 - готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС;

П5 - фактическое значение показателя «Обеспеченность городских пляжей спасательными постами» (Осп);

П6 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением» (Овс);

П7 - фактическое значение показателя «Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием» (ОПС).

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МБУ «СпаС».

**12.Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка достижения плановых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф– фактическое значение показателя;

Зп– плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле.

Эс = , где

В состав данной формулы входят показатели из таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях»

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1– фактическое значение показателя № 1;

Пп1– плановое значение показателя № 1;

Пф2– фактическое значение показателя № 2;

Пп2– плановое значение показателя № 2;

Пф2– фактическое значение показателя № n;

Пп2– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

При совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы и при 95 % и более – высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

\*100%, где:



- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;



- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;



- лимиты бюджетных обязательств.



По итогам каждого отчетного года МКУ «ЦЗНТЧС» на основе отчетов соисполнителей муниципальной программы оценивает кассовое исполнение выделенных ресурсов на реализацию мероприятий программы, т.е. соотносит разницу между запланированными и фактически освоенными ассигнованиями, направленными на реализацию мероприятий. Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равном 95% и выше.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности**

**муниципальных учреждений города»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Мэрия города (управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец», МКУ «ЦКО» |
| Участники подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города |
| Задачи  подпрограммы 1 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1.Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  2.Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности.  3.Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования 4.Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры.  5.Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту.  6.Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 будет реализована в 2014-2019 годы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы | **23 496,4** тыс. руб.:  2014 г. – 5007,5 тыс. руб.  2015 г. – 3937,10 тыс. руб.  2016 г. – 3996,7 тыс. руб.  2017 г. –3544,3 тыс. руб.  2018 г. –3558,3тыс. руб.  2019 г. – 3452,5 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета | Подпрограмма 1 реализуется за счет средств городского бюджета в размере **23 496,4** тыс. руб.:  2014 г. – 5007,5 тыс. руб.  2015 г. – 3937,10 тыс. руб.  2016 г. – 3996,7 тыс. руб.  2017 г. – 3544,3 тыс. руб.  2018 г. – 3558,3 тыс. руб.  2019 г. – 3452,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1.Отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  2.Снижение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами пожарного надзора, по отношению к 2013 году на 20% и достижение к концу 2019 года уровня 80%.  3.Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования на 100%.  4.Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры на 100%.  5.Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту на 100%.  6.Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии, на 100% |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Мероприятия, заявляемые в подпрограмме 1, вытекают из долгосрочной целевой программы «Противопожарные мероприятия в городе Череповце на 2012-2014 годы».

За 2012 год в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Противопожарные мероприятия в городе Череповце на 2012-2014 годы» в муниципальных учреждениях города выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена установка приборов ПАК "Стрелец-мониторинг" для вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны "01" в 91 детском саду и 45 школах города. Установлена автоматическая пожарная сигнализация в 3 филиалах Центра боевых искусств и в ДЮСШ № 1. Разработана проектно-сметная документация и установлена автоматическая пожарная сигнализация в 14 филиалах Центра профилактики правонарушений. Проведен ремонт и обслуживание охранно-пожарной сигнализации в ДК "Химиков". Разработана проектная документация на установку сигнализации и пожаротушения в гараже мэрии города по адресу: ул.Сталеваров,34.

2. Проведена перезарядка огнетушителей в 15 учреждениях управления образования и МКАУ «Череповецкий центр хранения документации».

3. Произведен ремонт эвакуационных путей зданий в 35 учреждениях управления образования, здании мэрии города по пр.Строителей,2, установлены противопожарные двери в МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" и здании поисково-спасательной службы МКУ "ЦЗНТЧС".

4. Проведен замер сопротивления изоляции электропроводки 3 детских садах, 1 школе и здании МКАУ "Череповецкий центр хранения документации".

5. Проведено испытание наружных пожарных лестниц в 3 учреждениях образования.

6. В 79 учреждениях управления образования и в ГК "Костяевка" произведено испытание внутреннего противопожарного водопровода зданий.

7. В 27 учреждениях управления образования, в здании комитета социальной защиты города по ул. Металлургов, 7 и в Центре боевых искусств произведена огнезащитная обработка и экспертиза горючих (деревянных) конструкций зданий.

8. Изготовлены новые планы эвакуации в случае пожара в 6 учреждениях образования и 4 учреждениях комитета по физической культуре и спорту.

9. Приобретены плакаты по пожарной безопасности в МБОУДОД «ДЮСШ № 11».

10. Проведены работы по устройству распашных решеток на окнах зданий в МБУК «Череповецкое музейное объединение», в трех филиалах Центра профилактики правонарушений и здании комитета социальной защиты населения города по адресу: ул. Металлургов,7.

11. Проведено обучение по программе пожарно-технического минимума ответственных лиц в МБОУДОД "ДЮСШ № 4" - 2 человека и в комитете социальной защиты населения города - 3 человека.

Все муниципальные учреждения города оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, но требуется их модернизация по замене пожарных извещателей, установка радиопередающих блоков с выводом сигнала на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг» в службу «01».

Характерными недостатками в обеспечении пожарной безопасности муниципальных учреждений города являются:

- неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре;

- не проведена своевременно перезарядка огнетушителей (1 раз в 5 лет в зависимости от типа);

- наличие горючих материалов на путях эвакуации;

- не произведен замер сопротивления изоляции электропроводки (не реже 1 раза в 3 года);

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий и несвоевременно проводится проверка по ее состояния (проверка обработки проводится 2 раза в год);

- не проводится обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения (1 раз в полугодие).

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит привести здания и помещения муниципальных учреждений города в соответствие с требованиями пожарной безопасности, что в свою очередь позволит снизить риск возникновения пожаров, материальных и человеческих потерь от них.

**2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1,цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1.**

**1 приоритет**

**-** Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре.

- Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий.

**2 приоритет**

**-** Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей.

- Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий.

- Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц.

- Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК).

- Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы.

**Цели подпрограммы 1:**

Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

**Задачи подпрограммы 1:**

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

**Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 1.**

- Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.

- Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности.

- Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования.

- Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры.

- Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту.

- Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии.

**Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1**

Реализация мероприятий программы 1 позволит повысить уровень противопожарной готовности муниципальных учреждений города, тем самым снизить риск возникновения пожаров.

А также:

-отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений;

-снижение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами пожарного надзора, по отношению к 2013 году на 20% и достижение к концу 2019 года уровня 80%;

- ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования на 100%;

- ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры на 100%;

- ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту на 100%;

- ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии, на 100%.

**Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 1**

Подпрограмма 1 рассчитана на 2014 - 2019 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

В составе подпрограммы 7 основных мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города:

- Основное мероприятие 1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре.

- Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей.

- Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий.

- Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий.

- Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц.

- Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК).

- Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы.

Основные мероприятия подпрограммы 1 сформированы в соответствии с целями и задачами подпрограммы 1.

**4. Информация об участии общественных и иных организаций,а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 1.**

В реализации подпрограммы 1 общественные и иные организации участия не принимают.

**5. Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1.**

Показатели подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города».

1.Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений

# Единица измерения – проценты.

# Определение (характеристика) показателя: показатель определяется количественно по зарегистрированному факту возникновения пожара в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений города на конец отчетного периода (за полугодие).

Алгоритм расчета показателя: суммарное количество зарегистрированных фактов возникновения пожара в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений города.

# Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

# Источник данных: данные отдела надзорной деятельности по г. Череповцу Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области (ОНД по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области).

2.Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности.

Единица измерения - проценты.

Определение (характеристика) показателя: данный показатель характеризует степень снижения количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности по отношению к 2013 году.

Алгоритм расчета показателя:

Знач. показ. = ШНт.г. / ШН2013 \*100% , где:

ШНт.г. – количество нарушений по предписаниям за отчетный год;

ШН2013- количество нарушений по предписаниям за 2013 год (значение берется на конец 2013 года).

# Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный год к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.

# Исходя из статистики (данные отдела надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области), за 2013 год было выписано 200 пунктов предписаний.

# Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

# Источник данных: данные отдела надзорной деятельности по г. Череповцу Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области (ОНД по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области).

3. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования.

4. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры.

5. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту.

6. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии.

Единицы измерения - проценты.

Определение показателей: данные показатели характеризуют степень выполнения запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования, управления по делам культуры, комитета по физической культуре и спорту, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии, а именно характеризует степень соответствия учреждений и органов мэрии (МКУ «ЦЗНТЧС», муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения документации», управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец», МКУ «ЦКО») требованиям пожарной безопасности.

Алгоритм расчета показателей:

Знач. показ. = Nвып.м. / Nплан.м. \*100% , где

Nвып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии (в каждой сфере), в соответствии с Приложением к настоящей муниципальной программе (таблица 2).

Nплан.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии (в каждой сфере), в соответствии с Приложением к настоящей муниципальной программе (таблица 2).

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие

Источник данных: отчеты органов мэрии и учреждений, участвовавших в реализации мероприятий подпрограммы 1, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.**

Общий объем финансовых средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1 составляет **23 496,4**тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 5007,5 тыс. руб.

2015 г. – 3937,10 тыс. руб.

2016 г. – 3996,7 тыс. руб.

2017 г. – 3544,3 тыс. руб.

2018 г. – 3558,3 тыс. руб.

2019 г. – 3452,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета приведено в таблице 3 к муниципальной программе.

При определении объема финансовых средств учтена потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены подпрограммой 1.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий**

**чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Мэрия города (МБУ «СпаС») |
| Участники подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи  подпрограммы 2 | Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | 1. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения\*.  2. Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  3. Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС.  4. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)\*.  5. Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ».  6. Обеспеченность городских пляжей спасательными постами.  7. Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением.  8. Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2014 – 2019 годы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 | **154 403,8 тыс. руб.:**  2014 г. – 50047,7тыс. руб.  2015 г. – 48558,8 тыс. руб.  2016 г. – 53624,3 тыс. руб.  2017 г. – 1263,0 тыс. руб.  2018 г. – 455,0 тыс. руб.  2019 г. –455,0 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет «собственных» средств городского бюджета | Подпрограмма 2 реализуется за счет средств городского бюджета в размере **141604,8 тыс. руб.:**  2014 г. – 46097,7тыс. руб.  2015 г. – 44847,7 тыс. руб.  2016 г. – 48486,4 тыс. руб.  2017 г. ­– 1263,0 тыс. руб.  2018 г. – 455,0 тыс. руб.  2019 г. –455,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения к концу 2016 года составит 57%\*.  2.Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к концу 2019 года составит 11%.  3.Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС к концу 2019 года составит 52%.  4.Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС составит 100%\*.  5. Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» в МКУ «ЦЗНТЧС» к концу 2019 года составит 100%.  6.Обеспеченность городских пляжей спасательными постами к концу 2019 года составит 100%.  7.Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением к концу 2019 года составит 80%.  8.Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием к концу 2019 года составит 97% |

\*Данные показатели в подпрограмме 2 до 01.01.2017 года

1. **Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2.**

**1 приоритет**

- организация переподготовки и повышения квалификации при участии МКУ "ЦЗНТЧС" должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- укомплектование городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;

- оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментами, в том числе: расходы по ремонту, покраске, перевозке, установке, демонтажу купален и буйков, дежурству на первомайском пляже и подвижному посту на реке Ягорба, а также приобретение водолазного снаряжения (гидрокомбинезоны «сухого» - 1шт, станция водолазной связи, ласты резиновые).

**Цели подпрограммы 2:**

Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи подпрограммы 2:**

Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

**Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 2:**

- Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения (до 01.01.2017, с 01.01.2017 реализуется в подпрограмме 3).

- Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС.

- Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) (до 01.01.2017).

- Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ».

- Обеспеченность городских пляжей спасательными постами.

- Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением.

- Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием.

**Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2**

Посредством реализации мероприятий подпрограммы 2 к концу 2019 года:

- процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения к концу 2016 года составит 57% (до 01.01.2017, с 01.01.2017 реализуется в подпрограмме 3);

- доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к концу 2019 года составит 11%;

- укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС к концу 2019 года составит 52%;

- выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС составит 100% (до 01.01.2017);

- эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» в МКУ «ЦЗНТЧС» к концу 2019 года составит 100%;

- обеспеченность городских пляжей спасательными постами к концу 2019 года составит 100%;

- обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением к концу 2019 года составит 80%;

- обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием к концу 2019 года составит 97%.

**Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 2**

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2019 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

В составе подпрограммы 5 основных мероприятия, направленных на повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и на минимизацию рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Основное мероприятие 2.1. Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментом.

Деятельность аварийно-спасательной службы города: за 2012 год подразделениями осуществлено 1529 выездов по вызовам в т. ч. выезды на вскрытие дверей, на ДТП, на технологические аварии, суициды, поиски в лесных массивах, в результате которых спасено 282 человека.

- Основное мероприятие 2.2. Приобретение лицензионного ПО, Крипто ПРО с лицензией СЭД.

- Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС.

- Основное мероприятие 2.4. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Основное мероприятие 2.5. Содержание городской системы оповещения и информирования населения.

Основные мероприятия подпрограммы 2 сформированы в соответствии с целями и задачами подпрограммы 2.

1. **Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 2**

В реализации подпрограммы 2 общественные и иные организации участия не принимают.

1. **Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 2.**

Показатели подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе»:

1.Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения (до 01.01.2017, с 01.01.2017 реализуется в подпрограмме 3).

Единицы измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует степень охвата территории города системой оповещения и информирования населения.

Значение показателя определяется на основании ежеквартальных актов проверки системы оповещения в соответствии с утвержденным Планом основных мероприятий г. Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год.

Алгоритм расчета показателя:

СОиИН = (Офакт / N + Инфакт / N) x 100%

СО - система оповещения (высчитывается из расчета погрешности 30%);

ИН - информирование населения (принимается из расчета погрешности 20%);

Офакт - количество фактически оповещенных людей (доведение сигнала);

Инфакт - количество фактически проинформированного населения (телевидение, радио, билборды, все доступные способы);

N - количество населения города;

СОиИН принимаются как равнозначные величины (при процентном соотношении 50/50).

Офакт = S x q

Офакт - количество фактически оповещенных людей (доведение сигнала);

S - площадь оповещаемой территории;

q - количество населения, проживающего в данном секторе (данные на основании паспорта территории - плотность населения - чел./кв. км).

S = S1 + S2 + ... + Sn

1, 2... n - количество секторов оповещения.

Sn = Rn x Rn x z x 3.14

Sn - площадь оповещаемой территории;

Rn - радиус действия элемента оповещения (паспортные данные);

z - количество элементов одного типа (одинаковый радиус оповещения).

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МКУ «ЦЗНТЧС».

2.Показатель«Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением» (Овс).

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует степень оснащенности МБУ «СпаС» согласно «Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ», утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 13.04.2007 №269.

Алгоритм расчета показателя:

Овс= Nнал/Nтреб\*100%, где:

Nнал – фактическое количество водолазного снаряжения,

Nтреб –требуемое количество водолазного снаряжения.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МБУ «СпаС».

3. Показатель «Обеспечение городских пляжей спасательными постами».

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует обеспеченность городских пляжей спасательными постами.

Алгоритм расчета показателя:

Осп= Nнал/Nтреб\*100%, где:

Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами,

Nнал – фактическое количество пляжей обеспеченное спасательными постами,

Nтреб **–** требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие

Источник данных: отчет МБУ «СпаС» на основании актов или иных документов, подтверждающих дежурство спасателей на каждом пляже.

4. Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ «ЦЗНТЧС» в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует долю должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ «ЦЗНТЧС» через каждые пять лет.

Алгоритм расчета показателя:



Обуч. – доля обученных;

Обуч.2013,…  Обуч.2019– количество обученных в 2013…2019 году (с нарастающим итогом, не более чем за 5 лет\*);

Nобщ – общее количество по списку подлежащих обучению.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчетность МКУ «ЦЗНТЧС».

\* Переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях необходимо проходить один раз в 5 лет.

5.Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС.

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует степень укомплектованности городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС.

Алгоритм расчета показателя:



Угр – укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;

Упрод. – укомплектованность продовольствием;

Уппн. – укомплектованность предметами первой необходимости;

Умед. – укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;

Усиз. – укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;

Уим.вещ. – укомплектованность вещевым имуществом;

Угсм – укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);

Устр.рес. – строительные материалы;

Упр.мат.рес. – укомплектованность прочими материальными ресурсами.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МКУ «ЦЗНТЧС».

6.Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет) (до 01.01.2017).

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует степень выполнения ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (далее - план основных мероприятий).

Алгоритм расчета показателя:

ВОМ = Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:

ВОМ – выполнение плана основных мероприятий;

Nфакт.вып – фактическое количество выполненных («да»)пунктов плана основных мероприятий;

Nобщ **–**количество пунктов плана основных мероприятий.

План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на \_\_\_\_ год утверждается ежегодно постановлением мэрии города Череповца. Итоги выполнения запланированных мероприятий рассматриваются в конце отчетного года МКУ «ЦЗНТЧС» и направляются на согласование первому заместителю мэра - председателю КЧСиПБ мэрии города Череповца. Подведение итогов осуществляется с учетом вышеуказанного Плана с оценкой "выполнено" или "не выполнено" по каждому основному мероприятию.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МКУ «ЦЗНТЧС».

7.Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием.

Единица измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует обеспеченность аварийно-спасательной службы (МБУ «СпаС») прочим снаряжением, не относящегося к водолазному снаряжению, и оборудованием.

Алгоритм расчета показателя:

ОПС = Nнал/Nтреб\*100%, где:

ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;

Nнал – фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ «СпаС»;

Nтреб **–** требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ «СпаС».

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчетность МБУ «СпаС».

8.Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота (далее - СЭД) «ЛЕТОГРАФ».

Единица измерения – проценты.

Определение показателя:данный показатель отражает обеспеченность работников учреждения доступом к СЭД «Летограф».

Алгоритм расчета показателя:

Знач. показ =Nфкл / Nткл х 100%, где

Nфкл – фактическое количество лицензий.

Nткл –  требуемое количество лицензий.

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчет МКУ «ЦЗНТЧС».

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.**

Общий объем финансовых средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2 составляет **154 403,8 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 г. – 50047,7тыс. руб.

2015 г. – 48558,8 тыс. руб.

2016 г.- 53624,3тыс. руб.

2017 г. – 1263,0 тыс. руб.

2018 г. – 455,0 тыс. руб.

2019 г. –455,0 тыс. руб.

из них за счет средств городского бюджета – **141 604,8 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 г. – 46097,7тыс. руб.

2015 г. – 44847,7 тыс. руб.

2016 г. – 48486,4тыс. руб.

2017 г. – 1263,0 тыс. руб.

2018 г. – 455,0 тыс. руб.

2019 г. –455,0 тыс. руб.

и за счет средств, предусматриваемых из внебюджетных источников по приносящей доход деятельности - **12799,0 тыс. рублей,** в том числе по годам:

2014 г. – 3950,0 тыс. руб.

2015 г. – 3711,1 тыс. руб.

2016 г. – 5137,9 тыс. руб.

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены подпрограммой 2.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») |
| Соисполнители подпрограммы 3 | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ»), управление образования мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии |
| Участники подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | Обеспечение создания и эксплуатации единого информационного пространства для решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города |
| Задачи  подпрограммы 3 | -Модернизация системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации любого уровня или при введении режимов гражданской обороны;  -осуществление видеонаблюдения на потенциально опасных и социально - значимых объектах;  -обеспечение функциональной работы  комплекса средств автоматизации (далее по тексту – КСА)  блока «Экологическая безопасность»  для принятия управленческих  решений по обеспечению  безопасности населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | 1. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения.  2. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах и на улице.  3. 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды\* (далее по тексту КМОС) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2017 – 2019 годы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 | **13820,0 тыс. руб.:**  2017 г. – 4701,6 тыс. руб.  2018 г. – 4559,2 тыс. руб.  2019 г. –4559,2 тыс. руб. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет «собственных» средств городского бюджета | Подпрограмма 3 реализуется за счет средств городского бюджета в размере **5 705,0 тыс. руб**.:  2017 г. -1996,6 тыс. руб.  2018 г. –1854,2тыс. руб.  2019 г. –1854,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | 1. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения к концу 2019 года составит 22%.  2. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах, составит к 2019 году порядка 110 ед.  3.Будут обеспечены условия для оперативного 100% реагирования, предупреждения и устранения последствий природных и экологических угроз посредством интеграции данных об экологической обстановке на единой платформе экомониторинга к окончанию реализации муниципальной программы\* |

\* при условии финансирования мероприятия

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3.**

**Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Подпрограмма 3 реализуется в сфере комплексного обеспечения безопасности населения, включая общественную безопасность, правопорядок и безопасность среды обитания.

Подпрограммой 3 предусматривается обеспечение создания, развития и эксплуатации аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории города, который должен стать основой такого объединения.

Составной частью АПК "Безопасный город" являются также следующие системы управления и связи, оповещения и информирования:

территориальная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны "Маяк" (далее - ТАСЦО ГО "Маяк");

камеры видеонаблюдения в общественных местах ;

содержание КСА функционального блока «Экологическая безопасность»;

система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112).

Проведение реконструкции ТАСЦО ГО "Маяк" создаст технические условия для своевременного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации любого уровня или при введении режимов гражданской обороны. Данная система независима от сетей телерадиовещания, сотовой связи и позволяет обеспечить максимальный охват оповещаемого населения. Своевременное предупреждение создаст условия для своевременной эвакуации населения, попадающего в зону действия чрезвычайной ситуации, а также обеспечит своевременное оповещение населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Внедрение в правоохранительную деятельность аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и иных средств визуального контроля и наблюдения, сигнализации и связи - одно из перспективных направлений в области профилактики правонарушений. На территории города установлены камеры видеонаблюдения, обслуживаемые МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий". Сформирован план развития городской системы видеонаблюдения, одним из основных направлений которого является установка камер в местах массового сбора людей (особое внимание городским площадям, паркам и скверам).

Внедрение КСА функционального блока «Экологическая безопасность» предназначено для своевременного принятия решений по обеспечению экологической безопасности в части сбора, обработки и анализа данных о состоянии атмосферы на основе КМОС. Комплекс предназначен для измерения скорости и направления ветра, измерений температуры и относительной влажности воздуха, измерений интенсивности, типа и количества осадков, измерений атмосферного давления, измерения концентраций загрязняющих веществ: диоксида азота, аммиака, оксида углерода, диоксида серы, измерений гамма-излучения, передачи результатов измерений в центр наблюдения.

**Цели подпрограммы 3:**

Целью подпрограммы 3 является обеспечение создания и эксплуатации единого информационного пространства для решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города.

**Задачи подпрограммы 3:**

-Модернизация системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации любого уровня или при введении режимов гражданской обороны.

-Осуществление видеонаблюдения на потенциально опасных и социально - значимых объектах.

-Обеспечение функциональной работы  КСА  блока «Экологическая безопасность»   для принятия управленческих  решений по обеспечению  безопасности населения\*.

\* при условии финансирования мероприятия

Описание основных ожидаемых конечных результатов

подпрограммы 3

1. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения к концу 2019 года составит 22%.

2. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах, составит к 2019 году порядка 110 ед.

3. Будут обеспечены условия для оперативного 100% реагирования, предупреждения и устранения последствий природных и экологических угроз посредством интеграции данных об экологической обстановке на единой платформе экомониторинга к окончанию реализации муниципальной программы.\*

\* при условии финансирования мероприятия

Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 ожидается с 2017 года по 2019 год.

# 2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

# 

**В составе подпрограммы 3 основных мероприятия:**

**Основное мероприятие 3.1.** Содержание городской системы оповещения и информирования населения.

**Основное мероприятие 3.2.** Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах.

Цель мероприятия - создание условий для внедрения и эффективного использования современных технических средств в целях снижения числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах;

онлайн-трансляция обзорных камер на городских интернет-ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер.

**Основное мероприятие 3.3.** Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность»\*.

Цель мероприятия: создание условий для бесперебойной и эффективной работы КМОС.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

обеспечение текущего содержания и эксплуатации КМОС, в том числе оплата за потребляемую электроэнергию, ежегодная поверка датчиков контроля, покупка расходных материалов, оплату модемной связи для передачи данных на пульт отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра.

\* при условии финансирования мероприятия

# 3. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы3

В реализации подпрограммы 3 общественные и иные организации участия не принимают.

**4. Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 3**

Показатели подпрограммы 3 « Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца»:

1. Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения (в подпрограмме 3 реализуется с 01.01.2017).

Единицы измерения – проценты.

Определение показателя: данный показатель характеризует степень охвата территории города системой оповещения и информирования населения.

Алгоритм расчета показателя:



% - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения

-планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования



-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования



-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования



- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| –фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе | | | | | | |  |  |
| - площадь информирования территории города одним ППО в i- ом районе | | | | | | |  |  |
| - фактическое количество ППО в i-районе | | | | |  |  |  |  |
| - площадь оповещения одной сиреной С-40 | | | | |  |  |  |  |
| - фактическое количество сирен С-40 в i-ом районе  При установлении алгоритма расчета использовалась проектная документация  «Модернизация муниципальной комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения города Череповца Вологодской области». Данный проект КСЭОН.381.11.15.01-СС изготовлен в декабре 2015 года по заказу МКУ «ЦЗНТЧС». | | | | |  |  |  |  |

Периодичность сбора данных: один раз в полугодие.

Источник данных: отчетность МКУ «ЦЗНТЧС».

1. Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах.

Определение: абсолютный показатель количества правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения.

Алгоритм расчета показателя: суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу.

Единица измерения: единицы.

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие.

Источник данных: отчет МБУ «ЦМИРиТ» на основании статистической информации, полученной от Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу.

3. 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС.\*

Единицы измерения – проценты.

Определение показателя:

Алгоритм расчета показателя:

Р = \*100%, где



Р - % реагирования отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС,

– общее количество раз реагирования на превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы, на территории МБОУ «Образовательный центр №36»,



– общее количество раз превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы,на территории МБОУ «Образовательный центр №36»



–общее количество раз реагирования на превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы на территории МБОУ «Образовательный центр №36»



- количество раз реагирования на превышение ПДК диоксида азота



- количество раз реагирования на превышение ПДК аммиака



- количество раз реагирования на превышение ПДК диоксида серы



- количество раз реагирования на превышение ПДК оксида углерода



– общее количество раз превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы, на территории МБОУ «Образовательный центр №36»



- количество раз превышения ПДК диоксида азота, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы



количество раз превышения ПДК аммиак, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы



- количество раз превышения ПДК диоксида серы, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы



- количество раз превышения ПДК оксида углерода, фиксируемых КМОС в пос. Новые Углы



Периодичность сбора данных: один раз в полугодие

Источник информации: отчет МКУ «ЦЗНТЧС» на основании данных отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра.

\* при условии финансирования мероприятия

**5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3.**

Общий объем финансовых средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3 составляет **13820,0 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 г. – 4701,6тыс. руб.

2018 г. – 4559,2тыс. руб.

2019 г. –4559,2тыс. руб.

из них за счет средств городского бюджета – **5705,0 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 г. – 1996,6 тыс. руб.

2018 г. – 1854,2тыс. руб.

2019 г. – 1854,2 тыс. руб.

и за счет средств, областного бюджета - **8115,0 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2017 г. – 2705,0тыс. руб.

2018 г. – 2705,0тыс. руб.

2019 г. – 2705,0тыс. руб.

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены подпрограммой 3.

Приложение

к муниципальной программе

Таблица 1

**Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нагод | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | **Т 1.18**  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 54 | 55 | 55 | 57 | 45 | 46 | 46 |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 61 | 74 | 79 | 92 | 92 | 94 | 94 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1. **Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | % | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 80 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - | - | **Т 1.18**  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 52 | 56 | 56 | 51,52 | 52 | 52 | 52 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)\* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Т 3.6**  (доля электронного документооборота между органами мэрии города) |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 27 | 33 | 43 | 80 | 80 | 80 | 80 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 89 | 89 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | **Т 1.18**  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | - | - | - | - | 150 | 130 | 110 | **Т 1.17** Доля правонарушений, выявленных с помощью средств фото и видео-фиксации |
| 3.3 | 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС\*\* | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | **Т 1.19**  (оценка безопасности проживания горожанами) |

\* показатель рассчитывается по подпрограмме 2 до 01.01.2017.

\*\* при условии финансирования мероприятия

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе  краткое описание | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания реализации |
|  | **Программа** | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС»\* | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2017 | 2019 | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Угроза жизни и здоровью населения города | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нагод;  Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС»\*\* | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | 2017 | 2019 | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Угроза жизни и здоровью населения города | Готовность МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС |
| **1** | **Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города** | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС», МКАУ «Череповецкий центр хранения документации, МКУ ИМА «Череповец», МКУ «ЦКО»).  Управление образования мэрии.  Управление по делам культуры мэрии.  Комитет по физической культуре и спорту мэрии. | 2014 | 2019 | Выполнение муниципальными учреждениями города требований правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) | За невыполнение требований пожарной безопасности учреждения и их руководители привлекаются к административной ответственности в виде штрафов, а при грубых нарушениях, повлекших гибель и травмирование людей при пожаре, к уголовной ответственности | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений;  Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности;  Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города;  Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города;  Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города;  Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2.  Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3.  Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное  мероприятие 1.4.  Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное  мероприятие 1.5.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное  мероприятие 1.6.  Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Основное  мероприятие 1.7.  Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы |  |  |  |  |  |
| **2** | **Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе** | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | 2014 | 2019 | Реализация мероприятий по развитию материально-технической базы аварийно-спасательных формирований увеличит оперативность службы, обеспечит своевременность выезда на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий.  Оснащение ВСО и ПСО МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами, инструментом и технологическим оборудованием в достаточном количестве позволит более эффективно осуществлять поиск и спасение жителей города на водных объектах, в том числе на глубоководных водоемах | Угроза жизни и здоровью населения города | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами;  Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением;  Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | 2014 | 2019 | Угроза жизни и здоровью населения города | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | 2014 | 2019 | Угроза жизни и здоровью населения города | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | 2014 | 2019 | Угроза жизни и здоровью населения города | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | 2014 | 2019 | Угроза жизни и здоровью населения города | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2.  Приобретение лицензионного ПО, Крипто ПРО с лицензией СЭД | Мэрия города  (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2014 | 2014 | Защищенность АРМ сотрудников и серверов МКУ «ЦЗНТЧС» в соответствии с законодательством РФ | Невыполнение требований законодательства РФ:  - от 27.07.2006 № 152-ФЗ;  - от 17.11.2007 № 781-ФЗ;  - от 05.02.2010 № 58-ФЗ.  Риск потери данных, обрабатываемых МКУ «ЦЗНТЧС» | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» |
| 2.3 | Основное  мероприятие 2.3.  Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2014 | 2019 | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Не выполнение законодательства РФ и функций муниципалитета | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС», МБУ «СпаС») | 2014 | 2016 | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ "ЦЗНТЧС", МБУ "СпаС", в сфере реализации подпрограммы 2 | Угроза жизни и здоровью населения города | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)\*\*\*;  Готовность сил и средств МКУ "ЦЗНТЧС" в области ГО и ЧС;  Готовность сил и средств МБУ "СпаС" в области ГО и ЧС |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2014 | 2016 | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ "ЦЗНТЧС" в сфере реализации подпрограммы 2 | Угроза жизни и здоровью населения города | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)\*\*\*;  Готовность сил и средств МКУ "ЦЗНТЧС" в области ГО и ЧС |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 2014 | 2016 | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ "СпаС» в сфере реализации подпрограммы 2 | Угроза жизни и здоровью населения города | Готовность сил и средств МБУ "СпаС" в области ГО и ЧС |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2016 | 2016 | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Угроза жизни и здоровью населения города | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения |
| **3** | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца**  **2** | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 2017 | 2019 | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Угроза жизни и здоровью населения города | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | 2017 | 2020 | Сохранение достигнутого уровня 2013 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Снижение эффективности регистрации и раскрываемости правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность»\*\*\*\* | Управление образования мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии | 2017 | 2019 | Решения задач по обеспечению экологической безопасности | Угроза жизни и здоровью населения города | 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС |

\*Основное мероприятие с 01.01.2017 года перенесено из подпрограммы 2«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе» в основную часть программы, является заменой мероприятия 2.4.1«Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС»основного мероприятия 2.4.;

\*\*Основное мероприятие с 01.01.2017 года перенесено из подпрограммы 2«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе» в основную часть программы, является заменой мероприятия 2.4.2 «Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца» основного мероприятия 2.4.;

\*\*\* Показатель рассчитывается до 01.01.2017.

\*\*\*\* При условии финансирования мероприятия

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы** | всего | 51105,2 | 48784,8 | 52483,1 | 51145,0 | 50235,0 | 50166,1 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 27809,5 | 23617,8 | 26980,3 | 25874,5 | 25275,8 | 25307,9 |
| Мэрия города (МБУ «СпаС») | 18503,2 | 21329,0 | 21614,6 | 21678,3 | 21509,4 | 21514,2 |
| Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») |  |  |  | 142,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (МКУ ИМА «Череповец») | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 3673,6 | 2938,9 | 2938,9 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 887,4 | 709,9 | 779,3 | 549,8 | 549,8 | 444,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 224,0 | 179,2 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС»\* | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  |  | 22836,4 | 22858,1 | 22890,2 |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС»\* | Мэрия города (МБУ «СпаС») |  |  |  | 21504,7 | 21509,4 | 21514,2 |
| **1** | **Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города** | всего | 5007,5 | 3937,1 | 3996,7 | 3544,3 | 3558,3 | 3452,5 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 215,0 | 99,1 | 108,5 | 94,5 | 108,5 | 108,5 |
| Мэрия города (МКУ ИМА «Череповец») | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 3673,6 | 2938,9 | 2938,9 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 887,4 | 709,9 | 779,3 | 549,8 | 549,8 | 444,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 224,0 | 179,2 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | всего | 1566,7 | 1193,7 | 905,5 | 1580,6 | 2158,3 | 1452,5 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 215,0 | 79,1 | 88,0 | 94,5 | 108,5 | 108,5 |
|  |  | Мэрия города (МКУ ИМА «Череповец») | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования мэрии\*, в т.ч.: | 481,0 | 980,2 | 478,0 | 1264,4 | 1500,0 | 900 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 1» | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 5» | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 6» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАДОУ « Детский сад № 8» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 9» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 10» | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 13» | 90,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 16» | 90,0 | 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 21» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 29» | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 38» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 60» | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 65» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 71» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 75» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 78» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 80» | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 81» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 83» | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 85» | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 86» | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 93» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 98» | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 113» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 119» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 123» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 124» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 126» | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 127» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 130» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 131» | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 44» | 0,0 | 400,0 | 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ « Гимназия № 8» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 32» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.: | 686,2 | 0,0 | 229,5 | 221,7 | 549,8 | 444,0 |
|  |  | МБУК «ДК «Строитель»  имени Д.Н. Мамлеева | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДОД «ДД и Ю «Дом знаний» | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДОД «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.» | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК « Череповецкое музейное объединение» | 0,0 | 0,0 | 229,5 | 37,6 | 381,8 | 180,0 |
|  |  | МБУК « Объединение библиотек» | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 184,1 | 168,0 | 264,0 |
|  |  | МБОУ ДОД «ДШИ «Гармония» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДОД «ДШИ» | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, в т.ч.: | 177,0 | 134,4 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАОУДОД «ДЮСШ боевых искусств» | 0,0 | 89,6 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУДОД «ДЮСШ № 2» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУДОД «ДЮСШ № 4» | 177,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей. | всего | 0,0 | 56,8 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования мэрии, в т.ч.: | 0,0 | 56,8 | 327,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 1» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 7» | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ « Гимназия № 8» | 0,0 | 6,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 10» | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАДОУ «Детский сад № 15» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 16» | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 19» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 21» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 23» | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 24» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 26» | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 29» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 38» | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 55» | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 59» | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 60» | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 62» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 63» | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 65» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 67» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 73» | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 76» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 77» | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 78» | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 80» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 81» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 85» | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 90» | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 102» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 103» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 104» | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 106» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 113» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 114» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 118» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 122» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 123» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 124» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 125» | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 127» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 128» | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 129» | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 130» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» | 0,0 | 2,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Е.А. Поромонова» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ«Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр № 36» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39» | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 41» | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 43» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАОУ «Образовательный лицей «АМТЭК» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 44» | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | всего | 3239,6 | 740,7 | 1548,0 | 742,8 | 1400,0 | 1700,0 |
| Управление образования мэрии, в т.ч.: | 3192,6 | 186,6 | 1132,7 | 623,8 | 1400,0 | 1700,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 1» | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 3» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 5» | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 6» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 9» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 10» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 12» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 16» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 19» | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 21» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 36» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 46» | 0,0 | 56,1 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 55» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 60» | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 32» | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 65» | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 76» | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 78» | 0,0 | 13,5 | 24,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 80» | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 85» | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 90» | 0,0 | 0,0 | 46,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 92» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 98» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 101» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 102» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 103» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 106» | 100,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 107» | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 108» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 116» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 121» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 122» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 124» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 128» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 130» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 131» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр № 11» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Потапова» | 100,0 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Гимназия № 8» | 0,0 | 17,0 | 72,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 12» | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | 200,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр» № 36» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования» | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования  детей» | 192,6 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» | 0,0 | 0,0 | 48,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.: | 0,0 | 509,3 | 355,3 | 119,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «ГКДЦ» «Единение» | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «Дворец химиков» | 0,0 | 509,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК « Объединение библиотек» | 0,0 | 0,0 | 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК « Череповецкое музейное объединение» | 0,0 | 0,0 | 212,7 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту мэрии, в т.ч.: | 47,0 | 44,8 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУДОД «ДЮСШ № 4» | 47,0 | 44,8 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | всего | 14,9 | 200,6 | 66,7 | 50,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.: | 14,9 | 200,6 | 66,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК « Череповецкое музейное объединение» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК « Объединение библиотек» | 14,9 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «Дворец химиков» | 0,0 | 200,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования мэрии, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 5» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 19» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 111» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | всего | 0,0 | 35,7 | 233,6 | 267,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования мэрии, в т.ч.: | 0,0 | 35,7 | 222,7 | 267,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 5» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 12» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 21» | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 29» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 29» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 60» | 0,0 | 25,7 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 62» | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 63» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 65» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 71» | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 81» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 83» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 85» | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 86» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 90» | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 97» | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 103» | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 114» | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 118» | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 122» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 124» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 125» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 128» | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 132» | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 12» | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр» № 36» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | всего | 37,8 | 977,9 | 94,7 | 743,9 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии, в т.ч.: | 0,0 | 977,9 | 94,7 | 743,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 1» | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 4» | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 5» | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАДОУ «Детский сад № 8» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 9» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ « Детский сад № 10» | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр № 11» | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 13» | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 16» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 19» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 29» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 23» | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 24» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 26» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАДОУ «Детский сад № 33» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 36» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр № 36» | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 38» | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 46» | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 60» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 62» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 63» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 67» | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 75» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 76» | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАДОУ «Детский сад № 77» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 78» | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 80» | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 85» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 86» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 90» | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 92» | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 98» | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 103» | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 106» | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 107» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 110» | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 113» | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 114» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 115» | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 116» | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 119» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 121» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 122» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 124» | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 125» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 127» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 129» | 0,0 | 35,0 | 7,2 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 132» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Потапова» | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 12» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 32» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования» | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО « Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» | 0,0 | 60,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО « Центр детского творчества и методического обеспечения» | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО « Центр дополнительного образования детей» | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.: | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «ДК «Строитель»  имени Д.Н. Мамлеева | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | всего | 148,5 | 731,7 | 811,2 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мэрия города (МКУ «ЦКО») | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования мэрии, в т.ч.: | 0,0 | 701,7 | 683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 5» | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 9» | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 10» | 0,0 | 4,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 13» | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 16» | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 19» | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 21» | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 22 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 29» | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 38» | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 46» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 55» | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 59» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 60» | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 62» | 0,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 64» | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 65» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 66» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 67» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 73» | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 76» | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 78» | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Образовательный центр № 11» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 86» | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 88» | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 90» | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 102» | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 106» | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 112» | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 114» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 121» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 122» | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 123» | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 125» | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 126» | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 127» | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 129» | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 131» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад № 132» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО « Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО « Центр дополнительного образования детей» | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ ДО « Центр детского творчества и методического обеспечения» | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.А. Потапова» | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Гимназия № 8» | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Центр образования № 12» | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 0,0 | 99,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов» | 0,0 | 81,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МАОУ «Образовательный лицей «АМТЭК» | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии, в т.ч.: | 148,5 | 0,0 | 127,8 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБУК «Дворец химиков» | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК « Объединение библиотек» | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК « Череповецкое музейное объединение» | 0,0 | 0,0 | 127,8 | 123,1 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе** | **всего** | **46097,7** | **44847,7** | **48486,4** | **1263,0** | **455,0** | **455,0** |
| **Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС»)** | **27594,5** | **23518,7** | **26871,8** | **1089,4** | **455,0** | **455,0** |
| **Мэрия города ( МБУ «СпаС»)** | **18503,2** | **21329,0** | **21614,6** | **173,6** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | всего | 184,4 | 339,6 | 173,6 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 74,5 | 265,8 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение лицензионного ПО, Крипто ПРО с лицензией СЭД | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 0,0 | 7,7 | 1226,5 | 1089,4 | 455,0 | 455,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 45728,5 | 44500,4 | 44051,4 |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 27409,7 | 23511,0 | 22610,4 |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия города (МБУ «СпаС») | 18318,8 | 20989,4 | 21441,0 |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  | 3034,9 |  |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | **всего** |  |  |  | **1996,6** | **1854,2** | **1854,2** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  |  | 1854,2 | 1854,2 | 1854,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Внедрение и эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») |  |  |  | 142,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность»\*\* | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования мэрии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Образовательный центр №36» |  |  |  |  |  |  |
| Комитет охраны окружающей среды мэрии |  |  |  |  |  |  |

\* Расходование средств городского бюджета по мероприятиям программы, отраженным суммой без разбивки по учреждением осуществляется после внесения изменений в программу и городской бюджет.

\*\* При условии финансирования мероприятия

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников, на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы | всего | 55055,2 | 52495,9 | 57621,0 | 59024,3 | 58114,3 | 58045,4 |
| городской бюджет | 51105,2 | 48784,8 | 52483,1 | 51145,0 | 50235,0 | 50166,1 |
| областной бюджет |  |  |  | 2705,0 | 2705,0 | 2705,0 |
| внебюджетные источники (МБУ «СпаС») | 3950,0 | 3711,1 | 5137,9 | 5174,3 | 5174,3 | 5174,3 |
| Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  МКУ «ЦЗНТЧС» | всего |  |  |  | 22836,4 | 22858,1 | 22890,2 |
| городской бюджет |  |  |  | 22836,4 | 22858,1 | 22890,2 |
| Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | всего |  |  |  | 26679,0 | 26683,7 | 26688,5 |
| городской бюджет |  |  |  | 21504,7 | 21509,4 | 21514,2 |
| внебюджетные источники (МБУ «СпаС») |  |  |  | 5174,3 | 5174,3 | 5174,3 |
| **1** | **Подпрограмма 1. Обеспечение пожарной безопасности**  **муниципальных учреждений города** | **всего** | **5007,5** | **3937,1** | **3996,7** | **3544,3** | **3558,3** | **3452,5** |
| **городской бюджет** | **5007,5** | **3937,1** | **3996,7** | **3544,3** | **3558,3** | **3452,5** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | всего | 1566,7 | 1193,7 | 905,5 | 1580,6 | 2158,3 | 1452,5 |
| городской бюджет | 1566,7 | 1193,7 | 905,5 | 1580,6 | 2158,3 | 1452,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей. | всего | 0,0 | 56,8 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 56,8 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | всего | 3239,6 | 740,7 | 1548,0 | 742,8 | 1400,0 | 1700,0 |
| городской бюджет | 3239,6 | 740,7 | 1548,0 | 742,8 | 1400,0 | 1700,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | всего | 14,9 | 200,6 | 66,7 | 50,0 | 0,0 | 300,0 |
| городской бюджет | 14,9 | 200,6 | 66,7 | 50,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | всего | 0,0 | 35,7 | 233,6 | 267,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 35,7 | 233,6 | 267,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | всего | 37,8 | 977,9 | 94,7 | 743,9 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 37,8 | 977,9 | 94,7 | 743,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | всего | 148,5 | 731,7 | 811,2 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 148,5 | 731,7 | 811,2 | 159,1 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе** | **всего** | **50047,7** | **48558,8** | **53624,3** | **1263,0** | **455,0** | **455,0** |
| **городской бюджет** | **46097,7** | **44847,7** | **48486,4** | **1263,0** | **455,0** | **455,0** |
| **внебюджетные источники (МБУ «СпаС»)** | **3950,0** | **3711,1** | **5137,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ «СпаС» современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | всего | 184,4 | 339,6 | 173,6 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 184,4 | 339,6 | 173,6 | 173,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Приобретение лицензионного ПО, Крипто ПРО с лицензией СЭД | всего | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | всего | 0,0 | 7,7 | 1226,5 | 1089,4 | 455,0 | 455,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 7,7 | 1226,5 | 1089,4 | 455,0 | 455,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 49678,8 | 48211,50 | 49189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 45728,5 | 44500,4 | 44051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (МБУ «СпаС») | 3950,0 | 3711,1 | 5137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | всего |  |  | 3034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет |  |  | 3034,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | **всего** |  |  |  | **4701,6** | **4559,2** | **4559,2** |
| **городской бюджет** |  |  |  | **1996,6** | **1854,2** | **1854,2** |
| **областной бюджет** |  |  |  | **2705,0** | **2705,0** | **2705,0** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | всего |  |  |  | 1854,2 | 1854,2 | 1854,2 |
| городской бюджет |  |  |  | 1854,2 | 1854,2 | 1854,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего |  |  |  | 2847,4 | 2705,0 | 2705,0 |
| городской бюджет |  |  |  | 142,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 2705,0 | 2705,0 | 2705,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность»\* | всего |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  |  |  |

\* При условии финансирования мероприятия