**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 за 1 полугодие 2017 год**

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 11.07.2017

Отчет составил:

Главный бухгалтер

Кольцова Галина Николаевна

Тел.77-01-67, эл. адрес: koltsovagn@cherepovetscity.ru

Заместитель директора муниципального казенного

учреждения «Центр по защите

населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций» А.А.Богданов

Череповец

2017

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы за 2017 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие текущего финансового года**

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 05.07.2017 № 3188).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

3. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В 1 полугодии 2017 года основными результатами реализации программы стали:

-Проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС, в 25 учреждениях управления образования.

-Проведение установки автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских».

Замена аккумуляторных батарей в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.

-Поведение технического обслуживания системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2,3,4,6,8,9,10 за 5 месяцев.

-Проведение ремонта и оборудования эвакуационных путей зданий в 6 учреждениях управления образования.

-Выполнение проектно-сметной документации внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО».

-Проведение ремонта и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 16 учреждениях управления образования

-Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение».

Создание Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в июне 2017 года резерва по строительным материалам, а также частично по другим материальным ресурсам (фонари электрические, канистры, бензопилы, печь твердотопливная, дизельные электростанции, дрова) на складах МУП "Водоканал".

В 2017 году внесены изменения следующими документами:

**Постановление мэрии города от 06.02.2017 № 502:**

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 250,0 тыс. рублей в связи с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности в декабре 2016 года.

**Постановление мэрии города от 30.05.2017 № 2473:**

1.В рамках Подпрограммы 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе:

-увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 634,4 тыс. руб., по основному мероприятию 2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС», направленно на оснащение материально-технической базы городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС».

2. Перераспределение ассигнований на субсидию на иные цели «Обеспечение системы видеонаблюдения и контроля мест массового пребывания граждан» в рамках муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы в связи с необходимостью увеличения 5% доли софинансирования за счет средств городского бюджета по внедрению и /или эксплуатации АПК «Безопасный город» на 2017 год со 135,0 тыс.руб. до 142,4 тыс.руб. (субсидия из областного бюджета предусмотрена в сумме 2705,0 тыс.руб.) за счет уменьшения субсидии на иные цели «Проведение мероприятий, направленных на повышение производительности труда и создание благоприятных условий  для сотрудников МБУ «ЦМИРиТ» в рамках муниципальной программы  «iCity - Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

**Постановление мэрии города от 05.07.2017 № 3188:**

1. По МКУ «ЦЗНТЧС» перенос остатка плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» в сумме 14,0 тыс. рублей на основное мероприятие 1. «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» для проведения ремонта помещения городского защитного пункта управления по адресу ул. Сталеваров, д.34**.**

Приложения:

- приложение 1

таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | | |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение  на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | [[1]](#footnote-1) | 100 | 34 | 100 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 57,3 | 45 | 37,3 | 53,8 | Отклонение по показателю 1 | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 93,3 | 92 | 93,7 | 94 |  | Т 1.18  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  Т 1.19  (оценка безопасности проживания орожанами) |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0,0 | 0 | 1 | 1 | [[2]](#footnote-2) | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | % | 47,5 | 84 | 30,5 | 30,5 | Своевременное выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности в учреждениях города. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 47 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 36,4 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не запланированы | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 33,3 | 83,3 | Недостаток финансирования, средства выделены на 10 месяцев обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации.. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения [[3]](#footnote-3) | % | 57,67 |  |  |  |  | Т 1.18  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 19 | 7 | 21 | 21 | До 2016 года БОУ ДПО ВО" УМЦ по ГОЧС ВО" обучало муниципальные организации на бесплатной основе, поэтому кол-во обученных было больше. С 2016 года бесплатное обучение было ограничено. С 2016 включены в плановый расчет обученные работники муниципальных организаций учреждений. Фактически обучались и сотрудники муниципальных предприятий, на платной основе, поэтому показатель вырос. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 52,6 | 52 | 72 | 72 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства создал в июне 2017 года резерв по строительным материала, а также частично по другим материальным ресурсам (фонари электрические, канистры 10-20 литров, бензопилы, печь твердотопливная, дизельные электростанции, дрова) на складах МУП "Водоканал", | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)[[4]](#footnote-4) | % | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Х |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 84 | 80 | 84 | 84 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 97 | 97 | 98 | Приобретение аппарата дыхательного, костюма изолирующего запланировано на 3 квартал 2017 года. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **3** | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 0 | 22 | 22 | 22 |  | Т 1.18  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 0 | 150 | 87 | 150 |  | Т 1.17  (Доля правонарушений выявленных с помощью средств фото и видео-фиксации) |
| 3.3 | 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС\*\* | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2017 год | Факт за 1 полугодие 2017 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C:\\Users\\danausovaev\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\COBDUXDX\\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf" \l "sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 34 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:  ВОМ - выполнение плана основных мероприятий;  Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;  Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий.  ВОМ =20/58\*100%=34% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 45 | 37,3 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4  - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН);  - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.);  - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр);  - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);  Г1 =(22+21+72+34)/4=37,3 | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 92 | 93,7 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3  - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп);  - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс);  - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).  Г2 = (100+84+97)/3= 93,7 % | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. | шт. | 0 | 1 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 1. | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 84 | 30,5 | Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный период – 1 полугодие 2016 года к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.  Пок=61/200\*100%=30,5% | Один раз в полугодие  (за отчетный период) | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 47 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =47/100\*100%=47% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 36,4 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =8/22\*100=36,4% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 33,3 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =4/12\*100=33,3% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 7 | 21 | Обуч. - доля обученных (с нарастающим итогом);  Обуч.2013, ...Обуч.2018 - количество обученных в 2014... 2018 годах;  Nобщ - общее количество по списку подлежащих обучению.  Обуч.=(137+153+84+101+39)/2479\*100=21% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 52 | 72 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;  Упрод. - укомплектованность продовольствием;  Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости;  Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;  Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;  Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом;  Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);  Устр.рес. - строительные материалы;  Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами.  Угр=(100%+100%+94,12%+100%+100%+0%+16,67%+67,5%)/8=72% | Один раз в полугодие  (за отчетный период) | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | Знач. показ =N фкл / N ткл х 100%, где  N фкл – фактическое количество лицензий.  N ткл –  требуемое количество лицензий  Знач. Показ.=5/5=\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:  Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;  Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;  Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.  Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 80 | 84 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:  Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;  Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.  Овс=41/49=\*100=84% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 97 | 97 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:  ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;  Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";  Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".  ОПС=(181/187)\*100=97% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 22 | % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения  -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования  -фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования  - фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе  % охвата территории =(373+753,51+587,9+251,35)/9013\*100=22 % | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 150 | 87 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2016 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 34% | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». | Проведено техническое обслуживание  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей  при пожаре ООО «Рубеж» по контракту № К-002-2017 от 07.03.2017, с марта по июнь в течении 4 месяцев.. | Недостаток финансирования, средства выделены на 10 месяцев обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации.. |
| Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре 28 учреждениях управления образования. | Проведен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре 25 учреждениях управления образования. | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Провести установку автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских».  Заменить аккумуляторные батареи в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.  Повести техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2.3.4.6.8.9.10. | Проведена установка автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских».  Заменены аккумуляторные батареи в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.  Поведено техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2.3.4.6.8.9.10 за 5 месяцев. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | Провести ремонт эвакуационных путей зданий в 8 учреждении управления образования. | Проведен ремонт эвакуационных путей зданий в 6 учреждении управления образования. | Ремонт в остальных 2 учреждениях запланирован в 3 квартале 2017 г. |
| Управление по делам культуры мэрии | Замена пожарных деревянных шкафов на металлические в МБУК «ГКДЦ «Единение».  Устройство эвакуационного выхода со второго этажа в здании музея природы МБУК «ЧерМО». |  | Выполнение данных мероприятий запланировано на 3 квартал 2017 г. |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение проектно-сметной документации внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО». | Выполнена проектно-сметная документация внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО». |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц в 17 учреждении управления образования. |  | запланировано в 3 квартале 2017 г. |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | Проведение испытания внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 47 учреждении управления образования. | Проведено испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 16 учреждениях управления образования. | В 31 учреждении запланировано в 3 квартале 2017 г. |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.  Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций здания Отдела фондов - МБУК «ЧерМО» и зданий библиотек №№ 1,4,8,10 – МБУК «Объединение библиотек». | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение». | запланировано в 2 полугодии 2017 г. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия  (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2014 году |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия  (МБУ «СпаС») | На 2017 год приобретения водолазного снаряжения не запланировано |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2015 году |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4.  Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» | Приобретен тренажер-маникен |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2017 года  1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).  2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.  3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2017 год составил 755,1 тыс. руб..  4. Доля обученных должностных лиц увеличилась с 19% до 21 % |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Мэрия  (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2  Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ "СпаС» в сфере реализации подпрограммы 2 | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 22 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | Сохранение достигнутого уровня 2013 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Обеспечение в работоспособном состоянии внедренных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность»\*\*\*\* | Управление образования мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии | Решения задач по обеспечению экологической безопасности | Мероприятие не выполнено. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета |  |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) | | |
| п/п | 1 полугодие 2017 года | | |
|  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение на июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | **всего** | **50 503,2** | **51 145,0** | **23 608,6** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 240,1 | 25 874,5 | 12 940,3 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 21 678,3 | 21 678,3 | 9 088,6 |
| Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 135,0 | 142,4 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 2 900,0 | 2 900,0 | 1 379,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 549,8 | 200,4 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера  МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22 822,4 | 22 836,4 | 11 892,9 |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 21 504,7 | 21 504,7 | 9 056,3 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **3 558,3** | **3 544,3** | **1 615,3** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 94,5 | 35,6 |
| Управление образования мэрии | 2 900,0 | 2 900,0 | 1 379,4 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 549,8 | 200,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 94,5 | 35,6 |
| Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Управление образования мэрии | 1 264,4 | 1 264,4 | 831,1 |
| Управление по делам культуры мэрии | 221,7 | 221,7 | 150,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. | Управление образования мэрии | 623,8 | 623,8 | 340,8 |
| Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление по делам культуры мэрии | 119,0 | 119,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. | Управление по делам культуры мэрии | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | 267,9 | 267,9 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | 743,9 | 743,9 | 207,5 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 159,1 | 159,1 | 0,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **628,6** | **1 263,0** | **278,0** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 455,0 | 1 089,4 | 245,7 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 32,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 32,3 |
| Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 32,3 |
|  | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 455,0 | 1 089,4 | 245,7 |
| Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца** | **всего** | **1 989,2** | **1 996,6** | **766,1** |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 766,1 |
| Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 135,0 | 142,4 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 766,1 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 135,0 | 142,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | | |
| п/п | Расходы за первое полугодие 2017 года, (тыс. руб.) | | |
|  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | **всего** | **59 016,9** | **26 723,3** | 45,3 |
| городской бюджет | 51 137,6 | 23 608,6 | 46,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 705,0 | 459,5 | 17,0 |
| внебюджетные источники | 5 174,3 | 2 655,2 | 51,3 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера  МКУ «ЦЗНТЧС» | **всего** | 22 836,4 | 11 892,9 | 52,1 |
| городской бюджет | 22 836,4 | 11 892,9 | 52,1 |
| Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | **всего** | 26 679,0 | 11711,5 | 43,9 |
| городской бюджет | 21 504,7 | 9056,3 | 42,1 |
| внебюджетные источники | 5 174,3 | 2655,2 | 51,3 |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **3 544,3** | **1 615,3** | 45,6 |
| городской бюджет | 3 544,3 | 1 615,3 | 45,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2** | **всего** | **1 263,0** | **278,0** | 22,0 |
| **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | городской бюджет | 1 263,0 | 278,0 | 22,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **4** | **Подпрограмма 3** | **всего** | **4 694,2** | **1 225,6** | 26,1 |
| **Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | городской бюджет | 1 989,2 | 766,1 | 38,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 705,0 | 459,5 | 17,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

1. Показатель до 01.01.2017 года рассчитывался по подпрограмме 2 . [↑](#footnote-ref-1)
2. 11.05.2017 г. в 19.30 ул. Сталеваров,  43, возгорание кровли СКЗ «Алмаз» МАУ «Ледовый дворец». Здание кирпичное с бетонными блоками, общей площадью 10 тыс. кв.м, высота 11 метров, кровля мягкая, электрифицирован, негазифицирован, отопление и водоснабжение центральное. Общая площадь пожара – 1 кв.м. Ущерба нет. Огнем поврежден верхний теплоизоляционный слой кровли на площади 1 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении Гусева А.Н. (работник ООО «Артель-Групп»). Жертв и пострадавших нет. [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатель с 01.01.2017 года рассчитывается по 3 подпрограмме [↑](#footnote-ref-3)
4. Показатель с 01.01.2017 года переименован и рассчитывается в показателях муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)