ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

 ***«Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы***

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Лобанов Иван Николаевич

Отчетный период – 1 полугодие 2017 года

Дата составления отчета – 20 июля 2017 года

Непосредственный исполнитель:

Волохова С.В. Тел.51-70-94

Петрова Н.Ю. Тел.51-71-90

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лобанов И.Н.

 подпись расшифровка подписи

*1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие текущего финансового года (контрольные события в краткой форме).*

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2015 № 5369 (с изменениями).

Цель муниципальной программы: Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

В 1 полугодии 2017 года основными результатами реализации программы стали:

1. На 7 (из 19 находящихся в муниципальной собственности) объектах культурного наследия федерального и регионального значения проведены работы по сохранению объектов (текущий ремонт, ремонтно-реставрационные работы).

2. 16 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (из 19) находятся в удовлетворительном состоянии.

3. Муниципальные музеи посетило 183,1 человек. В муниципальных музеях работали 24 выставки, 9 выставок демонстрировались вне музея.

4. Муниципальные библиотеки посетило 336, 121 тыс. человек.

 5. 4319 детей (жителей Череповца) занимаются в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. 3195 учащийся школ участвовали в творческих мероприятиях.

 6. 8074 жителя города занимаются в клубных формированиях учреждений культурно- досугового типа.

 7. Театры и концертную организацию посетило более 65 тыс. человек. В МАУК «Камерный театр» созданы две новые постановки: спектакль «Старший сын» по пьесе А.Вампилова и восстановлен спектакль «Черная курица» по пьесе А. Погорельского.

 8. Для жителей города проведено 420 культурно - досуговых мероприятий, которые посетило 328,322 тыс.чел. Из них - 12 событийных: - «Северянинская рыбалка – 2017», Праздничные уличные гулянья «Широкая масленица», Милютинские дни, День Победы, Литературный турнир «Король поэтов», акция «Ночь в музее», мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика, Фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков» - в Ледовом дворце; фестиваль хореографического искусства «Мир танца»; День открытия города, Воскресенская ярмарка, семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле», Всероссийские соревнования по городошному спорту на Усадьбе Гальских, что способствовало развитию туризма.

 9. Проведено 41 городское мероприятие, которое посетило –155,291 тыс. человек: Новогодние и Рождественские мероприятия; праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества «Судьба и Родина едины»; День снятия блокады; Фестиваль ледяных и снежных скульптур, Масленица, Городской торжественный вечер, посвященный Международному женскому Дню, Праздник труда, Милютинские дни, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Концерт, посвященный Дню трудящихся (1 Мая), День Победы, Дни Славянской письменности, День защиты детей, Городское патриотическое мероприятие в рамках Всероссийской акции «Военная служба по контракту – твой выбор», День открытия города, День России, День памяти и скорби.

 10. Город посетило 39,225 тыс. туристов.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

Сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года приведены в столбце **«**ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка)» (приложение 1).

*2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2).*

*3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложения 3-4).*

Запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 2017 год, а также фактические расходы за отчетный год представлены в таблицах приложений №№ 3, 4.

Кассовое исполнение:

- в целом по Программе на 01.07.2017 составило 269 456, 57 тыс. руб. или 45,39 % от утвержденного Программой финансового плана;

- по расходам городского бюджета на реализацию Программы – 175 473,8 тыс. руб., что составляет 48,0 % от утвержденных бюджетных назначений на 01.07.2017 г.

Показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют финансовым показателям по муниципальной программе на сумму изменений, внесенных решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).*

В 1 полугодии изменения в программу не вносились.

*5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).*

В июле 2017 года планируется внести изменения в программу в связи с выделением дополнительных средств в размере 28 205,2 тыс.руб. на реализацию мероприятий в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и увеличением средств по программе по внебюджетным источникам на 35 303,44 тыс.руб.

Приложение 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля  | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы*** |
| 1 | количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры | посещ. на 1 жителя города в год | 6,8 | **3,66** | 6,8 | Показатель выполнен на 53,9 % | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 2 | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 77 | х | 77 | показатель годовой | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| 3 | количество туристов и экскурсантов | тыс. челв год | 545,7 | **222,325** | 545,7 | Показатель выполнен на 40,8 % | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город  |
| 3.1 | в том числе туристов | тыс. челв год | 96,5 | **39,225** | 50,0 |  | **Ч 3.1.**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры **Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11** Количество туристов и экскурсантов , посетивших город |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | **12** | 15 |  | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями |
| ***Подпрограмма 1 «Наследие»*** |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 21 | **36,8** | 36,8 | На 01.07.2017 выполнены ремонтные работы по сохранению ОКН на 7 объектах из 19. | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 89,5 | **84,2** | 89,5 | До конца 2017 года планируется завершить ремонтные работы на ОКН по адресу ул. Коммунистов,40. | **Ч 3.7.**Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 7 | количество посещений музеев  | тыс. посещений в год | 245,0 | **183,1** | 245,0 | Показатель выполнен на 74,8% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67444 | **67445** | **67441** | В 1 полугодии 2017 г. отреставрирован 1 музейный предмет: икона «Преподобный Кирилл Белозерский Чудотворец». 17 в. Во 2 полугодии 2017 года планируется отреставрировать ещё 4 экспоната. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,2 | **6,9** | 6,9 | Показатель выполнен на 111,3% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.2.** Количество посещений музеев**Ч 3.11.** Количество туристов, посетивших город |
| 10 | количество посещений библиотек | тыс.посещений в год | 500,0 | **336, 121** | 500,0 | Показатель выполнен на 67,2%  | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 10.1 | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 106,1 | **90 978** | 106,1 | Показатель выполнен на 85,7% в связи с увеличением спроса на странички детского сайта с рецензиями на книги. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | **342, 372** | 350,0 | Показатель выполнен на 97,8% | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек  | тыс.ед. | 598,0 | **545, 324** | 598,0 | Показатель выполнен на 91,2% | **Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| 13 | уровень комплектования книжных фондов библиотек  | экз. на 1тыс. жителей | 2,29 | х | 2,29 | Показатель уровня комплектования рассчитывается по итогам года после сведения информации по закупленным новым книгам, списанию устаревшей и ветхой литературы. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.3** Количество посещений библиотек**Ч 3.4.** Объем электронных каталогов в библиотеках города |
| ***Подпрограмма 2 «Искусство»*** |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 125,0 | **65,5** | 125,0 | Показатель выполнен на 52,4% | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.12.** Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями**Ч.2.12.** количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями **Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,2 | **9,06** | 10,0 | Данные за 1 полугодие промежуточные (показатель годовой).Набор в детские школы искусств сентябрь-октябрь 2017 | **Ч 1.14** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | **4,8** | 6,5 | До конца 2017 года планируется 100% участие учащихся ДШИ в творческих мероприятиях | **Ч 1.14** Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| ***Подпрограмма 3 «Досуг»*** |
| 17 | число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год | 13,7 | **8,074** | 10,0 | Плановые значение завышено, будет корректироваться.Уменьшение числа участников клубных формирований по УКДТ произошло ещё в 2016 году за счет корректировки подсчетов участников клубных формирований в МБУК «ГКДЦ «Единение» . С 2016 года в учёт участников формирований не берутся посетители любительских объединений с непостоянным контингентом участников (киноклубы).  | **Ч 3.5.** Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений**Ч 3. 6.** Оценка горожанами возможностей для самореализации в культуре**Ч 2.14.** Кол-во ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 776,1 | **328,322** | 776,1 | Мероприятие выполнено на 42,3 % | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**Ч 3.12**. Количество посещений мероприятий, проводимых дворцами, театрами, концертными организациями**Ч.2.12.** Количество ветеранов города, охваченных социокультурными мероприятиями **Ч 2.14.** Количество ветеранов в общественных и клубных объединениях, организованных на базе учреждений социальной направленности |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | 113,3 | **155,291** | 180,0 | Мероприятие выполнено на 137 %  | **Ч 3.13.** Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города**Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 60,0 | **55,0** | 70,0 | Мероприятие выполнено на 91,7 % | **Ч 3.8.** Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. |
| 21 | оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий  | балл | 77 | х | 77 | показатель годовой | **Ч 3.14.** Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | **192 323** | **192 323** | **192 323** | До конца 2017 года площадь парковых территорий, переданных в постоянное (бессрочное) пользование МБУК «ГКДЦ «Единение» не измениться. | **Ч 3.1.** Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры |
| ***Подпрограмма 4 «Туризм»*** |
| 23 | количество коллективных средств размещения  | Ед. | 35 | **32** | 32 | показатель годовой | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город**Э 2.2** Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 24 | численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения  | Чел. в год | 16,6 | **50,643** | 32,0 | показатель годовой | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 25 | вместимость коллективных средств размещения | койко-мест | 2475 | **1546** | 1546 | показатель годовой | **Ч 3.11**.Количество туристов, посетивших город |
| 26 | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | 75 | х | 75 | показатель годовой | **Ч 3.11** Количество туристов, посетивших город**Э 2.1**.Объем инвестиций, привлеченных на основании заключенных соглашений (договоров) между участниками инвестиционного процесса на территории города**Э 1** Количество новых рабочих мест |
| ***Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей*** |
| 27 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии  | % | 100 | **100** | 100 |  | х |
| ***Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности* и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОУК»** |
| 28 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | 0 | **0** | 0 |  | Ч 2.9, Ч 2.10 |

 (\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(\*\*) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Приложение 1а

**Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**(подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_6666) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_9999) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество посещений горожанами учреждий/мероприятий культуры \* | Посещений на 1 жителя города в год | 6,8 | 3,66 | I1 = (N1 + N2 + N3 + N4) / P, где:I1 - количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры;N1 - количество посещений музеев в текущем году (посещ.);N2 - количество посещений библиотек в текущем году (посещ.);N3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа в текущем году (посещ.);N4 - количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.);P - среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (чел.).**I1** = (183,1 + 336, 121 + 582,106 + 65,444) / 318,696 = **1166,771/318,696= 3,66** | Полугодие, год | 3 (полугодие);1 (год) | ***За полугодие*** – отчёты учреждений***За год*-**Формы статистической отчётности:**6-НК** -библиотеки (МБУК «Объединение библиотек»;**7 – НК (свод)** по УКДТ (МБУК «ДМ», МБУК «ДХ», МБУК «ДКС», МБУК «ГКДЦ «Единение»).**8-НК** – музеи (МБУК «Чер МО»**9 – НК** – театры (МАУК «Камерный театр», МБУК «ДМТ»).**12-НК** – конц. орг. (МБУК «ГФС») | УДК |
| 2 | Оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл | 77 | х | Показатель рассчитывается по итогам года.фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований | по итогам отчетного года | 4 – прочие (результаты социол. исследование) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 3 | количество туристов и экскурсантов  | Тыс.. чел | 545,7 | **222, 325** | суммарное значение  | за квартал, за год | 3 | отчетности управления по делам культуры мэрии | УДК |
| 3.1 | В том числе туристов | Тыс. чел . | 96,5 | **39,225** | суммарное значение | за квартал, за год | 3 | отчетности управления по делам культуры мэрии | УДК |
| 4 | количество событийных мероприятий | ед. в год | 10 | **12** | суммарное значение  | за квартал, за год | 3 | Отчётность учреждений | УДК |
| 5 | доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 | **36,8** | I5=Nс/ Nобщ х 100 %,где:I5- доля объектов культурного наследия, на которых выполнены различные виды работ по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;Nс– количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены различные виды работ по сохранению в текущем периоде (ед.); Nобщ - общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности (ед.).Источник данных: отчеты учреждений, имеющих в оперативном управлении здания - объекты культурного наследия. **7/19 х100 %= 36,8 %.** | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия  | УДК |
| 6 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 89,5 | **84,2** | I4Nу / Nобщ х 100 %,где:I4-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется дополнительных мер по сохранности объекта, проведения противоаварийных работ и капитального ремонта), в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;Nу – количество объектов культурного наследия (далее- ОКН), находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным; Nобщ – общее количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности**16/19\*100% =84,2** | по итогам отчетного года | 3 | отчет руководителей учреждений, которые имеют в оперативном управлении здания- объекты культурного наследия  | УДК |
| 7 | количество посещений музеев\* | тыс.чел. | 245,0 | **183,1** | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 8 | число музейных предметов, требующих консервации или реставрации | Ед. | 67444 | **67445** | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 9 | доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 6,2 | **6,9** | I9= Nмпэ/ Nобщ x 100%,где:I9 –доля музейных предметов;Nмпэ –количество музейных предметов, представленных зрителю во всех формах в текущем году (ед.);Nобщ – общее количество музейных предметов, находящихся в составе основного Музейного фонда (ед.).16292/235403х100=6,9, где 16292 - число экспонируемых МП ОФ за 6 мес. 2017 г., 235403 - общее число МП основного фонда.  | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ЧерМО» | УДК |
| 10 | количество посещений\* библиотек | тыс.посещений в год | 500,0 | **336, 121** | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 10а | в том числе удаленно через сеть Интернет | тыс.посещений в год | 106,1 | **90, 978** | суммарное значение | по итогам отчетного года | 1 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 11 | количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей | 350,0 | **342, 372** | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 12 | количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек  | ед. | 598,0 | **545, 324** | суммарное значение  | по итогам отчетного года | 3 | отчет МБУК «ОБ» | УДК |
| 13 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек | экз. на 1 тыс. жителей | 2,29 | х | Показатель рассчитывается по итогам года.I11 = П / Фк, где:I11 - уровень комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;П - объем поступлений книжных фондов за анализируемый период (экз.);P - среднегодовая численность постоянного населения города Череповца (тыс. чел.). | ежегодно | 1 | статистическая форма N 6-НК (свод) "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России", утвержденная приказом Минкультуры России от 21.09.2011 N 938. | УДК |
| 14 | количество посещений театрально-концертных мероприятий  | Тыс. посещений в год | 125,0 | **65,5** | суммарное значение **65,5** тыс. чел.: в том числе:*МАУК «Камерный театр» -35,229 тыс.чел.**МБУК «ДМТ» -3,5 тыс.чел.**МБУК «ГФС» - 26,72 тыс.чел.* | Ежеквартально, ежегодно | 1 | Отчет театров, МБУК «ГФС | УДК |
| 15 | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программам дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | % | 11,2 | **9,06** | Показатель рассчитывается по итогам года.I14 = (N1 + N2 + ...Nn) / n / P x 100%, где:I14 - детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории численность;N1, N2, Nn - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в учреждениях дополнительного образования в отчетном периоде.n - количество месяцев в отчетном периоде;P - количество детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании**Расчёт:****I14 = 4319 / 47679 x 100% = 9,06***Количество детей , охваченных* допобразованием:МБУ ДО «ДШИ» - 1265 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» - 708чел.МБУ ДО «ДШИ «Гармония» - 502 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» -771 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» - 1 073 чел. | по итогам отчетного года | 3 | ежеквартальные отчеты учреждений дополнительного образования детей, годовые информационно-аналитические отчеты учреждений | УДК |
| 16 | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 |  **4,8** | I15 = R/K х100 %где:I15- доля (процент) детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, на отчетный периодR – общее число детей, охваченных творческими мероприятиями (чел.):K- общее количество детей в возрасте 17 лет (включительно), проживающих на территории г. Череповца (чел.).**Расчёт****3195 чел. х 100%/ 66827 чел. = 4,8%.**Количество детей, участников творческих мероприятий:МБУ ДО «ДШИ» - 1265 чел.МБУ ДО «ДМШ №1» -556 чел.МБУ ДО «ДШИ «Гармония» -379 чел.МБУ ДО «ДХШ №1» -318 чел.МБУ ДО «ДД и Ю «Дом знаний» -677 чел. | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений дополнительного образования | УДК |
| 17 | число участников клубных формирований |  тыс.чел. в год | 13,7 |  **8,074** | суммарное значение **8,074** тыс. чел. в том числе:*МБУК «ДМ» -2,222 тыс.чел.**МБУК «Единение» - 1,861 тыс.чел.**МБУК «Дворец химиков» -*1,877тыс.чел. *МБУК «ДКС» -2,114 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 1-УКДТ | Отчет учреждений КДТ | УДК |
| 18 | число участников культурно-досуговых мероприятий  | тыс. чел. | 776,1 | **328,322** | суммарное значение **328,322** тыс.руб.*МБУК «ДМ» -43,416 тыс.чел.**МБУК «Единение» -* 80,131 *тыс.чел.**МБУК «Дворец химиков» -*115,156тыс.чел. *МБУК «ДКС» -89,619 тыс.чел.* | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа | УДК |
| 19 | количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий  | Тыс.посетителей в год | 113,3 | **155,291** | суммарное значение **155,291** тыс.чел. | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений, привлекаемых к организации и проведению городского мероприятия | УДК |
| 20 | количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. - мероприятий | Eд. | 60,0 | **55,0** | суммарное значение -**55 ед.** в том числе:*МБУК «ДМ» -10 ед.**МБУК «Дворец химиков» -23 ед.**МБУК «ДКС» -22ед.* | по итогам отчетного года | 3 | Отчет учреждений клубного типа, театров, МБУК «ГФС» | УДК |
| 21 | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 77 | х | фактические значения показателя формирует МКУ ИМА "Череповец" на основе данных одного из социологических исследований | по итогам отчетного года | 4 (социол. исследование) | Данные социологических исследований МКУ ИМА «Череповец» | МКУ ИМА "Череповец" |
| 22 | площадь парковых территорий | кв.м | 192 323 | **192 323** | суммарное значение площадей парков и скверов | ежегодно | 4 | Кадастровый паспорт | УДК |
| 23 | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 35 | **32** | суммарное значение | на конец отчетного периода, ежегодно | 1 | Информация Росстат (Вологда стат) за 2016 год | УДК |
| 24 | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Чел. в год | 16,6 | **50,643** | суммарное значение | ежегодно | 3 | Информация Росстат (Вологда стат) за 2016 год | УДК |
| 25 | Вместимость коллективных средств размещения | Койко-мест | 2475 | **1546** | суммарное значение | ежегодно | 1 | Информация Росстат (Вологда стат) за 2016 год | УДК |
| 26 | Количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Ед. | 75 | х | суммарное значение | ежегодно | 1 | данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области | УДК |
| 27 | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии |   | 100 | 100 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 3 | Ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления по делам культуры мэрии на текущий год | УДК |
| 28 | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов | млн. руб.  | 0 | 0 | суммарное значение | по итогам отчетного года | 2 | Данные МУК «ЦБ ОУК» | УДК |

 (\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

 (\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

 (\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать)

Приложение 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,**

**подпрограмм и ведомственных целевых программ**

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля\* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Наследие»** |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия  | Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение мер по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД.Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств | Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на следующих ОКН:1. *Дом, в котором в 1842 году родился и жил до 1850 года В.В. Верещагин*. *(ул. Социалистическая,22).* Разработана ПСД внутреннего электроснабжения здания.2. *Усадьба Гальских (усадебный дом совхоза «Комсомолец»), XIX в.* ул. *Матуринская, 28.* Монтаж пожарной сигнализации в помещении амбара . Начаты работы по ремонту фасада здания барского дома. 3. *Комплекс кладбища жертв революции . Пл. Революции .*  Ремонт памятников монументального искусства (Ремонт памятника на могиле Героя Советского Союза Годовикова А.Н. и комплекса захоронений. (Соборная горка) .4. *Здание, где в октябре 1917 года находился Череповецкий революционный комитет, в декабре 1917 г, уездный исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 1857 г. (ул. Коммунистов,40).*Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по воссозданию ОКН.5. *Дом Высоцкого В.Д., 1890 г. (Советский пр.,19).* Продолжаются ремонтно- реставрационные работы.6. *Жилой дом с торговыми помещениями, 1923 г.(Советский пр.,54*). Текущий ремонт внутренних помещений.*7. Дом Милютина, XIX в. (пл. Революции,1)* Ремонт балкона |  | Ч 3.7.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственностиЧ 3.11. Количество туристов, посетивших город |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу музейных предметов в стационарных условиях, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В отчетный период в музеях ЧерМО работали 24 выставок, 9 выставок демонстрировались вне музея. Число посетителей экспозиций и выставок составило 183,1 тыс. чел., из них экскурсантов 29, 4 тыс. чел., туристов 6,1 тыс. чел.; БСО (билеты, экскурсионные путевки), акты выполненных работ к договорам об оказании услуг)Затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения, составили: земельный налог – 922316,00, налог на имущество - 1596288,00 транспортный налог - 997,92 руб. |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев" |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | В 1 полугодии 2017 г. отреставрирован один музейный предмет: икона «Преподобный Кирилл Белозерский Чудотворец». 17 в. (ЧерМО 1003/2); акт возврата № 42 от 31.03.2017 г.Во 2 полугодии 2017 года планируется отреставрировать ещё четыре экспоната. |  | "Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев", "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление по делам культуры мэрии | Осуществление работ по формированию и учету музейного фонда Обеспечение мер по физическому сохранению и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | В первом полугодии 2017 г. поступило 1060 музейных предметов, из них:предметов основного фонда (ОФ) 233, предметов научно-вспомогательного фонда (НВФ) 827;в комплексную автоматизированную музейную информационную систему (КАМИС) занесена информация о 2137 музейных предметах, оцифровано 1030 музейных предметов.*Меры по обеспечению сохранности музейных предметов и музейных коллекций:* Обеспечение пропускного режима в отделе фондов, поддержание в исправном состоянии дверей и окон, чердачных и подвальных люков, запоров и т.п., использование современных технических средств охраны и специального оборудования (увлажнителей, гигрометров, психрометров);проведение инвентаризации фондов; составление описей экспозиций и выставок, систематический осмотр музейных предметов в фондохранилищах, осуществление контроля за температурно-влажностным режимом в фондохранилищах и экспозициях, регулярные осмотры экспозиций для проверки состояния сохранности экспонатов и соблюдения правил экспонирования; проведение плановых инструктажей и тренировок по ПБ. |  | "Число музейных предметов, требующих консервации или реставрации", "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели и внебюджетных средств Создание выставок, разработка дизайн-проекта экспозиции, текущий ремонт оборудования, обслуживание системы видеонаблюдения | В первом полугодии 2017 г. в музеях ЧерМО работали 24 выставки, 9 выставок демонстрировались вне музея. Выполнены ремонтные работы на памятниках монументального искусства общей стоимостью 57529,33 руб. (средства от ПД). Установлены лестничные перила в художественном музее за счет благотворительных средств (28500 руб.). На средства ПАО «Северсталь» приобретен легковой автомобиль стоимостью 567352 руб.  За счет грантовых средств приобретено оборудование и комплекс предметов для проведения интерактивных программ, в том числе:1. Костюмы (детские, женские, мужские, дворянские) - 17 500,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»)2. Набор "Кукольный театр" - 20 000,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»)3. Шкафы для экспозиции (разные) - 56 454,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»)4. Оргтехника (Ноутбуки) - 41 451,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских», мемориальный музей Верещагиных»)5. Манекены - 20 000,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»)6. Шторы австрийские - 19 920,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских»)7. ЖК-телевизор - 24 990,00 руб. (мемориальный музей Верещагиных»)8. Сундук деревянный - 30 000,00 руб. (ИЭМ «Усадьба Гальских») и др.(Акты к договорам подряда, договоры пожертвования; счета-фактуры, товарные накладные к договорам поставки)Расходы на обслуживание систем видеонаблюдения, ОС, ПС, СОУЭ, техобслуживание объектового оборудования составили 289,1 тыс. руб. |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений музеев" |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальной услуги в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек» | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет, содержание не-используемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | За 1 полугодие число посещений пользователей составило 336121 , в том числе через сеть Интернет 90978.Всего выдано за 1 полугодие по запросам пользователей – 617203 ед. книг, журналов, подшивок газет, дисков, электронных документов. Число справок и (или) консультаций- 39821 ед. Количество зарегистрированных пользователей 35728 чел. |  | "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | В электронный каталог, который представлен на официальном сайте учреждения, внесено 11387 библиографические записи, что составило 59,9% от планового показателя 2017г. (19000 записей), объем электронного каталога составил 342372 записи.Количество документов, внесенных в электронный каталог за 1 полугодие 25241 документов, что составило 32,4 % от планового показателя. 2017 г. (77920 экз.) Общее количество внесенных документов 545324 (план 598000). |  | "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек", "Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек" |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Работа по формированию и учету фондов библиотеки, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки  | За 1 полугодие подверглись специальной обработке 474 книг в отделе книгохранения Центральной городской библиотеки |  | Реализация мероприятия влияет на показатели подпрограммы "Уровень комплектования книжных фондов библиотек", "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |
| 9 | Основное мероприятие 1.9. Развитие библиотечного дела | Управление по делам культуры мэрии МБУК «Объединение библиотек»  | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели 1.Комплектование библиотечных фондов 2.Предоставление пользователям информационных продуктов, подписка на печатные периодические издания3.Укрепление материально-технической базы библиотек города Череповца: текущий ремонт кровель, оплата Интернет-услуг, приобретение антивирусной программы | 1. Всего поступило 5122 экземпляров (дары, обязательный экземпляр и закупка на 929575,73 рублей.) Библиографическую обработку прошел 2851 экземпляр документов. 2. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 219 500 рублей, по подписке библиотеки получат 245 комплектов газет и журналов.Осуществлена подписка на электронные библиотечные системы (База диссертаций РГБ, ЭБС "БиблиоРоссика"). |  | "Уровень комплектования книжных фондов библиотек", "Количество посещений библиотек", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек", "Количество документов, внесенных в электронный каталог муниципальных библиотек" |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление по делам культуры мэрии | Оказание услуг по показу спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ, на выезде и на стационаре, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | количество посещений театрально-концертных мероприятий театров и концертных организаций составило за 1 полугодие -65,5 тысяч посетителей |  | "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры", "Количество посещений театрально-концертных мероприятий" |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальной услуги в области предоставления общеразвивающих программ обеспечение деятельности МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний» | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019 г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течение полугодия МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний» реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности.Количество детей, обучавшихся в учреждении за счет субсидий городского бюджета, - 563 человека., 510 человека –внебюджет. По итогам мониторинга качеством и условиями оказания образовательных услуг, а также компетентностью специалистов, оказывающих эти услуги, удовлетворены 97,5% родителей (законных представителей).За отчетный перод количество детей (обучающихся), принявших участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, составляет 190 человек, из них - 158 – лауреаты и дипломанты. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении – 99,61%. |  | "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории", "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Оказание муниципальной услуги в области предоставления предпрофессиональных программ, обеспечение деятельности школ искусств | Управление по делам культуры мэрии | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В течение полугодия школами искусств реализовывались программы: Хореографическое творчествоНародные инструментыЖивописьХоровое пениеФортепианоДекоративно-прикладное творчествоСтрунные инструментыДуховые и ударные инструменты***Количество учащихся на предпрофессиональных общеразвивающых программах 1007 чел.в том числе:*****1. МБУ ДО «ДХШ №1»**В школе реализуется дополнительная предпрофессиональная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Живопись» **(количество учащихся: 302 чел.)**В 1 полугодии 2017 года учреждением организованы и проведены разные творческие мероприятия от городских до международных, в которых принимали активное участие учащиеся школы. 273 человека стали лауреатами и дипломантами городских, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсов.**2. МБУ ДО «ДМШ № 1 имени Колесникова Е.А.»** В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы **(количество учащихся 292 человек):**Народные инструментыФортепианоХоровое пениеСтрунные инструментыДуховые и ударные инструментыХудожественное творчество**3. МБУ ДО «ДШИ»**В школе реализуется дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы (**количество учащихся 299 чел**.):Хореографическое творчество, Народные инструменты, Живопись**,** Хоровое пение, Фортепиано, Струнные инструментыДуховые и ударные инструменты.**МБУ ДО «ДШИ «Гармония»**В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные общеразвивающие программы **(количество учащихся 114 человек):**Народные инструментыФортепианоХоровое пениеСтрунные инструментыДуховые и ударные инструментыХореографическое творчество |  | "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории", "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Приобретение мебели, оборудования, проведение текущих ремонтов | ***МАУК «Камерный театр»*** Приобретены материалы, запчасти к сценическому оборудованию на сумму 236,6 тыс.руб., мебель на 17,5 тыс.руб.***МБУК «ГФС»***Приобретено основных средств на сумму 117 068,0руб., в том числе:монитор ЖК 18,5", проектор NEC, кресло офисное, театральные костюмы (2шт.), балетки, микрофоны, магнитола.  |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Укрепление материально-технической базы учреждений искусства: приобретение мебели | Мероприятия запланированы во 2 полугодие |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| 15 | Основное мероприятие 2.6. Развитие театрально-концертного дела | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Создание новых постановок в МАУК «Камерный театр» | ***МАУК «Камерный театр»*** созданы две новые постановки: 1.Спектакль «Старший сын» по пьесе А.Вампилова (457,7 тыс.руб.). 2. Капитальное восстановление спектакля «Черная курица» по пьесе А. Погорельского)(126,2) |  | Мероприятие непосредственно обеспечивает достижение всех показателей подпрограммы |
| **Подпрограмма 3 «Досуг»** |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества (до 2019г.) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | В учреждениях культурно-досугового типа организована работа постоянно действующих клубных формирований во дворцах культуры, школах, детских садах. Число участников клубных формирований **8074** человек.Направленность клубных формирований любительских объединений, клубов по интересам: художественные, декоративно-прикладные, хореографические, кинокультурные, музыкальные. В том числе:**1. МБУК «Дворец химиков»**Организована работа в клубных формированиях, в которых получали знания и навыки **1877 человек.**Направленность клубных формирований (любительских объединений, клубов по интересам):Хореографическое направление: -современная хореография /взр., мол., дет./ балет «Хобби», студия «Хобби», платные группы «Хобби», платная группа «Творческая мастерская Анны Ивановой»- бальные танцы /взр.,мол.,дет./ танцевальный клуб «Ритм», платные группы «Ритм», Театр танца «Бомонд», ансамбль бального танца «Бомонд», платные группы «Бомонд»- восточные танцы /взр., дет./ платные группы «Аматика».Вокальное направление:- эстрадное пение /мол., дет./ ТЦЭ «Ветер Live», студия ТЦЭ «Ветер Live», платные группы «Ветер Live»- классическое пение /взр./ вокальная студия, ансамбль «Радуга»- народное пение /мол.,взр./ ансамбль русской песни «Забава», театр песни «РУССКАЯ ГАРМОНЬ».Театральное направление /взр., мол., дет./:- театр «ЗнакЪ» студия театра «ЗнакЪ», платные группы «ЗнакЪ», драматический театр, детская театральная студия «Фламинго», платные группы «Фламинго»Клубы по интересам /взр., мол., дети/:-филателия, военно-тактические игры, ветераны, эстрадное и народное пение, любителей кошек, творческая мастерская Анны Ивановой /инклюзивная/.***МБУК «Дворец металлургов»***Организована работа постоянно действующих клубных формирований, в которых получают знания и навыки **2222** человека.Направленность клубных формирований (любительских объединений, клубов по интересам): хоровые, цирковые, хореографические, вокальные, общеобразовательные, музыкальные.**МБУК «ДКС»**Организована работа постоянно действующих клубных формирований , в которых получали знания и навыки 2114 человек.Направленность клубных формирований(любительских объединений, клубов по интересам): Хореографическое искусство:Заслуженный коллектив народного творчества РФ Народный ансамбль танца «Северные зори» им. В.В. АссовскогоДетская образцовая хореографическая студия при заслуженном коллективе народного творчества РФ Народном ансамбле танца «Северные зори» им. В.В. АссовскогоСтудия танцев «ManGo»Школа танца «PRIMAVERA»Школа студия шоу-балета «Кристалл»Школа танца «PRIMAVERA»Ансамбль танца «Карнавал»Шоу-балет «Форсайт» Арт-студия «Коктейль»Театральное искусство:Театр куклы и актера «Золотой ключик»Студия эстетического воспитания при театреТеатр «ARTist» Детская театральная студияДетский музыкальный театр «Алиса»Театр зрелищ «Северный праздник»Цирковое искусство:Цирковая студия «Пируэт»Вокально-хоровой жанр:Студия эстрадной музыки «Серебряный дождь»Вокально-эстрадная студия «Цветные сны»Детская хоровая капеллаАнсамбль русской песни «Талинка»(подтверждающие документы: журналы посещений клубных формирований, приказы по учреждению)**МБУК «ГКДЦ «Единение»**Организована работа постоянно действующих клубных формирований (количество участников - **1 861 человек)**по направлениям:Информационно-просветительские:Клуб АА «Вот они мы»Православный клуб «Преображение»Клуб профилактики здоровья «Здорово»клуб по пропаганде ЗОЖ «Здоровые привычки с детства»Клуб любителей путешествий «Глобус»Информационно-познавательные:Клуб для детей «Всезнайка»Клуб патриотического воспитания «Истоки России»Клуб ПДД «Путешествие на зеленый свет»Клуб «Теория фламенко»Информационно-развлекательные:Киноклуб для ветеранов «Ностальгия»Клубы для детей «Путешествие в Мультландию» и «Кино, кино, кино»Танцевальный клуб «Латинаденс»Творческо- прикладные:«Рукодельница”Фотоклуб «Вспышка» |  | Все показатели подпрограммы |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление по делам культуры мэрии | Реализация мероприятия осуществляется за счет субсидии на иные цели. Проведение ежегодных городских культурно-массовых мероприятий | Проведено **41** городское мероприятие, которые посетило –**155,291** тыс. человекНовогодние и Рождественские мероприятияДень защитника ОтечестваДень снятия блокадыФестиваль ледяных и снежных скульптурМасленица 8 Марта Праздник труда Милютинские дниДень памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах1 МаяДень ПобедыДни Славянской письменностиДень защиты детейГородское патриотическое мероприятие в рамках Всероссийской акции «Военная служба по контракту – твой выбор»День открытия городаДень РоссииДень памяти и скорби |  | "Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий", "Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий" |
| 18 | Основное мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений | Управление по делам культуры мэрии | Укрепление материально-технической базы клубных учреждений (приобритение мебели, оборудования, костюмов и т.п.) | *МБУК «ГКДЦ «Единение»*Приобретены:- скамейки в парк Ленинского комсомола и сквер череповецким металлургам- аттракционы (детские электромобили в парк КиО 11 ед.).*МБУК «Дворец металлургов»*Приобретено звуковое оборудование для Дворца металлургов.*МБУК «ДКС»*Приобретено световое оборудование и приборы (сплиттеры, прожекторы, световые эффекты на сумму, электрогирлянда сценическая, запчасти для автомобиля (ККТ, магнитола. Машрутизатор), иной инвентарь (хореографические станки, тумба, пылесос, приборы измерительные, инструменты., электроприборы (светильники, эл.чайник). МБУК «Дворец химиков»Приобретено за счет пожертвований и ПДД : запчасти для машины и оборудования, хоз.оборудование, костюмы, кондиционеры .Переданы в оперативное управление перильные ограждения (2 шт.) и пандус для обеспечения доступа в здание инвалидов-колясочников.  |  | Все показатели подпрограммы |
| 19 | Основное мероприятие 3.4. Создание условий для организации досуга населения | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Проведено **420** мероприятий,число участников культурно-досуговых мероприятий -**328,322** тыс. чел. Состоялись концерты, вечера, театрализованные представления, зрелищные шоу, фестивали, смотры, конкурсы, состоялись концерты в ТОСах, выезды в школы, новогодние, школьные, тематические мероприятия в клубах, организованные дворцами культуры. |  | "Число участников культурно-досуговых мероприятий", "Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры" |
| 20 | Основное мероприятие 3.5. Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества | Управление по делам культуры мэрии | Участие творческих коллективов города в международных, всероссийских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах  | Принятие участия творческих коллективов города в региональных мероприятиях:-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Зимние ритмы» -Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Классики» -Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Олимпа» -Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам (Рейтинг ФТС Вологодской области)- Ансамбль бального танца «Бомонд», Танцевальный клуб «Ритм»-Международный конкурс по бальным танцам «Кубок «Латинского квартала» -Танцевальный клуб «Ритм»-Международный конкурс по бальным танцам «Большой приз «Динамо» -Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок «Олимпа» -Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам (Открытый Чемпионат и Первенство Новгородской области) - Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам (Первенство Северо-западного Федерального округа) -Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Весенняя Атмосфера» -Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Кубок Олимпа» -Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам ([III Блок Чемпионатов и Первенств России - 2017](http://db.rdsu.info/show_results.php?id=16400)) -Ансамбль бального танца «Бомонд»-Международный форум искусств «Культурное наследие Вены» -ТЦЭ «Ветер Live», Студия ТЦЭ «Ветер Live»-XIII Всероссийский конкурс-фестиваль «Песни военных лет», посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ -Народная вокальная студия-Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей русского романса «Классические розы» им. И.Северянина -Народная вокальная студия-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Ритм приглашает друзей» -Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Штучка» -Ансамбль бального танца «Бомонд»-Всероссийский конкурс по бальным танцам (Первенство Северо-запада России)- Танцевальный клуб «Ритм»-Всероссийский конкурс по бальным танцам (Открытое Первенство Карелии) -Танцевальный клуб «Ритм»-I региональный открытый конкурс восточного танца «Сияние Востока» -Студия восточного танца «Аматика»,-Всероссийский конкурс по бальным танцам (Первенство Северо-запада России)- Танцевальный клуб «Ритм»-Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страниц»: Рязань-Студия ТЦЭ «Ветер Live»-Всероссийский конкурс по бальным танцам «Беломорские ритмы» - Ансамбль бального танца «Бомонд»Проведены для гостей и жителей города культурно-массовые мероприятия, праздников по народному календарю, по пропаганде и поддержке традиционной народной культуры-Городские культурно-массовые мероприятия:Фестиваль ледяных и снежных скульптур; Масленица; Воскресенская ярмарка, посвященная Дню открытия города. -«Вифлеемская звезда» Гала-концерт рождественского фестиваля  -«Масленица-пышка на улицу вышла» - дворовой праздник для жителей ТОС «Электрон»-«Маслёнкины новости» - дворовой праздник для жителей ТОС «Весенний».- Районный праздник «Играй, гармонь, череповецкая» - ФЭС ЦНТ «Феникс»;- районный фестиваль «Волшебная ниточка» п.Шексна – ЦНТ «Феникс»;- городской детский фольклорный фестиваль «Стретенье – зима с летом встретились» - ЦНТ «Феникс»;- областной фестиваль народной культуры «Наследники традиций « Вытегорский р-н - ЦНТ «Феникс»;- Ильинский фестиваль духовной и народной музыки г.Санкт-Петербург - ЦНТ «Феникс». |  | "Количество культурных программ, представленных творческими коллективами города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях" |
| 21 | Основное мероприятие 3.6. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Управление по делам культуры мэрии | Обработка и содержание в чистоте парковых территорий (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «Единение» | Ежедневно проводится работа по содержанию и уборке парковых территорий на площади **180234,1 м2** (парк Ленинского комсомола, Парк КиО, парк 200-летия, сквер Металлургов), находящихся в оперативном управлении МБУК «ГКДЦ «ЕдинениеРегулярный осмотр всех объектов, находящихся на территории парка, малых форм архитектуры, игрового и спортивного оборудования, ограждения с целью выявления недостатков и своевременности их устранения.Уборка снега с дорожек механизированным способом - ЧМП "Спецавтотранс"( площадь 44306,2м2). Ежедневная уборка снега с дорожек вручную, обметание элементов детских игровых и спортивных площадок, очистка лестничных сходов, урн и скамеек от снега. Санитарная уборка территории парков после схода снежного покрова (площадь180234,1м2). Проведены субботники в парках (КиО – 28.04.17г.,им.Ленинского Комсомола – 02.05.17,им.200-летия -,г.Череповец- 05.05.17г..)За первое полугодие ООО «Чистый след» оказало услуги по транспортированию и переработки отходов с вывозом на полигон ТБО в количестве 110,55м3. Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" в городе Череповец проведена акарицидная обработка парков общей площадью 18,8га. В июне собственными силами проведены работы по очистке цветников от мусора, высадка многолетников. Еженедельно с мая месяца ведутся работы по уходу за зелеными насаждениями : собственными силами произведены работы по обрезке надломленных ветвей деревьев, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, стрижка газонов. В мае состоялось мероприятие по посадке саженцев деревьев в парке КиО журналистами города. |  | Реализация мероприятия влияет на показатели: «количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры» |
| **Подпрограмма 4 «Туризм»** |
| 22 | Основное мероприятие 4.1. Организационно-методическое обеспечение туристкой деятельности. Информационное сопровождение мероприятий на внутреннюю и внешнюю аудиторию | Управление по делам культуры мэрииМКУ ИМА «Череповец» | Информирование жителей города и потенциальных туристов о мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | 1. Организован туристско-информационный пункт (ТИП) на базе Художественного музея МБУК «ЧерМО» (установка баннеров у входной группы и в фойе музея) на средства МБУК «ЧерМО»2. За первое полугодие 2017 года в Череповце установлено 4 знака туристской навигации с указанием на основные объекты турпоказа и туристской инфраструктуры. 3. С 2015 года продолжает функционировать рабочая группа по направлению «Повышение уровня навигации в городе Череповце» под председательством заместителя мэра А.С. Сергушева (Состав участников: отдел маркетинга территории, ДЖКХ, УДК, КУИ, УАиГ)4. Издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городеВ 2017 году отделом маркетинга территории мэрии совместно с УДК, МБУК «ЧерМО», туроператорами Череповца переработаны и выпущены туристские евробуклеты по 4-ем турмаршрутам:- «Братья Верещагины: картина маслом»- «Череповец-горячее сердце Русского Севера»- «Уикенд в Череповце»- «Череповец – ворота «Железного поля»Напечатаны туристические карты Череповца (тираж 6 тыс. экз.) для распространения в туристско-информационных пунктах области, туристических выставках и событийных мероприятиях. |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 23 | Основное мероприятие 4.2.Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустриюРеализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 1)3 февраля – съемки туристической передачи «Поедем, поедим!» на музейных площадках города. Была посвящена празднованию масленицы. Передача вышла в эфир 25 февраля (телеканал НТВ)2)24 марта – расширенное заседание коллегии департамента культуры и туризма ВО в рамках дня работника культуры (100 человек)3) 11-13 марта, участие в Международной туристической выставке Интурмаркет,работа с федеральными туроператорами на стенде Вологодской области, презентация туристических услуг Череповца. Участие в дискуссионных площадках и круглых столах.4) 14-15 апреля, участие в XVI Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». Работа на стенде города Череповца, мастер-классы от МБУК «ЧерМО», МБОУ ДО «Дом детства и юношества «Дом знаний»5) 16 мая – встреча первого туристического теплохода с участием творческого ансамбля «ЧереповецЪ»6) 23-25 мая, Защита презентационного видеоролика о городе Череповце в г. Калининграде, участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса видеопроектов «ДИВО РОССИИ» в номинации «Продвижение территории: города, районы, поселки»7) 8 июня организация и проведение презентационно-информационного тура для представителей федеральных средств массовой информации и туристических операторов Северо-Западного Федерального округа (12 человек).Основными задачами тура являются:- содействие развитию туризма Вологодской области;- продвижение Вологодской области как туристского региона на внешнем рынке;- повышение имиджа области, в частности города Череповца как привлекательного туристского центра;- демонстрация туристских продуктов культурно-познавательного, интерактивного, молодежного и активного туризма;- увеличение объема информационного и новостного потока о Вологодской области на федеральном уровне;- установление партнерских отношений с представителями туристкой и информационной сфер г. Санкт-Петербурга, Москва, Архангельска8) 15-16 июня, организация и проведение рекламно-информационного тура «Череповец-Вологда» для туроператоров Москвы, С.-Петербурга и Калининграда (12 участников) с целью дальнейшего сотрудничества, формирования/приодажи совместных туров. |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 24 | Основное мероприятие 4.2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке | Управление по делам культуры мэрии | Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов.Реализация мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности органа мэрии | 1. Организация презентации нового объекта турпоказа (музей АО ФосАгро «Зеленая планета») для туроператоров Череповца с целью включения объекта в экскурсионные программы и турмаршруты.**В 1 полугодии были организованы событийные мероприятия:**- «Северянинская рыбалка – 2017»- Праздничные уличные гулянья «Широкая масленица»- Милютинские дни- День Победы- Литературный турнир «Король поэтов»- «Ночь в музее»- Мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню химика- Фестиваль ко дню рождения Александра Башлачева - «Время колокольчиков» - в Ледовом дворце;- фестиваль хореографического искусства «Мир танца»;- День открытия города, Воскресенская ярмарка- семейный праздник в мемориальном музее Верещагиных «Сыр в масле»- Всероссийские соревнования по городошному спорту |  |  «количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов» |
| 25 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | КУИМКУ «УКСиР» УДК | Комплексная реставрация здания, расположенного на Советском проспекте, 19, и оборудование его под музей археологии | Реставрация здания под музей археологии продолжается с 2016 года . Срок окончания работ апрель 2018 года |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 26 | Основное мероприятие 4.3. Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур | Управление по делам культуры мэрииДЖКХ | Благоустройство пешеходных туристских маршрутов Приобретение и установка скамеек, урн | В музее Дом И.А. Милютина проведена благотворительная акция в результате которой, на территории музея появились 3 кованые лавки без спинок с деревянными сиденьями на благотворительные средства Центр загородного домостроения «Слобода»МБУК «Чер МО» выполнен текущий ремонт памятников монументального искусства за счет ГБ на сумму 83,346 тыс. руб. (6 памятников )Проведена помывка памятников монументального искусства за счет ГБ на сумму 16 тыс.руб. (3 памятника) |  | "Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 27 | Основное мероприятие 4.4. Создание туристско-рекреационного кластера города | Управление экономическойполитики | Благоустройство территории Центральной городской набережной г. Череповца и развитие инфраструктуры | Проведены исследовательские работы в районе набережной р. Ягорба - достопремечательного места «Часовни «Живоносный источник» по поиску источника.Работы выполнены за счёт бюджета. |  | «Количество туристов и экскурсантов, в т.ч. туристов" |
| 28 | **Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей** | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение плана работы управления | Организована работа по реализации целей, задач управления и выполнения его функциональных обязанностей.Запланированные мероприятия согласно планов работы управления на 1 п. 23017 года выполнены. |  | "Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии" |
| 29 | **Основное мероприятие 6.1. Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и отчетности** | Управление по делам культуры мэрии | Создание положительного имиджа учреждений, повышение комфортности обслуживания | Качественное выполнение работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности |  | "Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов" |

[8](#Par1106) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

**Количество посещений горожанами учреждений/ мероприятий культуры**

Источник информации: отчёты за 1 полугодие учреждений.

Расчёт: I1 = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / P, где:

I1 - количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры;

N1 - количество посещений музеев в текущем году (посещ.);

N2 - количество посещений библиотек в текущем году (посещ.);

N3 - количество посещений учреждений культурно-досугового типа в текущем году (посещ.);

N4 - количество посещений театрально-концертных учреждений в текущем году (посещ.);

P - среднегодовая численность постоянного населения г. Череповца (чел.).

|  |  |
| --- | --- |
| Учреждение | Количество посещений, тыс. чел. |
| 1. УКДТ
 |  |
| МБУК «Дворец металлургов» | 154,978 |
| МБУК «Дворец химиков» | 260,600 |
| МБУК «ДК «Строитель» | 91,733 |
| МБУК «ГКДЦ «Единение» | 74, 795 |
| 1. Музеи
 | 183,1 |
| 1. Библитеки
 | 336, 121 |
| 1. Театры
 |  |
| МАУК «Камерный театр» | 35,229 |
| МБУК «ДМТ» | 3,5 |
| 1. Концертные организации (МБУК «ГФС»)
 | 26, 715 |
| **ИТОГО:** |  |

|  |
| --- |
|  |