**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности города Череповца**» на 2014-2019 годы**

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом города

Отчетный период – 1 полугодие 2017 года

Дата составления отчета: 19.07.2017

Непосредственный исполнитель:

ведущий специалист планово-экономического

отдела МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов» Т.П. Аксенова

тел. 30-17-46, эл. адрес: aksenovatp@cherepovetscity .ru

Исполняющий обязанности

председателя комитета по управлению

имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Шумаева

(подпись)

Директор МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.. Антонов

(подпись)

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие текущего финансового года и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

**Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 10.07.2017 № 3211) (далее - Программа).

**Ответственный исполнитель Программы:** Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

**Соисполнители Программы:** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).

**Цель Программы:** Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города

**Задачи Программы:**

* Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
* Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.
* Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

1.1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за первое полугодие текущего финансового года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в приложении 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» и в приложении 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

1.2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за первое полугодие текущего финансового года предоставлены в приложение 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

1.3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года предоставлены в приложение 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и в приложении 4 «Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год\* | | |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 47  32  15 | 3  3  - | 47  32  15 |  | Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;  Т 1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 24 | 2 | 24 |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 7 | - | 7 |  |
| - образование | штук | 3 | - | 3 |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - | - | - |  |
| - культура | штук | 1 | - | 1 |  |  |
| - связь и информатика | штук | - | - | - |  |  |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | - | 1 |  |  |
| -благоустрой­ство | штук | 12 | 2 | 12 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 10 | - | 10 |  |  |
|  | - образование | штук | 2 | - | 2 |  |  |
| - дорожное хозяйство |  | 5 | - | 5 |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - | - | - |  |  |
| - культура |  | 1 | - | 1 |  |  |
| - другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | - | 1 |  |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | - | 1 |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 |  | 100 |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 |  | 100 |  |  |

(\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(\*\*) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору) [(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (\*\*) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (\*\*\*) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 47  32  15 | 3  3  - | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам: | штук | 24 | 2 | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году | ежегодно | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное  хозяйство | штук | 7 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 3 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - физическая культура и спорт | штук | - |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - жилищно-коммунальная инфраструктура |  | - |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | связь и информатика |  | - |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики |  | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 12 | 2 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 10 |  | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения» | ежегодно | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 2 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 5 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие общегосударственные вопросы | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации | % | 100 |  | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 |  | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2),акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |

(\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

(\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на

конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

(\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие(указать).

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный\* | Достигнутый\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию 24 объекта, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 7 объектов,  - образование - 3 объекта (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 1),  - культура – 1 объект,  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект  - благоустрой­ство −  12 объектов;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Введены в эксплуатацию  2 объекта, в том числе по сферам:   * - благоустрой­ство − * 2 объекта. |  | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции моста | Выполняются строительно-монтажных работ по реконструкции моста в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (срок окончания работ - 30.10.2017) |  |
| 1.2 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам |  |  |
| 1.3 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Выполнены инженерные изыскания, получены технические условия от МУП «Электросеть», проведены аукционные процедуры по выбору подрядной организации, в настоящее время проводится процедура подписания и согласования муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ |  |
| 1.4 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Выполнены работы по разработке эскизного планировочного решения, каталога малых архитектурных форм.  Подготовлена пояснительная записка |  |
| 1.5 | Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Ведутся работы по выполнению проектных работ светофорного объекта (срок окончания работ - 10.07.2017) |  |
| 1.6 | Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города |  | До комитета по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») уведомлением финансового управления от 26.06.2017 были доведены лимиты бюджетных обязательств |
| 1.7 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города |  |
| 1.8 | Тротуар по ул. Городского питомника у Кладбища № 1 в районе центрального входа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города |  |
| 1.9 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства наземного пешеходного перехода (начало строительства 2016 год) |  |
| 1.10 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства тротуара (начало строительства 2016 год) |  |
| 1.11 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту, выполнены проект планировки и проект межевания территории («Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Транспортная инфраструктура территории);  Заключены договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.  Ведется строительство сети инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса "Усадьба Гальских" (срок окончания работ - 30.10.2017).  Выполняются строительно-монтажные работы на участке от ул. Милютина до пер. Красный (1 этап) (срок окончания работ - 30.10.2017) |  |
| 1.12 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест | 30.06. 2017 проведена рабочая комиссия по приемке законченного строительства объекта (срок окончания работ по муниципальному контракту - 30.06.2017). По результатам работы комиссии подрядной организации ООО «Инвестстрой» выданы замечания со сроком устранения до 20.07.2017.  Планируется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до 17.08.2017 | Приостановка работ подрядной организацией ООО «Инвестстрой», в связи с отсутствием софинансирования в 2017 году за счёт средств НО «Фонд развития моногородов» |
| 1.13 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по выполнению строительно-монтажных работ благоустройства территории (срок окончания работ - 30.07.2017) |  |
| 1.14 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города | Выполнены строительно-монтажные работы в т.ч. устройство основания тротуаров из шлака и покрытия тротуаров из плитки; устройство пандуса в пересечении пешеходных путей с проезжей частью; установка бордюрного камня; благоустройство территории; оплата произведена за фактически выполненные работы |  |
| 1.15 | Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Ведутся работы по строительству комплексной площадки (срок окончания работ - 30.07.2017) |  |
| 1.16 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Завершаются работы по строительству сквера в соответствии с заключенным муниципальным контрактом: устройство тротуаров, дорожек и площадок с плиточным покрытием; устройство детской площадки с песчаным покрытием; установка детского игрового и спортивного оборудования; устройство спортивной площадки с набивным покрытием; установка малых архитектурных форм в сквере: садовых скамеек, урн, информационного щита; благоустройство территории (срок окончания работ - 12.07.2017) |  |
| 1.17 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Завершаются работы по строительству сквера в соответствии с заключенным муниципальным контрактом: устройство тротуаров, дорожек с плиточным покрытием; щебнем доменного производства с уплотнением; устройство газона с посевом газонных трав; установка малых архитектурных форм в сквере (скамья садово-парковая, урна); установка оборудования и малых архитектурных форм на детской площадке (урна деревянная на ж/б основании; скамья садово-парковая на ж/б ножках; детский игровой комплекс; качалка-балансир малая; песочница; качели на металлических стойках для гибкой подвески с резиновыми сиденьями) (срок окончания работ – 20.07.2017) |  |
| 1.18 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Завершаются работы по строительству сквера в соответствии с заключенными муниципальными контрактами: устройство основания тротуаров из шлака и покрытия тротуаров из плитки; установка бордюрного камня; устройство пандусов; благоустройство территории; поставка и установка малых архитектурных форм (детского игрового комплекса Романа, детского игрового оборудования) (срок окончания работ – 15.07.2017) |  |
| 1.19 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке | Выполнены работы по строительству баскетбольной площадки, оплата произведена за фактически выполненные работы |  |
| 1.20 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Ведутся работы по строительству детской игровой площадки (срок окончания работ – 15.08.2017) |  |
| 1.21 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Ведутся работы по строительству детской игровой площадки (срок окончания работ – 30.08.2017) |  |
| 1.22 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Завершаются работы по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» (срок окончания работ – 15.07.2017) |  |
| 1.23 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Продолжаются работы по строительству ритуального комплекса в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, в настоящее время выполняются работы по благоустройству и внутренней отделке здания |  |
| 1.24 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 30.06.2017 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Парк Победы. Благоустройство территории» (Патриотическая зона) |  |
| 1.25 | Благоустройство территории Курсантского бульвара от Советского пр. до ул. Набережная | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан |  | До комитета по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») уведомлением финансового управления от 26.06.2017 были доведены лимиты бюджетных обязательств |
| 1.26 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 16.06.2017 на выполнение работ по реконструкции здания под детский сад |  |
| 1.27 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Ведутся работы по выполнению реконструкции здания под детский сад (срок окончания работ – 20.12.2017) |  |
| 1.28 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Ведутся работы по выполнению реконструкции здания под детский сад (срок окончания работ – 01.11.2017); объявлен электронный аукцион 29.06.2017 на поставку металлической мебели |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания под детский сад 30.06.2017 |  |
| 1.30 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке | Ведутся работы по строительству комплексной площадки (срок окончания работ - 30.07.2017) |  |
| 1.31 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству школы. Выполнены:  - подготовительные работы (обеспечение инженерной подготовки для строительства, в том числе разработка и согласование проекта производства работ, подготовка площадок для механизмов, устройство временной подъездной дороги, снос зеленых насаждений, корчевка пней, вывоз мусора, установка временного ограждения, предупреждающих и ограничивающих знаков безопасности и надписей, установка паспорта объекта, общая организационно-техническая подготовка);  - земляные работы (копка котлованов блоков «А», «Б», «В», «Г»);  - забиты сваи блоков «А», «Б» |  |
| 1.32 | Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца | Ведутся работы по строительству детской площадки (срок окончания работ – 15.08.2017) |  |
| 2 | **Основное**  **мероприятие 2**  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы 10 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений – 1, дополнительные образовательные учреждения детей - 1); * дорожное хозяйство – 5 объектов; * культура – 1 объектов; * другие общегосударственные вопросы – 1 объект; * другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  |  | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта козырька главного входа | Ведутся работы по капитальному ремонту козырька главного входа (срок окончания работ - 15.07.2017) |  |
| 2.2 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 23.06.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту улицы, заключен и оплачен договор на прохождение государственной экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.3 | Перекресток ул. Первомайская – пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | Вторично объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта перекрестка, заключен и оплачен договор на прохождение государственной экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости | 22.06.2017 аукцион не состоялся |
| 2.4 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | Вторично объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта перекрестка, заключен и оплачен договор на прохождение государственной экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости | 22.06.2017 аукцион не состоялся |
| 2.5 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе | Вторично объявлен электронный аукцион 30.06.2017 по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта перекрестка, заключен и оплачен договор на прохождение государственной экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости, получены технических условий ПАО "Ростелеком" | 22.06.2017 аукцион не состоялся |
| 2.6 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей | Выполнены строительно-монтажных работ по капитальному ремонту парковочных карманов 30.06.2017, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, ведется процедура оформления документации. Заключен и оплачен договор на прохождение государственной экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.7 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту моста | Заключен муниципальный контракт (14.06.2017), приступили к началу выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту мостового перехода |  |
| 2.8 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Ведутся работы по капитальному ремонту здания автовокзала: Выполнены работы: демонтажные, по ремонту кровли, по усилению несущих конструкций, по осуществлению технологического присоединения к наружным сетям. Ведутся работы по установке окон и витражей (срок окончания работ - 15.09.2017) | 17.02.2017 аукцион не состоялся |
| 2.9 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы | Получено заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 2.10 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли | Состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации 19.06.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли |  |
| 2.11 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Ведутся работы по установке окон детско-юношеской спортивной школы |  |
| 2.12 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы, 91) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города | В настоящее время принято техническое решение по реализации объекта, определяется стоимости и возможность поэтапное проведение работ |  |
| 2.13 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Приведение учреждений культуры к нормам  СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Ведутся ремонтно-реставрационные работы здания. Выполнены демонтажные работы, смонтированы перекрытия, произведен монтаж системы отопления и теплового узла, ведутся работы по реставрации фасада здания |  |
| 2.14 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества "Феникс" | Завершаются работы по выполнению капитального ремонта здания под размещение центра народного творчества «Феникс» | Подрядчиком сорваны сроки выполнения работ по муниципальному контракту (срок окончания работ – 01.05.2017), будут применены штрафные санкции |
| 2.15 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту южного фасада 30.06.2017 | До комитета по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») уведомлением финансового управления от 26.06.2017 были доведены лимиты бюджетных обязательств |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  |  | Показатель  1 - 5 |

[8](#Par1106) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(\*) Указаны плановые сведения за текущий финансовый год.

(\*\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы\*

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год\*\* | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполне-ние по состоянию на  1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | Всего | **262 558,3** | **319 320,2** | **79 913,7** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 262 558,3 | 319 320,2 | 79 913,7 |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | 262 558,3 | 319 320,2 | 79 913,7 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ (МКУ «УКСиР») | **175 026,4** | **202 069,1** | **43 313,1** |
| 1.1 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 4 518,2 | 3 747,00 | 1 500,2 |
| 1.2 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 29 404,10 | 29 404,10 | 304,4 |
| 1.3 | Реконструкция ул. Сталеваров | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 939,2 |  |  |
| 1.4 | Реконструкция перекрестка ул. Сталеваров - ул. Комсомольская - ул. Маяковского | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 600,0 |  |  |
| 1.5 | Реконструкция перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 115,0 |  |  |
| 1.6 | Реконструкция перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 110,0 |  |  |
| 1.7 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2 964,2 | 2 653,20 | 4,5 |
| 1.8 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе (субсидии за счет средств областного бюджета) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 504,7 |  |  |
| 1.9 | Реконструкция пр. Строителей. Парковочные карманы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 100,0 |  |  |
| 1.10 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 1 885,8 |  |
| 1.11 | Тротуар по ул. Любецкой в районе домов №2 и №4 | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 372,8 |  |
| 1.12 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 1 024,8 |  |
| 1.13 | Тротуар по ул. Городского питомника у Кладбища №1 в районе центрального входа | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 500,0 |  |
| 1.14 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке "Поликлиника" с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 858,7 |  |
| 1.15 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 195,8 | 195,8 |
| 1.16 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 9 500,0 | 2 879,2 |  |
| 1.17 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 41 471,0 | 27 097,3 | 22 800,2 |
| 1.18 | Благоустройство территории у МБОУ "СОШ № 2 " (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2 000,00 | 2 000,0 | 1 001,7 |
| 1.19 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 100,00 | 1 100,0 | 892,7 |
| 1.20 | Комплексная площадка на территории за МБОУ "СОШ № 18" (ул. Чкалова, 20А) с благоустройством территории Народный бюджет | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2 000,00 | 2 000,0 |  |
| 1.21 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 5 500,0 |  |
| 1.22 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 1 500,0 |  |
| 1.23 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 900,00 | 900,0 | 775,0 |
| 1.24 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 000,00 | 1 000,0 |  |
| 1.25 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 000,00 | 1 000,0 |  |
| 1.26 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2 000,00 | 2 000,0 |  |
| 1.27 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 4 000,0 | 2 965,2 |
| 1.28 | Благоустройство территории Курсантского бульвара от Советского пр. до ул. Набережная | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 4 668,5 |  |
| 1.29 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 17 800,0 | 21 014,3 | 4 958,3 |
| 1.30 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 17 351,8 | 500,0 | 1,2 |
| 1.31 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 4 627,1 | 31 042,0 | 7 171,6 |
| 1.32 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 656,1 | 23 458,0 | 741,1 |
| 1.33 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 17 365,0 | 500,0 | 1,2 |
| 1.34 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 1 500,0 |  |
| 1.35 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 10 000,00 | 10 000,0 |  |
| 1.36 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 13 951,9 |  |
| 1.37 | Парк имени 200-летия города Череповца | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 500,00 | 1 500,0 |  |
| 1.38 | Светофорный объект на пешеходном переходе  пр. Октябрьский, 49 | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 2 315,7 |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ (МКУ «УКСиР») | **36 599,5** | **64 604,7** | **13 687,9** |
| 2.1 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 1 149,0 | 40,3 |
| 2.2 | Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 211,9 | 17,5 |
| 2.3 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 207,8 | 18,4 |
| 2.4 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 907,3 | 50,2 |
| 2.5 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 203,9 | 21,4 |
| 2.6 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 771,2 | 120,0 |
| 2.7 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 13 517,6 | 35 000,0 | 3 886,1 |
| 2.8 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 35,3 | 35,3 |
| 2.9 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»  по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 1 000,0 | 1 000,0 | 255,0 |
| 2.10 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»  (пр. Победы, 91) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 5 501,1 | 5 501,1 |  |
| 2.11 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 9 249,5 | 9 249,5 | 7 335,2 |
| 2.12 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 7 331,3 | 5 302,1 | 1 908,5 |
| 2.13 | МБУК "Дом музыки и кино" (ул. М. Горького, 22а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 500,0 |  |
| 2.14 | Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 95,4 |  |
| 2.15 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28"  (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ  (МКУ «УКСиР») |  | 4 470,2 |  |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ (МКУ «УКСиР») | **50 932,4** | **52 646,4** | **22 912,7** |

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)\* | | |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | всего | 787 797,5 | 83 882,2 | 10,6 |
| городской бюджет9 | 319 320,2 | 79 913,7 | 25,0 |
| федеральный бюджет | 80 000,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 388 477,3 | 3 968,5 | 1,0 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 581 390,4 | 47 281,6 | 8,1 |
| городской бюджет | 202 069,1 | 43 313,1 | 21,4 |
| федеральный бюджет | 80 000,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 299 321,3 | 3 968,5 | 5,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 153 760,7 | 13 687,9 | 8,9 |
| городской бюджет | 64 604,7 | 13 687,9 | 21,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 89 156,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 52 646,4 | 22 912,7 | 43,5 |
| городской бюджет | 52 646,4 | 22 912,7 | 43,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.

10 Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel. Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

**2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений**

В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы» в муниципальную программу на 2017 – 2019 годы по состоянию на 01.07.2017 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 10.10.2016 № 4512 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского бюджета 2016 года в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016 и 2017 годы на основании протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 04.10.2016 № 8, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.2. Постановлением мэрии города от 09.11.2016 № 5034 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на основании доведенных лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по субсидиям из областного бюджета в 2017 - 2019 годах в части проведения капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017 - 2019 годы.

2.3. Постановлением мэрии города от 10.11.2016 № 5062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского и областного бюджетов на 2016-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2016-2019 годы на основании решения Череповецкой городской Думы от 02.12.2016 № 236 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 17.12.2015 № 218 «О городском бюджете на 2016 год»; решения Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 15.11.2016 № 9 и от 16.12.2016 № 10, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.4. Постановлением мэрии города от 23.12.2016 № 5952 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского бюджета на 2017-2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2018 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 12.01.2017 № 1, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.5. Постановлением мэрии города от 17.02.2017 № 721 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования федерального, областного и городского бюджетов на 2017-2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и значений показателей на 2017-2019 годы, на основании протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 08.02.2017 № 2, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузины.

2.6. Постановлением мэрии города от 22.03.2017 № 1223 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2016 году в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца, на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.03.2017 № 25 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 16.03.2017 № 3 и от 22.03.2017 № 4, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.7. Постановлением мэрии города от 18.04.2017 № 1774 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 03.05.2017 № 79 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протокола заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 11.04.2017 № 5, утвержденного мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

2.8. Постановлением мэрии города от 11.05.2017 № 2109 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования областного и городского бюджетов на 2017 - 2018 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Череповца и в части значений показателей на 2017 года, на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 « О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 10.05.2017 № 6 и 30.05.2017 № 7, утвержденных мэром города Череповца Ю.А. Кузиным.

**5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года**

**изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о**

**сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,**

**досрочном прекращении основных мероприятий (программ)**

**муниципальной программы**

В настоящее время сведения об изменениях в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2019 годы» отсутствуют.

**6. Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)**

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 2

**Участие в 2017 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской**

**области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2017 году | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете на 2017 год,  тыс. руб. | | | | | Внебюджетные источники, тыс.руб. | | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ИТОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| **СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ** Комитет по управлению имуществом города **(**МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»**)** | | | | | | | | | | | | |
| 1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2019 годы» », утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденная [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 02.08.2011№ 644; государственной программы Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от  27.10.2014 №  961 | Субсидии на реализацию  перспективных проектов в сфере развития туризма | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017-2018 | 80 000,0 | 49 032,3 | 2 879,2 | 131 911,5 | |  | | - Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, 0,08 млн. человек;- Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры, 221,7 млн. руб.; - Количество дополнительных рабочих мест, 0,03 тыс. единиц; создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| 1.2 | Государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства  Вологодской  области от  28.10.2013 № 1105 | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017-2019  2017-2019 |  | 19 232,5  10 000,0 | 55 500,0  10 000,0 | 74 732,5  20 000,0 | |  | | Ввод 4 детских садов в эксплуатацию (2 детских сада на 120 мест, на 100 мест и 75 мест)  Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) |
| 1.3 | Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской  области от  28.10.2013 № 1100 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской области | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2016-2017  2017  2017  2017 |  | 33 061,4  20 380,8  66 938,6  22 217,4 | 3 747,0  2 653,2  771,2  2 679,9 | 36 808,4  23 034,0  67 709,8  24 897,3 | |  | | Выполнение работ по реконструкции моста (Реконструкция моста через реку Кошту)  Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения (Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского  бульвара)  Выполнение работ по капитальному ремонту моста (Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)  Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов , 3 перекрестков, парковочных карманов по проспекту Строителей |
| 1.4 | Подпрограммы 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской  области от 28.10.2013  № 1111 | Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании (моногороде) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2015-2017 |  | 167 614,3 | 27 097,3 | 194 711,6 | |  | | Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест |
| 1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2019 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» утвержденная постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098 | Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017-2019 |  | 4 596,3 | 93,8 | 4 690,1 | |  | Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | |
| 3. ПОДПРОГРАММА 3 «Формирование современной городской среды» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4811 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограммы 5 «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1105 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017 | 25 966,8 | 15 915,2 |  | | 41 882,0 |  | | Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных территорий до 3 ед. в 2017 г.;  Увеличение доли благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества таких территорий - до 6,7% в 2017 г. |
| 4. ПОДПРОГРАММА 3 «Дополнительное образование» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие образования» на 2013 - 2022 годы»,утвержденная постановлением мэрии г. Череповца от 10.10.2012 № 5366 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» государственной программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» | Субсидии на создание, открытие и организацию деятельности десккого технопарка | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2016-2017 |  | 20 914,7 | 25 021,7 | | 45 936,4 |  | | Создание организационных и содержательных условий для реализации проектных образовательных траекторий (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в области технической и естественнонаучной направленностей, создание новой системы технического образования учащихся, через индивидуальные образовательные траектории, направленные на промышленный сектор экономики |

Исполняющий обязанности председателя комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Шумаева

(подпись)

Директор МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.. Антонов

(подпись)

Непосредственный исполнитель: Т.П. Аксенова тел. 30- 17-46