**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 за 2017 год**

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 18.01.2018

Отчет составил:

Главный бухгалтер

Кольцова Галина Николаевна

Тел.77-01-67, эл. адрес: koltsovagn@cherepovetscity.ru

Директор муниципального казенного

учреждения «Центр по защите

населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций» М.Е.Зуев

Череповец

2018

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы за 2017 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 финансовый год**

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 28.12.2017 № 6451).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

3. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В 2017 году основными результатами реализации программы стали:

-Проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 24 объектах МКУ «ЦЗНТЧС, в 28 учреждениях управления образования, в 8 учреждениях комитета по физической культуре и спорту.

-Поведение ежемесячного технического обслуживания системы «Стрелец-Мониторинг» МБУК «Объединение библиотек» (в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2,3,4,6,8,9,10).

-Замена аккумуляторных батарей в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.

-Проведение установки автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских» МБУК «Череповецкое музейное объединение».

-Проведение перезарядки огнетушителей в МБУК «Череповецкое музейное объединение».

-Проведение ремонта и оборудования эвакуационных путей зданий в 16 учреждениях управления образования.

-Замена деревянных пожарных встроенных шкафов на металлические в МБКУ «ГКДЦ «Единение».

- Устройство эвакуационного выхода со второго этажа здания музея Природы - МБУК «Череповецкое музейное объединение».

-Выполнение проектно-сметной документации внутреннего электроснабжения здания «Дом - музей Верещагиных» - МБУК «Череповецкое музейное объединение».

-Поведение испытаний наружной пожарной лестницы зданий в 16 учреждениях управления образования.

-Проведение ремонта и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 43 учреждениях управления образования.

-Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций здания в 2 учреждениях управления образования, в здании Отдела фондов МБУК «Череповецкое музейное объединение» и МБУК «Объединение библиотек» (библиотеках №№ 1,4,8,10).

-Создание Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в июне 2017 года резерва по строительным материалам, а также частично по другим материальным ресурсам (фонари электрические, канистры, бензопилы, печь твердотопливная, дизельные электростанции, дрова) на складах МУП "Водоканал".

-Проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью.

-Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец».

-Ведение онлайн-трансляции с 29 обзорных камер. Предоставление доступа онлайн архив записей с 27 цифровых камер и 18 аналоговых камер, глубиной 30 суток.

.-Улучшение оснащенности водолазов и спасателей аварийно- спасательным оборудованием (приобретены ласты, водолазная маска, тренажер-манекен, изолирующий костюм, аппарат дыхательный, лодочный мотор).

В 2017 году внесены изменения следующими документами:

**Постановление мэрии города от 06.02.2017 № 502:**

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 250,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в декабре 2016 года.

**Постановление мэрии города от 30.05.2017 № 2473:**

1.В рамках Подпрограммы 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе:

-увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 634,4 тыс. руб., по основному мероприятию 2.3. «Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС», направленно на оснащение материально-технической базы городских образовательных курсов гражданской обороны МКУ «ЦЗНТЧС».

2. Перераспределение ассигнований на субсидию на иные цели «Обеспечение системы видеонаблюдения и контроля мест массового пребывания граждан» в рамках муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы в связи с необходимостью увеличения 5% доли софинансирования за счет средств городского бюджета по внедрению и /или эксплуатации АПК «Безопасный город» на 2017 год со 135,0 тыс.руб. до 142,4 тыс.руб. (субсидия из областного бюджета предусмотрена в сумме 2705,0 тыс.руб.) за счет уменьшения субсидии на иные цели «Проведение мероприятий, направленных на повышение производительности труда и создание благоприятных условий  для сотрудников МБУ «ЦМИРиТ» в рамках муниципальной программы  «iCity - Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы.

**Постановление мэрии города от 05.07.2017 № 3188:**

1. По МКУ «ЦЗНТЧС» перенос остатка плановых расходов по основному мероприятию 1.1. «Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре» в сумме 14,0 тыс. рублей на основное мероприятие 1. «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» для проведения ремонта помещения городского защитного пункта управления по адресу ул. Сталеваров, д.34**.**

**Постановление мэрии города от 07.12.2017 № 5933:**

1.Перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 153,8 тыс. руб. на коммунальные услуги в рамках муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы в связи с приемкой автоматизированной системы «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Череповец в постоянную эксплуатацию, за счет уменьшения расходов на коммунальные услуги в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце»

2. Отражен прогноз объема бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019, 2020 года по субвенциям и субсидиям из областного бюджета на внедрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город».

3. Увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 120,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 01.08.2017 года.

Приложения:

- приложение 1

таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | [[1]](#footnote-1) | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 57,3 | 50 | 54 | Отклонение по показателю 2.2 | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 93,3 | 94 | 94 |  | Т 1.18  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0,0 | 0 | 1 | [[2]](#footnote-2) | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | % | 47,5 | 65 | 34,5 | Своевременное выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности в учреждениях города. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | |
| 2.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения [[3]](#footnote-3) | % | 57,67 | 0 | 0 |  | Т 1.18  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 19 | 7 | 21 | До 2016 года БОУ ДПО ВО" УМЦ по ГОЧС ВО" обучало муниципальные организации на бесплатной основе, поэтому количество обученных было больше. С 2016 года данное учреждение проводит обучение только на платной основе. С 2016 включены в плановый расчет показателя обученные работники муниципальных организаций учреждений. Фактически обучались и сотрудники муниципальных предприятий, на платной основе, поэтому показатель вырос. | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 52,6 | 72 | 72 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.4 | Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)[[4]](#footnote-4) | % | 100 | 0 | 0 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | 100 |  | Х |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 84 | 87 | 87 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | 96 |  | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| **3** | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 0 | 22 | 23 | Проведены работы по установке и организации запуска шести сирен С - 40 и по эфиру за счет установки блоков запуска БУС – 1, что привело к росту показателя. | Т 1.18  (процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)  Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 0 | 174 | 192 |  | Т 1.17  (Доля правонарушений выявленных с помощью средств фото и видео-фиксации) |
| 3.3 | 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС | % | 0 | 100 | 0 | Показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета | Т 1.19  (оценка безопасности проживания горожанами) |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2017 год | Факт за 2017 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C:\Users\danausovaev\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\COBDUXDX\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C:\\Users\\danausovaev\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.Outlook\\COBDUXDX\\Действующее%20пост%204645%20с%20учетом%20№1498%20от%2015%2004%202016.rtf" \l "sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:  ВОМ - выполнение плана основных мероприятий;  Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;  Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий.  ВОМ =58/58\*100%=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 50 | 54 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4  - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН);  - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.);  - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр);  - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);  Г1 =(23+21+72+100)/4=54 | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 94 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3  - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп);  - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс);  - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).  Г2 = (100+87+96)/3= 94 % | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. | шт. | 0 | 1 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 1. | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 65 | 34,5 | Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный период – 1 полугодие 2016 года к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.  Пок=69/200\*100%=34,5% | Один раз в полугодие  (за отчетный период) | | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =105/105\*100%=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =22/22\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =8/8\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , где  N вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии  N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии  % выполненных мероприятий =24/24\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 7 | 21 | Обуч. - доля обученных (с нарастающим итогом);  Обуч.2013, ...Обуч.2018 - количество обученных в 2014... 2018 годах;  Nобщ - общее количество по списку подлежащих обучению.  Обуч.=(137+153+84+101+52)/2479\*100=21% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;  Упрод. - укомплектованность продовольствием;  Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости;  Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;  Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;  Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом;  Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);  Устр.рес. - строительные материалы;  Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами.  Угр=(100%+100%+94,12%+100%+100%+0%+16,67%+67,5%)/8=72% | Один раз в полугодие  (за отчетный период) | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.5 | Эксплуатация внутренней системы электронного документооборота «ЛЕТОГРАФ» | % | 100 | 100 | Знач. показ =N фкл / N ткл х 100%, где  N фкл – фактическое количество лицензий.  N ткл –  требуемое количество лицензий  Знач. Показ.=5/5=\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:  Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;  Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;  Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.  Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 87 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:  Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;  Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.  Овс=54/62=\*100=87% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:  ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;  Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";  Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".  ОПС=(157/163)\*100=96% | Один раз в полугодие  (за отчетный период | | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 23 | % - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения  -планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования  -фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования  - фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе  % охвата территории =(372+904+437+352)/9013\*100=23 % | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 174 | 192 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | | Один раз в полугодие  (за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 2017 года | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 100% |  |
|  | Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города  (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС». | Проведено техническое обслуживание  автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей  при пожаре ООО «Рубеж» по контракту № К-002-2017 от 07.03.2017.. | Недостаток финансирования, средства выделены на 10 месяцев обслуживания установок автоматической пожарной сигнализации.. |
| Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре 28 учреждениях управления образования. | Проведен ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре 28 учреждениях управления образования. | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2017 года |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Провести установку автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских».  Заменить аккумуляторные батареи в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.  Повести техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2.3.4.6.8.9.10. | Проведена установка автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских».  Заменены аккумуляторные батареи в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.  Поведено техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2.3.4.6.8.9.10 за 5 месяцев. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Управление по делам культуры мэрии | Проведение перезарядки огнетушителей в МБУК «ЧерМО». | Проведена перезарядка 97 огнетушителей в МБУК «ЧерМО». |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление образования мэрии | Провести ремонт эвакуационных путей зданий в 16 учреждении управления образования. | Проведен ремонт эвакуационных путей зданий в 16 учреждениях управления образования. |  |
| Управление по делам культуры мэрии | Замена пожарных деревянных шкафов на металлические в МБУК «ГКДЦ «Единение».  Устройство эвакуационного выхода со второго этажа в здании музея природы МБУК «ЧерМО». | Произведена замена пожарных деревянных шкафов на металлические в количестве 12 шт. в МБУК «ГКДЦ «Единение».  Устройство эвакуационного выхода со второго этажа в здании музея природы МБУК «ЧерМО». |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение проектно-сметной документации внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО». | Выполнена проектно-сметная документация внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО». |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц в 16 учреждениях управления образования. | Проведены испытания наружных пожарных лестниц в 16 учреждениях управления образования. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | Проведение испытания внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 43 учреждении управления образования. | Проведено испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 43 учреждениях управления образования. |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.  Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций здания Отдела фондов - МБУК «ЧерМО» и зданий библиотек №№ 1,4,8,10 – МБУК «Объединение библиотек». | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение» и зданий библиотек №№ 1,4,8,10 – МБУК «Объединение библиотек».. |  |
| Управление образования мэрии | Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций в 2 учреждениях | Проведена огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций в 2 учреждениях |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия  (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2014 году |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности водолазов для выполнения подводных работ | Приобретены ласты и подводная маска |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2015 году |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4.  Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия  (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» | Приобретен тренажер-манекен, изолирующий костюм, аппарат дыхательный, лодочный мотор. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия  (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2017 года  1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).  2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.  3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2017 год составил 971,1 тыс. руб..  4. Доля обученных должностных лиц увеличилась с 19% до 21 % |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 23 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | -Внедрение и/или эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью.  -Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах.  -Онлайн – трансляция обзорных камер на городских интернет – ресурсах. Организация ресурса с доступом к архивным данным видеозаписей с камер. | -Проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью.  -Информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец».  -Ведение онлайн-трансляции с 29 обзорных камер. Предоставление доступа онлайн архив записей с 27 цифровых камер и 18 аналоговых камер, глубина 30 суток. |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность» | Управление образования мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии | Решения задач по обеспечению экологической безопасности | Мероприятие не выполнено. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета |  |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| 2017 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы** | **всего** | **50 503,2** | **51 298,8** | **51 171,1** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 240,1 | 26 028,3 | 25 907,1 |
| Мэрия (МБУ «СпаС»)\* | 21 678,3 | 21 678,3 | 21 678,3 |
| Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 135,0 | 142,4 | 142,4 |
| Управление образования мэрии | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 893,7 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 549,8 | 549,6 |
| Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера  МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 22 822,4 | 22 990,2 | 22 988,4 |
| Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 21 504,7 | 21 504,7 | 21 504,7 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **3 558,3** | **3 544,3** | **3 537,8** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 94,5 | 94,5 |
| Управление образования мэрии | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 893,7 |
| Управление по делам культуры мэрии | 549,8 | 549,8 | 549,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 94,5 | 94,5 |
|  | Управление образования мэрии | 1 264,4 | 896,4 | 895,9 |
| Управление по делам культуры мэрии | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей | Управление по делам культуры мэрии | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| Основное мероприятие 1.3. | Управление образования мэрии | 623,8 | 1 132,6 | 1 127,3 |
| Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Управление по делам культуры мэрии | 119,0 | 65,3 | 65,1 |
| Основное мероприятие 1.4. | Управление по делам культуры мэрии | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий |
| Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | 267,9 | 208,3 | 208,2 |
| Основное мероприятие 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | 743,9 | 564,7 | 564,3 |
| Основное мероприятие 1.7. | Управление образования мэрии | 0,0 | 98,0 | 98,0 |
| Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 159,1 | 186,2 | 186,2 |
| **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **628,6** | **1 263,0** | **1 144,5** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 455,0 | 1 089,4 | 970,9 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
| Основное мероприятие 2.1. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
| Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом |
| Мероприятие 2.1.4. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
| Приобретение аварийно-спасательного оборудования |
| Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 455,0 | 1 089,4 | 970,9 |
| Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |
| **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца** | **всего** | **1 989,2** | **1 996,6** | **1 995,7** |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 1 853,3 |
| Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 135,0 | 142,4 | 142,4 |
| Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 1 853,3 |
| Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 135,0 | 142,4 | 142,4 |
|  | | | | | |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | | |
| п/п | Расходы за 2017 года, (тыс. руб.) | | |
|  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2019 годы** | **всего** | **59 298,1** | **58 849,0** | 99,2 |
| городской бюджет | 51 298,8 | 51 171,1 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 705,0 | 2 705,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 5 294,3 | 4 972,9 | 93,9 |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера  МКУ «ЦЗНТЧС» | **всего** | 22 990,2 | 22 988,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 22 990,2 | 22 988,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.  Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | **всего** | 26 799,0 | 26 477,6 | 98,8 |
| городской бюджет | 21 504,7 | 21 504,7 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 5 294,3 | 4 972,9 | 93,9 |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **3 544,3** | **3 537,8** | 99,8 |
| городской бюджет | 3 544,3 | 3 537,8 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2** | **всего** | **1 263,0** | **1 144,5** | 90,6 |
| **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | городской бюджет | 1 263,0 | 1 144,5 | 90,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **4** | **Подпрограмма 3** | **всего** | **4 701,6** | **4 700,7** | 100,0 |
| **Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца** | городской бюджет | 1 996,6 | 1 995,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 705,0 | 2 705,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

1. Показатель до 01.01.2017 года рассчитывался по подпрограмме 2 . [↑](#footnote-ref-1)
2. 11.05.2017 г. в 19.30 ул. Сталеваров,  43, возгорание кровли СКЗ «Алмаз» МАУ «Ледовый дворец». Здание кирпичное с бетонными блоками, общей площадью 10 тыс. кв.м, высота 11 метров, кровля мягкая, электрифицирован, негазифицирован, отопление и водоснабжение центральное. Общая площадь пожара – 1 кв.м. Ущерба нет. Огнем поврежден верхний теплоизоляционный слой кровли на площади 1 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении Гусева А.Н. (работник ООО «Артель-Групп»). Жертв и пострадавших нет. [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатель с 01.01.2017 года рассчитывается по 3 подпрограмме [↑](#footnote-ref-3)
4. Показатель с 01.01.2017 года переименован и рассчитывается в показателях муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)