**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы за 2017 год**

Ответственный исполнитель:

управление административных отношений мэрии

Дата составления отчета: 16.02.2018

Отчет составил:

Заместитель начальника управления административных отношений мэрии,

начальник отдела профилактической работы И.И. Изосимова

Тел.50-14-78, эл. адрес: izosimova.ii@cherepovetscity.ru

Начальник управления административных отношений мэрии О.Н. Ларионова

**I. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный финансовый год, за полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730 (в ред. постановлений мэрии г. Череповца от 11.11.2013 [№ 5331](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EBBD5ED5E76EC926375675D9A75E205603ABB6911B0EB2263r6L), от 10.10.2014 [№ 5480](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D2ED5873EECF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 01.12.2014 [№ 6513](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D2E25F71E2CF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 26.02.2015 [№ 1368](consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC832786365917D114914EB3D3EB5877E5CF697D3E519872ED5A773DF26510B0EB22336FrFL), от 17.08.2015 N 4479, от 09.10.2015 № 5390, от 25.11.2015 № 6197, от 06.07.2016 [№ 2977](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB618B9B6B362E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 11.10.2016 [№ 4547](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB712B4BDB062E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), от 22.11.2016 [№ 5264](consultantplus://offline/ref=472E1B1360962AEA24D38A2B10A18EBB27F2C8795BB715B4BCB162E65DE2EFE790CDC51B88E67899EBEB5509DCk7N), 20.01.2017, 01.06.2017, 16.10.2017, 05.02.2018 г.). Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление административных отношений мэрии. Соисполнителями муниципальной программы – органы мэрии и муниципальные учреждения. В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

- «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Цели муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе; создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачи муниципальной программы:

- повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение безопасности дорожного движения в городе;

- участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составил 9 млн. 812,1 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано – 9 млн. 805,5 тыс. рублей.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы представлена в прилагаемой таблице.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями[\*\*](#sub_2222220) |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | |
| план | факт | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2044 | 2245 | 1504 |  |  |  | Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция.  Снижение связано с проводимой профилактической работой УМВД России по г. Череповцу и органов мэрии города. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
|  | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,6 | 1,7 | 1,1 |  |  |  | Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
|  | Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 1,6 | 5,3 | 2,9 |  |  |  | Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города | % | -2,6 | 2,5 | -7,4 |  |  |  | Значение фактического значения показателя со знаком минус, т.к. наблюдается уменьшение диспансерной группы потребителей ПАВ, в связи с увеличением снятия с учёта в связи с ремиссией и в связи со снятием по отсутствию сведений (осуждены, длительно находятся в МЛС).  С 05.04.16 вступил в силу Приказ № 1034-н и утверждённый им Порядок наблюдения, в котором срок наблюдения при зависимости от наркотических веществ уменьшился до трёх лет. | X |
|  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 56 | 46 | 38 |  |  |  | Значение показателя не достигнуто.  Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция.  Снижение связано с проводимой профилактической работой УМВД России по г. Череповцу и органов мэрии города. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
|  | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 83 | 140 | 83 |  |  |  | Значение показателя достигнуто.  Значение показателя имеет статус «на снижение», поэтому для расчета применяется обратная пропорция. | X |
|  | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5567 | 5600 | 5600 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | X |
|  | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 38 | 33 | 39 |  |  |  | Перевыполнение плана связано с постоянной работой органов мэрии по увеличению количества и повышению качества проводимых мероприятий. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма | Шт. | - | 6000 | 6000 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. |  |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1633 | 1487 | 2678 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение связано с увеличением рейдовых мероприятий, активностью членов народных дружин. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 37850 | 12200 | 14717 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с увеличением количества рейдовых мероприятий. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество человеко-выходов членов народных дружин | Ед. | 6007 | 4200 | 5529 |  |  |  | Перевыполнение связано с увеличением количества рейдовых мероприятий, активностью членов народных дружин. | Оценка безопасности проживания горожанами |
|  | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 17156 | 16150 | 21809 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. Перевыполнение плана связано с высокой социальной активностью населения. | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество приобретенной форменной одежды (жилетов) для членов народных дружин | Шт. | - | 50 | 50 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. |  |
|  | **Подпрограмма 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | X |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 5 | 0 | 0 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 1,25 | 0 | 0 |  |  |  | Значение показателя достигнуто. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 16 | 0 | 10 |  |  |  | Значение показателя имеет статус «на снижение», для расчета применяется обратная пропорция.  Горизонтальная дорожная разметка «Пешеходный переход» краской желтого цвета стала наноситься со второго полугодия 2017 года, в связи с погодными условиями. Период нанесения разметки менее 4-х месяцев. Объём нанесенной разметки в 4,5 раза меньше чем в 2016 году. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | % | 10,3 | 0 | 2,64 |  |  |  | Значение показателя имеет статус «на снижение», для расчета применяется обратная пропорция.  Горизонтальная дорожная разметка «Пешеходный переход» краской желтого цвета стала наноситься со второго полугодия 2017 года, в связи с погодными условиями. Период нанесения разметки менее 4-х месяцев. Объём нанесенной разметки в 4,5 раза меньше чем в 2016 году. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | **Подпрограмма 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
|  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 800 | 800 | 973 |  |  |  | Значение показателя достигнуто | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |

**Сведения**

**о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2245 | 1504 | - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце;  - общее количество населения города в отчетном году.   |  |  | | --- | --- | | 1504= | 4817\*100000 | | 320132 |   4817-общее кол-во зарегистрированных преступлений;  320132-число населения города | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
|  |  |  |
|  | Целевой показатель (индикатор) "Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,7 | 1,1 | - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города;  - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году.   |  |  | | --- | --- | | 1,1= | 126\*100 | | 11606 |   126-кол-во н/л, достигших возраста привлечения к угол.ответственности и совершивших преступления;  11606- кол-во н/л в возрасте 14-18 лет | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,3 | 2,9 | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году;  - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году.   |  |  | | --- | --- | | 3,7= | 9\*100 | | 9+232 |   9- кол-во погибших в ДТП  232 – кол-во раненых в ДТП | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца | % | 2,5 | -7,4 | - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в текущем году;  - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году;  - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в текущем году;  - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году;  - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в предшествующем текущему году;  - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году;  - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в предшествующем текущему году;  - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году. | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" | БУЗ ВО "Вологодский областной наркологический диспансер № 2" |
|  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 46 | 38 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 140 | 83 | Абсолютный показатель количества общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5600 | 5600 | Абсолютный показатель количества профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | ежеквартально | Статистическая информация | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
|  | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества фактов терроризма на территории города | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 33 | 39 | Абсолютный показатель количества проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | ежеквартально | Статистическая информация | управление по работе с общественностью мэрии | управление по работе с общественностью мэрии |
|  | Количество изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма | Шт. | 6000 | 6000 | Абсолютный показатель количества изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма | ежеквартально | Статистическая информация | управление по работе с общественностью мэрии | управление по работе с общественностью мэрии |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1487 | 2678 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность (дружинники, жители города, члены общественных организаций и др.) | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 12200 | 14717 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество человеко-выходов членов народных дружин | Ед. | 4200 | 5529 | Абсолютный показатель количества человеко-выходов членов народных дружин | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 16150 | 21809 | Абсолютный показатель количества граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество приобретенной форменной одежды (жилетов) для членов народных дружин | Шт. | 50 | 50 | Абсолютный показатель количества приобретенной форменной одежды (жилетов) для членов народных дружин | ежеквартально | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений.  Статистика УО предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | Статистическая информация | управление образования мэрии | управление образования мэрии |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей;  - общее количество дорожно-транспортных происшествий.  Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 10 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | % | 0 | 2,64 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета;  - общее количество дорожно-транспортных происшествий.  Статистика УМВД предоставлена без методологических пояснений к целевому показателю | ежеквартально | ведомственная отчетность | статистика отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
|  | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;  - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 100%= | 7 | \*100% | | 7 | | 1 раз в полугодие | Статистическая информация | управление административных отношений мэрии | управление административных отношений мэрии |
|  | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | Ед. | 800 | 973 | Абсолютный показатель количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | 1 раз в полугодие | Статистическая информация | Информационное мониторинговое агентство "Череповец" | Информационное мониторинговое агентство "Череповец" |

**II. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм**

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце».

Основные мероприятия, включенные в состав подпрограммы, не являются единственным и исчерпывающим комплексом мер, влияющим на значения показателей, так как помимо органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на уровень преступности в первую очередь влияет деятельность правоохранительных органов. Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии с действующим законодательством использование городских ресурсов в решении данных вопросов – это одно из обязательных условий для создания и поддержания безопасной и комфортной среды на территории города.

Ответственным исполнителем подпрограммы, управлением административных отношений мэрии, организуется комплексная работа по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, так как на базе управления в рамках реализации отдельных государственных полномочий функционирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП).

Рядом мероприятий подпрограммы предусмотрено создание условий для увеличения роли общественности в вопросах участия в обеспечении правопорядка. Усовершенствована система показателей деятельности Центра профилактики правонарушений, направленная на своевременное выявление правонарушений на территории города и на активизацию и привлечение общественности к работе в данном направлении. Продолжена реализация общегородского проекта «Народный контроль", в рамках которого общественность имеет возможность самостоятельно выявлять нарушения требований благоустройства территории города, направлять их в проект, а затем с помощью координатора контролировать устранение нарушений.

В основе подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» мероприятия, способствующие безопасности дорожного движения в городе Череповце, осуществлению эффективной работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обучение безопасному поведению детей на дороге.

В состав подпрограммы «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» входят два основных мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по противодействию распространению психоактивных вещества на территории города, и на обеспечение информационной поддержки. В комплекс мероприятий вошло функционирование совещательных межведомственных органов, организация участия в различных мероприятиях, носящих профилактический характер, и организуемых на федеральном, областном и городском уровнях, а также повышение уровня осведомленности населения города о работе, которая проводится на городском уровне, в целях недопущения увеличения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный 2017 год представлена в прилагаемой таблице.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 год | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет  Тяжесть последствий ДТП (число погибших на 100 пострадавших)  Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города |
| 2 | Подпрограмма 1  Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения  Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет |
| 3 | Основное мероприятие 1.1  Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | УАО,  УРсО, УО, | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей)  Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций  Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности  Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время  Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью  Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  Участие в проведении городских родительских собраний  Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Записан вебинар об ответственности родителей.  Разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям».  Постановлением КДНиЗП города от 13.02.2017 утверждены и направлены в образовательные организации маркеры девиантного поведения несовершеннолетних для организации системы раннего выявления неблагополучия подростков в работе классных руководителей и социальных педагогов общеобразовательных учреждений.  10.05.2017 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Данная информация также размещена на официальных сайтах школ. В соответствии с решением внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 16.08.2017 разработаны и распространены памятки «Родители, будьте внимательны к своим детям».  С 27.12.2016 по 08.01.2017 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул.  С 10.05.2017 по 01.07.2017 организована акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов». По информации, поступившей из УМВД России по г. Череповцу, в день проведения «Последнего звонка» 24.05.2016 выпускников в состоянии алкогольного опьянения задержан 1 несовершеннолетний.  С мая по сентябрь 2017 год проведена городская межведомственная операция «Безопасное лето» в городе Череповце».  Организована и проведена областная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» в городе Череповце» (с 01.06.2017 по 30.09.2017).  За 12 месяцев 2017 года КДНиЗП города вынесено 54 постановления об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.  На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 2017 года организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Представленные квоты в объеме 200 рабочих мест освоены 100%.  Управлением образования регулярно проводится сбор и анализ информации о мероприятиях, направленных на обеспечение информационной безопасности детей в сети Интернет в подведомственных общеобразовательных учреждениях. В каждом общеобразовательном учреждении составлен план-работы учреждения по данному направлению на 2017-2018 учебный год по направлениям:  -создание организационно - правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  -обеспечение системы исключения доступа к информации, несовместимой с задачами воспитания и образования учащихся, а также средств фильтрации;  - профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации;  -информационное просвещение родителей (законных представителей), педагогов о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  Проведены рейдовые мероприятие по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию по книжным магазинам города.  КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городских проектах:  «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий;  «Точка возврата», направлен на профилактику совершения несовершеннолетними повторных общественно опасных деяний и правонарушений;  «Поверь в себя», организует включение подростков от 14 до 18 лет, находящихся в конфликте с законом, в продуктивную социальную деятельность. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет.  Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно.  Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет.  Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) |
| 4 | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | УАО, УРсО, УО, КФКиС, ОТ, УЭП, УДК | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии  Участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры  Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры  Организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей  Организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце  Реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца  Мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму  Выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности | Проведено восемь заседаний антитеррористической комиссии города Череповца.  В январе 2017 года в рамках исполнения решения заседания межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года от 28.09.2016, по поручению комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области 17.01.2017 комиссией (из числа сотрудников УМВД России по г. Череповцу, отдела УФСБ России по Вологодской области в г. Череповце, Управления МЧС России по Вологодской области, ЛОП на транспорте, управления административных отношений мэрии) проведено изучение состояния антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры на территории города Череповца, включенных в Реестр маршрутной сети перевозки болельщиков в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года, а именно: железнодорожный вокзал, станция «Череповец-1».  22.03.2017 проведено тренировочное занятие по оценке действий сотрудников, обучающихся и посетителей при обнаружении предмета, имеющего признаки взрывного устройства, на базе здания, где размещено ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».  В апреле-мае 2017 года рабочей группой в составе представителей УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце УФСБ России по Вологодской области, Управления МЧС России по Вологодской области, филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области», управления административных отношений мэрии, управления по работе с общественностью мэрии проведено изучение состояния антитеррористической защищенности семи объектов религиозного культа.  В августе-ноябре 2017 года проведены тренировочные занятия в здании торгового центра «Радуга» (г. Череповец, ул. Ленина, д. 153), МБУК «Дворец металлургов» (г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 41), МБУ ДОД «ДЮСШ № 3» – Дворец бокса «Олимп» (г. Череповец, ул. Архангельская, д. 17а).  Управлением образования мэрии организовано проведение объектовых тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. Всего проведено 93 тренировки (в 37 общеобразовательных и 56 дошкольных учреждениях).  Комитетом по физической культуре и спорту мэрии организованы тренировки на 25 объектах девяти подведомственных комитету учреждениях (МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДЮСШ №3», МБУ ДО «ДЮСШ №4», МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному спорту», МБУ ДО «СДЮСШОР по волейболу», МАУ ДО «ДЮСШ боевых искусств», МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец», МУП «Аквапарк «радужный»).  Управлением экономической политики мэрии 20.09.2017 проведено совещание с представителями торговых центров и комплексов с участием сотрудников УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце управления Федеральной службы безопасности РФ по Вологодской области, отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, управления административных отношений мэрии. В совещании приняли участие представители 55 торговых центров и комплексов.  25.09.2017 в целях обмена опытом в торгово-развлекательном центре «Северо-Западный» проведена показательная тренировка, на которой присутствовали специалисты управления экономической политики мэрии и представители торговых центров и комплексов (порядка 20 объектов).  По итогам проведенных учебных тренировок в управление экономической политики представлены отчеты от торговых центров и комплексов.  В июле-ноябре 2017 года проведены документарные проверки выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей по итогам обследования и категорирования в здании МБУ «Многофункциональный центр организации представления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» (ул. Жукова, д. 2), в административном здании мэрии города Череповца (офисные помещения для органов местного самоуправления, расположенные на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома ул. Ленина, д. 117а) МАУ «Ледовый дворец» (пр. Октябрьский, д. 70), МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (Дворец спорта – ул. Металлургов, д. 26), МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (Дворец бокса «Олимп» - ул. Архангельская, д.17А).  С мая 2017 года в муниципальных учреждениях сферы культуры города Череповца проводится работа по категорированию объектов по степени потенциальной опасности согласно постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».  Приказом по управлению по делам культуры мэрии определен состав комиссии и утвержден график обследования и категорирования (46 объектов). На текущий период комиссией обследовано 44 объекта культуры, из них разработаны и утверждены 23 паспорта безопасности, на согласовании 21 паспорт безопасности.  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в 2017 году проводилось категорирование с последующей паспортизацией объектов образования, находящихся в муниципальной собственности (всего подлежало обследованию 143 здания - 118 учреждений сферы образования (43 общеобразовательных, 74 дошкольных и 1 учреждение дополнительного образования). Обследовано 115 зданий - 98 учреждений.  Составлено 98 актов обследования, разработано 87 паспортов безопасности из них прошли согласование 75.  Изготовлено 6000 экз. листовок в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма. | Число фактов терроризма на территории города.  Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма |
| 5 | Основное мероприятие 1.5  Привлечение общественности к охране общественного порядка | УАО, ЦЗНТЧС | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан  Обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города  Организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан  Организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин  Координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города  Создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка  Организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений  Организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов  Изготовление удостоверений народных дружинников и организация их выдачи, приобретение форменной одежды (жилеты) для членов народных дружин.  Организационное обеспечение реализации проекта "Народный контроль" | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города.  За двенадцать месяцев 2017 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 14717 нарушений (АППГ – 37850), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –20118 (АППГ – 32274). Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 2515 (АППГ – 2411), проведено 7286 профилактических бесед (АППГ – 5178). Уполномоченными по работе с населением за двенадцать месяцев 2017 года принято на филиалах ЦПП 2037 граждан (АППГ –1922). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 2662 граждан (АППГ – 2796), распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 13665 (АППГ – 17156).  Проведено 89 Советов профилактики правонарушений микрорайонов города.  Организована реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2017 год.  Проведено: 4 заседания городского штаба народных дружин.  Приобретено 50 жилетов для членов народных дружин.  За период с 12.05.2017 по 29.09.2017 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, управления административных органов мэрии (далее – УАО) и народных дружинников (далее – НД) в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 448 рейдовых мероприятий, составлено 130 административных протоколов, проведено 2548 профилактических бесед.  Разработан и начата реализация мероприятий в соответствии с графиком межведомственных (УМВД России по г. Череповцу, УАО, ЦПП, НД) рейдовых мероприятий по крупным торговым центрам г. Череповца (период декабрь 2017 года – март 2018 года).  24.10.2017 проведено совещание по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2017 год.  26.10.2017 в мэрии города Череповца состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению правопорядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в 2017 году. На мероприятии прошла церемония награждения за активное участие в реализации Комплексного плана.  Осуществлена социальная поддержка 78 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования "Город Череповец".  Городским штабом народных дружин представлены 8 народных дружинников для поощрения от УМВД России по Вологодской области.  В проект «Народный контроль» поступило 1186 обращений: 508 нарушений устранено, 148 не устранено по различным причинам, 47 находятся в работе, 483 обработаны координатором проекта (повторные обращения, обращения с техническими ошибками, не включенные в задачи проекта, даны письменные или устные разъяснения по проблеме). Количество отработанных обращений (по органу мэрии): Департамент ЖКХ – 182; управление административных отношений – 326.  IV городской слет народных дружин города Череповца состоялся 01.02.2017, на котором подведены итоги деятельности за два предыдущих года.  Продолжена подготовка не прошедших ранее обучение и вновь принятых народных дружинников по основным направлениям деятельности НД в соответствии с приказом МВД России от 18.08.2014 № 696 «Вопросы подготовки народных дружинников к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, и по оказанию первой помощи» (24 НД).  "В 2017 году работа с оперативным студенческим отрядом «ДОМ» осуществлялась в соответствии с планом работы. В рамках взаимодействия участники отряда активно участвовали во многих городских мероприятиях в качестве волонтеров, в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы было реализовано следующее мероприятие:  Городское мероприятие «Интерактивно – приключенческая игра «Cross Fit- 2017» для членов ОСОД «ДОМ» - 29.05.2017 год. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности.  Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города.  Количество человеко-выходов членов НД. |
| 6 | Основное мероприятие 1.6  Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | УАО, УРсО, КПУ, ИМА «Череповец» | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства  Проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства  Организация личных приемов населения руководителями органов мэрии  Организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур  Обеспечение функционирования Общественной приемной по защите прав детей  Организация медийных проектов по освещению деятельности в сфере профилактики правонарушений | Оказана бесплатная юридическая помощь 29 гражданам, из них: правое консультирование в устной форме - 19, правовое консультирование в письменной форме - 10.  Проведены профилактические акции:  «Прогулка с питомцем по правилам» в период с 29.05.2017 по 02.06.2017. Распространено 799 листовок, проведено 764 профилактические беседы. «Береги свой двор, парк, сквер, город!» в период с 19.06.2017 по 23.06.2017. Распространено 1604 листовки, проведено 972 профилактические беседы.  «Береги свой двор, парк, сквер, город!» в период с 17.07.2017 по 23.07.2017. Распространено 2034 листовки, проведено 1004 профилактические беседы. Всего за период акции распространено 3638 листовок, проведено 1976 профилактических бесед.  «Парковка по правилам» в период с 24.04.2017 по 28.04.2017. Распространено 1766 листовок, проведено 235 профилактических бесед.  «Каждой рекламе - свое место!» в период с 18.09.2017 по 22.09.2017. Удалено 2238 объявлений. «Осторожно, мошенники» в период с 02.10.2017 по 13.10.2017. Распространено 2872 памятки, проведено 220 профилактических бесед.  За 2017 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 473 приема граждан. Всего в ходе приемов принято 1012 граждан, в том числе:  - мэром города проведено 12 приемов, принято 78 чел.;  - заместителями мэра города проведено 87 приемов граждан, принято 169 чел.;  - руководителями органов мэрии проведено 373 приема населения, принято 765 чел.  Ежемесячно на официальном городском сайте размещаются информации о поступлении обращений в мэрию города и о результатах их рассмотрения.  Уполномоченными по работе с населением за 2017 год принято на филиалах ЦПП 2037 граждан. Руководителями органов мэрии на филиале ЦПП принято 96 гражданин.  В эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло 1526 сообщений, направленных на профилактику правонарушений. | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
| 7 | Подпрограмма 2  Безопасность дорожного движения в городе Череповце |  |  |  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) |
| 8 | Основное мероприятие 2.2  Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | УО | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города  Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов  Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями | "Организация работы по данному направлению осуществлялась в сотрудничестве с ОГИБДД УМВД г. Череповца, в соответствии с планом городских мероприятий на 2016-2017, 2017-2018 уч. г.  1. С 15.02 по 18.03.2017 г. был организован и проведен городской фестиваль по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!».  В фестивале приняли учащиеся из 24 образовательных учреждений города. Всего 162 участников.  В программу городского фестиваля по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» были включены 3 конкурса: «Слет отрядов ЮИД», познавательно – игровая программа «Лаборатория дорожных наук», кон-курс игровых программ по ПДД. Каждый отряд на выбор мог принять участие в любом из конкурсов фестиваля в своей возрастной группе.  2. В преддверии школьных весенних каникул (27 марта – 2 апреля 2017 года) и летних каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управление образования мэрии г. Череповца (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводилась профилактическая декада «Внимание – Дети».  3 Ежедневные пятиминутки, уроки безопасности, практические занятия на перекрестках улиц города. Мероприятие проводилось с целью стабилизации обстановки с детским ДТТ и профилактики нарушений Правил дорожного движения среди водителей транспортных средств и пешеходов.  4. «Неделя безопасности» - проводится перед каждыми каникулами.  5. В мае проведен областной конкурс «Безопасное колесо».  6. Создана рабочая группа при начальнике управления образования по обеспечению дорожной безопасности.  Информация о проведенной работе в муниципальных до-школьных образовательных учреждениях по профилактике детского дорожного травматизма за 12 месяцев 2017 года  Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для детей дошкольного возраста проводится по следующим направлениям: информационное, обучающее, методическое, контрольно-аналитическое.  Информационное направление:  - обновление содержания стендов для педагогов и родителей «Дети на улицах города», «Правила пешехода» и др., уголков безопасности – все учреждения;  - распространение среди родителей раздаточных материалов для родителей (памятки, листовки-обращения, буклеты «Ребенок в автомобиле», «Создание безопасного маршрута первокласснику», «Как научить ребенка соблюдать ПДД» и др.) более 800;  - проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов обеспечения безопасности детей на дорогах - ежеквартально;  Обучающее направление:  - проведение экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с правилами поведения на дорогах- по плану ДОУ, не менее 1 раз в квартал;  - проведение обучающих занятий и профилактических бесед с детьми разных возрастных групп с приглашением инспектора ГИБДД - в каждом дошкольном учреждении по графику;  - проведение занятий в рамках реализации программы «Безопасность» - проведение конкурсов и викторин для закрепления знаний о ПДД – в дошкольных учреждениях, по плану ДОУ.  Методическое направление:  - семинары и консультации для педагогов по организации работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения;  -конкурсы педагогических проектов по обучению дошкольников ПДД  в соответствии с планом методической работы ДОУ;  - проведена работа по обновлению разметки на асфальтном  покрытии элементов дорожной обстановки.  Всего действует – 32 отряда ЮИД.  (32 отряда – ОУ, 3 отрядов - клуб «Перекресток»)  Всего участвуют – 439 учащихся  Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях про-водились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 9 | Основное мероприятие 2.3  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения движения на улицах города участников дорожного движения | ДЖКХ | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта  Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Установлены 2 искусственные неровности.  Нанесено на 96 пешеходных переходах по контракту с ЧМП «САТ» по содержанию территорий. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей.  Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий. |
| 10 | Подпрограмма 3  Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их  злоупотребления населением города Череповца |  |  |  | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца |
| 11 | Основное мероприятие 3.1  Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | УАО | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии  Организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним  Организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства  Организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией  Обеспечение участия в оперативно-профилактической операции "Мак", Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" и других мероприятиях, организуемых по инициативе УФСКН  Формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | Проведено 6 заседания городской антинаркотической комиссии.  Проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.  Рабочей группой проведен мониторинг 192 торговых предприятий, в 16 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (8,3 %; АППГ: 131 торговый объект, 28 продажи, 21,4%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.  Управлением административных отношений организовано 2 рейдовых мероприятия по проверке исполнения 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Обследовано 15 образовательных организаций. Выявлено 3 факта курения на территории образовательных учреждений.  С 01.06.2017 – 30.06.2017 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2017 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), утвержденный решением городской антинаркотической комиссии (протокол от 30.05.2017 № 3).  Информация о сроках проведения 1 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» (13.03.2017 - 24.03.2017), номера телефонов горячей линии БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», отдела наркоконтроля УМВД России по г. Череповцу размещена в СМИ.  С 13 июня по 15 июля 2017 года на территории города сотрудниками УМВД России по г. Череповцу проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2017».  Также управлением по работе с общественностью мэрии города информация о старте Акции доведена до сведения председателей советов ТОС в ходе совещания 10.11.2017.Отделом по реализации социальных программ мэрии информация размещена на официальной странице «Здоровый Череповец».  Подготовлено постановление мэрии города от 04.05.2017 № 2065 « Об утверждении Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы». План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец». Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
| 12 | Основное мероприятие 3.2  Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | ИМА «Череповец» | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлены и размещены 973 информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |

**III. Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Денежные средства, выделенные в рамках городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

- функционирование филиальной сети Центра профилактики правонарушений – выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, услуг связи и др.;

- создание условий для осуществления социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка;

- организацию и проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений;

- приобретение форменной одежды (жилеты) для членов народных дружин города;

- изготовление полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма.

Данные по целевому использованию выделенного финансирования представлены в прилагаемых таблицах.

**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований**

**городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы.**

| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год 2017 | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | всего | **9923,6** | **9812,1** | **9805,5** |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 228,5 | 228,5 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 9717,6 | 9563,8 | 9562,3 |
| Управление по делам культуры мэрии | - | - | - |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | - | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
| Управление по работе с общественностью | - | 19,8 | 14,7 |
|  | Подпрограмма 1 | всего | **9923,6** | **9812,1** | **9805,5** |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 228,5 | 228,5 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 9717,6 | 9563,8 | 9562,3 |
| Управление по делам культуры мэрии | - | - | - |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление по работе с об-щественностью | - | 19,8 | 14,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | **-** | **19,8** | **14,7** |
| Управление административных отношений мэрии | - | - | - |
| Управление по работе с общественностью | - | 19,8 | 14,7 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | **всего** | **-** | **-** | **-** |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5  Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | **9923,6** | **9792,3** | **9790,8** |
| Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 228,5 | 228,5 |
| МКУ "ЦЗНТЧС" | 9717,6 | 9563,8 | 9562,3 |
|  | Подпрограмма 2 | Всего | - | - | - |
| МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
| Управление образования мэрии | - | - | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений [правил дорожного движения](garantF1://1205770.1000) | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, долгосрочной целевой программы | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы | всего | **9812,1** | **9805,5** | **99,93** |
| городской бюджет | 9812,1 | 9805,5 | 99,93 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» | **всего** | **9812,1** | **9805,5** | **99,93** |
| городской бюджет | 9812,1 | 9805,5 | 99,93 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.5.  Привлечение общественности к охране общественного порядка | **всего** | **9792,3** | **9790,8** | **99,9** |
| городской бюджет | 9792,3 | 9790,8 | 99,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.  Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о внесении изменений в муниципальную программу в 2017 году**

В 2017 году были внесены 3 изменения в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730:

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 20.01.2017 № 221 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730.***

Проект постановления подготовлен в связи с уменьшением в 2016 году субсидии, предоставляемой городу Череповцу в рамках государственной программы области «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы» на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в объеме 191,3 тыс. рублей в соответствии с внесением изменений в закон области «Об областном бюджете на 2016 год» и в городской бюджет на 2016 г в декабре 2016 года.

Проект касается паспорта муниципальной программы, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения подпрограммы 1 и объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 01.06.2017 г. № 2580 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Проект постановления мэрии города подготовлен в связи с принятием на экспертном совете по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе 11.04.2017 варианта перераспределения бюджетных ассигнований в 2017 году в сумме 19,8 тыс. рублей для оплаты расходов по изготовлению полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма, варианта направления безвозмездных поступлений от ПАО «Северсталь» в 2017 году в доход бюджета в сумме 22,5 тыс. рублей для приобретения форменной одежды для народных дружинников.

В соответствии с рекомендациями прокуратуры определена необходимость в изготовлении полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма, управлением по работе с общественностью мэрии представлены обоснования и расчеты потребности в финансировании на 2017 год по ГРБС «Мэрия города» мероприятий, направленных на профилактику и противодействие экстремизму и терроризму.

После проведения IV городского слета народных дружин города 01.02.2017, на котором был представлен образец форменной одежды народного дружинника (жилета), управлением административных отношений направлены письма руководству предприятий города для рассмотрения вопроса об обеспечении народных дружинников форменной одеждой. ПАО «Северсталь» по договору пожертвования денежных средств безвозмездно перечислена сумма в объеме 22,5 тыс. рублей в доход городского бюджета.

Изменения в муниципальную программу касались паспорта муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

Паспорт Подпрограммы 1 дополнен в части целевых индикаторов и показателей, результатов реализации.

Дополнен раздел 2 «Цель и задачи подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации подпрограммы 1» в части достижения к 2020 году результатов.

В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 дополнены Мероприятие 1.2. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» и Мероприятие 1.5. «Привлечение общественности к охране общественного порядка».

Внесены пункты 12, 13 в раздел 4 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1» и пункты 1.2.11., 1.5.11. в приложение 5.

Приложения 4,7, 8 к Муниципальной программе изложено в новой редакции.

***Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16.10.2017 № 4941 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 № 4730».***

Постановление подготовлено во исполнение п. 6.11 распоряжения мэрии от 03.07.2017 № 670-р «О разработке прогноза социально-экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В соответствии с приложением к письму от 14.08.2017 № 1684/02-04-07 потребовалось внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы» (далее муниципальная программа) в части действующих и принимаемых расходных обязательств по МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В соответствии с письмом от 25.09.2017 № 2133/02-08-07, во исполнение пункта 7 протокола решения комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города от 31.08.2017 уточнены прогнозные объемы расходов городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по ГРБС «Управление по делам культуры мэрии города Череповца», а именно, увеличены расходы на реализацию муниципальной про-граммы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) еже-годно на 327,2 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы на 327,2 тыс. рублей.

Увеличены расходы по Мероприятию 1.2. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» на 2,0 тыс. рублей, по Мероприятию 1.6. «Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе» на 2,0 тыс. рублей, по Мероприятию 3.1. «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города» на 1,0 рублей по ГРБС Мэрия города Череповца.

В связи с этим потребовалось внесение изменений:

в части общего объема финансового обеспечения муниципальной программы и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования 2018-2020 г.г.;

общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1;

в части включения в паспорт подпрограммы 3 раздела 5 «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3»;

приложения 7, 8 изложены в новой редакции.

В обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы включены выплаты народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха. Дополнены раздел 3 подпрограммы 1, приложение 5 к муниципальной программе.

В Паспорте муниципальной программы и подпрограммы 1 строка «Соисполнители муниципальной программы» дополнена словами «Управление по делам культуры мэрии». В Паспорте муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2 установлено примечание о том, что МБУ «Центр муниципальных ин-формационных ресурсов и технологий» является соисполнителем до 01.01.2017.

В целях исполнения поручения Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова, в соответствии с обращением заместителя Губернатора Вологодской области О.А. Васильева от 05.05.2017 № ВП.01-1793/17 о рассмотрении возможности внесения изменений в муниципальные программы города, направленные на улучшение качества жизни пожилых граждан с целью реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р внесены изменения в муниципальную программу.

Внесены поправки технического характера.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Для оценки эффективности муниципальной программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп x 100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

Расчет показателей представлен в таблице «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)», «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2020 годы», а также в следующей.

| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя | | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год план | 2017 год факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2245 | 1504 | 149,3 |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,7 | 1,1 | 154,6 |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,3 | 2,9 | 186,2 |
| 4. | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города | % | 2,5 | -7,4 | 296 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |
| 1. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 46 | 38 | 121 |
| 2. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 140 | 83 | 168,7 |
| 3. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5600 | 5600 | 100 |
| 4. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 33 | 39 | 118,2 |
| 6. | Количество изготовленной полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма | Шт. | 6000 | 6000 | 100 |
| 7. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 1487 | 2678 | 180,1 |
| 8. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 12200 | 14717 | 120,6 |
| 9. | Количество человеко/ выходов членов ДНД | Ед. | 4200 | 5529 | 131,6 |
| 10. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 16150 | 21809 | 135,0 |
| 11. | Количество приобретенной форменной одежды (жилетов) для членов народных дружин | Шт. | 50 | 50 | 100 |
|  | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |
| 1. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 2,64 | 0 |
|  | Подпрограмма 3. |  |  |  |  |
| 1. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления населением города Череповца | Ед. | 800 | 973 | 121,6 |

2. Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле:

Пф1 Пф2 Пфn

---- + ---- + ... + ----

Пп1 Пп2 Ппn

Эс = --------------------------------- x 100%, где:

N

Эс - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;

Пф1 - фактическое значение показателя № 1;

Пп1 - плановое значение показателя № 1;

Пф2 - фактическое значение показателя № 2;

Пп2 - плановое значение показателя № 2;

Пфn - фактическое значение показателя № n;

Ппn - плановое значение показателя № n;

N - количество показателей.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эс = | 2245 |  | 1,7 |  | 5,3 |  | 7,4 |  | 46 |  | 140 |  | 5600 |  | 0 |  | 39 |  | 6000 |  | 2678 |  | 14717 |  | 5529 |  | 21809 |  | 50 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 973 | х | 100% |
| ----- | + | ---- | + | ---- | + | ---- | + | --- | + | ---- | + | ----- | + | -- | + | --- | + | ---- | + | ---- | + | ------ | + | ------- | + | ------ | + | --- | + | ---- | + | -- | + | -- | + | --- | + | -- | + | --- | + | -- |
| 1504 |  | 1,1 |  | 2,9 |  | 2,5 |  | 38 |  | 83 |  | 5600 |  | 0 |  | 33 |  | 6000 |  | 1487 |  | 12200 |  | 4200 |  | 16150 |  | 50 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 2,64 |  | 100 |  | 800 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

= 108,23 %, т.е. эффективное выполнение показателей муниципальной программы

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями, и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ x 100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ = 9805531,36 / 9812100 х 100% = 99,93 % - эффективное использование бюджетных средств Программы.

**VI. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (2018 год) и**

**плановый период.**

По результатам анализа реализации муниципальной программы за 2017 год предлагается пересмотреть методику расчета в части показателя «Динамика снижения потребления психоактивных веществ населением города», прогнозные значения показателя «Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности» Подпрограммы 1 муниципальной программы совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», УМВД России по г. Череповцу

**VII. Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы, плана бюджетных ассигнований**

**на 2017 год по программе**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.)  2017 год | | %  исполнения | Обоснование в случае отклонений от плана мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1.2.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление по работе с общественностью | 19800 | 14700 | 74,2 | Отклонение обусловлено возникновением экономией, образовавшейся в результате проведения процедур по закупкам, предусмотренных Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контракт с исполнителем работ заключен 19.12.2017, бюджетные ассигнования были выделены на определенные цели (изготовление полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма.), использовать экономию на другие цели в 2017 году не представилось возможным. |