Приложение

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы**

**за 2017 год**

Ответственный исполнитель:

управление по работе с общественностью мэрии

(сектор по работе с детьми и молодежью),

соисполнитель:

МКУ «Череповецкий молодежный центр»

Дата составления отчета: 06.02.2018

Отчет составил:

Заведующий сектором по работе с детьми и молодежью

управления по работе с общественностью

Мишкой Екатерина Сергеевна,

тел. 51 15 39, [cdm\_uro@mail.ru](mailto:cdm_uro@mail.ru)

Начальник управления

по работе с общественностью мэрии Е.С. Харина

Череповец

2018

**Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы (далее – Программа) разработана управлением по работе с общественностью мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5376 (в редакции постановлений мэрии от 10.10.2013 № 4804, от 11.11.2013 № 5322, от 10.10.2014 № 5466, от 20.01.2015 № 121, от 09.10.2015 № 5376, от 15.04.2016 № 1499, от 23.06.2016 № 2703, от 04.10.2016 № 4387,от 22.11.2016 № 5266, от 21.12.2016 № 5903, от 24.03.2017 № 1284, от 07.06.2017 № 2667, от 07.08.2017 №3666, от 17.08.2017 №3864, от 12.10.2017 № 4878, от 23.11.2017 №5715, от 26.12.2017 №6370).

Программа разработана с целью создания социально-экономических, организационных, правовых условий для проявления и развития потенциала молодых граждан, самоопределения молодежи, вовлечения молодежи в решение вопросов местного значения муниципального образования «Город Череповец».

Соисполнителем Программы выступает муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр».

Участники Программы: детские и молодежные общественные организации и объединения; ветеранские и воинские общественные организации; образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования; субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому района КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» и др.

Реализация Программы рассчитана на период 2013-2019 годов, в 2 этапа по следующим направлениям работы:

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения:

- содействие трудоустройству молодых граждан,

- содействие предпринимательской деятельности молодежи,

- содействие развитию системы профориентации.

2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения:

- развитие гражданской активности молодежи (поддержка детского и молодежного общественного движения),

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

- содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи,

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде.

В рамках организации работы с детьми и молодежью составляется:

1. Программные продукты, реализуемые МКУ «Череповецкий молодежный центр»:

Деятельность учреждения построена на реализации следующих программ, ориентированных на достижение конкретных задач, имеющих свою целевую аудиторию и ответственных координаторов из числа сотрудников учреждения:

* Программа развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна»
* Программа по патриотическому воспитанию
* Программа по развитию добровольческого движения на территории г. Череповца
* Программа «Restar», направленная на сопровождение несовершеннолетних, находящихся в СОПах
* Программа, направленная на организацию деятельности оперативного студенческого отряда дружинников «ДОМ» (Дружина, организованная мэрией)
* Программа трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В рамках данных программ постоянно реализуются текущие плановые мероприятия (совещания, занятия, встречи, тренировки, конкурсы), которые и входят в структуру текущей деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр».

На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» действует 10 молодежных объединений и клубных формирований:

* Студия исторических танцев «Ноктюрн» (15 чел.),
* JumpStyle (12 чел.),
* Молодежное общественное объединение «Клуб сценического боя «Virtus» (23 чел.),
* Занятия отрядов «ЮНАРМИЯ» г. Череповца (49 чел.),
* МОО «Театральная студия «Про Свет» (21 чел.)

Объединения, деятельностью которых руководят сотрудники МКУ «Череповецкий молодежный центр»:

* КФ «Лидерский клуб «Муравейник» (18 чел.),
* Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project». (28 чел.),
* Проект «Поверь в себя» (12 чел.),
* КФ «Школа волонтера» (22 чел.).
* ОСОД «ДОМ» (79 чел.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Название молодежного объединения** | **Количество занимающихся** | **Из них несовершенно-летних** | **Из них в трудной жизненной ситуации** |
|  | Лидерский клуб «Муравейник» | 18 | 15 | 11 |
|  | Jump Style | 12 | 6 | - |
|  | Студия исторических танцев «Ноктюрн» | 15 | - | - |
|  | Школа с углубленным изучения английского языка, межкультурных параллелей российских регионов – США и формирования лидерских качеств у школьников «English Access Microscholarship Project» | 28 | 28 | 28 |
|  | Молодежное общественное объединение «Клуб сценического боя «Virtus» | 23 | 7 | 5 |
|  | ОСОД «ДОМ» | 79 | 79 | 34 |
|  | ЮНАРМИЯ | 49 | 49 | 24 |
|  | МОО «Театральная студия «Про Свет» | 21 | 14 | 1 |
|  | КФ «Школа волонтера» | 22 | 11 | 5 |
|  | Проект «Поверь в себя» | 12 | 12 | 12 |
|  | Всего | 279 | 221 | 123 |

2. Мероприятия по обеспечению организационной поддержки городским проектам, инициированным и реализуемым молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежным инициативным группам);

3. Мероприятия по обеспечению деятельности городских коллегиальных структур:

- Городского координационного совета по делам детей и молодежи;

- Городского координационного совета по патриотическому воспитанию граждан города Череповца.

4. Реализация программы по организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр»;

5. Мероприятия по обеспечению координации организации и подготовки городских мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам регионального значения;

6. Мероприятия по обеспечению привлечения волонтеров из числа молодежи для подготовки и организации крупномасштабных городских проектов и мероприятий:

7. Городские этапы мероприятий областных молодежных структур – управления молодежной политики Департамента внутренней политики Правительства ВО, БУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».

В 2017 году деятельность велась в соответствии с детализированной системой планирования деятельности МКУ «Череповецкий молодежный центр» и сектора по работе с детьми и молодежью с ориентацией на максимальное достижение показателей муниципальной программы.

В рамках приоритетных направлений предприняты следующие меры и достигнуты следующие результаты:

## Духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодежи.

Цель - развитие у молодежи гражданственности, патриотизма, правосознания как важнейших духовно-нрав­ственных ценностей, формирование у нее социально-значимых качеств, умений и готовности к их активному про­явлению в различных сферах жизни общества.

Патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка молодых граждан к прохождению военной службы являются одними из важнейших направлений деятельности всех структур, которые осуществляют работу с детьми и молодежью.

1) Вместе с тем в с 2013 года в городе Череповце реализуется комплекс мер, направленных на оптимизацию механизма эффективного взаимодействия всех субъектов реализации патриотического воспитания, систематизацию и упорядочивание проводимого в городе массива разрозненных мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

В целях согласования и координации вопросов патриотического воспитания граждан города с 2013 года в городе Череповце функционирует координационный совет по патриотическому воспитанию граждан города Череповца.

В структуре совета создана рабочая группа по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце, членство представителей 20-ти структур города.

Заседания рабочей группы проходят под председательством Малышева Геннадия Александровича, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Заседания рабочей группы по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце состоялись 26 января, 21 марта, 23 мая, 10 октября 2017 года.

Всего за 4 совещания рабочей группы в 2017 году было рассмотрено 26 вопросов.

Основной категорией жителей, на которую направлена работа по допризывной подготовка, являются обучающиеся общеобразовательных учреждений и студенты учреждений СПО.

**Описательно – лучшие мероприятия:**

Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ в г.Череповце.

В марте 2016 гола в г. Череповце был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к юбилею ВЛКСМ.

Деятельность организационного комитета ориентирована на выстраивание механизма эффективного межведомственного взаимодействия в процессе реализации всех мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия ВЛКСМ.

Основной концепцией мероприятий является идея преемственности поколений. В рамках мероприятий будет организована встреча лидеров и активистов комсомольских организаций города Череповца разных лет, выставки, праздники улиц, установка памятника молодежи и д.р.

Совет создан как коллегиальный орган, в который вошли представители органов исполнительной власти, Череповецкой городской Думы, ветеранских и молодежных общественных организаций.

Утверждены:-распоряжением мэрии города от 08.11.2016 № 1034-р (в редакции распоряжения мэрии города от 23.11.2016 № 1103-р) Состав организационного комитета по подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия ВЛКСМ;

- план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ВЛКСМ в г. Череповце на 2016-2018 годы.

Управлением по работе с общественностью и управлением по делам культуры оказывается содействие в проведении совместно с Ветеранами Комсомола Череповецкого городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика», отборочные туры 29-30 ноября 2017 года, финал 5 декабря 2017 года. В 2017 году Фестивалю исполнилось 5 лет.

29 октября 2017 года в г. Череповце в сквере у площади Металлургов прошло историческое событие. В рамках городского мероприятия Совет ветеранов города Череповца торжественно зачитал **послание молодежи 1967 года** и передал его Молодежи города Череповца в лице Городского координационного Совета по делам детей и молодежи.

В свою очередь Городской координационный Совет по делам детей и молодежи города торжественно зачитал послание молодежи 2067 года и заложило его. В письме речь шла о том, что 100-летие ВЛКСМ нынешняя молодежь города также встречает успехами в различных сферах жизнедеятельности.

После торжественного мероприятия на территории МБУК «Дом музыки и кино «Комсомолец» состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Общее количество участников 1500 чел.

В настоящее время работа организационного комитета продолжена, ведется активная подготовка к финальному мероприятию в октябре 2018 года. В декабре 2017 года утвержден новый план подготовки к 100-летию ВЛКСМ в г. Череповце.

**В 2017 году опробованы и отработаны новые формы работы с молодежью:**

На территории города Череповца ВВПОД «ЮНАРМИЯ» развивается с 2016 года при поддержке Правительства Вологодской области. Первый юнармейский отряд был создан на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» структурного подразделения «Россия». Торжественная церемония вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» состоялась 9 декабря 2016 года, юнармейцами стали 57 юношей и девушек.

10 февраля 2017 года состоялось первое заседание муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца. На заседании был утвержден план работы по развитию движения на территории города и определен временно исполняющий обязанности начальника муниципального штаба Наталья Анатольевна Еськова, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей».

С апреля по май 2017 года осуществлялась подготовка юнармейцев к участию в Параде Победы. 9 мая 2017 года юнармейцы г. Череповца прошли парадным расчетом по главной площади города.

3 июня 2017 года в городе была проведена вторая присяга юнармейцев, создан второй юнармейский отряд, в состав которого вошли 13 человек, ряды первого отряда пополнили 14 человек. Участие в торжественной церемонии вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» принял командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-лейтенант А.Г.Дёмини начальник ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники», генерал-майор А.Н. Долгов**.**

22 сентября 2017 года на территории Череповца состоялись первые городские юнармейские сборы. Сборы были организованы МКУ «Череповецкий молодежный центр» при поддержке командования ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники» и мэрии города. Сборы проходили три дня, участие в них приняли 100 учащихся из образовательных учреждений города и учреждений среднего профессионального образования. Программа сборов включала в себя соревнования по военно-тактической и спортивной подготовке, а также обучающие занятия по ведению оборонительного и наступательного боя, движения в составе колонны в условиях действия диверсионно-разведывательных групп, созданию укрытий и маскировке, ориентирование на местности и вводный курс горной подготовки. В рамках практической деятельности юнармейцы отразили нападение группы условных террористов, состоявшей из членов организации ветеранов сил специального назначения под руководством Е.А. Багрушина, стреляли из оружия времен Второй мировой войны, устанавливали простейшие инженерные сооружения и изготовили боевые листы. Для педагогов - кураторов отрядов был проведён круглый стол по вопросам развития ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Череповце.

5 октября 2017 года состоялась третья торжественная церемония вступления школьников города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». К юнармейскому братству присягнули 27 человек. Участие в присяге приняли: заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Н.А. Панков;губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников, председатель Законодательного собрания области А.Н. Луценко, мэр города Череповца Е.О. Авдеева и  начальник Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Д.В. Труненков. При непосредственном участии Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова для юнармейских отрядов Череповца были приобретены 30 комплектов зимней юнармейской формы.

6 декабря 2017 года на главной сцене МБУК «Дворец металлургов», в преддверии Дня защитников Отечества состоялась четвертая церемония вступления учащихся города в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Юнармейцами стали 180 юношей и девушек из пяти средних общеобразовательных школ, одного среднего профессионального учреждения города, центра дополнительного образования детей и специализированного клуба. После торжественной присяги для всех участников были подготовлены показательные выступления группы барабанщиков, роты почетного караула, сборной по рукопашному бою ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» и творческие номера патриотической направленности. На торжественной присяге присутствовало более 700 человек, в их числе представители власти города, силовых структур, патриотических общественных организаций, родители и близкие новобранцев, а также действующие юнармейцы.

На настоящий момент в г.Череповце создано 9 юнармейских отрядов. С 2016 по 2017 годы в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» вступили более 290 юношей и девушек города. За все время существования движения на территории города юнармейцы активно принимали участие в памятных, спортивных и творческих мероприятиях и акциях патриотической направленности. Юнармейцы участвовали в полевых выходах и сборах на региональном и федеральном уровнях. В числе достижений Юнармейцев Череповца – четвертое командное место, завоеванное в противоборстве 32-х команд на сборах-соревнованиях в городе Ковров, первое место в областных оборонно-спортивных играх «Зарница-2017», многочисленные победы отдельных Юнармейцев в личных зачетах на соревнованиях городского и регионального и всероссийского уровней. ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» организована работа юнармейцев в кружках радиолюбителя, утренние пробежки, занятия в отрядах, строевая подготовка юнармейцев. Военной комендатурой г. Череповца оказано содействие в развитие юнармейского отряда клуба «Варяг», осуществляются ежемесячные занятия, в том числе «День с военной полицией». Отдельными отрядами выстроена система работы по подготовке ребят к службе в вооруженных силах Российской Федерации и по специализированной подготовке для поступления юнармейцев - выпускников в профильные ВУЗы. Лучшие юнармейцы города приняли участие во всероссийском слете представителей ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (г. Москва), в поощрительной экскурсии на Невский пятачок Синявинские высоты (г. Кировск) и поощрительных экскурсиях в воинские части Вооруженных сил Российской Федерации (г Москва). 13 юнармейцев – выпускников первого отряда поступили в ФГКВОУ ВО «ЧВВИУРЭ» по итогам 2016-2017 учебного года.

Стоит отметить, что развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на территории города Череповца активно развивается благодаря систематически выстроенной работе мэрии города, ФГКВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное ордена Жукова училище радиоэлектроники», военной комендатуры, военного комиссариата города Череповец и Череповецкого района Вологодской области, военных ведомств, общественных патриотических организаций и объединений. Регулярно (не реже одного раза в квартал) проводятся заседания муниципального штаба, в который входят представители от всех перечисленных структур.

В 2017 году были выиграны гранты в размере 217,8 тыс. руб. Мишкой Е.С. и 36,6 тыс. руб. Сотиковым О.Д.

Разработано и издано более 1000 юнармейских брошюр.

- Приобретено 50 комплектов летней юнармейской формы и 30 комплектов зимней юнармейской формы.

-Приобретено 5 ММГ АК-74 и 8 ОЗК, начались занятия на базе МКУ «ЧМЦ».

-Разработаны планы работ и концепция развития отрядов.

-Проводятся ежемесячные совещания с кураторами отрядов.

-Планируется к созданию совет командиров.

**Выводы по итогам 2017 года:**

По итогам 2017 года можно сделать вывод о том, что патриотическое воспитание на территории г. Череповца развивается эффективно благодаря ранее выстроенной системе межведомственного взаимодействия. Это отразилось при развитии в городе ВВПОД «ЮНАРМИЯ». За 2017 год были достигнуты рекордные результаты по количеству юнармейцев, юнармейских отрядов, закупленной юнармейской форме. Выстроена система создания и развития юнармейских отрядов. Также в 2017 году активно реализовывался план подготовки к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. Историческое событие в октябре 2017 года еще раз подтвердило преемственность поклонений в вопросах патриотического воспитания подрастающего поклонения.

## Создание условий для развития волонтерского движения в муниципальном районе/городском округе.

Цель - создание условий для системного вовлечения молодежи в социальную практику и развития навыков социально-ответственного поведения через участие в добровольческом движении и волонтерской деятельности.

Задачи:

- Активизация деятельности волонтерских отрядов путем предложения новых форм взаимодействия;

- Оказание возможных мер поддержки волонтерских отрядов города (организационной, обучающей, информационной и т.д.);

-Дальнейшая реализация крупных проектов в том числе «Весенняя неделя добра» и «Волонтеры Победы».

В 2017 году МКУ «Череповецкий молодежный центр» выиграл конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки учреждениям сферы молодежной политики муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию добровольчества в 2017 году.

В рамках реализации данной поддержки была разработана программа по развитию добровольчества на 2017 год.

В рамках реализации программы были поведены информационные компании с использованием раздаточного материала и презентаций о добровольчестве в образовательных учреждениях города, а также совещания представителей волонтерских отрядов города.

Новым мероприятие для добровольцев и волонтеров в ноябре 2017 года в нашем городе стал «Конкурс групп молодежных (добровольческих) объединений в социальных сетях «Добровольчество on-line». Данный конкурс проводился с целью развития и продвижения молодежных сообществ, направлением деятельности которых является добровольчество, в социальной сети «ВКонтакте». Конкурс проводился дистанционно. Оценивалось визуальное оформление группы в социальной сети, содержание и информативность представляемых материалов, фотографий; актуальность и системность размещаемой информации.

С октября по декабрь 2017 года с целью вовлечения актива обучающихся в добровольческую деятельность города и привлечения добровольцев (волонтеров) из учреждений системы среднего профессионального образования, сотрудниками МКУ «Череповецкий молодежный центр» была организована и проведена серия учебных занятий и тренингов для добровольцев. Данные учебные занятия и тренинги проводились на базе учреждений среднего профессионального образования, в формате лекций и бесед о добровольчестве и его видах; в формате дискуссий о развитии добровольчества в России и на территории Череповца; в формате тренингов на командообразование и развитие лидерских качеств. Также на занятиях обучающимся рассказывали о всероссийском портале «ДобровольцыРоссии.рф» и мировых добровольческих практиках.

В апреле сектором по работе с детьми и молодежью и МКУ «ЧМЦ» на городском молодежном форуме «Мой город-территория современности» была организована работа площадки по направлению «Добровольчество». Участие в работе данной площадки приняли более 80 человек. Организаторами были подготовлены тренинги и лекции на темы: «Творец добрых дел», «Успешная личность», «Эффективный руководитель», «Профессионал своего дела». Целью данного мероприятия было вовлечение в добровольческую деятельность не только представителей учебных заведений системы среднего профессионального образования, но и вовлечение в волонтерство актива школьного ученического самоуправления.

В октябре 2017 года состоялся городской слет добровольцев «ЧерВолонтер». В слете приняли участие более 50 добровольцев и волонтеров города. В рамках слета для участников прошла образовательная программа, состоящая из двух блоков: 1 – знакомство, коммуникативный тренинг; 2 – работа по группам, в ходе которой участники учились планировать работу интерактивных площадок на городском мероприятии. В завершении состоялись презентации проектов и обсуждение с участием экспертов (специалисты БФ «Дорога к Дому»). В третьей части Слета прошли презентации молодежных добровольческих практик.

С марта по декабрь добровольцы и волонтеры города принимали участие в конкурсе «Премия «Доброволец года». Конкурс проводился по двум направлениям: физические лица и волонтерские объединения/отряды. Участники предоставляли портфолио, информационный отчет о своей деятельности и волонтерский проект. По итогам из 80 участников были определены победители и призеры конкурса.

В течение всего года с целью знакомства молодежи города с видами добровольческой деятельности и популяризации волонтерства на территории города были организованы и проведены встречи представителей добровольческих отрядов города, таких как «Возможность», «Надежда», «Дружба», «Преодоление», «Лидерский клуб «Муравейник», «Студия исторических танцев «Ноктюрн», «Талисман» (всего 33 отряда) со школьниками, студентами и молодыми семьями города.

Всего в 2017 году в городских мероприятиях приняли участие 1608 добровольцев и волонтеров, среди них 12 общественных объединений. Более 50 представителей города приняли участие в областных и всероссийских мероприятиях таких как: областной конкурс «Доброволец России 2017», областной слет добровольцев, всероссийский форум «Доброволец 2017» в г. Москве.

Таким образом, в 2017 году в ходе реализации мероприятий в рамках программы по развитию добровольчества были достигнуты плановые показатели:

1. в городе Череповце насчитывается 30 волонтерских отрядов, 20 из которых созданы лицами в возрасте от 14 до 30 лет.
2. 449 человек в возрасте от 14 до 30 лет (включительно) прошли обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков добровольческой деятельности.
3. 3006 человек в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), были вовлечены в реализацию всех мероприятий по развитию добровольчества и волонтерства на территории города.
4. 12 волонтеров города Череповца приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходил в городе Сочи, двое волонтеров вошли в число лучших волонтеров фестиваля.

**Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан.**

Реализация направления осуществляется в рамках деятельности корпоративного трудового отряда на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» («Трудовой отряд молодежного центра»). В текущем году в данный трудовой отряд было трудоустроено 200 человек.

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 206 | 232 | 200 | 200 | 200 | 200 |

В период с июня по август 2017 года на базе муниципального казённого учреждения «Череповецкий молодежный центр» (далее МКУ «ЧМЦ») в рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время функционировал корпоративный трудовой отряд, который именуется трудовой отряд МКУ «ЧМЦ».

За отчетный период в данный трудовой отряд было трудоустроено 200 человек, в том числе несовершеннолетние, направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». В течение отчетного периода ребята трудились на территориях школ города, детских садов, музеев, парков, скверов, библиотек и пр. учреждений (далее социальных заказчиков), которые в установленные сроки подали свои заявки в МКУ «ЧМЦ» для оказания им помощи в осуществлении подсобных работ (прил.2).

На территории заказчиков подростки выполняли следующие виды работ:

1. Уборка в помещениях: мытье полов, кроме туалетов; стен, лестниц, мебели, окон, не выше первого этажа, вытирание пыли, вынос мусора.
2. Уборка улиц города, придворовых территорий, парков, скверов города: уборка дорожек, газонов от мусора, сухой листвы, подметание уличной территории.
3. Благоустройство территории: перекопка, рыхление почвы, стрижка кустов, посадка черенков плодово-ягодных и декоративных кустарников, прополка цветников и газонов.
4. Помощь в организации и проведении мероприятий, акций, в том числе и городских.
5. Работа по приему и оформлению дел временного и постоянного хранения в архиве, работа с картотекой, ремонт мебели в учебных кабинетах, спортинвентаря, наглядно-учебных пособий и книг.

Одной из задач, которая была поставлена при формировании трудового отряда МКУ «ЧМЦ» было развитие корпоративной культуры учреждения. Как известно, ее неотъемлемой частью является командный дух. С этой целью для участников трудового отряда проводились элементы тренинга на сплочение и командообразования.

Несовершеннолетние в сравнении с 2016 годом трудоустраивались на 3 часа работы 5 дней в неделю. Изменилась система прохождения обязательного медицинского осмотра необходимо для работы. Медицинские осмотры стали проходить в соответствии с пропиской.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Общее количество несовершеннолетних | УМВД | КДН и ЗП | Отдел опеки и попечительства | БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» | Город |
| Июнь | 73 | 3 | 2 | 14 | 4 | 50 |
| Июль | 87 | 3 | 2 | 0 | 3 | 79 |
| Август | 40 | - | - | 0 | 4 | 36 |
| **Итого** | **200** | **6** | **4** | **14** | **11** | **165** |

Важным показателем качества организации трудоустройства несовершеннолетних является и положительное участие трудового отряда МКУ «Череповецкий молодежный центр» в областном конкурсе «Лучший корпоративный трудовой отряд». В 2015 году МКУ «ЧМЦ» занял 2 место, а в 2016 году – 1 место среди трудовых отрядов области, в 2017 году стал победителем в номинации «Лидер корпоративного движения»

## Духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи.

Цель – создание условий для всестороннего развития детей и молодежи.

**В 2017 году опробованы и отработаны новые формы работы с молодежью**:

1. Программа развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна»

Цели и задачи программы.

Цель: развитие клубного семейного движения города

Задачи:

- координация деятельности семейных клубов;

- создание условий для развития общественной инициативы и реализации творческого потенциала семьи;

- укрепление семейных традиций;

- информационно – консультативная помощь молодым семьям по вопросам внутрисемейных отношений, здоровья членов семьи и воспитания детей

Программам развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна» в 2017 году вышла на качественно новый уровень. Согласно утвержденному плану мероприятий ежемесячно (январь – декабрь 2017 г.) проводились:

- мероприятия для семейных клубов;

- обучающие занятия, направленные на формирование осознанного родительства, укрепление семьи, семейных ценностей;

- мероприятия в рамках проекта «Соседи»;

- совещания руководителей семейных клубов города.

* Мероприятия для семейных клубов.

В течение 2017 года для семейных клубов проведены мероприятия, ставшие традиционными и любимыми (городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»…… А также опробованы новые формы мероприятий:

1. Впервые проведен открытый слет семейных клубов «Семейный пикник»» в форме активной пешей прогулки на территорию Зеленой рощи
2. Проведен «Осенний марафон» с выходом на городскую Тропу здоровья. В течение двух часов семьи активно передвигаются по станциям согласно маршруту и выполняют игровые задания.
3. Проведен открытый фестиваль семейных клубов «Да здравствует семья», позволивший объединить на одной городской площадке как семейные клубы уже активно участвующие в программе, так и семейные клубы, впервые принявшие участие в программе «Маленькая страна»
4. Мероприятие «Презентация семейных клубов» впервые объединило команды семейных клубов в соревнованиях по мини-футболу и пионерболу. Данное мероприятие позволило выявить большой пласт семей, готовых активно участвовать в спортивных соревнованиях, отстаивая честь семейного клуба.
5. Работа интерактивной площадки «Маленькая страна» на городских мероприятиях. Позволяет привлекать новых участников в семейные клубы, информировать жителей города о существовании и деятельности семейных клубов и программы «Маленькая страна», позволяет проявить себя активным семьям при организации работы площадки.

* Обучающие занятия, направленные на формирование осознанного родительства, укрепление семьи, семейных ценностей

Для реализации данного направления налажено взаимодействие между МКУ «Череповецкий молодежный центр» и Благотворительным фондом «Дорога к дому».Был запланирован и успешно проведенцикл занятий тренинга родительской уверенности квалифицированными специалистами БФ «Дорога к дому»

* Проект «Соседи»

В 2017 г. в рамках программы запущен проект «Соседи». Ежемесячно в рамках проекта участники семейных клубов имели возможность получать новые навыки в рамках мастер-классов по различным направлениям (изготовление поделок, кулинарные советы и др.), проводить совместные мероприятия, встречаться с интересными людьми. Яркими мероприятиями проекта «Соседи» стали:

- Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега Желанницы;

- Мастер-класс по изготовлению лодок. Семьи-участники мастер-класса отправились в первичное отделение ДОССАФ России клуб «Морская школа», где встретились с руководителем клуба Сергеем Тихомировым. Семьи увидели катамаран деда Мороза – участник Дня города Вологды, который являет собой реконструкцию долбленного катамарана VIII века, познакомились с лодкой-кижанкой (традиционная поморская лодка), каноэ американских индейцев (челнок), посмотрели лодки, которые делают дети в клубе «Морская школа». Семьи получили консультации по изготовлению лодки семейного счастья: размеры, материалы, способы изготовления, материалы для парусов, моторов и т.д.

* Проведение тренингов, семинаров, консультаций квалифицированными специалистами в рамках проекта «Соседи»

Данные тренинги проводили руководители семейных клубов, профессиональные психологи, специалисты МКУ «Череповецкий молодежный центр»

* Совещания руководителей семейных клубов города.

Ежемесячные совещания являются обязательным и традиционной частью программы. Совещания позволяют:

- поддерживать тесный контакт с руководителями семейных клубов;

- своевременно информировать участников клубов и планируемых мероприятиях;

- учитывать потребности участников семейных клубов;

- совместно с руководителями разрабатывать план мероприятий, определять формы мероприятий;

- работать одной командой

Все мероприятия, запланированные в рамках программы, реализованы в полном объеме. Мероприятия имеют разнообразную форму, проводятся в системе и с учетом потребностей участников семейных клубов.

За 2017 г. повысилась активность семей по участию в мероприятиях программы. Семьи – участники дают положительную оценку мероприятиям программы «Маленькая страна». Во многих семейных клубах определился костяк активистов, готовых представлять семейный клуб не только на мероприятиях программы «Маленькая страна», но и на мероприятиях, организуемых общественными организациями и учреждениями города.

В рамках реализации мероприятий программы осуществлено межведомственное взаимодействие:

- с Благотворительным фондом «Дорога к дому»;

- с программой «Укрепление семьи» НОУ «Детские деревни – SOS – Вологда»;

- ОО «Мамы Череповца рекомендуют»

По итогам работы количество клубов насчитывает 22 единицы. В рамках деятельности выигран конкурсный отбор на Реализацию мероприятий по созданию и развитию клубов молодых семей в Вологодской области в 2017 году на территории города Череповца в рамках которого были освоены дополнительные средства в размере 82,5 тыс. руб.

**Городской музыкальный фестиваль «ИграйЧе2017».**

Цель Фестиваля: привлечение молодых музыкантов к развитию культуры города Череповца.

Задачи Фестиваля:

- создание традиции проведения Фестиваля в Череповце;

- привлечение большого числа разносторонних артистов для расширения аудитории фестиваля;

- обращение внимания общественности на необходимость поддержки молодых талантов города;

- проведение четырёх музыкальных вечеров на различных площадках города.

17 сентября состоялся Городской музыкальный фестиваль «ИграйЧе2017».

Музыкальный фестиваль «Играй-Че2017» — это серия тематических встреч и концертов молодых исполнителей города Череповца.

Фестиваль проводился на следующих площадках города:

- с 15.30 час. до 17.10 час. концерт фольклорных коллективов в музее «Дом И.А. Милютина» (пл. Революции,1);

- с 16.20 час. до 17.20 час. концерт классической музыки в МБУК «Городское филармоническое собрание» (пр.Советский, 35а);

- с 17.00 час. до 20.00 час. концерт рок-коллективов и электронной музыки в городском парке культуры и отдыха МБУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (ул. Максима Горького, 2).

Участниками Фестиваля выступили молодые исполнители и коллективы в возрасте от 16 лет включительно. Общее количество участников и зрителей 461 чел.

**10-й юбилейный конкурс-парад «Самая красивая детская коляска» в рамках празднования Международного Дня защиты детей.**

4 июня на площади Химиков состоялся Городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска-2017», в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Конкурс нашел широкий отклик у череповчан и стал для Череповца традиционным. Координатором конкурса выступает программа «Укрепление семьи» «Детская деревня-SOS Вологда» при содействии мэрии города, МКУ «Череповецкий молодёжный центр».

В Конкурсе приняли участие полные и неполные семьи, семьи имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории города Череповца и воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет. Участникам было необходимо оформить детскую коляску, используя любые технологии и дополнительные приспособления, и аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасности для окружающих. Все участники мероприятия были полны положительных эмоций и награждены памятными призами и подарками.

Общее количество участников 400 человек.

**Городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия».**

9 июня 2017 года с 10.00 час. до 11.30 час. на площади Металлургов состоялся городской праздник для детей «Я люб-лю тебя, Россия!», посвященный Дню России.

Организаторами мероприятия выступила ЧМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Череповецкая городская Дума, управление образования мэрии, управление по работе с общественностью мэрии, управление по делам культуры мэрии, ЧГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Молодежный парламент г. Череповца, МКУ «Череповецкий моло-дежный центр».

Участниками мероприятия выступили воспитанники 27 пришкольных летних лагерей с дневным пребыванием. Общее количество участников 1700 человек.

В программе городского праздника для детей «Я люблю тебя, Россия!», посвященного Дню России было предусмот-рено:

- выступление официальных лиц города;

- вынос полотнища флага Российской Федерации;

- исполнение участниками праздника гимна Российской Федерации;

- создание отрядами большой картины «Родина глазами детей» - каждому отряду заранее предлагается изготовить картинки с изображением объектов природы (горы, реки, леса и др.);

- создание отрядами флага Российской Федерации - каждому отряду заранее предлагается выбрать цвет флага и из-готовить из подручных материалов головной убор с цветком, соответствующим цветовой гамме этой полосе флага РФ (белый – ромашка, синий - василек, красный – мак).

После построения блок завершается танцевальным флешмобом – дети повторяли движения волонтеров.

**Выводы по итогам 207 года:**

В целом в 2017 году продолжает расти популярность молодежных проектов, направленных на приобщение к духовным ценностям, здоровому образу жизни, физическому развитию молодежи и поддержке талантливой молодежи.

Молодежь города Череповца ориентируется на самостоятельное привлечение средств грантовой поддержки для реализации своих социальных проектов;

Активно ведется работа в учреждениях среднего профессионального образования. Всевозможные батлы по нехимическим видам зависимости, профилактические акции и др. привлекают внимание молодежи. В молодежном центре появляются новые клубные формирования и объединения.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя | | % выполнения | Причины отклонения  2017 год план |
| 2017 год план | 2017 год факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи 63607 чел.) | % | 58 | 89 | 153,4 | Фактические значения показателей превышают плановые посредством:  - Поддержки новых проектов, инициированных молодежью проект «Праволюб», «ЮНАРМИЯ», «ИграйЧе» и др.).  -Увеличением количества участников молодежных проектов («Энергия молодых» (летняя и зимняя). День знаний, «Я люблю тебя, Россия» и др.)  -В 2017 году большое влияние на данный показатель оказали крупные молодежные мероприятия, проходящие в городе в сентябре 2017 года и в октябре 2017 года в рамках плана 100-летия ВЛКСМ. А также крупная кампания по подготовке к ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В июне 2017 года в г. Череповце в День молодежи крупный молодежный фестиваль был посвящен именно этому событию. |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 62 | 65 | 104,8 | В городском перечне состоят 65 детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. В 2017 году были созданы новые патриотические организации. |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи 63607 чел.) | % | 20 | 22 | 110 | Фактические значения показателей несколько превышают плановые. Не смотря на то, что количество ДиМОО и инициативных групп растет, численность молодежи в городе значительно сокращается ежегодно. |
| 4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | чел. | 5500 | 7290 | 132,5 | В связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых организаторами информационных кампаний по привлечению участников на мероприятия, ростом их популярности у молодых череповчан наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца. |
| 5 | Количество организаций - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 7 | 7 | 100 | В 2017 году средства на реализацию проектов получили:  1.ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце, проект «Сборы для отрядов «ЮНАРМИЯ», 36,6 тыс. руб.  2.Экоклуб «Greenколледж», проект «Greenколледж», 20,0 тыс. руб.  3. Череповецкая городская общественная организация инвалидов «Ареопаг», проект «Добровольческое движение для помощи инвалидам и другим МГН «Добрые Люди», 15,0 тыс. руб.  4.Фонд реализации гражданских инициатив (ФРГИ) «Наследие», проект «Фестиваль уличных видов спорта «Workоut Fest», 50,0 тыс. руб.  5. АНО «Мамы Череповца, рекомендуют», проект «Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце – 217,8 тыс. руб., проект Фестиваль песочной анимации «Песочный кораблик»-368,8 тыс. руб.  6. МКУ «Череповецкий молодежный центр», проекты: реализация мероприятий по развитию добровольчества в 2017 году., 57,72 тыс.руб.; военно – патриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» в 2017 году. 10,00 тыс. руб.; реализация мероприятий по созданию и развитию клубов молодых семей в г. Череповце в 2017 году., 82,5 тыс. руб.  7. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки гражданских инициатив «Возможность», проект «Областной фестиваль хорового пения «Голоса Победы»- 201,1 тыс. руб. |
| 6 | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 15 | 16 | 106,7 | В 2017 г. реализовались следующие проекты:  1.Проект «Праволюб» Молодежный парламент города Череповца  2. Молодежный фестиваль «Зимняя энергия молодых» ЧГО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»  3.Городской образовательный проект «Культурный Череповец» (Интеллектуальная игра «Игра по правилам», городское мероприятие «Ответ по правилам») АНО центр поддержки гражданских инициатив «Возможность»  4. Молодежный проект «Яркий двор» Молодежный парламент города Череповца  5. Открытый городской конкурс-парад «Самая красивая детская коляска» Детская деревня – SOS Вологда  6. Городской праздник для детей «Я люблю тебя, Россия» ЧГО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»  7. Городской конкурс диджеев «Я диджей» ЧГМОО «Ассоциация диджеев города Череповца»  8.Городской молодежный фестиваль, в рамках празднования Дня молодежи Городской координационный совет по делам детей и молодежи  9.Фестиваль воздушных змеев ВРОО «Социальный проект»  10.Молодежный фестиваль «Энергия молодых» (летняя)ЧГО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»  11.Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Череповце, Волонтерский отряд «Мы – будущее России»  12.Открытый праздник-соревнование для дошкольников «VI городская Беговелогонка»МОО «Современная мама»  13. Городской конкурс «Парад невест», Череповецкая городская общественная организация «Мамы Череповца рекомендуют»  14. День знаний ФГБОУ ВО «ЧГУ»  15. Городской музыкальный фестиваль «Играй Че - 2017»,Инициативна группа «Uaktive»  16. Региональные соревнования для специалистов в сфере разработки проектов на базе информационных технологий «HackPoint8.0» Инициативная группа «HackPoint» |
| 7 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 200 | 200 | 100 |  |

Таблица 3

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год 2017 | Фактическое значение за отчетный год  2017 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | проценты | 58 | 89 | , где: (63404 /64043)\*100%  Д – доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи);  X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах Программы;  N – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Череповце (по данным ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации») | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие. (за полугодие) | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации». | сектор по работе с детьми и молодежью; МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
|  |  |  |
| 2. | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | единицы | 62 | 65 | P= X1+Х2+…+Хn, где:X1,2…,n – существующие в городе детские и молодежные общественные объединения, молодежные инициативные группы, ведущие деятельность и реализующие социально значимые проекты.  60 – абсолютная величина (фактическое количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп, ведущих деятельность и реализующих социально значимые проекты) | определение значений данного показателя осуществляется один раз в полугодие. | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 3. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | проценты | 20 | 22 | ,  20,2 = (12946/64043) \*100%  где:Д – доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи); X – совокупное количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп; N – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Череповце (по данным ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»). | определение значений данного показателя осуществляется один раз в полугодие | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные ФГУ «Череповецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»; городской перечень детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп. | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 4. | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | единицы | 5500 | 7290 | 7454 - абсолютная величина рассчитывается по фактическим данным организаций, инициирующих проведение мероприятий. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие. | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально; данные, предоставляемые БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив». | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 5. | Количество организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | единицы | 7 | 7 | P = X1+Х2+…+Хn,  8 - абсолютная величина рассчитывается по фактическому количеству детских и молодежных общественных организаций, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки.  где:X1,2…,n – количество детских и молодежных общественных организаций, ставших победителями грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в полугодие | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально, данные, предоставляемые БУ ВО «Областной центр поддержки молодежных и гражданских инициатив» | сектор по работе с детьми и молодежью |
| 6. | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | единицы | 15 | 16 | P= X1+Х2+…+Хn,  16 - абсолютная величина рассчитывается по фактическому количеству городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами).  где:X1,2…,n – городские проекты, инициированные и реализуемые молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами). | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется один раз в квартал | ведомственная отчетность | отчетность МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии, подтвержденная документально | Сектор по работе с детьми и молодежью; МКУ «Череповецкий молодежный центр» |
| 7. | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 200 | 200 | P = Σх,  200- абсолютная величина рассчитывается по фактическому количеству молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  где,X – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время за месяц, чел. | оценка результатов деятельности по данному показателю осуществляется ежемесячно в период трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | ведомственная и бухгалтерская отчетность | фактические и прогнозные значения показателя формирует МКУ «Череповецкий молодежный центр» на основе направлений на трудоустройство КУ ВО «Центр  занятости населения г. Череповца и Череповецкого района» | МКУ «Череповецкий молодежный центр» |

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы:

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр».

4.Проведение Городского патриотического фестиваля «Город Победы» на Кубок мэра города (сроки реализации 2014-2015 гг.)

1. Основная цель деятельности молодежных трудовых бригад в рамках программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – обеспечение временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, мобильная помощь в выполнении социальных заявок от учреждений и организаций города. В 2016 году трудоустроено 200 несовершеннолетних.

2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.

На выполнение мероприятия по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета в 2017 году в бюджете города выделено 844,8 тыс. руб.

В перечне мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета мероприятия скомплектованы в соответствии с основными направлениями развития молодежной политики в городе Череповце: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; интеграция молодежи в общественно-политические отношения; интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В перечень мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета на текущий год входят, как правило, итоговые мероприятия проектов, реализуемых на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр», которые требуют отдельного финансирования.

Часть мероприятий перечня является ежегодной и традиционной, а часть – постоянно меняющейся в связи с появлением новых форм работы с детьми и молодежью, молодежными инициативами и проектами.

За 2017 год реализовано 40 мероприятий за счет средств городского бюджета:

Направление: Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие трудоустройству молодых граждан (в том числе и несовершеннолетних); содействие развитию системы профориентации; содействие предпринимательской деятельности молодежи:

Городское мероприятие «Торжественная церемония награждения лучших выпускников учреждений системы СПО».

Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; поддержку детских и молодежных общественных объединений; формирование системы поддержки социально значимых инициатив и проектов молодых граждан; развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи; содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи:

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

городское мероприятие «Интеллектуально-познавательная игра «Игра по правилам»;

городское мероприятие «Молодежный Форум»;

городское мероприятие «III открытые городские соревнования по фрироупу»;

городское мероприятие «День призывника»;

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне;

городское мероприятие «Интерактивная игра «Cross Fit 2017» для участников ОСОД «ДОМ»;

городское мероприятие «Конкурс туристических маршрутов «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;

мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби, 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны;

мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи;

городское мероприятие «Военно-патриотические сборы для подростков «Урок мужества», в рамках проекта для под-ростков с девиантным поведением «Неделя в армии»;

городское мероприятие «Сборы отрядов г. Череповца Всероссийского детско - юношеского военно - патриотическо-го общественного движения «ЮНАРМИЯ»;

городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ»;

городское мероприятие «День призывника»;

городские мероприятия в рамках реализации программы развития добровольчества в городе Череповце в 2017 году;

городское мероприятие, посвященное передаче эстафеты трудовых дел и послания комсомольцев 1967 года молоде-жи 2017 года;

городское мероприятие «Интерактивно-приключенческая игра «Фестиваль приключений»;

городское мероприятие «Премия «Доброволец года - 2017»;

мероприятия в рамках Дня памяти воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах;

городское мероприятие «Ответ по правилам»;

Участие делегации г. Череповца в Слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых».

Участие делегации г. Череповца областном этапе военно-патриотических сборах для несовершеннолетних с девиа-нтным поведением «Неделя в армии».

Участие делегации г. Череповца в финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017».

Участие делегации г. Череповца во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Участие делегации г. Череповца в Открытом слете волонтерского актива Вологодской области.

Участие делегации г. Череповца во Всероссийском форуме добровольцев».

Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В рамках данного блока проводятся мероприятия, направленные на содействие развитию молодежного информационного пространства; содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи; поддержку молодых семей; профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; формирование толерантности, профилактику экстремизма в молодежной среде:

Городское мероприятие «Конкурс семейных талантов «Большие звезды «Маленькой страны»;

городское мероприятие «Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

городское мероприятие «Фестиваль «Экология семьи», приуроченное к празднованию международного Дня семьи;

городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа»;

городское мероприятие, посвященное Дню защиты детей;

городское мероприятие «Мы против наркотиков»;

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;

городские мероприятия в рамках реализации программы развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна»;

городское мероприятие «Фестиваль молодежного актива «Наша территория»;

городское мероприятие «Золотая середина», приуроченное к празднованию Дня матери и Дня отца»;

Участие делегации г. Череповца в Конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века»;

Участие делегации г. Череповца в Сборе лидеров детских и молодежных общественных объединений «Содружество», финал областного конкурса «Команда лидеров»;

Участие делегации г. Череповца в Финале фестиваля молодежного актива Вологодской области «Наша Территория».

Таблица 4

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за отчетный год  2017 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МКУ «Череповецкий молодежный центр» | Трудоустройство и социализация несовершеннолетних:  - социальная поддержка несовершеннолетних;  - профилактика безнадзорности и правонарушений;  - профориентационная работа;  оперативная помощь в выполнении социальных задач, актуальных для города;  - трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду;  - развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства несовершеннолетних.  - развитие социальной компетентности подростков, необходимой для продвижения на рынке труда. | В 2017 году трудоустройство осуществлялось в период с июня по август.  За летний период на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» трудоустроено 200 несовершеннолетних В рамках трудоустройства несовершеннолетние оказывают услуги по благоустройству социальным заказчикам - городским учреждениям и организациям, также принимают участие в мероприятиях (профилактических, патриотических и др.). | - | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета.  Перечень мероприятий представлен в приложении 2.1. | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Создание условий для формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  - Гармонизация наполняемости рынка труда путем преодоления стереотипов о престижных профессиях;  оптимизация процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями обучающейся молодежи и потребностями регионального рынка труда;  популяризация профессий и специальностей, получаемых в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  - организация участия представителей молодежи в общественной и политической жизни города, осуществлении местного самоуправления на территории городского округа.  - Создание единого информационного пространства для освещения мероприятий, проектов, акций, инициатив в рамках молодежной политики города Череповца; разработка эффективного механизма взаимодействия молодежи, СМИ, органов власти, молодежных и общественных объединений города.  - Укрепление института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей среди молодежи;  пропаганда ответственногородительства;  активизация клубного семейного движения в городе Череповце.  - Развитие органов самоуправления образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, стимулирование их деятельности, общественная поддержка активно работающих органов и лидеров самоуправления.  - Трансляция и продвижение положительного имиджа молодежи.  - Всестороннее содействие развитию позитивных молодежных субкультурных проектов; выработка механизма взаимодействия органов местного самоуправления со спортивными и творческими субкультурными молодежными объединениями в целях создания условий для поддержки и развития данных объединений. - Организация досуга подростков, в том числе и из социально незащищенных семей, в период летних каникул.  - Создание условий для раскрытия творческого потенциала студенческой и учащейся молодежи.  - Создание условий для взаимодействия учащейся и студенческой молодежи.  - Популяризация среди молодежи активного и здорового образа жизни.  - Теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатских кадров для организации образовательной, оздоровительной, досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков в детских оздоровительно-образовательных лагерях; временная и вторичная занятость студенческой молодежи в период каникул | За счет средств городского бюджета реализовано 40 мероприятий.  Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, посетивших мероприятия, реализованные в рамках перечня мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета - 15620 человек. | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  -  Количество участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | МКУ «Череповецкий молодежный центр», сектор по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии | - Объединение и координация усилий муниципальных, общественных, некоммерческих и иных организаций, направленных на реализацию государственной молодежной политики с целью сохранения инновационного, культурного и социально-экономического потенциала молодежи.  - Создание упорядоченной и понятной участникам процесса патриотического воспитания системы межведомственного взаимодействия посредством объединения разрозненных мероприятий в ежегодный Городской патриотический фестиваль.  - Обеспечение координации реализуемой в городе профориентационной работы, разработка системы мер содействия трудоустройству выпускников учебных заведений на предприятия и в организации города;  облегчение процесса вхождения молодежи в трудовую жизнь за счет постепенного преодоления пропасти между вузами и рабочими местами.  - Развитие содержательных форм организации свободного времени подростков и молодежи, увеличение числа молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости (безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для  деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию)).  - Выявление, поддержка и продвижение талантливой студенческой и работающей молодежи города.  - Пропаганда культурных ценностей и творческих достижений молодежи города.  - Знакомство и развитие дружеских и деловых отношений между представителями молодежи Череповца и других городов.  - Создание условий для физического развития молодежи города, приобщение к ценностям здорового образа жизни, формирование позитивного отношения к своему здоровью (в т. ч. организация работы тренажерного зала на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр»).  - Безвозмездное предоставление помещений на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» для деятельности общественных и творческих молодежных объединений (по расписанию).  - Создание условий для эффективного функционирования и развития активов детских и молодежных общественных объединений города.  - Развитие волонтерского движения города, объединение усилий муниципальных и общественных структур в работе с волонтерскими отрядами, с молодыми людьми и инициативными группами, осуществляющими добровольческую деятельность.  - Разработка и внедрение эффективного механизма выявления и поддержки молодежных инициатив, способствующих решению социально-экономических задач города | В реестре насчитывается 65 детских и молодежных общественных организаций, молодежных инициативных групп.  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений, клубных формирований, осуществляющих общественно полезную деятельность на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» - 279 человек | - | - Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)  -  Количество участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики  - Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп  - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи)  - Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами)  - Количество организаций -победителей грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки |

**Использование бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год.**

Таблица 5

На реализацию муниципальной программы в 2017 году запланировано 8612,2 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 8433,0 тысяч рублей.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| Отчетный 2017 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение за 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | всего | 8422,9 | 8612,2 | 8433,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | А.С. Михайлова, директор МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 996,0 | 999,6 | 999,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета | А.С. Михайлова, директор МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 844,8 | 995,0 | 995,0 |
| 4 | Основное мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | А.С. Михайлова, директор МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 6582,1 | 6617,6 | 6438,5 |

Таблица 6

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы осуществляется за счет средств городского бюджета.

На реализацию Программы в 2017 году запланировано 8612,2 тыс. рублей, фактические расходы по состоянию на 31.12.2017 составили 8433,0 тыс. руб. Процент освоения – 97,9%.

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)[**\***](#sub_111101) | | |
| План | Факт по состоянию на 31 декабря | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | всего | 8612,2 | 8433,0 | 97,9 |
| городской бюджет | 8612,2 | 8433,0 | 97,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 999,6 | 999,5 | 100 |
| городской бюджет | 999,6 | 999,5 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета | всего | 995,0 | 995,0 | 100 |
| городской бюджет | 995,0 | 995,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» | всего | 6617,6 | 6438,5 | 97,3 |
| городской бюджет | 6617,6 | 6438,5 | 97,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения.**

В 2017 году в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы были внесены следующие изменения:

**В марте 2017 года:**

1. В связи с формированием Департаментом Внутренней политики Правительства Вологодской области в течение года рейтинга районов (городских округов) по участию вышеуказанных субъектов в мероприятиях областного уровня согласно квотам, в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы в Основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» были включены мероприятия по содействию участию детей и молодежи города Череповца в областных проектах и программах. В связи с этим были внесены изменения в текстовую часть Раздела 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» в Основном мероприятии 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» в направления «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения» и «Интеграция молодежи в общественно-политические отношения». В пункт 2 Приложения 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» внесены изменения в текстовую часть граф «Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание» и «Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия».
2. В связи с ежегодным обновлением перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета, было добавлено Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы», внесены изменения в текстовую часть Раздела 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и в пункт 2 Приложения 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».
3. В связи с ежегодным обновлением перечня программ, молодежных общественных объединений и клубных формирований, действующих на базе МКУ «ЧМЦ», внесены изменения в текстовую часть Раздела 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» и в пункт 3 Приложения 2 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».
4. Проанализировав значения показателя «Количество молодых граждан-участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики» за три года (2014 г.- 5460 чел., 2015 г. – 13784 чел., 2016 г. – 7454 чел.), выявлено ежегодное перевыполнение показателя. В 2014 году это связано с увеличением количества проектов областного уровня, в 2015 году – с увеличением количества мероприятий, посвященных 70 – летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне, в 2016 году – год выборов, реализация крупномасштабных проектов «Мы-за!», «Молодежный прогноз» и др. В связи с этим плановое значение показателя на 2017-2019 годы увеличено с 3000 чел. до 5500 чел. Данные изменения внесены по всему тексту муниципальной программы.
5. В связи с различиями единиц измерения по 7-ми показателям (индикаторам) муниципальной программы по тексту муниципальной программы: в паспорте программы в Разделе «Целевые индикаторы и показатели Программы», в Разделе 2. «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы», в Разделе 10. «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/ подпрограммы», в Приложении 1 к Программе «Информация о показателях (индикаторов) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» единицы измерения приведены в соответствие.
6. В соответствие с изменениями НПА, регулирующего деятельность ГКС (Положение о городском координационном совете по делам детей и молодежи, утвержденное постановлением мэрии города от 23.06.2016 № 2702) в Разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» в абзаце «В городе на протяжении нескольких лет (с 1997 года) ведет свою деятельность Городской координационный совет по делам детей и молодежи, МКУ «Череповецкий молодежный центр» (с 2003 года)…» цифра «30» заменена цифрой «60».

**В июне 2017 года:**

1. В соответствии с Приложением 2 Протокола № 5 заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе и поручением Губернатора области от 22.11.2016 № ПОР.01-233/16 «необходимо обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан не ниже уровня 2016 года» в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы в приложении 1 к Программе «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» в пункте 7 в графе «2017» цифра «150» была заменена цифрой «200».

2) В связи с уточнением формулировки названия мероприятия в Приложении 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы»» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения», изменено название мероприятия «городское мероприятие, приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом» на название «городское мероприятие «#СТОПВИЧСПИД», приуроченное к Международному дню памяти жертв СПИДа».

**В августе 2017 года:**

В соответствии с Решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 о внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2016 № 262 «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» была увеличена сумма на выполнение мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2017 год и определена в размере 1021,0 тыс. руб. Расчет данной субсидии на 2017 год проводился при размере МРОТ равном 7800 руб. на 200 человек. Также в связи с увеличением МРОТ до 7800 руб. была увеличена сумма на выполнения мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детским и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на 2017 год и определена в размере 6596,2 тыс. руб.

В связи с этим, в Муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы были внесены следующие изменения:

* 1. В паспорт программы в разделы «Общий объем финансового обеспечения Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет «собственных» средств городского бюджета»

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | 59286,0 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8462,0 тыс. руб.,  2018 – 8388,5 тыс. руб.,  2019 – 8401,1 тыс. руб. |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего – 59286,0 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8462,0 тыс. руб.,  2018 – 8388,5 тыс. руб.,  2019 – 8401,1 тыс. руб. |

1.2. В раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» внесены изменения в первый абзац:

«Общий объем финансирования Программы в 2013-2019 годах предусмотрен в размере 59286,0 тыс. руб.»

1.3. В раздел 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования» внесены изменения во второй и четвертый абзацы:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на весь период реализации Программы запланировано 7355,8 тыс. руб., из них: 2013 год - 620,0 тыс. руб., 2014 год – 1321,5 тыс. руб., 2015 год - 1193,7 тыс. руб., 2016 год –1207,6 тыс. руб., 2017 год – 1021,0 тыс. руб., 2018-2019 годы по 996,0 тыс. руб. ежегодно.»

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на весь период реализации Программы запланировано 46014,5 тыс. руб., из них: 2013 год – 6158,3 тыс. руб., 2014 год - 6727,3, 2015 год - 6693,7 тыс. руб., 2016 год – 6731,0 тыс. руб., 2017 год – 6596,2 тыс. руб., 2018 год – 6547,7 тыс. руб., 2019 – 6560,3 тыс. руб. ».

1.4. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» в графе «2017»:

в пункте «1» и в пункте «всего» сумма «8422,9» заменена суммой «8462,0»,

в пункте «2» сумма «996,0» заменена суммой «1021,0»,

в пункте «4» сумма «6582,1» заменена суммой «6596,2».

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» в графе «2017»:

в пункте «1» «всего» и «городской бюджет» сумма «8422,9» заменена суммой «8462,0»,

в пункте «2» «всего» и «городской бюджет» сумма «996,0» заменена суммой «1021,0»,

в пункте «4» «всего» и «городской бюджет» сумма «6582,1» заменена суммой «6596,2».

2. В связи с уточнением формулировки названия мероприятия в Приложении 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы»» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в общественно - политические отношения», изменить название мероприятия «городское мероприятие «Сборы отрядов г. Череповца Всероссийского детско-юношеского военно – патриотического движения «ЮН-АРМИЯ» на название «городское мероприятие «Сборы отрядов г. Череповца Всероссийского детско-юношеского военно – патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

3. В связи с отменой областного мероприятия «Открытый слет волонтерского актива Вологодской области» и переносом места проведения областного этапа военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» из г. Череповца в г. Вологда в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы вносятся изменения. В Приложении 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения», изменено название мероприятия «участие делегации г. Череповца в Открытом слете волонтерского актива Вологодской области» на название «участие делегации г. Череповца в областном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии».

**В октябре 2017 года:**

В соответствии с распоряжением мэрии от 03.07.2017 № 670-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также в связи с приведением сроков реализации муниципальных программ в соответствии с прогнозом городского бюджета на 2018 год и плановый период сроки реализации муниципальной программы пролонгированы до 2020 года и в программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы внесены следующие изменения:

1. Внесены изменения в наименование муниципальной программы с «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы на «Развитие молодежной политики» на 2013-2020 годы.
2. В паспорте программы:
   1. в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «Программа будет реализована в 2013-2019 годы в два этапа» заменить на слова «Программа будет реализована в 2013-2020 годы в два этапа»; слова «На втором этапе (2016-2019 годы)…» заменены на слова «На втором этапе (2016-2020 годы)…»;
   2. в разделы «Общий объем финансового обеспечения Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы»   
      внесены коррективы с учетом доведенных прогнозных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | 68428,6 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8462,0 тыс. руб.,  2018 – 8633,3 тыс. руб.,  2019 – 8643,8 тыс. руб.,  2020 – 8655,1 тыс. руб. |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы | Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего – 68428,6 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8462,0 тыс. руб.,  2018 – 8633,3 тыс. руб.,  2019 – 8643,8 тыс. руб.,  2020 – 8655,1 тыс. руб. |

* 1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложен в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | К 2020 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей:  1. Обеспечение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) на уровне 59%.  2. Обеспечение количества детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп на уровне 66.  3. Обеспечение доли молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) на уровне 23%.  4. Обеспечение количества молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики – на уровне не менее 5600 человек.  5. Увеличение количества организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки – до уровня 7 к 2020году.  6. Обеспечение количества городских проектов, ежегодно инициируемых и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами), на уровне 17.  7. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве не менее 200 человек. |

1. В соответствие с паспортом программы в раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «02.07.2012 [№ 3597](consultantplus://offline/ref=CE5D7C8B1B0684ADCC48311AEB04B115F47017EA5AF015A858942C6729A14003910DBF441CDA0F4C04F6DE56K3xEK) «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» сектором по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии разработана муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013 - 2019 годы, которая призвана определить цель, приоритеты молодежной политики и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития города Череповца. Данная Программа рассчитана на семь лет и предполагает достижение своей цели к 2019 году» заменить на слова «02.07.2012 № 3597 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города» сектором по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии разработана муниципальная программа «Развитие молодежной политики» на 2013 - 2020 годы, которая призвана определить цель, приоритеты молодежной политики и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического развития города Череповца. Данная Программа рассчитана на восемь лет и предполагает достижение своей цели к 2020 году.»
2. В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

- абзац «К 2019 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей» заменен абзацем «К 2020 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей»;

- абзац «Программа будет реализована в 2013 - 2019 годах в два этапа» заменен абзацем «Программа будет реализована в 2013 – 2020 годах в два этапа.»;

- абзац «На втором этапе (2016 - 2019 годы) предстоит продолжить реализацию начатых на первом этапе стратегических направлений, обеспечив последовательные изменения в молодежной политике. Также будут определены основные позиции Программы на следующий период» заменен абзацем «На втором этапе (2016 - 2020 годы) предстоит продолжить реализацию начатых на первом этапе стратегических направлений, обеспечив последовательные изменения в молодежной политике. Также будут определены основные позиции Программы на следующий период».

- абзац «К 2019 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей» заменен абзацем «К 2020 году в рамках реализации Программы запланировано достижение следующих значений целевых показателей». Внесены соответствующие изменения по показателям программы.

5. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» первый абзац изложен в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2013-2020 годах предусмотрен в размере 68428,6 тыс. руб.».

6. В разделе 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования» внесены изменения во втором, третьем и четвертом абзацах:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на весь период реализации Программы запланировано 9507,4 тыс. руб., из них: 2013 год - 620,0 тыс. руб., 2014 год – 1321,5 тыс. руб., 2015 год - 1193,7 тыс. руб., 2016 год – 1207,6 тыс. руб., 2017 год – 1021,0 тыс. руб., 2018 – 2020 годы – по 1381,2 тыс. руб. ежегодно».

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на весь период реализации Программы запланировано 6317,4 тыс. руб., из них: 2013-2017 годы – по 844,8 тыс. руб. ежегодно, 2018-2020 годы – по 697,8 тыс. руб. ежегодно.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на весь период реализации Программы запланировано 52601,7 тыс. руб., из них: 2013 год – 6158,3 тыс. руб., 2014 год - 6727,3, 2015 год - 6693,7 тыс. руб., 2016 год – 6731,0 тыс. руб., 2017 год – 6596,2 тыс. руб., 2018 год – 6554,3 тыс. руб., 2019 год – 6564,8 тыс. руб., 2020 год – 6576,1 тыс. руб.».

7. В разделе 8. «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере» пункт 11 изложен новой редакцией «Обеспечение инфраструктуры молодежной политики путем организации профессионального обучения специалистов по работе с молодежью по различным направлениям деятельности (планируется обучить 5 специалистов в 2014 году, по 10 специалистов - в 2015 - 2020 годах)».

8. В Приложении 1 Таблица «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» пролонгирована на временной период 2020 год.

9. В Приложении 3 Таблица «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» пролонгирована до 2020 года, также в неё были внесены следующие изменения:

В графе «2018»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8388,5» заменена суммой «8633,3»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «996,0» заменена суммой «1381,2»,

в пункте «Основное мероприятие 2» сумма «844,8» заменена суммой «697,8»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6547,7» заменена суммой «6554,3».

В графе «2019»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8401,1» заменена суммой «8643,8»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «996,0» заменена суммой «1381,2»,

в пункте «Основное мероприятие 2» сумма «844,8» заменена суммой «697,8»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6560,3» заменена суммой «6564,8».

В графе «2020»:

в пункт «Муниципальная программа» и в пункт «всего» внесена сумма «8655,1»,

в пункт «Основное мероприятие 1» внесена сумма «1381,2»,

в пункт «Основное мероприятие 2» внесена сумма «697,8»,

в пункт «Основное мероприятие 3» внесена сумма «6576,1».

10. В приложении 4 Таблица «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» пролонгирована на временной период 2020 года, также в неё были внесены следующие изменения:

В графе «2018»:

в пункте «Муниципальная программа» «всего» и «городской бюджет» сум-ма «8388,5» заменена суммой «8633,3»,

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «996,0» заменена суммой «1381,2»,

в пункте «Основное мероприятие 2» «всего» и «городской бюджет» сумма «844,8» заменена суммой «697,8»,

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6547,7» заменена суммой «6554,3».

В графе «2019»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8401,1» заменена суммой «8643,8»,

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «996,0» заменена суммой «1381,2»,

в пункте «Основное мероприятие 2» «всего» и «городской бюджет» сумма «844,8» заменена суммой «697,8»,

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6560,3» заменена суммой «6564,8».

В графе «2020»:

в пункт «Муниципальная программа» и в пункт «всего» внесена сумма «8655,1»,

в пункт «Основное мероприятие 1» внесена сумма «1381,2»,

в пункт «Основное мероприятие 2» внесена сумма «697,8»,

в пункт «Основное мероприятие 3» внесена сумма «6576,1».

**В ноябре 2017 года:**

1. В связи с уточнением формулировки названия мероприятия в Приложении 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы»» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения»:
   1. изменено название мероприятия «городское мероприятие «Оздоровительный праздник на воде для участников ОСОД «ДОМ» на название «городское мероприятие «Интерактивная игра для участников ОСОД «ДОМ».
   2. изменено название мероприятия «городское мероприятие «Церемония передачи «капсулы» молодому поколению в рамках мероприятий, посвященных 100 – летию ВЛКСМ в г. Череповце» на название «городское мероприятие, посвященное передаче эстафеты трудовых дел и послания комсомольцев 1967 года молодежи 2017 года».
2. В связи с изменением формата проведения городского мероприятия «Конкурс «Династия» из Приложения 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы»» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункте «Направление: Интеграция молодежи в социокультурные отношения» исключено название мероприятия «городского мероприятия «Конкурс «Династия».
3. При защите Доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления по делам культуры мэрии города Череповца 29.09.2017 Протокол № 19 было решено следующее. Из муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2019 годы в рамках Основного мероприятия 2. «Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном международном уровнях посредством проведения имиджевых мероприятий, стимулирующих формирование общественного мнения», а именно уменьшить финансирование на 200 000,00 рублей в связи с отменой мероприятия 2.2. «Конкурс социальной рекламы с последующим художественным оформлением городского пространства» и перенести указанную сумму в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013—2019 годы.

На основании Протокола № 4 от 29.08.2017 Доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления по работе с общественностью и МКУ «ИМА «Череповец» средства в размере 200000,00 руб. в рамках Муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы распределить следующим образом:

1.1) 147,0 тыс. руб. на реализацию «Основного мероприятия 2. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на оплату расходов по транспортировке участников от города Череповца на областные мероприятия.

* 1. 53,0 тыс. руб. на реализацию «Основного мероприятия 3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на фонд оплаты труда специалистов для организации временных работников на период трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время на 2018 год (сотрудники трудового отряда-кураторы). В том числе: 40,7 тыс. руб. – заработная плата; 12,3 тыс. руб. – начисления на оплату труда.

4. На основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 31.10.2017 выделено дополнительно 450,3 тыс. руб. на доплату до минимального размера оплаты труда на 2018 год (до 9489 руб.) и 2019-2020 (до 11163 руб.) в сумме 898,9 тыс. руб.:

на реализацию «Основного мероприятия 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год – 299,1 тыс. руб. и 2019-2020 в сумме 595,6 тыс. руб.;

на реализацию «Основного мероприятия 3. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на 2018 год – 151,2 тыс. руб. и 2019-2020 в сумме 303,3 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы внесены следующие изменения:

1. В паспорте программы в разделы «Общий объем финансового обеспечения Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы внесены коррективы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | 71276,7 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8462,0 тыс. руб.,  2018 – 9283,6 тыс. руб.,  2019 – 9742,7 тыс. руб.,  2020 – 9754,0 тыс. руб. |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы | Программа реализуется за счет средств городского бюджета, всего – 71276,7 тыс. руб., в т.ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8462,0 тыс. руб.,  2018 – 9283,6 тыс. руб.,  2019 – 9742,7 тыс. руб.,  2020 – 9754,0 тыс. руб. |

2. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» первый абзац изложен в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2013-2020 годах предусмотрен в размере 71276,7 тыс. руб.».

3. В разделе 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования» внесены изменения в третьем и четвертом абзацах:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и прове-дение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на весь период реализации Программы запланировано 6758,4 тыс. руб., по 844,8 тыс. руб. ежегодно.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на весь период реализации Программы запланировано 53518,5 тыс. руб., из них: 2013 год – 6158,3 тыс. руб., 2014 год - 6727,3, 2015 год - 6693,7 тыс. руб., 2016 год – 6731,0 тыс. руб., 2017 год – 6596,2 тыс. руб., 2018 год – 6758,5 тыс. руб., 2019 год – 6921,1 тыс. руб., 2020 год – 6932,4 тыс. руб.».

4. В Приложении 3 Таблица «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» внесены следующие изменения:

В графе «2018»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8633,3» заменена суммой «9283,6»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «1381,2» заменена суммой «1680,3»;

в пункте «Основное мероприятие 2» сумма «697,8» заменена суммой «844,8»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6554,3» заменена суммой «6758,5».

В графе «2019»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8643,8» заменена суммой «9742,7»;

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «1381,2» заменена суммой «1976,8»;

в пункте «Основное мероприятие 2» сумма «697,8» заменена суммой «844,8»;

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6564,8» заменена суммой «6921,1».

В графе «2020»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8655,1» заменена суммой «9754,0»;

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «1381,2» заменена суммой «1976,8»;

в пункте «Основное мероприятие 2» сумма «697,8» заменена суммой «844,8»;

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6576,1» заменена суммой «6932,4».

5. В приложении 4 Таблица «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» были внесены следующие изменения:

В графе «2018»:

в пункте «Муниципальная программа» «всего» и «городской бюджет» сумма «8633,3» заменена суммой «9283,6»;

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «1381,2» заменена суммой «1680,3»;

в пункте «Основное мероприятие 2» «всего» и «городской бюджет» сумма «697,8» заменена суммой «844,8»;

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6554,3» заменена суммой «6758,5».

В графе «2019»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8643,8» заменена суммой «9742,7»;

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «1381,2» заменена суммой «1976,8»;

в пункте «Основное мероприятие 2» «всего» и «городской бюджет» сумма «697,8» заменена суммой «844,8»;

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6564,8» заменена суммой «6921,1».

В графе «2020»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8655,1» заменена суммой «9754,0»;

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «1381,2» заменена суммой «1976,8»;

в пункте «Основное мероприятие 2» «всего» и «городской бюджет» сумма «697,8» заменена суммой «844,8»;

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6576,1» заменена суммой «6932,4».

5. В рамках Конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию добровольчества в 2017 году МКУ «ЧМЦ» выиграны денежные средства в размере 57,72 тыс. руб. Средства поступят в виде гранта.

В связи с этим МКУ «ЧМЦ» в период с октября по декабрь 2017 года планировало организовать ряд мероприятий в рамках реализации программы развития добровольчества в городе Череповце в 2017 году.

До поступления средств по конкурсному отбору из областного бюджета оплата расходов в размере 57,72 тыс. руб. осуществлялась из средств городского бюджета.

Полученные средства по конкурсному отбору были направлены на другие мероприятия за счет средств городского бюджета в рамках МП «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы.

В связи с вышеизложенным в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы были внесены следующие изменения.

Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» графа «Расшифровка мероприятий» в разделе «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» дополнена наименованием мероприятия «городские мероприятия в рамках реализации программы развития добровольчества в городе Череповце в 2017 году».

**В декабре 2017 года:**

В муниципальной программе «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы на реализацию Основного мероприятия 2. «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на 2017 год выделено 844,8 тыс. руб. и запланировано к реализации 38 мероприятий.

1. На основании протокола от 23.11.2017 № 10 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе была согласована корректировка внутри бюджетной сметы, в связи с этим по Основному мероприятию 1 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» уменьшена сумма финансирования на 21,4 тыс. руб. в связи с экономией по заработной плате и страховым взносам с фонда оплаты труда, которая возникла в связи c неиспользованным остатком денежных средств в результате неполного отработанного времени несовершеннолетними по заключенным трудовым договорам и увеличено финансирование на сумму 21,4 тыс. руб. по Основному мероприятию 3 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» для разработки энергетического паспорта по зданию МКУ «ЧМЦ», которое находится по адресу: ул. Устюженская, дом 16.

2. В связи с участием в трех конкурсных отборах на предоставление финансовой поддержки учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов/городских округов Вологодской области и социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской области в городской бюджет на реализацию Основного мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» в 2017 году были получены дополнительные средства в размере 150,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий по развитию добровольчества в 2017 году, реализацию мероприятий по созданию и развитию клубов молодых семей в 2017 году, на проведение муниципального этапа военно – патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» в 2017 году. Данные средства такжеутверждены протоколом от 23.11.2017 № 10 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе. Таким образом, был осуществлен перерасчет средств в соответствии с перечнем мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета, заложенных на реализацию мероприятий в рамках вышеуказанных трех направлений. Сформировалась экономия средств на декабрь 2017 года, в связи с чем запланированы к реализации 39-е и 40 -е мероприятия: «городское мероприятие «Ответ по правилам» и «участие делегации г. Череповца во Всероссийском форуме добровольцев».

На основании вышеизложенного в муниципальную программу «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы внесены следующие изменения:

1) В Приложении 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» в графе «Расшифровка мероприятий» в пункт «Направление: Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» после слов «мероприятия в рамках Дня памяти, погибших в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других региональных конфликтах» дополнить словами «городское мероприятие «Ответ по правилам»; после слов «Участие делегации г. Череповца в Открытом слете волонтерского актива Вологодской области» дополнить словами «участие делегации г. Череповца во Всероссийском форуме добровольцев».

2) Раздел 3 «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования – основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно правовая база» дополнить абзацем: «Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3) В паспорте программы в разделы «Общий объем финансового обеспечения Программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы» внесены коррективы на 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | 71426,9 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8612,2 тыс. руб.,  2018 – 9283,6 тыс. руб.,  2019 – 9742,7 тыс. руб.,  2020 – 9754,0 тыс. руб. |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  Программы | Программа реализуется за счет средств городского бюд-жета, всего – 71426,9 тыс. руб., в т. ч.:  2013 – 7623,1 тыс. руб.,  2014 – 8893,6 тыс. руб.,  2015 – 8734,3 тыс. руб.,  2016 – 8783,4 тыс. руб.,  2017 – 8612,2 тыс. руб.,  2018 – 9283,6 тыс. руб.,  2019 – 9742,7 тыс. руб.,  2020 – 9754,0 тыс. руб. |

4) В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» первый абзац изложен в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2013-2020 годах предусмотрен в размере 71426,9 тыс. руб.».

5) В разделе 7 «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования» внесены изменения во второй, третий и четвертый абзацы:

«На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на весь период реализации Программы запланировано 10976,3 тыс. руб., из них: 2013 год - 620,0 тыс. руб., 2014 год – 1321,5 тыс. руб., 2015 год - 1193,7 тыс. руб., 2016 год – 1207,6 тыс. руб., 2017 год – 999,6 тыс. руб., 2018 год – 1680,3 тыс. руб., 2019-2020 годы по 1976,8 тыс. руб. ежегодно.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью за счет средств городского бюджета» на весь период реализации Программы запланировано 6908,6 тыс. руб., по 844,8 тыс. руб. ежегодно, в 2017 году 995,0 тыс. руб.

На финансовое обеспечение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, организация поддержки детских и молодежных общественных объединений в рамках текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Череповецкий молодежный центр» на весь период реализации Программы запланировано 53539,9 тыс. руб., из них: 2013 год – 6158,3 тыс. руб., 2014 год - 6727,3, 2015 год - 6693,7 тыс. руб., 2016 год – 6731,0 тыс. руб., 2017 год – 6617,6 тыс. руб., 2018 год – 6758,5 тыс. руб., 2019 год – 6921,1 тыс. руб., 2020 год – 6932,4 тыс. руб.».

6) В Приложении 3 Таблица «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета» внесены следующие изменения:

В графе «2017»:

в пункте «Муниципальная программа» и в пункте «всего» сумма «8462,0» заменена суммой «8612,2»,

в пункте «Основное мероприятие 1» сумма «1021,0» заменена суммой «999,6»;

в пункте «Основное мероприятие 2» сумма «844,8» заменена суммой «995,0»,

в пункте «Основное мероприятие 3» сумма «6596,2» заменена суммой «6617,6».

7) В приложении 4 Таблица «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» были внесены следующие изменения:

В графе «2017»:

в пункте «Муниципальная программа» «всего» и «городской бюджет» сумма «8462,0» заменена суммой «8612,2»,

в пункте «Основное мероприятие 1» «всего» и «городской бюджет» сумма «1021,0» заменена суммой «999,6»;

в пункте «Основное мероприятие 2» «всего» и «городской бюджет» сумма «844,8» заменена суммой «995,0»,

в пункте «Основное мероприятие 3» «всего» и «городской бюджет» сумма «6596,2» заменена суммой «6617,6».

8) В связи с увеличением финансирования по Основному мероприятию 2 Программы, увеличилось на 22 единицы количество мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета, соответственно увеличилось на 7950 чел. количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы.

Таким образом, в муниципальной программе «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы в Приложении 1 к Программе «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» в графе «Значения показателя «2017» в пункте «Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи)» цифра «57» заменена цифрой «58».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В феврале 2018 года планируется внесение изменений в муниципальную программу по следующим пунктам:

1. В связи с ежегодным обновлением перечня мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета Приложение 2.1. к Программе «Перечень мероприятий с детьми и молодежью, организуемых и проводимых за счет средств городского бюджета в рамках Основного мероприятия 2 Программы» изложено в новой редакции.

2. В связи с окончанием срока действия концепции государственной молодежной политики Вологодской области в разделе 3. «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования-основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база) графа «Постановление Правительства Вологодской области от 13.01.2006 № 26 «О концепции государственной молодежной политики Вологодской области на 2006-2016 годы» заменена графой «Закон Вологодской области «О государственной молодежной политике на территории Вологодской области» от 29 ноября 2005 года № 1376-ОЗ, принятый Законодательным Собранием области 22 ноября 2005 года»

В июле 2018 года:

В связи с возможным увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии будут внесены изменения в расчеты по финансированию деятельности программы временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет.

В сентябре 2018 года:

Будут внесены изменения в программу по итогам защиты ДРОНД.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2013-2019 годы за период 2017 года.

Для оценки эффективности Программы используются унифицированные формулы, позволяющие доступно и четко охарактеризовать степень достижения плановых значений показателей Программы и оценить совокупную эффективность реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф– фактическое значение показателя;

Зп– плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей Программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) Программы по следующей формуле:

Эс = , где:

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

Пф1 – фактическое значение показателя № 1;

Пп1 – плановое значение показателя № 1;

Пф2 – фактическое значение показателя № 2;

Пп2 – плановое значение показателя № 2;

Пфn– фактическое значение показателя № n;

Ппn– плановое значение показателя № n;

n – количество показателей.

Запланированные значения показателей по Программе за отчетный период достигнуты. Показатели, касающиеся конкретных (поддающихся непосредственному учету и прогнозу) индикаторов – количество детских и молодежных общественных объединений; количество организаций - победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки; количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами); количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, выполнены в полном объеме, а в некоторых случаях перевыполнены.

Показатели, касающиеся объема охваченной молодежи (мероприятиями и проектами Программы; деятельностью детских и молодежных общественных объединений; мероприятиями и конкурсами областного и федерального уровня) в 2017 году также как и в 2016 году превышают запланированные значения, данный показатель можно связать с выполнением программных мероприятий, и с активизацией молодежного движения (ежегодное инициирование новых крупномасштабных общественных проектов, новых проектов областного и федерального уровня).

Интегральный показатель эффективности Программы = (153,4%+104,8%+110%+132,5%+100%+106,7%+100%)/7=115,3 %

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Степень достижения плановых значений показателя (индикатора) Программы | Расчет |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | 153,4% | 89/58\*100% |
| 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | 104,8% | 65/62\*100% |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | 110% | 22/20\*100% |
| 4 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики | 132,5% | 7290/5500\*100% |
| 5 | Количество организаций – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | 100% | 7/7\*100% |
| 6 | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | 106,7% | 16/15\*100% |
| 7 | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 100% | 200/200\*100% |

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

ЭБ=8433,0/8612,2\*100%=97,9% - использование бюджетных средств является эффективным.

В 2017 году участия в подпрограммах, основных мероприятиях государственных программ с получением объемов финансирования в сфере молодежной политики не осуществлялось.