ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Здоровый город» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии

Отчетный период – 2017 год.

Дата составления отчета - 19 февраля 2018 г.

Непосредственный исполнитель:

главный специалист отдела

по реализации социальных программ мэрии

В.В. Завитухина, тел. 50 03 76

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Султанова

 подпись расшифровка подписи

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 финансовый год.

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 26.12.2016 №5983).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3. Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за 2017 год позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы».

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

15-16 февраля 2017 года в г. Вологде представители мэрии города Череповца принимали участие в Общем собрании российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», а также в Форуме «Здоровые города. Здоровье для всех и всё для здоровья». На панельной сессии «Реализация межсекторальных стратегий/программ по созданию здоровьесберегающей среды» был представлен опыт Череповца в реализации мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости.

## 6-7 июля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось совместное расширенное заседание Президиума Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» и координационного Совета по реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» с международным участием, на котором мэр города Череповца представил доклад «Трансформация городской среды для создания условий развития физической культуры и спорта в городе Череповце».

21 ноября 2017 года в Общественной палате Российской Федерации (г. Москва) состоялись Общественные слушания «Семейная политика здоровьесбережения: эффективные муниципальные практики», организатором которых выступили Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации, Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Данное мероприятие послужило площадкой для рассмотрения эффективных муниципальных практик здоровьесбережения детей и семьи, обсуждения механизмов реализации семейной политики общественного здоровья на муниципальном уровне на основе принципов Проекта ВОЗ «Здоровые города», а также вопросов организации Конкурса «Здоровые города России» совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации при участии Всемирной организации здравоохранения. Город Череповец представил опыт формирования комплексного межведомственного подхода в реализации мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости.

- Проведение социологических исследований в области общественного здоровья.

Отделом по реализации социальных программ мэрии в период с 01.02.2017 по 28.03.2017 года проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце» в целях выявления проблем, возникающих у жителей города при получении ими медицинской помощи в медицинских учреждениях (стационарах). Выборка составила 600 человек. По результатам подготовлен аналитический отчет.

В апреле-мае 2017 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). По результатам подготовлен аналитический отчет.

В декабре 2017 года проведено социологическое исследование «Гендерные аспекты формирования здорового образа жизни в семье» в рамках подготовки ко второму городскому форуму женщин «Команда Череповца. Женский взгляд на город». Выборка составила 400 человек. По результатам подготовлен аналитический отчет.

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

**1.** **Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.**

В соответствии с постановлением мэрии города от 03.04.2017 №1480 (с изменениями) в апреле-мае 2017 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.

В общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона.

На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» 7-8 апреля 2017 года в рамках Всемирного дня здоровья было организовано городское мероприятие «III городские соревнование по фрироупу»; 13 апреля - городское мероприятие «КроссФит».

19 апреля 2017 года состоялся старт городского проекта «Прогулка с врачом» с темой: «Депрессия. Стресс – фактор риска сердечно – сосудистых заболеваний» с участием врача общей практики А.А. Ушатого.

9 апреля состоялся гала-концерт фестиваля детской оздоровительной аэробики и современной хореографии дошкольных и школьных учреждений города «Движение» большой зал, 462 человека (МБУК «Дворец химиков»).

С 15 апреля в Центральной библиотеке им. В.В.Верещагина организована книжная выставка-просмотр «Жизнь без стрессов» + акция «Узнай свое артериальное давление», 75 человек (МБУК «Объединение библиотек»).

4 июня на площади Химиков состоялось городское мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, в рамках которого специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии были организованы интерактивные площадки: «Солнечный город» (организатор - ЧГОО Лсприир «Я могу!», МБУ ДО «Детская художественная школа №1»), «Изготовление открытки» (организатор - МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой»), Мастер-класс «Рукодельница» (организатор – БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»), Центр здоровья для детей (БУЗ ВО «Череповецкая детская поликлиника №3»), спорлотерея для горожан.

Мероприятия городского Дня здоровья широко освещались в средствах массовой информации. Всего в апреле-мае 2017 года было размещено более 80 единиц информационных материалов.

**2.** **Социальная реклама здорового образа жизни.**

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:

* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 100 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика туберкулеза» - 50 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 305 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 305 экз.

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», также в общественном транспорте.

Кроме того, сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии в течение первого полугодия 2017 года были изготовлены ролики социальной рекламы «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Профилактика гриппа и ОРВИ».

**3.** **Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».**

В соответствии с постановлением мэрии города от 31.01.2017 №422 в течение 2016-2017 учебного года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал составило 900 человек. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ.

**4. Мероприятия по профилактике наркомании.**

Специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии в июне 2017 года проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией:

- профилактические беседы о вреде наркотиков в загородных лагерях («Жемчужина мологи»), общее количество участников – 90 человек.

- интерактивно-познавательная игра для школьников по профилактике наркомании («Адонис»), общее количество участников – 80 человек.

Обширная информационно-профилактическая работа ведется в сети Интернет посредством размещения информации в официальной группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте.

**5. Мероприятия по профилактике табакокурения.**

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:

* БОУ СПО ВО «[Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова](https://gid.cherinfo.ru/50-cherepoveckiy-lesomehanicheskiy-tehnikum-imeni-v-p-chkalova-bou-spo-vo)»;
* БПОУ ВО «[Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина](https://gid.cherinfo.ru/46-cherepoveckiy-stroitelnyy-kolledzh-imeni-a-a-lepehina-bpou-vo)»;
* БПОУ ВО «[Череповецкий технологический колледж](https://gid.cherinfo.ru/49-cherepoveckiy-tehnologicheskiy-kolledzh-bpou-vo)»;
* НОУ СПО «[Череповецкий торгово-экономический колледж](https://gid.cherinfo.ru/55-cherepoveckiy-torgovo-ekonomicheskiy-kolledzh-nou-spo)»;
* БПОУ ВО «[Череповецкий многопрофильный колледж](https://gid.cherinfo.ru/47-cherepoveckiy-mnogoprofilnyy-kolledzh-bpou-vo)».

Для студентов БОУ СПО ВО «Череповецкий металлургический колледж» к Всемирному дню без табака 29 мая 2017 г. сотрудниками отдела медицинской профилактики по городу Череповцу БУЗ ВО "Вологодский областной центр медицинской профилактики» проведено интерактивное занятие по теме «Курение. Всё ли мы знаем?».

В рамках проведения мероприятий по профилактике табакокурения в учреждениях среднего профессионального образования было организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенного социологического исследования - 175 человек.

На официальной странице социальной сети Вконтакте «Здоровый Череповец» (https://vk.com/zgorod) 31 мая 2017 г. было организовано он-лайн анкетирование по вопросу отказа от курения. Общее количество участников анкетирования - 75 человек.

**6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.**

В рамках организации информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Череповца среди населения в период с 1 января по 29 декабря 2017 года на всех ресурсах городских СМИ (пресса, сеть Интернет, радио, ТВ) было размещено 96 информационных сообщения по теме ВИЧ-инфекции.

За 12 месяцев 2017 года проведено более 5500 мероприятий с участниками образовательного процесса по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, из них 4049 – с учащимися, 395 – с педагогами, 1068 – с родителями (охват – около 60000 чел.). Распространено более 1200 листовок, памяток, буклетов; размещено на сайтах образовательных учреждений, стендах более 300 информаций.

С целью привлечения внимания к общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции с 15 по 21 мая 2017 года, с 27 ноября по 3 декабря 2017 года город Череповец участвовал во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В рамках вышеуказанной акции на территории города реализован комплекс мероприятий, направленных на увеличение доступности медицинского освидетельствования населения для выявления ВИЧ-инфекции, повышение информационной компетентности населения города о проблеме ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения:

* проведение анонимного анкетирования студентов колледжей (общее количество участников анкетирования 2500 человек);
* проведение акции по тестированию на ВИЧ среди образовательных учреждений и организаций города (на ВИЧ обследовано 874 человека);
* проведение интерактивных занятий со студентами учреждений среднего профессионального образования и ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;
* демонстрация студентам студентами учреждений среднего профессионального образования фильмов по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию толерантного отношения к людям, болеющим ВИЧ и СПИД;
* разработка и распространение памяток для населения по профилактике ВИЧ-инфекции;
* проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям.

 Большой общественный резонанс вызвало проведение мэрией города акции «ВИЧ-инфицированный плакат», в рамках которой на оживленных участках улиц города размещены крупные текстовые плакаты с каплей заражённой крови пациентки городского СПИД-центра и информацией об эпидемической обстановке в городе и методах защиты от ВИЧ.

**7. Мероприятия по профилактике нехимических видов зависимости.**

С целью координации деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения на территории города Череповца нехимических видов зависимости было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по профилактике нехимических видов зависимости (постановление мэрии города от 13.07.2016 № 3057). В рамках деятельности по профилактике нехимических видов зависимости в первом полугодии был реализован ряд мероприятий:

Мероприятия с детьми и молодежью по профилактике нехимических видов зависимости:

* Батлы по нехимическим видам зависимости в школах города.

Городской конкурс агитбригад и театральных постановок, посвященных теме «Профилактика нехимических видов зависимости».

* Молодежные батлы по нехимическим видам зависимости в учреждениях СПО.
* Организация площадки «Нехимические виды зависимости» на молодёжном фестивале «Зимняя Энергия Молодых».
* Мероприятия с педагогическим составом:
* Городской конкурс «Лучшая методическая разработка по профилактике нехимических видов зависимости в образовательных учреждениях города».

Мероприятия с родителями:

Выступления на родительских собраниях в школах, дошкольных учреждениях. Основной акцент в работе с родительской общественностью делается на социальную адаптацию подростков, профилактику нехимических видов зависимости в детской и подростковой среде, представление рекомендаций о том, как защитить ребёнка от НХЗ, как распознать признаки формирования зависимости, как действовать в случае чрезмерного увлечения ребенка гаджетами и т.п.

В рамках реализации программы налажено тесное взаимодействие с различными субъектами системы профилактики: отдел по реализации социальных программ мэрии, управление образования мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление по делам культуры мэрии, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, управление организации медицинской помощи по г. Череповцу, УВМД РФ по г. Череповцу, МКУ «Череповецкий молодежный центр», БФ «Дорога к дому», Молодежный парламент г. Череповца, отдел медицинской профилактики по г. Череповцу БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики», Череповецкое городское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

**8. Мероприятия по профилактике употребления алкоголя.**

Мэрия города Череповца совместно с череповецким отделением партии «Единая Россия» организовала в январе 2017 года конкурс социального плаката «Трезвый Череповец». Более 130 плакатов о вреде алкоголя нарисовали школьники и студенты из 18 учебных заведений. Оценивались три группы: работы учащихся общеобразовательных, художественных школ и студентов средних профессиональных учреждений. Итоги конкурса были подведены в Детской Художественной школе №1.

**9. Конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».**

В сентябре 2016 г. – мае 2017 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2017 году на конкурс поступило 960 работ. 22 мая 2017 года в Камерном театре Череповца были подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России».

10. В рамках мероприятия **«Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города»** проведена познавательно-игровая программа «Если хочешь быть здоров - укрепляй иммунитет»; познавательная программа «Без вредных привычек жить здорово!»; час информации «Путь к здоровью»; час здоровья «Враг здоровью - сигарета! Дети, помните об этом!»; информационно-игровой час «Румяные щечки»; урок – игра «Зимние виды спорта», игровые программы «Я здоровье берегу», «Путешествие в Оздоровляндию»; урок здоровья «Расти здоровым»; праздник здоровья «Как Баба-Яга здоровье покупала»; медиабеседа «Я буду здоровым»; викторина к Дню здоровья «Мы за здоровый образ жизни»; информационный час «Сигарета под запретом»; познавательная игровая программа «Пейте, дети, молоко»; урок – предостережение «Сделай выбор» (о вреде курения); конкурсная командная игра «Наше здоровье в наших руках»; вечер вопросов и ответов «Как стать Неболейкой»; информационная беседа «За жизнь без табака» (к Всемирному дню без табака).

11. С целью **организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина** проведены лектории: «Здоровая семья», «Мой православный университет», «Моя Вологодчина», клуб «Здоровье»; просветительские программы - лекции по изобразительному искусству и историческому краеведению, лекции по садоводству-огородничеству. Организованы заседания клуба ветеранов-читателей "Верные друзья": вечер "Новогоднее настроение", вечер к 23 февраля "Защита народа - священный долг", поэтический вечер к 8 Марта "Милая, добрая, нежная"; литературный вечер "Подвигу жить в веках».

12. В **рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино** проведен показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ (« Кто крикнет: «Брось!», «Исход»); предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья».

13. 4 февраля 2017 года на Гритинской горке в Череповце состоялся спортивный фестиваль **«Зимняя энергия молодых»**, в рамках которого специалисты отдела по реализации социальных программ мэрии организовали работу площадки «Здоровый город». Мероприятие организовано Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Региональная общественная организация «Ассоциация воздушно-спортивного эквилибра и воркаута Вологодской области» совместно с отделом по реализации социальных программ мэрии. Участникам марафона предлагалось ответить на вопросы, поучаствовать в забеге в мешках и узнать много интересной информации о здоровом образе жизни. Общее количество участников мероприятия – 1500 чел.

14. **Проведение Всероссийской акции «Волна здоровья» в Череповце**

Двенадцатая информационно - оздоровительная акция «Волна здоровья», направленная на популяризацию здорового образа жизни, прошла в Череповце 7 сентября.

Акция состояла из медицинской, образовательной и пропагандисткой частей, каждая из которых имела свою задачу и аудиторию. Обследование детей на современном медицинском оборудовании специалистами ведущих федеральных специализированных центров и клиник – медицинская составляющая акции. Организация консультаций и обучающих семинаров для специалистов – образовательная. Проведение фестивалей, концертов, показательных выступлений и спортивных состязаний для населения – пропагандистская часть.

Акция «Волна здоровья» позволила жителям Череповца получить консультации специалистов ведущих федеральных клиник. Обследование прошли около 180 череповчан. Прием был проведен по спискам, заранее сформированным лечащими врачами учреждений здравоохранения города и области.

Параллельно на разных площадках Череповца прошли мероприятия, направленные на профилактику, популяризацию спорта и здорового образа жизни:

1. Мастер-класс «Мамина школа & Сохраним грудное вскармливание».

Врачи – педиатры Детского медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации, специально подготовленные по вопросам обучения и формирования практических навыков по уходу за новорожденным, а также по вопросам сохранения и поддержания грудного вскармливания провели мастер-класс «Мамина школа» и «Сохраним грудное вскармливание». Мастер-класс состоялся с 11.00 до 12.30 в актовом зале детской поликлиники городской больницы № 2 (ул. Парковая, 34, 3 этаж). В мероприятии приняли участие женщины, готовящиеся к рождению ребенка, молодые родители.

2. Практикум «Первая помощь» МЧС (актовый зал управления образования мэрии (пр. Победы,91).

В практикуме приняли участие 73 человека (31 специалист от сферы физической культуры и спорта, 42 специалиста от учреждений управления образования).

3. Обследование школьников в мобильном центре оценки функциональных резервов организма (территория перед СКЗ «Алмаз»).

В обследовании принимали участие воспитанники СДЮШОР по волейболу (24 человека) и Центра развития футбола (6 человек).

4. Пленарное заседание «Формирование здорового образа жизни населения и профилактика неинфекционных заболеваний в регионе/городе» (пр. Строителей, 2, каб. 309).

На пленарном заседании свои доклады представили Вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Кононов Н.В., председатель Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Арсеньева Т.Н., директор социально-бытового комплекса дивизиона «Северсталь Российская сталь» Чибрикова Т.Г., директор БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики» Касимов Р.А., заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии Султанова И.С.

Общее количество участников пленарного заседания – 175 человек (студенты учреждений среднего специального образования, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», представители учреждений здравоохранения города, члены общественных организаций, сотрудники мэрии города)

5. Фестиваль «Спорт как искусство» (ФОК МАУ «Спортивный клуб Череповец»)

Программа фестиваля «Спорт как искусство» была представлена показательными выступлениями творческих и спортивных коллективов города, которые боролись за право участия в заключительном Гала-концерте Фестиваля в Москве.

Общее количество коллективов, принимающих участие в Фестивале – 46 (6 по направлению сферы физической культуры и спорта, 40 – культура и образование).

6. Семинар «Сохрани свое здоровье» (пр. Советский, 8, ауд. 201).

В семинаре приняли участие студенты Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» в количестве 116 человек.

7. Акция «10 000 шагов к жизни» (территория Соборной горки и пл. Революции).

В рамках акции организована обзорная экскурсия по маршруту: Соборная площадь – спуск на набережную Шексны (булыжная мостовая), памятник прп. Афанасию и Феодосию - ул. Университетская – памятник Н.М. Рубцова. В акции приняли участие участники клуба скандинавской ходьбы «Шаг за шагом», активисты проекта «Движение как образ жизни».

15. **Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»** (ФОК МАУ «Спортивный клуб Череповец»)

7-8 сентября 2017 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе МАУ «Спортивный клуб Череповец» прошла IX городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий».

В рамках выставки свои услуги представили сферы дополнительного образования, культуры, спорта и молодёжной политики, не только муниципальные учреждения, но и частные организации.

Количество учреждений, представляющих свои услуги на выставке, с каждым годом увеличивается: если в первый год работы выставки, 2009, их количество составило 45, то в 2017 году - 82.

В работе сферы физической культуры и спорта приняли участие 27 учреждений и организаций различных форм собственности (11 – муниципальной, 16 – других форм собственности).

От сферы культуры в Выставке приняли участие 12 учреждений и организаций.

Сфера образования представила на Выставке услуги 3 учреждений.

Сфера молодёжной политики представила услуги 10 учреждений и организаций.

За три дня работы выставку посетило порядка 6700 горожан.

В рамках выставки «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» (ул. Сталеваров, 45а) с 16.00 до 18.00 час работала обучающая точка «Первая помощь» МЧС. Любой желающий смог узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях). Обучение провели специалисты МЧС России.

По основному мероприятию 4 «Здоровье на рабочем месте»:

В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» было запланировано проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда.

Отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города был проведен «круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда».

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы:

- реализация законодательства о специальной оценке условий труда, проблемы, пути решения;

- порядок проведения специальной оценки условий труда;

- порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда;

- основные виды нарушений, допускаемых организациями, осуществляющими проведение специальной оценки условий труда;

- государственная экспертиза специальной оценки условий труда;

- улучшение условий и охраны труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Состав участников и приглашенных в работе круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений физической культуры и спорта, управления по делам культуры мэрии города. Всего в работе круглого стола приняли участие 46 человек.

По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:

С января 2017 года по апрель 2017 года совместно с БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» и учреждениями культуры были организован смотр- конкурс художественной самодеятельности среди ветеранских организаций, в котором приняли участие более 3600 человек.

В апреле 2017 года был проведен гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций.

В течение всего отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам: и др.

5 сентября 2017 года проведена выставка «Дары осени». Участниками выставки стали 106 представителей от 14 ветеранских организаций города.

Более 20 городских организаций предложили свои услуги пожилым череповчанам 26 октября 2017 года в центре «Единение» (ранее ДК «Комсомолец) в рамках ежегодной ярмарки услуг для граждан пожилого возраста «Твой выбор». Свои услуги в сфере физической культуры, массового спорта, образования, культуры и не только предложили более двадцати городских организаций. Пожилые череповчане смогли узнать о работающих в городе кружках, клубах и организациях, где можно провести досуг. Чтобы проще было определиться с выбором, на ярмарке прошли мастер-классы и консультации преподавателей и тренеров.

Также в 2017 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фагистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, Международный день пожилых людей, День инвалида, Новый год и пр., а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 15414 человек.

За 2017 год организовано поздравление 326 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 2017 финансовый год (приложение 2).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы (приложение 3-4).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2017 финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

В течение 2017 года в постановление мэрии города от 10.10.2013 №4805 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 годы» по мере необходимости вносились изменения.

Постановлением мэрии города от 17.10.2017 № 4965 внесены следующие изменения в муниципальную программу «Здоровый город» на 2014-2022 гг.:

С целью получения более достоверной информации уточнена методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни», «Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни». Расчет ожидаемых значений целевых показателей программы на 2018-2022 гг. произведен в соответствии с методикой, представленной в муниципальной программе. Соответствующие корректировки внесены в текст муниципальной программы и приложения 1,3,4 к Программе.

В соответствии с федеральной межведомственной стратегией формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года формулировка показателя «Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый» изменена на «Доля населения, ведущего здоровый образ жизни». Соответствующие корректировки внесены в приложения 1,3,4 к Программе.

В соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы на реализацию мероприятия «Социальная реклама здорового образа жизни» внесены изменения в текст муниципальной программы и в Приложение 1 к Программе (уточнены значения показателей «Количество изданного раздаточного материала», «Количество баннеров» на 2018 год).

Во исполнение пункта 4.5 протокола №1 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии города и пункта 8 протокола №4 заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» управления по работе с общественностью мэрии принято решение о сокращении в 2 раза суммы взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» на 2018 год. Таким образом, объем финансовых средств на оплату взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» за 2018 год, запланированный в рамках муниципальной программы на мероприятие «Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города», составит 71100 рублей. Соответствующие изменения внесены в приложения 3,4 к Программе.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| 2016 год | текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| План 2017  | Факт 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 17,3 | 20,4 | 30,3 | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности жителей города | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы).Ч.2.17. Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24641 | 24000 | 24910 |  |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18792 | 17280 | 19868 | В связи с расширением направлений деятельности (профилактика нехимических видов зависимости, ВИЧ-инфекции и др.) произошло увеличение количества активных участников мероприятий Программы |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | 292 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | - | 140 | 404 | Превышение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, освещаемых в СМИ |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | - | 30 | 108 | Превышение значения показателя связано с увеличением количества организаций, принимающих участие в выставке "Здоровый город. Твой выбор в мире открытий", а также в связи с проведением Всероссийской акции "Волна здоровья" в г. Череповце |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | 44 | - | - | Показатели исключены из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 5550 | - | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия "Социальная реклама здорового образа жизни" выпуск раздаточного материала не запланирован |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 100 | - | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия "Социальная реклама здорового образа жизни" изготовление баннеров не запланировано |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 4 | - | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия "Социальная реклама здорового образа жизни" изготовление альтернативных носителей социальной рекламы не запланировано. |
| 11 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | 11614 | - | - | Показатели исключены из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | - | 23700 | 36000 | Увеличение показателя связано с изменением информационной политики в области пропаганды здорового образа жизни, а также широким информированием населения посредством сети Интернет о мероприятиях Программы |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | - | 48 | 48 |  |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | - | 17,0/17,0 | 17,0/17,0 |  |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | - | 28,5/8,0 | 28,5/8,0 |  |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | - | 12500 | 15740 | Увеличение показателя связано с проведением широкой информационной работы по привлечению граждан пожилого возраста к участию в мероприятиях Программы | Ч 2.13. Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города  | % | 20,4 | 30,3 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,n2 – количество активных участников, чел., n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,Р – среднегодовая численность населения города, чел.  | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24000 | 24910 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 17280 | 19868 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» | человек (чел.) | 23700 | 36000 | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;- статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | единицы (ед.) | 140 | 404 | общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единица (ед.) | 30 | 108 | общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. за отчетный финансовый год | один раз в полгода | ведомственная отчетность | данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | проценты (%) | 48 | 48 | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных. N  П12 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | проценты (%) | 17,0/17,0 | 17,0/17,0 | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки. N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | проценты (%) | 28,5/8,0 | 28,5/8,0 | относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?». N  П13 = ------ \* 100%, где: QN - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | человек | 12500 | 15740 | абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | ежеквартально | ведомственная отчетность | отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 год  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»\*Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 2 | 1.1. Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Отсутствие комплексного наглядного информационного сборника об основных показателях здоровья жителей города Череповца, а также о динамике показателей и поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 3 | 1.2. Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | Отделом по реализации социальных программ мэрии в период с 01.02.2017 по 28.03.2017 года проведено социологическое исследование «Мониторинг качества предоставления медицинской помощи в городе Череповце» в целях выявления проблем, возникающих у жителей города при получении ими медицинской помощи в медицинских учреждениях (стационарах). Выборка составила 600 человек. По результатам подготовлен аналитический отчет.В апреле-мае 2017 г. проведено социологическое исследование «Изучение поведенческих факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов среди общеобразовательных школ города Череповца по вопросам здорового образа жизни: особенности питания» (выборка 1200 человек). По результатам подготовлен аналитический отчет.  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 4 | 1.3. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | Решение комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 5 | 1.4. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | 1.5. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | 15-16 февраля 2017 года в г. Вологде представители мэрии города Череповца принимали участие в Общем собрании российской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки», а также в Форуме «Здоровые города. Здоровье для всех и всё для здоровья». На панельной сессии «Реализация межсекторальных стратегий/программ по созданию здоровьесберегающей среды» был представлен опыт Череповца в реализации мероприятий по профилактике нехимических видов зависимости.6-7 июля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось совместное расширенное заседание Президиума Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» и координационного Совета по реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» с международным участием, на котором мэр города Череповца представил доклад. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 7 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии,управление по делам культуры мэрии,комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ «ЦЗНТЧС», управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 8 | 2.1. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту мэрииУправление образования мэрииУправление по делам культуры мэрииУправление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | 7-8 сентября 2017 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе МАУ «Спортивный клуб Череповец» прошла IX городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». Количество учреждений, представляющих свои услуги на выставке, с каждым годом увеличивается: если в первый год работы выставки, 2009, их количество составило 45, то в 2017 году - 82.За три дня работы выставку посетило порядка 6700 горожан. |  | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 9 | 2.2. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Отсутствие финансирования на проведение мероприятия | Количество активных коллективов-участников\*Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 11 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» |  |  |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаКоличество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»)Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В соответствии с постановлением мэрии города от 03.04.2017 №1480 (с изменениями) в апреле-мае 2017 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» 7-8 апреля 2017 года в рамках Всемирного дня здоровья было организовано городское мероприятие «III городские соревнование по фрироупу»; 13 апреля - городское мероприятие «КроссФит». 4 июня на площади Химиков состоялось городское мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, в рамках которого специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии были организованы интерактивные площадки: «Солнечный город» (организатор - ЧГОО Лсприир «Я могу!», МБУ ДО «Детская художественная школа №1»), «Изготовление открытки» (организатор - МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой»), Мастер-класс «Рукодельница» (организатор – БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»), Центр здоровья для детей (БУЗ ВО «Череповецкая детская поликлиника №3»), спортлотерея для горожан. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 13 | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | В рамках мероприятия проведена познавательно-игровая программа «Если хочешь быть здоров - укрепляй иммунитет»; познавательная программа «Без вредных привычек жить здорово!»; час информации «Путь к здоровью»; час здоровья.  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 14 | 3.3. Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В сентябре 2016 г. – мае 2017 г. организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Всего в 2017 году на конкурс поступило 960 работ. 22 мая 2017 года в Камерном театре Череповца были подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниКоличество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 15 | 3.4. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | Демонстрация подростковой и молодежной аудитории позитивных моделей поведения, основывающихся на здоровом образе жизни, активной жизненной позиции, самореализации в творческой деятельности | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 16 | 3.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ; предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья».  | Отсутствие дополнительной возможности привлечь внимание жителей города к ЗОЖ, отказу от вредных привычек | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни. | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 18 | 3.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования. В рамках проведения мероприятий по профилактике табакокурения в учреждениях среднего профессионального образования было организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенного социологического исследования - 175 человек. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В рамках ресурса социальной рекламы изготовлены и распространены в печатном и электронном виде следующие виды продукции:* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 100 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика туберкулеза» - 50 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 305 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 305 экз.
 |  | Количество изданного раздаточного материалаКоличество баннеровКоличество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламыДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровыйДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением мэрии города от 31.01.2017 №422 в течение 2016-2017 учебного года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников составило 900 человек. |  | Количество активных участниковКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 21 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведено более 20 мероприятий для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. В.В. Верещагина. |  | Количество активных участниковКоличество активных коллективов-участников\*.Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 22 | 3.11. Работа информационно-познавательного клуба «Здоровый город» | Управление по делам культуры | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | Проведено более 20 информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  |
| 23 | 3.12. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Х | Х | В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения реализация мероприятия не представляется возможной. | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 24 | 3.13. Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленной на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | В соответствии с постановлением мэрии города от 31.01.2017 №418 проведен конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей среди учащихся общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений города. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | 3.14. Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Мероприятие реализовано по следующим направлениям: профилактика табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика нехимических видов зависимости. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения городаКоличество участников массовых мероприятийКоличество активных участниковКоличество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизниКоличество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизниДоля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 26 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей городаДоля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 27 | 4.1. Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | Отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города было организовано проведение «круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда». Всего в работе круглого стола приняли участие 46 человек. |  | Количество активных участниковДоля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 28 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  |  |
| 29 | 5.1. Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Участие в смотре-конкурсе приняли 3640 человек |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 30 | 5.2.Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Участие в Гала-концерте приняли 1625 человек |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 31 | 5.3. Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | 5 сентября 2017 года проведена выставка «Дары осени». Участниками выставки стали 106 представителей от 14 ветеранских организаций города.  |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 32 | 5.4. Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга.  | Более 20 городских организаций предложили свои услуги пожилым череповчанам 26 октября 2017 года в центре «Единение» (ранее ДК «Комсомолец) в рамках ежегодной ярмарки услуг для граждан пожилого возраста «Твой выбор». Свои услуги в сфере физической культуры, массового спорта, образования, культуры и не только предложили более двадцати городских организаций.  |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 33 | 5.5. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады горола Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.)  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  | В мероприятиях приняло участие 15414 человек. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |
| 34 | 5.6. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия  | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. | Организовано поздравление 326 ветеранов. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия  |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.), 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | Всего | 298,2 | 298,2 | 288,2 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 298,2 | 298,2 | 288,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 124,2 | 124,2 | 114,2 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 124,2 | 124,2 | 114,2 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | всего  | 298,2 | 288,2 | 96,6 |
| городской бюджет | 298,2 | 288,2 | 96,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Организационно-методическое обеспечение программы | всего  | 174,0 | 174,0 | 100 |
| городской бюджет | 174,0 | 174,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни | всего  | 124,2 | 114,2 | 91,9 |
| городской бюджет | 124,2 | 114,2 | 91,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год**

Методика оценки эффективности муниципальной программы основывается на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- достижение запланированного уровня затрат.

Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы и в целом по итогам программы. Инструментами контроля эффективности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

1. Оценка достижения плановых показателей.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Степень достижения планового значения показателя, % | Оценка эффективности выполнения показателя |
|
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | 149 | эффективное выполнение |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | 104 | эффективное выполнение |
| 3 | Количество активных участников | 115 | эффективное выполнение |
| 4 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | 289 | эффективное выполнение |
| 5 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 360 | эффективное выполнение |
| 6 | Количество изданного раздаточного материала | 0 | - |
| 7 | Количество баннеров | 0 | - |
| 8 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | 0 | - |
| 9 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | 152 | эффективное выполнение |
| 10 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | 100 | эффективное выполнение |
| 11 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | 100 | эффективное выполнение |
| 12 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | 100 | эффективное выполнение |
| 13 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | 126 | эффективное выполнение |

Таким образом, показатели муниципальной программы «Здоровый город» выполняются в полном объеме.

1. Совокупная эффективность реализации Программы.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Здоровый город» за 2017 год произведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной в муниципальной программе (постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 26.12.2016 №5983), на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года программы в соответствии со следующей формулой:



 - совокупная эффективность реализации мероприятий программы;

Пф – фактическое значение показателя;

Пп – плановое значение показателя.

Исходя из плановых и фактических значений целевых показателей реализации муниципальной программы за 2017 год, расчет эффективности программы произведен следующим образом:

Э с =(30,3/20,4+24910/24000+19868/17280+404/140+108/30+36000/23700+48/48+17,0/17,0+17,0/17,0+28,5/28,5+8,0/8,0+15740/12500)/15\*100%=119,5%

В целом, показатели (индикаторы) Программы выполнены: общее значение доли жителей города, принявших участие в мероприятиях программы за 2017 год, превысило плановый показатель 20,4% и составило 30,3%, что обусловлено ростом числа горожан, проявивших желание участвовать в мероприятиях. Кроме того, значения целевых показателей муниципальной программы превысили планые значения ввиду приобретения сувенирной продукции, а также расширения направлений деятельности, в связи с чем возросло количество человек, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий Программы. План реализации мероприятий Программы в 2017 году выполнен в полном объеме, что обеспечило достижение показателя совокупной эффективности реализации мероприятий программы на уровне 119,5%. Реализация программы считается эффективной, поскольку показатель эффективности превышает 95%.

3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.

Расчет степени достижения запланированного уровня затрат производится по формуле:

\*100%, где:

 - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

 - лимиты бюджетных обязательств.

В соответсвии с формулой расчет сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию основных мероприятий муниципальной программы с их плановыми значениями выглядит следующим образом:

ЭБ=288200/298200\*100%=96,6%

Использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Здоровый город» в 2017 году, является эффективным, поскольку значение показателя эффективности превышает значение 95%.