ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной

привлекательности города Череповца на 2015 - 2019 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 2017 год

Дата составления отчета – февраль 2018 года

Непосредственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Участник муниципальной программы: оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2019 годы)

Генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреева Оксана Рудольфовна, 57-02-55, or@ia-cher.ru

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.**

В 2017 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2019 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Справочно: с 01.01.2018 вступила в действие новая редакция Программы, утвержденная Постановлением мэрии № 5008 от 18.10.2017.

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2019 годы), АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**2. Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Фактические данные по целевым показателям за 2017 год отражены в таблицах 1, 2.

**3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице 3.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый 2017 год по состоянию на 01.01.2018**

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый 2017 год по состоянию на 01.01.2018 представлены в таблицах 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 14 110,3 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 12 931,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 1 179,0 тыс. руб.

Процент исполнения за 2017 год составил 100 % от плана за год.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2017 году изменений.**

5.1. Постановлением мэрии города от 05.07.2017 № 3164 внесены изменения по увеличению значений показателей (индикаторов) Программы и ресурсному обеспечению на 2017 год, в том числе в Паспорт Программы, раздел 7 Программы, а также в приложения 1, 4 к Программе.

Изменения осуществлялись в соответствии с протоколом от 30.05.2017 № 7 экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе. Было принято решение об увеличении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на сумму 3498,3 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015-2019 годы на реализацию мероприятия 3 «Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» для проведения I Череповецкого международного промышленного форума.

В результате реализации данного мероприятия было увеличено плановое значение показателя (индикатора) Программы «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» за 2017 год до 420 000 тыс. руб.

5.2. Постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5008 внесены изменения:

5.2.1. В соответствии с распоряжением мэрии от 03.07.2017 № 670-р «О разработке прогноза социально - экономического развития города, проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также в связи с доведенными прогнозными объемами финансирования за счет «собственных» средств городского бюджета в виде субсидии на 2018 год и плановый период пролонгирован срок реализации муниципальной программы до 2022 года.

5.2.2. Увеличены значения на период с 2018 г. по 2019 г. по показателю «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» в 2018 года на 110 000 тыс. руб., в 2019 на 130 000 тыс. руб. вследствие ожидаемой реализации инвестиционных проектов с 2017 года для обеспечения повышения доходности городского бюджета и привлечения средств федерального и регионального бюджетов на реализацию проектов.

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

**Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по формуле:**

ЭЭ = ОИф + ОНф / С, где:

ЭЭ - экономическая эффективность реализации Программы;

ОИф - фактическое значение показателя «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 4 809 120,0 тыс. руб.;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 88 763,0 тыс. руб.;

С - объем средств, затраченных на реализацию Программы – 14 110,3 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – реализация Программы экономически неэффективна.

1 и более - реализация Программы экономически эффективна.

**Экономическая эффективность муниципальной программы за 2017 год составила**: 4809120,0+88763,0/14110,3= **347,11** **(**более 1) - реализация программы эффективна.

**Бюджетная эффективность расходования бюджетных средств оценивается по формуле:**

БЭ=ОНф/Сб, где:

БЭ – бюджетная эффективность реализации Программы;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 88 763,0 тыс. руб.;

Сб – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде – 12 931,3 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – неэффективное расходование бюджетных средств Программы.

1 и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

**Бюджетная эффективность муниципальной программы за 2017 год составила:**

88763,0/12931,3= **6,86** (более 1) **–** эффективное расходование бюджетных средств.

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:**

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

12931,3/12931,3 \* 100% = **100%** - эффективное использование городского бюджета.

**Совокупная эффективность реализации программы оценивается по формуле :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭЭс = | П1+ П2+ Пn (%) | , где |
| n |

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

П1 – степень достижения планового значения показателя 1;

П2 – степень достижения планового значения показателя 2;

Пn- степень достижения планового значения показателя n;

n – количество показателей.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

Совокупная эффективность реализации программы за 2017 год рассчитывалась по 8 показателям и составила**:**

(1145,0%+192,3%+147,9%+103,3%+116,0%+100%+300%+100%)/8 = 275,6% - (более 95%) – реализация программы эффективна.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., др. изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2016 год (факт) | 2017 год | |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 3 010 880,00 | 420 000,00 | 4 809 120,00 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 128 800,00 | 46 151,0 | 88 763,00 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 396 | 420 | 621 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 27 | 30 | 31 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий про-граммы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 26 | 25 | 29 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры индустриального парка, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, развитие южного, северного въездов, что способствует продвижению инвестиционного имиджа города и привлечению в город новых инвесторов (визиты в город иностранных компаний и компаний из других городов с целью разместить свое производство на территории города) | Э 2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 57 | 50 | 50 |  | Э 2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 4 | 1 | 3 | Изменения в законодательстве РФ, требующие внесения в нормативно – правовую базу МО «Город Череповец», усовершенствование нормативно – правовой базы МО «Город Череповец» при осуществлении инвестиционной деятельности на территории города | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 8. | Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов) | ед./год | показатель с 2017 года | 18 | 18 |  | Э 2.4. Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов) |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на отчетный 2017  год | Фактическое значение за отчетный 2017 год | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. |  |  | 4 809 120,00 -  суммарный объём инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 420 000,00 | 4 809 120,00 | 4 - профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 46 151,0 | 88 763,00 | 88 763,00 -  суммарный объём налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест | ед. | 420 | 621 | 621 - суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 30 | 31 | 31 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца и находящихся в стадии реализации, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 – протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 29 | 29 - суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - приказы оператора инвестиционного процесса, протоколы мероприятий, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных меро-приятиях» | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 3 | 3 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и листы согласования). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 8. | Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов) | ед./год | 18 | 18 | 18 - суммарное количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов) | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - служебная записка оператора инвестиционного процесса и иные документы, подтверждающие проведение оператором инвестиционного процесса консультаций для представителей бизнеса (инвесторов). | служебная записка оператора инвестиционного процесса и иные подтверждающие проведение оператором инвестиционного процесса консультаций для представителей бизнеса (инвесторов) | АНО «Инвести-ционное агентство «Че-реповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  **Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»** | | | | |
| .1. | Мероприятие 1.1.  Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Сформированные предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность. | Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность:  На муниципальном уровне:  Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:  - постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.  Разработаны и утверждены:  1. Постановление мэрии города от 06.03.2017 № 967 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815».  2. Постановление мэрии города от 19.07.2017 № 3417 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору юридического лица, имеющего право на осуществления строительства объекта местного значения за счет внебюджетных средств на территории города Череповца».  3. Постановление мэрии города от 29.11.2017 № 5814 «О внесении изменений в постановление мэрии от 26.02.2013 № 815». |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.  Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Наличие в городе постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политики.  Принятые к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца инвестиционные проекты, в том числе проекты, получившие статус «приоритетный». | 28 июня 2017 г. на инвестиционном совете мэрии города приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - Футбольный комплекс в центральном районе (проекту присвоен статус приоритетного проекта).  - Спортивный комплекс с бассейном на ул. Городецкой (проекту присвоен статус приоритетного проекта).  - Многофункциональный общественный комплекс, Набережная (проекту присвоен статус приоритетного проекта).  - Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла.  28 декабря 2017 г. на инвестиционном совете мэрии города приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - Создание предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций.  - Гостиничный комплекс в створе ул. Горького,  в т.ч. скорректированы и утверждены показатели по инвестиционным проектам, ранее принятым и утвержденным инвестиционным советом мэрии, в связи с увеличением значений показателей по следующим проектам:  - Организация производства стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей и плит (1 этап).  - Череповецкий тепличный комплекс «Новый». |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.  Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом | На постоянной основе проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.  Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца.  Совместно с Управлением экономической политики проведена работа по подготовке заявки моногорода Череповца на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) (постановлением Правительства РФ от 07.08.2017 г. № 939 на территории муниципального образования город Череповец создана территория опережающего социально-экономического развития «Череповец»).  На 31.12.2017 г. два предприятия внесены в реестр резидентов Территории опережающего социально-экономического развития «Череповец».  Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа по вопросам развитии территории восточной площадки (развитие отрасли судоремонта и судостроения), организация судоремонтно-судостроительного предприятия в акватории реки Шексны, проведена работа с Торговыми представительствами о возможности оказания содействия по развитию данной отрасли. Данный вопрос находится в стадии проработки в Торговых представительствах  В рамках развития южной площадки АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнило следующие мероприятия:  - проведены рабочие встречи под председательством заместителя мэра города М.А. Ананьина по формированию идеи проекта. Разработана концепция проекта «Технопарк в сфере лесопромышленного комплекса и отраслей обрабатывающей промышленности», (в т.ч. содержание объекта технопарка).  В рамках развития северной площадки (территория Индустриального парка «Череповец») на заседаниях Инвестиционного совета мэрии города приняты к реализации инвестиционные проекты: «Строительство предприятия по производству строительных металлоконструкций и обработке металла», «Создание предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций».  В июле 2017 года полностью завершено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры парка в рамках соглашения с НО «Фондом развития моногородов».  В рамках развития территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на заседаниях Инвестиционного совета мэрии города приняты к реализации инвестиционные проекты: «Многофункциональный общественный комплекс, Набережная», «Гостиничный комплекс в створе ул. Горького».  В течение года на постоянной основе проводилась работа по привлечению инвесторов на инвестиционные площадки города.  В течение года проводилась совместная работа с администрацией города Череповца и структурами поддержки в формировании городских площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, для создания производств базовых и новых отраслей промышленности.  По состоянию на 31.12.2017 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок. |  |
| 14. | Мероприятие 1.4.  Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Участие и организация мероприятий, направленных на содействие и привлечение финансовых и нефинансовых форм поддержки муниципального, регионального, федерального уровней в инвестиционные проекты, а также проекты комплексного развития территории города Череповца | Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.  Оказано содействие инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по проектам: «Многофункциональный общественный комплекс, Набережная» - установлен начальный размер годовой арендной платы в размере 2,4 % годовых от кадастровой стоимости земельного участка при проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;  «Строительство предприятия по производству решетчатых настилов и обработке металла», «Строительство завода по производству молочной продукции» - присвоен статус «масштабного» инвестиционного проекта, которому в соответствии с действующим законодательством предоставляется земельный участок без проведения процедуры торгов.  Продолжено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов (проект «Организация производства фибролитовых плит и стеновых панелей (1 этап)»).  Проведены консультации с инвесторами по вопросам вхождения в ТОСЭР. |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Созданные бизнесы в базовых и новых секторах производства в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца | - Осуществлен сбор информации по отраслевым объединениям на территории РФ;  - Совместно с управлением экономической политики проработан вопрос по программам поддержки развития территории в рамках комплексной программы развития моногорода.  - На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов, Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности).  - Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.  - Актуализирована информация по инвестиционным предложениям на портале ia-cher.ru. |  |
| 16. | Мероприятие 1.6.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Созданные бизнесы в сфере услуг и торговли в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца. | Проведен мониторинг и экспертиза бизнес идей в приоритетных направлениях экономического развития города, информация размещена на портале ia-cher.ru на Инвестиционной карте. |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов** | | | |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.  Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Рост объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:  - «Футбольный комплекс в центральном районе»;  - «Спортивный комплекс с бассейном на ул. Городецкой»;  - «Многофункциональный общественный комплекс, Набережная»;  - «Строительство завода по производству решетчатого настила на территории Индустриального парка «Череповец»;  - «Многофункциональный общественно-торговый комплекс (ул. Коммунистов, 2);  - «Национальный культурный комплекс (Советский пр., 16А)»;  - «Общественно-культурный комплекс (Советский пр., 20)»;  - «Конно-спортивный комплекс в Зашекснинском районе»;  - «Гостиница в исторической части города»;  - «Создание предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций»;  - «Гостиничный комплекс в створе ул. Горького»;  - «Завод по производству щебеночно-мастичного асфальтобетона»;  - «Завод по производству сухих строительных смесей на основе доменного тонкомолотого шлака». |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.  Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.  «Строительство объектов жилой инфраструктуры с передачей жилых площадей для решения вопросов местного значения (Суворова 8, Гоголя 14, Леднева 9)»:  - участие в разработке модели реализации проекта (строительство МКД). По результатам проведенной работы сформирована модель проведения конкурсной процедуры. По результатам проведения уполномоченным органом конкурса принято решение о заключении договоров купли-продажи на условиях конкурсной документации по Суворова 8 и Гоголя 14;  - проведена работа по формированию предложений по условиям реализации 2-го этапа проекта;  - проведена работа по вопросу газоснабжения территорий к востоку от ул. Олимпийской;  - согласована с уполномоченными структурами мэрии реализация инвестиционного проекта по адресу пр. Строителей 13А;  - организован процесс решения вопроса с уполномоченными структурами мэрии по снятию ограничений смены вида разрешенного использования земельного участка Суворова 8 в связи с превышением предельных параметров застройки земельного участка в соответствии с Правилами застройки и землепользования;  - получен градостроительный план на строительство МКД по адресу Леднева, 9;  - по результатам публичных слушаний внесены корректировки в Правила застройки и землепользования по предельным параметрам земельных участков для строительства МКД по адресу ул. Суворова, 8;  - проведена работа с инвестором по формированию предложения по реконструкции объектов Вологодская, 1, Менделеева, 3. |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом в рамках концепций комплексного развития территорий.  Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.  «**Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:**  - сформирован сводный график строительства объектов частных инвестиций в составе ТРК «Центральная городская Набережная»;  - сформированы предложения по перечню объектов второй очереди для включения в состав ТРК «Центральная городская Набережная» в целях минимизации рисков соглашения с Ростуризмом, организованы и проведены рабочие встречи с уполномоченными структурами мэрии, перечень объектов находится с стадии согласования с уполномоченными органами;  - организованы и проведены рабочие встречи по вопросу стоимости и порядку проведения археологических исследований в рамках реализации проектов в составе ТРК «Центральная городская Набережная» с уполномоченными структурами, осуществляется подготовка экспертных заключений по стоимости;  - проведена работа с представителями бизнеса по вопросу рассмотрения проекта исторического поселения с связи с внесением изменений в нормативно-правовую базу;  - организована, проведена работа, по итогам которой подготовлен картографический материал по земельным участкам, где планируется строительство капитальных объектов в составе ТРК «Центральная городская Набережная»;  - инициирована работа по вопросу подготовки управлением капитального строительства и ремонтов проектно-сметной документации на строительство транспортной инфраструктуры в районе усадьбы Гальских, определены параметры инфраструктуры.  - организовано подписание со стороны инвесторов соглашений по 12 инвестиционным проектам, включенным в состав ТРК «Центральная городская Набережная».  - проработаны с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области ограничения исторических регламентов по всем проектам, включенным в состав Кластера.  В 2017 году завершено строительство 1 очереди инженерной и транспортной инфраструктуры на участке от ул. Ленина до ул. Коммунистов, завершено строительство инженерной инфраструктуры в районе Усадьбы Гальских.  По итогам проведенной работы в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы между Правительством Вологодской области и Федеральным агентством по туризму РФ заключено соглашение от 22.02.2017 г. № 174-07-015 «О предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации».  **«Индустриальный парк «Череповец»:**  - проведена работа с ресурсоснабжающими организациями по текущим тарифам на отпуск ресурсов, стоимости технологического присоединения к сетям и другим дополнительным затратам. Получена информация от ресурсоснабжающих организаций для информирования резидентов;  - в течение первого полугодия организованы и проведены совещания с резидентами Индустриального парка и компанией АО «ФосАгро-Череповец» по вопросу формирования тарифов по осуществлению железнодорожных перевозок на территории Индустриального парка;  - с НО «Фонд развития моногородов» проработан вопрос по предоставлению пакета документов по действующим резидентам Индустриального парка «Череповец» в соответствии с требованиями с Методическими указаниями, рекомендациями и требованиями, утвержденными приказом НО «Фонд развития моногородов» от 11.11.2016 г. № 110;  - подготовлена презентация «О реализации проекта «Индустриальный парк «Череповец» для мэра города (доклад в г. Москва);  - подготовлена сводная справка для мэрии города по перечню инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений о софинансировании НО «Фонд развития моногородов», а также о новых инвестиционных проектах на территории Индустриального парка «Череповец».  На территории индустриального парка в настоящее время в реализации находятся 3 проекта - это завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей, предприятие по производству строительных металлоконструкций и обработке металла, предприятия по производству труб большого диаметра и металлоконструкций.  На постоянной основе проводятся консультации с потенциальными резидентами. |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**  **Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»** | | | | |
| 31. | Мероприятие 3.1.  Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Участие и организация коммуникационных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города.  Подготовленные информационно-справочные и презентационные материалы. | Организованы и проведены инвестиционные конференции, семинары, рабочие совещания, круглые столы и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца (см. Приложение № 3).  Особо значимые мероприятия:  I Череповецкий международный промышленный форум, проведенный с целью партнерства в сфере производства, обсуждения эффективных инвестиций и налоговых льгот для резидентов ТОСЭР, В рамках форума была представлена концепция комплексного развития площади у ДК «Металлургов».  В конце 2017 года подготовлено и проведено мероприятие – инвестиционное послание мэра города по итогам 2017 года и планы на 2018 год.  Принято участие в подготовке торжественного открытия восстановленного объекта культурного наследия на ул. Коммунистов, 40.  Организованы визиты компаний-инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию города Череповца.  Организованы два бизнес-тура на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью презентации территории потенциальным инвесторам.  Подготовлено 28 презентационных материалов, посвященных вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца, актуализированы справочные и презентационные материалы.  Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов. |  |
| 32. | Мероприятие 3.2.  Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными и муниципальными органами власти (в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области), федеральными, региональными институтами развития (в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности") и иными общественными организациями. | С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торгово-промышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП, НП «Агентство Городского Развития», Гарантийный фонд Вологодской области, Союз городов Северо-Запада.  На постоянной основе изучается опыт муниципальных, региональных, федеральных, зарубежных институтов развития: НО «Фонд развития моногородов», Ассоциация «Дженерал Финланд» (Финляндия), Торговое представительство РФ в Финляндии, Торговое представительство РФ в ФРГ, Ассоциация машиностроителей Вологодской области, Корпорация развития Вологодской области, Торгово-промышленная палата Вологодской области, Технопарк г. Йоэнсуу (Финляндия), МО «Город Архангельск».  Принято участие 05.04.2017 г. в партнерском дне Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». |  |
| 33. | Мероприятие 3.3.  Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Информационные сообщения инвестиционной тематики, распространенные по различным каналам дистрибуции. | На постоянной основе осуществляется:  - информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций;  - информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио.  За отчетный период размещено 508 информационных сообщений: ТВ, радио, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец». |  |
| 34. | Мероприятие 3.4.  Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Информация об инвестиционных возможностях муниципального образования, размещенная в открытом доступе. | На постоянной основе проводится постоянное обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.  Сформирован информационный блок «Площадки для развития» на сайте.  Проводится постоянная ревизия информационного блока «Инвестиционные предложения».  Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса. |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 2017 год | | | |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря[[1]](#footnote-1) | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 9 433,0 | 12 931,3 | 12 931,3 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 9 433,0 | 12 931,3 | 12 931,3 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 3 939,0 | 3 939,0 | 3 939,0 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3 939,0 | 3 939,0 | 3 939,0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2 036,7 | 2 036,7 | 2 036,7 | |
| Управление экономической политики мэрии  АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 2 036,7 | 2 036,7 | 2 036,7 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3 457,3 | 6 955,6 | 6 955,6 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3 457,3 | 6 955,6 | 6 955,6 | |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 14 110,3 | 14 110,3 | 100,0 |
| городской бюджет | 12 931,3 | 12 931,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники\* | 1 179,0 | 1 179,0 | 100,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 4 483,1 | 4 483,1 | 100,0 |
| городской бюджет | 3 939,0 | 3 939,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 544,1 | 544,1 | 100,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2 308,8 | 2 308,8 | 100,0 |
| городской бюджет | 2 036,7 | 2 036,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 272,1 | 272,1 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 7 318,4 | 7 318,4 | 100,0 |
| городской бюджет | 6 955,6 | 6 955,6 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | 362,8 | 362,8 | 100,0 |

\*внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств

1. Изменения внесены постановлением мэрии города от 18.10.2017 № 5008 на основании протокола экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе от 30.05.2017 № 7 [↑](#footnote-ref-1)