ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце

на 2013- 2019 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 2017 год

Дата составления отчета – февраль 2018 года

Непосредственный исполнитель:

управление экономической политики мэрии

Титова Татьяна Владимировна, 57-96-88, [TitovaTV@cherepovetscity.ru](mailto:TitovaTV@cherepovetscity.ru)

Директор НП «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-25, [or@agr-city.ru](mailto:or@agr-city.ru)

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

1. **Общая характеристика муниципальной программы**

В 2017 году действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2019 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с изменениями от 25.12.2017 № 6274) (далее – Программа).

Справочно: с 01.01.2018г. вступила в действие новая редакция Программы, утвержденная Постановлением мэрии № 5001 от 18.10.2017г.

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

**Участники Программы** - НП «Агентство Городского Развития» (далее – НП «АГР»), ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ ДПО «АГР»).

**Цель программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развитияэкономики города

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.

9. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

10. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

11. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе.

1. **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы**

В 2017 году реализация Программы обеспечивалась исполнением следующих мероприятий:

**Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.**

Цель – развитие деятельности НП "Агентство Городского Развития" - организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъектов МСП, реализующей комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе.

**Мероприятие 1**. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес.

1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП;

1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования.

За отчетный период оказано 2708 консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать свой бизнес.

**Мероприятие 2**. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, в том числе:

2.1. Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.);

2.2. Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.);

2.3. Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.);

2.4. Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.);

2.5. Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.);

2.6. Мониторинг сферы МСП в городе.

**Мероприятие 3**. Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности: за 2017 год организовано 231 мероприятие, в том числе:

3.1. Информационные рассылки для МСП;

3.2. Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте НП «АГР»;

3.3. Поддержка работы сайта НП «АГР»;

3.4. Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ;

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП;

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями.

Более подробная информация о проведенных мероприятий представлена в Приложении 2 к Отчету.

**Мероприятие 4.** Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП.

Более подробная информация о результатах мероприятий в рамках основного мероприятия 1 представлена в Таблицах 1 - 3 и Приложении 2 к отчету.

**Основное мероприятие 2**. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос)

Срок окончания реализации мероприятия – 2014 год.

**Основное мероприятие 3.** Финансовая поддержка субъектов МСП.

**Мероприятие 1.** Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

Цель - стимулирование развития предпринимательской деятельности, в том числе увеличение количества субъектов МСП на территории города путем предоставления грантов для начинающих предпринимателей, обеспечение занятости населения области, развитие сферы социального предпринимательства.

Между Департаментом экономического развития Вологодской области и Муниципальным образованием «Город Череповец» 28.04.2017 было подписано Соглашение № МОНО/4-2017 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетами муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований (далее – Соглашение). Постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1926 были утверждены Порядки предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а именно: «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» и «Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности».

Мероприятие 1.1

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности – в 2017 году субсидия предоставлена 1 получателю на сумму 500,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2

Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – в 2017 году субсидии предоставлены 18 получателям на общую сумму 7 474,5 тыс. рублей.

Более подробная информация о мероприятиях в рамках основного мероприятия 3 представлена в Таблицах 1-3 и Приложении 1 к отчету.

**Основное мероприятие 4.** Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП.

Размещено 1978 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.

Информирование велось в печатных и электронных СМИ. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в Таблице 3.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за 2017 год – 3 194,8 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В ходе реализации Программы были перевыполнены все целевые показатели (индикаторы).

Перевыполнение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» складывается из того, что расчетное значение – 16 получателей устанавливалось, исходя из максимального размера субсидии – 500 тыс. руб. на одного получателя. Фактически при предоставлении субсидии суммы в ряде случаев (согласно конкурсным заявкам получателей субсидии) не достигали максимального размера и составляли менее 500 тыс.руб.

Показатель «Количество вновь созданных рабочих мест» и «Прирост среднесписочной численности работников» перевыполнен в связи с тем, при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест», определяя преимущественное право у тех получателей, у которых данный показатель выше.

Два фактора позволили перевыполнить показатель «Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года»: 1. Значительный рост объема выручки тех субъектов МСП, которые вели деятельность в 2014 году; 2. Прирост оборота к 2014 году у субъектов МСП, зарегистрированных после 01.01.2015г., согласно Методике расчета показателей, составил 100%.

Кроме того, в ходе реализации Программы были перевыполнены все целевые показатели, обеспеченные деятельностью НП «Агентство Городского Развития», а именно: количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе, количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности, количество оказанных консультаций и услуг и др.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2017 году изменений в муниципальную программу**

1. Постановлением мэрии № 1928 от 26.04.2017 внесены изменения о выделении субсидии за счет федерального бюджета в сумме 4 894,7 тыс. руб. на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов МСП» (мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства») в соответствии с уведомлением № 90 от 13.03.2017. Данные субсидии направлены:

- на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности – 1 548,0 тыс. руб. за счет федерального бюджета.

- на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 3 346,7 тыс. руб. за счет федерального бюджета.

Кроме того, наименование и методика расчета целевых показателей программы приведены в соответствие с Приказом Департамента экономического развития Вологодской области «Об утверждении порядка составления Департаментом экономического развития Вологодской области отчетности в рамках исполнения Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» № 139-08-192 от 20 февраля 2017 года» и Соглашением о предоставлении и расходовании субсидий между областью и городом.

В соответствии с предложениями МКУ «ИМА «Череповец» и НП «Агентство Городского Развития» внесены также изменения в методику расчета целевого показателя программы «Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе».

1. Постановлением мэрии № 2087 от 05.05.2017 изменено значение целевого показателя «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» с 1,5% до 1,2 %.

Изменение внесено в соответствии с принятым Соглашением между МО «Город Череповец» и Департаментом экономического развития Вологодской области от 28.04.2017 «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований», которым уточнено ожидаемое значение на 2017 год данного показателя.

1. Постановлением мэрии № 3288 от 13.07.2017 в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 19.06.2017 № 111 об изменениях в городской бюджет на 2017 год, а также на основании решения экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденному протоколом № 7 от 30.05.2017, увеличена субсидия некоммерческому партнерству «Агентство Городского Развития» в рамках основного мероприятия «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы на 79,8 тыс. руб. в 2017 году для восстановления объема субсидии до уровня 3115,0 тыс. руб.
2. Постановлением мэрии № 4966 от 17.10.2017 в соответствии с Дополнительным соглашением к соглашению № МОНО/4-2017 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований от 28 апреля 2017 года внесены изменения в Программу в части таблиц 3 и 4 приложения 1 к Программе в связи с перераспределением внутри основного мероприятия 1 программы «Финансовая поддержка субъектов МСП», мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства».

Так, в Программу внесены изменения в части перераспределения субсидий:

- по мероприятию «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности» уменьшен объем финансирования на сумму 2 022 000 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 1 241 100 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 760 700 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 20 200 рублей 00 копеек.

С учетом изменений общий объем финансирования по данному мероприятию составил 500 000 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 306 900 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 188 100 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 5 000 рублей 00 копеек.

- по мероприятию «субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» увеличен объем финансирования на сумму 2 022 000 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 1 241 100 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 760 700 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 20 200 рублей 00 копеек.

С учетом изменений общий объем финансирования по данному мероприятию составил 7 474 500 рублей 00 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в размере 4 587 800 рублей 00 копеек, за счет областного бюджета в размере 2 811 900 рублей 00 копеек, за счет городского бюджета в размере 74 800 рублей 00 копеек.

1. Постановлением мэрии № 5266 от 01.11.2017 в соответствии с обращением заместителя Губернатора области, полномочного представителя Губернатора области и Правительства области в Законодательном собрании области Э.Н. Зайнака, с целью приведения муниципальной программы в соответствии с пунктом 2.2 Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру субъектов МСП, разработанных АО «Корпорация МСП», в части установления социально значимых и (или) приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающих преимущественное право на получение имущественной поддержки, Программой определены приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение имущественной поддержки.

При этом раздел 2 Программы «Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы» дополнен следующими социально значимыми и (или) приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение поддержки:

предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

утилизация и переработка отходов производства и потребления;

бытовое обслуживание населения;

социальное предпринимательство;

выпуск инновационной и наукоемкой продукции;

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 41;

производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

производство продовольственных и промышленных товаров, включая продукцию льняного комплекса, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

переработка древесины;

предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;

строительство и реконструкция объектов социального назначения, производство строительных материалов;

развитие народных художественных промыслов;

организация общественного питания в государственных (муниципальных) учреждениях;

машиностроение и металлообработка;

легкая промышленность;

проектирование и инжиниринговые услуги;

деятельность в сфере информационных технологий.

1. Постановлением мэрии № 6274 от 25.12.2017 в Программу внесены изменения, отменяющие действие раздел 12 Программы "Порядок предоставления субсидии из городского бюджета некоммерческой организации, входящей в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия муниципальной программы" муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2019 годы" (далее – Порядок). Этим же постановлением за рамками Программы утверждается новая редакция Порядка.

Следует отметить, что Постановлением мэрии № 5001 от 18.10.2017 внесены изменения в Программу, утвердившие новую редакцию Программы, которая вступила в действие с 01.01.2018 года.

При этом Постановлением мэрии № 6184 от 20.12.2017 в соответствии с письмом финансового управления мэрии города от 01.11.2017 №2445/02-04-07, письмами Департамента экономического развития Вологодской области № 07-5588/17 от 20.11.2017г. и № 07-5602/17 от 21.11.2017г. были внесены изменения в новую редакцию Программы, которыми уточнены:

- общее финансирование Программы на реализацию программы, на период 2013 – 2022 г.г.: 132 652,1 тыс. руб.

- объемы ассигнований на выполнение Программы за счет федерального бюджета. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год по субвенциям из федерального бюджета: 7 140,4 тыс. рублей, на 2019 год – 4 079,5 тыс. рублей, на 2020 год – 4 258,6 тыс. рублей;

- определен размер софинансирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018-2020 годы по Программе в рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов МСП»:

-на 2018 год 114,5 тыс. руб. = ((7140,4ФБ +4186,8ОБ)/99)

-на 2019 год 83,5 тыс. руб. = ((4079,5ФБ+4186,8ОБ)/99)

-на 2020 год 85,4 тыс. руб. = ((4258,6ФБ+4186,8ОБ)/99)

Текстовая и табличная часть Программы дополнена мероприятиями финансовой поддержки субъектов МСП:

- «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- «субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

**7. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Ежегодно на реализацию основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» Программы выделяется субсидия в размере 3 115,0 тысяч рублей некоммерческому партнерству «Агентство Городского Развития» - организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, за счет создания благоприятных условий для ведения и развития бизнеса на территории города Череповца.

В декабре 2017 года бюджетные ассигнования в размере 114,5 тыс. рублей на 2018 год и 83,5 тыс. рублей и 85,4 на плановый период 2018 и 2019 годов соответственно были перераспределены с основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» на основное мероприятие 3 «Финансовая поддержка субъектов МСП» (мероприятие «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования, вошедшего в список моногородов в рамках софинансирования с вышестоящим бюджетом») для обеспечения софинансирования доли города в рамках Программы на основании обращений Департамента экономического развития Вологодской области от 20.11.2017 №07-5588/17 и от 21.11.2017 №07-5602/17 (прилагаются) с целью участия в конкурсе на получение в 2018 году субсидии из федерального бюджета.

В связи с вышеизложенным, будет вынесен вопрос о восстановлении субсидии в размере 114,5 тыс. рублей на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов (общая сумма 168,9 тыс. рублей) на реализацию некоммерческим партнерством «Агентство Городского Развития» основного мероприятия 1 «Формирование инфраструктуры поддержки МСП» и внесены изменения в рамках Программы.

Кроме того, в связи с планируемым установлением нового целевого показателя (индикатора) муниципальной программы после установления его расчетного предельного значения Соглашением на перечисление субсидии Правительством Вологодской области Муниципальному образованию «Город Череповец» для осуществления мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в связи с изменением Методики расчета целевых показателей муниципальной программы в 2018 году (Приказ Департамента экономического развития Вологодской области от 17.01.2018 № 0009/18-О) потребуется внести соответствующие изменения в Программу на 2018 год.

1. **Результаты оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (с приведением алгоритма расчета)**

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Программой установлены следующие целевые показатели:

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП
2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП
3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе
4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности
5. Количество оказанных консультаций и услуг
6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП (за показатель 6 отвечало ИМА «Череповец»)
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.
8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.
9. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
10. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
11. 11. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе (за показатель 11 отвечало ИМА «Череповец»)

При этом за исполнение показателей 1-5 ответственным в 2017 году был НП «АГР», показателей 7-10 ответственным было Управление экономической политики, за исполнение показателей 6 и 11 – ИМА «Череповец».

8.1. Оценка достижения плановых показателей. Сводная информация о достижении и расчете целевых показателей (индикаторов) Программы представлена в Таблицах №№ 1 и 2.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф/ Зп× 100 %, где:

П – степень достижения планового значения показателя;

Зф – фактическое значение показателя;

Зп – плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % – неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

По результатам 2017 года достижение плановых показателей оценивается следующим образом:

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 1 Программы:*

(96/65)\*100% =147 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 2 Программы:*

(1712/800)\*100% =214%- эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 3Программы:*

(87/75)\*100% =116 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 4 Программы:*

(231/135)\*100% = 171% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 5 Программы:*

(2708/2400)\*100% = 112% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 6 Программы:*

(1978/1100)\*100% = 179% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 7 Программы:*

(19/16)\*100% =119 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 8 Программы:*

(52/16)\*100% =325%- эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 9 Программы:*

(83,3/1,2)\*100% =6942 % - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 10 Программы:*

(463,4/1)\*100% = 46340% - эффективное выполнение показателя

*Расчет эффективности целевого показателя (индикатора) 11 Программы:*

(50/45)\*100% = 111 - эффективное выполнение показателя

Источником данных для расчета 1-5 показателей является НП «АГР», 6 показателя – ИМА «Череповец», 7-10 показателей – Управление экономической политики, 11-го показателя – ИМА «Череповец» совместно с НП «АГР».

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам ее реализации в соответствии со следующей формулой:

, где:

- совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы,

- фактическое значение показателя N 1,

- плановое значение показателя N 1,

- фактическое значение показателя N 2,

- плановое значение показателя N 2,

- фактическое значение показателя N n,

- плановое значение показателя N n,

- количество показателей.

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в приложении 1 к муниципальной программе, таблице 1.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95%.

(96/65+1712/800+87/75+231/135+2708/2400+19/16+52/16+83,3/1,2+463,4/1+1978/1100+50/45)/11х100%=4980%

8.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ = БИ / БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ равно или более 95%.

Расчет в отношении средств, выделенных из городского бюджета на мероприятия в рамках Программы:

3194,8/3194,8х100%=100%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2019 год» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы за  2017 год | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| план | факт |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 65 | 96 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 800 | 1712 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;  Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 3 | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 87 | - | Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;  Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 231 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;  Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 5 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 2708 | - | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;  Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;  Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг |
| 6 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1100 | 1978 |  | Ч4.3.Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 16 | 19 | расчетное значение – 16 получателей устанавливалось, исходя из максимального размера субсидии – 500 тыс. руб. на одного получателя. Фактически при предоставлении субсидии суммы в ряде случаев не достигали максимального размера и составляли менее 500 тыс.руб. | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консо-лидированный бюджет ВО, в т.ч. в город-ской бюджет |
| 8 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 16 | 52 | при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консо-лидированный бюджет ВО, в т.ч. в город-ской бюджет |
| 9 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Процент | 1,2 | 83,3 | при конкурсном отборе заявителей на получение субсидии в качестве основных и дополнительных критериев для рейтинговой системы отбора получателей субсидии заведено условие «Количество вновь созданных рабочих мест» | Э6.Объем налоговых поступле-ний от субъектов МСП в консо-лидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 10 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процент | 1 | 463,4 | 1. Значительный рост объема выручки тех субъектов МСП, которые вели деятельность в 2014 году; 2. Прирост оборота к 2014 году у субъектов МСП, зарегистрированных после 01.01.2015г., согласно Методике расчета показателей, составил 100% | Э6.Объем налоговых поступле-ний от субъектов МСП в консо-лидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 11 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | не менее 45 | 50 |  | Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2017 год | Фактическое значение за 2017 год | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 65 | 96 | суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 800 | 1712 | Суммарное количество участников за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.)  Статус субъектов МСП должен быть подтвержден выпиской из единого реестра субъектов МСП, размещенного на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru/), при участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 3. | Количество обученных основам предпринима-тельской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее  75 | 87 | Суммарное количество обученных за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные договорами, актами выполненных работ. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринима-  тельской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 231 | Суммарное количество мероприятий за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 2708 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1100 | 1978 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП за отчетный период.  (данные МКУ «ИМА «Череповец») | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Данные МКУ «ИМА «Череповец» по итогам работы ОМС, направленной на развитие МСП, активизации информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещения информационных поводов о деятельности МСП, генерируемых Агентствами. Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 16 | 19 | Определяется по фактическому числу уникальных получателей субсидии | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Данные из:  1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 209-ФЗ)  2. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (ст. 8 209-ФЗ) | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов: | Управление экономической политики |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 16 | 52 | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест уникальными субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2016 и 2017 годы;  2. Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) и 2 за 2016 год и 2017 годы. | Управление экономической политики |
| 9. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Процент | 1,2 | 83,3 | Определяется по формуле: ПРсчр=(СЧР1-СЧР2)/СЧР2 \*100, где  ПРсчр - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, по-лучивших государственную поддержку;СЧР1 - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за 2017 год;СЧР2 - среднесписочная численность работников (без внешних совместите-лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за 2016 год | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающего документа | Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2016 и 2017 годы | Управление экономической политики |
| 10. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процент | 1 | 463,4 | Определяется по формуле: Уо=Огпп/О2014 /Д\*100-100,  Д=Д2015/100\*Д2016/100\*Д2017/10  где  Уо - увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;Д – индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области;Д2015 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области за 2015 год (к декабрю предыдущего года), %;Д2016 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области за 2016 год (к декабрю предыдущего года), %;Д2017 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области за 2017 год (к декабрю предыдущего года), %;Огпп – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку за год оказания государственной поддержки;О2014 - оборот за 2014 год субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2014 и 2017 годы;  2. Форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу» за 2014 и 2017 годы;  3. Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за \_\_\_ год» (Форма № 2 бухгалтерскому балансу) за 2014 и 2017 годы;  4. Справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку, применяющего систему налогообложения: единый налог на вмененный доход или патентную систему, за 2014 и 2017 годы по форме согласно приложению к методике. | Управление экономической политики |
| 11. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | 50 | результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования, проводимого НП «Агентством Городского Развития» по методике МКУ ИМА «Череповец». | По результатам года | Анкетирование представителей МСП, реализуемое НП «Агентством Городского Развития», по методике МКУ ИМА «Череповец». | Отчет МКУ  ИМА «Череповец». | МКУ «ИМА «Череповец», НП «АГР» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2017 | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП | Организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП через осуществление деятельности НП «АГР» и ЧНОУ «АГР».  Приложение 1 к отчету. |  | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;  Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе;  Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности;  Количество оказанных консультаций и услуг |
| 1.1 | Мероприятие 1. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.  Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.  Всего оказано 2708 услуг и консультаций. |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня предпринимательских компетенций, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды | Организованы мероприятия:   1. Деловые – 7; 2. Обучение – 41; 3. Информационно-консультационные – 7; 4. По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 30; 5. По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 9; 6. Мониторинг с сфере МСП – 2   Подробное описание мероприятий в Приложении 1 к отчету. |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства | Организованы информационные рассылки – 33;  Подготовлены и размещены пресс-релизы – 177;  Организована поддержка работы сайта НП «АГР» – 1;  Организованы выезды на предприятия с администрацией, НП «АГР», СМИ – 4;  Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 3;  Участие в мероприятиях – 13.  Подробнее в Приложении 1 к отчету. |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Предоставлены помещения организациям инфраструктуры поддержки МСП (приложение 2 к Программе):   1. НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м., 2. НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м., 3. НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м, 4. Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м, 5. ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м, 6. АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м, |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3.**  Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | Заключено 19 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 52 новых рабочих места (по оперативным отчетным данным получателей субсидии) |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | Заключено 19 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 52 новых рабочих места (по оперативным отчетным данным получателей субсидии) |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1  Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Мэрия города | Развитие социально ориентированного бизнеса, появление новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки | Заключено 1 Соглашение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 5 новых рабочих места (по оперативным отчетным данным получателей субсидии) |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2  Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | Развитие социально ориентированного бизнеса, появление новых рабочих мест созданных получателями финансовой поддержки | Заключено 18 Соглашений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом создано 47 новых рабочих места (по оперативным отчетным данным получателей субсидии) |  |
| 3. | **Основное мероприятие 4.**  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 1978 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.  Информирование велось в печатных и электронных СМИ. |  | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП; |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) 2017 г. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетный год\* | | | текущий год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2019 годы» | всего | 3115,0 | 3194,8 | 3194,8 |  |  |  |
| Мэрия города,  НП «АГР» | 3115,0 | 3194,8 | 3194,8 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР» | 3035,2 | 3115,0 | 3115,0 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Мэрия города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | 79,8 | 79,8 | 79,8 |  |  |  |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | 79,8 | 79,8 | 79,8 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | Мэрия города | 25,2 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | 54,6 | 74,8 | 74,8 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |  |  |  |

\* Сведения за счет "собственных" средств городского бюджета за отчетный 2017 год .

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2017 год, (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2019 годы» | Всего, в т.ч. | 14 299,5 | 14 299,5 | 100 |
| Городской бюджет | 3 194,8 | 3 194,8 | 100 |
| Областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 4 894,7 | 4 894,7 | 100 |
| Внебюджетные источники | 3 210,0 | 3 210,0 | 100 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 6 325,0 | 6 325,0 | 100 |
| Городской бюджет | 3 115,0 | 3 115,0 | 100 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Внебюджетные источники | 3 210,0 | 3 210,0 | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2  Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос) | Всего | 0,0 | 0,0 | -- |
| Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | -- |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3 | Основное мероприятие 3  Финансовая поддержка субъектов МСП | Всего | 7 974,5 | 7 974,5 | 100 |
| Городской бюджет | 79,8 | 79,8 | 100 |
| Областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 4 894,7 | 4 894,7 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Всего | 7 974,5 | 7 974,5 | 100 |
| Городской бюджет | 79,8 | 79,8 | 100 |
| Областной бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 100 |
| Федеральный бюджет | 4 894,7 | 4 894,7 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей до-школьного возраста и иных подобных видов деятельности | Всего | 500,0 | 500,0 | 100 |
| Городской бюджет | 5,0 | 5,0 | 100 |
| Областной бюджет | 188,1 | 188,1 | 100 |
| Федеральный бюджет | 306,9 | 306,9 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 7 474,5 | 7 474,5 | 100 |
| Городской бюджет | 74,8 | 74,8 | 100 |
| Областной бюджет | 2 811,9 | 2 811,9 | 100 |
| Федеральный бюджет | 4 587,8 | 4 587,8 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | -- |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.  Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | Всего | Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений | | |
| Городской бюджет |
| Областной бюджет |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники |

Приложение 1 к отчету

Информация по основному мероприятию Программы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2019 годы» за 2017 год

| Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего государственную поддержку | ИНН | Сумма к субсидии, руб. | Номер реестровой записи и даты внесения сведений в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Информация по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | |
| ООО «ДРЦ «ВсеЗнайКа» | 3528242483 | 500 000,00 | №7 от 13.10.2017г. |
| ООО «ХМЦ «Гиппократ» | 3528176079 | 500 000,00 | №1 от 13.10.2017г. |
| ИП Горбушин Илья Игоревич | 352828607542 | 290 000,00 | №6 от 13.10.2017г. |
| ИП Ершова Ирина Леонидовна | 352828702309 | 440 000,00 | №8 от 13.10.2017г. |
| ООО «МПЦ «Капуста» | 3528186704 | 500 000,00 | №4 от 13.10.2017г. |
| ООО «КОЛИБРИ» | 3528203090 | 500 000,00 | №5 от 13.10.2017г. |
| ООО «ЛПМЦ «ФЕНИКС» | 3528244554 | 500 000,00 | №2 от 13.10.2017г. |
| ООО ФК «Флагман» | 3528267760 | 300 000,00 | №9 от 13.10.2017г. |
| ООО «ФУТБОСТАРЗ» | 3528232654 | 500 000,00 | №3 от 13.10.2017г. |
| ООО «ЦНИИ» | 3528192017 | 500 000,00 | №10 от 13.10.2017г. |
| ИП Наумова Ольга Александровна | 352812118137 | 500 000,00 | №12 от 15.11.2017г. |
| ООО «Нептун» | 3528257218 | 500 000,00 | №15 от 15.11.2017г. |
| ИП Руфанова Каринэ Акоповна | 352819276855 | 317 000,00 | №13 от 15.11.2017г. |
| ИП Щербинин Алексей Николаевич | 352823833717 | 98 000,00 | №14 от 15.11.2017г. |
| ООО «Эликсир» | 3528195787 | 500 000,00 | №16 от 15.11.2017г. |
| ООО «ШЕФ18» | 3528275778 | 500 000,00 | №17 от 18.12.2017г. |
| ИП Залипаева Алена Владимировна | 352836193581 | 500 000,00 | №19 от 18.12.2017г. |
| ООО «Медико-психологический центр «Материнство» | 3528237500 | 29 500,00 | №18 от 18.12.2017г. |
| Всего по мероприятию: | | 7 474 500,00 | X |
| Информация по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности» | | | |
| ООО «ЦРРД «Детский сад «Радуга Детства» | 3528233305 | 500 000,00 | №11 от 13.10.2017г. |
| Всего по мероприятию: | | 500 000,00 |  |
| ИТОГО по основному мероприятию: | | 7 974 500,00 |  |

Приложение 2 к отчету

Информация о мероприятиях НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского Развития, в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2019 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** | **Количество обученных**  **безвозмездно Основам предпринимательской**  **деятельности** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес** |  | **2708** | Х | Х |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. 1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования | Проведены консультации и оказаны услуги | 2708 | Х | Х |
| 2 | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП** |  | **96** | **1712** | **87** |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); | ВСЕГО по п.2.1 | 7 | 372 | Х |
| Онлайн-встреча с социальными предпринимателями России (28.03.2017) | 1 | 47 | Х |
| Бизнес-конференция с экономическим экспертом, обозревателем телеканала Россия-1, Россия-24 Александром Кареевским | 1 | 100 | Х |
| Онлайн–встреча с социальными предпринимателями России (27.06.2017) | 1 | 17 | Х |
| Мини-конференция «Малый бизнес. Туристическая кооперация предприятий Череповца и Вологды» | 1 | 8 | Х |
| Конференция «Экономия ресурсов на предприятии. Эффективные подходы» (03.08.2017) | 1 | 8 | Х |
| Молодежный бизнес-квест "Бизнес-зарядка" | 1 | 140 | Х |
| Череповецкий международный промышленный форум 2017 – 13-14 декабря | 1 | 52 | Х |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.); | ВСЕГО по п.2.2 | 41 | 828 | 87 |
| Курс «Основы предпринимательской деятельности» (30.01.2017 – 20.03.2017) | 1 | 19 | 18 |
| Семинар «Управление финансами малого предприятия» (06.02.2017) | 1 | 27 | Х |
| Семинар «Развитие предпринимательских компетенций» (06.02.2017) | 1 | 25 | Х |
| Семинар «Бизнес в стиле Кайдзен» (27.02.2017) | 1 | 31 | Х |
| Семинар «Искусство продаж в туризме» (21.02.2017) | 1 | 7 | Х |
| Курс «Ведение бухгалтерского учёта на предприятии» (20.02.2017-11.04.2017) (ЧНОУ) | 1 | 8 | Х |
| Семинар «Экспорт в развитии компании. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий» (20.03.2017) | 1 | 13 | Х |
| Семинар «Принципы и критерии сертификации, возможности «Центра международной сертификации и испытаний продукции». Особенности сертификации в отрасли деревообработки и деревянного домостроения» (20 марта) | 1 | 7 | Х |
| Образовательный бизнес-час «Технология проведения группового интервью. Пошаговая инструкция быстрого закрытия вакансии» (02.03.2017) | 1 | 26 | Х |
| Информационно-образовательная конференция «Острые вопросы внедрения онлайн кассовой техники» (16.03.2017) | 1 | 65 | Х |
| Семинар «Продажи в сфере услуг» (23.03.2017) | 1 | 16 | Х |
| Микро-тренинг «Стратегия развития компании на 5-10 лет» (30.03.2017) | 1 | 39 | Х |
| Микро-тренинг "Стратегия и тактика развития партнерских отношений" (13.04.2017 года) | 1 | 19 | Х |
| Семинар "Искусство продаж в сегменте HOREKA" (26.04.2017 года) | 1 | 10 | Х |
| Курс "Реклама в интернете" (12.04.2017 - 28.04.2017) | 1 | 20 | Х |
| Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я» (03.04.2017 года) | 1 | 6 | Х |
| Мастер-класс "Интернет реклама для предпринимателя" | 1 | 84 | Х |
| Курс "Основы предпринимательской деятельности" (19.04.2017 - 06.06.2017) | 1 | 19 | 15 |
| Семинар «Как частным клиникам работать в системе обязательного медицинского страхования» (02.05.2017) | 1 | 7 | Х |
| Мини-тренинг «Работа по возврату дебиторской задолженности» (11.05.2017) | 1 | 23 | Х |
| Бизнес-час «Как создать матрицу продукта и организовать первичные продажи» | 1 | 9 | Х |
| Микро-тренинг «Система мотивации» (29.06.2017) | 1 | 38 | Х |
| Семинар "Результативные технологии продаж" | 1 | 9 | Х |
| Деловая игра "Теремок" | 1 | 11 | Х |
| Курс «Ведение бухгалтерского учета на предприятии» (07.06.2017-20.07.2017) ЧНОУ «АГР» | 1 | 11 | Х |
| Тренинг «Генерация бизнес-идей» (28.08.2017) | 1 | 23 | Х |
| Тренинг «Модернизированная программа развития персонала. Технологии создания успешной команды» (16.08.2017) | 1 | 10 | Х |
| Семинар «Выигрышные тактики переговоров» (31.08.2017) | 1 | 11 | Х |
| Семинар «Совершенствование технологий продвижения и предоставления гостиничных услуг в регионе» (21 сентября 2017 года) | 1 | 20 | Х |
| Семинар «Практическое обучение для поставщиков государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до «Я» (29 сентября 2017 года) | 1 | 10 | Х |
| Курс "Основы предпринимательской деятельности" (12.09.2017- 24.10.2017) | 1 | 26 | 20 |
| Практический семинар "Бизнес-зарядка" (09.11.2017) | 1 | 28 | Х |
| Семинар "НДС. Прибыль. НДФЛ" (28 и 30.11.2017) | 1 | 18 | Х |
| Семинар "Товарный знак. Регистрация. Использование для увеличения дохода. Защита" (23.11.2017) | 1 | 5 | Х |
| Тренинг "Искусство Активных продаж" (28.11.2017) | 1 | 9 | Х |
| Семинар «Управление проектами» - 1 декабря 2017 года | 1 | 44 | Х |
| Семинар «Формирование положительного имиджа специалиста/руководителя - инструмент успешной деятельности компании» - 18 декабря 2017 года | 1 | 7 | Х |
| Практический семинар «Бизнес-зарядка для социальных предпринимателей» | 1 | 18 | Х |
| Семинар «Изменения в налоговом законодательстве РФ: чего ждать в 2018 году?» | 1 | 8 | Х |
| Курс «Основы предпринимательской деятельности» (31.10.2017-05.12.2017) | 1 | 22 | 20 |
| Курс «Основы предпринимательской деятельности» (22.11.2017-25.12.2017) | 1 | 20 | 14 |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); | ВСЕГО по п.2.3 | 7 | 142 | Х |
| Единый консультационный пункт для бизнеса (14.02.2017) | 1 | 15 | Х |
| Информационная встреча со студентами БПОУ «Череповецкий технологический колледж» (16 марта 2017 года, 23 марта 2017 года) - участники учтены в консультациях | 2 |  | Х |
| Единый консультационный пункт для бизнеса (28.04.2017) | 1 | 16 | Х |
| Бизнес-встреча "Федеральные программы поддержки предпринимателей" (ВКС с Корпорацией развития) 7 апреля. | 1 | 17 | Х |
| Информационная встреча с социальными предпринимателями на тему "Предоставление субсидии на возмещение части затрат центрам времяпрепровождения детей города Череповца" | 1 | 18 | Х |
| Участие в деловой игре «Карьерный навигатор» ЧГУ – 9 декабря | 1 | 76 | Х |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.); | ВСЕГО по п.2.4 | 30 | 258 | 0 |
| Переговоры с бизнес-делегацией города Куоволы, Финляндия | 1 | 5 | Х |
| Встреча предпринимателей Череповца с представителями компании Vilakone (вилаконэ) и General Finland, переговоры с бизнесом. | 1 | 4 | Х |
| Бизнес-партнёрство. Встреча на тему: «Энергосбережение на производственных площадках и объектах социальной инфраструктуры» (28.02.2017) | 1 | 4 | Х |
| Практикум ПАО «Северсталь» по обучению работе на ЭТП (09.02.2017) | 1 | 14 | Х |
| Совет по кооперации (17 марта 2017 г.) | 1 | 8 | Х |
| Деловая встреча вологодских и череповецких компаний. Горизонтальная кооперация. (17 марта 2017 года) | 1 | 11 | Х |
| Видео-конференц связь с федеральными франшизами (3 марта 2017 г) | 1 | 10 | Х |
| Практикум по работе с ЭТП ПАО «Северсталь» (12.04) | 1 | 16 | Х |
| Практикум по работе с ЭТП ПАО «ФосАгро» (14.04.2017) | 1 | 15 | Х |
| Семинар «Эффективный маркетинг для экспортеров» 25 апреля | 1 | 3 | Х |
| Индивидуальное обучение по сертификации в сфере машиностроения 6 апреля | 1 | 1 | Х |
| Семинар по сертификации в сфере производства продуктов питания 21 апреля | 1 | 7 | Х |
| Семинар-практикум по работе с ЭТП ПАО «Северсталь» (22 июня) | 1 | 10 | Х |
| Индивидуальное обучение на тему: «Сертификации в сфере электроэнергетики» , 6 июня | 1 | 1 | Х |
| Семинар "Управление финансовыми ресурсами для экспортеров", 14 июля | 1 | 4 | Х |
| Семинар "Деловая коммуникация в экспортной деятельности" | 1 | 4 | Х |
| Семинар "Правовое обеспечение экспортной деятельности" | 1 | 7 | Х |
| Презентация социального бизнес-проекта по пошиву костюмов для творческих коллективов города | 1 | 1 | Х |
| Семинар-практикум по работе с ЭТП ПАО «ФосАгро» | 1 | 7 | Х |
| Информационная встреча по развитию бизнес-кооперации в сфере сельского хозяйства . "Реализация концепции от грядки до ресторана" | 1 | 12 | Х |
| Совет по кооперации (04.08.2017) | 1 | 6 | Х |
| Индивидуальное обучение на тему: Таможенное оформление внешнеторговых операций – 11 августа | 1 | 1 | Х |
| Индивидуальное обучение на тему: Логистика и управление цепями поставок в экспортной деятельности – 15 августа | 1 | 1 | Х |
| Индивидуальное обучение на тему: Оформление разрешительной документации в экспортной деятельности – 17 августа | 1 | 1 | Х |
| Встреча предпринимателей Череповца с делегацией из Словении 19 сентября | 1 | 16 | Х |
| b2b площадка для предприятий пищевой сферы | 1 | 12 | Х |
| Совет по кооперации 12.10.17 | 1 | 17 | Х |
| Отраслевой кооперационный совет с участием поставщиков сантехнической и скобяной продукции и представителей ПАО «ФосАгро» | 1 | 9 | Х |
| Cеминар-практикум по работе с электронной торговой площадкой ФосАгро (АО «Апатит») – 6 декабря | 1 | 34 | Х |
| Создание каталога экспортно-ориентированных предприятий г. Череповца | 1 | 17 | Х |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.). | ВСЕГО по п.2.5 | 9 | 112 | Х |
| Заседание рабочей группы с представителями общественных объединений предпринимателей города Череповца (31.01.2017) | 1 | 8 | Х |
| Заседание рабочей группы с руководителями общественных объединений предпринимателей 24.04.17 | 1 | 9 | х |
| Кофе с мэром 06 июня 2017 года | 1 | 13 | х |
| Отраслевая встреча "Наружная реклама. Новые форматы - новые возможности" | 1 | 8 | Х |
| Деловая встреча предприятий пищевой отрасли МО «Город «Череповец» 29.08.2017 | 1 | 8 | Х |
| Заседание рабочей группы Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на тему «Обсуждение предложения о повышении налога на имущество для предприятий» | 1 | 9 | Х |
| Встреча с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по вопросам налогообложения резидентов ТОСЭР | 1 | 28 | Х |
| Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства (10.10.2017) | 1 | 12 | Х |
| Расширенное заседание координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства | 1 | 17 | Х |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе. | Проведен мониторинг сферы МСП в г. Череповце | 2 | Х | Х |
| 3 | **Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности** |  | **231** | **62** | **Х** |
| 3.1 | Информационные рассылки для МСП | ВСЕГО по п.3.1 | 33 |  | Х |
| Проведены информационные рассылки на темы:  1. Всероссийский конкурс «Социальный франчайзинг»;  2. Программа АСИ по акселерации проектов;  3. О программе "Больше, чем покупка" 4. Информирование МСП по ТОСЭР  5. Информирование о проведении вебинара по работе с Китаем 8 февраля; 6. О конкурсе "Социальные инновации"  7. Череповецкому бизнесу предлагают воспользоваться налоговыми льготами (ТОСЭР)  8. Информационная рассылка: «Меры поддержки экспорта».  9. Информационная рассылка: Совещание представителей бизнес-сообщества при Департаменте лесного хозяйства Вологодской области.  10. Информационная рассылка: «Гарантийный фонд. Предприятия Вологодской области могут получить поручительство до 25 миллионов рублей».  11. О старте 2-го этапа программы финансовой поддержки – предоставление субсидии на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства.  12. Предложение ПАО «Северсталь» по аутсорсингу  13. Предложение ПАО «Северсталь» по аутсорсингу  14. Предприятия Вологодской области могут получить поручительство до 25 миллионов рублей 15.О начале приема документов по программе финансовой поддержки «Субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства»  16. О программе льготного кредитования «Программа 674»  17. Предприятия Вологодской области могут получить поручительство до 25 миллионов рублей 18. Информирование о Программе предоставления кредитов для субъектов МСП по льготной ставке. 19. Продажа объектов недвижимости, земельных участков. Информация от Комитета по управлению имуществом г. Череповца. 20. Фонд развития промышленности Вологодской области. 21. Информирование о программе предоставления кредитов для субъектов МСП по льготной ставке. 22. Технические задания от ПАО Северсталь (аутсорсинг). 23. Информирование об открытии лайк центра Аяза Шабутдинова в Череповце. 24. Предприятия Вологодской области могут  получить поручительство до 25 миллионов рублей.  25. Вэбинар Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» на тему «Инновационные технологии в социальном бизнесе» 26. Предприятия Вологодской области могут получить поручительство до 25 миллионов рублей. 27. Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года».  28. Опрос от Российского Экспортного Центра  29. Информирование о предоставлении займов Фонда развития промышленности (2) 30. Информирование о программе предоставления кредитов по льготной ставке 31. Технические задания по аутсорсингу «Северсталь» (2) | 33 | 0 | Х |
| 3.2 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте АГР | Пресс-релизы | 177 | 0 | Х |
| 3.3 | Поддержка работы сайта АГР | Поддержка сайта на постоянной основе | 1 | 0 | Х |
| 3.4 | Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ | ВСЕГО по п. 3.4 | 4 | 4 | Х |
| Выезд в ООО "Медико-психологический центр «Капуста». Выезд на предприятие ООО «Немо и Я» Выезд на предприятие ООО «Центр раннего развития детей «Детский сад «Радуга детства» Выезд на ООО "Антэкс" | 4 | 4 | Х |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП | ВСЕГО по п.3.5 | 3 | 51 | Х |
| Торжественный прием мэром в честь Дня российского предпринимательства (25.05.2017) | 1 | 29 | Х |
| Фотовыставка «Бизнес в кадре» | 1 | 12 | Х |
| Региональный конкурс на лучший социальный проект «Время добрых дел» | 1 | 10 | Х |
| 3.6 | Участие в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями | ВСЕГО по п.3.6 | 13 | 7 | Х |
| Участие в Ярмарке вакансий в Центре занятости населения (учтены в консультациях) | 1 | Количество учтено в консультациях | Х |
| Информирование участников XVI Межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» 14 апреля. | 1 |  | Х |
| Участие в ярмарке вакансий в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района | 2 | Количество учтено в консультациях | Х |
| Участие в ярмарке вакансий Череповецкого государственного университета, в рамках проекта "День карьеры" | 1 | Количество учтено в  консультациях | Х |
| Участие в деловом завтраке с предпринимателями от ПАО «Сбербанк» 24 мая. | 1 |  | Х |
| Форум социальных инноваций регионов, г. Красногорск, 8-9 июня 2017 | 1 |  | Х |
| Информационно-консультационная встреча со студентами Череповецкого государственного университета в рамках проекта «Вариативные траектории личностного и профессионального развития». (27 сентября 2017 года) | 1 | Количество учтено в консультациях | Х |
| Участие в ярмарке вакансий в Центра занятости населения города Череповца и Череповецкого района (21 сентября 2017 года) | 1 | Количество учтено в консультациях | Х |
| Участие в ярмарке вакансий в Центра занятости населения города Череповца и Череповецкого района (26 октября 2017 года) | 1 | Количество учтено в консультациях | Х |
| Участие во II Межрегиональном Совете по кооперации | 1 |  | Х |
| Работа в жюри на защите бизнес-планов Школы карьеры «Грани» ЧГУ – 16 декабря | 1 | 7 | Х |
| Участие в информационном дне - ярмарка вакансий рабочих мест для граждан в ограниченными возможностями в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района | 1 | Количество учтено в консультациях | Х |