УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии города

от 10.10.2013 № 4813

(в редакции

постановления мэрии города

от 11.05.2018 № 2062)

Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт

объектов муниципальной собственности города Череповца»

на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель:

комитет по управлению имуществом города

Дата составления проекта программы: июль – октябрь 2013 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственные  исполнители | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронная почта |
| Председатель комитета по управлению имуществом города | Исмагилов  Галим Галеевич | 55 13 60  G\_lsmagilov@cherepovetscity.rukui@cherepovetscity.ru |
| Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» | Антонов Виктор Петрович | 30-17-59  antonovvp@cherepovetscity.ru |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР») |
| Участники  Программы | Нет |
| Подпрограммы Программы | Нет |
| Программно-целевые  инструменты  Программы | Нет |
| Цель  Программы | Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
| Задачи  Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.  2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно - коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.  3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности |
| Целевые  индикаторы и показатели  Программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт.  2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.  3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.  4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации.  5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
| Этапы и сроки  реализации  Программы | 2014 − 2020 годы |
| Общий объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансового обеспечения − 4 840 997,3 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 − 510 463,0 тыс. руб.;  2015 − 583 056,5 тыс. руб.;  2016 − 1 061 253,2 тыс. руб.;  2017 − 822 748,4 тыс. руб.;  2018 − 1 356 979,8 тыс. руб.;  2019 − 455 365,9 тыс. руб.;  2020 – 51 130,5 тыс. руб. |
| Объем  бюджетных  ассигнований Программы за счет «собственных» средств городского бюджета | Объемы бюджетных ассигнований − 1 599 348,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 − 275 914,0 тыс. руб.;  2015 − 171 879,7 тыс. руб.;  2016 − 199 347,4 тыс. руб.;  2017 − 310 841,9 тыс. руб.;  2018 − 430 004,6 тыс. руб.;  2019 − 160 229,9 тыс. руб.;  2020 – 51 130,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2020 году 113 объектов.  Завершить работы по капитальному ремонту 45 объектов муниципальной собственности к 2020 году.  Достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно).  Достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**включая описание текущего состояния, основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.

В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:

* несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;
* сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;
* высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;
* острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
* отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;
* замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;
* увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;
* невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств областного бюджета. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха для всех поколений череповчан.

Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования «Город Череповец». Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть муниципального образования «Город Череповец» не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.

Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:

* обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;
* провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;
* расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;
* укрепить их материально-техническую базу;
* увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;
* снизить число дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

* межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;
* необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.

Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.

Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 № 5347 «Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета», МКУ «УКСиР» осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.

В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.

**2. Приоритеты в сфере реализации Программы,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,**

**сроков и этапов реализации Программы**

**2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы.**

Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования» Город Череповец».

**2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы.**

Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.

Данная задача должна решить острую проблему дефицита дошкольных учреждений. Частично удовлетворить потребность мест обучения в общеобразовательных учреждениях112 микрорайона. А также улучшит условия для занятий физической культурой и спортом. Обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения. Выполнение указанной задачи укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.

2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.

Поставленная задача позволит привести образовательные и дошкольные учреждения в соответствие современным требованиям к организации образовательного процесса. Улучшит условия для занятий физической культурой и спортом, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.

3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таблице 1).

**2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы.**

При реализации Программы по данным таблицы 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2020 году в сферах:

* дорожное хозяйство – 28 объектов

Мероприятие «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 3 объектов по устройству внутриквартальных проездов в шлаковом исполнении: в 127 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году; в 129-130 мкр. (2 этап) со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 году, окончательная оплата в 2018 году; в восточной части Заягорбского района и на территории восточнее 127, 128 мкр. со сроком сдачи в эксплуатацию в 2018 году.

Мероприятия «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты будут сданы в эксплуатацию в полном объеме.

* Образование – 23 объектов (дошкольных учреждений – 11 и школьных образовательных учреждений – 12)

Мероприятие «Пришкольные стадионы», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство» объектов капитального строительства, в том числе: строительство стадионов на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» по пр. Строителей, 11б и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» по пр. Строителей, 11 и на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» по ул.К. Беляева, 16 и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» по пр. Победы, 147.

Мероприятие «Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию: беговой дорожки, дорожки для прыжков в длину и тротуара. А также строительство объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по устройству: наливного полимерного покрытия беговой дорожки; ограждения за футбольными воротами; тротуаров с асфальтобетонным покрытием и благоустройство (восстановление существующих газонов, устройство новых газонов).

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя реконструкцию 2 объектов. Реконструкцию объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

Мероприятие «Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад», указанное в таблице» «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 2 объектов. Реконструкция объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад. Объект со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015 году, который включает в себя выполнение работ по тепловизионному обследованию.

* физическая культура и спорт – 11 объектов

Мероприятие «Строительство спортивных площадок и комплексов», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя строительство 11 объектов капитального строительства, в том числе: строительство спортивных площадок и комплексов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Максима Горького» (Советский пр.,60а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» (ул. Ленинградская, 14); МУП «Санаторий «Адонис»; парк имени Ленинского комсомола; сквер «Макаринская роща»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (ул. Красная, 5а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (пр. Луначарского,44); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев,40а); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» (ул. Пионерская, 14); парк 200-летия города Череповца;

* культура – 4 объекта;
* связь и информатика − 1 объект;
* другие вопросы в области национальной экономики − 2 объекта;
* благоустройство − 44 объекта.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», такое как «Детские площадки и комплексы», включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: строительство детских площадок у торгового центра «Невский», в сквере у дома № 115 по пр. Победы, в районе домов № 32а по ул. Ломоносова и № 133б по ул. Ленина, у «СОШ № 2» по ул. Олимпийской д. 59, в сквере 20 мкр. («Спорттовары»).

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», такое как «Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории (срок сдачи в эксплуатацию 2017 год) и наружному освещению (сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год).

Указанное мероприятие «Сети наружного освещения» в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» включает в себя, включает в себя 5 объектов капитального строительства, в том числе: выполнение работ по наружному освещению улицы Свердлова; проезда от ул. Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23; тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38); улицы Годовикова от дома № 6 до ул. Раахе; внутриквартальных проездов в 144 мкр.

Мероприятие, указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», такое как «Парк Победы. Благоустройство территории», включает в себя 2 объекта капитального строительства, в том числе выполнение работ по благоустройству территории срок сдачи в эксплуатацию 2017 год и со сроком сдачи в эксплуатацию 2018 год.

Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:

* начало строительства по объекту «Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.» - 2011 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2013 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в январе 2014 года;
* начало строительства по объекту «Детский сад № 27 в 115 мкр.» - 2013 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2014 год. Окончательная оплата за выполненные работы произведена в 2015 году;
* начало строительства по объекту «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой» - 2014 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц города в результате строительства новых автомобильных дорог составит 1 103,0 п.м. (6 полос);
* начало строительства и сдача в эксплуатацию по объекту: «Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце» - 2015 год. Окончательная оплата за выполненные работы в 2016 году. В результате реализации объекта прирост протяжённости улиц в результате реконструкции автомобильных дорог составит 723,75 п.м.;
* начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад» и «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» - 2017 год (начало реализации проектов 2014 год), сдача данных объектов в эксплуатацию запланирована на2018 год. Окончательную оплату за выполненные работы ожидается осуществить в 2019 году;
* начало строительства по объектам «Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад» (начало реализации проекта 2014 год) и «Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад» - 2016 год, сдача данных объектов в эксплуатацию запланирована на 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
* начало строительства по объекту «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» - 2015 год, сдача данных объектов в эксплуатацию запланирована на 2017 год. Окончательное технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам и оплата за данные работы будет произведена в 2018 году;
* объекты «Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта» и «Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер» в 2016 году были не выполнены по причине того, что подрядчиками были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальными контрактами (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году данные объекты будут сданы в эксплуатацию в полном объеме.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2020 году планируется сдать в эксплуатацию113 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2020 году в сферах:

* образование −17 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 12, дополнительное образование – 2, молодежная политика и оздоровление детей – 2).

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта жесткой кровли.

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 2 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2014 году включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по асфальтированию круговой беговой дорожки и дорожки для прыжков в длину, установку ворот для мини футбола, а также установку наливного резинового покрытия и укладку искусственной травы. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2015 году, который включает в себя выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению;

Мероприятие «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а), указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя капитальный ремонт 3 объектов. Капитальный ремонт объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах по выполнению строительно-монтажных работ капитального ремонта кровли.

* дорожное хозяйство – 6 объектов;
* жилищно-коммунальная инфраструктура – 6 объектов

Мероприятие «Снос объектов муниципальной собственности», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя снос 6 объектов капитального ремонта, в том числе: снос остатков жилого дома по адресу: 7-я Линия, 5; снос остатков жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 53; снос дома по пр. Победы, 103; снос военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе, 55; снос 2-х домов по адресам: 2-й Биржевой проезд, 22 и 24;

* культура – 8 объектов

Мероприятие «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году было не выполнено по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту будут завершены в полном объеме.

* другие общегосударственные вопросы – 4 объекта

Мероприятие «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце», указанное в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», включает в себя 2 объекта капитального ремонта, в том числе: 2014 год - «Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» и 2016 год – выполнение работ по въезду с ул. Бардина к зданию по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2;

* другие вопросы в области национальной экономики − 4 объекта.

Информация по фактическому выполнению работ по капитальному ремонту:

* начало капитального ремонта и сдача объекта «Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
* начало капитального ремонта по объекту «Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)» - 2017 год; сдача объекта – 2018 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2019 году;
* начало капитального ремонта по объекту «Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост)» - 2016 год; сдача объекта – 2018 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2019 году;
* объект «МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22а)» в 2016 году был не выполнен по причине того, что подрядчиком были сорваны сроки выполнения работ, предусмотренные муниципальным контрактом (работы выполнены не в полном объеме, к подрядчику применены штрафные санкции, оплата произведена за фактически выполненные работы). В 2017 году работы по данному объекту будут завершены в полном объеме;
* начало капитального ремонта и сдача объекта «Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе» - 2017 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в 2018 году;
* начало выполнения ремонтно-реставрационных работ по объекту «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)» - 2016 год; сдача объекта – 2018 год. Окончательная оплата за выполненные работы будет произведена в2019 году.

Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 45 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

* достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
* достичь 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

**2.4. Сроки реализации Программы.**

Реализация Программы с 2014 по 2020 годы.

**3. Обобщенная характеристика мер муниципального**

**регулирования - основания для разработки и реализации Программы (нормативно-правовая база)**

Основанием для разработки Программы являются:

* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* постановление мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»;
* постановление мэрии города от 02.07.2012 № 3597 «Об утверждении перечня муниципальных программ города».

**4.Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм**

Программа не имеет в своем составе подпрограмм.

**5.Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы**

Программа предусматривает выполнение трех основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.

Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).

Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

* строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и таблице 6 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета».

Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

Данное мероприятие направлено на решение задачи:

* капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.

Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ», таблице 5 «Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений» и в таблице 7 «Перечень объектов капитальных ремонтов».

Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 «Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ».

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

**6. Информация об участии общественных и иных организаций**

**в реализации Программы**

Комитет по управлению имуществом города – ответственный исполнитель и МКУ «УКСиР» - соисполнитель Программы мэрии осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.

**7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для**

**реализации Программы**

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 4 912 009,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

* 2014 − 510 463,0 тыс. руб.;
* 2015 − 583 056,5 тыс. руб.;
* 2016 − 1 061 253,2 тыс. руб.;
* 2017 − 822 748,4 тыс. руб.;
* 2018 − 1 402 412,6 тыс. руб.;
* 2019 − 480 944,9 тыс. руб.;
* 2020 – 51 130,5 тыс. руб.

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

**8. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского**

**бюджета и при необходимости другим источникам финансирования**

Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 4 912 009,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

* городского бюджета − 1 599 348,0 тыс. руб.,
* федерального бюджета − 1 562 126,5 тыс. руб.,
* областного бюджета – 1 750 534,6 тыс. руб.

Программа включает в себя реализацию 3 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета» и таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы», с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.

**9. Прогноз конечных результатов реализации Программы,**

**характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня**

**и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,**

**степени реализации других общественно значимых интересов**

**и потребностей в соответствующей сфере**

Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:

По строительству, реконструкции, модернизации к 2020 году в сферах:

* дорожное хозяйство − 28 объектов,
* образование − 23 объект (дошкольных учреждений – 11 и школьных образовательных учреждений – 12),
* физическая культура и спорт − 11 объектов,
* культура – 4 объекта,
* связь и информатика − 1 объект,
* другие вопросы в области национальной экономики − 2 объекта,
* благоустройство − 44 объекта.

В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2020 году будут сданы в эксплуатацию113 объектов.

По капитальному ремонту завершить работы к 2020 году в сферах:

* образование – 17 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 12, дополнительное образование – 2, молодежная политика и оздоровление детей – 2),
* дорожное хозяйство − 6 объектов,
* жилищно-коммунальная инфраструктура – 6 объектов,
* культура – 8 объектов,
* другие общегосударственные вопросы − 4 объекта,
* другие вопросы в области национальной экономики − 4 объекта.

Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 45 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.

Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

* достичь 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
* достичь 100 %выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).

**10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления**

**рисками реализации Программы**

В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:

* финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;
* организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;
* социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;
* ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;
* климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

К основным мерам управления рисками относятся:

* своевременное внесение изменений в Программу;
* актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;
* обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.

**11. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)**

**Программы**

1. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:

* капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
* капитальный ремонт».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году).

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году.

Единица измерения: единицы (штук).

Периодичность сбора данных: 1 раз в полугодие, ежегодно.

Источник данных: протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов.

2. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции, в том числе по сферам:

* дорожное хозяйство,
* образование,
* физическая культура и спорт,
* жилищно-коммунальная инфраструктура,
* культура,
* связь и информатика,
* другие вопросы в области национальной экономики,
* благоустройство».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации.

Алгоритм расчета: суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году.

Единица измерения: единицы (штук.).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

3. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:

* образование,
* дорожное хозяйство,
* жилищно-коммунальная инфраструктура,
* культура,
* другие общегосударственные вопросы,
* другие вопросы в области национальной экономики».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта.

Алгоритм расчета: абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения».

Единица измерения: единицы (штуки).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

4. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации».

Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации.

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),муниципальные контракты.

5. Целевой показатель (индикатор) наименование: «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта». Определение (характеристика) содержания показателя: характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов».

Алгоритм расчета: целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%.

Единица измерения: единицы (%).

Периодичность сбора данных: ежегодно.

Источник данных: перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты.

**12.Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.

**12.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы**

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Пэф=* | *n*  *SUM Пi*  *i=1* |  |
| *n* |

Пэф – степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);

Пi – степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%), где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях»

n – количество целевых показателей реализации Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

до 95 % – неэффективное выполнение муниципальной программы;

95 % и более – эффективное выполнение муниципальной программы.

Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95 % - неэффективное выполнение показателей Программы;

от 95 % и выше - эффективное выполнение показателей Программы.

**12.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат**

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

Информация о показателях (индикаторах) Программы,

подпрограмм Программы и их значениях

Таблица 1

| №  п/п  п | Наименование целевого  показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Отчетный  год  2012 | Текущий  год  2013 | Значение показателя | | | | | | | Взаимосвязь с городскими целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта,  в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 45  25  20 | 46  22  24 | 51  39  12 | 32  28  4 | 46  29  17 | 50  33  17 | 46  37  9 | 6  5  1 | -  -  - | Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети  Т 1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 20 | 17 | 21 | 20 | 14 | 21 | 32 | 5 | - |
| -дорожное хозяйство | штук | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | - |
| - образование | штук | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | - |
| - физическая культура и спорт | штук | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| -жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - культура | штук | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| - связь и информатика | штук |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| -благоустрой­ство | штук | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 22 | - |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 13 | 23 | 11 | 4 | 13 | 10 | 6 | 1 | - |  |
| -образование | штук | 8 | 16 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| - дорожное хозяйство | штук |  |  |  |  |  | 5 | 1 | - | - |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| -культура | штук | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - |
| - другие общегосударственные вопросы | штук | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

Таблица 2

| № п/п | Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной  программы, основного  мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации (год) | окончания  реализации  (год) |
| **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2020 | Сдать в эксплуатацию к 2020 году  113 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство − 28 объектов,  - образование − 23 объекта (дошкольных учреждений – 11 и школьных образовательных учреждений – 12),  - физическая культура и спорт − 11 объектов,  - культура – 4 объекта,  - связь и информатика − 1 объект,  - другие вопросы в области национальной экономики − 2 объекта,  - благоустройство − 44 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |  | Показатели  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2011 | 2014 | Завершение расчетов с подрядчиком  (сдача объекта в эксплуатацию 2013 год) | Невыполнение условий муниципального контракта, штрафные санкции |  |
| 1.2 | Детский сад № 27 в 115 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2013 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 422 места (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.3 | Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) № 2 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение города комплексом природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов |  |  |
| 1.4 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.5 | Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | *2*014 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.6 | Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина,16а под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2015 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2014 год, тепловизионное обследование 2015 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.7 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2018 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.8 | Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2013 | 2014 | Безопасность дорожного движения на Северном мосту | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.9 | Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр.  (2 этап) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство проезда к дому № 19 в асфальтовом покрытии (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам) | Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам |  |
| 1.10 | Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство проезда к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской (обеспечение доступности подъезда к многоэтажным жилым домам) | Отсутствие подъезда к многоэтажным жилым домам |  |
| 1.11 | Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ «ЦМИРиТ» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Прокладка трассы, протяжённостью 300 метров, с материалами и подключением. В случае экстренного отключения электроэнергии дизель-электростанции будет поддерживать электропитание мощных серверов МБУ "ЦМИРиТ" | Отсутствие возможности поддерживать электропитание мощных серверов МБУ "ЦМИРиТ |  |
| 1.12 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2018 | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.13 | Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2015 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан | Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.14 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вида города и повысит его привлекательность | Ухудшение внешнего вида города и отсутствие его привлекательность |  |
| 1.15 | Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул. К. Белова, д. 51 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 1.16 | Пришкольный стадион МБОУ «СОШ № 30» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2015 | Строительство стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивного стадиона |  |
| 1.17 | Улица Матуринская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.18 | Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Строительство временных дорог для подъезда к земельным участкам, выделенных многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.05.2013  № 550 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории муниципального образования «Город Череповец» | Отсутствие временных дорог для подъезда к земельным участкам для многодетных семей |  |
| 1.19 | Строительство спортивных площадок и комплексов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2 014 | Строительство спортивных площадок и комплексов в количестве 11 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных площадок и комплексов |  |
| 1.20 | Реконструкция  ул. Мамлеева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.21 | Реконструкция  пр. Строителей | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.22 | Реконструкция ул. Данилова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.23 | Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2016 | Обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.24 | Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2016 | В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города |  |
| 1.25 | Автовокзал по адресу:  ул.М.Горького,44. Ограждение территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Обеспечение антитеррористической защищенности автовокзала после установки ограждения территории | Отсутствие антитеррористической защищенности автовокзала |  |
| 1.26 | Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до  ул. Рыбинской в г. Череповце | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2016 | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год) | Низкая пропускная способность движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и неудовлетворение потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города |  |
| 1.27 | Реконструкция здания  по адресу пр. Строителей, 9  под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.28 | Реконструкция здания  по адресу ул. Ленина, 124  под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2018 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.29 | Реконструкция здания  по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.30 | Реконструкция здания  по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | Срок окончания реализации не определен | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.31 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2019 | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом112 микрорайоне города |  |
| 1.32 | Памятник медицинским  сестрам на территории привокзального сквера | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2015 | Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы | Отсутствие памятника к празднованию 70-летия со Дня Победы |  |
| 1.33 | Парк Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2015 | Улучшение внешнего вида города и повышение его привлекательности, открытие парка Победы к празднованию 70-летия со Дня Победы | Отсутствие парка к празднованию 70-летия со Дня Победы, ухудшение внешнего вида города, отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.34 | Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова –  ул. Ленинградская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.35 | Детские площадки и  комплексы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах | Неудовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах |  |
| 1.36 | Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города | Отсутствие надежности и безопасности движения жителей города |  |
| 1.37 | Участки для многодетных  семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2015, 2017 и 2018 годах) | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.38 | Внутриквартальный проезд по ул. Широкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.39 | Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.40 | Внутриквартальные проезды в 102 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.41 | Реконструкция  кладбища № 4 | КУИ (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.42 | Улица Надежды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам | Отсутствие подъезда к жилым домам |  |
| 1.43 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2016 | Строительство 2 пришкольных стадионов. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спорта из-за отсутствия спортивных стадионов |  |
| 1.44 | Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2017 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ -2016 год; завершение работ – 2017 год) | Отсутствие тротуара |  |
| 1.45 | «Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 1.46 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2018 | Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Отсутствие инвестиций в экономику города, и рабочих мест |  |
| 1.47 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2018 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.48 | МБУК «Дворец химиков»  (пр. Победы, 100). Пандусы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Создание условий по безбарьерной  среде и для передвижения маломобильных групп населения к местам массового отдыха | Неудовлетворение потребностей в передвижении маломобильных групп населения к местам массового отдыха |  |
| 1.49 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах) | Отсутствие комфортных условий в местах отдыха горожан |  |
| 1.50 | Участки для многодетных семей | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальных проездов к жилым домам | Отсутствие внутриквартальных проездов к жилым домам |  |
| 1.51 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийской, 13, 13а и 11 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.52 | Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому проспекту приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Отсутствие:  - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.53 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2»  (ул.Олимпийская, 59) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.54 | Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству комплексной площадки на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в комплексной площадке | Отсутствие:  - комплексной площадки для жителей города, - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.55 | Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до  ул.Рыбинской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию 750,24 п.м. дороги (4 полосы, тротуары с двух сторон), что позволит увеличить пропускную способность для движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения | Увеличение пропускной способности движения в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в автомобильных дорогах местного значения и увеличение их протяженности |  |
| 1.56 | Реконструкция моста через реку Кошту | КУИ (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2017 | Выполнение работ по реконструкции моста | Отсутствие моста |  |
| 1.57 | Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2017 | Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ - 2016 год; завершение работ – 2017 год) | Необеспеченность безопасности движения жителей города |  |
| 1.58 | МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Приведение школьного образовательного учреждения к нормам СанПина | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 1.59 | Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30»  (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.60 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских».  Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.61 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Отсутствие предприятия по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания |  |
| 1.62 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.63 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.64 | Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке у дома по ул. Красной, 32/1 |  |
| 1.65 | Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство баскетбольной площадки на территории за ТЦ «Невский» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города. Удовлетворение потребностей горожан в баскетбольной площадке | Отсутствие:  - баскетбольной площадки для жителей города,  - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.66 | Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство комплексной площадки на территории МБОУ «СОШ № 17» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в комплексной площадке | Отсутствие: комплексной площадки для жителей города, комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.67 | Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской игровой площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской игровой площадке | Неудовлетворение потребности жителей города в детской игровой площадке |  |
| 1.68 | Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство детской площадки. Удовлетворение потребностей жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца | Неудовлетворение потребности жителей города в детской площадке на территории Парка имени 200-летия Череповца |  |
| 1.69 | Сети наружного освещения по площади Химиков | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение работ по благоустройству территории площади Химиков (наружное освещение) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.70 | Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Неудовлетворение потребностей населения в местах массового отдыха |  |
| 1.71 | Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.72 | Сквер у дома 115 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.73 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в эксплуатацию в 2017 и 2018 годах) | Неудовлетворение потребностей жителей города и отсутствие комфортных мест отдыха для горожан |  |
| 1.74 | Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.75 | Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.76 | Тротуар по ул.Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.77 | Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара и проезда |  |
| 1.78 | Сквер на территории между домами № 8 по ул.Наседкина и № 9 по ул. Любецкой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |  |
| 1.79 | Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству и наружному освещению аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.80 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство детского игрового комплекса. Удовлетворение потребностей жителей города в детском игровом комплексе | Неудовлетворение потребности жителей города в детском игровом комплексе |  |
| 1.81 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству территории школы приведет к созданию комфортных условий для учащихся школы и горожан | Отсутствие комфортных условий для учащихся школы и горожан |  |
| 1.82 | Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивной площадки «Спортивная семья» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Отсутствие:  - спортивной площадки «Спортивная семья» для жителей города,  -комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.83 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.84 | Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.85 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Отсутствие:  -спортивной площадки для жителей города,  - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.86 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3»  (пр. Строителей, 11б) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Отсутствие:  - спортивной площадки для жителей города,  - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.87 | Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.88 | Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25»  (ул. Набережная, 55) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Отсутствие:  - спортивного комплекса для жителей города,  - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.89 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль  ул. Годовикова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке | Отсутствие:  - хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова для жителей города,  - комфортных условий для развития двигательной активности жителей города |  |
| 1.90 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2019 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.91 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2019 | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях |  |
| 1.92 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Отсутствие школьных образовательных учреждений в новом 144 микрорайоне города |  |
| 1.93 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.94 | Реконструкция кладбища № 1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Устройство дополнительных карт для захоронений, удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Отсутствие мест захоронения |  |
| 1.95 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Отсутствие тротуара |  |
| 1.96 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2019 | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |  |
| 1.97 | Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.98 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул.Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул.Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр. (количество 5 штук) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 1.99 | Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | Срок окончания реализации не определен | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Создание аварийной ситуации на дороге |  |
| 1.100 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение работ по благоустройству  территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5приведет к созданию комфортных условий для горожан | Отсутствие комфортных условий для горожан |  |
| 2 | Основное мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2020 | Завершить работы к 2020 году - 45 объектов, в том числе по сферам:   * образование − 17 объектов (дошкольные учреждения – 1, школьные образовательные учреждения – 12, дополнительное образование – 2, молодежная политика и оздоровление детей – 2), * дорожное хозяйство − 6 объектов, * жилищно-коммунальная инфраструктура – 6 объектов, * культура – 8 объектов; * другие общегосударственные вопросы   – 4 объекта;   * другие вопросы в области национальной экономики − 4 объекта;   достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |  | Показатели  1, 3 и 5 |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул.Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2013 | 2016 | Эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области и муниципального образования «Город Череповец», улучшение процедуры предоставления государственных услуг населению (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах) | Затруднение процедуры предоставления государственных услуг населению |  |
| 2.2 | Ремонт фасадов зданий: Советский пр., 15, 20, 67а | КУИ(МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Улучшение внешнего вида города (фасадов 3 зданий) | Ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  (ул. Суворова, 5) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2016 | Приведение общеобразовательных учреждений к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2016 годах) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2015 | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона (включает в себя 2 объекта со сроком сдачи в 2014 и 2015 годах). Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 2.7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2014 | Выполнение капитального ремонта пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Неудовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах |  |
| 2.8 | Снос объектов муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2016 | Улучшение внешнего вида города  (2014 год - 2 объектов, 2015 год - 2 объекта, 2016 - 2 объекта) | Возникновение угрозы безопасности жизни граждан |  |
| 2.9 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2019 | Выполнение ремонтно-реставрационных работ здания «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» и приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) (сдача объекта в 2018 году) | Невыполнение норм СанПина и замечаний надзорных органов |  |
| 2.10 | МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2017 | Улучшение внешнего вида города и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города (работы не завершены подрядчиком из-за срыва сроков выполнения работ - 2016 год; завершение работ – 2017 год) | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха |  |
| 2.11 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» (ул. Рыбинская, 26) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2015 | 2015 | Выполнение противопожарных мероприятий | Невыполнение противопожарных мероприятий |  |
| 2.12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2018 | Выполнение капитального ремонта кровли (включает в себя 3 объекта со сроком сдачи в 2016, 2017 и 2018 годах) | Возникновение протечек, увеличение текущих издержек |  |
| 2.13 | МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»  (Советский пр., 35а) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение комфортных условий для жителей города | Отсутствие улучшения потребностей жителей города |  |
| 2.14 | МБУК «Дворец Химиков»  (пр. Победы, 100) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Неудовлетворение жителей города в местах отдыха, возникновение протечек, увеличение текущих издержек |  |
| 2.15 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Капитальный ремонт крыльца, входной группы и благоустройство территории | Увеличение текущих издержек и ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.16 | КДЦ «Северный» (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Улучшение комфортных условий для жителей города | Отсутствие улучшения комфортных условий жителей города |  |
| 2.17 | Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо-Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек |  |
| 2.18 | Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта кровли и создание комфортных условий для отдыха и оздоровления детей | Неудовлетворение потребности в местах отдыха и оздоровления детей, увеличение текущих издержек |  |
| 2.19 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2019 | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Отсутствие спортивного объекта и неудовлетворение потребностей жителей города |  |
| 2.20 | Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | Осуществляется по МП «Развитие образо­вания на 2013 - 2022 годы» | Выполнение работ по инженерным изысканиям | Невыполнение работ по инженерным изысканиям |  |
| 2.21 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2019 | Выполнение работ по капитальному ремонту моста (сдача объекта 2018 год) | Отсутствие моста |  |
| 2.22 | Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК  «ЧерМО») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | 2016 | Выполнение капитального ремонта отмостки, цоколя, фасада здания и создание комфортных условий для массового отдыха | Неудовлетворение жителей в местах отдыха, увеличение текущих издержек |  |
| 2.23 | МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»  (пр. Победы, 91) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2016 | Срок окончания реализации не определен | Выполнение капитального ремонта фасада здания, замена окон и улучшение внешнего вида города | Ухудшение внешнего вида города |  |
| 2.24 | Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов | Невыполнение капитального ремонта улицы Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов |  |
| 2.25 | Автовокзал по адресу:  ул. М. Горького, 44 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта 2017 год) | Отсутствие капитального ремонта автовокзала, неудовлетворение потребностей в создание комфортных условий для жителей города |  |
| 2.26 | МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Выполнение капитального ремонта помещений здания по адресу: ул. Любецкая, 29а под размещение центра народного творчества «Феникс» | Отсутствие помещений под размещение центра народного творчества «Феникс» |  |
| 2.27 | Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы | Невыполнение капитального ремонта перекрестка ул. Первомайская - пр. Победы |  |
| 2.28 | Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская | Не выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Красная - ул. Первомайская |  |
| 2.29 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2018 | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (сдача объекта 2017 год) | Невыполнение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе |  |
| 2.30 | Проспект Строителей. Парковочные карманы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей | Невыполнение капитального ремонта парковочных карманов по проспекту Строителей |  |
| 2.31 | Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017\* | 2017\* | Прохождение государственной экспертизы | Отсутствие государственной экспертизы |  |
| 2.32 | Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2017 | Проведение капитального ремонта козырька главного входа | Невыполнение капитального ремонта козырька главного входа |  |
| 2.33 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017\* | 2017\* | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | Отсутствие государственной экспертизы достоверности сметной стоимости |  |
| 2.34 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017\* | 2022\* | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение | Отсутствие: государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, технологическое присоединение |  |
| 2.35 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2017 | 2022\* | Выполнение проектных работ и инженерных изысканий, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | Отсутствие инженерных изысканий, проектных работ и экспертизы достоверности сметной стоимости |  |
| 2.36 | МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»  (ул. Гоголя, 42) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение капитального ремонта кровли, избежание протечек и обеспечение сохранности документации | Отсутствие: капитального ремонта кровли, обеспечения сохранности документации (наличие протечек) |  |
| 2.37 | МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение капитального ремонта отмосткии тротуара у Дворца бокса «Олимп», избежание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа) | Отсутствие капитального ремонта отмостки и тротуара у Дворца бокса «Олимп», создание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа) |  |
| 2.38 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2018 | 2018 | Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | Отсутствие капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | 2014 | 2020 | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); * достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | * несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации | Показатели  1 - 5 |

\*Осуществляется в 2017 и 2018 годах по подпрограмме 3 «Формирование современной городской среды» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2019 годы», с 2018-2022 года по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 3

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы | **всего** | **275 914,0** | **171 879,7** | **199 347,4** | **310 841,9** | **430 004,6** | **160 229,9** | **51 130,5** |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 430 004,6 | 160 229,9 | 51 130,5 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 430 004,6 | 160 229,9 | 51 130,5 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 319 004,2 | 77 251,5 |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 319 004,2 | 77 251,5 |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 319 004,2 | 77 251,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 59 925,6 | 31 876,1 |  |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 59 925,6 | 31 876,1 |  |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 59 925,6 | 31 876,1 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 51 074,8 | 51 102,3 | 51 130,5 |
| ответственный  исполнитель:  КУИ | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 51 074,8 | 51 102,3 | 51 130,5 |
| соисполнитель:  МКУ «УКСиР» | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 51 074,8 | 51 102,3 | 51 130,5 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета,

федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы города

Таблица 4

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы | **Всего** | **510 463,0** | **583 056,5** | **1 061 253,2** | **822 748,4** | **1 402 412,6** | **480 944,9** | **51 130,5** |
| городской бюджет | 275 914,0 | 171 879,7 | 199 347,4 | 310 841,9 | 430 004,6 | 160 229,9 | 51 130,5 |
| федеральный бюджет | 229 199,0 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 648 122,9 | 226 366,1 |  |
| областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 431 906,5 | 324 285,1 | 94 348,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1:  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего | 409 572,2 | 523 316,0 | 967 929,3 | 628 152,9 | 1 231 851,5 | 372 387,5 |  |
| городской бюджет | 188 426,5 | 112 139,2 | 106 023,5 | 183 184,7 | 319 004,2 | 77 251,5 |  |
| федеральный бюджет | 215 795,7 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 648 122,9 | 226 366,1 |  |
| областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 364 968,2 | 264 724,4 | 68 769,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего | 50 935,2 | 7 664,8 | 42 189,4 | 141 949,1 | 119 486,3 | 57 455,1 |  |
| городской бюджет | 37 531,9 | 7 664,8 | 42 189,4 | 75 010,8 | 59 925,6 | 31 876,1 |  |
| федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 66 938,3 | 59 560,7\* | 25 579,0\* |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 51 074,8 | 51 102,3 | 51 130,5 |
| городской бюджет | 49 955,6 | 52 075,7 | 51 134,5 | 52 646,4 | 51 074,8 | 51 102,3 | 51 130,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

\*Финансово не обеспечено (2018 году в сумме 45 432,8 тыс. руб.). Вопрос урегулируется после доведения средств областного бюджета по региональному Дорожному фонду.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

| Наименование объекта | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций  в форме капитальных вложений | | | | | | | |  |
| Реконструкция здания по адресу  ул. Бардина,14 под детский сад | всего, в том числе: | 60 173,7 | 21,3 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 21,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 60 173,7 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад | всего, в том числе: | 58 016,0 | 21,3 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 21,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 58 016,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | всего, в том числе: | 192 094,3 | 42 107,7 |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 94 488,3 | 21 053,9 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 97 606,0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 21 053,8 |  |  |  |  |  |
| Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | всего, в том числе: | 6 575,6 | 30 316,7 | 6 762,4 | 132 227,6 | 149 881,5 |  |  |
| городской бюджет | 1 225,6 | 25 316,7 | 6 762,4 | 3 195,3 | 1 699,6 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 80 000,0 | 114 100,0 |  |  |
| областной бюджет | 5 350,0 | 5 000,0 |  | 49 032,3 | 34 081,9 |  |  |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | всего, в том числе: | 880,1 | 56 590,2 | 33 389,6 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 880,1 | 1 943,3 | 2 633,9 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 54 646,9 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 30 755,7 |  |  |  |  |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце | всего, в том числе: |  | 60 000,7 | 40 684,5 |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 0,7 | 14 738,5 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 60 000,0 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 25 946,0 |  |  |  |  |
| Пришкольные стадионы | всего, в том числе: |  | 10 520,0 | 7 530,7 |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 6 165,6 | 7 530,7 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 4 354,4 |  |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | всего, в том числе: |  | 268 059,3 | 745 703,8 | 263 495,7 | 36,7 |  |  |
| городской бюджет |  | 4 267,7 | 21 499,7 | 25 551,3 | 36,7 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 263 791,6 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 724 204,1\* | 237 944,4\*\* |  |  |  |
| Реконструкция кладбища № 4 | всего, в том числе: |  | 4 830,1 | 1 657,8 |  |  |  |  |
| городской бюджет |  | 2 500,0 | 1 657,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 2 330,1 |  |  |  |  |  |
| Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской | всего, в том числе: |  |  | 81 839,8 |  |  |  |  |
| городской бюджет |  |  | 5 839,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 76 000,0 |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Кошту | всего, в том числе: |  |  | 5 555,6 | 41 048,9 |  |  |  |
| городской бюджет |  |  | 555,6 | 3 758,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 5 000,0 | 37 290,4 |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 500,0 | 500,0 | 13 690,5 | 65 152,8 |  |
| городской бюджет |  |  | 500,0 | 500,0 | 5 910,5 | 35 632,4 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 7 780,0 | 29 520,4 |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 967,8 | 38 653,4 | 31 837,0 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 967,8 | 31 639,4 | 15 725,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 7 014,0 | 16 112,0 |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 397,6 | 35 079,1 | 23 228,5 |  |  |
| городской бюджет |  |  | 397,6 | 22 860,6 | 9 340,5 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 12 218,5 | 13 888,0 |  |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | всего, в том числе: |  |  | 445,5 | 500,0 | 26 833,6 | 53 587,7 |  |
| городской бюджет |  |  | 445,5 | 500,0 | 24 613,6 | 18 576,8 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 2 220,0 | 35 010,9 |  |
| Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара | всего, в том числе: |  |  |  | 13 157,5 |  |  |  |
| городской бюджет |  |  |  | 1 688,9 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 11 468,6 |  |  |  |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | всего, в том числе: | 3 928,5 |  |  |  | 1 247,3 |  |  |
| городской бюджет | 3 928,5 |  |  |  | 1 247,3 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр | всего, в том числе: | 748,7 | 1 149,1 |  | 20 000,0 | 853 049,5 | 234 843,3 |  |
| городской бюджет | 748,7 | 1 149,1 |  | 10 000,0 | 159 513,3 | 4 238,6 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 534 022,9 | 226 366,1 |  |
| областной бюджет |  |  |  | 10 000,0 | 159 513,3 | 4 238,6 |  |
| Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | всего, в том числе: |  |  |  |  | 32 279,2 | 11 913,9 |  |
| городской бюджет |  |  |  |  | 1 150,0 | 11 913,9 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 31 129,2 |  |  |
| Всего объектов капитального  строительства | всего, в том числе: | 321 916,9 | 473 616,4 | 924 989,6 | 544 662,2 | 1 132 083,8 | 365 497,7 |  |
| городской бюджет | 100 771,2 | 62 439,6 | 63 083,8 | 99 694,0 | 219 236,5 | 70 361,7 |  |
| федеральный бюджет | 215 795,7 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 648 122,9 | 226 366,1 |  |
| областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 364 968,2 | 264 724,4 | 68 769,9 |  |
| Перечень объектов капитальных ремонтов | | | | | |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | всего, в том числе: | 21 428,1 |  | 269,0 |  |  |  |  |
| городской бюджет | 8 024,8 |  | 269,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | всего, в том числе: |  |  |  | 67 573,2 | 52 711,1 | 32 857,3 |  |
| городской бюджет |  |  |  | 634,9 | 7 278,3 | 7 278,3 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 66 938,3 | 45 432,8\*\*\* | 25 579,0\*\*\* |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | всего, в том числе: |  |  |  |  | 28 308,0 |  |  |
| городской бюджет |  |  |  |  | 14 180,1 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 14 127,9 |  |  |
| Всего объектов капитального  ремонта | всего, в том числе: | 21 428,1 |  | 269,0 | 67 573,2 | 81 019,1 | 32 857,3 |  |
| городской бюджет | 8 024,8 |  | 269,0 | 634,9 | 21 458,4 | 7 278,3 |  |
| федеральный бюджет | 13 403,3 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 66 938,3 | 59 560,7 | 25 579,0 |  |
| Всего по муниципальной программе | всего, в том числе: | 343 345,0 | 473 616,4 | 925 258,6 | 612 235,4 | 1 213 102,9 | 398 355,0 |  |
| городской бюджет | 108 796,0 | 62 439,6 | 63352,8 | 100 328,9 | 240 694,9 | 77 640,0 |  |
| федеральный бюджет | 229 199,0 | 378 438,5 |  | 80 000,0 | 648 122,9 | 226 366,1 |  |
| областной бюджет | 5 350,0 | 32 738,3 | 861 905,8 | 431 906,5 | 324 285,1 | 94 348,9 |  |

\*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 705 634,8 тыс. руб.;

\*\*в том числе средства НО «Фонд развития моногородов» в объеме 235 199,6 тыс. руб.;

\*\*\*Финансово не обеспечено. Вопрос урегулируется после доведения средств областного бюджета по региональному Дорожному фонду.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 6

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улица Матуринская | 216,7 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Мамлеева | 394,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция пр. Строителей | 263,2 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ул. Данилова | 327,4 |  |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на пересечении пр. Победы - пр. Луначарского | 204,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой | 880,1 | 1 943,3 | 2 633,9 |  |  |  |  |
| Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской в г. Череповце |  | 0,7 | 14 738,5 |  |  |  |  |
| Проезд с ул. Ленинградской до жилого дома № 19 в 106 мкр. (2 этап) | 1 905,8 |  |  |  |  |  |  |
| Проезд к жилому 24 кв. дому по ул. Олимпийской | 1 235,2 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельная трасса от ТП 903 до здания МБУ  «ЦМИРиТ» | 995,0 |  |  |  |  |  |  |
| Автовокзал по адресу: ул.М.Горького,44. Ограждение территории | 2 667,2 |  |  |  |  |  |  |
| Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | 3 697,3 | 1 000,0 | 2 647,1 |  |  |  |  |
| Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | 44 143,0 |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 27 в 115 мкр. | 94 488,3 | 21 053,9 |  |  |  |  |  |
| Детский сад № 20 в 112 мкр. | 3 928,5 |  |  |  | 1 247,3 |  |  |
| Установка ограждения (забора) на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» по адресу: г. Череповец, ул.К.Белова, д.51 | 1 611,7 |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер видеонаблюдения. (Установка фоторадарного комплекса «Кордон» на Северном мосту) | 55,3 |  |  |  |  |  |  |
| Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | 1 225,6 | 25 316,7 | 6 762,4 | 3 195,3 | 1 699,6 |  |  |
| Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС | 4 979,9 | 4 797,4 |  |  |  |  |  |
| Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории |  | 4 267,7 | 21 499,7 | 25 551,3 | 36,7 |  |  |
| Участки для многодетных семей в 126 мкр. Внутриквартальные проезды | 3 842,2 |  |  |  |  |  |  |
| Пришкольный стадион МБОУ «СОШ№ 30» | 3 959,0 | 1 912,2 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | 286,4 |  | 445,5 | 500,0 | 24 613,6 | 18 576,8 |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | 286,4 |  | 967,8 | 31 639,4 | 15 725,0 |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | 286,4 |  | 500,0 | 500,0 | 5 910,5 | 35 632,4 |  |
| Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 13а под детский сад | 283,3 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Бардина, 14 под детский сад |  | 21,3 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Гагарина, 16а под детский сад |  | 21,3 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад |  |  | 397,6 | 22 860,6 | 9 340,5 |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | 748,7 | 1 149,1 |  | 10 000,0 | 159 513,3 | 4 238,6 |  |
| Строительство спортивных площадок и комплексов | 10 000,0 | 2 226,6 |  |  |  |  |  |
| Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера | 4 357,1 | 8 822,8 |  |  |  |  |  |
| Парк Победы | 1 158,8 | 13 962,4 |  |  |  |  |  |
| Детские площадки и комплексы |  | 4 400,0 |  |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Годовикова - ул. Ленинградская |  | 3 670,8 |  |  |  |  |  |
| Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды |  | 3 129,4 |  | 17 762,4 | 27 512,4 |  |  |
| Внутриквартальный проезд по ул. Широкой |  | 733,6 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальный проезд по ул. Каштановой |  | 642,0 |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды в 102 мкр. |  | 1 732,7 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция кладбища № 4 |  | 2 500,0 | 1 657,8 |  |  |  |  |
| Пришкольные стадионы |  | 6 165,6 | 7 530,7 |  |  |  |  |
| «Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр) |  | 1 669,7 |  |  |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100).  Пандусы |  |  | 147,9 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34) в Зашекснинском микрорайоне |  |  | 914,4 | 892,8 | 751,0 |  |  |
| Комплексная площадка на территории 105 микрорайона между домами № 25, 29, 31 по Шекснинскому пр. с благоустройством территории |  |  | 645,9 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 2» (ул. Олимпийская, 59) |  |  | 1 199,5 | 1 916,8 |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ  № 30» (ул. К. Белова, 51) и домами по ул. Олимпийская, 13, 13а и 11 |  |  | 990,8 |  |  |  |  |
| Комплексная площадка на территории за МБОУ «СОШ № 18» (ул. Чкалова, 20а) с благоустройством территории |  |  | 990,9 | 1 995,8 |  |  |  |
| Улица Монтклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской |  |  | 5 839,8 |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Кошту |  |  | 555,6 | 3 758,5 |  |  |  |
| Наземный пешеходный переход по ул. Мира на остановке «Поликлиника» с устройством светофорного объекта |  |  | 3 414,6 | 740,0 |  |  |  |
| Участки для многодетных семей |  |  | 5 265,6 |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 31» (ул. Гоголя, 34). Ограждение территории школы |  |  | 1 442,5 |  |  |  |  |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление |  |  | 2 231,5 |  |  |  |  |
| Берегоукрепление р.Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста |  |  | 1 451,1 |  |  |  |  |
| Улица Надежды |  |  | 633,6 |  |  |  |  |
| Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева |  |  | 94,4 |  | 3 500,0 |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского |  |  | 3 183,6 |  |  |  |  |
| Ритуальный центр |  |  | 13 706,0 | 21 014,3 | 9 576,3 |  |  |
| Тротуар по Октябрьскому проспекту на участке от Ледового дворца до ул. Монтклер |  |  | 2 112,2 | 1 691,5 |  |  |  |
| Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер |  |  |  | 5 500,0 | 2 101,7 |  |  |
| Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина |  |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |
| Сквер у дома 115 по пр. Победы |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |
| Баскетбольная площадка на территории за ТЦ «Невский» |  |  |  | 775,0 |  |  |  |
| Комплексная площадка на территории МБОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева, 48) |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |
| Детская игровая площадка у дома по ул. Красной, 32/1 |  |  |  | 977,4 |  |  |  |
| Детская игровая площадка на территории Макаринской рощи |  |  |  | 987,1 |  |  |  |
| Парк имени 200-летия города Череповца. Детская площадка |  |  |  | 1 443,8 |  |  |  |
| Благоустройство территории у МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) |  |  |  | 1 972,0 |  |  |  |
| Сети наружного освещения по площади Химиков |  |  | 1 422,6 |  |  |  |  |
| Участок пешеходного бульвара на пр. Луначарского в городе Череповец Вологодской области на участке от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина |  |  |  | 195,8 |  |  |  |
| Проспект Луначарского на участке от улицы Комсомольской до Курсантского бульвара |  |  |  | 1 688,9 |  |  |  |
| Парк Победы. Благоустройство территории |  |  |  | 13 881,0 | 9 268,0 |  |  |
| Светофорный объект на пешеходном переходе пр. Октябрьский, 49 |  |  |  | 2 315,7 |  |  |  |
| Тротуар по ул. Любецкой в районе домов № 2 и № 4 |  |  |  | 477,9 |  |  |  |
| Тротуар по ул.Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 |  |  |  |  | 750,0 |  |  |
| Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) |  |  |  |  | 1 250,0 |  |  |
| Сквер на территории между домами № 8 по ул.Наседкина и № 9 по ул. Любецкой |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской |  |  |  |  | 480,0 |  |  |
| Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы |  |  |  |  | 880,0 |  |  |
| Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. К. Беляева |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ  «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) |  |  |  |  | 2 200,0 |  |  |
| Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |
| Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) |  |  |  |  | 640,0 |  |  |
| Детский сад на 420 мест в 144 мкр. |  |  |  | 653,6 | 988,5 |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |  |  |  | 869,5 |  |  |  |
| Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) |  |  |  | 423,3 | 1 150,0 | 11 913,9 |  |
| Кладбище № 5 |  |  |  |  | 2 564,0 |  |  |
| Реконструкция кладбища № 1 |  |  |  |  | 12 569,3 |  |  |
| Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина |  |  |  |  | 1 865,8 |  |  |
| Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой |  |  |  |  | 1 876,6 | 6 889,8 |  |
| Светофорный объект по ул. Данилова в районе здания по ул. Сталеваров, 22 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Сети наружного освещения |  |  |  |  | 3 598,0 |  |  |
| Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя |  |  |  |  | 197,8 |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 |  |  |  |  | 3 398,3 |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **188 426,5** | **112 139,2** | **106 023,5** | **183 184,7** | **319 004,2** | **77 251,5** | **0** |

Перечень объектов капитального ремонта

муниципальной собственности за счет «собственных» средств городского бюджета

Таблица 7

| Наименование объекта | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт здания по адресу: г. Череповец, ул. Жукова, 2 под размещение МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» | 8 024,8 |  | 269,0 |  |  |  |  |
| Ремонт фасадов зданий: Советский пр. 15, 20, 67а | 475,9 |  |  |  |  |  |  |
| Снос объектов муниципальной собственности | 186,4 | 881,7 | 438,9 |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ул. Металлургов, 19) | 10 446,3 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 5) | 4510,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» (ул. Ленина, 111) | 2 300,0 |  | 2 205,2 |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион | 5 000,0 | 3 169,3 |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион | 4 875,6 | 2 489,8 |  |  |  |  |  |
| Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр.,19) | 1 712,9 |  | 14633,1 | 11 989,2 | 9 249,5 | 6 275,7 |  |
| МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15»  (ул. Рыбинская,26) |  | 1 124,0 |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а) |  |  | 969,4 | 3 745,6 | 2 027,7 |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Советский пр., 60а) |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |
| КДЦ "Северный" (ул. Спортивная, 13) (структурное подразделение МБУК «ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева) |  |  | 876,6 |  |  |  |  |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (Советский пр., 35а) |  |  | 497,8 |  |  |  |  |
| МБУК «Дом музыки и кино» (ул. М. Горького, 22 а) |  |  | 4 500,0 | 484,2 |  |  |  |
| МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) |  |  | 1 991,9 |  |  |  |  |
| Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи») |  |  | 4 035,8 |  |  |  |  |
| Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели» |  |  | 978,1 |  |  |  |  |
| Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) |  |  | 3 169,6 | 634,9 | 7 278,3 | 7 278,3 |  |
| Литературный музей (музей И. Северянина) (д. Владимировка, ул. Северянина, 1) (структурное подразделение МБУК «ЧерМО») |  |  | 1 503,0 |  |  |  |  |
| МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования» (пр. Победы,91) |  |  | 1 806,1 |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а |  |  | 1 215,3 | 1 000,0 | 138,9 | 18 322,1 |  |
| Капитальный ремонт здания по ул. Сталеваров, 24 под размещение детского технопарка |  |  | 99,6 |  |  |  |  |
| МБУК «Дворец металлургов» (ул. Любецкая, 29а) |  |  |  | 5 087,4 |  |  |  |
| Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 |  |  |  | 35 000,0 | 17 738,6 |  |  |
| Улица Сталеваров на участке от Октябрьского моста до ул. Металлургов |  |  |  | 10 873,3 |  |  |  |
| Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы |  |  |  | 1 719,9 |  |  |  |
| Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская |  |  |  | 1 933,1 |  |  |  |
| Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе |  |  |  | 55,3 | 6 712,7 |  |  |
| Проспект Строителей. Парковочные карманы |  |  |  | 1 573,8 |  |  |  |
| Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24 |  |  |  | 35,3 |  |  |  |
| Здание по ул. Металлургов, 7. Козырек главного входа |  |  |  | 88,4 |  |  |  |
| Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории |  |  |  | 695,4 | 433,3 |  |  |
| Парк Победы. Благоустройство территории |  |  |  | 70,9 | 49,7 |  |  |
| Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19). Благоустройство территории  (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания) |  |  |  | 24,1 |  |  |  |
| МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул.Гоголя, 42) |  |  |  |  | 1 254,6 |  |  |
| МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») |  |  |  |  | 862,2 |  |  |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) |  |  |  |  | 14 180,1 |  |  |
| **Всего по муниципальной программе** | **37 531,9** | **7 664,8** | **42 189,4** | **75 010,8** | **59 925,6** | **31 876,1** | **0** |