## Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А.Николаев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального

образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель:

департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Отчетная дата: 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета: июль 2018 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Николаев Александр Александрович | 57-93-49 Nach.djkh@cherepovetscity.ru |
| Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом  | Салтыкова Ольга Александровна | 57-45-14,Saltykova.djkh@cherepovetscity.ru  |

1. **Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2018 года**

#

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027(с изменениями).

Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.

Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий

 Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов), сведения об ожидаемых итогах реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года (таблицы 17, 17а). Нумерация таблиц соответствует нумерации, указанной в постановлении мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 ноября 2011 г. N 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие 2018 финансового года (таблица 18)**

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2018 финансового года (таблицы 19, 20).**

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу.**

 В 1 полугодии 2018 года в муниципальную программу было внесено 2 изменения.

 **1 изменение -** внесено в связи с:

приведением муниципальной программы в соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2017 № 851, а также с результатами инвентаризации дворовых и общественных территорий города.

По итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий города:

1. Приводятся в соответствие значения следующих показателей Программы с учетом разработанной методики и уточнения общего количества общественных и дворовых территорий города:

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,

- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города),

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

2. Актуализированы значения показателей на 2017 год и 2018 годы в таблице 1 «Динамика показателей благоустройства территорий города» раздела Программы «1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городе».

3. В Программу включены Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов и Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов.

Кроме того, включены реквизиты муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы, таких как:

- постановление Правительства области от 22.09.2017 № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2017 г. № 185 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Череповца»;

- постановление мэрии города Череповца от 08.08.2017 № 3704 «Об утверждении порядка, регламентирующего организацию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы».

По тексту Программы уточнены формулировки абзацев, отражающих текущую ситуацию в сфере реализации Программы, в том числе в разделах Программы «1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городе», «2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы, характеристика вклада муниципального образования «Город Череповец» в достижение результатов реализации Приоритетного проекта», 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы», «4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы», «9. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)».

Изменения внесены также в Приложения 1, 4 и 5 к Программе.

В приложении 1 включена ссылка «\*\*Значения целевых показателей (индикаторов) программы будут уточняться по итогам определения очередности благоустройства дворовых и общественных территорий», в связи с тем, что на текущий момент не представляется возможным рассчитать точные значения показателей программы, в том числе на 2018 год показатели также носят условный характер. Определение очередности благоустройства дворовых и общественных территорий будет осуществляться в соответствии с установленными требованиями муниципальным правовым актом и государственной программой области.

В паспорт программы и приложение 4 внесена ссылка «\*Справочная прогнозная оценка средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в 2018 году, в том числе из федерального и областного бюджетов, в соответствии с письмом заместителя Губернатора Вологодской области В.В. Тушинова, составляет 135 043,0 тыс. руб., из городского бюджета – 27 008,6 тыс. руб. Доля софинансирования за счет городского бюджета будет предусмотрена после доведения ассигнований из бюджетов вышестоящего уровня», в связи с тем, что департаментом финансов области не доведены лимиты до муниципального образования «Город Череповец» на 2018 год.

Проект постановления мэрии города подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приложение 5 приведено в соответствие в части исключения из раздела «Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий города» Постановления мэрии города от 08.08.2017 № 3704 «Об утверждении порядка, регламентирующего организацию мероприятий по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», так как данный порядок не содержит норм в отношении общественных территорий.

**2 изменение -** внесено по следующим причинам:

с целью приведения в соответствие с изменениями в государственную программу Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 сентября 2017 г. № 851 (далее – госпрограмма области).

В связи с доведением лимитов финансирования из бюджетов вышестоящего уровня внесены изменения в паспорт программы, разделы 6-7 программы и приложения 3-4 к программе.

Так в программу включены объемы финансового обеспечения реализации программы на 2018 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Сумма, тыс. руб. | В том числе, тыс. руб. |
| городского бюджета | федерального бюджета | областного бюджета |
| 2018 | 162 129,6 | 27 021,6 | 85 616,6 | 49 491,4 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В связи с уточнением наименований показателей в госпрограмме области внесены соответствующие изменения по показателям и результатам в паспорт программы, разделы 2,4,9 программы и приложения 1, 2 к программе.

В связи с уточнением наименований мероприятий, уточнением соисполнителей за реализацию отдельных мероприятий программы (комитет по управлению имуществом города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии) внесены соответствующие изменения в раздел 4 программы, приложения 2, 3 к программе.

Приложение 5 к программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы» дополнено постановлением мэрии города от 29 декабря 2017 г. № 6471 «О порядке организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Череповец».

С целью приведения в соответствие уточняется наименование общественной территории «Площадь металлургов» в разделе 4 программы, тогда как наименование проекта благоустройства общественных территории носит название «Комплексное развитие площади у Дворца металлургов».

Программа дополняется приложением 7 к программе «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц» с целью приведения в соответствии с требованиями госпрограммы области.

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год  |
| план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **«Формирование современной городской среды муниципального** **образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы**  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 37 | 0 | 51 | Плановый показатель – предварительный, будут вноситься изменения в муниципальную программу по изменению данного показателя с учетом фактически заключенных соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство дворовых территорий в соответствии с объемами финансирования. | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3 | 0 | 3 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | % | 3 | 0 | 3 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0,2 | 0 | 0,2 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 2 | 0 | 2 | В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для благоустройства общественных территорий. | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1 | 0 | 3,2 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 2 | 0 | 2 | То же | Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе |

**Таблица 17а**

Сведения

о расчете целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый 2018 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год (первое полугодие 2018 года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Количество благоустроенных дворовых территорий» | ед | 37 | 0 | Бдт- фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | Ежеквартально, показатель на дату. | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. | Департамент ЖКХ |
| 2 | «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» | % | 3 | 0 | Дбд = (Бдт / Кдт) \* 100%, гдеДбд - значение показателя;Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 3 | «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)» | % | 3 | 0 | Днб = (Нбд / Чн) \* 100%, где Днб - значение показателя;Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.;Чн - общая численность населения города, чел. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А  |
| 4. | «Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий» | % | 0,2 | 0 | Дту = (Кду / Кд) x 100%, где Дту - значение показателя;Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 5 | «Количество благоустроенных общественных территорий» | ед. | 2 | 0 | Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 6 | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | % | 1 | 0 | Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где Дбт - значение показателя;Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период, ед;Кт - общее количество общественных территорий, ед. | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР» | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |
| 7 | «Количество проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций» | ед. | 2 | 20 | фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ежеквартально, показатель на дату | 4 | заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы | Департамент ЖКХ, Салтыкова О.А |

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы**

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2018 год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы** |
| 11 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города)  | 0 | В настоящее время ведутся работы на территориях 23 МКД в соответствии с графиком производства работ по благоустройству дворовых территорий, на 9 МКД работы практически завершены, идет подготовка исполнительной документации.Окончание работ запланировано на 01.09.2018. Отставания от графика нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии | Запланировано проведение инвентаризации дворовых территорий муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы. | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018году, формировался с учетом доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | 0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы;Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Проведена инвентаризация общественных территорий и подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы (включен в муниципальную программу). | - |
| 6. | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018году, сформирован по результату рейтингового голосования с учетом общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | - |
| 7. | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Комитет по управлению имуществом города, управление админи-стративных отношений мэрии | Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты  | Проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, сформирован перечень территорий. нуждающихся в благоустройстве. | - |

Таблица 19

1. **Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы**

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственныйисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | **Муниципальная программа**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы за счет «собственных» средств городского бюджета | **ВСЕГО** | **0,0** | **27 021,6** | **0,0** |
| **Департамент** **жилищно-коммунального хозяйства мэрии** | 0,0 | **18 014,4** | **0,0** |
| **Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)** | - | **9 007,2** | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 18 014,4 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление админи-стративных отношений мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий \*\*\* | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий  | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 9 007,2 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | Управление архитектуры и градостроительства мэрии | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | Управление административных отношений мэрии, Комитет по управлению имуществом города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*\* В период подготовки к реализации муниципальной программы (до 1 ноября 2017 года) осуществлялись мероприятия по инвентаризации общественных и дворовых территорий, которые предполагают проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов.

\*\*\* Финансовое обеспечение мероприятий не предполагается.

Таблица 20

4.**Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы города**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) |
| План | Фактические расходыпо состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «**Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы** | **всего** | **162 129,6** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 27 021,6 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 49 491,4 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 85 616,6 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 108 086,4 | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 18 014,4 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 32 994,3 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 57 077,7 | **0,0** | **0** |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий | всего | 54 043,2 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 9 007,2 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 16 497,1 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 28 538,9 | 0,0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий\*\*, \*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения\*\*\* | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |