**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 за 1 полугодие 2018 год**

Ответственный исполнитель:

мэрия города (муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»)

Дата составления отчета: 18.07.2018

Отчет составил:

Главный специалист отделения оперативного планирования

Кольцова Галина Николаевна

Тел.77-01-67, эл. адрес: koltsovagn@cherepovetscity.ru

Заместитель директора муниципального казенного

учреждения «Центр по защите

населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций» А.А.Богданов

Череповец

2018

**Отчет об итогах выполнения муниципальной программы**

**«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы за 1 полугодие 2018 года**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие текущего финансового года**

Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4749 (в редакции постановления мэрии от 18.04.2018 № 1669).

Цель Программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной без-опасности и, безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города.

2. Минимизация рисков (смягчение последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание и эксплуатация АПК «Безопасный город» в городе Череповец.

Программа разработана в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» (с изменениями).

В 1 полугодии 2018 года основными результатами реализации программы стали:

-проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС, в здании ЦГБ и Библиотеках №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10;

- проведение испытания и измерения параметров электрооборудования и сетей в библиотеке № 9, Наседкина, 21; библиотеке № 13, Победы, 73;

-проведение перезарядки огнетушителей в МКУ «ЧМЦ»;

-проведение МБУ «ЦМИРиТ» регламентных работы по обслуживанию 52 камер обзорного видеонаблюдения с целью обеспечения общественного порядка, предупреждения терроризма и экстремизма, борьбы с преступностью;

-информирование граждан о местах установки камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах через ИМА «Череповец»;

-ведение онлайн-трансляции с 31 обзорной камеры. Предоставление доступа онлайн архив записей с 29 цифровых камер глубиной 30 суток.

В 2018 году внесены изменения следующими документами:

**Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1669:**

- увеличение финансирования по внебюджетным источникам (МБУ «СпаС») на 265,0 тыс. рублей в связи с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности в феврале 2018 года.

В рамках в рамках муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы, основное мероприятие 1- «Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС»:

-увеличение финансирования по МКУ «ЦЗНТЧС» на 61,8 тыс. руб., для выполнения работ благоустройства территории объекта «Дом Высоцкого В.Д., 1860», Вологодская обл., г .Череповец, пр.Советский,19

 Приложения:

- приложение 1

 таблица 17 приложения к Методическим указаниям «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» на 5 листах;

- приложение 2

 таблица 17а приложения к Методическим указаниям Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) на 9 листах;

- приложение 3

 таблица 18 приложения к Методическим указаниям **«**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ» на 7 листах;

**-** приложение 4

таблица 19 приложения к Методическим указаниям **«**Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» на 3 листах;

- приложение 5

таблица 20 приложения к Методическим указаниям **«**Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города» на 1 листе;

Приложение 1.

Таблица 17 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, не достижения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| план | Факт по состоянию на 1 июля | Ожидаемое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа  |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 100 | 37,5 | 100 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 50,0 | 51,0 | 37,4 | 53,8 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 94 | 94 | 94 |  | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений | шт. | 0,0 | 0 | 3 | 3 | [[1]](#footnote-1) | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности | % | 65 | 65 | 29 | 29 | Своевременное выполнение требований нормативных документов по пожарной безопасности в учреждениях города.  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 100 | 0,0 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 100 | 27,5 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту города | % | 100 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не запланированы  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 1.6 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 100 | 28,6 | 100 | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 21 | 9 | 17 | 17 | До 2016 года БОУ ДПО ВО" УМЦ по ГОЧС ВО" обучало муниципальные организации на бесплатной основе, поэтому кол-во обученных было больше. С 2016 года бесплатное обучение было ограничено. С 2016 включены в плановый расчет обученные работники муниципальных организаций учреждений. Фактически обучались и сотрудники муниципальных предприятий, на платной основе, поэтому показатель вырос. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | 72 | 72 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 87 | 87 | 87 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | 96 | 96 |  | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| **3** | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 23 | 22 | 23 | 23 |  | Т 1.18(процент охвата территорий города системой оповещения и информирования населения)Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 192 | 163 | 89 | 179 |  | Т 1.17(Доля правонарушений выявленных с помощью средств фото и видео-фиксации) |
| 3.3 | 100% реагирование отдела мониторинга и прогнозирования ситуационного центра на сообщения о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых КМОС\*\* | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Показатель рассчитать не представляется возможным, т.к. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета Показатель в 2018 году в расчете эффективности не участвует. | Т 1.19(оценка безопасности проживания горожанами) |

 Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 2.

Таблица 17 а приложения к Методическим указаниям

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | План на 2018 год | Факт за 1 полугодие 2018 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)[(\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_3333330) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](file:///C%3A%5CUsers%5Cdanausovaev%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CCOBDUXDX%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf#sub_4444440) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cdanausovaev%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CTemporary%20Internet%20Files%5C%5CContent.Outlook%5C%5CCOBDUXDX%5C%5C%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%204645%20%D1%81%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%E2%84%961498%20%D0%BE%D1%82%2015%2004%202016.rtf%22%20%5Cl%20%22sub_5555550) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год | % | 100 | 37,5 | ВОМ =Nфакт.вып. / Nобщ x 100%, где:ВОМ - выполнение плана основных мероприятий;Nфакт.вып. - фактическое количество выполненных пунктов плана основных мероприятий;Nобщ - количество пунктов плана основных мероприятий.ВОМ =21/56\*100%=37,5% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2 | Готовность сил и средств МКУ «ЦЗНТЧС» в области ГО и ЧС | % | 51,0 | 37,4 | Г1 =П1 + П2 + П3 + П4 / 4 - фактическое значение показателя "Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения" (СОиИН); - фактическое значение показателя "Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Обуч.); - фактическое значение показателя "Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС" (Угр); - фактическое значение показателя "Выполнение ежегодного плана основных мероприятий в области ГО и ЧС (да/нет)" (ВОМ);Г1 =(23+17+72+37,5)/4=37,4 | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3 | Готовность сил и средств МБУ «СпаС» в области ГО и ЧС | % | 94 | 94 | Г1 =П5 + П6 + П7 / 3 - фактическое значение показателя "Обеспеченность городских пляжей спасательными постами" (Осп); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением" (Овс); - фактическое значение показателя "Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием" (ОПС).Г2 = (100+84+96)/3= 94 % | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города» |
| 1.1 | Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений.  | шт. | 0 | 3 | Абсолютное значение. Количество зарегистрированных фактов – 3. | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.2 | Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. | % | 65 | 29 | Показатель рассчитывается как отношение фактически выписанных нарушений по предписаниям за отчетный период – 1 полугодие 2016 года к значению нарушений в выписанных предписаниях в 2013 году. За базовый период (по отношению к которому производится расчет) принимается 2013 год.Пок=58/200\*100%=29% | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 3 – ведомственная отчетность | Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 1.3 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования города | % | 100 | 0,0 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =0% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление образования мэрии города | Управление образования мэрии города |
| 1.4 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры города | % | 100 | 27,5 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =11/40\*100=27,5% | Один раз в полугодие(за отчетный период  | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление по делам культуры мэрии города | Управление по делам культуры мэрии города |
| 1.5 | Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии | % | 100 | 28,6 | Знач. показ. = N вып.м. / N план.м. \*100% , гдеN вып.м. – количество выполненных мероприятий учреждениями и органами мэрии N план.м. – количество запланированных мероприятий учреждениями и органами мэрии % выполненных мероприятий =(2)/(7)\*100=28,6% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
|  | Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 2.2 | Доля должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях при участии МКУ "ЦЗНТЧС" в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 9 | 17 | Обуч. - доля обученных (с нарастающим итогом);Обуч.2013, ...Обуч.2018 - количество обученных в 2014... 2018 годах;Nобщ - общее количество по списку подлежащих обучению.Обуч.=(153+84+101+39+42)/2479\*100=17% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.3 | Укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС | % | 72 | 72 | Угр - укомплектованность городского резерва материальных ресурсов и запасов для ликвидации возможных последствий ЧС;Упрод. - укомплектованность продовольствием;Уппн. - укомплектованность предметами первой необходимости;Умед. - укомплектованность лекарственными средствами, медицинским имуществом и препаратами крови;Усиз. - укомплектованность средствами индивидуальной защиты, приборами РХР и дозиметрического контроля;Уим.вещ. - укомплектованность вещевым имуществом;Угсм - укомплектованность ГСМ (ДЖКХ);Устр.рес. - строительные материалы;Упр.мат.рес. - укомплектованность прочими материальными ресурсами.Угр=(100%+100%+94,12%+100%+100%+0%+16,67%+67,5%)/8=72% | Один раз в полугодие(за отчетный период) | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 2.6 | Обеспеченность городских пляжей спасательными постами | % | 100 | 100 | Осп = Nнал / Nтреб x 100%, где:Осп - обеспечение городских пляжей спасательными постами;Nнал - фактическое количество пляжей, обеспеченных спасательными постами;Nтреб - требуемое количество пляжей, которые необходимо обеспечить спасательными постами.Осп=6/6=\*100=100% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.7 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы водолазным снаряжением | % | 87 | 87 | Овс = Nнал / Nтреб x 100%, где:Nнал - фактическое количество водолазного снаряжения;Nтреб - требуемое количество водолазного снаряжения.Овс=54/62=\*100=87% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
| 2.8 | Обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием | % | 96 | 96 | ОПС = Nнал / Nтреб x 100%, где:ОПС - обеспеченность аварийно-спасательной службы прочим снаряжением и оборудованием;Nнал - фактическое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС";Nтреб - требуемое количество прочего снаряжения и оборудования МБУ "СпаС".ОПС=(156/163)\*100=96% | Один раз в полугодие(за отчетный период | 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность | МБУ «Спас» | МБУ «Спас» |
|  | **3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца.** |
| 3.1 | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения | % | 22 | 23 | $$\% СОиИН=\frac{S\_{от}\*100}{S\_{n^{ }}}$$% - СОиИН - процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения система оповещения $S\_{n^{ }}$-планируемая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования $S\_{от}$-фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования $$S\_{от}=S\_{отi^{1}}+S\_{отi^{2}}+…+S\_{отi^{n}}$$$S\_{отi^{1}},S\_{отi^{2}},…S\_{отi^{n}}$- фактическая площадь охвата территории жилой зоны системой оповещения / информирования в i-ом районе% охвата территории =(372+904+437+352)/9013\*100=23 % | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МКУ «ЦЗНТЧС» | МКУ «ЦЗНТЧС» |
| 3.2 | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Ед. | 163 | 89 | Суммарное количество правонарушений, совершенных в общественных местах и на улице, в выявлении которых использованы данные городской системы видеонаблюдения за отчетный период. Значение показателя рассчитывается по методике Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Один раз в полугодие(за отчетный период | 3 – ведомственная отчетность | МБУ «ЦМИРиТ» | МБУ «ЦМИРиТ» |

 Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 3.

Таблица 18 приложения к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятий за 1 полугодие 2018 года | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МКУ «ЦЗНТЧС» в сфере реализации Программы | Выполнение плана основных мероприятий города Череповца в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год составило 37,5% | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
|  | Основное мероприятие 2.Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия города(МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий Программы, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ «СпаС» в сфере реализации Программы | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Провести техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на объектах МКУ «ЦЗНТЧС, перезарядку 33 огнетушителей, испытание наружных пожарных лестниц здания «Ситуационного центра по адресу ул. К. Либкнета | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людейпри пожаре ООО «Рубеж» по контракту № 635 от 01.01.2018,  | Мероприятия по перезарядке 33 огнетушителей, испытание наружных пожарных лестниц запланированы на 2 полугодие 2018 года |
| Мэрия (МКУ «ЧМЦ») | Замена шлейфов пожарной сигнализации в здании по адресу:ул.Устюженская,16 |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
| Управление образования мэрии | Провести ремонт установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре в учреждениях управления образования. |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | Техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" в здании ЦГБ и Библиотеках № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 - МБУК «Объединение библиотек» | Проведена установка автоматической пожарной сигнализации в здании амбара расположенного на территории ИЭМ «Усадьба Гальских».Заменены аккумуляторные батареи в ИБП системы противопожарной безопасности Центральной городской библиотеки.Поведено техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» в здании ЦГБ и библиотеках №№ 2.3.4.6.8.9.10 за 5 месяцев. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение первичных средств пожаротушения, перезарядка | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») |  |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
| Мэрия (МКУ «ЧМЦ») | Приобретение и проведение перезарядки огнетушителей | Перезарядка огнетушителей произведена |  Приобретение огнетушителей запланировано на 2 полугодие 2018 года |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Мэрия (МКУ «ЧМЦ») | Обследование электрических сетей в здании по адресу:ул.Устюженская,16 |  | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
|  | Управление по делам культуры мэрии | Выполнение проектно-сметной документации внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО». | Выполнена проектно-сметная документация внутреннего электроснабжения здания «Дом –музей Верещагиных - МБУК «ЧерМО». |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Управление образования мэрии | Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц в 17 учреждении управления образования. |  | Запланировано в 3 квартале 2018 г. |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) | Управление образования мэрии | Проведение испытания внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 47 учреждении управления образования. | Проведено испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) в 16 учреждениях управления образования. | В 31 учреждении запланировано в 3 квартале 2018 г. |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций здания Отдела фондов - МБУК «ЧерМО» и зданий библиотек №№ 1,4,8,10 – МБУК «Объединение библиотек». | Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МБУК «Череповецкое музейное объединение». | запланировано в 2 полугодии 2018 г. |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом | Мэрия (МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Приобретение оборудования для организации дополнительных спасательных постов в местах массового отдыха горожан. Подготовка пляжей к летнему сезону, дежурство на городских пляжах | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2014 году |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Приобретение водолазного оборудования и снаряжения | Мэрия (МБУ «СпаС») | На 2018 год приобретения водолазного снаряжения не запланировано |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Приобретение компьютеров и многофункционального устройства | Мэрия (МБУ «СпаС») | Выполнено в 2015 году |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Приобретение аварийно-спасательного оборудования | Мэрия (МБУ «СпаС») | Улучшение оснащенности спасателей для выполнения аварийно-спасательных работ МБУ «СпаС» |  | Запланировано в 3 квартале 2018 г. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Рост доли обученных должностных лиц и работников ГОЧС муниципальных организаций и учреждений в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | С 01.01.2017 года  1. Укомплектованность штата курсов ГО на 100% за счет специалистов МКУ «ЦЗНТЧС», которые выполняют данные обязанности по совмещению (начальник курсов ГО, заместитель начальника курсов ГО, старший преподаватель, преподаватели – 3 чел.).2. Заключены договоры на оказание образовательных услуг с ведущими организациями города: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь метиз», АО «ФосАгро-Череповец», АО «ФЭСКО», АО «ЧФМК», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО «Череповецкий хлебокомбинат», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», МУП «Водоканал», ФБОУ ВО «ЧГУ» и др.3. Доход от оказания платных образовательных услуг за 1 полугодие 2018 год составил 454,6 тыс. руб. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Мэрия(МБУ «СпаС») |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении или предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций в границах города Череповца | Мэрия (МБУ «СпаС») | Полноценное и эффективное осуществление основных мероприятий подпрограммы 2, направленных на реализацию полномочий, задач и функций МБУ "СпаС» в сфере реализации подпрограммы 2 | Доля выполненных заявок в общем количестве поступивших заявок, за исключением обоснованно отклоненных- 100%; Своевременность реагирования на аварийно-спасательные и другие неотложные нужды-100% |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | Обеспечение работоспособного состояния городской системы оповещения и информирования населения | Процент охвата территории города системой оповещения и информирования населения составляет 23 % |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | МБУ "ЦМИРиТ" | Сохранение достигнутого уровня 2013 года в работе по количеству правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | Обеспечение в работоспособном состоянии внедренных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение работы КСА функционального блока «Экологическая безопасность»\*\*\*\* | Управление образования мэрии, комитет охраны окружающей среды мэрии | Решения задач по обеспечению экологической безопасности | Мероприятие не выполнено. КСА функционального блока «Экологическая безопасность не введен в промышленную эксплуатацию и не передан на баланс муниципалитета |  |

 Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 4.

Таблица 19 приложения к Методическим указаниям

Отчет

об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.) |
| п/п | 1 полугодие 2018 года |
|   | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | **всего** | **50 670,5** | **50 732,3** | **22 725,6** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 25 869,1 | 25 930,9 | 13 146,4 |
| Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 73,6 | 73,6 | 0,3 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 22 654,6 | 22 654,6 | 9 511,2 |
| Мэрия (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,4 | 142,4 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 430,8 | 430,8 | 67,8 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 23 312,4 | 23 374,2 | 11 993,4 |
|  | Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | Мэрия (МБУ «СпаС») | 22 064,6 | 22 064,6 | 9 511,2 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **2 112,9** | **2 112,9** | **128,0** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 108,5 | 108,5 | 60,0 |
| Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 73,6 | 73,6 | 0,3 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 430,8 | 430,8 | 67,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 87,0 | 87,0 | 60,0 |
|  Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
| Управление образования мэрии | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Управление по делам культуры мэрии | 122,3 | 122,3 | 51,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Ремонт и оборудование эвакуационных путей зданий | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 5,6 | 5,6 | 0,3 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  | Мэрия (МКУ "ЧМЦ") | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| Ремонт и обслуживание электрооборудования зданий | Управление по делам культуры мэрии | 186,8 | 186,8 | 16,8 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды сцены. Проведение экспертизы | Управление по делам культуры мэрии | 121,7 | 121,7 | 0,0 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего** | **1 184,0** | **1 184,0** | **189,1** |
| Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 594,0 | 594,0 | 189,1 |
| Мэрия (МБУ «СпаС») | 590,0 | 590,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. | Мэрия (МБУ «СпаС») | 590,0 | 590,0 | 0,0 |
| Оснащение аварийно-спасательных подразделений МБУ "СпаС" современными аварийно-спасательными средствами и инструментом |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4.  | Мэрия (МБУ «СпаС») | 590,0 | 590,0 | 0,0 |
|   | Приобретение аварийно-спасательного оборудования |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | 594,0 | 594,0 | 189,1 |
| Организация и проведение обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС |
| 3 | **Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-ритории города Череповца** | **всего** | **1 996,6** | **1 996,6** | **903,8** |
| Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 903,8 |
| Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,4 | 142,4 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание городской системы оповещения и информирования населения | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») | 1 854,2 | 1 854,2 | 903,8 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | Мэрия города (МБУ «ЦМИРиТ») | 142,4 | 142,4 | 0,0 |

|  |
| --- |
|  |

Кольцова Г.Н. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

Приложение 5.

Таблица 20 приложения к Методическим указаниям

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |   |
| п/п | Расходы за первое полугодие 2018 года, (тыс. руб.) |
|   | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Муниципальная программа « Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы** | **всего** | **58 271,6** | **25 416,2** | 43,6 |
| городской бюджет | 50 732,3 | 22 725,6 | 44,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 100,0 | 1 015,7 | 48,4 |
| внебюджетные источники | 5 439,3 | 1 674,9 | 30,8 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МКУ «ЦЗНТЧС» | **всего** | 23 374,2 | 11 993,4 | 51,3 |
| городской бюджет | 23 374,2 | 11 993,4 | 51,3 |
| Основное мероприятие 2. Организация работ в сфере ГО и ЧС, создание условий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера МБУ «СпаС» | **всего** | 27 238,9 | 12 166,4 | 44,7 |
| городской бюджет | 22 064,6 | 9 511,2 | 43,1 |
| внебюджетные источники | 5 174,3 | 2 655,2 | 51,3 |
| **2** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»** | **всего** | **2 112,9** | **128,0** | 6,1 |
| городской бюджет | 2 112,9 | 128,0 | 6,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |
| **3** | **Подпрограмма 2**  | **всего** | **1 184,0** | **189,1** | 16,0 |
| **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | городской бюджет | 1 184,0 | 189,1 | 16,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |
| **4** | **Подпрограмма 3** | **всего** | **4 096,6** | **1 919,5** | 46,9 |
|  **Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца** | городской бюджет | 1 996,6 | 903,8 | 45,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |   |
| областной бюджет | 2 100,0 | 1 015,7 | 48,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |   |

Кольцова Г.Н.. .

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ф.И.О. подпись

1. **В 1 полугодии 2018 года произошло 3 пожара в муниципальных учреждениях города:**

**- 13.04.2018 г. в 15:39**, г. Череповец, ул. Городецкая, д. 20 , Средняя общеобразовательная школа №14. Здание школы 3-х этажное, панельное, 2-й степени огнестойкости. Кровля плоская, мягкая. Электрифицирована, отопление центральное, не газифицирована. Загорание в помещении спортзала на 2-м этаже размерами 11,6 на 23,8 м, общей площадью 278 кв. м. Загорание настенного люминесцентного светильника. Общая площадь пожара **–** 0,2 кв. м.Огнем уничтожен пластиковый плафон светильника. Повреждена внутренняя отделка стены на площади 1 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 680 чел. Причина:короткое замыкание дросселя люминесцентного светильника.

**- 03.06.2018 в 14.25**, г. Череповец, ул. Ленина, 129.. На территории МБДОУ «Детский сад № 12» возгорание деревянной веранды размером 4х5 метров, не электрифицирована, не газифицирована, отопление отсутствует, кровля односкатная, остекление отсутствует, дверь отсутствует, вход на веранду свободный. Собственник  МБДОУ "Детский сад № 12". Общая площадь пожара – 2 кв. м. Огнем повреждена  часть деревянной стены на площади 2 кв. м., внутренняя отделка веранды на всей площади. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - поджог.

**- 12.06.2018 в 15.33**, г. Череповец, ул. Командарма Белова, 48, МУП «Санаторий Адонис». 6-ти этажное, панельное, здание санатория «Адонис», электрифицировано, газифицировано, отопление центральное, находится на балансе мэрии г. Череповца (директор Бакунин А.В.). Возгорание светильника дневного освещения в коридоре 6-го этажа. Общая площадь пожара – 0,2 кв. м. Огнем поврежден светильник дневного освещения на площади 0,2 кв. м.  Жертв и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек (по лестничным маршам). Причина пожара - короткое замыкание светильника дневного освещения. [↑](#footnote-ref-1)