Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования» на 2013-2022 годы

Ответственный исполнитель: управление образования мэрии

Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета: 09.07.2018

| Непосредственный исполнитель | Фамилия, имя, отчество | Телефон, электронный адрес |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника управления образования мэрии, начальник отдела общего и дополнительного образования | Барабанова Мария Геннадьевна | (8202) 26 95 41 UO35@cherepovetscity.ru |

Исполняющий обязанности

начальника управления			          	                                          С.В. Заварзина

Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 1 полугодие 2018 года

За 1 полугодие 2018 года в рамках реализации муниципальной программы управлением образования мэрии и подведомственными учреждениями достигнуты следующие результаты.

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по муниципальной сфере дошкольного образования города с 2013 по 2017 годы реализована система мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация мероприятий позволила создать за данный период 2792 дополнительных места для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечить увеличение охвата дошкольным образованием, который по состоянию на 01.07.2018 года составил 91,8%.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2017 году после ремонта и реконструкции зданий открыты 2 детских сада на 175 мест (ул. Ленина, 124 – 100 мест; ул. Металлургов, 47 – 75 мест), что позволило в 1 полугодии 2018 года увеличить численность детей, охваченных услугами дошкольного образования

В целях достижения стратегических показателей, включенных в Стратегию развития города до 2022 года, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (с последующими изменениями и дополнениями) для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 144, 103 мкр.);

- комплектование детских садов после реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном районе города.

Во второй половине 2018 года для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению:

пр. Строителей, д.9 - на 120 мест;

ул. Ломоносова, д. 55 - на 120 мест;

Итого: 240 мест

Реализация мероприятий позволит к 2019 году стабилизировать значение показателя «Доля охвата детей дошкольным образованием» на уровне 91,0% и сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города.

В соответствии с планом-графиком реализации федерального государственного образовательного стандарта в образовательных организациях г.Череповца продолжалась работа по обеспечению условий для реализации ФГОС ДО.

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения реализуют основную образовательную программу, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Составлены рабочие программы воспитателей и специалистов с учетом возрастных особенностей детей, парциальных образовательных программ по отдельным направлениям образовательной деятельности. Вопросы о ходе реализации ФГОС ДО освещались на совещаниях и семинарах с руководителями и специалистами дошкольных образовательных учреждений.

Комплекс методических мероприятий (свыше 30 теоретических семинаров, семинаров-практикумов для воспитателей и специалистов, в том числе, 2 семинара по организации инклюзивного образования для руководителей и воспитателей ДОУ, 18 мастер-классов и занятий творческих мастерских для всех категорий педагогических работников в рамках работы городской методической службы, МУМП и МРЦ) позволил обеспечить высокий уровень подготовки педагогов ДОУ для работы с детьми в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась в консультационных пунктах, созданных в МДОУ и на базе консультационного центра МАДОУ «Детский сад № 77».

В соответствии со стратегической целью по обеспечению доступного и качественного образования, выполнением плана мероприятий по достижению стратегических показателей по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования по состоянию на 01.07.2018:

- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов набрали 14 выпускников школ города.

- в 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,19,27», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования №№ 29, 32, 44», МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35», МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38») и в МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения и они заявились на оказание данной услуги.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-7 классы общеобразовательных школ города, 40 восьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 девятых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 одиннадцатый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 77,02%.

- реализуются сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- проведен эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2017-2018 учебном году детям от 5 до 18 лет выдано 4550 сертификатов на дополнительное образование);

Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- координация профориентационной работы (проведение совещаний, семинаров, тематических проверок ОУ). Реализация мероприятий городского плана совместных мероприятий управления образования, учреждений СПО, высшего профессионального образования, предприятий города по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных учреждений. Участие учащихся школ города в исследовании по выявлению мотивации выбора профессионального учреждения и специальности;

В целях достижения стратегических показателей на плановый период до 2022 года запланировано:

- развитие независимой системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- оснащение современным оборудованием существующих объединений учреждений дополнительного образования;

- расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и учрежденийдополнительного образования (открытие объединений на базе школ с привлечением педагогов ОУ и учреждений дополнительного образования).

Развитие системы образования и повышение его качества находятся в прямой зависимости от кадровой политики.

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы включает в себя подпрограмму «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования», цель которой - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Для выполнения показателей подпрограммы в 1 полугодии 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 12 732,7 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 12 298,1 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 2 824,0 тыс. руб.

Для достижения стратегических показателей в 2018 году и плановый период запланированы:

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной программы - обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.

Задачи, реализуемые в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечить доступность дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования;

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать безопасные условия функционирования образовательных учреждений;

- обеспечить сферу образования квалифицированными кадрами, повысить социальную защищенность работников муниципальной системы образования, увеличить долю молодых педагогов, повысить профессиональный имидж профессии педагога, закрепить педагогические кадры в муниципальных образовательных учреждениях;

- совершенствовать систему выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

- создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создать в системе образования условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создать условия для получения качественного дошкольного и общего образования, обеспечить обновление содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;

- обеспечить эффективность расходования бюджетных средств и управления системой образования города.

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1)

Цель подпрограммы 1 - обеспечение доступности дошкольного образования.

Задачи:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного образования детей;

модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования в рамках внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обеспечение обновления содержания и технологий дошкольного образования.

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Достижению показателей подпрограммы в первом полугодии 2018 года способствовали следующие мероприятия:

- увеличение численности детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, в связи с открытием после ремонта и реконструкции 2 зданий детских садов на 175 мест (ул. Ленина, д. 124; ул. Металлургов, д.47);

-стабильная системная работа муниципальных дошкольных образовательных учреждений по реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образовании в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

В 2018 году для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция (перепрофилирование) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению:

пр. Строителей, д.9 - на 120 мест;

ул. Ломоносова, д. 55 - на 120 мест;

Итого: 240 мест

В целях достижения стратегических показателей, включенных в Стратегию развития города до 2022 года, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5366 (в редакции постановления мэрии города от 11.11.2013 № 5318) для развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 2022 года запланированы следующие мероприятия:

- комплектование вновь открываемых детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (в соответствии с Генеральным планом города Череповца, Сетевым графиком развития инфраструктуры города Череповца до 2022 года по объектам капитального строительства запланировано строительство дошкольных образовательных учреждений в Зашекснинском районе – 112, 144, 103 мкр.);

- комплектование детских садов после реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных образовательных учреждений, используемых не по прямому назначению в Индустриальном районе города.

Реализация мероприятий позволит к 2019 году стабилизировать значение показателя «Доля охвата детей дошкольным образованием» на уровне 91,0% и сократить очередность на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города.

В целях повышения качества дошкольного образования – реализация в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях основных общеобразовательных программ дошкольного образовании в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Общее исполнение по подпрограмме за I полугодие 2018 года – 100,5%.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

(далее – подпрограмма 2)

Цель подпрограммы 2 - повышение доступности качественного общего образования детей, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений общего образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа;

3) развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

4) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и развитие инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений города;

5) формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.

Общее исполнение по подпрограмме за I полугодие 2018 года – 88,5% Основная причина неисполнения – расчет по ряду показателей произведен по 2017-2018 учебному году (по имеющимся статистическим отчетам), в 2018-2019 учебном году значения показателей увеличатся.

Для выполнения показателей подпрограммы:

- по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) максимальный результат 100 баллов набрали 14 выпускников школ города.

- в 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №№ 25,40,16,19,27», МБОУ «НОШ № 39», МБОУ «Центр образования №№ 29, 32, 44», МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №35», МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38») и в МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» созданы условия для обучения детей-инвалидов.

- системой дистанционного обучения охвачено 100% от общего числа детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения и они заявились на оказание данной услуги.

- занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-7 классы общеобразовательных школ города, 40 восьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 девятых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 одиннадцатый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 77,02%.

- реализуется сетевая и внутришкольная модели организации предпрофильной подготовки. Активно привлекаются к профориентационной работе и проведению элективных курсов учреждения среднего и высшего профессионального образования, учреждения дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структуры. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений организована в соответствии с Планом совместных мероприятий управления образования, учреждений среднего, высшего профессионального образования, предприятий города;

- во всех общеобразовательных школах реализуется программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни, либо как отдельный модуль, либо как раздел планов воспитательной работы. Реализуются профилактические программы «Полезные привычки, навыки, выбор», модульный курс профилактики курения «Брось!» Сизанов А. Н., Хриптович В. А. и другие.

Для достижения показателей запланировано ряд мероприятий:

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего, среднего общего образования;

- развитие эффективных методов обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных учебных материалов. Реализация проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 3)

Цель подпрограммы 3 - повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики города, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи:

1) развитие сети и инфраструктуры учреждений дополнительного образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения, независимо от территории проживания и возможностей здоровья;

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

3) совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей, талантливой молодежи;

4) оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных школ;

5) обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Общее исполнение по подпрограмме за I полугодие 2018 года – 119,1%

Для выполнения показателей подпрограммы:

- проведена системная целенаправленная работа по повышению доступности дополнительного образования для всех категорий населения и во всех районах города;

- проведен эксперимент по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (в 2017-2018 учебном году детям от 5 до 18 лет выдано 4550 сертификатов на дополнительное образование);

Для достижения показателей запланировано:

- организация интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования;

- предоставление муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- работа по развитию сети структурных подразделений учреждений дополнительного образования в Зашекснинском и Северном районов для организации дополнительного образования.

Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»

(далее – подпрограмма 4)

Цель подпрограммы 4 - создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования.

Задачи:

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами;

- повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования;

- увеличение доли молодых педагогов;

- повышение профессионального имиджа профессии педагог;

- закрепление педагогических кадров в муниципальных образовательных учреждениях.

Общее исполнение по подпрограмме – 133,7%.

Для выполнения показателей подпрограммы в 1 полугодии 2018 года были проведены следующие мероприятия:

- обеспечено участие педагогов в конкурсах на получение денежного вознаграждения;

- произведены денежные выплаты в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 12 732,7 тыс. руб.;

- компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в сумме 12 298,1 тыс. руб.;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца в сумме 2 824,0 тыс. руб.

Для достижения стратегических показателей в 2018 году и плановый период запланированы:

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Дню учителя;

- торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года;

- выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А.Милютина в области образования;

- осуществление денежных выплат в виде:

- ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за содержание ребенка в детском саду;

- компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений лицам, работающим в должности "воспитатель" в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца.

Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности»

(далее – подпрограмма 6)

Цель подпрограммы 6 - укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности.

Задачи:

- выполнение требований законодательства по созданию условий для обеспечения образовательного процесса;

- приведение зданий и территорий образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами;

- удовлетворение потребностей образовательных учреждений в необходимом оснащении и ремонтах;

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательных учреждений;

- сохранение и улучшение здоровья детей;

- создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без отклонений.

Для выполнения показателей подпрограммы в 1 полугодии 2018 года были проведены следующие мероприятия:

1. «Текущие ремонты».

В рамках реализации данного мероприятия в 5 образовательных учреждениях проведены ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, текущий ремонт помещений, ремонт кровли.

- 2. «Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений».

В рамках реализации данного мероприятия, взамен вышедшего из строя, приобретено:

- мебели - в 2 образовательных учреждениях,

- торгово-технологического оборудования - в 18 образовательных учреждениях,

- МАФ - в 1 образовательном учреждении.

Для достижения стратегических показателей в 2018 году и плановый период запланированы:

1. «Текущие ремонты».

В рамках реализации данного мероприятия в 70 образовательных учреждениях запланированы ремонты по различным видам работ: замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, ремонт кровли, сантехнического и электромонтажного оборудования в рамках решения аварийных ситуаций, наружные работы и т.д.

- 2. «Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений».

В ходе подготовки к новому 2018 учебному году в 39 образовательных учреждениях запланировано приобретение мебели, торгово-технологического оборудования, МАФ, взамен вышедшего из строя.

- 3. «Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений».

- В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» были выделены средства для вновь открываемых структурных подразделений 2 детских садов на приобретение мебели; посуды; кухонного, хозяйственного, мягкого, медицинского, противопожарного инвентаря; основных средств не связанных с учебным процессом.

Общее исполнение по подпрограмме за I полугодие 2018 года –58,6%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения планового значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт по состоянию на 1 июля 2018 года | Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 2. | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности | % | 91,0 | 91,0 | 91,8 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | - | 2,3 | По состоянию на 01.07.2018 прогнозная оценка совпадает с плановой, результаты ГИА не известны по ряду предметов | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,8 | 82,2 | 97,8 | Помещения пищеблоков ОУ требуют ремонта, не во всех учреждениях созданы отдельные лаборатории по физики и химии | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,9 | 65,8 | 65,9 | Данные представлены за 2017-2018 учебный год | Ч1.4 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 91,0 | 75,3 | 91,0 | Снижение показателя связано с оптимизацией численности педагогов, увеличением количества педработников, работающих на 1,5 и более ставки | Ч 1.6 укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 79,0 | 81,0 | 81,0 | В ОУ проводится целенаправленная работа по освещению вопросов здорового питания школьников | Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | % | - | - | - |  | - |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100,0 | 71,3 | 100,0 | Невыполнение в связи с незавершением года | Ч 2.9, Ч 2.10 |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам, дошкольным образовательным учреждениям |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям | % | 93,0 | Мониторинг проводится БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» Результаты анкетирования будут предоставлены в ноябре 2018 г. | 93,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет | ед. | 4000 | 4152 | 4000 | Процедура комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год завершается ежегодно по состоянию на 15 июля. Результаты зачисления детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на новый учебный год подводятся по состоянию на 01.10.2018 года. | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | мест на 1000 детей | 969 | 965 | 969 | Ввод в эксплуатацию 2 объектов реконструкции и ремонта зданий на 120 мест каждое (ул. Ломоносова, 55; пр. Строителей, 9) будет осуществлен на окончание 2018 года | Ч 1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 18,5 | 18,8 | 18,0 | Процедура комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2018-2019 учебный год завершается ежегодно по состоянию на 15 июля. Результаты зачисления детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на новый учебный год подводятся по состоянию на 01.10.2018 года. Показатель имеет статус на снижение | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 90,0 | 95,7 | 95,7 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | дето-дни | 19,2 | 18,6 | 18,6 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
| 9 | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | Ч1.3 Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 93,0 | 83,0 | 93,0 | Отсутствие новой школы в Зашекснин-ском районе | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 97,7 | - | 97,7 | По состоянию на 01.07.2018 прогнозная оценка совпадает с плановой, результаты ГИА не известны по ряду предметов | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 2,5 | - | 2,5 | По состоянию на 01.07.2018 прогнозная оценка совпадает с плановой, результаты ГИА не известны по ряду предметов | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 49,0 | 49,0 | 49,0 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) | чел. | 25,7 | 26,6 | 26,6 | В 2019 году планировался ввод в эксплуатацию новой школы в 112 мкр. Зашекснинского района города, на текущий момент объект в эксплуатацию не введен | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч 1.10 Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,4 | 0,3 | 0,3 | В связи с изменением требований к организации участия учащихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 13,0 | 21,1 | 21,1 | В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию новой школы в 112 мкр. Зашекснинского района города, на текущий момент объект в эксплуатацию не введен | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 85,0 | 77,02 | 85,6 | В 2018/2019 учебном году к реализации ФГОС ООО приступят все 8-е классы общеобразовательных учреждений города, на уроне среднего общего образования (ФГОС СОО в пилотном режиме приступят 10 классы МБОУ «СОШ № 40», ОЦ №11, ЦО№12; 11 класс МБОУ «Гимназия № 8». |  |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 89,0 | 69,0 | 86,6 | В 2017/2018 учебном году к реализации ФГОС ООО приступят все 7-е классы общеобразовательных учреждений города | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 24,0 | 1,4 | 9,7 | В области введение ФГОС на уроне среднего общего образования (ФГОС СОО) находится в пилотном режиме, на уроне города внедрение ФГОС СОО осуществляется в одном классе МБОУ «Гимназия № 8». Переход на ФГОС СОО в пилотном режиме в 2018/2019 учебном году планируется в 11 классе МБОУ «Гимназия № 8». | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.1 Количество стажировочных, инновационных площадок, обеспечивающих трансляцию лучшего педагогического опыта |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 96,0 | 90,5 | 96,0 | Отсутствие безбарьерной среды в 100% ОУ и в 1 ОУ требуется проведение капитального ремонта. | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 16. | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 25,0 | 37,5 | 37,5 | В связи с изменением требований к организации участия учащихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 17. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70,0 | 52,0 | 70,0 | В 2018 году запланировано проведение 27 мероприятий. За 1 полугодие организовано участие в 14 мероприятиях, где обучающиеся достигли высоких результатов | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,6 | 25,6 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 19. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 98,0 | 99,1 | 98,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 20. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | - | - |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 21. | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. | - | - | - |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 22. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 97,0 | 100,0 | 100,0 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 93,0 | 91,0 | 93,0 | Открытие МАОУ «Детский технопарк «Кванториум» | Ч1.4 Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | ед. | 46,0 | 43,0 | 43,0 | Указано общее количество общеобразовательных учреждений, уменьшение за счет проведение процедур реорганизации учреждений | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 4. | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70,0 | 52,0 | 70,0 | В 2018 году запланировано проведение 27 мероприятий. За 1 полугодие организовано участие в 14 мероприятиях, где обучающиеся достигли высоких результатов | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.5 Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества направленных участников, направленных от г. Череповца |
| 5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 40,0 | 46,3 | 40,0 |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 6. | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 12,0 | 27,6 | 28,0 | Увеличение количества кружков технической направленности | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 7. | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | - | - | - |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 8. | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | - | - | - |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| 9. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных районов (городских округов), в которых распространена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | - | - | - |  | Ч1.4 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 8,0 | 9,5 | 8,0 | Увеличение количества педагогических работников, уволенных из сферы образования в связи с оптимизацией численности | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,4 | 1,4 | 2,4 | Уменьшение количества молодых специалистов, трудоустроенных в муниципальные образовательные учреждения в связи с мероприятиями по оптимизации штатных расписаний | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 14,0 | 16 | 14,0 | Увеличение количества педработников, имеющих стаж работы до 5 лет и уменьшение количества фактически работающих педагогов | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 70,4 | 100,0 | Уменьшение количества педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в связи с изменением в нормативных документах, регламентирующих данную процедуру | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 30,0 | 100 | 100,0 | В связи с изменившимся законодательством, требуется корректировка показателя либо в части формулировки либо в части цифровых значений | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 95,0 | 84,0 | 95,0 | Снижение показателя связано с оптимизацией численности педагогов | Ч 1.6, укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и их безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты и работы по благоустройству территорий в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениямЧ1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | - детские сады | % | 42,3 | 4,05 | 42,3 |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 74,42 | 4,65 | 74,42 |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 75,0 | - | 75,0 |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды» | % | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские сады | % | 28,38 | 24,32 | 35,14 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям |
|  | Общеобразовательные школы | % | 9,3 | 6,98 | 18,6 |  | Ч 1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
|  | Учреждения дополнительного образования | % | - |  | - |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общего количества дошкольных образовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 4,05 | 1,35 | 4,05 |  | Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 2,33 | 0,0 | 2,33 |  | Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам Ч1.7 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных строительных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 2,33 | 0,0 | 2,33 |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления			          	                                          С.В. Заварзина

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на 2018 год | Фактическое значение за первое полугодие 2018 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | Y=Ч3−7Чобщ⋅100 где: Y - охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования; Ч3−7- численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; Чобщ - общая численность детей в возрасте 3 – 7 лет Расчет: 100,0% = (18130/18130) * 100 % | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным. | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Доля охвата детей дошкольным образованием | % | 91,0 | 91,0 | Y=Ч1−7Чобщ⋅100 Y- доля охвата детей дошкольным образованием Ч1−7-отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, охваченных общественным дошкольным образованием Чобщ общая численность детей в возрасте 1-7 лет Расчет: 91,0% = (23340/25648) *100% | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | Данные не могут быть рассчитаны так как на отчетный период нет итоговых результатов ГИА, в сентябре будет проходить дополнительный период сдачи ГИА | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; Т - численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; Тобщ – общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 97,8 | 82,2 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; X – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями; N –общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общая численность обучающихся общеобразовательных организаций - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 65,9 | 65,8 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет; X – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня; N –общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет. Расчет: 65,8%= 20113/30567*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня - отчетность образовательных учреждений, подтвержденная документально; общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами | % | 91,0 | 75,3 | Ук=КпрШч⋅100%, где: Ук – укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими работниками; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях; Шч – штатная численность педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. Расчет: 75,3 = 4538/6024,78 * 100 | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 7. | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием | % | 79,0 | 81,0 | - Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Т - численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием; Тобщ – общая численность обучающихся общеобразовательных школ Расчет: 81%= (29457/36367)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 1 октября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием - отчеты общеобразовательных учреждений; общая численность обучающихся общеобразовательных школ - данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) | % | 100,0 | 100,0 | Y=ТТобщ⋅100%, где: Y - доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности; Т – количество учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», в которых бухгалтерский, бюджетный учет и налоговая и статистическая отчетность ведутся без нарушений и жалоб; Тобщ – общее количество образовательных учреждений, обслуживаемых МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» Расчет: 100=121/121*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 апреля за прошлый финансовый год | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | статистическая информация, письма финансовых органов, налоговых органов, фондов | Ускова И.Б., директор МКУ «ЦБ» |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* | Показатель не относится к компетенции управления образования | - |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием; X – численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в ДОУ и ОШ; N –общая численность населения в возрасте 5-18 лет Расчет: 100%=(47792/47792)*100 | 1 раз в год, по состоянию на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в ДОУ и ОШ - отчетность общеобразовательных учреждений; общая численность населения в возрасте 5-18 лет - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии | % | 100,0 | 71,3 | Д=КфКп⋅100%, где: Д – доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии; Кф – количество выполненных мероприятий; Кп – количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности управления образования мэрии Расчет: 71,3%=127/178*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | ежегодный отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности управления образования мэрии на текущий год | Барабанова М.Г., заместитель начальника |
| 12. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 15,7 | 15,7 | Y=A*100%/Q, где: Y-доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций; A – общее количество дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми качественного образования; Q – общее количество образовательных организаций в городе. Расчет: 15,7=(19/121)*100% |  |  |  | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 93,0 | Мониторинг проводится БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» Результаты анкетирования будут предоставлены в ноябре 2018 г. | Y- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; МДОУ% - суммарное количество обобщенных показателей удовлетворенности качеством услуг каждого МДОУ, выраженных в процентах; D- общее количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений города. | 1 раз в год | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. | Данные мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 2. | Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет | Ед. | 4000 | 4152 | Зн - количество неудовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. Зо - общее количество заявлений, зарегистрированных в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет Зу - количество удовлетворенных заявлений на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет Расчет: 4152 = 7625 – 3473 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1 года до 3 лет. | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 3. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях | Мест на 1000 детей | 969 | 965 | Y=МОбщееЧ1−6⋅1000 Y- обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях МОбщее- общее число мест в дошкольных учреждениях Ч1−6- число детей в возрасте 1-6 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях Расчет: 965 = (22518/23340)*1000 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений (Форма № 85-К) | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 4. | Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет | % | 18,5 | 18,8 | Y=ЗНЗОбщее⋅100% Y- доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗН- число неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет ЗОбщее- общее число заявлений на предоставление места в ДОУ детям с 1,5 до 3 лет Расчет: 18,8 % = 991/5269*100 | По итогам полугодия, по состоянию на 1 июля текущего года и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Данные ведомственной информационной системы | Заявления, зарегистрированные в ведомственной информационной системе на предоставление места в МДОУ детям с 1,5 до 3 лет. | Осколкова И.Л., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 5. | Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего | % | 90,0 | 95,7 | Y=ЧСВЧОбщее⋅100% Y- доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧСВ- количество детей-выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего; ЧОбщее- общее количество детей-выпускников ДОУ, обследованных по уровню психологической готовности к школе Расчет: 95,7% = 3772/3942*100% | По итогам учебного года | Обследование уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Результаты обследования уровня психологической готовности детей-выпускников МДОУ | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 6. | Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) | Дето-дни | 19,2 | 18,6 | Y=DБСРЧ Y- уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год): DБ- количество дней, пропущенных всеми детьми МДОУ по болезни; СРЧ- среднегодовая численность всех детей, посещающих МДОУ. Расчет: 18,6 = 428711/23049 | Ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Статистическая отчетность | Данные годовой статистической отчетности о деятельности дошкольных образовательных учреждений | Швецова Н.М., главный специалист отдела дошкольного образования |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 10,0 | 10,0 | %, где: Y - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество дошкольных образовательных организаций Расчет: 10,0% = (7/74)*100 % | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 90,0 | 90,0 | Y=ДиохватДОДиобщее⋅100% Y- доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием ; ДиохватДО -количество детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; Диобщее общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7 лет. Расчет: 90,0%=(296/329)*100% | 1 раз в год | Статистическая отчетность | Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - данные статистических отчетов, данные, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями | Швецова Н.М., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. | Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование | % | 0,3 | 0,3 | УвНС = ДНС / ДоПДО * 100% УвНС – удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; ДНС –численность детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе; ДоПДО – общая численность детей, получающих дошкольное образование Расчет: 0,3% = 68/23340*100% |  |  |  | Сухарева М.А., главный специалист отдела дошкольного образования |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 93,0 | 83,0 | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; X – количество человек, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным школам; N –общее количество участников опроса Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 2 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 97,7 | Данные не могут быть рассчитаны так как на отчетный период нет итоговых результатов ГИА, в сентябре будет проходить дополнительный период сдачи ГИА | Y=XN⋅100%, где: Y - доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам; X – численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»; N –общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования» | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Статистическая отчетность | численность обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- база результатов Единого государственного экзамена, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, с учетом общеобразовательных школ и МБОУ «Центр образования»- данные статистических отчетов ОШ-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | % | 2,5 | Данные не могут быть рассчитаны так как на отчетный период нет итоговых результатов ГИА, в сентябре будет проходить дополнительный период сдачи ГИА | Y=XN⋅100%, где: Y - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников; X – численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования»; N –общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» | 1 раз в год, по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов | Статистическая отчетность | численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями; общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 4. | Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» | % | 49,0 | 49,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5»; X – численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N –общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 49,0= (16932/34556)*100% | 1 раз в год, по итогам учебного года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, закончивших год на «4» и «5», без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями. общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования» и школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - данные статистических отчетов ОО-1, данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) |  | 25,7 | 26,6 | Y=XN, где: Y - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая); X – среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 26,6=33689/1267 | 1 раз в год | Статистическая отчетность | среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; среднегодовое количество классов в общеобразовательных учреждениях без учета классов МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6. | Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения | % | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения; X – численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 100,0=(5627/5327)*100% | 1 раз в год | Статистическая отчетность | численность обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | % | 0,4 | 0,3 | Y=XN⋅100%, где: Y - удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов; X – численность обучающихся 9-11 классов- участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения; N – общая численность обучающихся 9-11 классов, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет 0,3%=16/6013*100% | 1 раз в год | Статистическая отчетность | отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8. | Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену | % | 13,0 | 21,1 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену; X – численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; N – общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы Расчет: 21,1=(7281/34571)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность обучающихся, занимающихся во 2-ю смену, без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», включая обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-11 классов без учета обучающихся МБОУ «Центр образования», обучающихся школ и классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 85,0 | 77,02 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам; N –общая численность обучающихся 1-11 классов Расчет: 77,02= (28010/36367)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 10. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе | % | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования; N –общая численность обучающихся 1-4 классов Расчет: 100,0= (15940/15940)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 1-4 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе | % | 89,0 | 69,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования; N –общая численность обучающихся 5-9 классов Расчет: 69,0= (12025/17240)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 5-9 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 12. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе | % | 24,0 | 1,4 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе; X – численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования; N –общая численность обучающихся 10-11 классов Расчет: 1,4=(45/3187)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1; общая численность обучающихся 10-11 классов - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально, статистический отчет формы ОО-1 | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 13. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100,0=(43/43)*100% | 1 раз в год, по данным на 5 сентября текущего года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся - отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально; общее количество общеобразовательных учреждений - статистический отчет формы ОО-1. | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 96,0 | 90,5 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; X – количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения; N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения - отчетность общеобразовательных учреждений, мониторинг КПМО; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 15. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | % | 100,0 | 100,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; X – количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с; N –общее количество общеобразовательных учреждений Расчет: 100=(44/44)*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с - отчетность общеобразовательных учреждений; общее количество общеобразовательных учреждений - данные статистических отчетов ОШ-1 | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 16 | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 25,0 | 37,5 | , где: Y – доля победителей и призеров заключительного этапа; T – количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников ; T общ –количество участников заключительного этапа Расчет 37,5%=6/16*100% | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями, приказы Министерства образования и науки Российской Федерации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 17 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70,0 | 52,0 | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий. Расчет 52,0=14/27 *100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 18 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,6 | %, где: Y - Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; X – число общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; N – общее количество общеобразовательных организаций Расчет: 25,6=(11/43)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года. | Статистическая отчетность | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 19 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 98,0 | 99,1 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; X – численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования; N – общая численность детей-инвалидов школьного возраста Расчет: 99,1=(682/676)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 20 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | % | - | Данный показатель не рассчитывается в 2018 году | %, где: Y - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей; X – численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе; N – общая численность учителей в общеобразовательных учреждениях. | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 21 | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Ед. | - | Данный показатель не рассчитывается в 2018 году | Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы рассчитывается как суммарное значение общеобразовательных организаций. | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 22 | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 90 | 90 | %, где: Y - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; X – численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой; N – общая численность выпускников-инвалидов 9 и 11 классов. Расчет: 90=(45/40)*100 | 1 раз в год. | Статистическая отчетность | Отчетность общеобразовательных учреждений, подтвержденная документально | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 97,0 | 100,0 | Д=XN⋅100%, где: Д - доля населения, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; X – количество человек, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей; N –общее количество участников опроса Расчет: Данные представлены БУСОВО «ЦИиОКО» без методики расчета | 1 раз в год | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Данные мониторинга, проводимые БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования» | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 93,0 | 91,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; X – численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей; N –общая численность детей в возрасте 5-18 лет Расчет: 91% 43478/47792*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей - статистический отчет федерального статистического наблюдения формы 1-ДО, отчеты, предоставляемые образовательными учреждениями в управление образования мэрии, данные по комитету по физической культуре и спорту мэрии, управлению по делам культуры мэрии предоставляются по запросу управления образования мэрии; общая численность детей в возрасте 5-18 лет - данные Вологдастат | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 3. | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам | Ед. | 46,0 | 43,0 | Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам, рассчитывается как сумма учреждений, которым оказана методическая помощь Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам – данные, предоставляемые образовательными учреждениями | Клейнер С.В., заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования |
| 4 | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов | % | 70,0 | 52,0 | , где: Y - доля мероприятий; T – количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов; T общ – общее количество мероприятий Расчет 52,0=14/27 *100 | ежеквартально | Статистическая отчетность | количество мероприятий, в которых обучающиеся достигли повышенных результатов – данные управления образования мэрии, отчетность, предоставляемая муниципальными образовательными учреждениями | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 5 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 40,0 | 46,3 | %, где: Y - Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование X – численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; N – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет Расчет: 46,3=(372/804)*100% | 2 раза в год, по состоянию на 15 августа и 15 сентября текущего года | Статистическая отчетность | отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца, утвержденного постановлением мэрии города от 01.12.2015 № 6265 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Череповца» | Иванова О.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 6 | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности | % | 12,0 | 27,6 | %, где: Y - доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности X – численность детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности; N – общая численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования Расчет: 27,6%= 2968/10723*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | статистические отчеты на 15 октября каждого года | Орлова Е.С., главный специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 7 | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований | ед. | - | Данный показатель не рассчитывается в 2018 году | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований, рассчитывается как сумма негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований Расчет: Указано фактическое количество учреждений | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 8 | Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей | % | - | Данный показатель не рассчитывается в 2018 году | %, где: Y - доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей X – численность организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей; N – общая численность организаций дополнительного образования Расчет: 100=4/4*100% | 1 раз в год, по состоянию на 1 января следующего за отчетным года | Статистическая отчетность | отчет социально-ориентированной некоммерческой организации | Ёрохова Н.Л., ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров | % | 8,0 | 9,5 | Тк=КувКпр⋅100%, где: Тк – текучесть кадров; Кув – количество уволившихся педагогических работников за год; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях. Расчет: 9,5% = 433 / 4538* 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 2. | Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников | % | 2,4 | 1,4 | Дв=КвКпр⋅100%, где: Дв–доля выпускников; Кв – количество выпускников; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 1,4% = 65 / 4538 * 100% | 1 раз в год на 1 сентября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 3. | Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет | % | 14,0 | 16 | Дмп=МпКпр⋅100%, где: Дмп–доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Мп – количество педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 16% = 724 / 4538 * 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 4. | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | % | 100,0 | 70,4 | Дпр=ПрКпр⋅100%, где: Дпр– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Пр – количество педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 70,4% = 3193 / 4538 *100% | ежеквартально | ведомственная отчетность | Отчет об аттестации педагогических кадров | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 5. | Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников | % | 30,0 | 100,0 | Дпк=КпкКпр⋅100%, где: Дпк– доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпк – количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 100% = 4538 / 4538 * 100% | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Отчет о повышении квалификации | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| 6. | Доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников | % | 95,0 | 84,0 | Дпво=КпвоКпр⋅100%, где: Дпво– доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпво – количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование; Кпр – количество педагогических работников, постоянно работающих в муниципальных образовательных учреждениях Расчет: 84% = 3810 / 4538 * 100% | 1 раз в год на 1 октября текущего года | ведомственная отчетность | ведомственный отчет К.07.1 | Пугачева М.П., главный специалист отдела кадровой политики и профилактики коррупции управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
| Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием (без учета образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды). | Периодичность сбора данных: ежегодно | Заявки образовательных учреждений, сметы, акты приема выполненных работ. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | - детские сады | % | 42,3 | 4,05 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 4,05%=3/74*100% |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательные школы | % | 74,42 | 4,65 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 4,65%=2/43*100% |  |  |  |  |
|  | - учреждения дополнительного образования | % | 75,0 | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены текущие ремонты N –общее количество учреждений дополнительного образования. |  |  |  |  |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды | % | 25 | 25 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 25=11/44*100 | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: ежегодно | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды» | % | 50 | 50 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием X – количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды с нарастающим итогом. N –общее количество учреждений дополнительного образования. Расчет: 50=2/4*100 | Показатель характеризует долю учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в соответствии с финансированием с нарастающим итогом | Периодичность сбора данных: ежегодно | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, МАФ образовательных учреждений выполнялись в соответствии с финансированием |  |  |  |  | Показатель характеризует долю учреждений, в которых выполнены требования Роспотребнадзора по замене торгово-технологического оборудования, мебели, МАФ и проведена замена аварийного торгово-технологического оборудования, мебели, МАФ | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, дефектные акты, коммерческие предложения. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
|  | - Детские сады | % | 28,38 | 24,32 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений. Расчет: 24,32%=18/74*100% |  |  |  |  |
|  | - Общеобразовательные школы | % | 9,3 | 6,98 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием X – количество общеобразовательных учреждений, требующих замены оборудования, мебели N –общее количество общеобразовательных учреждений. Расчет: 6,98%=3/43*100% |  |  |  |  |
|  | - Учреждения дополнительного образования | % | - | - | Y=XN⋅100%, где: Y - доля учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; X – количество учреждений дополнительного образования, требующих замены оборудования, мебели в соответствии с финансированием; N –общее количество учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |
| 5. | Доля дошкольных учреждений (в том числе строящихся), в которых открываются дополнительные группы по охвату детей от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования от общего количества дошкольных образовательных учреждений | % | 4,05 | 1,35 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля дошкольных учреждений, в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; X – количество дошкольных в которых открываются дополнительные группы по охвату детей в соответствии с финансированием; N –общее количество дошкольных учреждений Расчет: 1,35%=1/74*100% | Показатель характеризует долю учреждений, в которых в которых открываются дополнительные группы по охвату детей | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Заявки образовательных учреждений, коммерческие предложения, акты приема. | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 6. | Доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 2,33 | 0,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля новых общеобразовательных учреждений вновь построенных в соответствии с финансированием; X – количество новых общеобразовательных учреждений вновь построенных в соответствии с финансированием; N –общее количество общеобразовательных учреждений | Показатель характеризует долю новых общеобразовательных учреждений вновь построенных | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |
| 7. | Доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных строительных площадок от общего количества общеобразовательных учреждений в соответствии с финансированием | % | 2,33 | 0,0 | Y=XN⋅100%, где: Y - доля общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных строительных площадок в соответствии с финансированием; X – количество общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных строительных площадок в соответствии с финансированием; N –общее количество общеобразовательных учреждений | Показатель характеризует долю общеобразовательных учреждений, на территории которых выполнены мероприятия по строительству комплексных строительных площадок | Периодичность сбора данных: ежегодно. | Сметы, акты приема выполненных работ | Филиппова Л.В. инженер МКУ «ЦБОУО» |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,  подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответствен исполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля 2018 года |  | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | Повышение профессионального имиджа профессии педагога. Проведение мероприятий с участием педагогических и руководящих работников. | Состоялся торжественный прием выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении» (медалистов) | Торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное Дню учителя, состоится в октябре 2018 года. Торжественное совещание педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, посвященное началу учебного года, состоится в августе 2018 года | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии | Обеспечение условий получения доступного и качественного образования детям из малоимущих и многодетных семей, а также детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере | Льготным питанием в 1 полугодии 2018 года было обеспечено 100% человек, подавших заявления |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии | Обеспечение осуществления основных мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию полномочий муниципальных органов в сфере реализации программы | Все образовательные учреждения, обслуживаемые МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию образовательных учреждений», не имеют замечаний и штрафов со стороны контролирующих органов |  | Доля учреждений, удовлетворенных качественным ведением бухгалтерского, бюджетного учета и своевременным представлением отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования | Мероприятие действовало до 01.09.2013 в связи с отменой данной выплаты (выплата включена в должностной оклад) | - | Текучесть кадров |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | Выполнение плана деятельности управления, администрирование сферы образования | Все мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2018 года выполнены в срок и без нареканий | - | Выполнение плана деятельности управления образования мэрии |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 8 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на окончание 2017 года. Дополнительный прием 175 детей раннего и дошкольного возраста в детские сады, открытые после ремонта и реконструкции зданий (ул. Ленина, 124 - 100 мест; ул. Металлургов, 47 – 75 мест). |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города и общеобразовательных организациях с дошкольными группами созданы все необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. |  | Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год) |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (144 мкр., 112 мкр., 103 мкр.); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению; проведения текущих ремонтов для открытия дополнительных групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Удовлетворение потребности населения в обеспечении качественным доступным дошкольным образованием | Реализация мероприятий по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на окончание 2017 года. Дополнительный прием 175 детей раннего и дошкольного возраста в детские сады, открытые после ремонта и реконструкции зданий (ул. Ленина, 124 - 100 мест; ул. Металлургов, 47 – 75 мест). |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Количество неудовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях. Доля неудовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет. |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии | Компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Осуществляется компенсация части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования |  | Охват детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования Доля охвата детей общественным дошкольным образованием Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ. Доля выпускников МДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.5. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год в связи с отсутствием финансирования в части предоставления субсидии из областного бюджета |  |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования. |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, де-монтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Не запланировано на 2018 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Реализация новых организационно – экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно – методической базы и экспертно – аналитическое сопровождение ее внедрения | Управление образования мэрии, образовательные учреждения | Создан консультационный центр на базе образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями. |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по дошкольным образовательным учреждениям. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии | Реализация общеобразовательных программ муниципальными образовательными учреждениями города | 34556 учащимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Средняя наполняемость классов в муниципальных учреждениях (среднегодовая) Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в старшей школе Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования мэрии | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 1588 учащемуся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по адаптированным основным общеобразовательным программам) |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Доля обучающихся, закончивших год на «4» и «5» Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 обучающихся (6 призеров). |  | Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | Занимаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам 1-7 классы общеобразовательных школ города, 40 восьмых классов МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «ЦО № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «ЖГГ», МАОУ «ОЛ «АМТЭК», 5 девятых классов МБОУ «Образовательный центр № 11», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 8», 1 десятый класс МБОУ «Гимназия № 8» и 1 одиннадцатый класс МБОУ «Гимназия № 8». Удельный вес численности учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 77,02%. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.5 Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой осуществлялась в соответствии с законодательством области в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.6. Информационное просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования мэрии | Обеспечение реализаций социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российской Федерации | В соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» меры социальной поддержки осуществлялись в полном объеме. |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.8. «Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год в связи с отсутствием финансирования в части предоставления субсидии из областного бюджета. |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. |  |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.9 «Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты)» | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.10 Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 обучающихся (6 призеров). |  | Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.11. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.12 Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.13 Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Увеличение количества школ, соответствующих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса | В 3 школы поставлено оборудование для оснащения кабинетов физики и биологии в соответствии с ФГОС |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.14. Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | Увеличение количества школ, соответствующих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса | В трех общеобразовательных учреждениях внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования. Количество отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы |  |  |  |  |
| 30 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» |
| 31 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования | Управление образования мэрии | Реализация дополнительных образовательных программ | На базе учреждений дополнительного образования занимались 10723 учащихся |  | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского и международного) | Управление образования мэрии | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования | Учреждениями дополнительного образования проведено более 150 мероприятий различных уровней. |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  |  |
| 33 | - Основное мероприятие 3.3 - Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования мэрии | Обеспечение получения качественного общего образования на территории города | В рамках оказания методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям проведены мероприятия, консультации по повышению квалификации педагогов, в том числе по подготовке учащихся к ЕГЭ, реализации ФГОС |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения Количество учреждений, обслуживаемых МБОУ ДО «ЦДТ и МО» по оказанию методической помощи педагогическим работникам |  |  |  |  |
| 34 | - Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий с сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии | Создание благоприятных условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей | В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 15 обучающихся (5 призеров). |  | Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.5. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии | Мероприятие не запланировано на 2018 год |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  |
| 36 | - Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии | Придание системе дополнительного образования нового качества открытого образования, работающего на формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики | Проведен эксперимент по персонифицированному финансированию (4550 сертификат выдан учащимся) |  | Доля детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности |  |  |  |  |
| 37 | - Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Управление образования мэрии | Создание организационных и содержательных условий для реализации проектных образовательных траекторий (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в области технической и естественнонаучной направленностей, создание новой системы технического образования учащихся, через индивидуальные образовательные траектории, направленные на промышленный сектор экономики | Создан детский технопарк «Кванториум» |  | Число негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющих доступ к финансированию за счет бюджетных ассигнований. Доля организаций дополнительного образования, вовлеченных в систему независимой оценки качества дополнительного образования детей. |  |  |  |  |
| 38 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» |
| 39 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | - | Выплата городских премий имени И.А.Милютина будет произведена в октябре 2018 года | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение социальной защищенности работников муниципальной системы образования: осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | В 1 полугодии 2018 года: - произведены денежные выплаты: - компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 11 187,987 тыс.руб.; - ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 12 632,180 тыс. руб.; - компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на сумму 3 045,274 тыс. руб.). | - | Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами; текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет |  |  |  |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Руководители муниципальных образовательных учреждений | Повышение профессионального имиджа профессии педагога: представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | За 1 полугодие 2018 год 280 работников сферы образования были представлены к поощрению наградами всех уровней | - | Текучесть кадров, доля педагогов с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников, доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, трудоустроившихся в муниципальные образовательные учреждения на начало учебного года, от общей численности педагогических работников, доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников; доля педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников |  |  |  |  |
| 42 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Батырова И.В., руководитель группы МКУ «ЦБ ОУО» | Соответствие учреждений нормам СанПиН | В 1 полугодии 2018 года была выполнена замена оконных блоков, текущий ремонт помещений, ремонт кровли. Учреждения приведены в соответствие с нормами СанПиН |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управления образования мэрии, Веселова Е.В., главный экономист МКУ «ЦБ ОУО» | Оснащение учреждений новым торгово-технологическим оборудованием, мебелью, МАФ. Замена аварийного оборудования. | В 1 полугодии 2018 года была выполнена замена мебели, торгово-технологического оборудования, МАФ. В рамках выделенного финансирования учреждения приведены в соответствие с нормами СанПиН |  | Удовлетворенность населения качеством общего образования Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 45 | Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений | Заварзина С.В., заместитель начальника управ-ления образования мэрии, Веселова Е.В., главный экономист МКУ «ЦБ ОУО» | Оснащение вновь открываемых групп дошкольных учреждений мебелью; посудой; кухонным, хозяйственным, мягким, медицинским, противопожарным инвентарем; основными средствами не связанными с учебным процессом. | В 1 полугодии 2018 года была выполнена замена мебели, торгово-технологического оборудования, МАФ. В рамках выделенного финансирования учреждения приведены в соответствие с нормами СанПиН |  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образо-вания |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника управления			          	                                          С.В. Заварзина

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января | Сводная бюджетная роспись на 1 июля | Кассовое исполнение на 1 июля |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы | Всего, в т.ч. | 1 100 494,7 | 1 127 293,6 | 638 662,4 |
|  |  | Управление образования мэрии, Управление по делам культуры мэрии, муниципальные учреждения, МКУ «УКСиР» | 1 100 494,7 | 1 127 293,6 | 638 662,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | Управление образования мэрии | 92,7 | 92,7 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 6 921,4 | 6 921,4 | 3 766,8 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 65 774,7 | 65 774,7 | 33 715,6 |
| 5 | Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | Управление образования мэрии | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Управление образования мэрии | 15 328,1 | 15 328,1 | 6 984,3 |
| 7 | Основное мероприятие 6. Проведение городского патриотического фестиваля «Город Победы» | Управление образования мэрии | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 7. Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья | Управление образования мэрии, Управление по делам культуры мэрии, муниципальные учреждения | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 515 121,7 | 515 921,7 | 299 222,9 |
| 10 | Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 515 121,7 | 515 121,7 | 299 222,9 |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | Управление образования мэрии, муниципальные учреждения | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 13 | Подпрограмма 2 . «Общее образование» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 270 031,9 | 270 013,5 | 167 773,2 |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 268 668,4 | 268 650,0 | 167 211,7 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 458,0 | 458,0 | 100,0 |
| 17 | Основное мероприятие 2.6. Просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» | Управление образования мэрии, муниципальные образовательные учреждения | 905,5 | 905,5 | 461,5 |
| 19 | Подпрограмма 3 . «Дополнительное образование» | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 148 781,6 | 146 468,9 | 95 302,7 |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 110 729,1 | 63 653,9 | 49 388,6 |
| 21 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 258,0 | 258,0 | 155,0 |
| 22 | Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 594,5 | 594,5 | 382,9 |
| 23 | Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей | 0,0 | 47 393,6 | 25 384,2 |
| 24 | Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | Управление образования мэрии, учреждения дополнительного образования детей, МКУ «УКСиР» | 37 200,0 | 34 568,9 | 19 992,0 |
| 25 | Подпрограмма 4. «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 59 401,1 | 59 082,7 | 27 854,8 |
| 26 | Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии | 325,5 | 325,5 | 0,0 |
| 27 | Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 59 043,0 | 58 724,6 | 27 854,8 |
| 28 | Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | Управление образования мэрии | 32,6 | 32,6 | 0,0 |
| 29 | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 30 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 19 041,5 | 46 689,9 | 4 042,1 |
| 31 | - Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 10 000,0 | 9 200,0 | 550,0 |
| 32 | Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 5 027,1 | 5 027,1 | 2 848,7 |
| 33 | Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 4 014,4 | 30 462,8 | 643,4 |
| 34 | Основное мероприятие 6.4. Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений | Управление образования мэрии, муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности

начальника управления			          	                                          С.В. Заварзина

Информация

о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 2018 год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы | всего | 4 021 297,7 | 2 376 374,5 | 59,1 |
|  |  | городской бюджет | 1 127 293,6 | 638 662,4 | 56,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 320 300,0 | 185 000,0 | 57,8 |
|  |  | областной бюджет | 2 486 520,4 | 1 552 712,1 | 62,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 183,7 | 0,0 | 0,0 |
| - 2 | - Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий управлением образования мэрии (августовское совещание, прием мэром города выпускников, награжденных премией «За особые успехи в обучении», (медалистов), Учитель года, День учителя, прием молодых специалистов) | - городской бюджет | - 92,7 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 3 | - Основное мероприятие 2. Обеспечение питанием обучающихся в МОУ | - городской бюджет | - 6 921,4 | - 3 766,8 | - 54,4 |
|  |  | - областной бюджет | - 33 134,4 | - 18 871,3 | - 57,0 |
| - 4 | - Основное мероприятие 3. Обеспечение работы по организации и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности | - городской бюджет | - 65 774,7 | - 33 715,6 | - 51,3 |
| - 5 | - Основное мероприятие 4. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 6 | - Основное мероприятие 5. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | - городской бюджет | - 15 328,1 | - 6 984,3 | - 45,6 |
| - 7 | - Основное мероприятие 6. Проведение городского патриотического фестиваля "Город Победы" | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 8 | - Основное мероприятие 7. Реализация инновационного социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья» | - городской бюджет (всего) | - 1 000,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет (УО) | - 932,5 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет (УДК) | - 67,5 | - 0,0 | - 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 1 . «Дошкольное образование» | всего | 2 055 737,0 | 1 241 275,4 | 60,4 |
|  |  | городской бюджет | 515 921,7 | 299 222,9 | 58,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 320 300,0 | 185 000,0 | 57,8 |
|  |  | областной бюджет | 1 218 721,8 | 757 052,5 | 62,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 793,5 | 0,0 | 0,0 |
| - 10 | - Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 1 144 834,8 | - 710 648,2 | - 62,1 |
| - 11 | - Основное мероприятие 1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | - городской бюджет | - 515 121,7 | - 299 222,9 | - 58,1 |
| - 12 | - Основное мероприятие 1.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте 3-7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (106, 112 мкр.); реконструкции (перепрофилирования) типовых зданий дошкольных учреждений, используемых не по прямому назначению | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 13 | - Основное мероприятие 1.4. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | - областной бюджет | - 73 650,0 | - 46 404,3 | - 63,0 |
| - 14 | - Основное мероприятие 1.5. Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 15 | - Основное мероприятие 1.6. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замена напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установка перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и др.) и оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты) | - всего | - 1 830,5 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 800,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 237,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 793,5 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 16 | - Основное мероприятие 1.7. Реализация новых организационно – экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно – методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 17 | Подпрограмма 2 «Общее образование» | всего | 1 478 872,8 | 944 561,5 | 63,9 |
|  |  | городской бюджет | 270 013,5 | 167 773,2 | 62,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 208 859,3 | 776 788,3 | 64,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 18 | - Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | - городской бюджет | - 268 650,0 | - 167 211,7 | - 62,2 |
|  |  | - областной бюджет | - 1 162 355,3 | - 744 980,5 | - 64,1 |
| - 19 | - Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 20 | - Основное мероприятие 2.3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов | - городской бюджет | - 458,0 | - 100,0 | - 21,8 |
| - 21 | - Основное мероприятие 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 22 | - Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 23 | - Основное мероприятие 2.6. Просвещение обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 24 | - Основное мероприятие 2.7 «Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | - областной бюджет | - 46 504,0 | - 31 807,8 | - 68,4 |
| - 25 | - Основное мероприятие 2.8. Создание оборудованных (оснащенных) мест для трудоустройства незанятых инвалидов | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 26 | - Основное мероприятие 2.9. Создание условий для обеспечения равенства возможностей для обучающихся в получении качественного образования (гранты) | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 27 | - Основное мероприятие 2.10. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | - городской бюджет | - 905,5 | - 461,5 | - 51,0 |
| - 28 | - Основное мероприятие 2.12. Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 29 | - Основное мероприятие 2.13 Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 30 | - Основное мероприятие 2.14. Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 31 | - Основное мероприятие 2.15. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | - всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 32 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» | всего | 146 468,9 | 95 302,7 | 65,1 |
|  |  | городской бюджет | 146 468,9 | 95 302,7 | 65,1 |
|  |  | областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 33 | - Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям | - городской бюджет | - 63 653,9 | - 49 388,6 | - 77,6 |
| - 34 | - Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности с обучающимися, обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | - городской бюджет | - 258,0 | - 155,0 | - 60,1 |
| - 35 | - Основное мероприятие 3.3. Оказание методической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям, реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | - городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 36 | - Основное мероприятие 3.4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | - городской бюджет | - 594,5 | - 382,9 | - 64,4 |
| - 37 | - Основное мероприятие 3.6. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | - Всего | - 47 393,6 | - 25 384,2 | - 53,6 |
|  |  | - городской бюджет | - 47 393,6 | - 25 384,2 | - 53,6 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 38 | - Основное мероприятие 3.7. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | - Всего | - 34 568,9 | - 19 992,0 | - 57,8 |
|  |  | - городской бюджет | - 34 568,9 | - 19 992,0 | - 57,8 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 39 | - Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования» | - всего | - 59 082,7 | - 27 854,8 | - 47,1 |
|  |  | городской бюджет | 59 082,7 | 27 854,8 | 47,1 |
|  |  | областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 40 | - Основное мероприятие 4.1. Осуществление выплат городских премий работникам муниципальных образовательных учреждений | - городской бюджет | - 325,5 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 41 | - Основное мероприятие 4.2. Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений | - городской бюджет | - 58 724,6 | - 27 854,8 | - 47,4 |
| - 42 | - Основное мероприятие 4.3. Представление лучших педагогов сферы образования к поощрению наградами всех уровней | - городской бюджет | - 32,6 | - 0,0 | - 0,0 |
| 43 | Подпрограмма 5 «Одаренные дети» | всего | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | городской бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 44 | Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» | всего | 158 885,0 | 4 042,1 | 2,5 |
|  |  | городской бюджет | 46 689,9 | 4 042,1 | 8,7 |
|  |  | областной бюджет | 25 804,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 86 390,2 | 0,0 | 0,0 |
| - 45 | - Основное мероприятие 6.1. Текущие ремонты и работы по благоустройству территорий | - всего | - 9 200,0 | - 550,0 | - 6,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 9 200,0 | - 550,0 | - 6,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 46 | - Основное мероприятие 6.2. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений | - всего | - 5 027,1 | - 2 848,7 | - 56,7 |
|  |  | - городской бюджет | - 5 027,1 | - 2 848,7 | - 56,7 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 47 | - Основное мероприятие 6.3. Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений | - всего | - 142 657,9 | - 643,4 | - 0,5 |
|  |  | - городской бюджет | - 30 462,8 | - 643,4 | - 2,1 |
|  |  | - областной бюджет | - 25 804,9 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 86 390,2 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 48 | - Основное мероприятие 6.4. Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений | - всего | - 2 000,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - городской бюджет | - 2 000,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 49 | Подпрограмма 7 «Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 50 | - Основное мероприятие 7.1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а также детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство) | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 51 | - Основное мероприятие 7.2. Обеспечение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время пребывания их в соответствующем муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии

изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменения

В 1 полугодии 2018 года в МП «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены следующие изменения.

В муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены изменения в части показателей подпрограммы 2 «Общее образование», подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности». В соответствии с письмом Департамента образования от 15.02.2018 № ИХ.20-1146/18 добавлен показатель «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов». В подпрограмму 6 добавлен показатель «Доля учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды».

Внесены правки в должность непосредственного исполнителя программы в связи с изменениями в штатном расписании управления образования с 15.01.2018.

Изменена цель мероприятия 6 подпрограммы 1.

Изменена методика расчета показателя «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста».

Объемы финансирования программы приведены в соответствие с изменениями в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части увеличения объемов расходов по подпрограмме 1 «Дошкольное образование» мероприятие 1.6 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения» и уменьшения расходов по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности».

В связи с вынесенным представлением мэрии от 27.12.2017 № 1345/01-01-30 о выявленных нарушениях действующего законодательства РФ в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы внесены изменения в части итоговых значений целевых показателей за 2016 год подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности».

Внесены изменения в части уменьшения объемов расходов по подпрограмме 3 «Дополнительное образование» и увеличения объемов расходов по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности». В связи с этим в Подпрограмму 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» внесены изменения в значения показателей на 2018 год.

На основании решений протокола заседания экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности города от 11.04.2018 № 3, решения Череповецкой городской Думы от 24.04.2018 № 71 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в муниципальную программу «Развитие образования» на 2013-2022 годы» внесены следующие изменения:

1. В подпрограмму 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» включено основное мероприятие 6.4 «Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений».

Соответствующие изменения внесены в паспорт подпрограммы, показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и их значения (Приложение 1 к муниципальной программе), методику расчета значений целевых индикаторов (показателей) программы.

2. Объемы финансирования программы приведены в соответствие с решением Череповецкой городской Думы от 24.04.2018 № 71 («О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»):

- перераспределены объемы расходов между основными мероприятими 3.6 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» подпрограммы 3 «Дополнительное образование» и 4.2 «Осуществление денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений» подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования»;

- увеличены объемы расходов по основному мероприятию 6.3 «Открытие групп на базе функционирующих, строящихся дошкольных учреждений, открытие новых общеобразовательных учреждений»;

- увеличены объемы расходов по подпрограмме 6 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» в связи с включением основного мероприятия 6.4 «Строительство комплексных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений».

Сведения о планируемых до конца 2018 года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы

До конца 2018 года в муниципальную программу планируется внести ряд корректировок.

В случае корректировки бюджета, на основании протоколов заседаний Экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе, планируется внесение изменений в муниципальную программу, подпрограммы в части уточнения лимитов финансирования.

В показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Приложение 1 к муниципальной программе) в связи с перераспределением финансовых средств для выполнения предписаний контролирующих органов, устранения аварийных ситуаций, замены вышедшего из строя оборудования в образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования, систематически участвуют в федеральных конкурсах на грантовую поддержку учреждений. В случае победы, будут внесены изменения в мероприятия программы, показатели с учетом Соглашений, заключенных между Департаментом образования Вологодской области и мэрией города.