**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности города Череповца» на 2014-2020 годы

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города

Отчетный период: 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета: 18.07.2018

Непосредственный исполнитель:

ведущий специалист планово-экономического

отдела МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов»

Т.П. Аксенова

тел. 30-17-46, эл. адрес: aksenovatp@cherepovetscity .ru

Исполняющий обязанности председателя комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Шумаева

(подпись)

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за**

**1 полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

**Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 08.06.2018 № 2556) (далее - Программа).

**Ответственный исполнитель Программы:** комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

**Соисполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).

**Цель Программы:** развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города

**Задачи Программы:**

* строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
* капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.
* организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 1 полугодие 2018 года и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых за 1 полугодие 2018 года, представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за 1 полугодие 2018 года представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2018 года представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год | | |
| план | факт по состоянию на 1 июля\* | Ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 48  39  9 | 2  1  1 | 54  45  9 | Завершены работы по объектам  «Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной» и «МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42)»  Завершены работы по строительству объекта капитального строительства «Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной»  Выполнены работы по капитальному ремонту кровли объекта «МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42)» | Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;  Т 1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 33 | 1 | 33 | Завершены работы по строительству объекта капитального строительства «Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной» |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 3 |  | 3 |  |  |
| - образование | штук | 7 |  | 7 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - |  | - |  |  |
| - культура | штук | - |  | - |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - |  | - |  |  |
| - связь и информатика | штук | - |  | - |  |  |
| - благоустрой­ство | штук | 22 | 1 | 22 | Завершены работы по строительству объекта капитального строительства «Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной» |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 6 | 1 | 6 | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли объекта «МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42)» |  |
| -образование | штук | 3 |  | 3 |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - |  | - |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 1 |  | 1 |  |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | 1 | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли объекта «МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42)» |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | - |  | - |  |  |
|  | - культура | штук | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 |  | 100 | Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 |  | 100 | Целевой показатель будет достигнут 100% по итогам года |  |

\*Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

\*\*Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(\*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (\*\*) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (\*\*\*) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 48  39  9 | 2  1  1 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 33 | 1 | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году | ежегодно | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 3 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 7 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 22 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 6 | 1 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию «завершения» | ежегодно | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -образование | штук | 3 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное  хозяйство | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - культура | штук | 1 |  | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 |  | целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 |  | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |

\* Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

\*\* Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

\*\*\* 1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию  на 1 июля\* | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию  33 объекта, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 3 объекта,  - образование – 7 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 5),  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,  - благоустрой­ство −  22 объекта;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Введен в эксплуатацию 1 объект,  в том числе по сферам:  - благоустрой­ство − 1 объект (Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной) |  | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проездов к жилым домам | Завершены строительно-монтажные работы по устройству проездов в шлаковом исполнении на территории северо-восточнее 26 мкр.  Выполнены строительно-монтажные работы по укладке водопропускной трубы на территории северо-восточнее 26 мкр.  Объявлен аукцион 29.06.2018 по выбору подрядной организации на выполнение работ по устройство проездов в шлаковом исполнении на территории восточнее 127, 128 мкр. Зашекснинского района. |  |
| 1.2 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Заключены договора с МУП «Электросеть» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 1.3 | Северная объездная дорога | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность  для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию.  Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Заключен договор на софинансирование строительства Северной объездной дороги с ПАО «Северсталь», средства на 2018 год поступили в городской бюджет в июне. Договор с АО «Апатит» в стадии подписания.  Совместно с администрацией Череповецкого муниципального района утверждена дорожная карта на строительство Северной объездной дороги.  27.06.2018 года от администрации Череповецкого муниципального района получено разрешение на использование земельного участка для проведения инженерных изысканий |  |
| 1.4 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Выполнены инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезические изыскания |  |
| 1.5 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Ведутся работы по строительству тротуара (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.07.2018) |  |
| 1.6 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Ведутся работы по устройству светофорного объекта (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.07.2018) |  |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации (срок завершения работ по муниципальному контракту 12.07.2018) |  |
| 1.8 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Ведутся работы по выполнению строительно-монтажных работ на участке от ул. Милютина до пер. Красный (2 этап) Выполнены следующие виды работ:  - устройство канализации К1 – 80%;  - устройство канализации К2 – 90%;  - укрепление откосов габионами – 100%;  - вынос сетей 10кВ – 40%;  - устройство выборки под автостоянки – 80%;  - прокладка газопровода – 20%  (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.09.2018).  Ведутся работы по выполнению строительно-монтажных работ транспортной инфраструктуры территории «Туристско-рекреационного комплекса «Усадьба Гальских». Выполнены работы:  - снос деревьев – 100%;  -демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров 1 участок -100 %;  - прокладка сетей ливневой канализации 1 уч. – 100 %;  - прокладка сетей ливневой канализации 2 уч. – 80 %;  - устройство шлакового основания под проезды 1 уч. - 100%;  - устройство асфальтобетонного покрытия 1 уч. – 100%;  - устройство песчаного основания под проезды 2 уч. - 85%;  - устройство шлакового основания под проезды 2 уч. - 70%;  - прокладка трубных блоков под кабеля 1 уч. – 100 %  (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.09.2018).  Выполнена повторная государственная экспертиза проектной документации и проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" («Усадьба Гальских. Сети инженерной инфраструктуры»).  Осуществляется авторский надзор за проведением строительно-монтажных работ на Туристско-рекреационный комплексе «Усадьба Гальских». Транспортная инфраструктура территории и на участке от ул. Милютина до пер. Красный (2 этап) |  |
| 1.9 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Оплата по контракту с МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) |  |  |
| 1.10 | Тротуар по ул.Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Завершены работы по строительству тротуара 29.06.2018 в соответствии с условиями муниципального контракта, формируется пакет документов на передачу объекта в эксплуатацию |  |
| 1.11 | Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Ведутся работы по строительству проезда и тротуара (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.07.2018) |  |
| 1.12 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся работы по строительству сквера (срок завершения работ по муниципальным контрактам 30.07.2018 и 10.08.2018) |  |
| 1.13 | Сквер на территории между домами № 8 по ул.Наседкина и № 9 по ул. Любецкой | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Ведутся работы по строительству сквера (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.08.2018) |  |
| 1.14 | Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству и наружному освещению аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены строительно-монтажные работы по наружному освещение и благоустройство аллеи (монтаж железобетонных опор наружного освещения с установкой светильников и прокладкой воздушных линий) |  |
| 1.15 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Завершаются работы по благоустройству территории (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.07.2018) |  |
| 1.16 | Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивной площадки «Спортивная семья» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Ведутся работы по строительству спортивной площадки «Спортивная семья» (срок завершения работ по муниципальным контрактам 01.08.2018 и 10.09.2018) |  |
| 1.17 | Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.07.2018) |  |
| 1.18 | Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Завершены работы по строительству тротуара 29.06.2018 в соответствии с условиями муниципальных контрактов, формируется пакет документов на передачу объекта в эксплуатацию |  |
| 1.19 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детского игрового комплекса. Удовлетворение потребностей жителей города в детском игровом комплексе | Завершены и оплачены работы по строительству детского игрового комплекса |  |
| 1.20 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке | Ведутся работы по строительству хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.07.2018) |  |
| 1.21 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города (2 очередь) | Ведутся работы по строительству сквера (2 очередь) (срок завершения работ по муниципальному контракту 10.07.2018) |  |
| 1.22 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города | Ведутся работы по осуществлению наружного освещения территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.07.2018) |  |
| 1.23 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул.Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул.Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр. (количество 5 штук) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по выполнению работ по наружному освещению внутриквартальных проездов в 144 мкр. (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.07.2018).  Состоялись аукционы по выбору подрядной организации на выполнение работ по наружному освещению проезда от ул.Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул.Раахе.  Заключен договор с МУП «Электросеть» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по улицы Свердлова |  |
| 1.24 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству  территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 приведет к созданию комфортных условий для горожан | Ведутся работы по благоустройству  территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 (срок завершения работ по муниципальному контракту 12.07.2018) |  |
| 1.25 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения (выполнение инженерных изысканий) | Отправлено письмо в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области для получения разрешения на использование земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Череповецкий, Череповецкого лесничества, Череповецкого участкового лесничества | Отсутствие разрешения на использование земельного участка |
| 1.26 | Реконструкция кладбища № 1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Устройство дополнительных карт для захоронений, удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Ведутся работы по устройству дополнительных карт для захоронений (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.08.2018) |  |
| 1.27 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан | Выполнены и оплачены строительно-монтажные работы по благоустройству «Парка Победы» (Патриотическая зона) в соответствии с муниципальным контрактом |  |
| 1.28 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Выполнены работы по строительству ритуального центра, заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по пожарно-охранной сигнализации 25.06.2018 со сроком окончания работ 15.08.2018 |  |
| 1.29 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Ведутся работы по реконструкции здания под детский сад (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.12.2018). Выполнены строительно-монтажные работы на 30% (общий процент выполнения), в том числе:  - демонтажные работы – 100%;  - устройство фундаментов, кирпичных стен, кровли хозсарая и теневых навесов – 100%;  - фундаменты пристройки – 100%;  - кирпичная кладка стен пристройки – 50%;  - устройство подпольных каналов – 90%;  - устройство полов – 20%;  - устройство приямков № 1 и 2 из бетона с армированием – 95%  - монтаж перегородок на 2-м этаже – 100%;  - монтаж перегородок на 1-м этаже – 93%;  - штукатурка внутренних стен 1-го этажа – 40%;  - штукатурка внутренних стен 2-го этажа – 90%;  - замена оконных блоков – 40%;  - монтаж сетей отопления – 74%;  - монтаж сетей внутренней канализации – 87%;  - монтаж сетей внутреннего водопровода – 35%;  - монтаж сетей электроосвещения – 70%;  - монтаж сетей вентиляции – 10%;  - ремонт кровли – 19%;  - устройство вентилируемого фасада – 10%;  - монтаж сетей бытовой и ливневой канализации – 99%;  - монтаж наружной теплосети – 97%;  - монтаж наружного водопровода – 95%;  - монтаж сетей наружного электроснабжения – 96% |  |
| 1.30 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году |  |
| 1.31 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году |  |
| 1.32 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Ведутся работы по реконструкции здания под детский сад (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.12.2018). Выполнены строительно-монтажные работы:  - снос деревьев – 100%;  - наружные сети водопровода и канализации – 100%;  - усиление фундамента – 100%;  - устройство фундамента Фсм-1 - 100%;  - устройство фундамента Фсм-2 – 100%;  - устройство фундаментов под кирпичные перегородки 1 этажа – 100%;  - устройство кирпичных перегородок 1 этажа – 100%;  - устройство кирпичных перегородок 2 этажа – 100%;  - штукатурка внутренних стен 1 этажа– 90%;  - штукатурка внутренних стен 2 этажа– 100%;  - начаты работы по наружной отделке фасада (задняя сторона);  - приямок № 3 (устройство бетонной подготовки; армирование, бетонирование) – 100%;  - вход № 3 (демонтажные работы) - 100%;  - устройство монолитных участков 1,2 этаж – 100%;  - устройство вентшахт – 100%;  - теневой навес №3 - устройство свай -100%;  - обратная засыпка пристроенной части здания – 100%;  - парапет существующего здания – 100 %;  -начаты работы по кирпичной кладке наружных стен пристраиваемой части;  - утепление, пароизоляция кровли, разуклонка керамзитом; устройство стяжки – 100%;  - утепление вентшахт – 100%;  - штукатурка вентшахт – 40 %;  - устройство монолитных фундаментов под хозблок – 100%;  - устройство монолитного фундамента под теневой навес № 3 (1 шт) – 100% |  |
| 1.33 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания.  Ведутся процедуры (занесены в план- график) по заключению договоров на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.  Объявлен аукцион по выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству детского сада 25.06.2018 |  |
| 1.34 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест | Ведутся археологические изыскания (разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выполнения объектов археологического наследия (либо установления факта их отсутствия), срок завершения работ по муниципальному контракту 30.11.2018.  Заключены и оплачены договора на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.  Заключен контракт на проведение экспертизы и подготовке экспертного заключения государственной историко-культурной экспертизы на разделы проектной документации: отчет о выполнении археологических изысканий (разведок) (срок завершения работ по контракту 30.07.2018)  Объявлен аукцион по выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству детского сада 18.06.2018 |  |
| 1.35 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Ведутся работы по строительству школы (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.03.2019). Выполняются строительно-монтажные работы, в том числе:  **Блок А:**  - устройство фундаментов – 100%;  - монтаж коробки (стены, перекрытия) – 94%;  - устройство полов в подвале – 7%;  - внутренняя отделка – 16%;  - монтаж системы отопления – 19%;  - монтаж системы электроосвещения и силового оборудования – 21%;  - монтаж системы вентиляции – 25%;  - монтаж системы теплоснабжения калориферов – 92%;  - наружная отделка фасада блока А – 12%;  - монтаж оконных блоков – 3 %;  - устройство кровли – 5 %.  **Общий процент выполнения по блоку А – 46%.**  **Блок Б:**  - устройство фундаментов – 100%;  - монтаж каркаса (колонны, перекрытия, стены) – 56%;  - устройство полов в подвале – 4%;  - внутренняя отделка – 9%;  - монтаж системы электроосвещения и силового оборудования – 10%;  - монтаж канализации – 8%.  **Общий процент выполнения по**  **Блоку Б – 23%.**  **Блок В:**  - устройство фундаментов – 99%;  - монтаж коробки (стены, перекрытия) – 36%;  - устройство полов в подвале – 4%;  - монтаж розлива отопления – 8%.  **Общий процент выполнения по**  **блоку В – 11%.**  **Блок Г:**  - устройство фундаментов – 99%;  - монтаж каркаса (колонны, перекрытия, стены) – 15%;  - устройство полов в подвале – 3%.  **Общий процент выполнения по**  **блоку Г – 9%.**  **Наружные сети и благоустройство:**  - монтаж сетей ливневой и бытовой канализации – 95%;  - монтаж водопровода в тоннеле – 93%;  - монтаж теплосети в тоннеле – 97%;  - монтаж теплосети по подвалу – 22%;  - благоустройство (площадки, стадион) – 25%.  **Общий процент выполнения – 31%.** |  |
| 1.36 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Ведутся работы по устройству спортивной площадки (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.07.2018) |  |
| 1.37 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Состоялся аукцион по выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству спортивной площадки 25.06.2018 |  |
| 1.38 | Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Ведутся работы по устройству спортивного комплекса (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.07.2018) |  |
| 1.39 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории школы приведет к созданию комфортных условий для учащихся школы и горожан | Ведутся работы по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.07.2018) |  |
| 1.40 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство пришкольного стадиона на территории МБОУ "СОШ № 4" и МБОУ "СОШ № 22". Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Объявлен аукцион 20.06.2018 по выбору подрядной организации на выполнение работ по строительству пришкольного стадиона на территории МБОУ "СОШ № 4" и МБОУ "СОШ № 22" |  |
| 2 | Основное  мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы 6 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений – 2, дополнительное образование - 1); * дорожное хозяйство – 1 объект; * культура – 1 объект; * другие общегосударственные вопросы – 1 объект;   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | Завершены работы 1 объекта, в том числе по сферам:   * другие общегосударственные вопросы – 1 объект (МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) |  | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли, избежание протечек и обеспечение сохранности документации | Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту кровли |  |
| 2.2 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (работы завершены в 2017 году) | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году |  |
| 2.3 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту моста | В 2017 году завершен 1 этап капитального ремонта моста (половина мостового строения). Завершение капитального ремонта моста в соответствии с условиями муниципального контракта 30.10.2018. В настоящее время ведутся строительно- монтажные работы по капитальному ремонту моста (2 этап).  Выполнены, следующие строительно-монтажные работы, предусмотренные контрактом в 2018 году:  - перекрытие движения на ремонтируемой части моста с установкой всех необходимых сигнальных, дорожных знаков и бетонного ограждения;  - демонтаж перильного и барьерного ограждения на закрытой части моста – 100%;  - фрезерование асфальта на перекрытой части шириной 20м – 100%;  **-** демонтаж опор освещения– 100%;  - демонтаж мостового полотна – 100%;  - демонтаж балок пролетного строения – 75%;  - ремонт балок пролетного строения – 75%;  - установка балок в проектное положение – 50%;  - бетонирование конуса опоры  № 5 – 90%;  - устройство опорного лежня опоры  № 5 – 90%;  - устройство шкафной стенки опоры  № 5 – 70% |  |
| 2.4 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году |  |
| 2.5 | Парк Победы. Благоустройство территории\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, осуществление технологическое присоединение | Заключен договор на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 31.05.2018 |  |
| 2.6 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение проектных работ, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости, осуществление технологическое присоединение | Разработана проектно-сметная документация на светомузыкальный фонтан.  Заключен договор с МУП «Электросеть» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |  |
| 2.7 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли | Ведутся работы по капитальному ремонту кровли (срок завершения работ по муниципальному контракту 15.08.2018) |  |
| 2.8 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Установлены оконные блоки в 2017 году. В2018 году оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году (завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом 01.09.2019) |  |
| 2.9 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Приведение учреждений культуры к нормам  СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ начатых в 2016 году (окончание работ 01.11.2018 в соответствии с муниципальным контрактом).  В 2017 году выполнены работы:  по установке оконных блоков, ремонту фасада, внутренней штукатурке здания,  жесткой кровли.  В 2018 году ведутся штукатурные работы внутри здания. |  |
| 2.10 | МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта отмосткии тротуара у Дворца бокса «Олимп», избежание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа) | Объявлен аукцион 21.06.2018 по выбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту отмостки и тротуара у Дворца бокса «Олимп» |  |  |
| 2.11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | Проведена проверка достоверности определение сметной стоимости.  Ведутся работы по капитальному ремонту пищеблока школы (срок завершения работ по муниципальному контракту 16.11.2018) |  |  |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  |  | Показатель  1 - 5 |

[8](#Par1106)В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

\* Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий год\*\* | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполне-ние на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | Всего | **460 902,9** | **500 144,2** | **159 964,4** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | **460 902,9** | **500 144,2** | **159 964,4** |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | **460 902,9** | **500 144,2** | **159 964,4** |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | **355 540,3** | **388 561,7** | **104 439,7** |
| 1.1 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 16 855,3 | 27 512,4 | 9 874,6 |
| 1.2 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 150,0 | 1 150,0 |  |
| 1.3 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 8 500,0 |  |
| 1.4 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 876,6 | 1 876,6 | 391,4 |
| 1.5 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 865,8 | 1 565,8 |  |
| 1.6 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 970,2 | 3 500,0 | 0,4 |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 197,8 |  |
| 1.8 | Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 699,6 | 261,4 |
| 1.9 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 36,7 | 36,7 |  |
| 1.10 | Тротуар по ул.Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 750,0 |  |
| 1.11 | Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 250,0 | 1 250,0 |  |
| 1.12 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 2 101,7 |  |
| 1.13 | Сквер на территории между домами № 8 по ул.Наседкина и № 9 по ул. Любецкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 312,7 |  |
| 1.14 | Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 480,0 | 480,0 | 0,7 |
| 1.15 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы |  | 880,0 | 880,0 |  |
| 1.16 | Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 029,8 | 1 500,0 |  |
| 1.17 | Комплексная спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 19» (ул. Суворова, 5) |  | 2 000,0 |  |  |
| 1.18 | Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 1.19 | Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 300,0 | 487,3 |  |
| 1.20 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.21 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 1.22 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 1.23 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 751,0 |  |
| 1.24 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 598,0 |  |
| 1.25 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 398,3 | 0,5 |
| 1.26 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 840,6 | 2 564,0 |  |
| 1.27 | Реконструкция кладбища № 1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 12 569,3 | 12 569,3 | 1 108,6 |
| 1.28 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 041,1 | 8 962,3 | 6 888,0 |
| 1.29 | Ритуальный центр | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 576,3 | 9 576,3 | 3 211,0 |
| 1.30 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 291,5 | 24 613,6 | 8 968,9 |
| 1.31 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 725,0 | 15 725,0 | 15 720,0 |
| 1.32 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 340,5 | 9 340,5 | 9 165,0 |
| 1.33 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 910,5 | 5 910,5 | 1 824,5 |
| 1.34 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 19 567,1 | 353,2 |
| 1.35 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 19 308,3 | 801,8 |
| 1.36 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 226 461,1 | 159 513,3 | 43 869,7 |
| 1.37 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1.38 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 200,0 | 2 200,0 |  |
| 1.39 | Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1.40 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 640,0 | 640,0 |  |
| 1.41 | Пришкольные стадионы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 25 023,6 |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ  (МКУ «УКСиР») | **54 287,8** | **60 507,7** | **30 784,7** |
| 2.1 | МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 254,6 | 1 254,6 | 1 144,8 |
| 2.2 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 8 420,0 | 6 712,7 | 6 712,6 |
| 2.3 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 7 278,3 | 7 278,3 | 7 011 ,9 |
| 2.4 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 762,2 | 17 738,6 | 13 774,7 |
| 2.5 | Парк Победы. Благоустройство территории\* | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 56,9 | 23,6 |
| 2.6 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории\* | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 433,3 | 390,0 |
| 2.7 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 027,7 |  |
| 2.8 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 461,0 | 138,9 | 138,8 |
| 2.9 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 249,5 | 9 249,5 | 1 314,7 |
| 2.10 | МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 862,2 | 1 437,1 |  |
| 2.11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 14 180,1 | 273,6 |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ  МКУ "УКСиР»») | **51 074,8** | **51 074,8** | **24 740,0** |

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города\*

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс. руб.)\*\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2019 годы» | Всего | **1 709 085,0** | **414 253,6** | **24,2** |
| городской бюджет9 | 500 144,2 | 159 964,4 | 32,0 |
| федеральный бюджет | 893 448,9 | 159 121,8 | 17,8 |
| областной бюджет | 315 491,9 | 95 167,4 | 30,2 |
| внебюджетные источники10 |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 1 552 245,4 | 345 728,9 | 22,3 |
| городской бюджет | 388 561,7 | 104 439,7 | 26 9 |
| федеральный бюджет | 893 448,9 | 159 121,8 | 17,8 |
| областной бюджет | 270 234,8 | 82 167,4 | 30,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 105 764,8 | 43 784,7 | 41,4 |
| городской бюджет | 60 507,7 | 30 784,7 | 50,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 45 257,1 | 13 000,0 | 28,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 51 074,8 | 24 740,0 | 48,4 |
| городской бюджет | 51 074,8 | 24 740,0 | 48,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

9Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.

10Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций..

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

**2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодие текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений**

В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы» в муниципальную программу на 2018 – 2020 годы по состоянию на 01.07.2018 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского, федерального и областного бюджетов на 2017-2020 годы финансирования за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на проведение капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и показатели Программы. Данные изменения внесены в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 № 9, письмом финансового управления от 01.11.2017 № 2354/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 01.11.2017 № 1717/01-08-36/2017).

2.2. Постановлением мэрии города от 20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на 2017 год в части перераспределения средств городского бюджета с объекта капитального ремонта «Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы» на объект капитального ремонта «Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская» на основании письма комитета по управлению имуществом города в адрес мэра города Е.О. Авдеевой от 21.11.2017 № 08-01-35-1/797 и письмом финансового управления от 29.11.2017 № 01-01-38/227 (СЭД «Летограф» от 23.11.2017 № 232/01-01-38/2017).

2.3. Постановлением мэрии города от 21.02.2018 № 772 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы федерального, областного и городского бюджетов на 2018 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта городского бюджета в 2018 году объектов муниципальной собственности города Череповца на основании:

- решения Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»;

- протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 23.01.2018 № 1.

2.4. Постановлением мэрии города от 18.04.2018 № 1668 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и городского бюджета на 2019 год объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности города Череповца и - показателей Программы на 2018-2019 годы. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 30.03.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 01.03.2018 № 2.

2.5. Постановлением мэрии города от 11.05.2018 № 2062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет средств федерального, областного, городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности города Череповца показатели Программы на 2018-2019 годы. Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 24.04.2018 № 71 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.04.2018 № 3 и уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2018 финансовый год от 29.12.2017.

2.6. Постановлением мэрии города от 01.06.2018 № 2426 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет перераспределения средств городского бюджетов на 2018 год по объектам капитального строительства муниципальной собственности города Череповца. Вышеуказанные изменения внесены на основании служебной записки начальника управления по работе с общественностью Е.С Хариной в адрес мэра города Е.О. Авдеевой в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» (СЭД «Летограф» от 16.05.2018 № 86/01-19-10/2018).

2.7. Постановлением мэрии города от 08.06.2018 № 2556 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет средств федерального, областного, городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства и объектов капитального ремонта за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и показатели Программы на 2018 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 14.05.2018 № 4 и уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 29.05.2018.

**5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года**

**изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о**

**сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке,**

**досрочном прекращении основных мероприятий (программ)**

**муниципальной программы**

В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы» будут внесены изменения на основании решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 № 117 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.06.2018 № 5 в части:

- финансирования за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 - 2020 годы объектов капитального строительства;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и за счет средств городского бюджета на 2019 год;

- показателей Программы в части объектов капитального строительства на 2018-2020 годы.

**6. Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)**

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 2

**Информация об участии в 2018 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

**(по состоянию на 01.07.2018 года)**

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2018 году | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете на 2018 год,  тыс. руб. | | | | Внебюджетные источники, тыс.  руб. | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ** Комитет по управлению имуществом города **(**МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»**)** | | | | | | | | | | |
| 1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2019 годы» », утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденная [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 02.08.2011  № 644; государственной программы Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от  27.10.2014 №  961 | Субсидии на реализацию  перспективных проектов в сфере развития туризма | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017-2018 | 114 100,0 | 34 081,9 | 1 699,6 | 149 881,5 |  | **-** Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, 0,08 млн. человек;  - Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры, 221,7 млн. руб.; - Количество дополнительных рабочих мест, 0,03 тыс. единиц; создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения (объект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная») |
| 1.2 | Государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской  области от  28.10.2013 № 1105 | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017-2019 |  | 40 000,0 | 55 589,6 | 95 589,6 |  | Ввод 4 детских садов в эксплуатацию (2 детских сада на 120 мест, на 100 мест и 75 мест).  2018 год -(объекты «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад»; «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» по 120 мест) |
| 1.3 | Государственная программа РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Российской Федерации от 26.12.2018 № 1642  Подпрограммы 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя» государственной программы Вологодской области «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 30.10.2017 № 962 | Субсидии на строительство зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций. | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017-2019 | 534 022,9 | 159 513,3 | 159 513,3 | 853 049,5 |  | Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.  Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2019 год) (объект «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.») |
| 1.4 | Государственная программа РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Российской Федерации от 26.12.2018 № 1642.  Государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства  Вологодской области от  28.10.2013 № 1105 | Субсидии на реализацию мероприятий по созданию  дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по образовательным программам дошкольного образования | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018-2019 | 122 663,0  122 663,0 | 18 319,8  18 319,8 | 19 567,1  19 308,3 | 160 549,9  160 291,1 |  | Ввод 2-х детских садов в эксплуатацию по 420 мест  (объекты  «Детский сад № 20 в 112 мкр.», «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.») |
| 1.5 | Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской  области от 28.10.2013 № 1100 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской области | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2016-2019 |  | 31 129,2 | 7 278,3 | 38 407,5 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту моста (Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) (сдача объекта в эксплуатацию 2019 год) |
| 1.6 | Подпрограмма «Бюджетные инвестиции в развитие социальной  и коммунальной инфраструктур» государственной программы  Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области  доступным жильем и формирование комфортной среды проживания  на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства  Вологодской области от 28.10.2013 № 1105 | Субсидии бюджету муниципального образования  области на капитальный ремонт объектов социальной  и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018 |  | 14 127,9 | 14 180,1 | 28 308,0 |  | Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» |
|  | **Итого:** |  |  |  | **893 448,9** | **315 491,9** | **277 136,3** | **1 486 077,1** |  |  |
| **2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098 | Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018 |  | 1 296,3 | 8 529,1  (в т.ч. софинансирование 26,5) | 9 825,4 |  | Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
| 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.  Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды, направленных на благоустройство общественных территорий | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018-2022 | 8 266,2  20 272,7 | 4 778,3  11 718,8 | 2 608,9  6 398,3 | 15 653,4  38 389,8 |  | Объекты капитального ремонта:  «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории»;  «Парк Победы. Благоустройство территории» |

Исполняющий обязанности председателя комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Шумаева

(подпись)

Непосредственный исполнитель: Т.П. Аксенова тел. 30- 17-46