ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель: Управление административных отношений

Отчетный период – 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета 17.07.2018

Непосредственный исполнитель:

Изосимова И.И.

Тел. 50-14-78

Начальник управления

административных отношений мэрии                                           О.Н.Ларионова

1. Краткие конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2018 года.

Подготовлено постановление мэрии от 03.05.2018 № 1866 «Об утверждении плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Безопасное лето» в городе Череповце».

С 01.06.2018 по 31.08.2018 организована и проводится областная межведомственная  комплексная профилактическая операция  «Подросток» в городе Череповце».

С 15.12.2017 по 10.01.2018 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул.

Разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям». Распространена субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

С 10.05.2018 проведена акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов».

С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014. За 1 полугодие 2018 года КДНиЗП города вынесено 19 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений.

На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 2018 года организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Предоставлено 200 рабочих мест по квотам на трудоустройство несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государств.

В каждом общеобразовательном учреждении по вопросу обеспечения информационной безопасности составлен план работы учреждения на 2017-2018 учебный год по направлениям.

В 1 полугодии 2018 года проведено три заседания антитеррористической комиссии города Череповца.

В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 28 объектов. В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.

Управлением по работе с общественностью за 6  месяцев 2018 года рассмотрено  19 уведомлений  о проведении публичных мероприятий, из них согласовано 13.

Проведено два заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в г. Череповце.

Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. Проводится профилактическая работа.

Уполномоченными по работе с населением за 1 полугодие 2018 года принят на филиалах ЦПП 831 гражданин (АППГ – 680). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах прошли обучение 1090 граждан (АППГ – 1253).

Проведено 44 Совета профилактики правонарушений микрорайонов города.

За период с 12.05.2017 по 29.06.2017 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, УАО мэрии и народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города проведено 194 рейдовых мероприятий, составлено 42 административных протоколов, пресечено 1064 нарушения общественного порядка.

Проведено  4 заседания городского штаба народных дружин.

В проект «Народный контроль» поступило 526 обращений.

В МКУ «Череповецкий молодежный центр» состоялся тренинг по самообороне для членов ОСОД «ДОМ» учреждений системы СПО. Тренинг  был  посвящен профилактике правонарушений, повышению правовой грамотности.

На территории города проведены профилактические акции:

«Стоп мошенник» с 05.02.2018 по 09.02.2018 года, «Стоп - ВАНДАЛ!» с 19.03.2018 по 23.03.2018 года, «Парковка по правилам!» с 16.04.2018 по 27.04.2018 года; «Познакомь питомца с чистым городом!»  с 14.05.2018 по 27.05.2018 года, «Береги свой двор, парк, сквер, город!» с 15.06.2018 по 28.06.2018 года.

За 1 полугодие 2018 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло более 1109 сообщений направленных на профилактику правонарушений.

Проведено 2 заседания городской антинаркотической комиссии.

21 марта 2018 года на территории у СКЗ «Алмаз» состоялась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Проведено 2 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним.

Проведен мониторинг 96 торговых предприятий, в 14 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (14,5 %; АППГ: 101 торговый объект, 10 продаж, 10%).

Управлением административных отношений организовано 2 рейдовых мероприятия по проверке исполнения 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» по учреждениям города, оказывающим услуги общеобразовательного характера. Выявлены 2 факта курения  на территории образовательных учреждений. Совместно с ТОУ «Роспотребнадзор» обследовано 3 предприятия общественного питания.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1, 1а.

На конец текущего финансового года ожидается достижение значений целевых показателей (индикаторов) в соответствии с запланированным ресурсным обеспечением муниципальной программы.

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы с перечнем основных мероприятий, выполненных и не выполненных за 1 полугодие 2018 года представлены в Приложении 2.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля 2018 года представлены в Приложениях 3, 4).

4. Информация о внесенных в 1 полугодии 2018 года изменениях в муниципальную программу:

Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 05.02.2018 № 475 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 N 4730»:

Проект постановления подготовлен в связи с вступлением в силу решения Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 220,  принятием на экспертном совете по бюджету и экономической политике в городе 23.11.2017 варианта перераспределения бюджетных ассигнований в 2017 году за счет экономии, сложившейся по оплате коммунальных услуг Центра по профилактике правонарушений в рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы в сумме 153,8 тыс. рублей.

Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции.

В соответствии с протестом прокуратуры города раздел 3 паспорта муниципальной программы «Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)» изложен в новой редакции. Внесены изменения в раздел 1 подпрограммы 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития».

Проект постановления касался паспорта муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

Приложения 7, 8 изложены в новой редакции.

Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 31.05.2018 № 2419 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 08.10.2013 N 4730»:

Проект постановления подготовлен в связи с принятием решения Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» о корректировке городского бюджета в связи с выделением бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 165360,0 рублей из областного бюджета и 100,0 рублей софинансирования городского бюджета ГРБС «Управление образования мэрии» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях области в рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах».

В данной связи внесены изменения в паспорт муниципальной программы в части общего объема финансового обеспечения и объема бюджетных ассигнований, информации по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования, общего объема финансового обеспечения и объема финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы. Дополнены раздел 7 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», паспорт Подпрограммы 2 в части задач, целевых индикаторов и показателей, ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» Подпрограммы 2 дополнен Мероприятием 2.4. «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение». Раздел 4 Подпрограммы 2 дополнен методикой расчета целевого показателя (индикатора) «Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями».

Настоящий проект постановления мэрии города подготовлен во исполнение пункта 2.4 протокола заседания № 6 от 31.08.2017 комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования развития города, в связи с пересмотром прогнозных значений показателя «Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности» на 2018-2020 годы. В данной связи внесены изменения в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1. в разделе 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Цель и задачи подпрограммы 1, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации подпрограммы 1».

Раздел 8 муниципальной программы «Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования» изложен в новой редакции.

В разделе 13 муниципальной программы «Управление и контроль реализации муниципальной программы» исключен абзац о ежеквартальном мониторинге реализации муниципальной программы, направлении отчета в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области. Данные изменения не противоречат разделу 5 постановления мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города».

В связи с пересмотром периодичности предоставления данных на 1 раз в полугодие внесены соответствующие изменения в: раздел 11 муниципальной программы «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы», раздел 4 Подпрограммы 1 муниципальной программы «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1», раздел 4 Подпрограммы 2 муниципальной программы «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2».

Внесены поправки технического характера: слова ДНД заменены на НД, УФСКН заменены на Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области.

Внесены изменения в приложениях 4, 5.  Приложения 7, 8 изложены в новой редакции.

5. Изменения в муниципальной программе до конца текущего финансового года планируются в связи с рекомендациями контрольно-счетной палаты города Череповца.

6. Иная необходимая информация необходимая для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год* 2018 |  |  |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями ** |
|  |  |  | план | факт по состоянию на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2244 | 667 | 1400 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,7 | 0,5 | 1,2 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,2 | 1,5 | 3 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой, увеличением количества рейдовых мероприятий, отработок наиболее аварийных участков дорог. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 4. | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города | % | 2,0 | -6,8 | -9 | Значение показателя выполнено. По информации, представленной БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», фактическое значение показателя со знаком минус, т.к. наблюдается уменьшение диспансерной группы потребителей ПАВ, в связи с увеличением снятия с учёта по ремиссии и в связи со снятием по отсутствию сведений (осуждены, длительно находятся в МЛС). С 05.04.16 г. вступил в силу приказ № 1034н и утвержденный им Порядок наблюдения, в котором срок наблюдения при зависимости от наркотических веществ уменьшился с пяти до трёх лет. | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 45 | 18 | 36 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, ед. |
| 6. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 139 | 41 | 83 | Значение показателя выполнено. Снижение связано с проводимой профилактической работой. | Х |
| 7. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5600 | 2688 | 5600 | Показатель будет достигнут к концу 2018 года | Х |
| 8. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 9. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 35 | 18 | 35 | Значение показателя будет выполнено к концу 2018 года | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 10. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2682 | 1142 | 2200 | Значение показателя достигнуто. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 12300 | 7235 | 12300 | Значение показателя будет достигнуто к концу 2018 года. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 12. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4200 | 2568 | 4600 | Значение показателя будет достигнуто к концу 2018 года. | Оценка безопасности проживания горожанами |
| 13. | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 16200 | 25994 | 26800 | Значение показателя перевыполнено за счет увеличения профилактических акций в 2018 году. | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 | Значение показателя выполняется. | Х |
| 17. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 0 | 100 | Ведется процедура закупки световозвращающих приспособлениий для обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 18. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 0 | 2 | 4 | Значение показателя возросло. В 2012 году на территории города было установлено 38 неровностей, на 30.06.2018 – 62 искусственных неровностей. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 19. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 1,25 | 1,4 | Значение показателя возросло. В 2012 году на территории города установлено 38 неровностей, на 30.06.2018 – 62 искусственных неровностей. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 20. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 0 | 0 | Значение показателя достигнуто. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
| 21. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | % | 0 | 0 | 0 | Значение показателя достигнуто. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 85,7 | 100 | Значение показателя будет достигнуто к концу 2018 года. | Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства |
| 23. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Ед. | 800 | 456 | 800 | Значение показателя будет достигнуто к концу 2018 года. | Оценка горожанами информационной открытости органов местного самоуправления |

(*)    Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(**) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели  указывается  знак «Х».

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(**) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(***) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 2244 | 667 | - количество зарегистрированных преступлений в отчетном году, совершенных в городе Череповце; - общее количество населения города в отчетном году. 667= 2121*100000 317970 2121 - общее количество зарегистрированных преступлений; 317970 - число населения города | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,7 | 0.5 | - количество несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления в отчетном году на территории города; - общее число населения города в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном году. 0,5= 56*100 11606 56 - количество н/л, достигших возраста привлечения к угол. отв. и совершивших преступления; 11606 - количество н/л в возрасте 14-18 лет. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 5,2 | 1,5 | - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году; - количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном году. 1,5= 3*100 3+194 3 - количество погибших в ДТП; 194 - количество раненых в ДТП | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 4. | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивных веществ населением города | % | 2,0 | -6,8 | - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в текущем году (1013); - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году (415); - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в текущем году (3165); - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в текущем году (504); - число лиц с диагнозом "наркомания", состоящих на учете в городе за употребление наркотических и психотропных веществ в предшествующем текущему году (1167); - число лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году (481); - число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами в предшествующем текущему году (3263); - число лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения города в предшествующем текущему году (560). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» | БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» |
| 5. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | Ед. | 45 | 18 | Абсолютный показатель количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 6. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | Ед. | 139 | 41 | Абсолютный показатель количества общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 7. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | Ед. | 5600 | 2688 | Абсолютный показатель количества профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 8. | Число фактов терроризма на территории города | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества фактов терроризма на территории города. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 9. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | Ед. | 35 | 18 | Абсолютный показатель количества проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление по работе с общественностью мэрии | Управление по работе с общественностью мэрии |
| 10. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | Ед. | 2682 | 1142 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений, в выявлении которых участвовала общественность | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города | Ед. | 12300 | 7235 | Абсолютный показатель количества административных правонарушений | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 12. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | Ед. | 4200 | 2568 | Абсолютный показатель количества человеко-выходов членов НД | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 13. | Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | Ед. | 16200 | 25994 | Абсолютный показатель количества граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 16. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | - количество обучающихся, привлеченных к мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (36367); - общее количество обучающихся средних образовательных учреждений (36367). | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 17. | Доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 0 | N- доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обеспеченных световозвращающими приспособлениями (%); K - численность обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций города, обеспеченных световозвращающими приспособлениями (чел.); S- число всех обучающихся в 1-х классах общеобразовательных учреждений города. | 1 раз в год | ведомственная отчетность | Управление образования мэрии | Управление образования мэрии |
| 18. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | Ед. | 0 | 2 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 19. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 1,25 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей; - общее количество дорожно-транспортных происшествий. 1,25 = 2 160 х 100% 2 - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей; 160 - общее количество дорожно-транспортных происшествий. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 20. | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | Ед. | 0 | 0 | Абсолютный показатель количества участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 21. | Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» краской желтого цвета | % | 0 | 0 | - количество дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета; - общее количество дорожно-транспортных происшествий. 0 = 0 160 х 100% 0 - количество дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета; 160 - общее количество дорожно-транспортных происшествий. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | статистика Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу. |
| 22. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 85,7 | - фактическое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (6); - плановое количество мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (7). 85,7%=; 6; *100%. 7. | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Управление административных отношений мэрии | Управление административных отношений мэрии |
| 23. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, снижение масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Ед. | 800 | 456 | Абсолютный показатель количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | 1 раз в полугодие | ведомственная отчетность | Информационное мониторинговое агентство «Череповец» | Информационное мониторинговое агентство «Череповец» |

(*) Приводятся формула и  краткий  алгоритм  расчета.

(**) Указываются периодичность сбора  данных  (годовая,  квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на  дату,  на начало отчетного периода, на конец  периода,  показатель  за  период,  за отчетный период, и т.д).

(***) 1 официальная статистическая информация;  2  -  бухгалтерская  и финансовая   отчетность;   3  -  ведомственная  отчетность;  4  -  прочие (указать).

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля* |  | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированный | достигнутый |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Управление образования мэрии | Изготовление информационных материалов профилактического характера, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) Распространение информационных материалов профилактического характера среди несовер-шеннолетних, их родителей (законных предста-вителей), представителей педагогических коллективов, в том числе в рамках организуемых мероприятий, профилактических акций и операций Организация и проведение профилактических акций и операций, направленных на профилактику подростковой преступности Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, нуждающихся в помощи государства, в том числе в свободное от учебы время Организация и проведение мониторинга доступа учащихся образовательных учреждений города к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред их здоровью Организация рейдовых мероприятий по реализации требований действующего законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию Участие в проведении городских родительских собраний Участие в реализации городских проектов, направленных на формирование механизмов самопомощи и стимулирования семейных ресурсов | Разработана электронная памятка «Родители, будьте внимательны к своим детям». Распространена субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 10.05.2018 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Данная информация также размещена на официальных сайтах школ. С 15.12.2017 по 10.01.2018 проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы», направленная на профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период зимних каникул. В операции приняли участие КДНиЗП города, управление образования, УМВД России по г. Череповцу, управление организации медицинской помощи по г. Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области, комитет социальной защиты населения города, межведомственная рабочая группа по пресечению продаж алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии. Проведены рейдовые мероприятия по обследованию торговых объектов с целью выявления фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним (мониторинг 96 торговых предприятий, в т.ч. совместно с ТОУ «Роспотребнадзор»). Материалы по выявленным нарушениям в 14 предприятиях направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. С 10.05.2018 проведена акция «Здоровое поколение», направленная на формирование законопослушного поведения граждан в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних, а также соблюдения родителями несовершеннолетних требований «комендантского часа» в период проведения «Последнего звонка» и «Выпускных балов». С 2015 года несовершеннолетние, совершившие преступления, сопровождаются в рамках внедрения Примерного порядка организации индивидуальной профилактической работы (далее - ИПР) в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП), утвержденный постановлением областной комиссии от 22.12.2014. За 6 месяцев 2018 года КДНиЗП города вынесено 19 постановлениий об отнесении несовершеннолетних к категории СОП по причинам совершения преступлений. На базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» с июня по август 2018 года организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 10.05.2018 принято участие в городском межведомственном совещании для представителей администраций общеобразовательных школ и родительской общественности по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал», представлена информация по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних. КДНиЗП города взаимодействует и принимает участие в городских проектах: «Подросток», предполагает проведение работы с подростками группы риска, склонными к совершению противоправных действий; «Точка возврата», направлен на профилактику совершения несовершеннолетними повторных общественно опасных деяний и правонарушений. С целью исключения доступа к противоправному контенту на каждом компьютере в каждом образовательном учреждении установлена система исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и образования учащихся (контент-фильтр). Назначены ответственные лица, которые регулярно проводят мониторинг подключения образовательного учреждения к контентной фильтрации, мониторинг выхода на сайты, несовместимые с целями образования и воспитания обучающихся, ведутся журналы выхода участников образовательного процесса в Интернет и журнал мониторинга действий пользователей Интернет. При обнаружении противоправного контента ОУ решают вопрос с организацией, предоставляющей услугу по организации системы контентной фильтрации в соответствии с договором. В каждом общеобразовательном учреждении по вопросу обеспечения информационной безопасности составлен план работы учреждения на 2017-2018 учебный год по направлениям: - создание организационно - правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; - обеспечение системы исключения доступа к информации, несовместимой с задачами воспитания и образования учащихся, а также средств фильтрации; - профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации; - информационное просвещение родителей (законных представителей), педагогов о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Управлением образования мэрии города Череповца в соответствии планом работы на 2017-2018 учебный год в рамках тематических проверок осуществляется контроль по исполнению нормативных документов по направлению информатизация образования и документов по обеспечению информационной безопасности. | Проблем в ходе реализации не было. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно. Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет. Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) |
|  | Основное мероприятие 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии МКУ ИМА "Череповец" Управление экономической политики мэрии Отдел транспорта мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антитеррористической комиссии; участие в проведении профилактической работы, направленной на устранение причин и условий террористической деятельности, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения; изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан: объекты транспортной инфраструктуры, крупные торговые, развлекательные центры, образовательные учреждения (городские оздоровительные лагеря), учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры, учреждения социальной защиты населения (загородные оздоровительные лагеря); организация обучения руководителей, сотрудников и персонала муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты города, направленного на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий; организация тренировочных занятий по отработке действий персонала на случай террористической опасности на объектах с массовым пребыванием людей; организация процесса оформления Паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей; организационное обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности в городе Череповце; реализация Плана мероприятий по профилактике экстремистской деятельности на территории г. Череповца; мониторинг политических, социально-экономических процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию экстремизму; выявление национальных объединений, религиозных и общественных организаций и установление процесса взаимодействия с органами местного самоуправления, в том числе и в целях недопущения проявления экстремизма в их деятельности. | В 1 полугодии 2018 года проведено три заседания АТК, на которых рассмотрены следующие вопросы: 28.02.2018 1. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018. 2. О реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере профилактики терроризма, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 3. О результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в городе, оказывающих влияние на ситуацию по противодействию терроризму. 20.04.2018 1. Об обеспечении мер общественной безопасности и правопорядка при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне. 2. Об обеспечении устойчивого функционирования сфер жизнеобеспечения города в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне. 3. О состоянии анти-террористической защищенности городских и загородных оздоровительных лагерей. 4. О внесении изменений в план работы антитеррористической комиссии города на 2018 год. 20.06.2018 1. Информация об установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории города Череповца. 2. О состоянии оперативной обстановки на территории города Череповца. 3. О мероприятиях по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории города Череповца. 07.06.2018 в рамках исполнения решения заседания межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года межведомственной комиссией из числа сотрудников филиала в г. Череповце ФГКУ УВО ВНГ России по Вологодской области, УМВД России по г. Череповцу, отдела в г. Череповце УФСБ России по Вологодской области, Управления МЧС России по Вологодской области, Череповецкого линейного отдела полиции Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, управления административных отношений мэрии с участием представителей собственников проведено обследование состояния антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры – «Автовокзал Череповца». Изучение состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан в 2018 году не проводилось. 21.05.2018-23.05.2018 служащие управления административных отношений мэрии (2 чел.) прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Формы и методы противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма» (22 часа) в г. Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. В рамках реализации постановления Правительства России от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий (территорий)» постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 28 объектов. В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности Обеспечено функционирование межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в г. Череповце. На заседаниях межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности 29.03.2018 рассмотрены вопросы: Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Результаты мониторинга общественного мнения горожан. Индекс социальных настроений. Потенциал протеста./ Мнение горожан о социально-значимых проблемах. Миграционная политика. Мероприятия, проводимые с целью профилактики правонарушений и преступлений среди трудовых мигрантов. Взаимодействие с работодателями, привлекающими иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории города Череповца, как мера профилактики экстремизма и конфликтов на межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной почве. О принимаемых мерах по обеспечению занятости учащихся во внеурочное время с целью профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде. Ограничение доступа несовершеннолетних к информации экстремистского содержания при использовании сети Интернет в образовательных организациях. Организация профилактической работы среди родителей. Мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории города в целях выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий. 07.06.2018 рассмотрены вопросы: Общественно-политическая обстановка в г. Череповце. Результаты мониторинга общественного мнения горожан. Индекс социальных настроений. Потенциал протеста. Мнение горожан о социально-значимых проблемах. Организация работы образовательных учреждений по воспитанию толерантности к людям с различными взглядами, верованиями, национальными и культурными особенностями, формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма (круглые столы, беседы, семинары, творческие конкурсы и др. (среди воспитанников, обучающихся и их родителей). Организация классных часов по разъяснению общественной опасности любых форм проявления экстремизма, юридической ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности в рамках декады правовых знаний. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений со стороны спортивных фанатов и болельщиков, в том числе пребывающих из других городов. Внедрение передового опыта по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, во время проведения публичных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Осуществление контроля за незаконным размещением надписей и рекламы на фасадах жилых домов, зданиях, сооружениях, ограждениях, остановочных павильонах и других объектах инфраструктуры. Результаты работы административной комиссии по привлечению к ответственности лиц, допустивших несвоевременное удаление несанкционированных надписей и рекламы; Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах ведется в соответствии с постановлением мэрии города от 26.09.2017 № 4541 «О Плане мероприятий, направленных на реализацию Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории города Череповца в 2017 -2025 годах». Отчет об исполнении мероприятий составляется 2 раза в год до 5 июня и до 5 октября согласно утвержденной форме. В целях предотвращения распространения в средствах массовой информации и сети Интернет материалов экстремистского содержания МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» производится еженедельный анализ сайтов, страниц соц. сетей которые могут содержать информацию экстремистской направленности. В связи с предвыборной кампанией специалистами управления по работе с общественностью в период с января по конец марта ежедневно проводился анализ публичных мероприятий, а также информации размещаемой в социальных сетях. Информация по несогласованному с мэрией города Череповца публичном мероприятии 10.02.2018 была направлена в УМВД по г. Череповцу для принятия решения о привлечении организаторов публичного мероприятия к административной ответственности. Информация, оскорбляющая честь и достоинство, выявленная 24.04.2018 в социальных сетях направлена в УМВД России по г. Череповцу для проведения проверки и принятия мер. Согласно ответа, поступившего из УМВД России по г. Череповцу, материалы проверки переданы в следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Работа с лидерами национальных сообществ, землячеств, религиозных организаций, реально влияющих на ситуацию в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. С этой целью организованы беседы с лидерами иностранных и национальных групп, проживающих на территории города. На базе библиотек организованы книжные выставки: «сказки далеких стран», «народов дружная семья», «через книгу к миру и согласию», «вместе с книгой к миру и согласию», «сила России в единстве народов», «сказок мудрые уроки», «сколько стран на свете разных и народов, и культур». 23.01.2018 на базе библиотеки № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Русские самоцветы» - культура, традиции, литература. Проведено 2 раза. 16.02.2018 в МБУ ДШИ «Гармония» проведен школьный конкурс юных исполнителей на струнных народных инструментах «Серебряные перезвоны». 23.01.2018, 13,20.02.2018 на базе библиотеки № 4 проведена программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Русские самоцветы» - культура, традиции, литература. 16.02.2018 ко Дню родного языка проведена Первая городская интерактивная игра «С русского на русский». С 05.02.2018 в камерном театре организована выставка участников Международного конкурса «Перекрестные взгляды. Россия - Бельгия». 28.02.2018 в центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина в рамках реализации проекта «Мой новый дом- Россия: адрес Череповец» проведена краеведческая лекция на тему: «Защитникам неба посвящается» принимало участие в мероприятии 15 человек. 13, 20.03.2018 на базе библиотеки № 4 программа для детей «Мы - россияне»: Презентация «Сибирские самоцветы» - культура, традиции, литература – проведено 2 раза. 03.03.2018 на базе центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина проведен семейный праздник с игровой программой, посвящённый празднику 8 Марта, «Самая лучшая на свете» с участием национальных диаспор, проживающих в Череповце. В целях исполнения постановления правительства РФ от 19.10.2017 №1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» в марте 2018 г. сформированы предложения в ДЭР ВО для включения в Проект перечня торговых объектов, подлежащих категорированию и паспортизации: информация по 78 торговым объектам направлена к рассмотрению. В июне 2018 г. в рамках взаимодействия с ДЭР ВО управлением экономической политики направлены предложения по внесению 2 новых торговых объектов с площадью торговых залов более 500 кв.м. для включения Проект перечня. Таким образом, по состоянию на 1 июля 2018 г. в Проект перечня торговых объектов, подлежащих категорированию и паспортизации, включено 80 торговых объектов, расположенных на территории г. Череповца. Информация о профилактике терроризма и экстремизма на постоянной основе доводится до руководителей предприятий общественного транспорта на еженедельных совещаниях под председательством заместителя мэра города. По линии учреждений, подведомственных управлению по делам культуры осуществляется ежедневный обход территории и помещений, подвалов, подсобных помещений на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов. Обеспечен контроля над вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади. Просмотр записей камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей. Обеспечен контроль пропускного режима, проведение инструктажа при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций. Назначены ответственные за выполнение антитеррористических мероприятий. Разработаны памятки по антитеррористической безопасности для посетителей и расположены на видных местах в учреждениях. На этажах здания имеются планы эвакуации людей. Разработан текст для речевого оповещения сотрудников и посетителей в случае чрезвычайной ситуации. Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности объекта и комплексные тренировки: МБУ ДО «ДШИ «Гармония», МБУ ДО «ДДиЮ «Дом знаний», МБУК «ДК «Строитель» имени Д.Н.Мамлеева, МБУК «Детский музыкальный театр», МБУК «Дворец металлургов» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.», МБУК «Дворец химиков», МБУ ДО «Детская художественная школа №1» МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «Череповецкое музейное объединение», МАУК «Камерный театр», МБУК «Объединение библиотек», МБУК ГКДЦ «ЕДИНЕНИЕ», Дом музыки и кино «Комсомолец», МКУ «ЦБОУК», МБУК «Городское филармоническое собрание». Проведен инструктаж и тренировка по антитерроризму в парке КиО, Дом музыки и кино по действиям работников при захвате заложников, Парк им. 200-летия Череповца по действиям работников при захвате заложников, Парк им. Ленинского Комсомола. Проведены внеплановые инструктажи в учреждениях участвующих в организации городских массовых мероприятий с составлением акта готовности к их проведению, внеплановый инструктаж 20.06.2018 года по антитеррористической безопасности во всех музеях. В учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту разработаны информационные доски «Осторожно терроризм», проводятся инструктажи с работниками (алгоритм действий) на случай возникновения чрезвычайной ситуации), ежедневно проводятся проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов, обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждений грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов, проведены инструктажи с персоналом учреждения, распространены памятки по действиям при угрозе совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций. Осуществляется установка ручных металлоискателей, ремонт систем видеонаблюдения и контроля доступа, проводятся тренировочные занятия на случай возникновения террористической опасности согласно утвержденного графика На оперативных совещаниях с начальниками спортивных баз и начальниками отделов МАУ ««Спортивный клуб Череповец» учреждений рассматривались вопросы, связанные с недопущением проявления экстремизма и терроризма, на собраниях с трудовым коллективом рассматривались вопросы о недопущении проявления экстремизма и терроризма в учреждении. На спортивных базах «Спортивный клуб Череповец» проведены инструктажи о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении взрывчатых веществ, осуществлялось проведение проверок на предмет выявления подозрительных предметов и вещей на территории объектов спорта, обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию спортивных объектов грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов, перед проведением спортивных и массовых мероприятий проведены совместные обследования спортивных объектов учреждения с привлечением сотрудников УМВД и Национальной Гвардии по антитеррористической защищенности объектов МАУ «Спортивный клуб Череповец», на все массовые и спортивные мероприятия проводимые учреждением для обеспечения общественной безопасности привлекались сотрудники частных охранных предприятий города. | Перераспределены собственные средства МАУ «Спортивный клуб Череповец» на устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, прокуратура, Госпожнадзор). Рекомендации по техническому оснащению будут исполнены во 2 полугодии 2018-2019 годах в зависимости от финансовой ситуации на предприятии. | Число фактов терроризма на территории города. Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма |
|  | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | Управление административных отношений мэрии МКУ «ЦЗНТЧС» Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии | Обеспечение деятельности сотрудников филиалов Центра профилактики правонарушений в сфере выявления и предупреждения правонарушений и профилактике преступлений по месту жительства граждан; обеспечение функционирования Советов профилактики правонарушений микрорайонов города; организация и проведение межведомственных рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений на территориях микрорайонов города, местах отдыха горожан; организационное обеспечение деятельности городского штаба народных дружин; координация деятельности народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территориях микрорайонов города; создание условий для осуществления социальной поддержки участникам народного движения по охране общественного порядка; осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха; организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений; организация обучения членов народных дружин, оперативных молодежных отрядов; организационное обеспечение реализации проекта «Народный контроль». | Организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. За 1 полугодие 2018 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 7235 нарушений (АППГ – 7649), в т.ч. направлено материалов для принятия мер в управление административных отношений мэрии –9220 (АППГ – 9191). Посещено лиц, состоящих на профилактическом учете в ЦПП – 831 (АППГ – 680), проведено 3016 профилактических бесед (АППГ – 3119). Уполномоченными по работе с населением за 1 полугодие 2018 года принято на филиалах ЦПП 834 граждан (АППГ – 1056). По линии ГО и ЧС на учебно-консультационных пунктах проводились занятия, на которых прошли обучение 1090 граждан (АППГ – 1253), распространено памяток / листовок / буклетов / флаеров 5648 (АППГ – 6221). На текущий момент проведено 44 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. В 1 квартале проведено 22 Совета профилактики правонарушений микрорайонов города. На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы: Тема № 1: «О порядке сдачи кварты в найм, особенностях декларационной кампании по данному направлению. Действия при выявлении сообщений о квартирах, сдаваемых в найм, иностранным гражданам». Тема № 2: «О мерах по предотвращению мошенничества и защиты от жестокого обращения и насилия граждан старшего поколения». Также в 1 квартале были рассмотрены вопросы: - «Курение в подъездах» - правовые документы и действия населения по пресечению данного нарушения. (17-мкр, 25 мкр.); - Организация выборов Президента РФ. (5 мкр.); - Мероприятия про профилактику и удалению печатной продукции рекламного содержания, размещенной в неустановленных местах. (8 мкр.9 мкр.105 мкр.); - Подготовка к выборам Президента, выявление нарушений правил благоустройства города (несанкционированные надписи, состояние информационных стендов, недопущение распространения несанкционированных листовок) (20 мкр.); - О захламлении территории по адресу: ул. Устюженская, д. 1а (10 мкр,); -Основные правила благоустройства в зимний период (21,22 мкр.); - Обсуждение проблемы бездомных собак и собак, гуляющих без присмотра хозяев, размещение рекламной продукции на территории 2- Северного мкр. (1- Сев. мкр. 2- Сев. мкр); - Рассмотрение вопроса по продолжении работы с гражданами, нарушающими правила выгула домашних животных (103 мкр.); - Об изменениях в «Жилищном законодательстве» вступивших в законную силу в 2018 г. (1 мкр.); - Организация и проведение профилактической работы в сфере благоустройства и построение взаимодействия с управляющими компаниями и ТСЖ, функционирующими на территории микрорайона. (23,24 мкр.18,19 мкр.) - Обмен опытом председателя ТСЖ «Годовикова, 28» по установке видеокамер наблюдения. 9,104 мкр.); Во 2 квартале проведено 22 Совета профилактики правонарушений микрорайонов города. На заседаниях Совета профилактики рассмотрены вопросы: Тема № 1: «О выявлении граждан, предоставляющих жилые помещения для распития спиртных напитков или для употребления психотропных веществ». Тема № 2: ««О проведении разъяснительной работы среди населения «Как обезопасить свое жилище от поджогов». Также во 2 квартале были рассмотрены другие вопросы: - Профилактическая работа по пожарной безопасности на предприятиях торговли на территории микрорайона; -Профилактика недопущения несчастных случаев, связанных с падением малолетних детей из окон; -Подготовка и реализация плана по рейдовым мероприятиям по детским и спортивным площадкам; -Основные нарушения правил благоустройства в летний период; -О мерах по предотвращению мошенничества; - Об обмене опытом председателя ТСЖ «Годовикова,26» по благоустройству территории МКД. В период с 11.05.2018 по 30.06.2018 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП, народных дружинников в парках и скверах, на детских площадках придомовых территорий города: - проведено 138 совместных рейдовых мероприятий ОБППС УМВД России по г. Череповцу и членов народных дружин с целью пресечения нарушений общественного порядка в парках и скверах города, на территориях детских площадок. - проведено 56 совместных рейдовых мероприятий ОБППС УМВД России по г. Череповцу и членов народных дружин по паркам и скверам города Череповца по пятницам и субботам в вечернее время. Задействовано 28 народных дружинников. - выявлено и пресечено 1064 нарушения общественного порядка, составлено 42 административных протокола. Дополнительно в период реализации Комплексного плана осуществляется мониторинг территорий пляжей. 28.02.2018, 10.05.2018,07.06.2018, 18.06.2018 проведены заседания городского штаба НД. В проект «Народный контроль» поступило 526 обращений: 199 нарушений устранено, 45 не устранено по различным причинам, 72 находится в работе, 205 обработаны координатором проекта (повторные обращения, обращения с техническими ошибками, не включенные в задачи проекта). Количество обращений (по органу мэрии): Департамент ЖКХ отработано 89; УАО - отработано 106; КООС – отработано 1; УК – отработано 1; УАиГС– отработано 1. 18 января в 16.00 час. в МКУ «Череповецкий молодежный центр» состоялся тренинг по самообороне для членов ОСОД «ДОМ» учреждений системы СПО. Тренинг был посвящен профилактике правонарушений, повышению правовой грамотности. Приглашенным гостем была зам. начальника ОУУП и ПДН УМВД по г. Череповцу Быстрова Т.В. В тренинге приняли участие 33 человека. 27 апреля в 12.00 час. состоялись итоговые соревнования для ОСОД «ДОМ». Соревнования прошли в бассейне «Нептун», ул. Мира, 25 а. 5 команд ОСОД «ДОМ» приняли участие в данном спортивно-оздоровительном мероприятии. Для членов ОСОД «ДОМ» были организованы эстафеты, конкурсы на воде. В занятии приняли участие 25 человек | Осуществление социальной поддержки участникам добровольного народного движения по охране общественного порядка, осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха запланировано во 2 полугодии 2018 года. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения. Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности. Количество административных правонарушений, выявленных на территориях микрорайонов города. Количество человеко-выходов членов НД. |
|  | Основное мероприятие 1.6 Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Контрольно-правовое управление мэрии МКУ ИМА «Череповец» | Реализация порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства; проведение профилактических акций, направленных на формирование гражданской позиции горожан, активизацию работы по предупреждению правонарушений по месту жительства; организация приемов населения в филиалах Центра профилактики правонарушений уполномоченными по работе с населением, руководителями органов мэрии, представителями федеральных органов и структур; организация личных приемов населения руководителями органов мэрии; информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений. | Количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь - 55, из них: правое консультирование в устной форме - 36, правовое консультирование в письменной форме - 17, составлено 2 документа правового характера. Проведены профилактические акции: Акция «Стоп мошенник» с 05.02.2018 по 09.02.2018года. распространено листовок – 4533, проведено профбесед-632 Акция «Стоп - ВАНДАЛ!» с 19.03.2018 по 23.03.2018года. распространено листовок-4259 проведено профбесед-323 Акция «Парковка по правилам!» с 16.04.2018 по 27.04.2018 года. распространено листовок-3867 проведено профбесед-290 Акции «Познакомь питомца с чистым городом!» с 14.05.2018 по 27.05.2018года. распространено листовок-1862 проведено профбесед-489 Акция «Береги свой двор, парк, сквер, город!» с 15.06.2018 по 28.06.2018года. распространено листовок-5111 проведено профбесед-398. Уполномоченными по работе с населением за 1 полугодие 2018 года принято на филиалах ЦПП 834 граждан. Управлением по работе с общественностью составлен график приема граждан, представителей организаций и общественных объединений мэром города, заместителями и помощниками мэра города и график приема руководителями органов мэрии города в первом полугодии 2018 года, утвержденный постановлением мэрии от 01.02.2018 № 418. Личные приемы населения в первом полугодии проводились в соответствии с утвержденным графиком. За 1 полугодие 2018 года в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве г. Череповца вышло 1109 сообщений направленных на профилактику правонарушений. |  | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения. Количество граждан, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | управление образования мэрии | Проведение тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города Обеспечение деятельности и функционирования отрядов юных инспекторов Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций Оснащение образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения, учебными наглядными пособиями | Организация работы по данному направлению осуществлялась совместно с ОГИБДД г. Череповца, в соответствии с планом городских мероприятий на 2017-2018 учебный год. Проведен городской фестиваль по Правилам дорожного движения среди отрядов ЮИД «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!». В фестивале приняли учащиеся из 25 образовательных учреждений города. Всего 168 участников. В преддверии школьных каникул ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, управление образования мэрии г. Череповца (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» СП «Перекрёсток») проводятся профилактические декады «Внимание – Дети». Ежедневные пятиминутки, уроки безопасности, практические занятия на перекрестках улиц города. Мероприятие проводилось с целью стабилизации обстановки с детским ДТТ и профилактики нарушений Правил дорожного движения среди водителей транспортных средств и пешеходов. «Неделя безопасности» - проводится перед каждыми каникулами. Проведено общегородское родительское собрание по обеспечении безопасности детей на дорогах. Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения для детей дошкольного возраста проводится по направлениям. Информационное направление: - обновление содержания стендов для педагогов и родителей «Дети на улицах города», «Правила пешехода» и др., уголков безопасности; - распространение среди родителей раздаточных материалов для родителей (памятки, листовки-обращения, буклеты «Ребенок в автомобиле», «Создание безопасного маршрута первокласснику», «Как научить ребенка соблюдать ПДД» и др.) более 800; - проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов обеспечения безопасности детей на дорогах - ежеквартально; Обучающее направление: - проведение экскурсий и целевых прогулок для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с правилами поведения на дорогах- по плану ДОУ, не менее 1 раз в квартал; - проведение обучающих занятий и профилактических бесед с детьми разных возрастных групп с приглашением инспектора ГИБДД - в каждом дошкольном учреждении по графику; - проведение занятий в рамках реализации программы «Безопасность» - проведение конкурсов и викторин для закрепления знаний о ПДД – в дошкольных учреждениях, по плану ДОУ. Методическое направление: - семинары и консультации для педагогов по организации работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения; -конкурсы педагогических проектов по обучению дошкольников ПДД в соответствии с планом методической работы ДОУ На сайтах дошкольных образовательных учреждений размещены материалы на тему: -почему необходимо использовать световозвращаюшие элементы - дорожные ловушки, - памятка родителям по правилам дорожного движения, - памятка для учащегося о безопасном маршруте следования и о сложных участках на дорогах, - правила перевозки детей в автомобиле - Знакомим детей с ПДД. Дошкольными образовательными учреждениями проводятся: Мероприятия с детьми -викторины («Что мы знаем о безопасности на дорогах», «Азбука Дорожных знаков» и др.); -экскурсии и целевые прогулки к светофору, к пешеходному переходу, перекрестку; -просмотр мультфильмов, обучающих видеофильмов («Смешарики на дороге», «Уроки тётушки Совы»); -дни дорожной безопасности; -минутки безопасности и здоровья; - КВНы «Самый грамотный пешеход»; -изготовление книжек-малышек «Правила для маленьких пешеходов»; -беседы с детьми; -решение практических ситуаций с использованием макета дорожного полотна; -презентации «В стране дорожных знаков»; -досуги: «Зебра – помощница»,«Светофорчик»; -фотовыставки («Мы- пешеходы»); -тренинги («Поможем Буратино перейти через дорогу»); -игры-соревнования «Знатоки дорожной азбуки» - выступление агитбригады - автобусные экскурсия «Знакомство с работниками ДПС» -тематические дни: «День юного пешехода» (познавательные занятия, целевые прогулки, игры и пр.); -обновление разметки автоплощадок и выносного оборудования в ДОУ . С родителями: -Дни открытых дверей (просмотр открытых занятий по предупреждению ДДТ на тему: «По пути в библиотеку», «Опасность вокруг нас»; -Изготовление и распространение памяток и листовок; - Беседы с родителями «Как сформировать прочные навыки безопасного поведения на дорогах у детей» - заседания Управляющих Советов ДОУ – с целью активизации работы по обеспечению безопасности детей на дорогах; - Выпуск бюллетеней «О правилах дорожного движения – пешеходам и водителям!»; - Кинолекторий по безопасности дорожного движения: просмотр и обсуждение детских развивающих мультфильмов «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения для детей»; -Акции для родителей «Засветись» и «Подари своему ребенку светоотражающий брелок», среди детей и родителей по популяризации светоотражающих элементов на одежде; -размещение информация на общих стендах учреждений и в группах; - Оформление папок-передвижек для родителей «Дорожная азбука»; -Презентации для родителей «Дисциплина на улице- залог безопасности». Всего действует – 35 отряда ЮИД. (32 отряда – ОУ, 1 отрядов - клуб «Перекресток») Всего участвуют – 578 учащихся Силами отрядов ЮИД в своих образовательных учреждениях проводились мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 35 дошкольных образовательных учреждениях имеются световозвращающие жилеты, значки, браслеты для выхода детей за пределы учреждения. В рамках проекта «Безопасный мир ребенка» в ДОУ проводятся акции по использованию свеоотражающих значков. На официальных сайтах ДОУ размещена необходимая и актуальная информация по данному вопросу. Обновлены автоплощадки в ДОУ. Обновлены материалы в уголках по ПДД в каждой возрастной группе. Пополнены картотеки игр, стихов, загадок, настольно-печатных игр по ПДД. Регулярное обновление общих стендов по профилактике нарушений ПДД. Регулярное обновление информации. | Проблем при реализации мероприятий не возникало. Образовательными учреждениями запланировано приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов к началу учебного года 2018-2019, всего будет закуплено 4440 световозвращающих приспособлений | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Количество приобретенных наглядных пособий в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы с изучением правил дорожного движения |
|  | Основное мероприятие 2.3. Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | Установка новых искусственных неровностей для принудительного снижения скорости автотранспорта Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета | Средств из бюджета не выделено | Средств из бюджета не выделено | Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах расположения искусственных неровностей, Количество участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий, Доля дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета |
|  | Основное мероприятие 2.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Управление образования мэрии | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города; | Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста по ПДД в соответствии с комплексно – тематическим планом. Беседы по ПДД с детьми дошкольного возраста. Организация сюжетно – ролевых игр по ПДД. Организация дидактических игр по ПДД. Организация продуктивной деятельности по ПДД. Чтение художественной литературы по ПДД. | Проблем при реализации мероприятий не возникало | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |
|  | Подпрограмма 3 Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Управление административных отношений мэрии Управление по работе с общественностью мэрии Управление экономической политики мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии | Организационное обеспечение деятельности городской антинаркотической комиссии; организационное обеспечение деятельности рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним; организация и проведение мониторинговых мероприятий по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного и антитабачного законодательства; организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией; обеспечение участия в оперативно-профилактической операции «Мак», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и других мероприятиях, организуемых по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области; формирование Межведомственного плана по противодействию распространения психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце | В 1 полугодии 2018 года проведено 2 заседания городской антинаркотической комиссии комиссии, на котором рассмотрены следующие вопросы: 21.03.2018: - Об итогах деятельности отдела наркоконтроля УМВД России по г. Череповцу за 2017 год. - О результатах работы БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» за 2017 год. - О результатах проведения профилактического осмотра на предмет раннего выявления употребления наркотических средств несовершеннолетними. - Об организации профилактической работы антинаркотической направленности в ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» (в соответствии с протоколом городской антинаркотической комиссии № 6 от 26.12.2017). 31.05.2018: - О плане проведения в городе Череповце в 2018 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня; - О мерах по выявлению и пресечению дезоморфиновых наркопритонов; - О деятельности по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории города; - О проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи, в том числе допризывного и призывного в период весенней призывной кампании 2018 года (контрольный). С 01.06.2018 – 30.06.2018 организован комплекс мероприятий в соответствии с планом проведения в городе Череповце в 2018 году профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), утвержденный решением городской антинаркотической комиссии (протокол от 31.05.2018 № 2) Сроки проведения 1 этапа Акции, номера телефонов горячей линии УМВД России по г. Череповцу, а также специалистов учреждений, подведомственных управлению образования мэрии, управлению по организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (в том числе БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2») были размещены на сайтах учреждений, на официальном сайте Череповца в разделе «Уведомления», подготовлены новостные сообщения на радио (Ретро, Европа плюс, Авторадио, Дорожное радио), в том числе информация размещена в социальных сетях. Также управлением по работе с общественностью мэрии города информация об акции направлена в детские и молодежные общественные организации, инициативные группы, учреждения среднего и высшего профессионального образования, размещена в группах социальной сети ВКонтакте. Кроме того, информация озвучена на совещании заместителей директоров учреждений системы среднего профессионального образования 21.03.2018. 21 марта 2018 года на территории у СКЗ «Алмаз» состоялась всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Волонтерами г. Череповца раздавались листовки с актуальными номерами телефонов, по которым можно сообщить о наркопреступлениях. В акции приняло участие 234 человека. Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы утвержден постановлением мэрии города от 04.05.2017 № 2065. План разработан в целях обеспечения координации деятельности и консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления на территории муниципального образования «Город Череповец». Мероприятия Плана реализуются без целевого финансирования в рамках текущего содержания исполнителей Плана, но с учетом возможностей города и объективно складывающейся ситуации. Проведено 2 заседания рабочей группы по пресечению продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним (расширенное с представителями г. Грязовец) (29.03.2018). Рассмотрены вопросы: О результатах деятельности рабочей группы по пресечению продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним за 2017 год; Об итогах работы Молодежного парламента по организации общественного контроля по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий за 2017 год; Об организации акции «Проверено, здесь не продают алкоголь детям!». 04.05.2018. О результатах рейдовых мероприятий по пресечению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий за 1 квартал 2018 года; О проведении городской профилактической акции «Здоровое поколение»; О результатах межведомственных рейдов по реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» за 2017 год и 1 квартал 2018 года. Рабочей группой проведен мониторинг 96 торговых предприятий, в 14торговых предприятиях зафиксирована продажа (14,5%; АППГ: 101 торговый объект, 10 продаж, 10%). Материалы направлены в УМВД России по г. Череповцу и ТОУ Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. Управлением административных отношений организовано 2 рейдовых мероприятия по проверке исполнения 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Совместно с ТОУ «Роспотребнадзор» обследовано 3 предприятия общественного питания. По результатам составлены акты, материалы направлены в ТОУ «Роспотребнадзор». Обследовано 6 учреждений образования. Выявлено 2 факта курения. Согласно представленной управлением образования информации, мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, проводились в лагерях с дневным пребыванием детей в период с 1 по 26 июня и носили информационно-просветительскую и физкультурно-оздоровительную направленность. Всего проведено 293 мероприятия с охватом 1590 воспитанников и 161 родитель, 90 представителей других субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров. В лагерях проведены следующие мероприятия антинаркотической направленности: - профилактические беседы, практические занятия, библиотечные часы, минутки здоровья на тему: «Суд над вредными привычками», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Не сломай судьбу свою», «Я – выбираю!», «О вреде наркотиков на организм человека», «Что я знаю о ЗОЖ»; - лекции «Вредные привычки»; - спортивно-массовые и досуговые мероприятия: спартакиады, состязания, эстафеты, спортивные праздники, фестивали спортивных игр, фитнесуроки «Мы сильные, быстрые, ловкие…», «Мы за здоровый образ жизни», «Олимп – 2018», «Модно быть здоровым!», «Здоровье в порядке - спасибо зарядке», «Мой выбор – танец и здоровье», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». «Быстрее, выше, сильнее!», «Спорт против наркотиков», «Вредные привычки. Откуда они берутся»; - тренинги, интерактивные занятия «Учись владеть собой», «Техники отказа»; - творческие конкурсы рисунков на бумаге и асфальте, стенгазет, плакатов, фотографий «Если хочешь быть здоров…», «Мы за здоровый образ жизни», «Мои полезные привычки», «Мир без наркотиков», «Я выбираю жизнь», «Здоровые дети – счастливое будущее страны», «Здорово быть здоровым», «Нет курению, нет наркотикам»; - игровые программы «Факты и выдумки», «Кристалл здоровья», «Как хорошо здоровым быть!», «На зарядку становись!», КВН «Я всё сумею, всё смогу, если здоровье сберегу!», «Путешествие в страну здоровья»; - анкетирование, викторины «Что такое? Кто такой?», «В здоровом теле – здоровый дух», «Мы за ЗОЖ», «Олимпийские достижения России», «Береги свое здоровье», «Спорт - ты мир!»; - просмотр презентаций, видеороликов «Что вредит моему здоровью», «Реквием по мечте», «Я и мое здоровье», «Опасности лета»; - размещение информации на официальных сайтах школ, стендах. В период проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены классные часы антинаркотической направленности, информация об акции и «телефоне горячей линии» УМВД России по г. Череповцу, БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» размещена на сайтах, стендах ОУ. Согласно информации, представленной управлением по работе с общественностью мэрии, 31 января 2018 года мероприятие «Без зависимостей» Участники: 22 человека 26 июня 2018 года с 14.00 до 16.00 час. у МБУК «Дворец химиков» состоялось Городское мероприятие «День борьбы с наркоманией». Мероприятие включало в себя: - проведение анкетирование «За жизнь без наркотиков» - проведение фотографирования с хэштегами #нетнаркотикам, фоторамкой «Наркотики. Сделай правильный выбор, вычеркни лишнее». По итогам проведения анкетирования участник, ответивший на вопросы, получал воздушный шарик с профилактической информацией (как символ безопасности) / информационный буклет/ наклейку с профилактическим текстом. Фото и видео акции размещались в группе ВКонтакте «Череповецкий молодежный центр» (https://vk.com/chermolcentr). Желаемый результат достигнут, в мероприятии приняли участие 185 человек. 21 марта у СКЗ «Алмаз» проходила акция «Сообщи, где торгуют смертью». Волонтеры раздавали листовки с напоминанием о том, что сообщить информацию о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков можно на телефон дежурной части УМВД России по Вологодской области: (8172) 79-44-35 или по телефону 02, а также на единый «телефон доверия» УМВД России по Вологодской области: (8172) 79-45-83. Участие в мероприятии приняли 238 человек. Сектором по работе с детьми и молодежью совместно с МКУ «Череповецкий молодежный центр» проводится работа по привлечению волонтеров к выявлению дикорастущих наркосодержащих растений. В случае выявления информация будет передана в УМВД России по г. Череповцу. Согласно информации, представленной КФКиС, в подведомственных учреждениях доведена информация до тренерско-преподавательского состава о вреде для организма наркотических, психоактивных веществ, ответственности за их распространение. Проведены разъяснительные беседы тренерского состава с воспитанниками, родителями о вреде наркотических, психоактивных веществ, об уголовной ответственности за их распространение. Проводятся лекции и беседы в рамках теоретических занятий с обучающимися (в течении года) В МБУ ДО «СДЮСШОР по волейболу» ведется постоянный контроль за соблюдением положения «О профилактике и запрещении табакокурения, упортебления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в здании МБУ ДО «СДЮСШОР по волейболу», утвержданного 23.01.2018 (Протокол педагогического совета № 01). Разработана программа «Антидопинг», включающая проведение тематических бесед и дискуссий с обучающимися. В трудовые договоры тренеров-преподавателй внесены дополнения о соблюдении ими антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2017г № 461-ФЗ «О внесении изменений в трудовое законодательство РФ». На стенде МБУ ДО «ДЮСШ №1» размещены информационные памятки: «Стоп спайс», «Береги себя для жизни», «Сообщи, где торгуют смертью». Согласно информации, предоставленной управлениеп по делам культуры, в подведомственных учреждениях проводятся Дни семейного отдыха, спектакли, игровые программы для детей и ролителей городские культурно-массовые мероприятия, концертные программы и т.д.. В МБУК «ГКДЦ «Единение» организовано проведение киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ. Просмотр короткометражных роликов: «Мама»/»Mom», «Как происходит зависимость от наркотиков» и др.Всего участников за период с января по июнь 2018 г. – 1000 человек. В МБУК «Объединение библиотек», Центральная детско-юношеская библиотека - Игровая программа «Здоровым быть – полезная привычка». Проведено 7 мероприятий. Охват – 140 чел. Библиотека № 1 –Цикл книжных выставок «Откажись от вредных привычек». Представлено – 58 книг; выдано – 21 кн. Библиотека № 2 - Книжная выставка «Наркомания – знак беды». Представлено 18 книг, выдано - 7 кн. Библиотека № 4 – Книжная выставка «Дело табак, или Еще раз о вреде курения». Представлено 17 книг; выдано 10 книг. Библиотека № 6 – Тематическая полка ««Пристрастия, уносящие жизнь»». Представлено 5 книг; выдано 5 кн. Библиотека № 10 - Книжная выставка «Береги себя для жизни». Представлено – 28 экз.; выдано – 77 экз. Библиотека № 13 – Неделя информации «Наркомания - лицо беды». Книжная выставка «Наркомания - лицо беды» - представлено 31 кн., выдано 20 кн. Проведено: 9 индивидуальных консультаций и 1 групповая (17 чел.) для читателей. Библиотека № 14 – Книжная выставка «Выбирай здоровье». Представлено 20 кн., выдано 7 кн. Библиотека № 15 – Книжная выставка «Серьёзный разговор. Наркотики». Представлено -13 кн., выдано – 20 кн. МБУ ДО «Детская школа искусств» Проведение академических концертов с беседами о вреде алкоголя и профилактике злоупотребления алкоголем и возникновения алкогольной зависимости. Всего: 25 концертов, присутствовали 465 учащихся, 308 родителей. МБУ ДО «Детская художественная школа №1» 04.04.2018 - выставка «За здоровый образ жизни!» в рамках празднования Всемирного дня здоровья (48 работ). 27.04.2018 - Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» (1140 человек). 31.05.2018 - торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей» (70 человек). 31.05.2018 - август 2018 - выставка «Здоровые города глазами детей» (190 работ). В течение года - Выставка «Нет-наркотикам!» (30 работ) МБУ ДО «Детская школа искусств «Гармония» Учреждением размещена информация о запрете курения в помещении и на территории школы (ознакомлены 565 обучающихся). 02-04.01.2018 - «Лыжня здоровья» 20 чел.; 15.05.2018 - Лекция-беседа «О здоровом образе жизни», 50 чел. МБУ ДО «Детская школа искусств» Проведение академических концертов с беседами о вреде алкоголя и профилактике злоупотребления алкоголем и возникновения алкогольной зависимости. Всего: 25 концертов, присутствовали 465 учащихся, 308 родителей. Управлением экономической политики мэрии В мае 2018 г. в торговые предприятия города были направлены письма о недопущении продажи газа и лакокрасочных изделий несовершеннолетним. | Проблем при реализации мероприятий не возникало | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца. Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных. |
|  | Основное мероприятие 3.2 Информационное обеспечение деятельности по противодействию распространению психоактивных веществ на территории города | ИМА «Череповец» | Подготовка и размещение информационных материалов по противодействию распространению психоактивных веществ на муниципальных информационных ресурсах | Подготовлено и размещено 456 информационных материалов из них: Алкоголь-141 Табак-65 Наркотики-40 По линии ГИБДД – 210 |  | Динамика снижения темпов роста злоупотребления психоактивными веществами населением города Череповца Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ |

8  В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(*)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы *

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год 2018** |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2020 годы | всего | 10690,4 | 10708,8 | 5251,4 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 211,0 | 211,0 | 16,6 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" | 10157,2 | 10157,2 | 5234,8 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 322,2 | 322,2 |  |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | 18,4 | - |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
|  |  | Управление по работе с общественностью | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце" | всего | 10689,4 | 10689,4 | 5250,7 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 210,0 | 210,0 | 15,9 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" | 10157,2 | 10157,2 | 5234,8 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 322,2 | 322,2 | - |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  |  | Управление по работе с общественностью | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
|  |  | Управление по работе с общественностью | - | - | - |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | - | - | - |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ" | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 10685,4 | 10685,4 | 5248,1 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 206,0 | 206,0 | 13,3 |
|  |  | МКУ "ЦЗНТЧС" | 10157,2 | 10157,2 | 5234,8 |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | 322,2 | 322,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | Всего | - | 18.4 | - |
|  |  | МБУ "ЦМИРиТ"* | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | 18,4 | - |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | МБУ "ЦМИРиТ"* | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | Всего | - | 18.4 | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | 18,4 | - |
|  | Подпрограмма 3. Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | Всего | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
|  |  | Управление административных отношений мэрии | 1,0 | 1,0 | 0,7 |

(*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(**)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 - 2020 годы | всего | 10874,2 | 5251,4 | 48,3 |
|  |  | городской бюджет9 | 10708,8 | 5251,4 | 49,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 165,4 | - | 0 |
|  |  | внебюджетные источники 10 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце" | всего | 10689,4 | 5250,7 | 49,1 |
|  |  | городской бюджет | 10689,4 | 5250,7 | 49,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | всего | 2,0 | 1,3 | 65,0 |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 1,3 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Внедрение современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Привлечение общественности к охране общественного порядка | всего | 10685,4 | 5248,1 | 49,1 |
|  |  | городской бюджет | 10685,4 | 5248,1 | 49,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе | всего | 2,0 | 1,3 | 65,0 |
|  |  | городской бюджет | 2,0 | 1,3 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце | всего | 183,8 | - | 0 |
|  |  | городской бюджет | 18,4 | - | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 165,4 | - | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение бесперебойного функционирования систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасного передвижения на улицах города участников дорожного движения | всего | - | - | - |
|  |  | городской бюджет | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение | всего | 183,8 | - | 0 |
|  |  | городской бюджет | 18,4 | - | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 165,4 | - | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца | всего | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
|  |  | городской бюджет | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города | всего | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
|  |  | городской бюджет | 1,0 | 0,7 | 70,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

9  Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет средств городского бюджета, утвержденных решением Череповецкой городской Думы на отчетную дату.

10  Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на отчетную дату, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организаций.

(*)       Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(**)     Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.