=

Отчет за 1 полугодие 2018 года о ходе реализации муниципальной программы

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан на 2014-2022 годы»

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии

Отчетный период 1 полугодие 2018 года

Дата составления отчета 16.07.2018

Непосредственный исполнитель: Недогонова Алена Александровна

Тел. 50 03 76

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за (контрольные события в краткой форме).

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014- 2022 годы» (далее- Программа) , разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4729 (с изменениями).

Программа создана с целью поддержания качества жизни отдельных категорий граждан Задачами Программы являются:

1. Участие в создании условий для обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях.

2. Участие в создании условий для повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.

3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы за 2017 год позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» планируется выплата компенсации части стоимости путевки в оздоровительные учреждения (далее – компенсация) (не более 2500 руб.) 385 работникам органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города. По состоянию на отчетную дату компенсация не производилась, т.к. в соответствии с Порядком компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, данная выплата осуществляется по окончанию смены в оздоровительных учреждениях. Выплата по указанному мероприятию будет осуществляться во втором полугодии 2018 года.

По основному мероприятию 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» в ДОЛ «Жемчужина Мологи » выполнена замена оконных блоков в спортзале и в корпусе лицея; в ДОЛ «Искра» выполнена замена оконных блоков в жилых корпусах №№ 1, 2, 4, 5, 6.

По основному мероприятию 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 1112 гражданам.

 По основному мероприятию 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» осуществлена выплата 77 гражданам.

По основное мероприятию 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» осуществлена выплата 14 гражданам.

По основному мероприятию 6 «Выплата вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» осуществлена выплата 8 гражданам.

По основному мероприятию 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» осуществляются выплаты 39 пенсионерам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением, количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением за отчетный период составило 1435,1 м2, затраты на 1 м2 жилья -3895,4 руб.

# По основному мероприятию 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам составило 20 чел.

 По основному мероприятию 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» осуществляется работа по выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области. За отчетный период количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета составило 99 человек, количество опекунов с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет областного бюджета составило 15 чел.

 По основному мероприятию 12 »Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» в отчетном периоде в рамках капитального ремонта пищеблока ДОЛ «Жемчужина Мологи» осуществлена замена оконных блоков и дверей на пищеблоке. Работы планируется продолжить по окончанию оздоровительной кампании.

2.Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) текущий финансовый года (приложение 2).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 июня текущего финансового года (приложение 3-4).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по состоянию на 1 июля | значение на конец года  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2019 годы |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |
| 1 | Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь | чел. | 385 | 0 | 385 | Выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления |  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | не более 2500 | не более 2500 | не более 2500 | Размер частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления утвержден постановлением мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» |  |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов  |
| 3. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 4. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3 130 | 3 450 | 3 450 | Количество мест в загородных учреждениях указано по факту в соответствии с постановлением мэрии города от 09.04.2013 № 1514 (в редакции постановления мэрии от 23.03.2017 № 1226).  |  |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |
| 5. | Количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1014 | 1112 |  | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным, обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки |  |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» |
| 6. | Количество лиц, получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения | чел. | 102 | 77 |  | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки |  |
| 7. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 75 | годовой показатель |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 8 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 14 | 15 | В связи с естественной убылью получателей вознаграждений  |  |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |
| 9 | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 10 | 8 | 10 | В связи отказом 1 получателя от муниципальной выплаты.Один из получателей не предоставил документы для назначения. |  |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |
| 10 | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. | 40 | 39 | 39 | В связи с естественной убылью получателей ренты. |  |
| 11 | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1 525,3 | 1 435,1 | 1 435,1 | Количество уменьшилось в связи с передачей жилья в КУИ. |  |
| 12 | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8 092,0 | 3 895,4 | 8 092,0 | В связи с естественной убылью получателей ренты. |  |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |
| 13 | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам  | чел. | 30 | 20 | 30 | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи с: достижением совершеннолетия получателей МСП;смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП. |  |
| Основное мероприятие 9 «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма» |
| 14 | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования | чел. | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |
| 15 | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед. | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» |
| 16 | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | % | 100 | годовой показатель |  | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год  |  |
| 17 | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета нарастающий  | Чел. | 98 | 99 | 98 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного, обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |  |
| 18 | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | чел. | 30 | 15 | 30 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде от запланированного обусловлено фактическим увеличением обращений граждан за назначением возмездной опеки над недееспособными  |  |
| 19 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 65 | годовой показатель | 65 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма статистического наблюдения № 103-рик  |  |
| 20 | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5 | годовой показатель | 10 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма статистического наблюдения № 103-рик |  |
| Основное мероприятие 21»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |

 (\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

(\*\*) Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за первое полугодие текущего года  | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)[(\*)](#sub_7777) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)[(\*\*)](#sub_6666) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности[(\*\*\*)](#sub_9999) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» |
| 1 | Количество детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города, которым произведена компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | чел. |  |  | Абсолютная величина, определяющая количество работников бюджетной сферы города, которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь в течение отчетного периода  | Ежеквартально | 2 | Распоряжения мэрии города | Мэрия города |
| 385 | 0 |  |
| 2. | Средний размер компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города | руб. | Не более 2500 | Не более 2500 | Абсолютная величина, позволяющая оценить средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников бюджетной сферы в текущем финансовом году | По мере внесения изменений в постановление мэрии города, которым утвержден размер компенсации части стоимости путевки | 2 | Постановление мэрии города от 22.03.2016 № 1097 «О Порядке компенсации части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» | Мэрия города |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | ед. | 2 | 2 | Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Ежегодно | 2 | Отчетность МКУ «УКСиР» | Комитет по управлению имуществом (МКУ «УКСиР») |
| 2. | Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | мест в год | 3450 | 3450 | Абсолютная величина, определяющая количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | Ежегодно | 2 | Постановление мэрии города от 09.04.2013 № 1514 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в городе Череповце» (с изменениями)  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения | чел. | 1014 | 1112 | Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | 2 раза в год  | 2 | База данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |
| Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» |
| 1. | Количество лиц получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения | чел. | 102 | 77 | Величина, определяющая среднее количество лиц, получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения, в течение отчетного периода | 2 раза в год | 2 | База данных получателей мер социальной поддержки 1С | Мэрия города |
| 2. | Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения | % | 75 | Годовой показатель  | Относительная величина, определяющая укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения в течение отчетного периода

|  |  |
| --- | --- |
| Кф | х 100 %=У |
| Кш |

У - укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения;Кф- фактическая численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения, Кш- штатная численность специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения. | 2 раза в год  | 3 | Отчетность Департамента здравоохранения Вологодской области | Управление организации медицинской помощи по г.Череповцу Департамента здравоохранения Вологодской области |
| Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | чел. | 16 | 14 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак "За особые заслуги перед городом Череповцом", на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения мэрии города  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» |
| 1. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» | чел. | 10 | 8 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание "Почетный гражданин города Череповца", на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Распоряжения мэрии города  | Мэрия города |
| Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» |
| 1. | Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | чел. | 40 | 39 | Абсолютная величина, определяющая количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением | Мэрия города |
| 2. | Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением | м2 | 1 525,3 | 1 435,1 | Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Договоры пожизненного содержания с иждивением, свидетельства о праве собственности, технические паспорта на жилые помещения | Мэрия города |
| 3. | Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением | руб. | 8 092,0 | 3 895,4 | Абсолютная величина, определяющая количество кв. м жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением, на отчетную дату | 2 раза в год | 2 | Счета за текущее содержание и ремонт жилых помещений от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, счета за оказание ритуальных услуг, распоряжение на ежемесячную денежную выплату, ежегодной денежной социальной выплаты, социального пособия к праздничным датам (Новый год, день рождения, 23 февраля, 8 марта, 9 мая). | Мэрия города |
| Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» |  |
| 1. | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам | чел. | 30 | 20 | Абсолютная величина, определяющая количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам, в течение отчетного периода | Ежеквартально | 2 | Ведомость выдачи именных талонов на 50-процентную оплату услуг бани МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство" | Мэрия города |
| Основное мероприятие 9 «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма» |
|  | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования | чел. | - | - | Абсолютная величина, определяющая количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования в течение отчетного периода | - | - | Журнал регистрации обращений граждан, распоряжения мэрии города о единовременной денежной выплате на возмещение затрат по замене газового оборудования | Ежегодно |
| Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» |
|  | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей | ед. | - | - | Абсолютная величина, определяющая количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей, в течение отчетного периода - | - | - | Распоряжения мэрии города «Об оказании единовременной социальной помощи» | Ежеквартально |
| Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»\*\* |
|  | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области | % | 100 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая выполнение отделом опеки и попечительства в соответствии с планом работы мероприятий - отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий в отчетном году | годовая | 3 | Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства за год | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
|  | Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета | Чел. | 98 | 99 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в течение отчетного периода | квартальная | 3 | Заявления на осуществление опеки в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
|  | Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета в год | Чел. | 30 | 15 | Абсолютная величина, определяющая количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств в областного бюджета в течение отчетного периода  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 65 | Годовой показатель  | Относительная величина, определяющая долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
|  | Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | % | 5 | Годовой показатель | Относительная величина, определяющая долю фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году | годовая | 3 | Отчетность специалистов отдела опеки и попечительства, форма федерального статистического наблюдения № 103-рик | Мэрия города (Отдел опеки и попечительства) |
| Основное мероприятие 12»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» |
| 1. | Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | ед. | 1 | 1 | Абсолютная величина, определяющая количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. | Ежегодно | 2 | Отчетность МКУ "УКСиР" | Мэрия города |

 (\*) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

 (\*\*) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

 (\*\*\*) 1 официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля\* | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | Мэрия города | 385 чел. с частичной оплатой стоимости путевок в размере не более 2 500 руб. | 0 | Выплата компенсации части стоимости путевки осуществляется по окончанию смены в организации отдыха детей и их оздоровления (заявления от граждан поступают после 20.06.2018) | 1.Количество работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города которым частично оплачена стоимость путевки на ребенка в оздоровительный лагерь2. Средний размер компенсации части стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь для работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР») | 2 учр./3450 мест в год | 2 учр./3450 мест в год |  | 1. Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха2. Количество мест в загородных оздоровительных учреждениях в течение года, в которых проводятся мероприятия по их сохранению и развитию, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха | 2 учр./мест в год | - |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 1014 | 1112 | Отклонение фактического значения показателя в отчетном периоде над запланированным, обусловлено фактической текучестью кадров получателей данной меры социальной поддержки. | 1.Количество лиц получивших ежемесячное пособие на оздоровление работников учреждений здравоохранения |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | Мэрия города | 102 | 77 | Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за данной мерой социальной поддержки. | 1.Количество лиц получивших ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения2. Укомплектованность специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | Мэрия города | 16 чел. | 14 чел. | В связи с естественной убылью получателей вознаграждений  | 1.Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | Мэрия города | 10 чел. | 8 чел. | В связи отказом 1 получателя от муниципальной выплаты.Один из получателей не предоставил документы для назначения. | Количество граждан, получивших выплаты вознаграждений, предусмотренных для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Череповца» |
|  7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | Мэрия города | 40 чел.  | 39 чел. | Снижение показателя произошло в связи со смертью пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением | 1.Количество пенсионеров, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением2. Количество м2 жилья, обслуживаемых по договору пожизненного содержания с иждивением3. Затраты на 1 м2 жилья, обслуживаемого по договорам пожизненного содержания с иждивением |
|  8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства мэрии | 30 чел. | 20 чел. | Отклонение в значениях показателя в отчетном периоде возникло в связи с: достижением совершеннолетия получателей МСП;смертью получателей МСП; сменой места жительства получателей МСП.  | Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки по оплате услуг бани по льготным помывкам |
| 9. | Основное мероприятие 9 «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма» | мэрия города | - | - |  | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования |  |
| 10. | Основное мероприятие 10«Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | мэрия города |  |  |  | Количество многодетных семей, которым произведена единовременная социальная помощь в связи с рождением троих детей |
| 11. |  Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области» | Мэрия города (отдел опеки и попечительства) | Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области на 100%, количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета- 98 чел, количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры за счет средств областного бюджета – 30 чел., доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан-65%, доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году- 5% | За отчетный период количество опекунов, с которыми заключены договоры о воз-награждении за счет средств областного бюджета составило 99 человек, количество опекунов с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет областного бюджета составило 15 человек.  |  Отклонение в значениях показателя обусловлено фактической обращаемостью граждан за назначением возмездной опеки  | 1.Выполнение отделом опеки и попечительства мэрии основных задач, выполнение функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области2. Количество опекунов, с которыми заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета3. Количество опекунов, с которыми впервые заключены договоры о вознаграждении за счет средств областного бюджета4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан5. Доля фактов отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью и возвратов в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
| Основное мероприятие 12 «Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» |
|  | Основное мероприятие 12»Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях» | МКУ «УКСиР» |  В одном загородном лагере проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы.  | В одном загородном лагере проведены мероприятия по укреплению материально- технической базы.  | - | 1.Количество загородных оздоровительных учреждений, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. |

[8](#Par1106) В случае если выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие текущего года, в графе указывается плановый срок реализации мероприятия.

В таблице указывается весь перечень запланированных мероприятий. Если мероприятие не реализовано или реализовано частично, в графах 6 и 9 указываются причины их нереализации, реализации не в полном объеме.

(\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы | всего | 49049,9 | 49049,9 | 18512,9 |
| ответственный исполнитель мэрия города  | 39632,3 | 39632,3 | 17512,3 |
| Комитет по управлению имуществом ( МКУ «УКСир» | 9000,0 | 9000,0 | 893,3 |
| Департамент жилищно- коммунального хозяйства  | 417,6 | 417,6 | 107,3 |
| 1. | Основное мероприятие 1"Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города" | всего | 962,5 | 962,5 | 0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 962,5 | 962,5 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2"Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха" | всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Ответственный исполнитель:комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 14 580,0 | 14 580,0 | 7 519,7 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 14 580,0 | 14 580,0 | 7 519,7 |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистами учреждений здравоохранения» | всего | 11 016,0 | 11 016,0 | 4 159,4 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 11 016,0 | 11 016,0 | 4 159,4 |
| 5. | Основное мероприятие 5"Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак "За особые заслуги перед городом Череповцом" | всего | 383,0 | 383,0 | 126,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 383,0 | 383,0 | 126,0 |
| 6. | Основное мероприятие 6"Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца" | всего | 348,0 | 348,0 | 117,0 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 348,0 | 348,0 | 117,0 |
| 7. | Основное мероприятие 7"Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением" | всего | 12 689,4 | 12 689,4 | 5 670,2 |
| ответственный исполнитель мэрия города | 12 342,8 | 12 342,8 | 5 590,2 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 346,6 | 346,6 | 80,0 |
| 8. | Основное мероприятие 8"Оплата услуг бани по льготным помывкам" | всего | 71,0 | 71,0 | 27,3 |
| ответственный исполнитель:департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии | 71,0 | 71,0 | 27,3 |
| 9. | Основное мероприятие 9«Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма» | Всего  | - | - |  |
| Ответственный исполнитель: мэрия города |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 10«Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | всего |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель:мэрия города | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 12 "Укрепление материально-технической базы в загородных оздоровительных учреждениях" | всего | 8 973,5 | 8 973,5 | 866,8 |
| Ответственный исполнитель:комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР") | 8 973,5 | 8 973,5 | 866,8 |

(\*)Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*)Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы [за 2018 год, (тыс. руб.)](file:///D%3A%5C%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%9C%5C2016%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%5C%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%98%D0%A1%5C%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93%5C27%2002%202017%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F_%202016%20%D0%9A%D0%A4%D0%9A%D0%A1%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%202.xls#RANGE!sub_111101) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы | всего  | 60691,8 | 24098,5 | 39,7 |
| городской бюджет  | 49049,9 | 18512,9 | 37,7 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
|  областной бюджет | 11641,9 | 5 585,6 | 48,0 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города» | всего | 962,5 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет  | 962,5 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха» | всего  | 1322,8 | 1167,2 | 88,2 |
| городской бюджет  | 26,5 | 26,5 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1 296,30 | 1 140,6 | 88,0 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 «Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» | всего | 14 580,0 | 7 519,7 | 51,6 |
| городской бюджет  | 14 580,0 | 7 519,7 | 51,6 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 «Выплата ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения» | всего | 11 016,0 | 4 159,4 | 37,8 |
| городской бюджет  | 11 016,0 | 4 159,4 | 37,8 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим знак «За особые заслуги перед городом Череповцом» | всего | 383,0 | 126,0 | 32,9 |
| городской бюджет  | 383,0 | 126,0 | 32,9 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца» | всего | 348,0 | 117,0 | 33,6 |
| городской бюджет  | 348,0 | 117,0 | 33,6 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» | всего | 12 689,4 | 5 670,2 | 44,7 |
| городской бюджет  | 12 689,4 | 5 670,2 | 44,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8 «Оплата услуг бани по льготным помывкам» | всего | 71,0 | 27,3 | 38,5 |
| городской бюджет  | 71,0 | 27,3 | 38,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 9«Предоставление мер социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Череповце, в виде единовременной денежной выплаты на возмещение затрат по замене газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими по договору социального найма» | всего | - | - | - |
| городской бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10 «Выплата единовременной социальной помощи в связи с рождением троих детей многодетным семьям» | всего | - |  |  |
| городской бюджет | - |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 11 «Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области»\*\* | всего | 10345,6 | 4445,0 | 43,0 |
| городской бюджет | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 10345,6 | 4445,0 | 43,0 |
| внебюджетные источники | - |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 12 «Укрепление материально- технической базы детских оздоровительных лагерей» | всего | 8973,5 | 866,8 | 9,7 |
| городской бюджет | 8973,5 | 866,8 | 9,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

9 Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.

10 Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.

(\*) Таблица к отчету может формироваться в формате Excel.

(\*\*) Сведения указываются за отчетный период: первое полугодие текущего финансового года.