ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Здоровый город» на 2014-2022 годы

Ответственный исполнитель: отдел по реализации социальных программ мэрии

Отчетный период – первое полугодие 2018 года.

Дата составления отчета – 20 июля 2018 г.

Непосредственный исполнитель:

главный специалист отдела

по реализации социальных программ мэрии

В.В. Завитухина, тел. 50 03 76

Руководитель органа мэрии (учреждения),

ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Султанова

подпись расшифровка подписи

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за первое полугодие 2018 года.

Муниципальная программа «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанная отделом по реализации социальных программ мэрии, утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 17.10.2017 №4965).

Программа создана с целью формирования ответственного отношения горожан к своему здоровью и реализуется в период с 2014 – 2022 годы.

Задачами Программы являются:

1. Анализ факторов и показателей, оказывающих влияние на состояние здоровья жителей города Череповца.

2. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в разработке мероприятий, направленных на повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, выявление факторов риска развития заболеваний и их коррекцию.

3. Выработка системы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путём реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Здоровый город» за первое полугодие 2018 года позволила достичь следующих результатов:

По основному мероприятию 1 «Организационно-методическое обеспечение Программы».

В соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 25.02.2014 № 29 город Череповец продолжит свое участие в VI этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.

28 и 29 марта 2018 года в Ульяновске состоялась ежегодная конференция «Здоровые города» с международным участием. Ульяновская область стала площадкой для обсуждения современных подходов создания здоровьесберегающей среды, формирования здорового образа жизни среди населения России и Европы. Организаторы конференции: российская Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Правительство Ульяновской области. Город Череповец представил опыт по реализации проектного управления в сфере здоровьесбережения.

6 июня 2018 года в городе Минске Республики Беларусь состоялась Республиканская конференция с международным участием «Проект «Здоровые города»: реализация, опыт, перспективы». В рамках конференции российские и белорусские коллеги обменялись лучшими практиками по созданию здоровьесберегающей среды и формированию здорового образа жизни. Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила опыт реализации стратегии по здоровьесбережению и проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Череповце. Целью конференции стало развитие белорусской национальной сети Проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», обсуждение перспективных направлений сотрудничества с Европейской сетью Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города».

По основному мероприятию 3 «Пропаганда здорового образа жизни»:

**1.** **Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья.**

В соответствии с постановлением мэрии города от 20.04.2018 № 1700 в маарте-апреле 2018 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.

В общий план вошли мероприятия, реализуемые учреждениями культуры в рамках своей текущей деятельности, объединенные общей идеей пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев городского населения: организованные занятия финской ходьбой, фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга детства», тематические выставки и информационные мероприятия в библиотеках города, акция «Стоп - гипертония», велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона.

24 марта 2018 года на территории стадиона «Металлург» проведен городской День здоровья и спорта под общим девизом «0-5-30» -твоя формула здоровья!». В рамках указанного мероприятия была организована массовая общегородская зарядка с участием тренеров, первых лиц города, активных граждан, спортинвые соревнования, игры и конкурсы для горожан.

22 апреля в городе Череповце в рамках Всемирного дня здоровья прошел традиционный велопробег, посвященный открытию летнего сезона. В этом году мероприятие проходило под девизом «Твоя формула здоровья: 0-5-30», где 0 – это ноль вредных привычек, 5 – пять порций овощей и фруктов в день, 30 – тридцать минут двигательной активности в день. Традиционно в открытии летнего велосезона в Череповце приняли участие официальные лица города: мэр города Череповца Авдеева Елена Осиповна, депутаты Череповецкой Городской Думы, руководители органов мэрии, а также активные граждане. Всего в велопробеге приняли участие более 220 человек. Протяженность веломаршрута составила 5 км. Прошел он по одним из центральных улиц г. Череповца. В том году впервые в Череповце, да и в России в целом, велосипедисты организовали грандиозный флешмоб с построением фигуры гигантского велосипеда.

Мероприятия городского Дня здоровья широко освещались в средствах массовой информации. Всего в марте-апреле 2018 года было размещено более 50 единиц информационных материалов.

**2.** **Социальная реклама здорового образа жизни.**

В рамках ресурса социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний подготовлены следующие виды полиграфической раздаточной продукции:

* Плакат «0-5-30» - 100 экз.
* Памятка (формат А5) «Профилактика курения/вейпинга» - 1500 экз.
* Буклет (формат А5, 8 полос) «Здоровое питание» - 3000 экз.
* Буклет (формат А5, 16 полос) «Здоровье малыша» - 2000 экз.
* Памятка (формат А6) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 1000 экз.
* Памятка (формат А5) «Памятка для велосипедиста» - 1500 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 400 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз.
* Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 300 экз.

Распространение изготовленной полиграфической продукции осуществляется как в электронном, так и в печатном виде через учреждения образования, МБУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», лечебно-профилактические учреждения города, МКУ «Череповецкий молодежный центр», также в общественном транспорте.

Кроме того, сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии в течение первого полугодия 2018 года были изготовлены ролики социальной рекламы «Профилактика ВИЧ-инфекции».

**3.** **Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация».**

В соответствии с постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 830 в течение 2017-2018 учебного года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 13 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал превысило 300 человек. Было организовано информационное сопровождение конкурса: баннеры, размещение выпуск сувенирной продукции с символикой конкурса, освещение конкурсных этапов в городских СМИ.

**4. Мероприятия по профилактике наркомании.**

Специалистами отдела по реализации социальных программ мэрии в июне 2018 года проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией:

- интерактивно-познавательная игра для школьников по профилактике наркомании в загородных лагерях (ДОЛ «Искра»), общее количество участников – 35 человек.

- мероприятия, проводимые в игровой форме, направленные на повышение информированности детей и подростков в вопросах негативного влияния ПАВ на организм человека, формирование отказа от вредных привычек для участников проекта «Бригада мэра», общее количество участников – 65 человек.

- мероприятия по профилактике токсикомании в рамках Единых дней профилактик в учреждениях среднего профессионального образования (БПОУ ВО «Череповецкий  технологический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»), общее количество участников – 70 человек.

- размещение на официальной странице «Здоровый Череповец» в социальной сети «Вконтакте» информационных материалов по профилактике наркомании.

- распространение буклетов в рамках городской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

**5. Мероприятия по профилактике табакокурения.**

В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования:

* БОУ СПО ВО «[Череповецкий лесомеханический техникум имени В. П. Чкалова](https://gid.cherinfo.ru/50-cherepoveckiy-lesomehanicheskiy-tehnikum-imeni-v-p-chkalova-bou-spo-vo)»;
* БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина»;
* БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
* НОУ СПО «Череповецкий торгово-экономический колледж»;
* БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж».

В рамках проведения мероприятий по профилактике табакокурения в учреждениях среднего профессионального образования было организовано анкетирование по вопросу употребления табака и использования электронных сигарет учащимися. Общее количество участников проведенного социологического исследования - 125 человек.

Кроме того, для студентов БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж», БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени ак. И.П. Бардина», БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А. А. Лепехина» сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами МКУ «Череповецкий молодежный центр» проведены соревнования по «Дуйболу».

14 мая 2018 года в ФОКе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» состоялась акция«Откажись от табака – живи в движении». Организатор конкурса – отдел по реализации социальных программ мэрии при поддержке ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». Мероприятие организовано в рамках городского проекта «0-5-30» и приурочено к Всемирному дню без табака. Целью мероприятия является увеличение численности лиц, регулярно занимающихся различными формами двигательной активности и отказавшихся от табакокурения. Участниками акции стали студенты ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», учреждений среднего профессионального образования.

12 июня 2018 года состоялся финал конкурса «Брось курить – садись на велик». Проект проходил среди участников «Команды Череповца» в рамках городского проекта «0-5-30». Всего было подано более 60 заявок. К финалу дошли 11 человек. На протяжении трех недель с участниками проекта работал специалисты Центра здоровья БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1», врач-гастроэнтеролог, инструкторы по физической культуре. По результатам проекта от курения отказались 5 человек, еще 4 человека значительно снизили количество выкуриваемых сигарет. Победитель проекта выиграл главный приз – велосипед. Остальные участники получили поощрительные подарки от партнеров проекта.

29 июня 2018 года в рамках городского фестиваля, посвященного Дню молодежи, в Комсомольском парке города Череповца сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» организовали площадку здорового образа жизни. Каждый желающий смог проверить уровень углекислого газа в легких и оценить возможности своих легких, приняв участие в соревновании по надуванию воздушных шаров. Общее количество участников площадки превысило 150 человек.

**6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.**

В рамках организации информационно-просветительской работы по профилактике ВИЧ-инфекции на территории города Череповца за 1 полугодие 2018 года проведено около 1900 мероприятий с охватом около 42000 участников образовательного процесса.

* классные часы с участием медицинских работников : «Стоп ВИЧ /СПИД», «Капля крови»;
* просмотр видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции «Узнай свой ВИЧ-статус!», «Профилактика ВИЧ»;
* проведение тематических уроков по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА в рамках программ учебных предметов (ОБЖ, биологии, обществознания): «ЗОЖ. Репродуктивное здоровье», «Инфекционные заболевания», «Генетика человека»;
* конкурсы рисунков, стенгазет: «СПИД есть в мире, где мы живем, но он не должен быть среди нас»;
* занятия в рамках превентивных программ «Полезные привычки, навыки, выбор»;
* флешмобы «СТОП, ВИЧ/СПИД», «Территория здоровых сердец»;
* спортивно-оздоровительные мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику ВИЧ/СПИДа «Мы за ЗОЖ».

Блок профилактической работы был включен в проект «Репродуктивное здоровье молодежи». В апреле-марте 2018 года лекции по профилактике ВИЧ-инфекции были организованы для школ-участников проекта (3 школы). Площадкой реализации пилотного проекта стали школы Зашекснинского района. Целевая аудитория  - учащиеся 10-ых классов. Программа разработана отделом медицинской профилактики по г. Череповцу,  согласована  руководителями Управления организации медицинской помощи  и Управления образования города.  Основной целью является повышение уровня информированности подростков и их родителей в вопросах сохранения репродуктивного здоровья, влияния факторов риска на развитие заболеваний. В рамках программы медицинские специалисты: педиатры, врачи-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, инфекционисты, наркологи,  медицинские психологи - провели обучающие занятия по вопросам здорового образа жизни, профилактики гинекологических и андрологических заболеваний, навыков санитарной культуры, последствий ранних половых отношений, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ - инфекции, влияния психоактивных веществ на репродуктивную сферу. Проведено социологическое исследование на предмет выявления осведомленности подростков в половых вопросах, включая знания о контрацепции, абортах и инфекциях, передающихся половым путем.

В образовательных учреждениях профилактические мероприятия проводятся не только для детей и подростков, но и для родителей несовершеннолетних, а также для педагогического состава. В основном, это стандартные формы информирования, зарекомендовавшие свою эффективность.

Мероприятия для родителей:

- беседы на родительских собраниях «Ситуация с распространением ВИЧ/СПИДа в Вологодской области»;

- демонстрация фильма «Как и зачем говорить с подростком о ВИЧ-инфекции»;

* тестирование для родителей «Дети и ВИЧ».

Мероприятия для педагогов:

* информирование педагогов на оперативных совещаниях «Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД и другие интернет-ресурсы по профилактике ВИЧ-инфекции», «Родителям о ВИЧ-инфекции/СПИДе», «Пути передачи ВИЧ/ СПИДа».

За 12 месяцев 2017 года проведено более 5500 мероприятий с участниками образовательного процесса по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, из них 4049 – с учащимися, 395 – с педагогами, 1068 – с родителями (охват – около 60000 чел.).

Распространено более 1200 листовок, памяток, буклетов; размещено на сайтах образовательных учреждений, стендах более 300 информаций.

В 2017-2018 году активизирована работа по профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях среднего профессионального образования. На системной основе в течение учебного года организовано тестирование студентов на ВИЧ в рамках профилактических осмотров силами сотрудников поликлиник города. Регулярно проводятся разноплановые мероприятия – акции, тематические беседы, тренинги, родительские собрания. Два раза в год (в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД») организуются масштабные мероприятия для студентов колледжей и техникумов по информированию и тестированию на ВИЧ. Мероприятия показывают свою востребованность для данной категории участников и эффективность в плане повышения информационной компетентности молодежи о проблеме ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения.

9 апреля на сцене Дворца Химиков выступили артисты Рыбинского культурно-досугового комплекса «Переборы». Постановка «Сквозь пальцы» была посвящена профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа. Мероприятие было организовано для учащихся старших классов школ города и учреждений СПО. Перед спектаклем зрителям предлагалось принять участие в акции: "Дерево добра". Для этого было необходимо написать на разноцветных ладошках слова добра и поддержки людям, заразившимся ВИЧ-инфекцией и приклеить на дерево. Идея постановки - донести до зрителя основную мысль – трагические последствия СПИДа. Мероприятия посетили учащиеся старших классов образовательных учреждений, студенты колледжей, ЧГУ. Количество участников - 860 чел.

Мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции в учреждениях культуры города проводятся в системе в рамках Комплексного межведомственного плана по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца в 2018 году.

Традиционно запланированы и реализуются тематические мероприятия по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ-инфекции, а также мероприятия к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Библиотеки города на постоянной основе организуют тематические мероприятия и книжные выставки, на которых представлена литература для подростков, родителей и педагогов о здоровом образе жизни, по профилактике наркомании и распространению ВИЧ/СПИД. В период с января по май текущего года проведены книжные выставки: «Откажись от вредных привычек», «Наркомания – знак беды», «Умей сказать «нет», «Пристрастия, уносящие жизнь», «Шаг в бездну», «Береги себя для жизни», «Выбирай здоровье», «Серьёзный разговор. Наркотики». Также были проведены интерактивные медиа-беседы, познавательные игры по теме здорового образа жизни со слайд-показами, играми, викторинами об опасности для здоровья вредных привычек. Количество участников мероприятий – 500 чел.

В Городском культурно-досуговый центр «Единение» проводятся киноуроки, кинолектории для родителей, предсеансовые программы по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ - инфицированным. За период с января по май 2018 г. мероприятия посетили 1000 чел.

В 2018 году организована работа с трудовыми коллективами в направлении профилактики ВИЧ-инфекции. Сотрудниками мэрии совместно со специалистами поликлиник города с целью проведения тестирования на ВИЧ организован ряд выходов на предприятия, сотрудники которых относятся к группе риска: МУП «Автоколонна 1456» , МУП «Спецавтотранс», МУП «Электротранс», МУП «Санаторий «Адонис», ПАО «ЗЖБИиК». Дополнительно организованы консультации для работников по проблеме ВИЧ, в организациях размещены памятки и листовки. Опыт проведения подобного рода мероприятий показал их эффективность с точки зрения информирования населения о проблеме распространения ВИЧ, а также способах профилактики.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2018 году к реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции стали подключаться крупные промышленные предприятия города. В частности, в мае 2018 года для сотрудников ПАО «Северсталь» был проведен ряд информационных мероприятий по профилактике ВИЧ и тестированию сотрудников.

Мероприятия по информированию населения о неблагоприятной ситуации по ВИЧ-инфекции, современных подходах к профилактике и лечению данного заболевания включены в планы работы территориальных общественных самоуправлений на 2018 год. В декабре 2017 года информация по проблеме ВИЧ-инфекции была представлена руководителям ТОС на общем собрании ТОС в мэрии города.

За 6 месяцев 2018 года сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии 7 раз выходили на отчетные конференции ТОС, чтобы представить информацию о ВИЧ на территории города, а также распространить информационные листовки среди членов ТОС.

С целью привлечения внимания к общественности к проблеме распространения город Череповец ежегодно (2 раза в год) участвует во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», организованной Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В рамках вышеуказанной акции на территории города ежегодно реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение доступности медицинского освидетельствования населения для выявления ВИЧ-инфекции, повышение информационной компетентности населения города о проблеме ВИЧ-инфекции, способах и возможностях ее предупреждения:

* проведение анонимного анкетирования студентов колледжей (общее количество участников анкетирования 2500 человек);
* проведение акции по тестированию на ВИЧ среди образовательных учреждений и организаций города (на ВИЧ обследовано 874 человека);
* проведение интерактивных занятий со студентами учреждений среднего профессионального образования и ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;
* демонстрация студентам студентами учреждений среднего профессионального образования фильмов по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию толерантного отношения к людям, болеющим ВИЧ и СПИД;
* проведение тренингов, конкурсов плакатов и рисунков, оформление стендов по профилактике ВИЧ-инфекции в школах и учреждениях среднего профессионального образования;
* разработка и распространение памяток для населения по профилактике ВИЧ-инфекции;
* организация на базе образовательных учреждений уроков толерантности, уроков безопасности и уроков здоровья, посвящённых Международному дню памяти умерших от СПИДа;
* проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики.

18 мая 2018 года была организована акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в Комсомольском парке Череповца, а также на прилегающих территориях. В рамках акции было организовано анкетирование населения, раздача презервативов, красных лент, фотографирование с официальным хэштэгом акции, заполнение карты пожеланий и др.

Отдельное направление работы по профилактике ВИЧ – информирование населения о проблеме, способах профилактики и диагностики. В рамках указанного направления мэрией города разработаны плакаты, памятки для размещения в учреждениях культуры, молодежной политики, образовательных учреждениях, общественном транспорте. Кроме того, ролик по профилактике ВИЧ-инфекции изготовленный мэрией города, размещен на официальном сайте мэрии города (cherinfo.ru), МБУ «МФЦ в г. Череповце», на городских экранах (билбордах); плазменных экранах образовательных учреждений.

В рамках организации информационно-просветительской работы среди населения за 5 месяцев 2018 года – 35 информационных сообщений.

Особе внимание уделяется теме ВИЧ-инфекции в конкурсах социальной рекламы и рисунков. Ежегодно на базе Детской художественной школы проводится Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города глазами детей». В 2018 году в конкурсе приняли участие 1140 юных художников из 56 городов России. Лучшие работы экспонируются в течение всего года на различных площадках города: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ. Кроме того, учреждением проведены выставки: «За здоровый образ жизни!», выставка детского плаката «Нет – наркотикам!».

С 12 июля 2018 года в Череповце стартовала акция «СПИД не спит», в рамках которой в ночных развлекательных заведениях города Череповца размещены плакаты «Простые правила против ВИЧ», а на городских экранах размещен информационный ролик «Узнай свой ВИЧ статус». На плакатах простым и доступным образом изложена информация о способах заражения ВИЧ, а также о том, где в городе можно бесплатно и анонимно сделать тест на ВИЧ, а также получить консультацию. К акции присоединились большое количество развлекательных заведений города. Цель акции – привлечь внимание молодежи к актуальности проблемы ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, о путях ее распространения, эффективных способах профилактики и лечения, воздействовать на формирование ответственного отношения к своему здоровью.

20 июня 2018 года в мэрии города состоялось выездное заседание Межведомственной комиссии по предотвращению распространения социально значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты В и С на территории Вологодской области по вопросу «Роль муниципального образования в работе по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции на территории города Череповца» под председательством заместителя Губернатора Вологодской области О.А. Васильева.

В заседании приняли участие представители всех субъектов профилактики города Череповца, общественных организаций, учреждений здравоохранения, а также БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний», управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Вологодской области, Управления Роспотребнадзора по Вологодской области.

По итогам заседания принято решение об обеспечении межсекторального сотрудничество при проведении мероприятий по профилактике ВИЧ, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организацией и коммерческих предприятий, ведении постоянного информирования населения о ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, принятии мер по расширению добровольного тестирования на ВИЧ, а также увеличении финансирования мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции на территории города Череповца.

**7. Мероприятия по профилактике нехимических видов зависимости.**

С целью координации деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения на территории города Череповца нехимических видов зависимости было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по профилактике нехимических видов зависимости (постановление мэрии города от 13.07.2016 № 3057). В рамках деятельности по профилактике нехимических видов зависимости в первом полугодии был организован Городской конкурс агитбригад, посвященных теме «Профилактика нехимических видов зависимости». Участие в конкурсе приняли воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений города Череповца. Агитбригады представили свои выступления в виде драматургических, хореографических и музыкальных миниатюр. Все номера соответствовали заявленной теме и демонстрировали активный познавательный интерес ребят к знаниям по организации здорового образа жизни. Цель конкурса: создание условий для творческой самореализации детей и привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни путем разработки и реализации мероприятий, направленных на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей.

В рамках выступлений на родительских собраниях в школах, дошкольных учреждениях основной акцент в работе с родительской общественностью делается на социальную адаптацию подростков, профилактику нехимических видов зависимости в детской и подростковой среде, представление рекомендаций о том, как защитить ребёнка от НХЗ, как распознать признаки формирования зависимости, как действовать в случае чрезмерного увлечения ребенка гаджетами и т.п.

В рамках реализации программы налажено тесное взаимодействие с различными субъектами системы профилактики: отдел по реализации социальных программ мэрии, управление образования мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, управление по делам культуры мэрии, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Череповца, управление организации медицинской помощи по г. Череповцу, УВМД РФ по г. Череповцу, МКУ «Череповецкий молодежный центр», БФ «Дорога к дому», Молодежный парламент г. Череповца, отдел медицинской профилактики по г. Череповцу БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики», Череповецкое городское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

**8. Конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России».**

В сентябре 2017 г. – мае 2018 г. традиционно был организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Основная идея конкурса заключается в поддержке инициативы, создании условий и возможностей для дальнейшего формирования активной жизненной позиции и моды на здоровый образ жизни среди молодежи. Конкурс проводился в трех возрастных группах по пяти номинациям (в том числе номинация «Здоровый образ жизни»). Всего в 2018 году на конкурс поступило 1140 работ. 31 мая 2018 года в Выставочном зале Череповца были подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России». В Череповце выставка работает в течение всего года на различных площадках: в больницах, поликлиниках, дворцах культуры, в МФЦ.

9. В рамках мероприятия **«Мероприятия для детей, пропагандирующие ЗОЖ и семейные ценности, в библиотеках города»** проведены: информационный час «В зимний холод всякий молод», урок здоровья «Румяные щеки», познавательная игровая программа «Здоров будешь - все добудешь!», урок здоровья «Ловким, смелым и умелым», кукольный спектакль «Как Змей Горыныч аппетит потерял», театрализованная беседа «Я здоровье берегу – сам себе я помогу! », игровая программа «Если хочешь быть здоров – закаляйся», познавательно-игровая программа «Лучики здоровья», урок здоровья «Лето красное, безопасное», комментированное чтение к Всемирному дню против курения «Как медведь трубку нашел», игровая программа «Здоровым быть – полезная привычка», познавательная игровая программа «Здоров будешь - все добудешь!», познавательный интерактивный час «Танцевальная аптека», игра – путешествие «Путешествие к Зубной щетке», беседа «Выбираем жизнь!». Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило более 1332 человек.

10. С целью **организации творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина** проведены занятия клуба «Здоровье» (гимнастика для пожилых, 8 занятий), занятия клуба здорового образа жизни по Порфирию Иванову (2 занятия), занятия клуба здорового образа жизни Игоря Афонина (2 занятия), клуба садоводов-любителей (3 занятия), занятия хора ветеранов комсомола и детей войны (6 занятий, 2 концерта хора). Кроме того, организованы лекция- дегустация «Всё о мёде», лекция – тренинг «Танец – чудесный эликсир для души и тела», интерактивная лекция-беседа «Чаи с ЧаВо» – 3 раза, православный кинолекторий («В память вечную будет праведник», «Птичка небесная» (О матушке Сепфоре) «Всероссийский батюшка - И. Кронштадский «Мудрость Оптиной пустыни», «Старцы нашего времени»), заседание литературного лектория «Элегия» (8 встреч), литературно-музыкальные вечера для ветеранов с участием клубов при библиотеке (11 встреч). В мероприятиях приняли участие 850 граждан пожилого возраста.

11. В **рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни средствами кино** проведен показ киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике употребления ПАВ, киноуроков, кинолекториев для родителей, предсеансовых программ по профилактике СПИДа, о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным. Программа «ВИЧ не передается через дружбу» (о толерантном отношении к ВИЧ- инфицированным). Просмотр короткометражных роликов: «Мама»/ «Mom», «Как происходит зависимость от наркотиков» и др. Ко Дню здоровья организован показ фильма «Коллеги» (1962 г.). За первое полугодие 2018 года фильмы, киноуроки и кинолектории просмотрели порядка 2066 человек.

**12. Работа информационно-просветительских клубов МБУК «ГКДЦ «Единение».**

На без МБУК «ГКДЦ «Единение» организована работа клубов, целью которых является повышение информированности различных категорий населения по вопросам здорового образа жизни. За первое полугодие 2018 года в рамках клуба «Здорово» организованы занятия на темы: заболевания печени в пожилом возрасте, расстройство сна, новое в лечении артроза и остеопороза, ОРВИ. Особенности профилактики в пожилом возрасте, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь. Лечение. Профилактика, вопросы ранней диагностики рака молочной железы, лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и другие. Занятия клуба посетили 719 человек.

В рамках клуба «Здоровые привычки с детства» организованы занятия на темы: режим дня, здоровое питание, вредные привычки, личная гигиена, хорошие привычки. Занятия клуба посетили более 303 детей и подростков.

**По основному мероприятию 4 «Здоровье на рабочем месте»:**

В рамках реализации основного мероприятия «Здоровье на рабочем месте» было запланировано проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда.

Отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города был проведен «круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда».

В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы:

- реализация законодательства о специальной оценке условий труда, проблемы, пути решения;

- порядок проведения специальной оценки условий труда;

- порядок рассмотрения разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий труда;

- основные виды нарушений, допускаемых организациями, осуществляющими проведение специальной оценки условий труда;

- государственная экспертиза специальной оценки условий труда;

- улучшение условий и охраны труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Состав участников и приглашенных в работе круглого стола: прокуратура города Череповца, Департамент труда и занятости населения Вологодской области, специалисты отдела труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города, представители аттестующих организаций, представители муниципальных учреждений физической культуры и спорта, управления по делам культуры мэрии города. Всего в работе круглого стола приняли участие 46 человек.

В рамках исполнения решений протокола №3 от 19 декабря 2017 года заседания координационного совета по охране труда под председательством начальника Департамента труда и занятости населения Вологодской области 26 апреля 2018 года состоялось заседание по вопросу состояния условий труда женщин, в котором приняли участие представители органов мэрии города Череповца, предприятий и организаций города, управления Роспотребнадзора и Управления организации медицинской помощи по городу Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области (всего 17 человек). В рамках заседания рассматривался вопрос о состоянии профессиональной заболеваемости среди женщин, обсуждались особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.

**По основному мероприятию 5 «Активное долголетие»:**

С января 2018 года по апрель 2018 года совместно с БУ СО ВО «КЦСОН «Забота» и учреждениями культуры были организован смотр- конкурс художественной самодеятельности среди ветеранских организаций, в котором приняли участие более 2860 человек.

В течение всего отчетного периода были организованы различные Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам.

В 2018 году продолжена работа по организации различных мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, День памяти узников фашистских концлагерей праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, 23 февраля, 9 мая, а также поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия). Общее количество граждан пожилого возраста, принявших участие в проведенных мероприятиях – 4026 человек.

За первое полугодие 2018 года организовано поздравление 146 ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90–летия.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) (приложение 1-1а).

2. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы/подпрограмм, перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего финансового года (приложение 2 к форме отчета).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы по состоянию на 1 июля текущего финансового года (приложения 3-4 к форме отчета).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии текущего финансового года изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений (краткая характеристика изменений из пояснительных записок к проектам постановлений мэрии о внесении изменений в муниципальные программы).

За первое полугодие 2018 года изменения в муниципальную программу «Здоровый город на 2014-2022 годы» (далее – Программа), разработанную отделом по реализации социальных программ мэрии, утвержденную постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4805 (с изменениями в редакции постановления мэрии города от 17.10.2017 №4965), не вносились.

5. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы (краткая характеристика планируемых изменений в муниципальные программы).

Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной  программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |  |
| текущий год\* | | | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \*\* |
| план | факт по  состоянию  на 1 июля | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 24,9 | 10,7 | 24,9 | Расчетный показатель доли населения города, охваченных мероприятиями программы к общей численности жителей города. | Ч.2.1. Доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы).  Ч.2.2. Доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы).  Ч.2.17. Доля посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24500 | 12192 | 24500 | - |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18000 | 6580 | 18000 | - |
| 4 | Количество активных коллективов-участников | ед. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 480 | 210 | 480 | - |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 85 | 42 | 85 | - |
| 7 | Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | шт. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 8 | Количество изданного раздаточного материала | шт. | 7500 | 7500 | 7500 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 9 | Количество баннеров | шт. | 100 | 100 | 100 | Плановый показатель выполнен в полном объеме. |
| 10 | Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы | шт. | 0 | 0 | - | В связи с отсутствием финансирования мероприятия "Социальная реклама здорового образа жизни" изготовление альтернативных носителей социальной рекламы не запланировано. |
| 11 | Количество посетителей сайта "Здоровый город" и группы "Здоровый Череповец" в социальной сети "ВКонтакте" | чел. | - | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы постановлением мэрии города от 10.10.2016 №4505 |
| 12 | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 23800 | 8403 | 23800 | - |
| 13 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 49 | - | 49 | Расчет значения показателя будет произведен во втором полугодии 2018 года по результатам проведения социологического исследования |
| 14 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | % | 16,5/17,0 | - | 16,5/17,0 | Расчет значения показателя будет произведен во втором полугодии 2018 года по результатам проведения социологического исследования |
| 15 | Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | % | 30,0/8,0 | - | 30,0/8,0 | Расчет значения показателя будет произведен во втором полугодии 2018 года по результатам проведения социологического исследования |
| 16 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 13000 | 7032 | 13000 | - | Ч 2.13. Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |

Приложение 1а

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год (текущий год) | Фактическое значение за отчетный год (первое полугодие текущего года) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля жителей – участников мероприятий Программы к общей численности населения города | % | 24,9 | 10,7 | Σ(n1 n2 n3)/P \*100%, где  n1 – количество участников массовых мероприятий, чел.,  n2 – количество активных участников, чел.,  n3 – количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте», чел.,  Р – среднегодовая численность населения города, чел. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей о реализации мероприятий программы (показатели по количеству участников мероприятий), управление экономической политики мэрии (показатель численности населения города) | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 2 | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 24500 | 12192 | абсолютный показатель, равный количеству пассивных участников мероприятий программы на отчетный финансовый год, к которым относятся зрители культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 3 | Количество активных участников | чел. | 18000 | 6580 | абсолютный показатель, равный количеству активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | отчеты ответственных исполнителей мероприятий программы. | отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 4 | Количество посетителей группы «Здоровый город» в социальной сети «Вконтакте» | человек (чел.) | 23700 | 8403 | Сумма посетителей группы «Здоровый Череповец» и посетителей страницы в социальной сети «ВКонтакте» на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | - статистика посещений с группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»;  - статистика по количеству посетителей страницы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 5 | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | единицы (ед.) | 480 | 210 | общее количество информационных материалов по темам: наркотики, алкоголь, табакокурение, здоровое питание, двигательная активность, размещенных в средствах массовой информации, направленных на пропаганду здорового образа жизни на отчетный финансовый год. | один раз в полгода | ведомственная отчетность | Статистика МКУ «ИМА «Череповец» | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 6 | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | единица (ед.) | 85 | 42 | общее количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2022 гг. за отчетный финансовый год | один раз в полгода | ведомственная отчетность | данные отдела по реализации социальных программ мэрии города Череповца | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 7 | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | проценты (%) | 49 | - | отношение числа респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?», к общему числу опрошенных.  N  П12 = ------ \* 100%, где:  Q  N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Изменили ли Вы свой образ жизни на более здоровый за последний год?»  Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 8 | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы) | проценты (%) | 16,5/17,0 | - | относительная величина, характеризующая долю взрослого населения, употребляющего алкоголь и долю учащихся 6-11 классов, которые употребляют алкоголь и алкогольные напитки.  N  П13 = ------ \* 100%, где:  Q  N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы алкоголь?»  Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 9 | Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) | проценты (%) | 30,0/8,0 | - | относительная величина, характеризующая долю курящего взрослого населения и долю учащихся 6-11 классов, которые утвердительно ответили на вопрос «Курите ли Вы?».  N  П13 = ------ \* 100%, где:  Q  N - число респондентов, положительно ответивших на вопрос анкеты «Курите ли Вы?»  Q - общее число опрошенных. | один раз в год | ведомственная отчетность | данные социологического исследования | Отдел по реализации социальных программ мэрии |
| 10 | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | человек | 13000 | 7032 | абсолютная величина, определяющая количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, в течение отчетного периода | ежеквартально | ведомственная отчетность | отчеты, предоставленные Череповецким городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Отдел по реализации социальных программ мэрии |

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия  по состоянию на 1 июля | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение программы» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»\*  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте»  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 2 | 1.1. Создание профиля здоровья города Череповца | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Создание электронной версии профиля здоровья, являющегося базой для дальнейшего планирования мероприятий по сохранению и укреплению здоровья горожан и выявления изменений показателей общественного здоровья | - | Отсутствие комплексного наглядного информационного сборника об основных показателях здоровья жителей города Череповца, а также о динамике показателей и поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 3 | 1.2. Социологические исследования в области общественного здоровья | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Мониторинг поведенческих факторов риска среди населения города разных возрастных категорий (социологические исследования). Аналитический отчет, содержащий данные о поведенческих факторах риска жителей города по вопросам здорового образа жизни, употребления алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения к своему здоровью | Отделом по реализации социальных программ запланировано проведение социологического исследования во втором полугодии 2018 года | Планирование деятельности отдела реализации социальных программ мэрии | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 4 | 1.3. Техническая поддержка сайта «Здоровый город» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | По результатам заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии было принято решение о приостановлении работы сайта «Здоровый город» в связи с переориентацией на информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте. | Информирование населения в группе «Здоровый Череповец» в социальной сети Вконтакте | Решение комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» отдела по реализации социальных программ мэрии | Количество посетителей сайта «Здоровый город» и группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 5 | 1.4. Взнос за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Подтверждение официальной аккредитации города как участника международного проекта «Здоровые города». Возможность использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ, осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России. Продвижение имиджа города Череповца как участника европейской сети «Здоровые города» в ВОЗ | Официальная аккредитация города как участника международного проекта «Здоровые города подтверждена. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | 1.5. Целевой взнос мэрии города Череповца, связанный с участием в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Участие в мероприятиях Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки».  Участие Череповца в Ассоциации необходимо для продвижения имиджа города в области охраны и укрепления здоровья населения на уровне Российской Федерации, а также на европейском уровне | 28 и 29 марта 2018 года в Ульяновске состоялась ежегодная конференция «Здоровые города» с международным участием. Ульяновская область стала площадкой для обсуждения современных подходов создания здоровьесберегающей среды, формирования здорового образа жизни среди населения России и Европы. Организаторы конференции: российская Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки», Правительство Ульяновской области. Город Череповец представил опыт по реализации проектного управления в сфере здоровьесбережения.  6 июня 2018 года в городе Минске Республики Беларусь состоялась Республиканская конференция с международным участием «Проект «Здоровые города»: реализация, опыт, перспективы». В рамках конференции российские и белорусские коллеги обменялись лучшими практиками по созданию здоровьесберегающей среды и формированию здорового образа жизни. Мэр города Череповца Е.О. Авдеева представила опыт реализации стратегии по здоровьесбережению и проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в Череповце. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество муниципальных и общественных организаций, взаимодействующих в рамках деятельности Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки"\* |
| 7 | Основное мероприятие 2 «Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков» | Управление образования мэрии,  управление по делам культуры мэрии,  комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ «ЦЗНТЧС», управление по работе с общественностью мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  | Количество активных коллективов-участников\*  Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/  доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 8 | 2.1. Городская выставка услуг населению в сфере спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» | Комитет по физической культуре и спорту мэрии  Управление образования мэрии  Управление по делам культуры мэрии  Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение количества горожан, получающих информацию о возможностях организации внешкольной и досуговой деятельности детей и молодежи | Проведение мероприятия запланировано на сентябрь 2018 года |  | Количество активных коллективов-участников\*  Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 9 | 2.2. Организация и проведение городского открытого чемпионата молодежи по лайфрестлингу (борьбе за жизнь) | Мэрия (МКУ «ЦЗНТЧС») | Увеличение количества молодежи, умеющей оказывать первую медицинскую помощь | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия в 2016 году ответственный исполнитель (МКУ «ЦЗНТЧС») вынужден отказаться от реализации мероприятия. | Отсутствие финансирования на проведение мероприятия | Количество активных коллективов-участников\*  Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города |
| 11 | Основное мероприятие 3 «Пропаганда здорового образа жизни» | Управление по делам культуры мэрии, мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), МКУ «Череповецкий молодежный центр» |  |  |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города  Количество изданного раздаточного материала  Количество баннеров  Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 12 | 3.1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья | Управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»)  Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино»), мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение жителей города к участию в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни | В соответствии с постановлением мэрии города от 20.04.2018 № 1700 в маарте-апреле 2018 года был организован ряд мероприятий в рамках городского Дня здоровья.  24 марта 2018 года на территории стадиона «Металлург» проведен городской День здоровья и спорта под общим девизом «0-5-30» -твоя формула здоровья!». В рамках указанного мероприятия была организована массовая общегородская зарядка с участием тренеров, первых лиц города, активных граждан, спортинвые соревнования, игры и конкурсы для горожан.  22 апреля в городе Череповце в рамках Всемирного дня здоровья прошел традиционный велопробег, посвященный открытию летнего сезона. |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 13 | 3.2. Мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни и семейные ценности, в библиотеках города | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Участие школьников - посетителей библиотеки в тематических мероприятиях, пропагандирующих ЗОЖ и семейные ценности | Проведены: информационный час «В зимний холод всякий молод», урок здоровья «Румяные щеки», познавательная игровая программа «Здоров будешь - все добудешь!», урок здоровья «Ловким, смелым и умелым», кукольный спектакль «Как Змей Горыныч аппетит потерял», театрализованная беседа «Я здоровье берегу – сам себе я помогу! », игровая программа «Если хочешь быть здоров – закаляйся», познавательно-игровая программа «Лучики здоровья», урок здоровья «Лето красное, безопасное», комментированное чтение к Всемирному дню против курения «Как медведь трубку нашел», игровая программа «Здоровым быть – полезная привычка», познавательная игровая программа «Здоров будешь - все добудешь!», познавательный интерактивный час «Танцевальная аптека», игра – путешествие «Путешествие к Зубной щетке», беседа «Выбираем жизнь!». Общее количество участников обозначенных выше мероприятий составило более 1332 человек. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 14 | 3.3. Открытый городской конкурс «Здоровые города России» | Управление по делам культуры мэрии (МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1») | Участие в конкурсе детей с работами по тематике здорового образа жизни и идеологии движения Здоровых городов (рисунок, плакат, разнообразные поделки и т.п.) | В сентябре 2017 г. – мае 2018 г. организован конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые города России». Всего в 2018 году на конкурс поступило 1140 работ. 31 мая 2018 года в Выставочном зале Череповца были подведены итоги и организована выставка открытого городского конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России». |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 15 | 3.4. Городской конкурс «Мировой парень» | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева) | Демонстрация подростковой и молодежной аудитории позитивных моделей поведения, основывающихся на здоровом образе жизни, активной жизненной позиции, самореализации в творческой деятельности | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 16 | 3.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни средствами кино | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Дом музыки и кино») | Проведение киноклубов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Показ хроникально-постановочных фильмов о вреде ПАВ; предсеансовая программа «Право на надежду»; кинопрограмма «Курить – не значит быть взрослым»; сеанс большой программы «Жизнь без вредных привычек», киноклуб «Здоровый город» - «Наркотическая зависимость и ее виды», «Мы выбираем жизнь без вредных привычек»; интерактивная игра «Путешествие в страну «Здоровье», киноклуб «Мифы о табаке», киноклуб «Здоровые привычки с детства», программа «Спорт – наш помощник в укреплении здоровья». | Отсутствие дополнительной возможности привлечь внимание жителей города к ЗОЖ, отказу от вредных привычек | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 17 | 3.6. Мероприятия по результатам конкурса социальных инициатив «Молодой город - здоровый город» с привлечением общественных организаций и инициативных граждан | Управление по работе с общественностью мэрии (МБУ «Череповецкий молодежный центр») | Отбор и реализация проектов по продвижению здорового образа жизни. | Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия финансирования. | Отсутствие финансирования | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Количество активных коллективов-участников\*.  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 18 | 3.7. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии), управление по работе с общественностью мэрии (МКУ «Череповецкий молодежный центр»), управление образования | Привлечение горожан к участию в массовых мероприятиях антитабачной направленности | В рамках Всемирного дня без табака в городе Череповце сотрудниками отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» проведены акции по профилактике табакокурения и использования электронных сигарет на базе учреждений среднего профессионального образования.  14 мая 2018 года в ФОКе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» состоялась акция«Откажись от табака – живи в движении».  12 июня 2018 года состоялся финал конкурса «Брось курить – садись на велик». Проект проходил среди участников «Команды Череповца» в рамках городского проекта «0-5-30».  29 июня 2018 года в рамках городского фестиваля, посвященного Дню молодежи, в Комсомольском парке города Череповца сотрудники отдела по реализации социальных программ мэрии совместно со специалистами  «Центра здоровья» БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» организовали площадку здорового образа жизни. |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 19 | 3.8. Социальная реклама здорового образа жизни | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выпуск запланированного количества раздаточного материала, буклетов, баннеров, использование альтернативных носителей социальной рекламы с целью пропаганды здорового образа жизни | В рамках ресурса социальной рекламы изготовлены и распространены в печатном и электронном виде следующие виды продукции:   * Плакат «0-5-30» - 100 экз. * Памятка (формат А5) «Профилактика курения/вейпинга» - 1500 экз. * Буклет (формат А5, 8 полос) «Здоровое питание» - 3000 экз. * Буклет (формат А5, 16 полос) «Здоровье малыша» - 2000 экз. * Памятка (формат А6) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 1000 экз. * Памятка (формат А5) «Памятка для велосипедиста» - 1500 экз. * Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика ВИЧ-инфекции» - 400 экз. * Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика клещевого энцефалита» - 150 экз. * Памятка (плакаты формата А3, А4) «Профилактика гриппа» - 300 экз. |  | Количество изданного раздаточного материала  Количество баннеров  Количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 20 | 3.9. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение численности и количества команд общеобразовательных заведений, принимающих участие в конкурсе | В соответствии с постановлением мэрии города от 26.02.2018 № 830 в течение 2017-2018 учебного года проведен конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация». В мероприятии приняли участие команды учащихся из 13 муниципальных общеобразовательных учреждений города. Общее количество участников составило 300 человек. |  | Количество активных участников  Количество участников массовых мероприятий  Количество активных коллективов-участников\*.  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы)  Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» |
| 21 | 3.10. Организация творческой активности ветеранов - членов клубов и посетителей лекториев при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина | Управление по делам культуры мэрии (МБУК «Объединение библиотек») | Проведение тематических вечеров и лекций для пожилых людей в библиотеках | Проведено более 30 мероприятий для ветеранов-членов клубов и посетителей лекториев в ЦГБ им. В.В. Верещагина. |  | Количество активных участников  Количество активных коллективов-участников\*.  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 22 | 3.11. Работа информационно-познавательного клуба  «Здоровый город» | Управление по делам культуры | Проведение информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности | Проведено более 30 информационно-образовательных встреч по вопросам формирования здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество активных участников  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 23 | 3.12. Университет пожилых людей | Комитет социальной защиты населения города | Х | Х | В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения реализация мероприятия не представляется возможной. | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 24 | 3.13. Конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Выявление накопленного опыта педагогов, воспитателей, работников системы образования г. Череповца в сфере пропаганды здорового образа жизни, содействующего сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников и направленной на профилактику воздействия нехимических видов зависимостей на детей и молодежь. Привлечение учащихся и молодёжи к проблемам здорового образа жизни. | В соответствии с постановлением мэрии города от 23.01.2018 № 206 проведен конкурс агитбригад против нехимических видов зависимостей среди учащихся общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений города. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество активных участников  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
| 25 | 3.14. Декады здоровья в школах | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Цикл тематических мероприятий, посвященных различным аспектам ведения здорового образа жизни, профилактике вредных привычек среди школьников, посредством информирования в лекционном, конкурсном и игровом формате. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная пропаганда здорового образа жизни. Привлечение школьников к участию в мероприятиях, пропагандирующих различные аспекты здорового образа жизни – здоровое питание, двигательную активность, отказ от вредных привычек – в течение всего учебного года. | Мероприятие реализовано по следующим направлениям: профилактика табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика нехимических видов зависимости. |  | Доля жителей-участников мероприятий программы к общей численности населения города  Количество участников массовых мероприятий  Количество активных участников  Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни  Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни  Доля населения, изменившая свой образ жизни на более здоровый |
| 26 | Основное мероприятие 4 «Здоровье на рабочем месте» | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |  |  |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города  Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6 - 11 классы)  Доля курящего взрослого населения/ доля курильщиков из числа школьников (6 - 11 классы) |
| 27 | 4.1. Проведение «круглого стола», посвященного Всемирному дню охраны труда | Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии | Организация обмена опытом по вопросам охраны труда среди городских организаций | Отделом труда управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии города было организовано проведение «круглого стола» на тему: «Совершенствование законодательства в области охраны труда».  Всего в работе круглого стола приняли участие 46 человек. |  | Количество активных участников  Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей города |
| 28 | Основное мероприятие 5 «Активное долголетие» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) |  |  |  |  |
| 29 | 5.1. Смотр конкурса художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | Участие в смотре-конкурсе приняли 2860 человек |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 30 | 5.2.Гала-концерт художественной самодеятельности среди ветеранских организаций | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | Участие в Гала-концерте приняли 1625 человек |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 31 | 5.3. Выставка «Дары осени» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия, привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | Проведение мероприятия запланировано на сентябрь 2018 года. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 32 | 5.4. Информационная конференция «Твой выбор» | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Привлечение граждан пожилого возраста к творческой деятельности, активным формам проведения досуга. | Проведение мероприятия запланировано на октябрь 2018 года. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 33 | 5.5. Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам (День памяти и скорби, Международный день пожилых людей, День снятия блокады горола Ленинграда, мероприятие, посвященное чествованию «золотых» супружеских пар и пр.) | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Увеличение числа граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | В мероприятиях приняло участие 4025 человек. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |
| 34 | 5.6. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами рождения, начиная с 90 –летия | Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. | Организовано поздравление 146 ветеранов. |  | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия |

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля 2018 года | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 2018 года |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | Всего | 311,0 | 311,0 | 185,8 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 311,0 | 311,0 | 185,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | Всего | 102,9 | 102,9 | 31,8 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 102,9 | 102,9 | 31,8 |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Пропаганда здорового образа жизни | Всего | 208,1 | 208,1 | 154,0 |
| Мэрия города (отдел по реализации социальных программ мэрии) | 208,1 | 208,1 | 154,0 |

Приложение 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля 2018 года | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 годы | всего | 311,0 | 185,8 | 59,7 |
| городской бюджет | 311,0 | 185,8 | 59,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Организационно-методическое обеспечение программы | всего | 102,9 | 31,8 | 30,9 |
| городской бюджет | 102,9 | 31,8 | 30,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Пропаганда здорового образа жизни | всего | 208,1 | 154,0 | 74,0 |
| городской бюджет | 208,1 | 154,0 | 74,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |