ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной

привлекательности города Череповца на 2015 - 2022 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – полугодие 2018 года

Дата составления отчета – июль 2018 года

Непосредственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Участник муниципальной программы: оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 - 2022годы)

Генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

Андреева Оксана Рудольфовна, 57-02-55, or@ia-cher.ru

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за полугодие 2018 года.**

В 2018 году действует муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2015 - 2022 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2014 № 5482 (с последующими изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - управление экономической политики мэрии.

**Участники Программы** - оператор инвестиционного процесса города Череповца (организация - победитель конкурса на получение субсидии из городского бюджета на реализацию муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2019 годы), АНО «Инвестиционное агентство «Череповец».

**Цель муниципальной программы:** повышение инвестиционной привлекательности города/территории за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города согласно Стратегии развития города Череповца до 2022 года.

**Задачи:**

1. Привлечение инвестиций в экономику города через повышение инвестиционной привлекательности территории.
2. Стимулирование экономического роста путем привлечения инвесторов через межрегиональную, международную кооперацию и прямые деловые связи.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
4. Снижение административных барьеров.
5. Формирование положительного инвестиционного имиджа города.
6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.

**2. Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

Фактические данные по целевым показателям за полугодие 2018 года отражены в таблицах 1, 2.

**3. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы.**

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программыза полугодие 2018 года представлены в таблице 3.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за полугодие 2018 года год по состоянию на 01.07.2018**

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы за полугодие 2018 года по состоянию на 01.07.2018 представлены в таблицах 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы – 5 306,1 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет - 4 716,7 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 589,4тыс. руб.

Процент исполнения за полугодие 2018 года год составил 50 % от плана за год.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2017 году изменений.**

5.1. Постановлением мэрии города от 22.05.2018 № 2247:

- исключен из муниципальной программы показатель «Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционному процесса для инвесторов (бизнеса)»;

- показатель «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации» изложен в новой редакции «Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца».

Изменения осуществлялись в соответствии на основании протокола № 22 от 11.10.2017 года заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов о результатах и основных направлениях деятельности участников процесса планирования развития города требовалось проработать вопрос о целесообразности наличия в муниципальной программе показателя «Количество консультаций, проведенных оператором инвестиционного процесса для представителей бизнеса (инвесторов)», так как консультирование осуществляется оператором инвестиционной деятельности ежедневно, не зависимо от количества обращений инвесторов и не должно ограничиваться установленными рамками.

Согласно Положению об инвестиционной деятельности Оператор инвестиционного процесса осуществляет сопровождение инвестора до момента рассмотрения его инвестиционного проекта на Инвестиционном совете мэрии города. Процесс реализации инвестиционного проекта достаточно сложный и зависит от множества факторов: экономической ситуации на предприятии и в регионе, налоговой нагрузки, наличия ресурсов и финансовой возможности для производства, специфики проекта и его актуальности, стратегического развития предприятия. Таким образом, Оператор инвестиционного процесса не может повлиять на реализацию проекта и его результат.

**6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.**

**Экономическая эффективность муниципальной программы оценивается по формуле:**

ЭЭ = ОИф + ОНф / С, где:

ЭЭ - экономическая эффективность реализации Программы;

ОИф - фактическое значение показателя «Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 260 000,0 тыс. руб.;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода – 29 707,0 тыс. руб.;

С - объем средств, затраченных на реализацию Программы – 5 306,1 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – реализация Программы экономически неэффективна.

1 и более - реализация Программы экономически эффективна.

**Экономическая эффективность муниципальной программы за полугодие 2018 года составила**: 260000,0+29707,0/5306,1= **54,6** **(**более 1) - реализация программы эффективна.

**Бюджетная эффективность расходования бюджетных средств оценивается по формуле:**

БЭ=ОНф/Сб, где:

БЭ – бюджетная эффективность реализации Программы;

ОНф - фактическое значение показателя «Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца» по итогам отчетного периода - 29 707,0 тыс. руб.;

Сб – объем бюджетных средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде – 4 7163,7 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:

До 1 – неэффективное расходование бюджетных средств Программы.

1 и более - эффективное расходование бюджетных средств Программы.

**Бюджетная эффективность муниципальной программы за полугодие 2018 года составила:**

29070,0/4716,7= **6,3** (более 1) **–** эффективное расходование бюджетных средств.

**Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:**

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Эффективным является использование городского бюджета на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

4716,7/9433,0 \* 100% = **50%** - эффективное использование городского бюджета по состоянию на 01.07.2018.

**Совокупная эффективность реализации программы оценивается по формуле :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭЭс = | П1+ П2+ Пn (%) | , где |
| n |

Эс – совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

П1 – степень достижения планового значения показателя 1;

П2 – степень достижения планового значения показателя 2;

Пn- степень достижения планового значения показателя n;

n – количество показателей.

Реализация муниципальной программы считается эффективной, если показатель Эс равен или превышает 95% по итогам года.

Совокупная эффективность реализации программы **за полугодие 2018 года** рассчитывалась по 8 показателям и составила**:**

(60,47%+48,37%+43,48%+103,13%+60,0%+100%+200%)/7 = 87,9%

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., др. изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2017 год (факт) | 2018 год | |  |
| план | Факт на 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 4 809 120,00 | 430 000,00 | 260 000,00 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | тыс. руб. | 88 763,00 | 61 420,00 | 29 707,00 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест. | ед. | 621 | 460 | 200 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | ед. | 31 | 32 | 33 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР (льготы резидентам ТОСЭР), формы поддержки инвесторов (предоставление з.у. в аренду без проведения процедуры аукциона), развитие южного, северного въездов, что способствует привлечению в город новых инвесторов | Э 2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 29 | 25 | 15 | Привлечение внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы, строительство инфраструктуры Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», информирование инвесторов о создании на территории города ТОСЭР, развитие южного, северного въездов, что способствует продвижению инвестиционного имиджа города и привлечению в город новых инвесторов (визиты в город иностранных компаний и компаний из других городов с целью разместить свое производство на территории города) | Э 2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 |  | Э 2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 3 | 1 | 2 | Изменения в законодательстве РФ, требующие внесения в нормативно – правовую базу МО «Город Череповец», усовершенствование нормативно – правовой базы МО «Город Череповец» при осуществлении инвестиционной деятельности на территории города | Э 2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Плановое значение на отчетный 2018  год | Фактическое значение за отчетный 2018 год на 01.07.2018 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. |  |  | 260 000,00 -  суммарный объём инвестиций, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным |  | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 430 000 | 260 000 | 4 - профиль инвестиционного проекта |
| 2. | Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | тыс. руб. | 61 420 | 29 707 | 29 707,00 -  суммарный объём налоговых и иных поступлений в бюджет города, заявленных инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 3. | Количество заявленных к созданию рабочих мест | ед. | 460 | 200 | 200 - суммарное количество рабочих мест, заявленных к созданию инвестором и представленных в профиле инвестиционного проекта, принятого к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - профиль инвестиционного проекта | профиль инвестиционного проекта, утвержденный на заседании инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 4. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца и находящихся в стадии реализации | ед. | 32 | 33 | 33 - суммарное количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии г. Череповца и находящихся в стадии реализации, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 – протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | протоколы заседаний Инвестиционного совета мэрии города Череповца | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития | ед./год | 25 | 15 | 15 - суммарное количество мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа города и мероприятий, проводимых в рамках сотрудничества федеральными, региональными институтами развития с участием представителей оператора инвестиционного процесса по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - приказы оператора инвестиционного процесса, протоколы мероприятий, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных меро-приятиях» | приказы оператора инвестиционного процесса – АНО об организации мероприятия или об участии в мероприятии, протоколы мероприятий, организуемых федеральными, региональными институтами развития, иные документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в указанных мероприятиях. | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 6. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 - суммарное количество инвестиционных площадок города Череповца, накопительным итогом на отчетную дату, начиная с 2014 года | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | инвестиционная карта города, размещенная на сайте оператора инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |
| 7. | Количество предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность. | ед./год | 1 | 2 | 2 - суммарное количество предложений, внесенных оператором инвестиционного процесса по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность, по итогам отчетного периода | по итогам полугодия по состоянию на 1 июля и ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | 4 - подтверждающие документы, оператора инвестиционного процесса-АНО (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и иные документы). | документы, подтверждающие участие оператора инвестиционного процесса в разработке предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующих инвестиционную деятельность (утвержденные НПА, экспертные заключения оператора, протоколы, закрепляющие предложения оператора и листы согласования). | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | Достигнутый на 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  **Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец»** | | | | |
| .1. | Мероприятие 1.1.  Формирование и совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Сформированные предложения по усовершенствованию нормативной правовой базы муниципального, регионального, федерального уровней, регулирующей инвестиционную деятельность. | Усовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность:  На муниципальном уровне:  Проведен систематический анализ существующих нормативных правовых актов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в различных отраслях права, сопряженных с инвестиционной деятельностью:  - постановления Правительства Вологодской области, земельный кодекс РФ, градостроительный кодекс РФ и профильные федеральные нормативно-правовые акты.  *Разработаны и утверждены:*  1. Постановление мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443» (утверждены изменения в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443 «О Положении о рабочей группе по реализации инвестиционного проекта города Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»).  2. Постановление мэрии города от 04.06.2018 № 2479 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815» (утверждены изменения в постановление мэрии города от 26.02.2013 № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»). |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.  Организация деятельности инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Наличие в городе постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политики.  Принятые к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца инвестиционные проекты, в том числе проекты, получившие статус «приоритетный». | В городе Череповце организована деятельность инвестиционного совета мэрии города Череповца - постоянно действующего коллегиального консультативно-совещательного органа мэрии города по ключевым вопросам в реализации инвестиционной политике города (положение об инвестиционном совете мэрии города Череповца утверждено постановлением мэрии города от 26.02.2013 № 815 Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 февраля 2013 г. № 815 «О Положении об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Череповец», Положении об инвестиционном совете мэрии города Череповца»).  19 июня 2018 г. на инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - «Череповецкий судостроительный завод». В рамках развития восточной площадки планируется создание судостроительной верфи 4 класса для постройки судов, работающих на внутренних водных путях с доковым весом до 1000 тонн, длинной до 90 м., шириной до 18 м.  - «Завод СМКА projects». Строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС. Производство планируется организовать на территории индустриального парка «Череповец». |  |
| 13. | Мероприятие 1.3.  Содействие в создании инвестиционных площадок для реализации бизнес-проектов | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом | На постоянной основе проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца.  Совместно с уполномоченными структурами мэрии проведена работа о возможности развития промышленности и привлечению внимания инвесторов к развитию территорий города Череповца.  В рамках развития восточной площадки предполагается создание судостроительной верфи.  В рамках развития южной площадки АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» выполнило следующие мероприятия:  - проведено анкетирование представителей бизнеса по развитию базовых и новых отраслей промышленности на данной территории.  В рамках развития северной площадки (территория Индустриального парка «Череповец») планируется к реализации инвестиционный проект «Завод СМКА projects» - строительство цеха по производству теплообменных элементов для котлоагрегатов ТЭЦ и ГРЭС.  В рамках развития территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на постоянной основе продолжена работа с инвесторами в рамках привлечения частных инвестиций на данную территорию, в том числе проведена активная работа с АО «Апатит» по включению реализуемых проектов в состав Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная».  В течение 1 полугодия 2018 года на постоянной основе проводилась работа по привлечению инвесторов на инвестиционные площадки города.  Проводилась совместная работа с администрацией города Череповца и структурами поддержки в формировании городских площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, для создания производств базовых и новых отраслей промышленности.  По состоянию на 01.07.2018 г. на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок. |  |
| 14. | Мероприятие 1.4.  Содействие в организации и совершенствование финансовой и нефинансовой инфраструктуры поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Участие и организация мероприятий, направленных на содействие и привлечение финансовых и нефинансовых форм поддержки муниципального, регионального, федерального уровней в инвестиционные проекты, а также проекты комплексного развития территории города Череповца | Проведен мониторинг существующих финансовых, нефинансовых механизмов поддержки инвесторов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.  Оказаны консультации инвесторам в вопросах получения инвесторами финансовых и нефинансовых форм поддержки на муниципальном, региональном, федеральном уровнях: НО «Фонд развития моногородов», Фонд развития промышленности, присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельного участка в аренду без проведения торгов, организованы встречи инвесторов с ПАО «Сбербанк» по вопросам получения финансирования.  Проведены рабочие встречи с начальником отдела кредитования ПАО «Сбербанк», г. Череповец по вопросам взаимодействия, программ кредитования и софинансирования инвестиционных проектов.  Осуществлено взаимодействие с Фондом развития промышленности по Вологодской области по вопросу финансирования инвестиционных проектов, проведен сравнительный анализ кредитных продуктов Фонда развития промышленности.  Проведено изучение кредитных продуктов «Альфа Банк» для малого и среднего предпринимательства.  Принято участие в ВКС, организованной НО «Фонд развития моногородов» с целью презентации актуализированного единого перечня мер поддержки для моногородов для дальнейшего применения в работе с инвесторами.  Продолжено взаимодействие с НО «Фонд развития моногородов» по вопросу получения финансирования инвестиционных проектов  Проведены консультации с инвесторами по условиям вхождения в ТОСЭР, по комплекту документов, предоставляемых инвестором с целью получения статуса резидента ТОСЭР. |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в базовых и новых секторах производства | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Созданные бизнесы в базовых и новых секторах производства в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца | На регулярной основе проводился мониторинг информационных площадок, посвященных инвестиционной деятельности (сайты НО «Фонд развития моногородов», Торгово-промышленной палаты РФ, Вологодской Торгово-промышленной палаты, АО «Корпорация развития Вологодской области, сайт Ростуризма, Фонда развития промышленности).  Актуальная информация по существующим формам поддержки инвесторов представлена в виде интерактивного классификатора на портале ia-cher.ru.  На постоянной основе актуализирована информация на инвестиционной карте на сайте инвестиционного агентства «Череповец». |  |
| 16. | Мероприятие 1.6.  Создание условий для развития и/или организации бизнесов в сфере услуг и торговли | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Созданные бизнесы в сфере услуг и торговли в рамках инвестиционных проектов, принятых к реализации инвестиционным советом мэрии города Череповца. | Актуализирована информация по инвестиционным предложениям и инвестиционным проектам в сфере услуг и торговли в рамках информационных блоков «Инвестиционные предложения» и «Площадки для развития» на портал ia-cher.ru. |  |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Комплексное сопровождение инвестиционных проектов** | | | |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.  Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одно окно» | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Рост объёма налоговых и иных поступлений в бюджет города по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Проведена первичная экспертиза идей инвестиционных проектов, планируемый экономический и социальный эффект, возможные риски, подготовлены профили проектов, проведена работа по подбору земельных участков, а так же рассмотрены на рабочей группе следующие инвестиционные проекты:  - «Батутный центр»;  - «Центр по обслуживанию туристов в районе Соборной горки»;  - «Череповецкий судостроительный завод»;  - «Завод СМКА projects»;  - «Завод по производству древесных гранул (пеллет) производительностью 2-2,5 тонны/час»;  - «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;  - «Реконструкция муниципального здания по адресу пр. Советский д.20 на условиях концессии».  На инвестиционном совете мэрии города рассмотрены и приняты к реализации следующие инвестиционные проекты:  - «Череповецкий судостроительный завод»;  - «Завод СМКА projects». |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2.  Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.  Увеличение количества рабочих мест (по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца). | Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициируемых городом.  «Развитие территории 101 микрорайона»:  - принято участие в совещании по вопросам развития территории 101 микрорайона (09.01.2018 г.);  - принято участие в совещании по обсуждению вопросов внесения изменений в концепцию, представленную Управление архитектуры и градостроительства, с учетом мнения инвесторов (25.01.2018 г.);  - проработан вопрос с уполномоченными структурами по подключению к инженерным сетям планируемых к строительству объектов, были получены ответы о возможности подключения к электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.  «Создание туристско-рекреационного кластера «Череповец – горячее сердце русского севера» (центральная городская набережная, 2 этап):  - определены виды работ, планируемые к выполнению в рамках реализации данного проекта;  - осуществлена подготовка сводного плана по 2 этапу туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» «Череповец – горячее сердце Русского Севера»;  - подготовлена презентация для выступления заместителя губернатора Вологодской области О.А. Васильева в рамках Рабочей группы по защите проектов туристско-рекреационного кластера в Ростуризме.  «Южный технологический кластер»:  - актуализирован укрупненный график реализации инвестиционного проекта;  - в соответствии с графиком проводится оценка соответствия ранее разработанной концепции текущей ситуации (анкетирование представителей бизнеса о возможной реализации проекта в рамках развития Южного технологического кластера в целях повышения качества планирования и формирования инфраструктуры кластера). По результатам проведенного опроса бизнеса по развитию базовых и новых отраслей промышленности на данной территории было получено 14 анкет.  «Развитие северного въезда города»:  - определена площадка для подвода транспортной и инженерной инфраструктуры площадки;  - сформирован запрос в НО «Фонд развития моногородов» о возможности софинансирования регионам вертикальной планировки территории, осушению заболоченных мест земельных участков, а также реконструкции существующих инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.  - подготовлен уточненный график реализации инвестиционного проекта для обсуждения со структурами мэрии. |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  Участие в формировании и реализации концепций комплексного развития территорий города | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Наличие инвестиционных площадок, предлагаемых городом в рамках концепций комплексного развития территорий.  Рост объёма инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца. | Участие в подготовке концепций и плана комплексного развития отдельных территорий города, в том числе при необходимости с привлечением внешних экспертов.  «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская Набережная»:  - произведена корректировка показателей соглашения с Ростуризмом на 2018 г.;  - организовано совещание под председательством начальника управления развития туризма и музейной деятельности, заместителя начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области Шевцова Д.С. по вопросу реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», г. Череповец в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (31.01.2018 г.);  - подготовлено письмо в адрес ОА «Апатит» с предложением о включении реализуемых проектов в состав ТРК «Центральная городская набережная», была получена информация по объему частных инвестиций по проектам, реализуемым АО «Апатит» (согласованы и подписаны соглашения о совместной деятельности Правительства Вологодской области, мэрии города Череповца с АО «Апатит» и М.К. Рыбниковым);  - совместно с МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» и Управлением по делам культуры проработан вопрос по организации археологических изысканий;  - проведена корректировка презентационных материалов для Заседания градостроительного совета при Губернаторе Вологодской области, подготовлена служебная записка (19.04.2018 г.);  - в рамках подготовки визита Федерального агентства по туризму осуществлен выезд по объектам туристкой и обеспечивающей инфраструктуры, подготовлены материалы к совещанию (презентация, тезисы, программа, схема движения);  - продолжена работа с инвесторами, реализующими и планирующими реализовывать инвестиционные проекты на территории Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная»;  - выполнена корректировка Сводного плана инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»;  - постановлением мэрии города от 18.04.2018 № 1666 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 18.08.2014 № 4443» утверждено описание границ туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» на территории муниципального образования «Город Череповец».  «Индустриальный парк «Череповец»:  - подписано трехстороннее соглашение о намерении ведения деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта на территории Индустриального парка «Череповец» с ООО «СМК «Альтернатива»;  - обновлена информация о тарифах на отпуск ресурсов на территории индустриального парка;  - подготовлены и направлены мэру города ежемесячные отчеты о реализации проектов на территории индустриального парка «Череповец», о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов»;  - подготовлена информация к совещанию в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (справка о реализации проекта, график ввода в эксплуатацию объектов, планирующих к строительству на территории индустриального парка «Череповец» с подключением к сетям электроснабжения) (22.03.2018 г.);  - подготовлен отчет в  Управление экономической политики о достижении целевых значений показателей эффективности использования средств НО «Фонд развития моногородов» (за 1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года) в рамках заключенного соглашения;  - подготовлено и направлено письмо в Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области со сводной информацией по резидентам индустриального парка «Череповец» с приложением необходимых мощностей энергопринимающих устройств, заключенных договоров на технологическое присоединение, графиков строительства объектов с целью исполнении условий договора со стороны ПАО «МРСК «Северо-Запада» по 2 этапу технологического присоединения ПС -110/10 кВ в Индустриальном парке «Череповец» к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада»; - принято участие в ВКС по вопросу согласования сроков подключения (ввода в эксплуатацию) строящихся резидентами Индустриального парка «Череповец» объектов ввиду необходимости корректировки объемов финансирования и сроков реализации инвестиционных проектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (22.03.2018 г.).  На территории индустриального парка «Череповец» в настоящее время в реализации находятся 3 проекта - это завод по производству фибролитовых плит и стеновых панелей, предприятие по производству строительных металлоконструкций и обработке металла, завод СМКА project.  В проработке находятся инвестиционные проекты: «Завод по производству комплектующих для машиностроения», «Организация производства (перевалки) рудных и сыпучих материалов», «Завод по переработки доменного шлака», «Завод по производству комплектующих для общего машиностроения», «Завод по производству элементов термических печей», «Завод по переработки пластмасс и выпуск готовой продукции»,  «Вагоноремонтный завод». Продолжается работа по размещению резидентов на территории индустриального парка «Череповец».  Проводится работа по привлечению резидентов на свободные территории Индустриального парка «Череповец» (в соответствии с информационной кампанией по продвижению городского проекта «Индустриальный парк «Череповец»).  Оказывается содействие в реализации проектов инвесторов.  Своевременно формируется отчетность по исполнению Соглашения о софинансировании расходов Вологодской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании город Череповец № 06-22-08 от 10.12.2015 года.  На постоянной основе проводятся консультации с потенциальными резидентами. |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**  **Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец»** | | | | |
| 31. | Мероприятие 3.1.  Организация и участие в коммуникационных инвестиционно-маркетинговых мероприятиях | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Участие и организация коммуникационных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города.  Подготовленные информационно-справочные и презентационные материалы. | Организованы и проведены рабочие совещания, круглые столы, визиты делегаций и пр. для продвижения инвестиционных возможностей города Череповца (см. Приложение № 3).  Особо значимые мероприятия:  Организованы визиты компаний-инвесторов с целью привлечения инвестиций на территорию города Череповца.  Организован бизнес-тур на площадку Индустриального парка «Череповец» с целью презентации территории потенциальным инвесторам.  Принято участие в выездном рабочем совещании по теме «Инвестиционная деятельность в регионах России. Создание «единого окна» для реализации инвестиционных проектов» (г. Уфа).  Организована презентация резидентов Туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» в рамках визита в Череповец Федерального агентства по туризму, являющегося оператором Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы).  Подготовлены презентационные материалы, посвященные вопросам инвестиционной деятельности на территории города Череповца, такие как:  - «Комплексный инвестиционный проект г. Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» (2019 – 2025 гг.)»;  - «Опыт моногорода Череповец по практическому применению инструментов Фонда развития моногородов с целью развития экономики»;  - Стратегическая сессия инвестиционного развития территории города Череповец»;  - Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» (2017-2018). Перспектива участия в новой федеральной целевой программе на 2019-2025 годы»;  - «Череповец – площадка для развития проектов в сфере деревянного домостроения. Опыт и возможности города»,  актуализированы справочные и презентационные материалы, в т.ч. «Инвестиционный потенциал города Череповца» на русском и английском языках, «Индустриальный парк «Череповец»: земельные участки под промышленное производство» на русском и английском языках.  Разработаны полиграфические материалы для привлечения потенциальных внешних инвесторов. |  |
| 32. | Мероприятие 3.2.  Развитие сотрудничества с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, а также с федеральными, региональными институтами развития и иными общественными организациями | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Участие в мероприятиях, организованных федеральными, региональными и муниципальными органами власти (в том числе профильными структурами Правительства Российской Федерации, Правительством Вологодской области), федеральными, региональными институтами развития (в том числе Корпорацией развития Вологодской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов по вопросам инвестиционной деятельности") и иными общественными организациями. | С целью продвижения инвестиционных возможностей города Череповца, развития территорий города агентство сотрудничает с федеральными, региональными и муниципальными институтами: Торгово-промышленная палата РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив», НО «Фонд развития моногородов», Федеральная корпорация по поддержке МСП, Опора России, НП «Агентство Городского Развития», Федеральное агентство по туризму, Российско-Германская внешнеторговая палата.  На постоянной основе проводится мониторинг мероприятий во внутренней и внешней среде с целью участия в них представителей города Череповца.  Принято участие в образовательной программе «Развитие региональных команд», разработанной ФГБОУ ВО «РАНХиГС» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (03.06.2018 г. – 08.06.2018 г.), в совещании с представителями Министерства экономического развития РФ с целью получения консультации по созданию небольших промышленных площадок муниципального уровня на территории МО «Город Череповец» (03.04.2018 г.), в семинаре-конференции «Академия развития моногородов», организованном НО «Фонд развития моногородов» (28.06.2018 г.) |  |
| 33. | Мероприятие 3.3.  Обеспечение освещения инвестиционной деятельности муниципального образования в СМИ | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,  управление экономической политики мэрии | Информационные сообщения инвестиционной тематики, распространенные по различным каналам дистрибуции. | На постоянной основе осуществляется:  - информирование инвесторов и общественности об инвестиционной инфраструктуре муниципального образования «Город Череповец» путем распространения материалов по медиаканалам и посредством прямых коммуникаций;  - информирование инвесторов о наличии свободных земельных участков, в том числе на территории Индустриального парка «Череповец»;  - информирование инвесторов и общественности о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города Череповца с привлечением печатных, электронных СМИ, телевидения и радио.  За отчетный период размещено 346 информационных сообщений: радио, ТВ, печать, электронные СМИ, сайт Инвестиционного агентства «Череповец». |  |
| 34. | Мероприятие 3.4.  Обеспечение размещения в открытом доступе информации об инвестиционных возможностях муниципального образования | АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | Информация об инвестиционных возможностях муниципального образования, размещенная в открытом доступе. | На постоянной основе проводится обновление информации на интернет-сайте АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», также проводится постоянное обновление информации на интерактивной инвестиционной карте города на портале ia-cher.ru.  Актуализирован перечень площадок и муниципального имущества, доступных для бизнеса.  Обновлены информационные документы во вкладке «ТОСЭР» на сайте «Инвестиционного агентства «Череповец».  На вкладке «Инвестору» находится разработанный в 2018 году «Справочник действующих форм поддержки бизнеса». |  |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) за 1 полугодие 2018 года | | | |
|
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 июля | | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 9 433,0 | 9 433,0 | 4 716,7 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 9 433,0 | 9 433,0 | 4 716,7 | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 3 939,0 | 3 939,0 | 1 969,6 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3 939,0 | 3 939,0 | 1 969,6 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2 036,7 | 2 036,7 | 1 018,4 | |
| Управление экономической политики мэрии  АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 2 036,7 | 2 036,7 | 1 018,4 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3 457,3 | 3 457,3 | 1 728,7 | |
| Управление экономической политики мэрии, АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» | 3 457,3 | 3 457,3 | 1 728,7 | |

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период 2018 год, (тыс. руб.) | | |
| План | Факт на 01.07.2018 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2018 годы | всего | 10 612,0 | 5 306,1 | 50% |
| городской бюджет | 9 433,0 | 4 716,7 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники\* | 1 179,0 | 589,4 | 50% |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Формирование инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Череповец» | всего | 4 483,1 | 2 241,6 | 50% |
| городской бюджет | 3 939,0 | 1 969,6 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 544,1 | 272,0 | 50% |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.  Комплексное сопровождение инвестиционных проектов | всего | 2 308,8 | 1 154,4 | 50% |
| городской бюджет | 2 036,7 | 1 018,4 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 272,1 | 136,0 | 50% |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Продвижение инвестиционных возможностей муниципального образования «Город Череповец» | всего | 3 820,1 | 1 910,1 | 50% |
| городской бюджет | 3 457,3 | 1 728,7 | 50% |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | 362,8 | 181,4 | 50% |

\*внебюджетные источники - расходы, произведенные Организацией - АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», за счет собственных средств