ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце

на 2013- 2022 годы»

Ответственный исполнитель: управление экономической политики мэрии

Отчетный период – 1-ое полугодие 2018 года

Дата составления отчета – июль 2018 года

Непосредственный исполнитель:

управление экономической политики мэрии

Титова Татьяна Владимировна, 57-96-88, TitovaTV@cherepovetscity.ru

Директор НП «Агентство Городского Развития»

Андреева Оксана Рудольфовна, 20-19-25, or@agr-city.ru

Начальник управления

экономической политики мэрии Т.В. Титова

1. **Общая характеристика муниципальной программы**

В 2018 году действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 -2022 годы», утвержденная Постановлением мэрии от 10.10.2012 № 5373 (с последующими изменениями) (далее – Программа).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

**Ответственный исполнитель Программы** - Управление экономической политики мэрии.

**Соисполнители Программы** - МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец».

**Участники Программы** - НП «Агентство Городского Развития» (далее – НП «АГР»), ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ ДПО «АГР»).

**Цель программы:** Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развитияэкономики города

**Задачи:**

1. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

2. Сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

4. Стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

1. Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

2. Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

3. Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе.

4. Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности.

5. Количество оказанных консультаций и услуг.

6. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП

7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.

9. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

10. Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года.

11. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе.

12. Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности.

13. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку.

Информация об исполнении целевых показателей за 1-е полугодие 2018 года представлена в Таблице 1.

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Таблице 2.

1. **Непосредственные результаты реализации основных мероприятий**

**муниципальной программы, перечень основных мероприятий (мероприятий),**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) за 1 полугодие текущего**

**финансового года**

В 2018 году реализация Программы обеспечивается исполнением следующих мероприятий:

**Основное мероприятие 1**. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.

 Цель – развитие деятельности НП «Агентство Городского Развития» - организации, входящей в инфраструктуру поддержки и развития субъектов МСП, реализующей комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе.

**Мероприятие 1**. Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес.

1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП;

1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования.

За отчетный период оказано 1486 консультаций и услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать свой бизнес.

**Мероприятие 2**. Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП.

2.1. Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.);

2.2. Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.);

2.3. Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.);

2.4. Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.);

2.5. Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.).

2.6. Мониторинг сферы МСП в городе.

Информация о результатах мероприятий представлена в Таблице 3, перечень мероприятий представлен в Приложении 1 к отчету.

**Мероприятие 3**.

Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности.

3.1. Информационные рассылки для МСП;

3.2. Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте НП «АГР»

3.3. Поддержка работы сайта НП «АГР»;

3.4. Организация выездов на предприятия с администрацией города, НП «АГР», СМИ;

3.5. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП;

3.6. Участие представителей исполнителей, соисполнителей или участников программы в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями.

В результате реализации программы в первом полугодии 2018 года прошло 63 мероприятия, направленных на создание и развитие бизнеса, в том числе образовательные, деловые, информационно-консультационные, мероприятия, направленные на усиление рыночных позиций МСП, развитие партнерских отношений, кооперационных связей и расширение рынков сбыта и других, в которых приняли участие 735 человек. Реализовано 208 мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности.

Информация о результатах мероприятий представлена в Таблице 3, перечень мероприятий представлен в Приложении 1 к отчету.

НП «Агентство Городского Развития» является учредителем ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития», которое оказывает образовательные и консультационные услуги.

**Мероприятие 4.**

Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП.

Более подробная информация о результатах мероприятий в рамках основного мероприятия 1 представлена в Таблицах 1 - 3 и Приложении 1 к отчету.

**Основное мероприятие 2**. Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП: Вологодская торгово-промышленная палата (членский взнос)

Срок окончания реализации мероприятия – 2014 год.

**Основное мероприятие 3.** Финансовая поддержка субъектов МСП.

**Мероприятие 1.** Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

Цель - стимулирование развития предпринимательской деятельности, в том числе увеличение количества субъектов МСП на территории города путем предоставления грантов для начинающих предпринимателей, обеспечение занятости населения области, развитие сферы социального предпринимательства.

Мероприятие 1.1.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.

Мероприятие 1.2.

Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 1.3.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-варов (работ, услуг).

Мероприятие 1.4.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях со-здания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Мероприятие 1.5.

Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года».

Постановлениями мэрии города были утверждены Порядки предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, а именно:

- от 30.05.2018 № 2390 «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

- от 01.06.2018 № 2425 «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

- от 26.04.2017 № 1926 (в редакции постановления мэрии от 19.06.2018 № 2733), «Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

24.05.2018 между Департаментом экономического развития Вологодской области и Муниципальным образованием «Город Череповец» было подписано Соглашение № 19730000-1-2018-004 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетами муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований (далее – Соглашение).

Распоряжением мэрии города Череповца от 14.06.2018 № 583-р внесены изменения в распоряжение мэрии от 19.05.2017 № 505-р в части состава и положения Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидии в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательств.

Утверждено распоряжение мэрии города Череповца от 29.06.2018 № 633-р «Об использовании субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы».

19.06.2018 на официальном интернет-сайте размещено извещение о проведении открытого конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии в 2018 году на возмещение части затрат из городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022 годы.

С «25» июня 2018 г. по «03» августа 2018 г. осуществляется прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства.

По состоянию на 01.07.2018 фактическое значение по всем утвержденным показателям результативности использования субсидии по Соглашению определено нулевое. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства не предоставлялась.

Фактические значения целевых показателей результативности использования субсидии, значения которых на отчетную дату ниже плановых будут достигнуты до 31 декабря 2018 года.

Более подробная информация о мероприятиях в рамках основного мероприятия 3 представлена в Таблицах 1-3 к отчету.

**Основное мероприятие 4.** Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Цель – повышение уровня информированности населения о развитии МСП.

Размещено 705 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.

Информирование велось в печатных и электронных СМИ. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в Таблице 3.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах №№ 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за первое полугодие 2018 года – 1 557,6 тыс. рублей, что составляет 35,6% от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2018 году изменений в муниципальную программу**

1. Постановлением мэрии № 1929 от 04.05.2018 скорректированы объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы решением Череповецкой городской Думы № 51 от 30.03.2018 «О внесении изменений в городской бюджет», на основании которого в Программе уточнены:

- общее финансирование Программы на реализацию программы на период 2013 – 2022 г.г.;

- объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета на период 2013 – 2022 г.г.;

- размер бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018 год.

Текстовая и табличная часть Программы дополнена мероприятием финансовой поддержки субъектов МСП «Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года».

Количественные показатели Программы дополнены показателем «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку».

В соответствии с Приказами Департамента экономического развития Вологодской области № 0009/18-О от 17.01.2018 «Об утверждении порядка составления Департаментом экономического развития Вологодской области отчетности в рамках исполнения Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», № 0034/18-О от 16.02.2018 «О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития Вологодской области № 0009/18-О от 17.01.2018г.» определены наименование и методика отдельных количественных показателей Программы.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 2 государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 03.10.2012 № 1156 с целью исполнения п. 3.1 «Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-него предпринимательства», утвержденного постановлением мэрии № 3340 от 10.06.2015, Программой установлены социально значимые и (или) приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на получение имущественной поддержки.

2. Постановлением мэрии № 2681 от 14.06.2018 в соответствии с проектом соглашения о предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, представленным в мэрию на согласование Департаментом экономического развития области, скорректированы объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и размеры бюджетных ассигнований городского бюджета внутри мероприятий Основного мероприятия 3 «Финансовая поддержка субъектов МСП».

При этом общее финансирование Программы на реализацию мероприятий финансовой поддержки, общий размер бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018 год, а также общие объемы ассигнований на выполнение Программы за счет федерального и областного бюджетов не изменяются и соответствуют утвержденным объемам финансирования на текущий финансовый год (решением Череповецкой городской Думы № 51 от 30.03.2018 «О внесении изменений в городской бюджет»).

1. **Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе**

Возможны изменения в программу по результатам защиты Докладов об основных направлениях деятельности в части дополнения целевых показателей, мероприятий, финансирования программы.

 Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 – 2022 годы» за 1-ое полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы |  | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| 2018 год | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения, ,перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| план | Факт за 1-е полугодие |  |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 63 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1000 | 735 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 3 | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 35 |  | Ч1.16.Количество физических лиц, обученных созданию собственного дела;Ч1.17.Количество предпринимателей, прошедших обучение по образовательным программам, направленным на развитие бизнеса |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 208 | Перевыполнен годовой показатель в связи с увеличением количества рассылок благодаря усовершенствованию системы информационных рассылок | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг;Э10.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 5 | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 1486 |  | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;Э3.1.Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства;Э3.8.Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг |
| 6 | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 705 |  | Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 26 | 0 | Исполнение показателяпланируется во второмполугодии | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 8 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 0 | Исполнение показателяпланируется во второмполугодии | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 9 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Процент | Не менее 1,0 | 0 | Исполнение показателяпланируется во второмполугодии | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 10 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | Процент | Не менее 3,3 | 0 | Исполнение показателяпланируется во второмполугодии | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |
| 11 | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл |  |  |  | Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 12 | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 10 | 13 | Перевыполнен годовой показатель с вязи с эффективной пропагандой предпринимательства | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет;Э9.Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе |
| 13 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку  | Процент | Не менее 1,5\* | 0 | Исполнение показателяпланируется во второмполугодии | Э6.Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет ВО, в т.ч. в городской бюджет |

\*- с учетом проекта постановления мэрии о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с Соглашением от 24.05.2018 о предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, заключенным между Департаментом экономического развития Вологодской области и муниципальным образованием «Город Череповец».

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Nп/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2018 год | Фактическое значение за 1-е полугодие 2018 года | Алгоритм расчета фактического значения целевому показателю (индикатору)  | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 63 | суммарное количество проведенных мероприятий в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1000 | 735 | Суммарное количество участников за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.)Статус субъектов МСП должен быть подтвержден выпиской из единого реестра субъектов МСП, размещенного на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru/), при участии от одного субъекта МСП нескольких представителей, в расчет показателя включается количество представителей. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | Чел. | Не менее 75 | 35 | Суммарное количество обученных за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные договорами, актами выполненных работ. | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринима-тельской деятельности | Ед. | Не менее 135 | 208 | Суммарное количество мероприятий за отчетный период. | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 1468 | Суммарное количество проведенных консультаций и оказанных услуг в течение отчетного периода НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР», подтвержденные документально (протоколы, заверенные руководителем отчеты о мероприятии, договоры, скриншоты, фотоматериалы и др.) | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 6.  | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1100 | 705 | Суммарное количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП за отчетный период.(данные МКУ «ИМА «Череповец») | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Данные МКУ «ИМА «Череповец» по итогам работы ОМС, направленной на развитие МСП, активизации информационной работы службами НП «Агентство городского развития» и АНО «Инвестиционное агентство «Череповец», размещения информационных поводов о деятельности МСП, генерируемых Агентствами. Пресса, радио, телевидение, интернет, пресс-клипинг, сообщения, вышедшие в течение отчетного периода | Полугодовые и годовые отчеты ИМА «Череповец» | МКУ ИМА «Череповец» |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 0 | Определяется по фактическому числу уникальных получателей субсидии | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Данные из:1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 209-ФЗ)2. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (ст. 8 209-ФЗ) | Данные уполномоченного органа мэрии, осуществляющего работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города на основании подтверждающих документов:  | Управление экономической политики |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 23 | 0 | Определяется по фактическому числу вновь созданных рабочих мест уникальными субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2016 и 2017 годы;2. Форма по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» предоставляется разделы 1 (приложение 1, 2) и 2 за 2016 год и 2017 годы. | Управление экономической политики |
| 9. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Процент  | 1,5 | 0 | Определяется по формуле: ПРсчр=(СЧР1-СЧР2)/СЧР2 \*100, гдеПРсчр - прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, по-лучивших государственную поддержку;СЧР1 - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за 2017 год;СЧР2 - среднесписочная численность работников (без внешних совместите-лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, за 2016 год | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающего документа | Форма по КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» предоставляется за 2016 и 2017 годы | Управление экономической политики |
| 10. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Процент | 1 | 0 | Определяется по формуле: Уо=Огпп/О2014 /Д\*100-100, Д=Д2015/100\*Д2016/100\*Д2017/10 гдеУо - увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;Д – индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области;Д2015 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области за 2015 год (к декабрю предыдущего года), %;Д2016 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области за 2016 год (к декабрю предыдущего года), %;Д2017 - индекс потребительских цен на товары и услуги Вологодской области за 2017 год (к декабрю предыдущего года), %;Огпп – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку за год оказания государственной поддержки;О2014 - оборот за 2014 год субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | 1. Форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2014 и 2017 годы;2. Форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу» за 2014 и 2017 годы;3. Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за \_\_\_ год» (Форма № 2 бухгалтерскому балансу) за 2014 и 2017 годы;4. Справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку, применяющего систему налогообложения: единый налог на вмененный доход или патентную систему, за 2014 и 2017 годы по форме согласно приложению к методике. | Управление экономической политики |
| 11. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | -- | результат расчета МКУ ИМА «Череповец» значений показателя на основе данных анкетирования, проводимого НП «Агентством Городского Развития» по методике МКУ ИМА «Череповец». | По результатам года | Анкетирование представителей МСП, реализуемое НП «Агентством Городского Развития», по методике МКУ ИМА «Череповец». | Отчет МКУ ИМА «Череповец». | МКУ «ИМА «Череповец», НП «АГР» |
| 12.  | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 10 | 13 | Суммарное количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности на образовательных мероприятиях, организованных НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» не ранее 2017 года | По итогам полугодия, по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отчеты НП «АГР», ЧНОУ ДПО «АГР», подтвержденные документально (договор, акт выполненных работ, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц). | Полугодовые и годовые отчеты НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | НП «АГР» |
| 13 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | Процент  | 1 | 0 | Доп = Ооп/О\*100, гдеДоп – доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку;Ооп – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку, в обрабатывающей промышленности за 2018 год (осуществляющих виды деятельности, включенные в раздел С (за исключением кода 12) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2));О – оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в 2018 году. | Оперативные данные – ежеквартально, с подтверждением – за отчетный год | Мониторинг, проводимый уполномоченным органом мэрии, осуществляющим работу по предоставлению финансовой поддержки в соответствии с оперативными данными субъектов малого и среднего предпринимательства города, за отчетный год - на основании подтверждающих документов | Форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2018 год.2. Форма по КНД 1151059 «Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу» за 2018 год.3. Форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах за \_\_\_ год» (Форма № 2 бухгалтерскому балансу) за 2018 год.4. Справка о размере дохода от субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку, применяющего систему налогообложения: единый налог на вмененный доход или патентную систему, за 2018 год | Управление экономической политики |

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 1-е полугодие 2018 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП | Организованы образовательные, консультационные, деловые, информационные мероприятия для субъектов МСП через осуществление деятельности НП «АГР» и ЧНОУ «АГР».Приложение 1 к отчету. |  | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП;Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе;Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности;Количество оказанных консультаций и услуг |
| 1.1 | Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса | Проведены консультации по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП.Оказаны услуги финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуги др.Всего оказано 1486 услуг и консультаций. |  |
| 1.2 | Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня предпринимательских компетенций, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды | Организованы мероприятия:1. Деловые – 5;
2. Обучение – 27;
3. Информационно-консультационные – 1;
4. По содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства – 14;
5. По содействию взаимодействию бизнеса и власти – 15;
6. Мониторинг с сфере МСП – 1

Подробное описание мероприятий в Приложении 1 к отчету. |  |
| 1.3 | Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Повышение уровня информированности, грамотности бизнеса, формирование положительного имиджа предпринимательства | Организованы информационные рассылки – 88;Подготовлены и размещены пресс-релизы – 99;Организована поддержка работы сайта НП «АГР» – 1;Организованы выезды на предприятия с администрацией, НП «АГР», СМИ – 13;Организованы мероприятия, направленные на выявление и поощрение лучших субъектов МСП – 2;Принято участие в мероприятиях – 5.Подробнее в Приложении 1 к отчету. |  |
| 1.4 | Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе) | НП «АГР», ЧНОУ «АГР» | Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП | Предоставлены помещения организациям инфраструктуры поддержки МСП (приложение 2 к Программе):1. НП «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 293,7 кв.м.,
2. НП «АГР» (Клубный проезд, 17А) - 326,1 кв. м.,
3. НП «АГР» (ул. Пионерская, 19А) - 300,8 кв. м,
4. Торгово-промышленная палата г. Череповца (ул. Ленина, 74) - 444,7 кв. м,
5. ЧНОУ «АГР» (б. Доменщиков, 32) - 51,7 кв.м,
6. АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» (б. Доменщиков, 32) - 56,0 кв.м,
 |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 3**Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | 19.06.2018 на официальном сайте мэрии размещено извещение о проведении открытого конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии в 2018 году на возмещение части затрат из городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022 годы. | Более поздние сроки начала проведения первого открытого конкурса приема заявок на предоставление субсидий в рамках финансовой поддержки субъектов МСП  | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе;количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 2.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | Появление новых субъектов МСП, новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Развитие социально ориентированного бизнеса | 19.06.2018 на официальном сайте мэрии размещено извещение о проведении открытого конкурса по отбору заявителей - субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидии в 2018 году на возмещение части затрат из городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце» на 2013-2022 годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 2.1.1 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | Развитие социально ориентированного бизнеса, появление новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки | Постановлением мэрии города от 19.06.2018 №2733 внесены изменения в постановление мэрии от 26.04.2017 № 1926 – утверждена новая редакция Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации».  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 2.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | Развитие предпринимательской деятельности через поддержку МСП, реализующих инвестиционные программы обновления и модернизации основных фондов, появление новых рабочих мест | Постановлением мэрии города от 01.06.2018 № 2425 утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 2.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | Развитие предпринимательской деятельности через поддержку МСП, реализующих инвестиционные программы обновления и модернизации основных фондов, появление новых рабочих мест | Постановлением мэрии города от 30.05.2018 № 2390 утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку;прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года |
| 2.2 | Предоставление гранта в форме субсидии – победителям городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» | Мэрия города | Создание условий для развития предпринимательской деятельности через поддержку МСП, развитие конкурентоспособной среды среди субъектов МСП, создание новых рабочих мест | Порядок предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого предпринимательства по итогам городского открытого конкурса «Грант за лучший бизнес-проект» разработан, находится на утверждении. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
| 3 | **Основное мероприятие 4**Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце | МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» | Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства | Размещено 705 информационных материалов о мероприятиях ОМСУ Череповца по развитию МСП на муниципальных информационных ресурсах (официальный сайт и радио), городских, региональных и федеральных СМИ.Информирование велось в печатных и электронных СМИ |  | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1-ое полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год\* |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | всего | 3 115,0 | 4 379,6 | 1 557,6 |
| Мэрия города,НП «АГР» | 3 115,0 | 4 379,6 | 1 557,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1Формирование инфраструктуры поддержки МСП | НП «АГР» | 3 000,5 | 4 015,1 | 1 557,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3Финансовая поддержка субъектов МСП | Мэрия города | 114,5 | 364,5 | 0,0 |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Мэрия города | 114,5 | 364,5 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Мэрия города | 51,0 | 51,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | 28,4 | 28,4 | 0,0 |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Мэрия города | 35,1 | 35,1 | 0,0 |
| 1.3.1.5 | Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года» | Мэрия города | 0,0 | 250,0 | 0,0 |

\* Сведения за счет "собственных" средств городского бюджета за отчетный период – 1-ое полугодие 2018 года.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной п

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1-ое полугодие 2018 года, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2022 годы» | Всего, в т.ч. | 18 916,8 | 3162,6 | 16,7 |
| Городской бюджет | 4 379,6 | 1557,6 | 35,6 |
| Областной бюджет | 4 186,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 7 140,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3 210,0 | 1605,0 | 50,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Формирование инфраструктуры поддержки МСП | Всего | 7 225,1 | 3162,6 | 43,8 |
| Городской бюджет | 4 015,1 | 1557,6 | 38,8 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 3 210,0 | 1605,0 | 50,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3Финансовая поддержка субъектов МСП | Всего | 11691,7 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 364,5 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 186,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 7 140,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства  | Всего | 11691,7 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 364,5 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4186,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 7 140,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 5 091,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1259,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3780,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 2840,6 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 28,4 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 963,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1848,7 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 3510,1 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 35,1 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1963,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1511,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.5 | Предоставление гранта субъектам малого и среднего предпринимательства – победителям конкурса «Лучшая бизнес-идея 2017 года» | Всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1 к отчету

Информация о мероприятиях НП «Агентство Городского Развития» и ЧНОУ «Агентство Городского Развития, в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» за 1-ое полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий, включенных в отчет** | **Выполненные мероприятия** | **Количество мероприятий** | **Количество участников мероприятий** | **Количество обученных на безвозмездной основе Основам предпри-нима-тельской деятельности** |
| 1 | **Оказание комплекса услуг для субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес** |   | **1486** | х |   |
| 1.1 | 1.1. Оказание консультаций по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам и программам поддержки МСП. 1.2. Оказание услуг финансового консалтинга, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга, маркетинговых услуг, услуг бизнес-инкубирования |   | 120 | х |   |
| 2 | **Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП** |   | **63** | **735** |  |
| 2.1 | Деловые мероприятия (круглые столы, форумы, конференции, встречи и т.п.); | ВСЕГО по п.2.1 | 5 | 38 |   |
| Совещание по вопросу развития исторической части города | 1 | 5 |   |
| Круглый стол "Мама-предприниматель" в рамках форума "Команда Череповца. Женский взгляд на город" | 1 | 12 |   |
| Встреча "Процедура получения статуса резидента ТОСЭР" 30.01.2018 г. | 1 | 17 |   |
| Рабочая группа с участием резидентов ТОСЭР | 1 | 2 |   |
| Рабочая группа по развитию негосударственных учреждений в сфере дошкольного образования, воспитания и развития 13.04.2018 | 1 | 2 |   |
| 2.2 | Образовательные мероприятия (семинары, тренинги, курсы, мастер-классы, вебинары и т.п.); | ВСЕГО по п.2.2 | 27 | 451 | 35 |
| Практический семинар «Бизнес-зарядка для социальных предпринимателей» (23.01.2018) | 1 | 25 |   |
| Семинар "Искусство активных продаж" (30.01.2018) | 1 | 18 |   |
| Семинар на тему "Искусство активных продаж" для сотрудников ТД "Вена" ИП Шадринцев Михаил Владимирович" (23, 24, 27, 28 января 2018 г) | 2 | 37 |   |
| Семинар "Практическое обучение для поставщиков муниципальных и государственных закупок по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от "А" до "Я". Последние изменения в сфере" 21.02.2018 г. | 1 | 10 |   |
| Семинар "Товарный знак. Защита от конкурентов. Регистрация" 15.02.2018 г. | 1 | 14 |   |
| Семинар "Клиентоориентированность" для сотрудников ООО "Трансавтотур" 12.02.2018 г. | 1 | 22 |   |
| Семинар "Деловая коммуникация с иностранными партнерами" 24.03.2018 г. | 1 | 4 |   |
| Семинар "НДС. Налог на прибыль. НДФЛ" 17.03.2018 г. | 1 | 9 |   |
| Курс "Основы предпринимательской деятельности" | 1 | 21 | 17 |
| Семинар "Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Изменения с 2018 года" 16.03.2018 г. | 1 | 26 |   |
| Семинар "Бизнес-зарядка" 05.03.2018 г. | 1 | 19 |   |
| Семинар "Таможенное оформление. Встреча с начальников череповецкого таможенного поста" 19.04.2018 | 1 | 5 |   |
| Курс "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" 15.02.2018 - 12.04.2018 | 1 | 15 |   |
| Семинар "О применении ККТ и бланков строгой отчетности (он-лайн-кассы) 03.04.2018 г. | 1 | 31 |   |
| Семинар "Маркетинг для предприятия. Позиционирование компании на рынке" 04.04.2018 г. | 1 | 7 |   |
| Семинар "Реформа контрольной и надзорной деятельности в Вологодской области" 25.05.2018 г. | 1 | 11 |   |
| Семинар "Эффективный маркетинг для предприятий - экспортеров. Встреча с директором по маркетингу и продажам АО "Северсталь-Менеджмент" 03.05.2018 | 1 | 14 |   |
| Курс "Основы предпринимательской деятельности" 13.03.2018 - 07.05.2018 | 1 | 19 | 18 |
| Семинар "Техника прямых продаж "Мотив и действие" 23.05.2018 г. | 1 | 12 |   |
| Практический семинар "Бизнес-зарядка для социальных предпринимателей" 22.05.2018 | 1 | 24 |   |
| Семинар "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ" 25.05.2018 | 1 | 5 |   |
| Курс/цикл семинаров "Основы кадрового делопроизводства" 27.04.2018 - 09.06.2018 | 1 | 5 |   |
| Курс/цикл семинаров "Ведение бухгалтерского учета на предприятии" 03.05.2018 - 15.06.2018 | 1 | 10 |   |
| Семинар "Внедрение профстандартов в деятельность предприятия, организации 14.06.2018 г. | 1 | 25 |   |
| Мастер-класс на тему "Навыки подготовки и проведения успешных презентаций. Эффективные приемы и техники продаж. Правила проведения грамотных переговоров" 29.06.2018 | 1 | 37 |   |
| Бизнес-квест "Технология социального предпринимательства, или Как научить методике Customer Development" 28.06.2018 г. | 1 | 26 |   |
| 2.3 | Информационно-консультационные (дни открытых дверей, консультационные пункты, горячая линия, выступления и т.п.); | ВСЕГО по п.2.3 | 1 | 44 |   |
| Консультационный пункт для предпринимателей 20.03.2018 | 1 | 44 |   |
| 2.4 | Мероприятия по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства (деловые миссии, бизнес-кооперация, встречи b2b, презентации компаний и т.п.); | ВСЕГО по п.2.4 | 14 | 75 |   |
| Семинар 31 января "Экспорт: пять шагов выхода на внешний рынок" | 1 | 5 |   |
| Организация визита финской делегации ("Технопарк Йоэнсуу") в г. Череповец 21.02.2018 г. | 1 | 4 |   |
| Мини-конференция "Малый бизнес. Кооперация строительной отрасли" (организована совместно с Администрацией г. Вологды) 13.02.2018 г. | 1 | 13 |   |
| Организация визита делегации города Череповца в Стамбул, Турция 7-10 февраля 2018 года с целью развития делового партнерства | 1 | 1 |   |
| Семинар-практикум по работе с электронной торговой площадкой ПАО "Северсталь" 02.02.2018 | 1 | 14 |   |
| Индивидуальное обучение по теме "Логистика и управление цепями поставок" 02.03.2018 г. | 1 | 2 |   |
| Индивидуальное обучение по теме "Правовое обеспечение экспортной деятельности" 03.03.2018 г. | 1 | 2 |   |
| Индивидуальное обучение по теме "Управление финансовыми ресурсами для экспортеров" 13.03.2018 | 1 | 2 |   |
| Визит делегации из федеральной земли Саксония в Череповец 19-20 апреля 2018 года | 1 | 2 |   |
| Отраслевой совет "Сотрудничество с ПАО "Северсталь" по вопросу утилизации отходов 12.04.2018 | 1 | 7 |   |
| Прием делегации турецкой компании KAYI 10.04.2018 г. | 1 | 3 |   |
| Заседание отраслевого совета по вопросам поставки пиломатериалов, изготовления изделий из дерева и организации работы цеха лесопиления 06.04.2018 | 1 | 12 |   |
| Выездная встреча с череповецкими туроператорами по вопросу развития внутреннего туризма 25.04.2018 | 1 | 6 |   |
| Круглый стол "Российско-финское сотрудничество. Развитие мультимодальных перевозок" 30.05.2018 | 1 | 2 |   |
| 2.5 | Содействие взаимодействию бизнеса и власти (Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, встречи с бизнесом представителей администрации города и области, НП «АГР» и т.п.). | ВСЕГО по п.2.5 | 15 | 127 |   |
| Совещание по вопросу развития исторической части города | 1 | 5 |   |
| Встреча с депутатом Государственной думы Канаевым Алексеем Валериановичем 13.03.2018 | 1 | 12 |   |
| Встреча по вопросу приведения облика исторической части города в соответствие с требованиями законодательства РФ 19.04.2018 г. | 1 | 8 |   |
| Рабочая группа координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 23.04.2018 | 1 | 8 |   |
| Встреча выпускников Школы предпринимательства с замемстителем мэра города Череповца М.А. Ананьина и директором НП "АГР" О.Р. Андреевой | 1 | 21 |   |
| Встреча по презентации проекта "Сердце города", направленного на развитие исторической части Череповца 25.04.2018 | 1 | 8 |   |
| Встреча с руководителями машиностроительных предприятий города Череповца 27.04.2018, 18.05.2018 | 2 | 14 |   |
| Встреча мэра города с руководителями компаний Lehtosen (Финляндия) и ООО "Кипметсервис" 04.05.2018 | 1 | 1 |   |
| Заседание экспертной группы "Бизнес" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 18.05.2018 | 1 | 10 |   |
| Заседание экспертной группы "История. Культура. Туризм" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 21.05.2018 | 1 | 2 |   |
| Заседание экспертной группы "Реклама. Креатив" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 16.05.2018 | 1 | 8 |   |
| Встреча по вопросу приведения облика исторической части города в соответствие с требованиями законодательства РФ с участием мэра города Череповца Авдеевой Елены Осиповны | 1 | 10 |   |
| Заседание экспертной группы "Бизнес" в рамках городского проекта по развитию исторической части Череповца "Сердце города" 8 июня 2018  | 1 | 11 |   |
| Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 19.06.2018 | 1 | 9 |   |
| 2.6 | Мониторинг сферы МСП в городе. | Проведен мониторинг сферы МСП в г. Череповце | 1 |   |   |
| 3 | **Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности** |   | **208** | **49** |  |
|   |  |   |  |  |
| 3.1 | Информационные рассылки для МСП | ВСЕГО по п.3.1 | 88 | 0 |   |
| Информационные рассылки  | 88 |   |   |
| 3.2 | Подготовка и размещение пресс-релизов в СМИ и на сайте АГР | Пресс-релизы  | 99 |   |   |
| 3.3 | Поддержка работы сайта АГР | Поддержка сайта на постоянной основе | 1 |   |   |
| 3.4 | Организация выездов на предприятия  | ВСЕГО по п. 3.4 | 13 | 13 |   |
| Выезды на предприятия МСП: ИП Куликов С.Н., ИП Матюшичев А.Н., ООО "Стройматик", ООО Тингер", ООО "ТехС", ООО ТК "Акварели", ООО "Завод клееного бруса", ООО "Череповец-Восток-Сервис", ООО "Завод растительных масел", ООО "Северный технопарк", ООО Череповецкий молочный комбинат" ИП Артемова Е.А., ООО "Кипметсервис" | 13 | 13 |   |
| 3.5 | Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение лучших субъектов МСП | ВСЕГО по п.3.5 | 2 | 35 |   |
| Оказание содействия социальным предпринимателям в подготовке заявок на Всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года" (подготовка ходатайственных писем) | 1 | 6 |   |
| Церемония награждения лучших предпринимателей в рамках проведения VII Ассамблеи предпринимателей Вологодской области 18.05.2018 | 1 | 29 |   |
| 3.6 | Участие в целях получения или продвижения информации, связанной с развитием МСП, в мероприятиях, организованных иными организациями | ВСЕГО по п.3.6 | 5 | 1 |   |
| Участие во Всероссийском форуме предпринимателей в г. Челябинск 1-2 февраля | 1 |   |   |
| Участие в Ярмарке вакансий в Центре занятости населения города Череповца и Череповецкого района 22.03.2018 г., 26.04.2018 , 17 мая | 3 | учтены в консультациях |   |
| Участие в конкурсной комиссии по защите проектов в ЦЗН | 1 | 1 |   |